## zvit
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік
1. | 2700000 |  |  |  | Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
| (КТПКВК МБ) |  |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 2710000 |  |  |  | Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
| (КТПКВК МБ) |  |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 2717693 |  | 490 |  | Програма розроблення стратегічного плану розвитку м.Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки»
| (КТПКВК МБ) |  | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)
Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення
загальний | спеціальний фонд | усього | загальний | спеціальний | усього | загальний | спеціальний | усього
фонд |  |  | фонд | фонд |  | фонд | фонд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
485000 |  | 485000 | 215000 |  | 215000 | -270000 |  | -270000
5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)
№ | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Проведення аудиту та соціологічних досліджень | 150000 |  | 150000 | 0 |  | 0 | -150000 |  | -150000
2 | Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції | 25000 |  | 25000 | 25000 |  | 25000 | 0 |  | 0
3 | Оплата послуг з організації інформаційної кампанії | 60000 |  | 60000 | 40000 |  | 40000 | -20000 |  | -20000
4 | Оплата послуг залучених фахівців | 250000 |  | 250000 | 150000 |  | 150000 | -100000 |  | -100000
| Усього | 485000 |  | 485000 | 215000 |  | 215000 | -270000 |  | -270000
В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків по міським програмам
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)
Найменування місцевої/ | Затверджено у паспорті |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення
регіональної програми | бюджетної програми
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м.Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки | 485000 |  | 485000 | 215000 |  | 215000 | -270000 |  | -270000
Усього | 485000 |  | 485000 | 215000 |  | 215000 | -270000 |  | -270000
В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків та скорочення видатків по міським програмам
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
№ | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) |  |  | Відхилення
з/п
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | затрат
1.1 | Проведення аудиту та соціологічних досліджень | грн. | акт наданих послуг | 150000 |  | 150000 | 0 |  | 0 | -150000 |  | -150000
Протягом року використано матеріали попередніх років. Захід перенесено на наступні роки. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків та скорочення видатків по міським програмам
2 | продукту
2.1 | Кількість проведених аудитів та соціологічниних досліджень | одиниць | договір, акт наданих послуг | 2 |  | 2 | 0 |  | 0 | -2 |  | -2
В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків та скорочення видатків по міським програмам
3 | ефективності
3.1 | Витрати ресурсу на одиницю показника продукту | тис.грн. | акт наданих послуг | 75000 |  | 75000 | 0 |  | 0 | -75000 |  | -75000
3.2 | Мінімальна кількість населення, що взяли участь в опитуваннях (м.б. змінено в залежності від методології) | одиниць | акт наданих послуг | 400 |  | 400 | 0 |  | 0 | -400 |  | -400
Протягом року використано матеріали попередніх років. Захід перенесено на наступні роки. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків та скорочення видатків по міським програмам
4 | якості
4.1 | Відсоток виконання заходу з проведення аудиту та соціологічних досліджень | % | акт наданих послуг | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 | -100 |  | -100
Протягом року використано матеріали попередніх років. Захід перенесено на наступні роки. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків та скорочення видатків по міським програмам
1 | затрат
1.1 | Оплата послуг з виготовлення презентаційноі-інформаційної продукції | Грн. | Акт наданих послуг | 25000 |  | 25000 | 25000 |  | 25000 | 0 |  | 0
2 | продукту
2.1 | Кількість виготовленої презентаційно-інформаційної продукції | одиниць | звіт | 2000 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 | 0 |  | 0
3 | ефективності
3.1 | Середня вартість виготовлення 1 одиниці презентаційно-інформаційної продукції | грн | розрахунок, звіт | 12.5 |  | 12.5 | 12.5 |  | 12.5 | 0 |  | 0
4 | якості
4.1 | Відсоток виготовлені презентаційно-інформаційної продукції продукції до потреби | % | звіт | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0
1 | затрат
1.1 | Оплата послуг з організації інформаційної кампанії | тис.грн. | акт виконаних робіт | 60000 |  | 60000 | 40000 |  | 40000 | -20000 |  | -20000
Зменшено час проведення заходів та обсяг фінансування на захід. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків та скорочення видатків по міським програмам
2 | продукту
2.1 | Кількість інформаційних заходів | одиниць | звіт | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 | 0 |  | 0
| Кількість публікацій у ЗМІ | одиниць | звіт | 6 |  | 6 | 10 |  | 10 | 4 |  | 4
| Кількість звітів перед громадою | одиниць | звіт | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
Зменшено час проведення заходів та обсяг фінансування на захід. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків та скорочення видатків по міським програмам
3 | ефективності
3.1 | Відсоток проведених публікацій до потреби | % | розрахунок, звіт | 100 |  | 100 | 166 |  | 166 | 66 |  | 66
Забезпечено інформування населення про хід розроблення стратегічного плану міста через ЗМІ. Зокрема регулярне розміщення інформації в мережі Facebook та сайті Сherkassy.today
4 | якості
4.1 | Відсоток мешканців міста, залучених до інформаційної кампанії | % | розрахунок, звіт | 1 |  | 1 | 1.02 |  | 1.02 | 0.02 |  | 0.02
Зменшено час проведення заходів та обсяг фінансування на захід. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків та скорочення видатків по міським програмам
1.1 | Оплата послуг залучених фахівців | тис.грн. | акт виконаних робіт | 250000 |  | 250000 | 150000 |  | 150000 | -100000 |  | -100000
В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків та скорочення видатків по міським програмам
2 | продукту
2.1 | Кількість послуг залучених фахівців | одиниць | договір, акт наданих послуг | 4 |  | 4 | 1 |  | 1 | -3 |  | -3
В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків та скорочення видатків по міським програмам
3 | ефективності
3.1 | Середня вартість послуг залучених фахівців | тис.грн | розрахунок, звіт | 62500 |  | 62500 | 150000 |  | 150000 | -87500 |  | -87500
Залучено приватну компанію, якую надано декілька видів послуг (організація та модерування заходів, залучення фахівців з спеціальних питань, проведення аналітики та інше).
4 | якості
4.1 | Відсоток отриманих послуг до запланованого | % | звіт | 100 |  | 100 | 60 |  | 60 | -40 |  | -40
В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків та скорочення видатків по міським програмам. Залучено приватну компанію, якою надано декілька видів послуг (організація та модерування заходів, залучення фахівців з спеціальних питань, проведення аналітики та інше).
Досягнення результативних показників є частковим. В зв’язку з відтермінуванням виконання, а також проведенням деяких заходів Програми розроблення стратегічного плану розвитку м.Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки без залучення бюджетних коштів склалась необхідність скоротити видатки по програмі. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків та скорочення видатків по міським програмам.
Директор департаменту економіки та розвитку
| _______________________ |  | _______________________________________
| (підпис) |  | (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер департаменту економіки та
розвитку | _______________________ |  | _______________________________________
| (підпис) |  | (ініціали та прізвище)
{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018}