## Загальна форма
Додаток 2 до рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1613
Календарний план виконання кожної дії
Програми соціально - економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки
Пріоритет 1. КОМФОРТ
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Терміни виконання | Стан виконання |  | Фінансове забезпечення (бюджет розвитку) (тис.грн. на рік) |  |  | Інші кошти
[9 empty] | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8
1.1. Якісні житлово-комунальні послуги | [12 empty] | +
1.1.1. Поліпшення якості теплопостачання та гарячого водопостачання | 1.1.1.1 | Капітальний ремонт взятих на баланс безгосподарських мереж теплопостачання та гарячого водопостачання (внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") | Акти виконаних робіт | КПТМ "Черкаситеплокомуненерго", департамент житлово-комунального комплексу | 1. Підготовка та прийняття рішення міської ради про згоду щодо безоплатної передачі безгосподарських мереж у властність територіальної громади міста з подальшою передачею на баланс КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | до 20.04 | Дія виконана Прийнято на баланс підприємства безгосподарські мережі | 2017 | 5500 |  |  | 42000 | ДЖКК
[5 empty] | 2. Затвердження актів прийому-передачі рішенням виконавчого комітету | до 01.05 | Підготовлено та затверджено рішення МВК про перелік об`єктів
[5 empty] | 3. Підготовка та прийняття рішення МВК про перелік об'єктів | до 10.05 | Підприємством власними силами виготовлено проектно-кошторисну документацію
[5 empty] | 4.Заключення договорів на розроблення проектно-кошторисної документації | до 30.05 | Виконано роботи та підписано акти виконаних робіт по 43-х об`єктах на загальну суму 4 896,15720 тис.грн.
[5 empty] | 5. Виконання капітальних ремонтів об`єктів | до 15.10
| 1.1.1.8 | Капітальний ремонт мережі теплопостачання і ГВП від ТК-18-4-А3 до ж/б по вул. Новопричистенсь-кій, 65 та від ж/б по вул. Новопричистенсь-кій, 65 до ж/б по вул. Новопричистенсь-кій, 63 в м. Черкаси (внески в статутний капітал КПТМ “Черкаси-теплокомуненерго”) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаси-теплокомуненерго" | 1.Виконання робіт | до 30.11 |  | 2018 | [5 empty] | 1. Зключення договорів на розроблення проектно-кошторисної документації | до 25.12 | Дія не виконана 1. Роботи не виконано у зв`язку з тим, що переможець допорогових торгів ТОВ «Науково-виробнича фірма «ЕНЕРГОПЛАСТ» відмовився від підписання договору підряду. Відмову пояснює тим, що завод – виробник не має технічної можливості відвантажити матеріали необхідного ассортименту в строк, достатній для виконання робіт по договору, про що повідомило листом від 18.12.2017 № 185
[14 empty] | 2. Виконання капітальних ремонтів об`єктів |  | 2. Підприємство подало пропозиції до департаменту ЖКК про включення цього об`єкту на виконання у 2018 році
| 1.1.1.9 | Капітальний ремонт прийнятих в комунальну власність безгосподарських мереж теплопостачання та гарячого водопостачання | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаси-теплокомуненерго" | 1.Виготовлення ПКД | до 15.11 |  | 2018 | [8 empty] | 1.Виготовлення ПКД | протягом року
[5 empty] | 2.Виконання робіт | [11 empty] | 2.Укладання договору
3.Виконання робіт
| 1.1.1.10 | Реконструкція теплової мережі від ЦТП Митниця-8 «Гагаріна, 21» до житлового будинку по вул. Гагаріна, 21 в м. Черкаси (3 вводи) (внески в статутний капітал КПТМ “Черкаситеплокомуненерго”) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаси-теплокомуненерго" | 1.Виготовлення ПКД | до 30.11 |  | 2018
2.Укладання договору
3.Виконання робіт
1.1.2. Поліпшення якості холодного водопостачання та водовідведення | 1.1.2.10 | Будівництво зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення мікрорайону “Дахнівський” в місті Черкаси (виготовлення ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкасиводоканал" | 1.Виготовлення ПКД | до 30.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД | 2018 | 1500 | 16500 | 15000 |  | ДЖКК | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дію виконано частково Здійснено часткове виготовлення ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 01.11
| 1.1.2.11 | Капітальний ремонт (заміна) водопровідної мережі від вул.Надпільна до будинків 185,187, 189, 191, 193, 201, 203, 205 по вул. Надпільна (з ПКД) (внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Черкасиводоканал’ | 1.Виготовлення ПКД | до 30.09 | Дія виконана Виготовлення ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
1.1.3. Поліпшення якості послуг з утримання житлових будинків | 1.1.3.1 | Надання співфінансування ОСББ на виконання капітальних ремонтів: '-енергозберігаючі заходи; '-інші види робіт (покрівлі, інженерні мережі і т.п.) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Підготовка проектів рішень ЧМР "Про розподіл коштів на капітальний ремонт житлових будинків ОСББ на 2018 рік" | протягом року | Дія виконана частково Підготовлено 38 рішень ЧМР на загальну суму 4996,9 тис.грн.; підготовлено 16 договорів на загальну суму 881,1 тис.грн. | 2018 | 6800 | 10000 | 10000 |  | ДЖКК | 1. Підготовка проектів рішень ЧМР "Про розподіл коштів на капітальний ремонт житлових будинків ОСББ на 2017 рік" | протягом року | Дію виконано частково Підготовлено 94 рішення виконавчого комітету ЧМР на загальну суму 13 098 717,40 тис.грн. Профінансовано 83 ОСББ на загальну суму 11 876 795,45 тис. грн.
[5 empty] | 2. Прийнятя актів виконаних робіт | [8 empty] | 2. Прийнятя актів виконаних робіт
[5 empty] | 3. Підготовка договору на отримання трансфертів на здійснення видатків | [8 empty] | 3. Підготовка договору на отримання трансфертів на здійснення видатків
4.Укладання угоди та виконання робіт
| 1.1.3.2 | Капітальний ремонт житлового фонду міської комунальної власності (капітальний ремонт ліфтів)*: | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Підготовка проектів рішень ЧМР "Про розподіл коштів на капітальний ремонт житлових будинків ОСББ на 2017 рік" | протягом року | Дія виконана частково Виготовлено ПКД та здійснено капітальний ремонт 174 ліфтів, замовлено ПКД на 13 ліфтів роботи по ремонту виконуються 66 ліфтів | 2018 | 2930 |  |  | 8623 | ДЖКК | 1.Підготовка та затвердження рішення МВК про перелік об'єктів | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД та завершені роботи по 110 ліфтах
|  | - капітальний ремонт ліфтів поточного року; | [10 empty] | ДЖКК
|  | - експертне обстеження ліфтів поточного року; | [10 empty] | ДЖКК
2.Укладання угоди на проведення робіт з експертного та технічного обстеження"
[5 empty] | 2. Прийнятя актів виконаних робіт | [8 empty] | 3.Виготовлення проектно-кошторисної документації
[5 empty] | 3. Підготовка договору на отримання трансфертів на здійснення видатків | [8 empty] | 4.Укладання угоди на виконання робіт
5.Виконання робіт
| 1.1.3.6 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. В.Чорновола, 162/3 (капітальний ремонт даху) (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.06 | Дія виконана Роботи завершені | 2017 | 505 |  |  | 505 | ДЖКК
2.Укладання угод з підрядними організаціями
| 1.1.3.7 | Капітальний ремонт житлових будинків (дах, покрівля у 156 будинках) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана частково Рішенням виконавчого комітету затверджено перелік з 11 житлових будинків. З них 5 виконано капітальний ремонт, по решті виготовлено ПКД | 2017 | 2087.91 | 16000 | 20000 |  | ДЖКК
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.3.12 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Різдвяна, 56 (ремонт покрівлі та перекриття 2-го поверху) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 20.12 |  | 2017 | 595 | 350 |  |  | ДЖКК | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.3.27 | Капітальний ремонт житлового будинку № 14/2 по вул. Хоменка (покрівля) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, Соснівська СУБ | 1.Виготовлення ПКД | до 30.06 | Дія виконана Роботи завершені | 2017 | 300 |  |  |  | ДЖКК
2.Укладання угод з підрядною організацією
| 1.1.3.28 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Пастерівській ,11 (мережі теплопостачання), з ПКД | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, Придніпровська СУБ | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД | 2017 | 2493 | 288 |  |  | ДЖКК
2. Укладання угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.3.84 | Реконструкція житлового будинку по вул. В’ячеслава Чорновола № 7 (реконструкція системи газопостачання кв. №2 та кв.27) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, Придніпровська СУБ | 1.Виконання робіт | до 20.12 |  | 2018 | 65 |  |  |  | ДЖКК | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія не виконана Отримано висновок експертизи, направлено лист пропозиція до Черкасигаз щодо виконання будівельно-монтажних робіт згідно наявного проекту
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.3.90 | Капітальний ремонт житлового будинку №115 по вул. Нижня Горова (заміна вікон) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, Придніпровська СУБ | 1.Завершення робіт | до 30.04 | Дія виконана Роботи виконані |  | 60 |  |  |  | ДЖКК | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконано частково Виготовлено ПКД
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.3.91 | Капітальний ремонт житлового будинку №164 по вул. Нижня Горова (заміна вікон) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, Придніпровська СУБ | 1.Завершення робіт | до 01.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 50 |  |  |  | ДЖКК |  |  |  | 1.Виготовлення ПКД | до 01.12
2.Виконання робіт
| 1.1.3.92 | Капітальний ремонт житлового будинку №168 по вул. Нижня Горова (заміна вікон) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, Придніпровська СУБ | 1.Виготовлення ПКД | до 01.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 50 |  |  |  | ДЖКК
2.Виконання робіт
| 1.1.3.94 | Капітальний ремонт житлового будинку №50 по вул. Толстого (заміна вікон) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, Придніпровська СУБ | 1.Завершення робіт | до 01.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 50 |  |  |  | ДЖКК |  |  |  | 1.Виготовлення ПКД | до 01.12
2.Виконання робіт
| 1.1.3.95 | Капітальний ремонт житлового будинку №76 по вул. Толстого (заміна вікон) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, Придніпровська СУБ | 1.Завершення робіт | до 30.04 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 50 |  |  |  | ДЖКК | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дію виконано частково Виготовлено ПКД, роботи на стадії завершення
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.3.96 | Капітальний ремонт житлового будинку №78 по вул. Толстого (заміна вікон) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, Придніпровська СУБ | 1.Завершення робіт | до 01.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 50 |  |  |  | ДЖКК |  |  |  | 1.Виготовлення ПКД | до 01.12
2.Виконання робіт
| 1.1.3.97 | Капітальний ремонт житлового будинку №9а по вул. Чехова (заміна вікон) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, Придніпровська СУБ | 1.Завершення робіт | до 30.04 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 50 |  |  |  | ДЖКК | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.3.98 | Капітальний ремонт житлового будинку №43 по вул. Різдвяна (заміна вікон) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, Придніпровська СУБ | 1.Завершення робіт | до 30.04 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 50 |  |  |  | ДЖКК | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дію виконано частково Виготовлено ПКД, роботи на стадії завершення
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.3.99 | Капітальний ремонт житлового будинку №57 по вул. Різдвяна (заміна вікон) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, Придніпровська СУБ | 1.Завершення робіт | до 01.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 50 |  |  |  | ДЖКК |  |  |  | 1.Виготовлення ПКД | до 01.12
2.Виконання робіт
| 1.1.3.100 | Капітальний ремонт житлового будинку №57/1 по вул. Різдвяна (заміна вікон) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, Придніпровська СУБ | 1.Завершення робіт | до 01.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 50 |  |  |  | ДЖКК |  |  |  | 1.Виготовлення ПКД | до 01.12
2.Виконання робіт
| 1.1.3.101 | Реконструкція житлового будинку по вул. Чорновола, 122/41 (заміна склоблоків) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 20.12 |  | 2018 | 80 |  |  |  | ДЖКК | 1.Виготовлення ПКД | з 01.09 до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Укладання угод з підрядною організацією
| 1.1.3.103 | Укріплення будинку по вул. Гагаріна, 45 | Акти виконаних робіт | Департамент архітектрури та містобування | 1. Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 | Дія не виконана. Відсутнє фінансування |  |  |  |  | 1500 | ДЖКК
| 1.1.3.105 | Капітальний ремонт житлового будинку № 105 по вул. Нижня Горова (інженерні мережі) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 30.04 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | [5 empty] | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи на стадії завершення
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.3.106 | Капітальний ремонт житлового будинку № 103 по вул. Нижня Горова (інженерні мережі) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 30.04 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | [5 empty] | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи на стадії завершення
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.3.107 | Капітальний ремонт житлового будинку № 50 по вул. Толстого (інженерні мережі) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 30.04 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | [5 empty] | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи на стадії завершення
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.3.108 | Капітальний ремонт житлового будинку № 76 по вул. Толстого (інженерні мережі) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 30.04 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | [5 empty] | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи на стадії завершення
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.3.109 | Капітальний ремонт житлового будинку № 78 по вул. Толстого (інженерні мережі) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 30.04 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | [5 empty] | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи на стадії завершення
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.3.110 | Капітальний ремонт житлового будинку № 164 по вул. Нижня Горова (інженерні мережі) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 30.04 | Дія виконана частково Укладені договора на виконання робіт Виконати роботи заплановано до 01.12.2018 | 2018 | [5 empty] | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи на стадії завершення
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.3.111 | Капітальний ремонт житлового будинку № 168 по вул. Нижня Горова (інженерні мережі) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 30.04 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | [5 empty] | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи на стадії завершення
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.3.112 | Капітальний ремонт житлового будинку № 43/1 по вул. Різдвяна (заміна вікон) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 30.04 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | [5 empty] | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи на стадії завершення
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.3.113 | Капітальний ремонт житлового будинку № 6 по вул. Юрія Іллєнка (заміна вікон) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 30.04 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | [5 empty] | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи на стадії завершення
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.3.114 | Реконструкція внутрішньобудинкових мереж теплопостачання в житловому будинку № 214 по вул. Благовісній | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 20.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД | 2018 | [5 empty] | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.3.115 | Капітальний ремонт житлового будинку по бульв.Шевченка, 132 (утеплення фасаду зі сторони бул.Шевченка з 1 по 4 під'їзд) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана Роботи завершені
| 1.1.3.116 | Капітальний ремонт житлового будинку № 99 по вул.М.Залізняка (заміна водопідігрівача) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення угоди | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані
2. Виконання робіт
| 1.1.3.117 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Смілянська, 88 (заміна водопідігрівача) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення угоди | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані
2. Виконання робіт
| 1.1.3.118 | Технічне (експертне) обстеження житлового будинку по узвозу Замковому, 1 | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладання угоди | до 31.12 | Дія не виконана, у зв'язку із зміною назви об'єкта
2.Проведення обстеження
3.Надання експертного звіту
| 1.1.3.120 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул.. Благовісна, 180 (покрівля) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 01.10 | Дія виконана частково Укладені договора на виконання робіт | 2018 | [5 empty] | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД | до 20.12
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.3.122 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. С.Жужоми, 6 в м.Черкаси (покрівля) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 20.12 | Дія виконана частково Виконуються роботи | 2018
| 1.1.3.123 | Капітальний ремонт житлового будинку по бульв. Шевченка, 276 (аварійні балкони) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 20.12 |  | 2018
| 1.1.3.125 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкової мережі електропостачання житлового будинку №8/1 по вул. Яцика (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Коригування ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виконуються роботи | 2018
2.Виконання робіт
| 1.1.3.138 | Капітальний ремонт житлового будинку №69 по вул. Героїв Дніпра (заміна вікон та дверей) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.09 | Дія виконана частково Виконуються роботи | 2018
2.Укладання договору
3.Виконання робіт
| 1.1.3.139 | Капітальний ремонт житлового будинку №2 по вул. Сержанта Смірнова (внутрішньобудинкові мережі теплопостачання) (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.09 | Дія виконана Виготовлено ПКД Укладано договори Роботи виконані | 2018
2.Укладання договору
3.Виконання робіт
| 1.1.3.140 | Капітальний ремонт житлового будинку №37 по вул. Сумгаїтській (заміна вікон) (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 20.12 |  | 2018
2.Укладання договору
3.Виконання робіт
| 1.1.3.141 | Капітальний ремонт житлового будинку №39 по вул. Сумгаїтськаій (заміна вікон) (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 20.12 |  | 2018
2.Укладання договору
3.Виконання робіт
| 1.1.3.142 | Реконструкція житлового будинку по вул. В'ячеслава Чорновола, 122/41 (заміна склоблоків) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 25.12
| 1.1.3.143 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по вул. В.Чорновола 122/41 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 20.12 |  | 2018
2.Укладання договору
3.Виконання робіт
| 1.1.3.144 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлових будинків по бул. Шевченка, 264 та по вул. Небесної Сотні, 41 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 |  | 2018
2. Виконання робіт
| 1.1.3.145 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлових будинків по вул. Митницькій, 17, 17/1 та по вул. Гоголя, 315 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.09 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані | 2018
2.Виконання робіт
| 1.1.3.150 | Капітальний ремонт житлового будинку № 43/1 по вул.Різдвяна (покрівля) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані | [9 empty] | до 01.12
2.Виконання робіт
| 1.1.3.151 | Капітальний ремонт житлового будинку № 43 по вул.Різдвяна (покрівля) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані | [9 empty] | до 15.11
2.Виконання робіт
| 1.1.3.152 | Капітальний ремонт житлового будинку № 115 по вул.Нижня горова (покрівля) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 1.1.3.153 | Капітальний ремонт житлового будинку № 105 по вул. Нижня горова (покрівля) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані | [9 empty] | до 15.11
2.Виконання робіт
| 1.1.3.154 | Капітальний ремонтжитлового будинку № 50 по вул.Толстого (покрівля) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані | [9 empty] | до 15.11
2.Виконання робіт
| 1.1.3.155 | Капітальний ремонт житлового будинку № 103 по вул.Нижня горова (покрівля) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 1.1.3.157 | Капітальний ремонт житлового будинку № 143/4 по вул.Нижня горова (утеплення) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД | [9 empty] | до 15.11
2.Виконання робіт
| 1.1.3.158 | Капітальний ремонт житлового будинку № 9 а по вул.Чехова (інженерні мережі) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виконання робіт
| 1.1.3.159 | Капітальний ремонт житлового будинку № 57 по вул.Різдвяна (інженерні мережі) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виконання робіт
| 1.1.3.160 | Капітальний ремонт житлового будинку № 57/1 по вул.Різдвяна (інженерні мережі) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД | [9 empty] | до 15.12
2.Виконання робіт
| 1.1.3.161 | Капітальний ремонт житлового будинку № 43 по вул.Різдвяна (інженерні мережі) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виконання робіт
| 1.1.3.162 | Капітальний ремонт житлового будинку № 115 по вул.Нижня горова (інженерні мережі) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД | [9 empty] | до 15.12
2.Виконання робіт
| 1.1.3.163 | Капітальний ремонт житлового будинку № 3 по вул.Максима Залізняка (покрівля) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 15.12
2.Виконання робіт
| 1.1.3.164 | Капітальний ремонт житлового будинку № 22 по вул.Вернигори (заміна водопідігрівача) (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Соснівська СУБ’ | 1.Виготовлення ПКД | до 25.11
2.Виконання робіт
| 1.1.3.165 | Капітальний ремонт житлового будинку № 214 по вул. Благовісна (інженерні мережі) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 15.12
2.Виконання робіт
| 1.1.3.166 | Капітальний ремонт житлового будинку № 220 по вул. Благовісна (інженерні мережі) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Виконання робіт
| 1.1.3.167 | Будівництво модульної топочної житлового будинку по вул.Пальохи,1 (внески в статутний капітал КП "Черкаситеплокомуненерго") | Договір, акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2. Виконання робіт
| 1.1.3.168 | Капітальний ремонт житлового будинку №43 по вул. Різдвяна (інженерні мережі) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2. Виконання робіт
| 1.1.3.169 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку № 37 по вул.М.Грушевського(асфальтування) (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Виконання робіт
| 1.1.3.170 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку № 43 по вул.М.Грушевського (асфальтування) (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Виконання робіт
| 1.1.3.171 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку № 45 по вул.М.Грушевського(асфальтування) (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Виконання робіт
| 1.1.3.172 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку № 23 по вул. Святотроїцька (асфальтування) (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Виконання робіт
| 1.1.3.173 | Капітальний ремонт житлового будинку№ 16 по вул. Припортова (покрівля) (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Виконання робіт
| 1.1.3.174 | Капітальний ремонт житлового будинку № 14 по вул. Припортова (покрівля) (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Виконання робіт
| 1.1.3.175 | Капітальний ремонт житлового будинку № 5/1 по вул. Поднєвича (покрівля) (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Виконання робіт
| 1.1.3.176 | Капітальний ремонт житлового будинку № 10 по вул. Тараскова (покрівля)(внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Виконання робіт
| 1.1.3.177 | Капітальний ремонт житлового будинку № 24 по вул. Б.Вишневецького (покрівля)(внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Виконання робіт
1.1.4. Капітальний ремонт та облаштування прибудинкових територій | 1.1.4.4 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку бул. Шевченка, 470 (внески в статутний капітал КП "Придніпровська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Придніпровська СУБ" | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані |  | 200 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.4.7 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку № 45 по вул. Небесної Сотні (внески в статутний капітал КП "Придніпровська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Придніпровська СУБ" | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані |  | 193 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.4.9 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку № 75 по вул. Волкова (внески в статутний капітал КП "Придніпровська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Придніпровська СУБ" | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані |  | 77 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.4.10 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку № 95 по вул. Волкова (внески в статутний капітал КП "Придніпровська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Придніпровська СУБ" | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані |  | 77 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.4.11 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку № 101 по вул. Волкова (внески в статутний капітал КП "Придніпровська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Придніпровська СУБ" | Завершення робіт | до 31.12 |  |  | 78 |  |  |  | ДЖКК |  |  |  | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.4.12 | Капітальний ремонт прибудинкової територій житлового будинку №43 по вул. Б. Хмельницького (внески в статутний капітал КП "Придніпровська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Придніпровська СУБ" | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 78 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.4.13 | Капітальний ремонт прибудинкової територій житлового будинку №341 по вул. Надпільна (внески в статутний капітал КП "Придніпровська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Придніпровська СУБ" | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 77 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.4.14 | Капітальний ремонт прибудинкової територій житлового будинку №214 по вул. Благовісна (внески в статутний капітал КП "Придніпровська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Придніпровська СУБ" | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 77 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.4.15 | Капітальний ремонт прибудинкової територій житлового будинку №220 по вул. Благовісна (внески в статутний капітал КП "Придніпровська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Придніпровська СУБ" | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 77 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.4.16 | Капітальний ремонт прибудинкової територій житлового будинку №222 по вул. Благовісна (внески в статутний капітал КП "Придніпровська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Придніпровська СУБ" | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 77 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.4.17 | Капітальний ремонт прибудинкової територій житлового будинку №8/1 по вул. Нарбутівська (внески в статутний капітал КП "Придніпровська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Придніпровська СУБ" | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 78 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.4.18 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку бул.Шевченко 470 (внески в статутний капітал КП "Придніпровська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Придніпровська СУБ" | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані |  | 50.8 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.4.19 | Реконструкція прибудинкових територій житлових будинків 7, 9 по вул. Чорновола | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Придніпровська СУБ" | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 143 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.4.21 | Реконструкція прибудинкової території житлового будинку 325 по бул. Шевченка | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Придніпровська СУБ" | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 143 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.4.22 | Капітальний ремонт прибудинкової територій житлового будинку 11 по вул. Пастерівській (внески в статутний капітал КП "Придніпровська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Придніпровська СУБ" | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані |  | 232 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.4.23 | Капітальний ремонт прибудинкової територій житлового будинку 89 по вул. Різдвяна (внески в статутний капітал КП "Придніпровська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Придніпровська СУБ" | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані |  | 200 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.4.24 | Капітальний ремонт прибудинкової територій житлових будинків 106, 108, 110 по вул. Чехова (внески в статутний капітал КП "Придніпровська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Придніпровська СУБ" | 1.Підготовка та затвердження рішення МВК щодо виконання робіт по об'єктно | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані |  | 500 |  |  |  | ДЖКК
2.Виготовлення проекту
3. Укладеня угоди
4. Виконання робіт
| 1.1.4.26 | Капітальний ремонт прибудинкової територій житлового будинку 399/1 по бул. Шевченка (внески в статутний капітал КП "Придніпровська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Придніпровська СУБ" | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані |  | 348 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.4.37 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлових будинків(внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ"): | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Соснівська СУБ" | 1.Виготовлення ПКД | до 30.06 | Дія виконана Роботи виконані |  | 232 |  |  |  | ДЖКК
|  | вул. Самійла Кішки, 185/1 |  |  | 2.Укладання угод з підрядною організацією
Вул.В.Чорновола, 142
Вул.Чорновола, 158/1
| 1.1.4.38 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по вул. Самійла Кішки, 183/1 (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Соснівська СУБ" | 1.Виготовлення ПКД | до 30.09 | Дія виконана Роботи виконані |  | 232 |  |  |  | ДЖКК
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.1.4.39 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по вул. Академіка Корольова, 16 (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Соснівська СУБ" | 1.Виготовлення ПКД | до 30.09 | Дія виконана Роботи виконані |  | 200 |  |  |  | ДЖКК
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.1.4.40 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по вул. Академіка Корольова, 14 (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Соснівська СУБ" | 1.Виготовлення ПКД | до 30.09 | Дія виконана Роботи виконані |  | 32 |  |  |  | ДЖКК
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.1.4.41 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по вул. Крилова, 63 (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Соснівська СУБ" | 1.Виготовлення ПКД | до 30.06 | Дія виконана Роботи виконані |  | 116 |  |  |  | ДЖКК
2.Укладання угод з підрядною організацією
| 1.1.4.43 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по вул. Хрещатик, 130 (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Соснівська СУБ" | 1.Виготовлення ПКД | до 30.06 | Дія виконана Роботи виконані |  | 232 |  |  |  | ДЖКК
2.Укладання угод з підрядною організацією
| 1.1.4.45 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по вул. Вернигори, 29 (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Соснівська СУБ" | 1.Виготовлення ПКД | до 30.06 | Дія виконана Роботи виконані |  | 232 |  |  |  | ДЖКК
2.Укладання угод з підрядною організацією
| 1.1.4.49 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по вул. Генерала Момота, 11 (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Соснівська СУБ" | 1.Виготовлення ПКД | до 30.06 | Дія виконана Роботи завершені |  | 116 |  |  |  | ДЖКК
2.Укладання угод з підрядною організацією
| 1.1.4.56 | Капітальний ремонт прибудинкової територій житлового будинку 29/4 по вул. М. Залізняка (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.06 | Дія виконана Роботи виконані |  | 143 |  |  |  | ДЖКК
2.Укладання угод з підрядною організацією
| 1.1.4.59 | Капітальний ремонт прибудинкової територій житлового будинку 63 по вул. Чайковського (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.11 | Дія виконана Роботи виконані |  | 143 |  |  |  | ДЖКК
2.Укладання угод з підрядною організацією
| 1.1.4.62 | Капітальний ремонт прибудинкової територій житлового будинку 28 по просп. Хіміків (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.11 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 143 |  |  |  | ДЖКК
2.Укладання угод з підрядною організацією
| 1.1.4.63 | Капітальний ремонт прибудинкової територій житлового будинку 115/1 по вул. Смілянській (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.06 | Дія виконана Роботи виконані |  | 143 |  |  |  | ДЖКК
2.Укладання угод з підрядною організацією
| 1.1.4.65 | Капітальний ремонт прибудинкової територій житлового будинку 32 по вул. Ярославська (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Соснівська СУБ" | 1.Виготовлення ПКД | з 01.07 до 30.11 | Дія виконана Роботи виконані |  | 143 |  |  |  | ДЖКК
2.Укладання угод з підрядною організацією
| 1.1.4.66 | Капітальний ремонт прибудинкової територій по вул. С. Смірнова, 2 (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Соснівська СУБ" | 1.Виготовлення ПКД | до 30.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 400
2.Укладання угод з підрядною організацією
| 1.1.4.67 | Реконструкція прибудинкової території вул. Героїв Дніпра, 69 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 |  | 2018 | 627 |  |  |  |  | 1.Виготовлення ПКД | до 30.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані | 1.Виготовлення ПКД | до 20.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД
[14 empty] | 2.Укладання угод з підрядною організацією |  |  | 2.Укладання договору
3.Виконання робіт
| 1.1.4.71 | Встановлення футбольно-баскетбольного облаштування по вул. Кобзарська, 1 (внески в статутний капітал КП "Придніпровська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, Придніпровська СУБ | 1.Виконати роботи (при наявності фінансування із міського бюджету) | до 31.12 | Дія не виконана Не відноситься до прибудинкової території СУБа |  | 200 |  |  |  | ДЖКК
| 1.1.4.78 | Реконструкція дитячого майданчику із встановленням спортивного обладнання по вул. Припортова, 35 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 20.12 |  | 2018 | [5 empty] | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 30.09 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2.Укладання договору | [8 empty] | 2. Укладення угоди
[5 empty] | 3.Виконання робіт | [8 empty] | 3. Виконання робіт
| 1.1.4.79 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) СШ № 28 (з ПКД) (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми “Громадський бюджет міста Черкаси на 2015- 2019 роки”) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 30.11 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2.Виконання робіт |  | Роботи виконуються
| 1.1.4.80 | Придбання та встановлення елементів дитячого майданчика по вул.Новопречистенській, 63 (внески в статутний капітал КП "Придніпровськиа СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, Придніпровська СУБ | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана Придбано та встановлено елементи дитячого майданчика за рахунок коштів ПАТ "Азот" |  | 50 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.4.82 | Капітальний ремонт прибудинкової території (дитячий майданчик) за адресою: вул. Небесна Сотня, 45 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 25.12 |  | 2018 | 50 |  |  |  | ДЖКК | 1. Виготовлення ПКД | до 01.09 | Дія не виконана Роботи планується здійснити у 2018 році | 1.Виготовлення ПКД | до 20.12
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 31.12 |  | 2.Укладання договору
3.Виконання робіт
| 1.1.4.86 | Капітальний ремонт прибудинкової території "Дитячий майданчик" за адресою вул. Смілянська, 80 (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, Соснівська СУБ | 1.Виготовлення ПКД | до 30.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 295 |  |  |  | ДЖКК
2.Укладання угод з підрядною організацією
| 1.1.4.87 | Капітальний ремонт прибудинкової території (дитячий спортивний майданчик) житлового будинку № 29 по вул.Г.Дніпра, м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Соснівська СУБ" | 1.Виготовлення ПКД | до 20.12 |  | 2018 | 290 |  |  |  | ДЖКК | 1.Виготовлення ПКД | до 31.08 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД. Укладений договір. Заключена додаткова угода щодо перенесення фінансування на 2018 рік
[5 empty] | 2.Укладання договору | [8 empty] | 2.Укладання угод з підрядною організацією
3.Виконання робіт
| 1.1.4.88 | Придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків на прибудинкових територіях біля будинків за адресами; вул. Чорновола, 7, бул. Шевченка, 325 (внески в статутний капітал КП "Придніпровський СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Придніпровський СУБ" | 1.Придбання та встановлення | до 20.12 |  | 2018 | 49.997 |  |  |  | ДЖКК | 1.Підготовка та затвердження рішення МВК про перелік обєктів з кількістю елементів | до 31.12 | Дія не виконаноа Роботи планується здійснити у 2018 році
2.Виконати роботи (при наявності фінансування із міського бюджету)
| 1.1.4.90 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку вул.Нижня Горова, 103 (внески в статутний капітал КП "Придніпровська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.4.91 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку вул.Нижня Горова, 105 (внески в статутний капітал КП "Придніпровська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.4.92 | Придбання та встановлення елементів для дитячого майданчика на прибудинкових територіях біля будинків за адресою: вул. Благовісна, 180 та 180/1 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 25.12 | [10 empty] | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.4.93 | Придбання та встановлення одного комплекту поштових скриньок (на 96 відділень) в будинку за адресою вул. Яцика, 8/2 (внески в статутний капітал КП " Соснівська СУБ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.12 | Дія виконана Придбано та встановлено
2. Укладення угоди
3. Виконання робіт
| 1.1.4.95 | Придбання цифрового обладнання (внески в статутний капітал КП СК "Будівельник") | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання | до 20.12 | Дія виконана Придбано обладнання та встановлено
| 1.1.4.96 | Капітальний ремонт прибудинкових територій (вул.Чорновола, 235-16300,00 грн.,вул.Н.Левицького, 10-42000,0 грн., вул.Н.Левицького,14-18900,0 грн., вул.Н.Левицького,14/1-209800,0 грн.) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП “Придніпровська СУБ” | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана частково Укладений договір на виготовлення ПКД
2.Уукладення договору
3.Виконання робіт
| 1.1.4.97 | Реконструкція вул. Гагаріна ( від парку «Сосновий Бір» до узвозу Франка) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | [10 empty] | 1.Виготовлення ПКД | до 30.09 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2.Укладення договору | [11 empty] | 2.Уукладення договору
[5 empty] | 3.Виконання робіт | [11 empty] | 3.Виконання робіт
| 1.1.4.100 | Капітальний ремонт прибудинкової територій житлового будинку № 180 по вул. Хрещатик (внески в статутний капітал КП «Соснівська СУБ») | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 20.12 |  | 2018 | [5 empty] | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.1.4.101 | Капітальний ремонт прибудинкової територій житлового будинку №103 по вул. Волкова | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.1.4.102 | Капітальний ремонт прибудинкової територій житлового будинку №42 по вул. Різдвяна | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.1.4.103 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку № 21 по вул.Гагаріна (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.1.4.104 | Придбання елементів для дитячого майданчика на прибудинковій території біля будинку за адресою вулиця Олексія Панченка, 13/2 (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ" ) | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Соснівська СУБ’ | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.Придбання товару
| 1.1.4.107 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі за адресою: вул.Хоменка, 19 в м,Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Соснівська СУБ" | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.1.4.108 | Капітальний ремонт ґанків до під’їздів № 1-8 житлового будинку по вул. Гуржіївській, 30 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу КП "Соснівська СУБ" | 1.Виконання робіт | до 20.12 | Дія виконана частково Здійснено коригування ПКД | 2018 | [5 empty] | Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 1.1.4.109 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлових будинків по вул. Пилипенка 10, 12 та вул. Пастерівська, 106 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 20.12 |  | 2018
2.Укладання договору
3.Виконання робіт
| 1.1.4.110 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по вул. Сумгаїтська, 59 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 20.12 |  | 2018
2.Укладання договору
3.Виконання робіт
| 1.1.4.111 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку № 350 по вул.Гоголя в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 20.12 | Дія виконана частково Виконуються роботи | 2018
2.Укладання договору
3.Виконання робіт
| 1.1.4.112 | Капітальний ремонт прибудинкової території будинку № 96 по вул.М.Залізняка | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 20.12 |  | 2018
2.Укладання договору
3.Виконання робіт
| 1.1.4.113 | Капітальний ремонт прибудинкової території будинку № 96/1 по вул.М.Залізняка | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 20.12 |  | 2018
2.Укладання договору
3.Виконання робіт
| 1.1.4.114 | Капітальний ремонт прибудинкової території (дитячий майданчик) за адресою; вул. Ярославська, 24 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Соснівська СУБ" | 1.Виготовлення ПКД | до 20.12 |  | 2018
2.Укладання договору
3.Виконання робіт
| 1.1.4.115 | Капітальний ремонт прибудинкової території (дитячий майданчик) за адресою: вул. Ярославська, 32 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Соснівська СУБ" | 1.Виготовлення ПКД | до 20.12 |  | 2018
2.Укладання договору
3.Виконання робіт
| 1.1.4.116 | Реконструкція узвозу Пастерівський | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Коригування ПКД | до 15.12 | Дія виконана частково Ведуться роботи | 2018
2.Виконання робіт
| 1.1.4.117 | Реконструкція спортивної площадки у дворі житлових будинків №17/1 та №17 по вул. Митницькій, №315 по вул. Гоголя (демонтаж старої та встановлення нової огорожі спортивної площадки) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 20.12 | Дія виконана частково Укладений договір на виготовлення ПКД | 2018
2.Укладання договору
3.Виконання робіт
| 1.1.4.118 | Реконструкція футбольно-баскетбольного майданчика за адресою бульвар Шевченка, 399/1 | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 31.08 | Дія виконана частково Проектно-кошторисна документація знаходиться на експертизі | 2018
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 29.12
1.1.5. Поліпшення якості послуг з вивезення та утилізації ТПВ | 1.1.5.3 | Реконструкція південно-західної частини полігону твердих побутових відходів в районі с.Руська Поляна | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаська служба чистоти" | 1.Завершення робіт | до 25.12 |  | 2018 | 4800 | 2721.5 |  |  | ДЖКК | 1. Виготовлено ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконані частково на 62% Залишок робіт складає 38 % | Виконання робіт | до 31.12
2. Проведення тендеру
3. Укладення договору
4. Виконання робіт
| 1.1.5.4 | Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна (І черга) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Коригування проектно-кошторисної документації | до 27.06 | Дія виконана частково Уточнено виконавця проектних робіт та підготовлено проект договору на виготовлення коригування проектно-кошторисної документації | 2018 | 10000 | 34450 | 52445 |  | ДАМІ | 1. Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Було подано 2 оголошення про проведення відкритих торгів. Торги скасовано. Виконавця не визначено.
[5 empty] | 2. Отримання експертного звіту | до 31.07 | Отримано позитивний експертний звіт | [6 empty] | 2. Проведення процедури закупівлі | до 01.07
[5 empty] | 3. Проведення тендеру | до 28.09 | [7 empty] | 3. Укладення договору на виконання робіт | до 15.07
[5 empty] | 4. Виконання робіт | до 29.12 | [7 empty] | 4. Виконання робіт | до 31.12
| 1.1.5.7 | Будівництво контейнерних майданчиків для збору ТПВ по вул. Чайковського, 63 (з ПКД) (внески в статутний капітал КП "Черкаська служба чистоти") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаська служба чистоти" | 1. Укладення договору | з 01.11 до 07.11 | Дія виконана Роботи виконані |  | 50 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Виготовлення ПКД | з 07.11 до 21.11
[5 empty] | 3. Будівництво майданчика | з 22.11 до 10.12
| 1.1.5.8 | Будівництво контейнерних майданчиків для збору ТПВ по вул. Гоголя, 290 (з ПКД) (внески в статутний капітал КП "Черкаська служба чистоти") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаська служба чистоти" | 1. Укладення договору | з 01.11 до 07.11 | Дія виконана Роботи виконані |  | 50 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Виготовлення ПКД | з 07.11 до 21.11
[5 empty] | 3. Будівництво майданчика | з 22.11 до 10.12
| 1.1.5.9 | Будівництво контейнерних майданчиків для збору ТПВ по вул.Небесної Сотні, 41-45 (з ПКД) (внески в статутний капітал КП "Черкаська служба чистоти") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаська служба чистоти" | 1. Укладення договору | з 01.08 до 07.08 | Дія виконана Роботи виконані
[5 empty] | 2. Виготовлення ПКД | з 07.08 до 21.08
[5 empty] | 3. Будівництво майданчика | з 22.08 до 10.09
| 1.1.5.10 | Будівництво контейнерних майданчиків для збору ТПВ по вул. Максима Залізняка, 96/1 (з ПКД) (внески в статутний капітал КП "Черкаська служба чистоти") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаська служба чистоти" | 1. Укладення договору | з 01.08 до 07.08 | Дія виконана Роботи виконані |  | 50 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Виготовлення ПКД | з 07.08 до 21.08
[5 empty] | 3. Будівництво майданчика | з 22.08 до 10.09
| 1.1.5.11 | Будівництво контейнерних майданчиків для збору ТПВ по вул.Яцика, 8/2 (з ПКД) (внески в статутний капітал КП "Черкаська служба чистоти") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаська служба чистоти" | 1. Укладення договору | з 01.08 до 07.08 | Дія виконана Роботи виконані |  | 50 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Виготовлення ПКД | з 07.08 до 21.08
[5 empty] | 3. Будівництво майданчика | з 22.08 до 10.09
| 1.1.5.12 | Будівництво контейнерних майданчиків для збору ТПВ по вул. Лупиноса, 35/1-37 (З ПКД), внески в статутний капітал КП "Черкаська служба чистоти") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаська служба чистоти" | 1. Укладення договору | з 01.09 до 07.09 | Дія виконана Роботи виконані |  | 50 |  |  |  | ДЖКК | 45190.707 | 80309.5 | 97445
[5 empty] | 2. Виготовлення ПКД | з 07.09 до 21.09
[5 empty] | 3. Будівництво майданчика | з 22.09 до 10.10
| 1.1.5.13 | Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с.Руська Поляна (ПКД І, ІІ, ІІІ черга) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Проведення тендеру | до 27.06 | Дія виконана частково Проведено процедуру закупівлі проектних робіт та укладено договір | 2018 | [5 empty] | 1. Проведення тендеру | до 22.09 | Дія виконана частково Проводиться виготовлення проектно-кошторисної документації ІІ та ІІІ черги
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 29.12 | Розпочато виготовлення проектно-кошторисної документації | [6 empty] | 2. Виконання робіт | до 31.12
| 1.1.5.14 | Будівництво контейнерних майданчиків для збору ТПВ (з ПКД) (внески в статутний капітал КП "Черкаська служба чистоти") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Встановлено 6 майданчиків
2.Укладення договору
3.Вконання робіт
| 1.1.5.15 | Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ біля житлового будинку 22 по вул. Толстого (з ПКД) (внески в статутний капітал КП "Черкаська служба чистоти") | Видаткова накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаська служба чистоти" | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.1.5.16 | Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ по вул. Різдвяна (між бульв. Шевченка та вул. Волкова) (з ПКД) (внески в статутний капітал КП "Черкаська служба чистоти") | Видаткова накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаська служба чистоти" | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.Укладення договору
3.Ввиконання робіт
| 1.1.5.17 | Придбання контейнерів для збору одягу, що був у використанні (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки") | Акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1. Серед пропозицій суб'єктів підприємницької діяльності, обрати пропозицію з найсприятливішою ціною та якістю | до 28.02 | Дія виконана Серед пропозицій суб'єктів господарювання, обрано пропозицію ТОВ “НВП Укрресурс” | 2018
[5 empty] | 2. Укласти із обраним суб'єктом підприємницької діяльності договір із закупівлі та провести фінансові розрахунки |  | Укладено договір №1 від 24.05.2018, заявка оплачена 15.06.2018. Контейнери придбані
| 1.1.5.18 | Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ по вул. Гетьмана Сагайдачного, 174 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаська служба чистоти" | 1.Виготовлення ПКД | до 30.09 | Дія виконана частково Укладений договір на виготовлення ПКД | 2018
2.Укладання договору
3.Виконання робіт
| 1.1.5.19 | Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ по вул. Нижня Горова, 70 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаська служба чистоти" | 1.Виготовлення ПКД | до 30.09 | Дія виконана частково Укладений договір на виготовлення ПКД | 2018
2.Укладання договору
3.Виконання робіт
| 1.1.5.20 | Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ по вул. Гетьмана Сагайдачного, 257 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаська служба чистоти" | 1.Виготовлення ПКД | до 30.09 | Дія виконана частково Укладений договір на виготовлення ПКД | 2018
2.Укладання договору
3.Виконання робіт
| 1.1.5.21 | Придбання контейнерів для сміття місткістю 1,1 куб.м. | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладання договору | до 31.12 |  | 2018
2.Придбання товару
| 1.1.5.24 | Придбання контейнерів для збору ТПВ (внески в статутний капітал КП "Черкаська служба чистоти") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладання договору | до 31.12 |  | 2018
2.Придбання товару
| 1.1.5.25 | Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою Героїв Дніпра, 49 | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.1.5.26 | Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою Героїв Дніпра, 81 | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.1.5.27 | Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою Сумгаїтська, 17/1 | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.1.5.28 | Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою Корольова 12,14, 16, 16/1 | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
1.2. Поліпшення матеріально-технічної бази комунальних підрприємств | [12 empty] | ДЖКК
1.2.1. Придбання обладнання та техніки для комунальних підприємств | 1.2.1.12 | Придбання дизельного автомобіля мулососного (з отвалом) -2шт (внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал) | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкасиводоканал" | 1. Проведення торгів та укладення договору | до 31.08 | Дія виконана Придбано техніку |  | 2600 | 2700 |  |  | ДЖКК
2. Придбання техніки
| 1.2.1.15 | Придбання автомобілів-самоскидів — 2 шт. (внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал) | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкасиводоканал" | 1. Проведення торгів та укладення договору | до 31.08 | Дія виконана Придбано техніку |  | 1530 |  | 1630 |  | ДЖКК
2. Придбання техніки
| 1.2.1.17 | Придбання автобусу загального призначення (внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал) | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкасиводоканал" | 1. Проведення торгів та укладення договору | до 31.05 | Дія виконана Придбано автобус |  | 1510 |  |  |  | ДЖКК
2. Придбання техніки
| 1.2.1.18 | Придбання автоцистерни (внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал) | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкасиводоканал" | 1. Проведення торгів та укладення договору | до 30.09 | Дія виконана Придбано техніку |  | 2000 |  |  |  | ДЖКК
2. Придбання техніки
| 1.2.1.29 | Придбання трактора з навісним обладнанням (для прибирання прибудинкових територій мі-нів "Соснівський" та "Митниця" ) -3 од.(внески в статутний капітал КП "Соснівський СУБ") | Видаткова накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, Соснівська СУБ | 1. Проведення торгів та укладення договору | до 31.03 | Дія виконана Проведено торги, укладені договори. Придбано техніку |  | 1300 | 650 |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Придбання техніки | до 31.12
| 1.2.1.41 | Придбання рушниць для відлову тварин | Видаткова накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаська служба чистоти" | 1.Придбання обладнання | з 01.07 до 30.07 | Дія виконана |  | 80 |  |  |  | ДЖКК
| 1.2.1.42 | Придбання петель для захвату та утримання тварин | Видаткова накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаська служба чистоти" | 1.Придбання обладнання | до 30.05 | Дія виконана Придбано обладнання |  | 15
| 1.2.1.43 | Придбання морозильної камери | Видаткова накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаська служба чистоти" | 1.Придбання обладнання | з 01.12 до 31.12 | Дія виконана Придбано обладнання |  | 10
| 1.2.1.44 | Придбання холодильника | Видаткова накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаська служба чистоти" | 1.Придбання обладнання | з 01.12 до 31.12 | Дія виконана Придбано обладнання |  | 7
| 1.2.1.45 | Придбання вагів | Видаткова накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаська служба чистоти" | 1.Придбання обладнання | з 01.12 до 31.12 | Дія виконана Придбано обладнання |  | 7
| 1.2.1.46 | Придбання вал'єрів для утримання тварин | Видаткова накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаська служба чистоти" | 1.Придбання обладнання | з 01.12 до 31.12 | Дія виконана Придбано обладнання |  | 81
| 1.2.1.51 | Придбання головного комп'ютера (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Укладення договору на закупівлі техніки | до 31.10 | Дія виконана Укладено договір на закупівлю техніки |  | 25 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Закупівля техніки та розрахунки | до 31.12 | Закуплено техніку та проведені розрахунки
| 1.2.1.52 | Придбання комп'ютера в комплекті з принтером (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Укладення договору на закупівлі техніки | до 31.10 | Дія виконана Укладено договір на закупівлю техніки |  | 15 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Закупівля техніки та розрахунки | до 31.12 | Закуплено техніку та проведені розрахунки
| 1.2.1.61 | Придбання навісного обладнання для холодного фрезерування асфальтного покриття (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1. Укладення договору на закупівлі техніки | до 31.10 | Дію виконано Проведено торги, укладені договори. Придбано техніку |  | 476.4
[5 empty] | 2. Закупівля техніки та розрахунки | до 31.12
| 1.2.1.66 | Придбання кузовів транспортних засобів (обладнання піскорозкидача) - 5 одиниць (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1. Проведення конкурсно процедури закупівлі | до 31.06 | Дія виконана Проведені конкурсні процедури закупівлі |  | 3604.5 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору на закупівлю техніки | до 31.10 | Укладені договори на закупівлю техніки
[5 empty] | 3. Поставка техніки та розрахунки | до 31.12 | Техніка доставлена та проведені розрахунки
| 1.2.1.67 | Придбання тракторів з навісним обладнанням (відвал, щітка комунальна) 9 од. (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1. Проведення конкурсно процедури закупівлі | до 31.06 | Дія виконана Проведено торги, укладені договори. Придбано техніку (9 од.) |  | 3773 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору на закупівлю техніки | до 31.10
[5 empty] | 3. Поставка техніки та розрахунки | до 31.12
| 1.2.1.69 | Придбання комп"ютерної техніки (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1. Укладення договору на закупівлі техніки | до 31.10 | Дія виконана Укладено договір на закупівлю техніки |  | 73.6
[5 empty] | 2. Закупівля техніки та розрахунки | до 31.12 | Закупівлено техніку та розрахунки
| 1.2.1.85 | Придбання машини для прибирання пляжів | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Проведення тендеру | до 31.05 | Дія виконана Проведено тендер |  | 362 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2.Укладання договору | до 30.06 | Укладено договір
[5 empty] | 3. Придбання | до 31.07 | Придбано автотехніку
| 1.2.1.86 | Придбання легкового автомобіля | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Проведення тендеру | до 31.07 | Дія виконана Проведено тендер |  | 440
[5 empty] | 2.Укладання договору | до 30.08 | Укладено договір
[5 empty] | 3. Придбання | до 30.09 | Придбано автотехніку
| 1.2.1.88 | Придбання ноутбуків (як внески до статутного капіталу КП "Дирекція парків") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Укладання договору | до 30.11 | Дія виконана Придбано ноутбуки |  | 48
[5 empty] | 2. Придбання | до 31.12
| 1.2.1.91 | Придбання металевої огорожі для проведення ярмарок (внески в статутний капітал КП"Черкаські ринки") | Видаткові накладні | КП"Черкаські ринки" Департамент економіки та розвитку | 1.Пошук постачальника | до 01.04 | Дія виконана Товар придбано і встановлено |  | 140 |  |  |  | ДЕР
2.Укладаня договору
[5 empty] | 3. Проведення оплати | до 31.05
4. Придбання та встановлення обладнання
| 1.2.1.92 | Придбання біо-туалетів (внески в статутний капітал КП"Черкаські ринки") | Видаткові накладні | КП"Черкаські ринки" Департамент економіки та розвитку | 1.Пошук постачальника | до 01.04 | Дія виконана Товар придбано |  | 150 |  |  |  | ДЕР | 18247.5 | 3350 | 1630 | 0
2.Укладаня договору
[5 empty] | 3. Проведення оплати | до 31.05
4. Придбання та встановлення обладнання
| 1.2.1.97 | Будівництво пляжу "Пушкінський" (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД, укладено договір на виконання робіт, роботи виконані
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 30.06
| 1.2.1.98 | Придбання та встановлення трибуни до волейбольного майданчика на пляжі "Пушкінський" (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Видаткова накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Укладення угоди | з 01.11 до 31.12 | Дія виконана Товар придбано
2.Придбання та встановлення
| 1.2.1.103 | Придбання вантажопасажирських автомобілів (внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Черкасиводоканал’ | 1.Укладення угоди | з 01.11 до 31.12 | Дія виконана Товар придбано
2.Придбання товару
| 1.2.1.104 | Придбання екскаватора-бульдозера | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення угоди | з 01.11 до 31.12 | Дія виконана Товар придбано
2.Придбання товару
| 1.2.1.105 | Придбання перфоратора | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення угоди | з 01.11 до 31.12 | Дія виконана Товар придбано
2.Придбання товару
| 1.2.1.106 | Придбання бензобура | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення угоди | з 01.11 до 31.12 | Дія виконана Товар придбано
2.Придбання товару
| 1.2.1.107 | Придбання обладнання (навісних пилососів паркових та причепів тракторних для прибирання опалого листя) | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення угоди | з 01.11 до 31.12 | Дія виконана Товар придбано
2.Придбання товару
| 1.2.1.108 | Придбання та встановлення вагів для зважування автомобілів на полігоні ТПВ | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаська служба чистоти" | 1.Укладення угоди | з 01.11 до 31.12 | Дія виконана Товар придбано
2.Придбання товару
| 1.2.1.109 | Придбання контейнерів для збору ТПВ (внески в статутний капітал КП “Черкаська служба чистоти”) | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаська служба чистоти" | 1.Укладення угоди | з 01.11 до 31.12 | Дія виконана Товар придбано
2.Придбання товару
| 1.2.1.110 | Придбання причепа-самоскида (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення угоди | до 25.12 | Дія виконана Товар придбано
2.Придбання товару
| 1.2.1.111 | Придбання установки інфракрасної регенерації (розігріву асфальту) (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення угоди | до 25.12 | Дія виконана Товар придбано
2.Придбання товару
| 1.2.1.112 | Капітальний ремонт прицепа 2 ПТС-4 (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Товар придбано
2.Виконання робіт
| 1.2.1.113 | Придбання бойлерів (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення угоди | до 25.12 | Дія виконана Товар придбано
2.Придбання товару
| 1.2.1.114 | Придбання комунальної техніки в лізінг (машина комбінована МКД-14 (на базі МАЗ 5550С3 самоскид, відвал, щітка, солерозкидач, поливомийне обладнання) - 2 одиниці, машина комбінована МКД-14 (на базі МАЗ 5550С3, відвал, щітка, солерозкидач) - 3 одиниці, автомобіль самоскид МАЗ-6501С5 (швідкисний снігоочисний відвал 2 шт., піскорозкидач 12 м.куб. - 1 шт.) - 1 одиниця, рециклер асфальтобетону - 1 одиниця, вакуумний дорожній пилосос на базі МАЗ - 1 одиниця, автомобіль Renault Lodgy - 1 одиниця, автомобіль вантажопасажирський FORD - 2 одиниці) (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Отримання дозволу ЧМР на придбання техніки в лізинг | до 31.12 |  | 2018
2.Укладення догогвору
3.Отримання техніки
| 1.2.1.115 | Придбання відвалу поворотного (2 штуки) (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладання договору | до 15.05 | Дія виконана Товар придбано | 2018
2.Придбання товару
| 1.2.1.116 | Придбання машини для посипання доріг піском та відсівом (2 штуки) (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладання договору | до 31.12 | Дія виконана Товар придбано | 2018
2.Придбання товару
| 1.2.1.117 | Придбання бензопили (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладання договору | до 15.05 | Дія виконана Товар придбано | 2018
2.Придбання товару
| 1.2.1.118 | Будівництво мереж водопостачання та водовідведення пляжу "Пушкінський" (з ПКД) (внески в статутний капітал КП “Дирекція парків”) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Виконані проектні роботи, укладений договір на виконання робіт, виплачений аванс | 2018
| 1.2.1.119 | Придбання сміттєвоза (внески в статутний капітал КП "Черкаська служба чистоти") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладання договору | до 31.12 | Дія виконана Товар придбано | 2018
2.Придбання автотехніки
| 1.2.1.120 | Придбання боксерських рингів (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Дирекція парків’ | 1.Придбання обладнання | до 01.09 | Дія виконана Товар придбано
2.Встановлення
| 1.2.1.121 | Придбання гумового покриття для майданчиків (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Дирекція парків’ | 1.Придбання обладнання | до 01.09 | Дія виконана Товар придбано | [9 empty] | 1.Укладання договору | до 31.12
[5 empty] | 2.Встановлення | [11 empty] | 2.Придбання товару
| 1.2.1.122 | Придбання навісу для майданчиків (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Дирекція парків’ | 1.Придбання обладнання | до 01.09 | Дія не виконана Планується придбання навісу до кінця 2018 році. | [9 empty] | 1.Укладання договору | до 31.12
[5 empty] | 2.Встановлення | [11 empty] | 2.Придбання товару
| 1.2.1.125 | Придбання мотопомпи професійної (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Акт прийому-передачі | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 31.12
2.Придбання товару
| 1.2.1.126 | Придбання комп'ютерної техніки (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Договір, накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 31.12
2.Придбання товару
| 1.2.1.127 | Придбання дробилки для гілок тракторної (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Договір, накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 31.12
2.Придбання товару
| 1.2.1.128 | Придбання електричного колуна (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Договір, накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 31.12
2.Придбання товару
| 1.2.1.129 | Придбання грейферного ковша (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Договір, накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 31.12
2.Придбання товару
| 1.2.1.130 | Придбання висоторізу (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Договір, накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 31.12
2.Придбання товару
| 1.2.1.131 | Капітальний ремонт ЗІЛ-433362 (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 31.12
2.Придбання товару
| 1.2.1.132 | Капітальний ремонт двигуна на 2 машини ЗІЛ-433362 (СА04-88 ВХ, СА 04-91 ВХ) (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 31.12
2.Придбання товару
| 1.2.1.133 | Придбання установки для приготування сольового розчину (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Договір, накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 31.12
2.Придбання товару
| 1.2.1.134 | Придбання тролейбусів в лізинг (внески в статутний капітал КП "Черкасиелектротранс") | Договір, накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Отримання дозволу ЧМР на придбання техніки в лізинг | до 31.12
2.Укладення догогвору
3.Отримання техніки
| 1.2.1.135 | Придбання техніки в лізинг (внески в статутний капітал КП "Черкаситеплокомуненерго") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Отримання дозволу ЧМР на придбання техніки в лізинг | до 31.12
2.Укладення догогвору
3.Отримання техніки
1.3. Комфортне та безпечене місто
1.3.1. Створення безпечного простору | 1.3.1.1 | Придбання камер та відеореєстраторів для системи відеоспостереження з монтажем | Накладна | Департамент організацінйого забезпечення | 1.Підготувати тендерну документацію | до 25.04 | Дія виконана |  | 246.6 | 70 | 100 |  | ДОЗ
[5 empty] | 2.Провести тендер | до 30.05 | Проведено конкурсні торги
[5 empty] | 3.Укласти договір на придбання | до 01.09 | Укладені договори, зокрема:1. ФОП Бондаренко В.М. договір на придбання камери для спостереження від 20.07.2017 № 000034 на суму 11,9568 тис. грн., 2. ФОП Бондаренко В.М. договір на придбання камер для спостереження від 18.08.2017 № 000046 на суму 20,220 тис. грн., 3. ПП "ПРОНЕТ" договір на придбання системи відеоспостереження від 19.07.2017 № 060717/184 на суму 213,588 тис. грн.
[5 empty] | 4.Придбати катери та відереєстратори для системи відеоспотсереження з монтажем | до 31.12 | Придбано камери та відеореєстратори
| 1.3.1.2 | Субвенція Черкаському відділу поліції ГУНП в Черкаській області для проведення капітального ремонту приміщення | Акти виконаних робіт | Департамент організацінйого забезпечення | 1.Укласти договір про надання субвенції | до 05.04 | Дія виконана Укладено договір про надання субвенції |  | 500
[5 empty] | 2.Отримати звіт про використання коштів субвенції | до 26.12 | Виконано
| 1.3.1.3 | Будівництво відеоспостереження в м. Черкаси (з ПКД) | Накладна | Департамент організацінйого забезпечення | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Не виготовлено ПКД
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.1.4 | Будівництво системи відеоспостереження в м. Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент організаційного забезпечення | 1.Заключення договору на виготовлення ПКД | до 30.06 | Дія виконана частково Договір на виготовлення ПКД від 16.05.2018 | 2018
[5 empty] | 2.Отримання та оплата ПКД | до 25.12
1.3.2. Створення матеріального резерву для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | 1.3.2.1 | Надання субвенції з місцевого бюджету 2-му державному пожежно-рятувальному загону УДСНС України у Черкаській області для придбання пожежного автомобіля (автоцистерна) | Звіт про виконання | Департамент житлово- комунального комплексу | 1.Придбання автомобіля | до 31.08 | Дія виконана Субвенцію перераховано Придбано автомобіль |  | 3920 |  |  | 5000 | ДЖКК
1.3.3. Забезпечення якісного освітлення вулиць та прибудинкових територій житлових будинків | 1.3.3.3 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 45, 47 по вул.Гагаріна (внески в статутний капітал КП “Міськсвітло”) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1 . Отримання паспорту технічної інвентаризації | до 31.07 | Дія виконана частково Очікується паспорт технічної інвентаризації | 2018 | 262 |  |  |  |  | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
[14 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[14 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.4 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлових будинків № 9а, 17а по вул. Чехова, № 76, 78 по вул. Толстого, № 115 по вул. Сергія Амброса | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 58 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.5 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 43 по вул. Різдв'яній | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 58 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.6 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 103, 105, 115 по вул.Нижня Горова | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 58 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.7 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 57, 57/1, 57/2 по вул. Різдв'яній | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 58 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.8 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 31/1 по вул.Гвардійська | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 390 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.9 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 34/1 по вул. Гвардійська | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 390 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.10 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 16/1 по пров. Авіаційний | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 380 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.11 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення від будинку № 40 по вул. Бидгощській до будинку № 116/2 по вул. В. Чорновола | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 180 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.12 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення від будинку № 37 до буд. № 39/1 по вул. Лупиноса | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 126 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.13 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 94,96 по вул. Смілянська | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 46.4 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.16 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 100/1 по вул. Смілянська | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 46.4 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.18 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 263/1 по вул. Пастерівська | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 92.8 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.19 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 218 по вул. Самійла Кішки | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 92.8 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.20 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 220 по вул. Самійла Кішки | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 92.8 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.23 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 61,63 по вул. Крилова, № 88 по вул. Шевченка | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дію виконано частково Виготовлено ПКД |  | 59 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.25 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул.Карбишева (від вул.2-го Українського фронту до вул.Канівська) (внески в статутний капітал КП “Міськсвітло”) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1 . Отримання паспорту технічної інвентаризації | до 31.07 | Дія виконана частково Договір на стадії укладення | 2018 | 150 |  |  |  | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
[14 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[14 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.26 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. Нова | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 100 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.27 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. Сонячна | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 100 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.28 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 95, 101 по вул. Волкова | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 232 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.29 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення мікрорайону "Поляна" (вул. Яблунева, Буркацької, Куліка, Лисенка, Городецького, Єфремова, Вишнева) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 696 | 604 |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.30 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення на прибудинковій території житлових будинків № 472, 474 по вул. Шевченка | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 670 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.31 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана частково 7 об'єктів завершено, по 3х виготовлено ПКД |  | 10658 | 15000 | 15000 |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.32 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Десантників (від вул. Вернигори до вул. Хоменка) (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія не виконана Роботи планується здійснити у 2018 році |  | 232 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.33 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Андрія Яковліва (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1 . Отримання паспорту технічної інвентаризації | до 31.07 | Дія виконана частково Договір на стадії укладення | 2018 | 170 |  |  |  | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
[14 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[14 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.34 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 15 по вул. Добровольського (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1 . Отримання паспорту технічної інвентаризації | до 31.07 | Дія виконана частково Договір на стадії укладення | 2018 | 129.2 |  |  |  | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
[14 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[14 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.36 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків по вул. Пилипенка, 8, 10, 12 (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1 . Отримання паспорту технічної інвентаризації | до 31.07 | Дія виконана частково Договір на стадії укладення | 2018 | 200 |  |  |  | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
[14 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[14 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.37 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Василини (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1 . Отримання паспорту технічної інвентаризації | до 31.07 | Дія виконана частково Договір на стадії укладення | 2018 | 169 |  |  |  | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
[14 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[14 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.38 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Івана Гонти (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1 . Отримання паспорту технічної інвентаризації | до 31.07 | Дія виконана частково Договір на стадії укладення | 2018 | 169 |  |  |  | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
[14 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[14 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.39 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Раїси Кириченко (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1 . Отримання паспорту технічної інвентаризації | до 31.07 | Дія виконана частково Договір на стадії укладення | 2018 | 169 |  |  |  | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
[14 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[14 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.40 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Володимира Ложешнікова (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1 . Отримання паспорту технічної інвентаризації | до 31.07 | Дія виконана частково Договір на стадії укладення | 2018 | 169 |  |  |  | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
[14 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[14 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.41 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення провулку Артема (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1 . Отримання паспорту технічної інвентаризації | до 31.07 | Дія виконана частково Договір на стадії укладення | 2018 | 168 |  |  |  | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
[14 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[14 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.42 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення провулку Михайла Ханенка (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1 . Отримання паспорту технічної інвентаризації | до 31.07 | Дія виконана частково Договір на стадії укладення | 2018 | 168 |  |  |  | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
[14 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[14 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.46 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної алеї по вул.Митницька (від вул.Надпільна до вул.Благовісна) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 155 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.47 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної алеї по вул.Надпільна (від вул.Пастерівська до вул.Б.Хмельницького) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 155 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.49 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення від будинку № 14/2 до будинку № 16 по вул. Хоменка (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1 . Отримання паспорту технічної інвентаризації | до 31.07 | Дія виконана частково Договір на стадії укладення | 2018 | 100 |  |  |  | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
[14 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[14 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.50 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від житлового будинку 5 по вул. Кобзарська до вул. Амброса | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 01.11 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, укладено договір на виконання робіт, надано аванс |  | 232 |  |  |  | ДЖКК |  |  |  | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05
[17 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[17 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.51 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку № 241 по вул. Надпільна | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 116 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.52 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку № 227 по вул. Благовісна | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 116 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.53 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків: по вул. Максима Залізняка, 34/1-34/6;по вул. Кооперативна, 3, 5;по вул. Красовського, 6 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 1000 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.54 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 16, 18, 20 по вул. Ложешнікова | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 164 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.55 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 7 по вул. Залізняка та № 4 по вул. Привокзальна | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 154 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.56 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку № 16/1 по пров. Стасова | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 168 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.57 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку № 106 по вул. Пастерівській | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія не виконана Роботи враховані в проекті реконструкції вулиці Пастерівської |  | 168 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.58 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної алеї вздовж житлових будинків № 37-39 по вул. Сумгаїтській | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 168 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.59 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 52-54 по просп. Хіміків | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 168 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.60 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 7, 9 по вул. Чорновола | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 168 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.61 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку № 325 по бул. Шевченка | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 168 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.63 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. Гоголя від вул. Пастерівська до вул. Гуржіївська | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 232 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.64 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення внутрішньоквартального проїзду від вул. Смілянська до житлового будинку 126/2 по вул. Смілянська | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія не виконана Роботи повинен виконати забудовник в межах наданих йому містобудівних умов |  | 100 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.65 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення внутрішньоквартального проїзду від вул. 30-річчя Перемоги до житлового будинку 12/1 по вул. 30-річчя Перемоги | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.128 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №1,3,5 по вул. Сержанта Смірнова | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 15.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, ведуться роботи | 2018 | [8 empty] | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.12
[5 empty] | 2.Виконання робіт | [11 empty] | 2. Укладання договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.129 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №6 по вул. Сержанта Жужоми | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 |  | 2018 | [8 empty] | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.12 | Дія виконана частково Укладений договір на виготовлення ПКД
[5 empty] | 2.Укладення договору | [11 empty] | 2. Укладання договору з підрядником та виконання робіт
[5 empty] | 3.Виконання робіт | [11 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.137 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вулиці Кобзарської (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 15.12 | Дія виконана частково Укладений договір на виготовлення ПКД | 2018 | [8 empty] | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05
[5 empty] | 2.Виконання робіт | [11 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.06
[17 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 30.09
| 1.3.3.138 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Можайського (внески в статутний капітал КП ’Міськсвітло’) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.3.142 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул.Одеська (від вул. Михайла Грушевського до Лісової розв'язки) із застосуванням енергозберігаючих технологій), (внески в статуний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | [8 empty] | 1. Укладання договору з підрядником та виконання робіт | до 30.04 | Дія виконана Роботи виконані
[5 empty] | 2.Укладення договору | [11 empty] | 2. Підписання актів та розрахунки | до 31.07
3.Виконання робіт
| 1.3.3.167 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Вернигори (внески в статуний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1 . Отримання паспорту технічної інвентаризації | до 31.07 | Дія виконана частково Договір на стадії укладення | 2018
| 1.3.3.174 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Лазарєва (внески в статуний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1 . Отримання паспорту технічної інвентаризації | до 31.07 | Дія виконана частково Договір на стадії укладення | 2018
| 1.3.3.176 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Менделєєва (внески в статутний капітал КП ’Міськсвітло’) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.3.188 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул.Онопрієнка (внески в статуний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1 . Отримання паспорту технічної інвентаризації | до 31.07 | Дія виконана частково Договір на стадії укладення | 2018
| 1.3.3.194 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення Площі 700-річчя міста (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.3.207 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Руставі (із застосуванням енергозберігаючих технологій) (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | [8 empty] | 1. Укладання договору з підрядником та виконання робіт | до 30.04 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, виконуються роботи
[5 empty] | 2.Укладення договору | [11 empty] | 2. Підписання актів та розрахунки | до 31.07
3.Виконання робіт
| 1.3.3.208 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Святотроїцька в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані | 2018
[5 empty] | 2. Укладання договору з підрядником та виконання робіт | до 31.06
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 30.09
| 1.3.3.228 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул.Сумгаїтська ( від 30 років Перемоги до вул. Одеська із застосуванням енергозберігаючих технологій), (внески в статуний капітал КП "Міськсвітло" | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | [8 empty] | 1. Укладання договору з підрядником та виконання робіт | до 30.04 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, виконуються роботи
[5 empty] | 2.Укладення договору | [11 empty] | 2. Підписання актів та розрахунки | до 31.07
3.Виконання робіт
| 1.3.3.230 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Тараскова (внески в статутний капітал КП ’Міськсвітло’) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.3.235 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Генерала Момота (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.3.241 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Хоменка (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.3.242 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 30, 32 по вул. Хоменка (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1 . Отримання паспорту технічної інвентаризації | до 31.07 | Дія виконана частково Договір на стадії укладення | 2018 | 336 |  |  | 407.2 | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
[14 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[14 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.256 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 4, 6, 8 по вул. Героїв Майдану (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.3.262 | Капітальний ремонт шаф управління зовнішнім освітленням міста в Придніпровському районі (заміна 31 одиниця шаф) (внески в статуний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 250 | 1000 | 1300 |  | ДЖКК
2. Виконання робіт
| 1.3.3.263 | Капітальний ремонт шаф управління зовнішнім освітленням міста в Соснівському районі (заміна 36 одиниць шаф) (внески в статуний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 250 | 1000 | 1500 |  | ДЖКК
2. Виконання робіт
| 1.3.3.264 | Капітальний ремонт вул. Смілянська (встановлення регульованого пішохідного світлофору навпроти будинку № 133 по вул. Смілянській) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Завершення робіт | до 31.05 | Дія виконана Роботи завершені | 2018 | 150 |  |  |  | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.265 | Капітальний ремонт вул. 30 років Перемоги (встановлення регульованого пішохідного світлофору поблизу житлового будинку № 4) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | Завершення робіт | до 31.05 | Дія виконана Роботи завершені | 2018 | 150 |  |  |  | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.266 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 8а, 8/1 по вул. Одеській | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.267 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 12/1, 14 по вул. Одеській | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.269 | Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 163 по вул. Нарбутівська (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1 . Отримання паспорту технічної інвентаризації | до 31.07 | Дія виконана частково Договір на стадії укладення | 2018 | [5 empty] | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.08 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
[14 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 30.09
| 1.3.3.270 | Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 130 по вул. Юрія Іллєнка (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1 . Отримання паспорту технічної інвентаризації | до 31.07 | Дія виконана частково Договір на стадії укладення | 2018 | [5 empty] | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.08 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
[14 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 30.09
| 1.3.3.271 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 43 по вул. Сергія Амброса та № 9 по вул. Різдвяна (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.07 | Дію виконано частково Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.08
| 1.3.3.272 | Капітальний ремонт пішохідної алеї від житлових будинків 31, 33 по вул. Симиренківська до вул. Гетьмана Сагайдачного | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | Завершення робіт | до 30.06 | Дія виконана Роботи завершені | 2018 | [5 empty] | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
| 1.3.3.273 | Капітальний ремонт пішохідної алеї від житлового будинку № 41 по вул. Різдвяній до вул. Різдвяної | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
| 1.3.3.274 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території ж/б № 419 по бул. Шевченка | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.12 |  | 2018
2. Укладання договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.275 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території ж/б № 61 по вул. Кобзарська | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.12 | Дію виконано частково Укладено договір на виготовлення ПКД | 2018
2. Укладання договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.278 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території ж/б № 209 по вул.Чехова | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 15.12 |  | 2018 | [8 empty] | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.12 | Дію виконано частково Укладено договір на виготовлення ПКД
[5 empty] | 2.Виконання робіт | [11 empty] | 2. Укладання договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.279 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення пішохідної алеї від вул.Благовісна до ж/б № 262 по вул.Благовісна | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 15.12 |  | 2018 | [8 empty] | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.12 | Дію виконано частково Укладено договір на виготовлення ПКД
[5 empty] | 2.Виконання робіт | [11 empty] | 2. Укладання договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.281 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку № 15 по вул. Героїв Дніпра | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 |  | 2018 | [8 empty] | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.12 | Дію виконано частково Укладено договір на виготовлення ПКД
[5 empty] | 2.Укладення договору | [11 empty] | 2. Укладання договору з підрядником та виконання робіт
[5 empty] | 3.Виконання робіт | [11 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.284 | Капітальний ремонт шаф управління зовнішнім освітленням міста в Придніпровському районі (4 одиниці) (внески в статуний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1 . Отримання паспорту технічної інвентаризації | до 31.07 | Дія виконана частково Договір на стадії укладення | 2018
| 1.3.3.285 | Капітальний ремонт шаф управління зовнішнім освітленням міста в Соснівському районі (4 одиниці) (внески в статуний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1 . Отримання паспорту технічної інвентаризації | до 31.07 | Дія виконана частково Договір на стадії укладення | 2018
| 1.3.3.286 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул.Гетьмана Сагайдачного (від вул.В'ячеслава Чорновола до вул.Пацаєва) (внески в статутний капітал КП “Міськсвітло”) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані | 2018
[5 empty] | 2. Укладання договору з підрядником та виконання робіт | до 31.07
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.287 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення Алеї Путейка (внески в статутний капітал КП “Міськсвітло”) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані | 2018
[5 empty] | 2. Укладання договору з підрядником та виконання робіт | до 31.06
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 30.09
| 1.3.3.288 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Верхня Горова в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані | 2018
[5 empty] | 2. Укладання договору з підрядником та виконання робіт | до 31.06
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 30.09
| 1.3.3.289 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території ж/б № 103 по вул. Волкова (внески в статуний капітал КП "Міськсвітло" | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані | 2018
[5 empty] | 2. Укладання договору з підрядником та виконання робіт | до 31.06
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 30.09
| 1.3.3.290 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території ж/б № 75 по вул. Волкова (внески в статуний капітал КП "Міськсвітло" | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, ведуться роботи | 2018
[5 empty] | 2. Укладання договору з підрядником та виконання робіт | до 31.06
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 30.09
| 1.3.3.291 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території ж/б № 185, 187 по вул. Нарбутівська (внески в статуний капітал КП "Міськсвітло" | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, ведуться роботи | 2018
[5 empty] | 2. Укладання договору з підрядником та виконання робіт | до 31.07
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.292 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 29, 31, 35 по вул. Героїв Дніпра (внески в статуний капітал КП "Міськсвітло" | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 15.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, ведуться роботи | 2018 | [8 empty] | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05
[5 empty] | 2.Виконання робіт | [11 empty] | 2. Укладання договору з підрядником та виконання робіт | до 31.07
[17 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.293 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території ж/б № 43,45,47,49,51 по вул. Г. Дніпра (внески в статуний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 15.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД | 2018 | [8 empty] | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05
[5 empty] | 2.Виконання робіт | [11 empty] | 2. Укладання договору з підрядником та виконання робіт | до 31.07
[17 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.3.294 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Хрещатик (внески в статуний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1 . Отримання паспорту технічної інвентаризації | до 31.07 | Дія виконана частково Договір на стадії укладення | 2018
| 1.3.3.295 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Десантників (внески в статуний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1 . Отримання паспорту технічної інвентаризації | до 31.07 | Дія виконана частково Договір на стадії укладення | 2018
| 1.3.3.296 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Лісова Просіка (внески в статуний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1 . Отримання паспорту технічної інвентаризації | до 31.07 | Дія виконана частково Договір на стадії укладення | 2018
| 1.3.3.297 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Максима Залізняка (внески в статуний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1 . Отримання паспорту технічної інвентаризації | до 31.07 | Дія виконана частково Договір на стадії укладення | 2018
| 1.3.3.298 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення площі Слави (як внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД | 2018
2.Укладання договору з підрядником та виконання робіт
3.Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.299 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вул. Слави (як внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД | 2018
2.Укладання договору з підрядником та виконання робіт
3.Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.300 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №№ 175, 175/1, 175/2, 173/1, 173/2 по вул. Гетьмана Сагайдачного | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Міськсвітло’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 |  | 2018 | [8 empty] | 1.Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД
[5 empty] | 2.Укладення договору | [11 empty] | 2.Укладання договору з підрядником та виконання робіт
[5 empty] | 3.Вконання робіт | [11 empty] | 3.Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.301 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №№ 417, 419 по бульв. Шевченка та № 79 по вул. Кобзарська | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Міськсвітло’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 |  | 2018 | [8 empty] | 1.Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД
[5 empty] | 2.Укладення договору | [11 empty] | 2.Укладання договору з підрядником та виконання робіт
[5 empty] | 3.Виконання робіт | [11 empty] | 3.Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.302 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 1 по вул.Пальохи | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу
| 1.3.3.303 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 12, 14 по вул. Академіка Корольова (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Міськсвітло’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.3.304 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку № 16 по вул. Академіка Корольова (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Міськсвітло’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.3.305 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 15, 15/1, 17, 19, 21 по вул. Олександра Маламужа (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Міськсвітло’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.3.306 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 13/1, 13/2 по вул. Олексія Панченка (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Міськсвітло’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.3.307 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку № 95 по вул. Крилова(внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Міськсвітло’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.3.308 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 2, 4 по вул. Тараскова (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Міськсвітло’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.3.309 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 10, 12 по вул. Тараскова (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Міськсвітло’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.3.310 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 16, 18 по вул. Тараскова (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Міськсвітло’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.3.311 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку № 12 по вул. прикордонника Лазаренка (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Міськсвітло’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.3.312 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 6, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2 по вул. прикордонника Лазаренка (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Міськсвітло’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.3.313 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Олексія Панченко (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Міськсвітло’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.3.314 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Пахарів Хутір (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Міськсвітло’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.3.315 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Смаглія (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Міськсвітло’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.3.316 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. прикордонника Лазаренка (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Міськсвітло’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.3.317 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Героїв Майдану (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Міськсвітло’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.3.318 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Мечникова(внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Міськсвітло’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.3.319 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Ціолковського(внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Міськсвітло’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.3.320 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Грузиненка (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Міськсвітло’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.3.321 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Соснівська (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Міськсвітло’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.3.322 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Золотоніська (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Міськсвітло’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
1.3.4. Покращення стану безпеки руху | 1.3.4.6 | Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту (внески до статутного капіталу КП "ЧЕЛУАШ") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 31.12 |  |  | 2700 | 5000 | 7000 |  | ДЖКК |  |  |  | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.07 | Дія виконана Відремонтовано 22 зупинки
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
1.3.5. Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка | 1.3.5.1 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Отримано відмову в реєстрації УДКСУ у м.Черкасах у звязку з проведенням тендерної закупівлі до 01.08.2017. Роботи буде продовжено після судового зобовязання реєстрації договору в УДКСУ у м.Черкасах. Проводяться судові засідання | 2018 | 12120 | 5000 |  |  | ДАМІ | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Проводяться роботи щодо укладання верхнього шару асфальту. Загалом роботи виконані на 75%.
| 1.3.5.2 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Отримано відмову в реєстрації УДКСУ у м.Черкасах у звязку з проведенням тендерної закупівлі до 01.08.2017. Роботи буде продовжено після судового зобовязання реєстрації договору в УДКСУ у м.Черкасах. По договору на додаткові роботи частково виконані та оплачені роботи | 2018 | 18000 | 10000 |  |  | ДАМІ | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Проводяться роботи щодо укладання верхнього шару асфальту. Загалом роботи виконані на 80%.
| 1.3.5.3 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Укладено договори на продовження робіт. Оплачено виконані роботи | 2018 | 8000 | 16270 |  |  | ДАМІ | 1.Виготовлення ПКД | до 01.09 | Дія виконана частково Проектно-кошторисну документацію виготовлено. Укладено договір на виконання підрядних робіт. Оплачено аванс
[14 empty] | 2.Виконання робіт | до 31.12
| 1.3.5.4 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв.Шевченка (від вул.Різдв'яна до вул.Добровольського), м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Коригування проектно-кошторисної документації | до 01.07 | Дія виконана частково Укладено договір на виконання коригування проектно-кошторисної документації Проведено процедуру закупівлі будівельних робіт та визначено переможця. Укладено договір на виконання будівельних робіт, робіт з технічного та авторського нагляду | 2018 | 1000 | 15000 |  |  | ДАМІ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено проектно-кошторисну документацію
1.3.6. Реконструкція вул. Героїв Дніпра | 1.3.6.1 | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Укладено договори на продовження робіт. Оплачено виконані роботи | 2018 | 8750 |  |  |  | ДАМІ | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Виконуються роботи щодо облаштування освтлення та благоустрою території
| 1.3.6.2 | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Отримано відмову в реєстрації УДКСУ у м.Черкасах у звязку з проведенням тендерної закупівлі до 01.08.2017. Роботи буде продовжено після судового зобовязання реєстрації договору в УДКСУ у м.Черкасах | 2018 | 8600 |  |  |  | ДАМІ | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Виконуються роботи щодо облаштування освтлення та благоустрою території
| 1.3.6.3 | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Укладено договори на продовження робіт. Перераховано аванс та оплачено виконані роботи | 2018 | 5000 | 27600 |  |  | ДАМІ | 1.Виготовлення ПКД | до 01.09 | Дія виконана Виготовлено проектно-кошторисну документацію, отримано позитивний експертний звіт. Проведено відкриті торги та визначено виконавця робіт, укладено договір та частково оплачено аванс
1.3.7. Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (з ПКД) | 1.3.7.2 | Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (з ПКД) (ІІ черга) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 01.08 | Дія виконана частково Укладено договори на продовження робіт та оплачено аванс | 2018 | 1000 | 1600 | 6700 |  | ДАМІ | 2.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Загалом роботи виконані на 80%.
1.3.8. Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури | 1.3.8.1 | Реконструкція вул. Сурікова | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 31.12 |  |  | 722 |  |  |  | ДЖКК |  |  |  | 1.Виконання робіт (продовження робіт) | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи на стадії завершення
2.Підписання актів та розрахунки
| 1.3.8.3 | Реконструкція вул. Толстого (влаштування автостоянки) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 20.12 |  | 2018 | 72.5 |  |  |  | ДЖКК | 1.Виконання робіт (продовження робіт) | до 31.12 | Дію виконано частково Виготовлено ПКД
2.Підписання актів та розрахунки
| 1.3.8.16 | Реконструкція вул. Дашковича (від вул. Гоголя до вул. Хрещатик) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дію виконано частково Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.8.21 | Реконструкція вул. Ільїна від вул. Чорновола до вул. Пацаєва (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Проводиться перерахунок кошторисної вартості у звязку з змінами в законодавстві Отримано позитивний експертний звіт |  | 1000 | 22800 |  |  | ДАМІ
| 1.3.8.22 | Реконструкція вул. Сумгаїтської від межі міста до вул.Одеської | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт. | до 01.11 | Дія виконана частково Укладено договори на продовження робіт та оплачено аванс | 2018 | 27000 | 29899 |  |  | ДАМІ | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Проводяться роботи щодо укладання верхнього шару асфальту. Загалом роботи виконані на 85%.
| 1.3.8.23 | Реконструкція вул. Корольова від вул. Оборонної до вул. Вернигори (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Проектно-кошторисна документація подана на експертизу та обсяг фінансового забезпечення заплановано використати у 2019 році |  | 500 | 29400 |  |  | ДАМІ
| 1.3.8.24 | Реконструкція вул. Олени Теліги від вул.В. Вергая до вул. М. Грушевського (виготовлення ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 01.11 | Дія виконана частково Проводяться роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації | 2018 | 1500 | 31500 |  |  | ДАМІ | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково. Проектно-кошторисна документація подана на експертизу та обсяг фінансового забезпечення перерозподілено на 2018 рік
[14 empty] | 2.Виконання робіт | до 31.12
| 1.3.8.25 | Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Я. Галана | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Коригування проектно-кошторисної документації | до 01.07 | Дія виконана частково Проводяться роботи по коригуванню ПКД | 2018 | 5000 | 8800 |  |  | ДАМІ | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Обсяг фінансового забезпечення заплановано використати у 2018 році
| 1.3.8.26 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісна від вул. Котовського до вул. Можайського, м. Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 01.07 | Дія виконана частково Укладено договори на продовження робіт та оплачено аванс | 2018 | 3200 |  |  |  | ДАМІ | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Обсяг фінансового забезпечення заплановано використати у 2018 році
| 1.3.8.27 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Чорновола від вул. Бидгощська до просп. Хіміків, м. Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Укладено договори на продовження робіт та оплачено аванс | 2018 | 3300 |  |  |  | ДАМІ | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Обсяг фінансового забезпечення заплановано використати у 2018 році
| 1.3.8.29 | Реконструкція вул. С. Жужоми від вул. Гагаріна до вул. Г. Дніпра (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана частково Проектно-кошторисна документація подана на експертизу |  | 7700 | 5000 |  |  | ДАМІ
[5 empty] | 2.Виконання робіт | до 31.12
| 1.3.8.30 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісної від вул. Котовського до вул. Енгельса (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 31.12 |  |  | 147 | 1500.4 |  |  | ДАМІ
| 1.3.8.31 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Гагаріна від вул. Сержанта Жужоми до узвозу Клубний (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 31.12 |  |  | 1036 | 1000 |  |  | ДАМІ
| 1.3.8.32 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Енгельса від бульв. Шевченка до вул. Бидгощської (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 31.12 |  |  | 254 | 814.8 |  |  | ДАМІ
| 1.3.8.34 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Смілянської від вул. Фрунзе до вул. 30- річчя Перемоги (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 31.12 |  |  | 400 | 2676.8 |  |  | ДАМІ
| 1.3.8.35 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Котовського від вул. Хрещатик до вул. Одеської (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 01.11 | Дія виконана частково Йде процес розірвання договору на підрядні роботи | 2018 | 0 | 1050.8 |  |  | ДАМІ | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 | Дія не виконана. Відсутнє фінансування
| 1.3.8.39 | Реконструкція тротуарів по вул. Крилова від бул. Шевченка до пров. Ломоносова та вул. Ломоносова відповідно, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 | [6 empty] | ДАМІ
| 1.3.8.54 | Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Чайковського до просп.Хіміків (тротуар), м. Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 01.08 | Дія виконана частково Проектно-кошторисна документація подана на експертизу Отримано позитивний експертний звіт |  | 1810 |  |  |  | ДАМІ
[5 empty] | 2.Виконання робіт | до 31.12
| 1.3.8.55 | Реконструкція тротуару від вул. Смілянська до буд. №126/1 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт (продовження робіт) | до 31.12 | Дію виконано частково Виготовлено ПКД |  | 33 |  |  |  | ДЖКК
2.Підписання актів та розрахунки
| 1.3.8.56 | Реконструкція вул. Богдана Хмельницького (тротуар від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 116
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.8.59 | Реконструкція вул. Толстого в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.09 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.8.60 | Реконструкція вул.Пастерівська (від вул.Капітана Пилипенка до проспекту Хіміків) в місті Черкаси | Видаткова накладна | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, звід ДП "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" від 14 грудня 2017 №508
| 1.3.8.61 | Реконструкція вул.Різдвяна (від проспекту Хіміків до будинку 300) в місті Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, звід ДП "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" від 08 грудня 2017 №497
| 1.3.8.62 | Реконструкція вул.Смаглія | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Заключення угоди | до 30.04 | Дія виконана частково Укладено договір на завершення ПКД | 2018 | [5 empty] | 1.Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.12 | Дію виконано частково Частково виготовлено ПКД
2.Виконання робіт
| 1.3.8.63 | Реконструкція провулку Богдана Хмельницького м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 01.11 | Дія виконана частково Уточнено види робіт та подано зміни до бюджету в частині назви обєкту. Після прийняття сесією міської ради змін буде укладено договір на виготовлення проектно-кошторисної документації | 2018
| 1.3.8.64 | Реконструкція вул.Хрещатик (від вул.Пушкіна до вул.Грушевського) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 15.12
2.Виконання робіт
| 1.3.8.65 | Реконструкція вул.Гуржіївська від вул.Верхня Горова до вул.Надпільна в м.Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 29.12 | Дія виконана частково Проводяться роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації
| 1.3.8.66 | Реконструкція вул.30-річчя Перемоги від вул.Руставі до вул.Смілянська м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 29.12 | Дія виконана частково Проводяться роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації
| 1.3.8.67 | Реконструкція Чехова від вул.Нижня Горова до вул.Гетьмана Сагайдачного м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 29.12 | Дія виконана частково Проводяться роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації
| 1.3.8.68 | Реконструкція вул.Різдвяна від вул. Толстого до вул. Нарбутівська м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 29.12
| 1.3.8.69 | Реконструкція вул.Самійла Кішки від вул.Бидгощська до пр-т Хіміків м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 29.12 | Дія виконана частково Проводяться роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації
| 1.3.8.70 | Реконструкція вул.Чайковського від вул.Максима Залізняка до вул. В'ячеслава Чорновола м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 29.12
| 1.3.8.71 | Реконструкція вул.Академіка Корольова від вул.Сумгаїтська до вул. Олени Теліги м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 29.12
| 1.3.8.72 | Реконструкція вул.Гагаріна від вул.С.Жужоми до вул.С.Смірнова м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 29.12 | Дія виконана частково Проводяться роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації
1.3.9. Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури | 1.3.9.1 | Капітальний ремонт об"єктів вулично-дорожньої мережі | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана частково Заключено 13 договорів на виготовлення ПКД, з низ 8 виготовлено. Укладено 7 договорів на виконання робіт |  | 11585 | 40000 | 40000 |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.9.2 | Капітальний ремонт вул. Оборонної | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | Завершення робіт | до 30.11 |  | 2018 | 5206.455 |  |  |  | ДЖКК | 1.Виконання робіт (продовження робіт) | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи на стадії завершення
2.Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.4 | Капітальний ремонт вул. Смілянська (від вул. 30 років Перемоги до межі міста) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | Завершення робіт | до 15.12 | Дія виконана частково Ведуться роботи | 2018 | 3700 | 5615.4 |  |  | ДЖКК | 1.Виконання робіт (продовження робіт) | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.5 | Капітальний ремонт вул. Небесної сотні (від бул.Шевченка до вул. Благовісної ) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | Завершення робіт | до 30.09 | Дія виконана частково Роботи на стадії завершення | 2018 | 4555.598 |  |  |  | ДЖКК | 1.Виконання робіт (продовження робіт) | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.6 | Капітальний ремонт вул. Хоменка | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | Завершення робіт | до 30.09 | Дія виконана Роботи завершені | 2018 | 5981.7 |  |  |  | ДЖКК | 1.Виконання робіт (продовження робіт) | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, виконуються роботи у межах фінансування
2.Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.7 | Капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | Завершення робіт | до 31.12 |  | 2018 | 4678.629 |  |  | 42107.664 | ДЖКК | 1.Виконання робіт (продовження робіт) | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, виконуються роботи у межах фінансування | Завершення робіт | до 30.11 | Дія виконана частково Ведуться роботи
2.Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.8 | Капітальний ремонт вул. Митницької (від вул. Максима Залізняка до вул.Надпільна, від бульв.Шевченка до вул.Верхня Горова) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | Завершення робіт | до 30.06 | Дія виконана Роботи завершені | 2018 | 767 |  |  |  | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
[14 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[14 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.9.10 | Капітальний ремонт вул. Волкова (від вул. Чорновола до вул. Різдвяної) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дію виконано частково Виготовлено ПКД |  | 2400 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.9.11 | Капітальний ремонт вул. Різдвяна (від бул.Шевченка до вул.Толстого) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 367 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.9.12 | Реконструкція вул.Нечуй-Левицького (від вул.Чіковані до пр.Хіміків) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 1440 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.9.13 | Капітальний ремонт вул. Чіковані (від вул. Нечуй-Левицького до вул. Чорновола) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 1460 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.9.15 | Капремонт вул.Кавказька від вул.Франка до вул.Крилова | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 767 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.9.16 | Капремонт вул 2-го Українського Фронту | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 400 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.9.17 | Капремонт вул Карбишева | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 367 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.9.18 | Капітальний ремонт вул. Крилова (від провулку Молдавський до вул. Максима Кривоноса) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 767 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.9.19 | Капітальний ремонт вул.Героїв Чорнобиля (від вул. Надпільної до вул. Сумгаїтської) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 2034 | 1500 | 1500 |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.9.20 | Капітальний ремонт вул. Чіковані (від вул. Вячеслава Галви до вул. Пастерівської) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 1534 | 1500 | 2000 |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.9.22 | Капітальний ремонт вул.Ільїна (від вул. Можайського до вул. М. Грушевського) м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 29.12 | Дія виконана частково Укладено договори на виконання підрядних робіт, авторського та технічного нагляду. Роботи виконано та оплачено на 75% | 2018 | 11000 | 13000 |  |  | ДАМІ | 1.Виготовлення ПКД | до 01.09 | Дія виконана частково Проведено перерахунок кошторисної вартості у звязку з змінами в законодавстві та подано оголошення про проведення відкритих торгів
[14 empty] | 1.Виконання робіт | до 31.12
| 1.3.9.23 | Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 01.09 | Дія виконана частково Отримано позитивний експертний звіт. Проведено процедуру закупівлі будівельних робіт та визначено переможця. Укладено договори на виконання будівельних робіт, робіт з технічного та авторського нагляду |  | 1000 |  |  |  | ДАМІ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Проектно-кошторисна документація подана на експертизу
[5 empty] | 2. Проведення тендеру | до 01.10
[5 empty] | 3. Виконання робіт | до 29.12
| 1.3.9.24 | Капітальний ремонт провулку Можайського | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 979 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.9.25 | Капітальний ремонт провулку Ханенка | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 560 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.9.36 | Капітальний ремонт вул.Кооперативна | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 770 |  |  | 287.41 | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.9.52 | Капітальний ремонт вул. Гоголя (від вул. Небесної Сотні до вул. Смілянська) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 2301 |  |  | 1010.9 | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.54 | Капітальний ремонт вулиці Мечникова в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 1473.5 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.9.72 | Капітальний ремонт пров. Житлокоопівський | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 767 |  |  | 2233 | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10 | Укладено договір
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12 | Роботи виконані та профінансовані
| 1.3.9.80 | Капітальний ремонт спуску Крилова в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | Виконання робіт | до 30.09 | Дія виконана частково Ведуться роботи | 2018 | 70 |  |  | 70 | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана часктво Виготовлено ПКД, звід ДП "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" від 28 грудня 2017 №517
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.83 | Реконструкція вул. Хрещатик (паркувальний майданчик поблизу будинків №№51, 53) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 117 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.84 | Реконструкція вул. Хрещатик (паркувальний майданчик поблизу будинку №130) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 116 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.85 | Капітальний ремонт шляхопроводу просп. Хіміків (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виконано геодезичні роботи |  | 500 |  |  |  | ДАМІ
| 1.3.9.93 | Капітальний ремонт вул. Рєпіна (від вул. М. Залізняка до залізничної колії) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, звід ДП "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" від 26 грудня 2017 №514 |  | 200 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.94 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до житлового будинку № 96/1 по вул. Максима Залізняка від вул. Рєпіна в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 200 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.95 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Невського до будинку № 29/3 по вул. М. Залізняка | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 200 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.97 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків №10, 12 по вул. Капітана Пилипенка та №106 по вул. Пастерівська | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | Виконання робіт | до 30.09 | Дія виконана частково Роботи на стадії завершення | 2018 | 600 |  |  |  | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.98 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вулиці Одеській між будинками 8/а-8, 10/1, 12/1, 14 | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія не виконана Відсутнє фінансування |  | 225.6 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.99 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків №12, 14 по вул. Академіка Корольова | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 225.7 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.103 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків №106/2, 106/1 по вул. Смілянській від вул. Хоменка | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 153.4 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.105 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків № 96, 94/1, 94/3 по вул.Смілянській від вул.Вернигори | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | Виконання робіт | до 15.07 | Дія виконана частково Укладено договір на виконання робіт | 2018 | 153.4 |  |  |  | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, розпочато роботи
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.106 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Смаглія до будівельного ліцею | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дію виконано Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 1534 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.107 | Капітальний ремонт між квартального проїзду до будинків № 9а по вул,Чехова, № 164, 168 по вул .Нижня Горова, №74по вул.Толстого | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дію виконано Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 350 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.108 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинку №20 по вул. Чехова | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дію виконано Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 100 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.112 | Капітальний ремонт вул. Яцика в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 210 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.114 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від житлового будинку № 29 по вул.Новопречистенська до вул.Гоголя | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 100 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.115 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по бул. Шевченка 325, 345 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 100 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.116 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду між житловими будинками № 29/4 та № 29/2 по вул.М.Залізняка | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | Завершення робіт | до 15.07 | Дія виконана частково Укладені договора на виконання робіт Виконати роботи заплановано до 01.12.2018 | 2018 | 100 |  |  |  | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.117 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул.М.Залізнякадо житлового будинку № 29/5 | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 100 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.120 | Капітальний ремонт провулку Чайковського в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 100 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.121 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Смілянська до житлового будинку 126/2 по вул. Смілянська із облаштуванням тротуару (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 560 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.123 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від житлового будинку 5 по вул. Кобзарська до вул. Амброса | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | Виконання робіт | до 15.07 | Дія виконана частково Роботи на стадії завершення | 2018 | 767 |  |  |  | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.125 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від ж/б № 184 до ж/б № 180 по вул.Благовісна | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 |  | 2018 | [8 empty] | 1.Виготовлення ПКД | до 15.10
[5 empty] | 2.Виконання робіт | [11 empty] | 2.Укладання договору
3.Виконання робіт
| 1.3.9.131 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду з вул. В. Чорновола до буд. 120/1 та буд. 120/2 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 | [6 empty] | ДАМІ
| 1.3.9.132 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду з вул. В.Чорновола до буд. вул. Гвардійської, 31/1 з установкою бордюрного каменя м. Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 | [6 empty] | ДАМІ
| 1.3.9.138 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Надпільна до будинків 185, 187, 189, 191, 193, 201, 203, 205 по вул. Надпільна | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | Виконання робіт | до 15.07 | Дія виконана частково Укладені договора на виконання робіт Виконати роботи заплановано до 01.12.2018 | 2018 | 460 |  |  |  | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.141 | Капітальний ремонт вул. Гагаріна (тротуар, непарна сторона, від узвозу Франка до узвозу Острозький) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 1650 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.144 | Капітальний ремонт вул. Пахарів Хутір (тротуар непарна сторона, від вул. М Старицького до санаторію «Пролісок) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія не виконана |  | 750 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.145 | Будівництво трутуару від буд. №7 по вул. О.Панченка до вул Онопрієнка вздовж буд №3 та ДНЗ № 69 «Росинка» | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 |  | 2018 | 357 |  |  |  | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи на стадії завершення | Завершення робіт | до 30.06 | Дія виконана частково Укладені договора на виконання робіт Виконати роботи заплановано до 01.10.2018
[5 empty] | 2.Виконання робіт | [8 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.146 | Капітальний ремонт вул.Можайського (тротуар /непарна сторона/, від бульв. Шевченка до вул. Благовісної) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 232 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.147 | Капітальний ремонт вул. Десантників (тротуар /непарна сторона/, від вул. Вернигори до вул. Хоменка) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 116 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.148 | Капремонт вул. Смілянська (тротуар, парна сторона, від залізничного мосту до вул. Вернигори) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 603 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.149 | Капремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона, від вул. Лук’янова до вул. Десантників) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | Завершення робіт | до 30.06 | Дія виконана частково Укладені договора на виконання робіт Виконати роботи заплановано до 01.12.2018 | 2018 | 220 |  |  |  | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.150 | Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку №20 по вул. Вернигори, 20) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | Завершення робіт | до 30.06 | Дія виконана частково Укладені договора на виконання робіт Виконати роботи заплановано до 01.12.2018 | 2018 | 127 |  |  |  | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи на стадії завершення
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.151 | Капітальний ремонт вул. Генарала Момота (тротуар, непарна сторона, від будинку №5 до буд №17) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 |  | 2018 | 480 |  |  |  | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи на стадії завершення | Завершення робіт | до 30.06 | Дія виконана частково Укладені договора на виконання робіт Виконати роботи заплановано до 01.10.2018
[5 empty] | 2.Виконання робіт | [8 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[14 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.9.154 | Капремонт вул. Смілянська (тротуар, парна сторона, від вул. Хоменка до вул. Вернигори) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 311 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.155 | Капремонт тротуару між будинком №187/1 по вул. Самійла Кішки та ДНЗ | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 232 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.156 | Капремонт тротуару від вул. Лесі Українки до буд №10/1 по вул. Одеській) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 118 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.165 | Капітальний ремонт вул. Небесної Сотні (тротуар від бульв. Шевченка до вул. Хрещатик) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 01.07 | Дія виконана частково Укладено договори на виконання підрядних робіт, авторського та технічного нагляду. Роботи виконано та оплачено на 80% | 2018 | 900 |  |  |  | ДАМІ | 1.Коригування ПКД | до 01.09 | Дія виконана частково Частково виконані підрядні роботи
[14 empty] | 2.Виконання робіт | до 01.12
| 1.3.9.174 | Капітальний ремонт вул. Смілянської (частина тротуару непарної сторони вздовж житлового будинку № 121 до магазину "Промінь"), в м. Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 | [6 empty] | ДАМІ
| 1.3.9.175 | Капітальний ремонт тротуару непарної сторони вул. Горького від бул. Шевченка до вул. Гоголя, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 | [6 empty] | ДАМІ
| 1.3.9.185 | Капітальний ремонт вул.Надпільна (тротуар, від вул Митницька до Хлібзаводу) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконано Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 150 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.201 | Капітальний ремонт вул. Чехова (тротуар, непарна сторона від вул. Надпільна до вул. Благовісна) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | Завершення робіт | до 30.06 | Дія виконана Роботи завершені | 2018 | 240 |  |  |  | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи на стадії завершення
[14 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[14 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.9.203 | Капітальний ремонт вул. Смілянська (тротуар, непарна сторона від вул. Володимира Ложешнікова до вул. Вернигори) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | Завершення робіт | до 01.09 | Дія виконана Роботи завершені | 2018 | 450 |  |  |  | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи на стадії завершення
[14 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[14 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.9.204 | Капітальний ремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона від житлового будинку № 9 по вул. Вернигори до житлового будинку № 52 по вул. Ложешнікова) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 240 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.205 | Капітальний ремонт вул. Новопречистенської (тротуар, непарна сторона від вул. Гоголя до бул. Шевченка) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 |  | 2018 | 133 |  |  |  | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, розпочато роботи | Завершення робіт | до 30.06 | Дія виконана частково Укладені договора на виконання робіт Виконати роботи заплановано до 01.10.2018
[5 empty] | 2.Виконання робіт | [8 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.207 | Капітальний ремонт просп. Хіміків (тротуар, парна сторона від вул. М. Залізняка до провулку Праці) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 133 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.208 | Капітальний ремонт вул. Ярославська (тротуар, парна сторона вздовж житлового будинку 32 по вул. Ярославська) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 133 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.209 | Капітальний ремонт тротуару від вулиці Невського до скверу "Весна" (вздовж ДНЗ № 18) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 |  | 2018 | 133 |  |  |  | ДЖКК | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, розпочато роботи | Завершення робіт | до 30.06 | Дія виконана частково Укладені договора на виконання робіт Виконати роботи заплановано до 01.10.2018
[5 empty] | 2.Виконання робіт | [8 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.211 | Капітальний ремонт вул. Новопречистенської (тротуар, парна сторона біля житлового будинку 310 по вул. Благовісна) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, розпочато роботи |  | 116 |  |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.214 | Капітальний ремонт вул. М. Грушевського (тротуар, непарна сторона від вул. Надпільна до провулку Котовського) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 116 | 300 |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.215 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від житлового будинку № 6 по вул. Юрія Іллєнка до вул. Нижня Горова | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Виготовлення ПКД | до 25.11 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, розпочато роботи
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.217 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від житлового будинку № 43 по вул.Різдвяна до будівлі Державної служби охорони | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 01.09 | Дія виконана Роботи завершені | 2018 | [5 empty] | 1. Виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, розпочато роботи
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.218 | Капітальний ремонт вул.Благовісна (тротуар, парна сторона, від вул.Б.Хмельницького до вул.Митницька) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.221 | Капітальний ремонт вул.Сумгаїтської (від вул.Одеської до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 01.07 | Дія виконана частково Виконано та оплачено вишукувальні роботи. Укладено договір на виготовлення проектно-кошторисної документації Проводиться виготовлення проектно-кошторисної документації | 2018 | [5 empty] | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Проводиться виготовлення проектно-кошторисної документації
| 1.3.9.222 | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана частково Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Отримано позитивний експертний звіт
[5 empty] | 2. Проведення тендеру | до 01.09 | Проведено процедуру закупівлі робіт
[5 empty] | 3. Виконання робіт | до 29.12 | Укладено договори на виконання будівельних робіт, робіт з авторського та технічного нагляду. Оплачено аванс
| 1.3.9.223 | Капітальний ремонт вул.О.Панченка (тротуар, непарна сторона, від вул. Генерала Момота до вул. М. Старицького) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Виготовлення ПКД | до 01.11 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.224 | Капітальний ремонт вул.Можайського (від бульвару Шевченка до вул.Кавказька) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дію виконано частково: виготовлено ПКД, розпочато роботи
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.225 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку 46 по вул.Чайковського (внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.226 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку 48 по вул.Чайковського (внески в статний капітал КП "Соснівська СУБ") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.227 | Капітальний ремонт вул.Сурікова (від пров.Анатолія Пашкевича до залізничного переїзду) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 15.12 | Дія виконана Роботи завершені | 2018
2.Виконання робіт
| 1.3.9.228 | Капітальний ремонт вул. Горіхова в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | Завершення робіт | до 30.06 | Дія виконана частково Виконуються роботи | 2018
| 1.3.9.229 | Капітальний ремонт вул. Затишна в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | Завершення робіт | до 30.06 | Дія виконана частково Укладені договора на виконання робіт Виконати роботи заплановано до 01.12.2018 | 2018
| 1.3.9.230 | Капітальний ремонт вул. Генерала Коротєєва в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | Завершення робіт | до 30.06 | Дія виконана частково Укладені договора на виконання робіт Виконати роботи заплановано до 01.12.2018 | 2018
| 1.3.9.231 | Капітальний ремонт вул. Братів Савченків в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | Завершення робіт | до 30.06 | Дія виконана частково Укладені договора на виконання робіт Виконати роботи заплановано до 01.12.2018 | 2018
| 1.3.9.232 | Капітальний ремонт вул. Волкова (паркувальний майданчик поблизу будинку №1 по вул. В.Чорновола) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | Завершення робіт | до 30.11 |  | 2018
| 1.3.9.233 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Гуржіївська до будинку 391 по вул. Надпільна | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 |  | 2018 | [8 empty] | 1.Виготовлення ПКД | до 15.10
[5 empty] | 2.Виконання робіт | [11 empty] | 2.Укладання договору
3.Виконання робіт
| 1.3.9.234 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від ж/б № 48 по вул.Добровольського до вул.Благовісна | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 15.12 | Дія виконана частково Роботи на стадії завершення | 2018
2.Виконання робіт
| 1.3.9.236 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул.Різдвяна, 7 до ДНЗ №43 в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Виконання робіт
| 1.3.9.237 | Капітальний ремонт вул. Можайського (тротуар, непарна сторона, від бул. Шевченка до вул. Благовісна) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 15.12 | Дія виконана частково Ведуться роботи | 2018
| 1.3.9.238 | Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 15.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД | 2018
2.Виконання робіт
| 1.3.9.239 | Карітальний ремонт вул. В.Чорновола (тротуар, парна сторона, від вул. А.Лупиноса до пров. А.Яковліва) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 |  | 2018 | [8 empty] | 1.Виготовлення ПКД | до 30.11 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, укладено договір на виконання робіт
[5 empty] | 2.Виконання робіт | [11 empty] | 2.Укладання договору
3.Виконання робіт
| 1.3.9.240 | Реконструкція тротуарів з проведенням озеленення Замкового узвозу | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 27.06 | Дія виконана частково Уточнено види робіт та подано зміни до бюджету в частині назви обєкту. Після прийняття сесією міської ради змін буде укладено договір на виготовлення проектно-кошторисної документації | 2018
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 29.12
| 1.3.9.241 | Капітальний ремонт пішоходної алеї від вул. Кобзарська до вул. Берегова | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 |  | 2018 | [8 empty] | 1.Виготовлення ПКД | до 30.11 | Дія виконана частково Здійснюється виготовлення ПКД
[5 empty] | 2.Виконання робіт | [11 empty] | 2.Укладання договору
3.Виконання робіт
| 1.3.9.242 | Капітальний ремонт пішоходної алеї від ж/б № 474 по бул.Шевченка до вул. Добровольського | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.11 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД | 2018
2.Укладання договору
3.Виконання робіт
| 1.3.9.243 | Капітальний ремонт вул. Симиренківська (від вул. Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | Виконання робіт | до 15.12 |  | 2018 | [8 empty] | 1.Коригування ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Здійснено коригування ПКД, розпочато роботи
2.Укладання договору з підрядником та виконання робіт
3.Підписання актів та розрахунки
| 1.3.9.244 | Капітальний ремонт вул.Нижня Горова в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 15.12 | Дія виконана частково Розробка ПКД | 2018 | [8 empty] | 1.Виготовлення ПКД | до 30.11
2.Укладання договору
3.Виконання робіт
| 1.3.9.245 | Капітальний ремонт вул. Гетьмана Сагайдачного (від вул. Добровольського до вул.Пацаєва) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | Завершення робіт | до 30.06 |  | 2018
| 1.3.9.246 | Капітальний ремонт пішоходної алеї від ж/б № 442 по вул.Благовісна до вул. Добровольського | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 |  | 2018 | [8 empty] | 1.Виготовлення ПКД | до 30.11 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2.Виконання робіт | [11 empty] | 2.Укладання договору
3.Виконання робіт
| 1.3.9.248 | Капітальний ремонт вул. А. Лупиноса (від. вул. Пастерівська до вул. В.Чорновола) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Виконання робіт
| 1.3.9.249 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. В.Чорновола до буд. 330/5 по вул. Надпільна в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Виконання робіт
| 1.3.9.250 | Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси (виготовлення ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 29.12
| 1.3.9.251 | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського) м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 29.12
| 1.3.9.252 | Капітальний ремонт вул.30-річчя Перемоги (виготовлення та встановлення дорожнього огородження перильного типу) з виготовленням ПКД (внески в статутний капітал КП ’ЧЕЛУАШ’) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’ЧЕЛУАШ’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Виконання робіт
1.3.10. Будівництво об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури | 1.3.10.1 | Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгаїтської до вул.Хоменко | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 29.12 |  | 2018 | 4500 | 16000 |  |  | ДАМІ | Виготовлення ПКД | до 01.08 | Дія виконана частково Отримано позитивний експертний звіт по відкоригованій проектно-кошторисній документації та проведено відкриті торги по закупівлі робіт. Визначено виконавця робіт.
[14 empty] | Виконання робіт | до 31.12
| 1.3.10.4 | Будівництво вул. Калініна (тротуар непарної сторони вздовж житлових будинків №103 та №105), в м. Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 | [6 empty] | ДАМІ
| 1.3.10.5 | Будівництво паркувального майданчика з благоустроєм прилеглої території по вул. Ільїна, 291 (ЗОШ №11) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 | [6 empty] | ДАМІ
1.3.11. Розвиток міського електротранспорту та покращення якості надання транспортних послуг громадським транспортом | 1.3.11.1 | Капітальний ремонт тролейбусної мережі м. Черкаси | Акт виконаних робіт | КП "Черкасиелектротранс", департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладання договору | до 30.11 |  | 2018 | 1000 | 2030.6 | 3794.4 | 3162.9 | ДЖКК | Подання заявки у тендерний комітет, включення в річний план закупівлі, придбання матеріалів, виконання робіт | з 01.04 до 31.08 | Дія виконана Роботи виконані
2.Придбання товару
1.3.12. Приведення стану міста у відповідність до санітарно-нормативних вимог | 1.3.12.5 | Будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (І черга) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Комбінат комунальних підприємств" | Завершення робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Наданий аванс на виконання робіт | 2018
1.3.13. Удосконалення та розвиток системи водовідведення | 1.3.13.1 | Капітальний ремонт мереж зливової каналізації | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.05 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи на стадії завершення |  | 3200 | 10000 | 8000 |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 31.10
[5 empty] | 3. Підписання актів та розрахунки | до 31.12
| 1.3.13.7 | Будівництво мереж зливової каналізації по вул. Гоголя (від вул. Чорновола до вул. Юрія Іллєнка) в м.Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія не виконана Відсутнє фінансування |  | 50 | 1000 |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.13.10 | Будівництво мереж зливової каналізації по провулку Чайковського, 20 в м.Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 15.10 | Дія не виконана Відсутнє фінансування |  | 50 | 1000 |  |  | ДЖКК
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.13.14 | Будівництво зливової каналізації по вул. Козацькій (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Коригування ПКД | до 31.12 | Дія не виконана. Об'єкти класу наслідків СС2 потребують експертизи за всіма напрямками |  | 500 | 3600 |  |  | ДАМІ | 236377.482 | 328131.8 | 86894.4 | 54279.074
| 1.3.13.15 | Капітальний ремонт мереж зливової каналізації по вул.Квітковій | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | Завершення робіт | до 30.06 | Дія виконана частково Ведуться роботи | 2018
| 1.3.13.16 | Капітальний ремонт мережі зливової каналізації по вул.Пацаєва в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | Завершення робіт | до 31.12 |  | 2018 | [8 empty] | Завершення робіт | до 30.06 | Дія виконана частково Роботи на стадії завершення
| 1.3.13.17 | Капітальний ремонт мереж зливової каналізації по вул. Героїв Дніпра | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Виконання робіт
1.4. Благоустрій території | [12 empty] | +
1.4.1. Реконструкція та упорядкування територій міста | 1.4.1.13 | Придбання та розміщення елементів благоустрою ("Лава закоханих з ліхтарем" реалізація розробленого дизайн-проекту) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Укладання договору | до 30.11 | Дія виконана Укладено договори Придбано та встановлено елементи благоустрою |  | 85 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Придбання та встановлення | до 31.12
| 1.4.1.15 | Придбання дитячого майданчика в парк ім. Богдана Хмельницького (як внески до статутного капіталу КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1. Проведення тендеру | до 30.06 | Дія виконана Укладено договори Придбано дитячий майданчик |  | 350
[5 empty] | 2. Укладення договору | до 31.07
[5 empty] | 3.Придбання | до 31.12
| 1.4.1.17 | Проект утримання та реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Спортивний" в районі вулиці Олексія Панченка (Ярослава Галана) мікрорайону "Лісовий" (як внески до статутного капіталу КП "Дирекція парків")(Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" реалізація проектів-переможців) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1. Укладання договору | до 31.05 | Дія виконана Укладено договір на виготовлення ПКД Виготовлено ПКД |  | 850 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Розробка проекту | до 31.12
| 1.4.1.18 | Реконструкція вхідної групи парку "50-річчя Жовтня" з боку вул. Пальохи (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана Отримана декларація про готовність обєкту до експлуатації |  | 300 |  |  |  | ДАМІ
| 1.4.1.19 | Встановлення пам'ятного знаку в парку "Сосновий бір" (колишній парк ім. 50-річчя Радянської влади) (як внески до статутного капіталу КП "Дирекція парків") (Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" реалізація проектів-переможців) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1. Укладання договору | до 31.05 | Дія виконана Укладено договір |  | 15 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Встановлення знаку | до 31.07 | Роботи виконані та профінансовані
| 1.4.1.22 | Реконструкція пам'ятника загиблим в Афганістані та інших локальних конфліктах в єдиному меморіальному комплексі по бульвару Шевченка в м. Черкасах | Акти виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд" Департамент архітектури та містобудування | 1. Розірвання договору в зв’язку з попередженням УДКСУ у м.Черкасах про неналежне виконання бюджетного законодавства | до 01.07 | Дія виконана частково Отримано відмову в реєстрації УДКСУ у м.Черкасах у звязку з проведенням тендерної закупівлі до 01.08.2017 | 2018 | 1006.835 |  |  |  | ДАМІ | 1.Коригування ПКД | до 15.07 | Дія виконана частково Проводяться підрядні роботи
[5 empty] | 2. Коригування ПКД | [8 empty] | 2.Виконання робіт | до 01.12
3. Подання об’єкту на тендер та визначення виконавця робіт
[5 empty] | 4. Виконання робіт | до 29.12
| 1.4.1.24 | Гірлянди освітлювальні для прикрашання міста (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло" | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Закупівля гірлянд | до 31.08 | Дія виконана Придбано товар
| 1.4.1.29 | Придбання атракціону "Колесо огляду" в парку «ім. 50-річчя Радянської влади" (як внески до статутного капіталу КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | Придбання обладнання | до 31.12 |  | 2018 | 7996 |  |  |  | ДЖКК | 1. Проведення тендеру | до 31.05 | Дія виконана Проведений тендер, укладений договір на придбання, придбано обладнання
[14 empty] | 2. Укладення договору | до 30.06
[14 empty] | 3.Придбання | до 31.12
| 1.4.1.30 | Будівництво (розміщення) атракціону "Колесо огляду" в парку "ім. 50-річчя Радянської влади" (як внески до статутного капіталу КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1. Укладання договору | до 30.11 | Дія виконана частково Роботи виконані |  | 1135 |  |  |  | ДЖКК
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 31.12
| 1.4.1.58 | Реконструкція Парку Хіміків (Реконструкція системи водопостачання та водовідведення ( внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1. Виконання робіт | до 30.09 | Дія виконана Роботи виконані |  | 320 |  |  |  | ДЖКК
| 1.4.1.60 | Реконструкція пам'ятника загиблим в Афганістані та інших локальних конфліктах в єдиному меморіальному комплексі по бульвару Шевченка в м. Черкасах (за рахунок субвенції з обласного бюджету) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури, містобудування та інспектування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 1.4.1.61 | Будівництво мереж електропостачання пляжу “Пушкінський” | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Виготовлення ПКД | до 31.08 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.4.1.62 | Будівництво баскетбольної арени в м-ні "Перемога-2" м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Черкасиінвестбуд") | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Виконані інженерно-геодезичні вишукування
| 1.4.1.63 | Придбання новорічних фігур та гірлянд (внески в статутний капітал КП “Дирекція парків”) | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1. Укладення угоди | з 01.11 до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Придбання товару
| 1.4.1.64 | Придбання рятувальної вежі (внески в статутний капітал КП “Дирекція парків”) | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1. Укладення угоди | з 01.11 до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Придбання товару
| 1.4.1.65 | Реконструкція парку-пам’ятки садового-паркового мистецтва місцевого значення “Парк ім..Б.Хмельницького” (реконструкція туалету) (внески в статутний капітал КП “Дирекція парків”) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Коригування ПКД | до 31.12 |  | 2018 | [5 empty] | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія не виконана Роботи планується здійснити у 2018 році
2.Виконання робіт
| 1.4.1.66 | Придбання лавок (внески в статутний капітал КП “Дирекція парків”) | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1. Укладення угоди | з 01.11 до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Придбання товару
| 1.4.1.67 | Придбання будиночків для персоналу (внески в статутний капітал КП “Дирекція парків”) | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1. Укладення угоди | з 01.11 до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Придбання товару
| 1.4.1.68 | Придбання паркового інвентарю (внески в статутний капітал КП “Дирекція парків”) | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1. Укладення угоди | з 01.11 до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Придбання товару
| 1.4.1.69 | Придбання насоса з обладнанням для автоматичної системи поливу парку-памятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Долина троянд” (внески в статутний капітал КП “Дирекція парків”) | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Укладання договору | до 30.11 | Дія не виконана Відсутнє фінансування
[5 empty] | 2. Придбання та встановлення | до 31.12
| 1.4.1.70 | Придбання садово-паркової техніки (внески в статутний капітал КП “Дирекція парків”) | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Укладання договору | до 30.11 | Дія виконана Придбано товар
[5 empty] | 2. Придбання та встановлення | до 31.12
| 1.4.1.71 | Придбання спортивного майданчика для ДНЗ № 78 м.Черкаси Черкаської області (за рахунок субвенції з державного бюджету) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Укладання договору | до 30.11 | Дія не виконана Відсутні пропозиції на придбання спортивного майданчика
[5 empty] | 2. Придбання та встановлення | до 31.12
| 1.4.1.72 | Будівництво майданчику для встановлення атракціону "Колесо огляду" | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | Завершення робіт | до 31.12 |  | 2018 | [8 empty] | 1.Укладання договору | до 30.09
2.Виконання робіт
| 1.4.1.73 | Капітальний ремонт скверу "Весна" | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 |  | 2018
2.Укладання договору
3.Виконання робіт
| 1.4.1.75 | Модернізація (утеплення) альтанки для харчування на території центру реінтеграції бездомних осіб за адресою: вул. Рєпіна, 12/1 (для облаштування цілодобового пункту обігріву в осінньо-зимовий період) | Договір, накладна, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1. Серед пропозицій суб'єктів підприємницької діяльності, обрати пропозицію з найсприятливішою ціною та якістю | до 31.07 | Дія виконана частково 14.06.2018 отримано від Деп.архітектури та містобудування дозвіл на реконструкцію. Здійснюється визначення видів та обсягів робіт. | 2018
2. Укладання договору на проведення ремонтних робіт
[5 empty] | 3. Проведення ремонтних робіт | до 30.09 | Обрана підрядна організація, з якою буде укладено договір на проведення ремонтних робіт. Зупинення дії рішення Черкаської міської ради унеможливлює проведення робіт
[5 empty] | 4. Підписання актів виконаних робіт та проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.10
| 1.4.1.76 | Придбання насоса для системи поливу в парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Долина троянд" | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Дирекція парків’ | 1.Укладання договору | до 31.08 |  | 2018
2.Придбання товару
| 1.4.1.77 | Реконструкція скверу "В'ячеслава Чорновола" (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Дирекція парків’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково: виконуються проектні роботи | 2018
| 1.4.1.78 | Реконструкція парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк Хіміків" (реконструкція доріжок) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Дирекція парків’ | 1.Укладання договору з підрядником та виконання робіт | до 30.10 | Дія виконана частково: виготовлено ПКД, проводиться тендер на виконання робіт | 2018
2.Підписання актів та розрахунки
| 1.4.1.80 | Реконструкція парку- пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк ім.50-річчя Радянської влади" (реконструкція струмків) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Дирекція парків’ | Завершення робіт | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018
| 1.4.1.81 | Будівництво пляжу "Смілянський" (зовнішні мережі водопостачання та водовідведення) (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Дирекція парків’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково: Виготовлено ПКД, укдадений договірна виконання робіт, надано аванс
2.Вконання робіт
| 1.4.1.82 | Будівництво пляжу "Смілянський" (в частині електропостачання) (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Дирекція парків’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково: Виготовлено ПКД, укдадений договірна виконання робіт, виплату призупинено відповідно до ухвали суду
2.Вконання робіт
| 1.4.1.83 | Придбання дитячого майданчика (внески в статутний капітал КП «Дирекція парків») | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Дирекція парків’ | 1.Укладення договору | до 31.12
2.Придбання товару
| 1.4.1.85 | Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Сквер Героїв Чорнобиля" (внески в статутний капітал КП ’Дирекція парків’) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Дирекція парків’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Вконання робіт
| 1.4.1.86 | Будівництво мереж електропостачання скверу "Пам'ять" (внески в статутний капітал КП ’Дирекція парків’) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Дирекція парків’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Вконання робіт
| 1.4.1.87 | Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги" (влаштування системи поливу) (внески в статутний капітал КП ’Дирекція парків’) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Дирекція парків’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Вконання робіт
1.4.2. Реконструкція спортивних майданчиків | 1.4.2.1 | Реконструкція спортивного майданчику по вул. Петровського (біля житлового будинку №163) в м. Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд" Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 | [5 empty] | 105.83 | ДАМІ
| 1.4.2.2 | Реконструкція спортивного майданчику по вул. Благовісній (біля житлового будинку №308) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд" Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 | [5 empty] | 93.3 | ДАМІ
| 1.4.2.3 | Реконструкція спортивного майданчику по вул. Луначарського у дворі будинків №1,3,4,5 в м. Черкаси(з ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд" Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради | 1.Коригування ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Отримано позитивний експертний звіт по відкоригованій проектно-кошторисній документації |  | 952 |  |  |  | ДАМІ
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 31.12
| 1.4.2.4 | Реконструкція квартального спортивного майданчика за адресою: вул. Сумгаїтська, між багатоповерховими житловими будинками №№59,65,67,69 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд" Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 | [5 empty] | 534.54 | ДАМІ
| 1.4.2.5 | Реконструкція спортивного майданчику по вул. Тараскова у дворі будинків №3,5,7 в м. Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд" Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 | [5 empty] | 414.36 | ДАМІ
| 1.4.2.6 | Реконструкція спортивного майданчика по вул. Орджонікідзе, 147, м. Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 | [5 empty] | 300 | ДАМІ
| 1.4.2.7 | Реконструкція дитячих та спортивних майданчиків по вул. Г.Сталінграду,22 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 | [5 empty] | 50 | ДАМІ
| 1.4.2.9 | Придбання та встановлення міні-моделей архітектурних пам'яток (будівля по вул.Хрещатик, 251 та будівля по вул.Хрещатик, 214) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Визначення місць розміщення елементів благоустрою | до 01.05 | Дія виконана частково Місця розміщення міні- моделей визначені та встановлені |  | 196 | 230 |  |  | ДАМІ
[5 empty] | 2.Розробка дизайн-ескізів елементів благоустрою | до 20.05
[5 empty] | 3.Підготовка та прийняття рішення МВК про розміщення елементів благоустрою | до 20.06
[5 empty] | 4.Укладання договору на виконання робіт | до 01.08
[5 empty] | 5.Встановлення вуличної скульптури на визначеному місці | до 30.10
| 1.4.2.10 | Придбання та встановлення уніфікованої системи позначок туристичних об’єктів, інформаційних стендів, вказівників, що вказують напрямок та відстань до об’єктів туристичної інфраструктури | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Визначення місця розміщення | до 30.05 | Дія виконана. Розміщення відбудеться після настання сприятливих погодніх умов |  | 96 | 120 |  |  | ДАМІ
[5 empty] | 2. Підготовка та прийняття рішення МВК про розміщення елементу благоустрою | до 20.06
[5 empty] | 3. Укладання договору на виконання робіт | до 20.07
[5 empty] | 4. Розміщення елементів благоустрою у визначених місцях. | до 30.10
| 1.4.2.11 | Капітальний ремонт спортивного майданчику за адресою: вул.С.Амброса, 147 | Акт виконаних робіт | Департамент організаційного забезпечення | 1.Укладання договору на коригування ПКД | до 30.06 | Підготовлена службова записка про зміну відповідального виконавця на департамент архітектури та містобудування | 2018 | 300 |  |  |  |  | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дію виконано частково Ввиготовлено ПКД
[5 empty] | 2.Укладання договору підряду | до 20.07 | [7 empty] | 2. Виконання робіт | до 01.10
[5 empty] | 3.Проведення роботи з капітального ремонту | до 25.12
| 1.4.2.12 | Будівництво спортивного майданчика по вул.Гагаріна (перехрестя з узвозом Франка) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | Завершення робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлення ПКД | 2018 | 1500 |  |  |  |  | 1. Розробка ПКД | до 30.06 | Дію виконано частково Виготовлено ПКД та розпочаті роботи
2. Проведення тендеру на виконання робіт
3. Укладення договору
4. Виконання робіт
| 1.4.2.13 | Реконструкція спортивного майданчика за адресою вул. Новопречистенська (біля житлового будинку №31/1) (покриття)(Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки"реалізація проектів-переможців) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд" Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Проектно-кошторисна документація подана на експертизу Роботи завершено |  | 235.8 |  |  |  | ДАМІ
[5 empty] | 2.Виконання робіт | до 31.12
1.4.3. Формування та створення естетично-привабливого міського середовища | 1.4.3.2 | Придбання та встановлення елементів благоустрою («вуличні шахи»; вуличні шахові столи) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування, Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Визначення місць розміщення | до 01.06 | Дія виконана частково У зв'язку з відсутністю технічної можливості та реконструкції місця на якому передбачалось встановлення елементів благоустрою |  | 30 | 185 | 30 |  | ДАМІ
[5 empty] | 2. Збір пропозиці з розробки дизайн-ескізів елементів благоустрою | до 01.07
[5 empty] | 3. Укладання договору на виконання робіт | до 01.08
[5 empty] | 4. Підготовка та прийняття рішення МВК про розміщення елементу благоустрою | до 20.09
[5 empty] | 5. Розміщення елементів благоустрою у визначених місцях | до 20.10
| 1.4.3.5 | Придбання та встановлення елементів благоустрою (інсталяцій, в районі зоопарку) на опорах ЛЕП | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування, Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Визначення місць розміщення | до 01.07 | Дія виконана частково Розміщення відбудеться після додаткової перевірки опори ЛЕП та настання сприятливих погодніх умов |  | 45 | 50 |  |  | ДАМІ
[5 empty] | 2. Збір пропозиці з розробки дизайн-ескізів елементів благоустрою | до 01.08
[5 empty] | 3. Укладання договору на виконання робіт | до 01.09
[5 empty] | 4. Підготовка та прийняття рішення МВК про розміщення елементу благоустрою | до 20.10
[5 empty] | 5. Розміщення елементів благоустрою у визначених місцях | до 20.11
| 1.4.3.7 | Придбання та встановлення альтанки для харчування на території центру реінтеграції бездомних осіб за адресою: вул. Рєпіна, 12/1 (переможець конкурсу проектів "Громадський бюджет" на 2017 рік) | Договір, накладна, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики Черкаської міської ради | 1. Серед пропозицій суб'єктів підприємницької діяльності, сферою діяльності яких є продаж та установка павільйонних конструкцій, обрати пропозицію з найсприятливішою ціною та якістю | до 28.02 | Дія виконана Серед пропозицій суб'єктів господарювання, сферою діяльності яких є продаж та установка металоконструкцій, обрано пропозицію з найсприятливішою ціною та якістю |  | 40 |  |  |  | ДСП | 15452.635 | 585 | 30 | 1498.03
[5 empty] | 2. Укласти із обраним суб'єктом підприємницької діяльності договір із закупівлі павільйонної конструкції та облаштування альтанки | до 15.03 | Підготовлено угоду на придбання металоконструкцій з ТОВ "Група Венето" м. Черкаси
[5 empty] | 3. Придбати павільйонну конструкцію та облаштувати альтанку | до 20.03 | Придбання павільйонної конструкції та облаштування альтанки буде виконано після розблокування рахунків департаменту
[5 empty] | 4. Провести фінансові розрахунки із суб'єктом підприємницької діяльності | до 31.03 | Оплачено, платіжне доручення № 1 від 03.08.2017 на суму 39,6 тис.грн.
| 1.4.3.8 | Розробка дизайну збірника "Дизайн-код фасадів міста" | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Визначення виконавця робіт | 01.09 до 31.10
2.Укладення договору
3.Розробка ТЗ
[5 empty] | 4.Розробка збірника | 01.10 до 31.12
[5 empty] | 5.Затвердження рішенням збірника "Дизайн-код фасадів міста" | до 31.12
| 1.4.3.9 | Придбання та встановлення міні-моделі архітектурної пам’ятки (по вул. Хрещатик, 229) (Програма розвитку дизайну міського середовища та зовнішньої реклами у м. Черкаси на 2016-2018 роки) | Договір, накладна, акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Визначення виконавця робіт | 01.09 до 31.10
2.Укладення договору
[5 empty] | 3.Підготовка рішення МВК | до 30.11
[5 empty] | 4.Встановлення міні-моделі архітектурної пам’ятки | до 31.12
1.5. Ремонт та реконструкція об'єктів комунальної власності | [12 empty] | +
1.5.1. Капітальний ремонт, реконструкція та упорядкування прилеглої території адміністративних будівель та інших об'єктів комунальної власності | 1.5.1.1 | Капітальний ремонт будівель по вул. Бидгощська, 13 в м. Черкаси (з ПКД) (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані |  | 1180 | 320 |  |  | ДЖКК
2. Виконання робіт
| 1.5.1.3 | Реконструкція Будинку трауру по бульвару Шевченка,155 в м. Черкаси (внутрішньо-оздоблювальні роботи) (внески до статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Комбінат комунальних підприємств" | 1.Виконання робіт | до 30.04 | Дія виконана Роботи виконані |  | 42.781 |  |  |  | ДЖКК
| 1.5.1.4 | Капітальний ремонт прибудинкової території будівлі Будинку трауру по бульвару Шевченка,155 в м. Черкаси (внески до статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Комбінат комунальних підприємств" | 1.Виконання робіт | до 31.05 | Дія виконана Роботи виконані |  | 447.917 |  |  |  | ДЖКК
| 1.5.1.5 | Реконструкція будівлі КП "Центральний стадіон" (накриття над трибунами) (ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана. Роботи з проектування виконані, але виконавцем акти виконаних робіт не подані вчасно для оплати |  | 100 | 9760 |  |  | ДАМІ
| 1.5.1.6 | Реконструкція Палацу Молоді по вул. Сумгаїтська,12, м. Черкаси (благоустрій території) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 31.12 |  |  | 2000 |  |  |  | ДАМІ
| 1.5.1.7 | Капітальний ремонт у приміщеннях комітетів самоорганізації населення м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент організацінйого забезпечення | 1.Укласти договора на проведення капітальних ремонтів | до 30.06 | Дія виконана частково Укладено договори на проведення капітальних ремонтів, зокрема: |  | 2400 | 2000 | 2000 |  | ДОЗ
[5 empty] | 2.Провести роботи з капітальних ремонтів КСН | до 31.12 | 1. КСН "Дніпровський" роботи з капітального ремонту -499,6 тис. грн.; 2. КСН Кривалівський - 703,18 тис. грн.; 3. КСН Припортовий - 117,82 тис. грн.; 4. КСН Південний - 895,93 тис. грн. ; 5. КСН Митниця - 297,71 тис. грн.
| 1.5.1.8 | Капітальний ремонт будівлі по вул. Кобзарська, 1 для розміщення кризового центру для жінок-жертв насильства (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики, департамент економіки та розвитку | 1. Укласти договір на виготовлення ПКД для проведення ремонтних робіт | до 30.11 | Дія виконана Укладено договір. Виготовлено ПКД |  | 400
[5 empty] | 2. Провести фінансові розрахунки за проведення експертизи | до 31.12 | Проведені фінансові розрахунки за проведення експертизи
| 1.5.1.11 | Капітальний ремонт території ярмарок (укладання тротуарною плиткою) (внески в статутний капітал КП"Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", департамент економіки та розвитку | 1.Пошук постачальника | до 01.09 | Дія виконана Роботи виконані
[5 empty] | 2.Укладаня договору | до 01.10
[5 empty] | 3. Проведення оплати | до 01.11
[5 empty] | 4. Виконання робіт (укладання тротуарної плитки) | до 31.12
| 1.5.1.12 | Капітальний ремонт муніципальних ярмарків (торгівельних павільйонів, прилавків) за адресою: вул.Гоголя між вул.Смілянською та Небесної Сотні (внески в статутний капітал КП"Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Пошук постачальника | до 01.09 | Дія виконана Роботи виконані
[5 empty] | 2.Укладаня договору | до 01.10
[5 empty] | 3. Проведення оплати | до 01.11
[5 empty] | 4. Виконання робіт | до 31.12
| 1.5.1.13 | Капітальний ремонт муніципальних ярмарків (торгівельних павільйонів, прилавків) за адресою: на розі вул.Благовісної та вул. Смілянської (внески в статутний капітал КП"Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Пошук постачальника | до 01.09 | Дія виконана Роботи виконані
[5 empty] | 2.Укладаня договору | до 01.10
[5 empty] | 3. Проведення оплати | до 01.11
[5 empty] | 4.Виконання робіт | до 31.12
| 1.5.1.14 | Капітальний ремонт приміщення будівлі гаража за адресою вул.Хрещатик, 259 (встановлення вузла обліку теплової енергії) | Акт виконаних робіт | Департамент організаційного забезпечення | 1.Укласти договір на проведення капітального ремонту | до 31.12 | Дія не виконана Виконання робіт перенесено на 2018 рік
2.Провести роботи з капітального ремонту
| 1.5.1.20 | Капітальний ремонт тепломережі адміністративної будівлі за адресою бульв.Шевченка, 245 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Отримання технічних умов від ТЕЦ | до 15.05 | Дія не виконана Відмовлено у надані технічних умов від ТЕЦ | 2018
[5 empty] | 2.Виготовлення ПКД | до 20.06
3.Укладання договорів на виконання ремонтних робіт
[5 empty] | 4.Виконання робіт | до 01.09 |  | 2018
5.Контроль за виконанням робіт
6.Проведення оплати та підписання актів виконаних робіт
| 1.5.1.21 | Капітальний ремонт приміщення комітету самоорганізації населення мікрорайону «Привокзальний» за адресою вул. Хоменка, 14/2 (встановлення засобу обліку електричної енергії з проектною документацією) | Акт виконаних робіт | Департамент організацінйого забезпечення, КСН "Привокзальний" | 1. Укласти договір на підключення | до 01.10 | Дія виконана частково Виконано КСН
[5 empty] | 2. Провести роботи з підключення | до 25.12 | Проводяться роботи
| 1.5.1.22 | Капітальний ремонт приміщення комітету самоорганізації населення мікрорайону "Благовісний" за адресою вул. Благовісна, 72 | Акт виконаних робіт | Департамент організаційного забезпечення, КСН "Благовісний" | 1. Укладання договору на виготовлення ПКД | до 05.05 | Дія виконана частково Виконано.Укладено договір від 12.06.2018 | 2018
[5 empty] | 2. Укладання договору підряду | до 01.07 | Виконано. Укладено договір підряду
[5 empty] | 3. Проведення роботи з капітального ремонту | до 25.12 | Роботи проводяться
| 1.5.1.23 | Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. О.Дашковича, 41/1 | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 30.09 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018
| 1.5.1.26 | Придбання кімнати "матері та дитини" (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково: укладений договір, видатки заплановані на грудень
2.Виконання робіт
| 1.5.1.27 | Реконструкція адміністративної будівлі по вул.Гоголя, 301 в м.Черкаси (з ПКД) (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Міськсвітло’ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12
2.Виконання робіт
| 1.5.1.28 | Капітальний ремонт будівель по вул. Бидгощській, 13 м. Черкаси (внески в статутний капітал КП ’ЧЕЛУАШ’) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’ЧЕЛУАШ’ | Виконання робіт | до 31.12
| 1.5.1.29 | Реконструкція адміністративної будівлі по вул. Бидгощській, 13 м.Черкаси (внески в статутний капітал КП ’ЧЕЛУАШ’) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’ЧЕЛУАШ’ | Виконання робіт | до 31.12
1.5.2. Капітальний ремонт приміщень майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 | 1.5.2.1 | Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (корпус К-2 та корпусу Л-2 (покрівля) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент організацінйого забезпечення | 1. Укладання договору на коригування ПКД | до 20.04 | Дія виконана частково Виконано. Укладено договір укладено 17.04.2018. Отримано еспертний звіт від 27.04.2018 | 2018 | 2000 | 2750 |  |  | ДОЗ | 1.Підготувати тендерну документацію | до 25.04 | Дія виконана частково
[5 empty] | 2.Підготувати тендерну документацію | до 20.08 | [7 empty] | 2.Провести тендер | до 30.05 | Проведено конкурсні торги
[5 empty] | 3.Проведення тендеру | до 20.09 | [7 empty] | 3.Укласти договір на проведення капітального ремонту | до 01.08 | Укладенодоговір на проведення капітального ремонту, зокрема:1. ТОВ "ПРОМБУД ІНДУСТРІЯ" договір на виконання робіт від 20.07.2017 № 189 на суму 2379,35249 тис. грн., 2. ФОП Шпак С.В. договір на технічний нагляд від 08.09.2017 № 190 на суму 30,694,5 тис. грн., 3. ФОП Ільченко О..О. договір на проетні роботи від 06.11.2017 № 21/09-2017 на суму 178,150 тис. грн.,4. ФОП Ільченко О.О. договір на авторський нагляд від 28.08.2017 № АН/1 на суму 4,320 тис. грн.
[5 empty] | 4.Укладання договору підряду | до 05.10 | [7 empty] | 4.Провести роботи з капітального ремонту | до 3.12 | Виконано частково на 75%.. Роботи продовжені
[5 empty] | 5. Проведення роботи з капітального ремонту | до 25.12
| 1.5.2.4 | Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170 (корпус Ж-2 (санвузли І та ІІ поверху) з ПКД | Акт виконаних робіт | Департамент організацінйого забезпечення | 1.Укласти договір на виготовлення ПКД | до 05.05 | Дія виконана частково Укладено договір на проектні роботи, зокрема: 1. ФОП Ільченко О.О. договір на проектні роботи від 11.05.2017 № 5 на суму 15,02964 тис. грн. Тендер не відбувся, у зв'язку з відсутністю учасників |  | 300 |  |  |  | ДОЗ
[5 empty] | 2.Підготувати тендерну документацію | до 15.09
[5 empty] | 3.Провести тендер | до 15.10
[5 empty] | 4.Укласти договір на проведення капітального ремонту | до 01.11
[5 empty] | 5.Провести роботи з капітального ремонту | до 31.12
| 1.5.2.5 | Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170 (перший поверх корпус Ж-2) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент організацінйого забезпечення | 1.Укласти договір на виготовлення ПКД | до 05.05 | Дія виконана частково Укладено договір на проектні роботи, зокрема: 1. ФОП Ільченко О.О. договір на проектні роботи від 11.05.2017 № 6 на суму 19,37895 тис. грн. Роботи по виготовленню ПКД виконані |  | 400 |  |  |  | ДОЗ
[5 empty] | 2.Підготувати тендерну документацію | до 15.05
[5 empty] | 3.Провести тендер | до 15.10
[5 empty] | 4.Укласти договір на проведення капітального ремонту | до 01.11
[5 empty] | 5.Провести роботи з капітального ремонту | до 31.12
| 1.5.2.7 | Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170 (покрівля корпусу Д-4) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент організацінйого забезпечення | 1.Укласти договір на виготовлення ПКД | до 05.05 | Дія виконана Укладено договір на виготовлення ПКД |  | 350 |  |  |  | ДОЗ
[5 empty] | 2.Підготувати тендерну документацію | до 19.05 | Підготувлено тендерну документацію
[5 empty] | 3.Провести тендер | до 30.06 | Проведено конкурсні торги
[5 empty] | 4.Укласти договір на проведення капітального ремонту | до 01.08 | Укладено договір на проведення капітального ремонту, зокрема:1. ФОП Ільченко О.О. договір на проектні роботи від 24.03.2017 № 4 на суму 23,545 тис. грн., 2. ТОВ "ПРОМБУД ІНДУСТРІЯ" договір на виконання робіт від 20.07.2017 № 188 на суму 358,0 тис. грн., 3. ФОП Шпак С.В. договір на технічний нагляд від 28.08.2017 № 180 на суму 5,506 тис. грн.
[5 empty] | 5.Провести роботи з капітального ремонту | до 31.12 | Роботи виконані
| 1.5.2.9 | Реконструкція частини приміщень по вул. Благовісній,170 під міський архів (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 |  |  | 100 | 10100 |  |  | ДАМІ
| 1.5.2.11 | Реконструкція приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (корпус В-2, перший поверх) | Акт виконаних робіт | Департамент організацінйого забезпечення | 1. Укладання договору на коригування ПКД | до 10.04 | Дія виконана частково Виконано. Укладено договір на коригування ПКД. Проводиться експертиза ПКД | 2018 | 1000 |  |  | 1000 | ДОЗ | 1.Підготувати тендерну документацію | до 25.04 | Дія виконана частково Підготовлено тендерну документацію
[5 empty] | 2.Підготувати тендерну документацію | до 01.09 | Виконано. Підготувлено тендерну документацію | [6 empty] | 2.Провести тендер | до 30.05 | Проведено конкурсні торги
[5 empty] | 3.Проведення тендеру | до 25.09 | Торги не відбулися. Оголошено повторно | [6 empty] | 3.Укласти договір на проведення реконструкції | до 15.06 | Укладено договір на проведення реконструкції, зокрема: ТОВ "ЧеркасиЗалізобетонСтрой" на виконання робіт від 08.06.2017 № 166 на суму 345,5496 тис. грн., ТОВ "ТРАНС-ЛОГІСТІК БУД" договір на технічний нагляд від 20.07.2017 № 0024 на суму 7,00735 тис. грн., ПП ЛАРО 2010 договір на проектні роботи від 20.12.2017 № 109 на суму 75,0 тис. грн.
[5 empty] | 4.Укладання договору підряду | до 10.10 | [7 empty] | 4.Провести роботи з реконструкції | до 31.12 | Виконано частково на 46 %. Проводяться роботи по коригуванню ПКД. Перехідний об'єкт на 2018 рік
[5 empty] | 5. Проведення роботи з капітального ремонту | до 25.12
| 1.5.2.12 | Реконструкція приміщень під танцювальну залу Черкаського міського багатопрофільного молодіжного центру за адресою вул. Благовісна, 170 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Коригування проектно-кошторисної документації | до 31.05 | Дія виконана частково Проведено коригування проектно-кошторисної документації | 2018 | 550 |  |  |  | ДАМІ | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Проектно-кошторисна документація подана на експертизу. Виконання робіт заплановано у 2018 році
[5 empty] | 2. Отримання експертного звіту | до 27.06 | Отримано позитивний експертний звіт | [6 empty] | 2.Виконання робіт | до 31.12
[5 empty] | 3. Виконання робіт | до 29.12 | Укладено договори на виконання будівельних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду
| 1.5.2.13 | Реконструкція приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 для Центру надання соціальних послуг "Прозорий офіс" (корпуси Г-3, О-2, Т-1 та навіс) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент організацінйого забезпечення | 1.Укласти договір на проведення експертизи проектної документації | до 30.03 | Дія виконана Укладено договір на виготовлення ПКД:1. ДФП "Укрбудекспертиза" договір за експертизу проекта від 15.03.2017 № 24-0172-17 на суму 49,8636 тис. грн., 2. ТОВ "Гарант" договір на проетні роботи від 25.11.2016 № 251 на суму 449,5831 тис. грн. |  | 9250 | 9050 |  |  | ДОЗ
[5 empty] | 2.Оплатить експертизу проектної документації | до 25.04 | Оплачено експертизу проектної документації
| 1.5.2.14 | Реконструкція будівлі КДЮСШ “Вулкан” за адресою: вул.Благовісна, 170, м.Черкаси (з ПКД) (за рахунок субвенції з обласного бюджету) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 1.5.2.15 | Субвенція Управлінню патрульної поліції в місті Черкаси ДПП НПУ для придбання необхідних матеріально-технічних засобів | Звіт про виконання | Департамент організаційного забезпечення | 1.Укладання договору про надання субвенції | до 15.08 | Дія виконана Укладено договір про надання субвенції
[5 empty] | 2.Отримання звіту пр використання коштів суубвенції | до 31.12 | Виконано
| 1.5.2.16 | Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (корпус И-4, монтаж системи пожежної сигналізації) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент організаційного забезпечення | 1.Укласти договір на виготовлення ПКД | до 30.11 | Дія не виконана Не виготовлено ПКД
2.Підготувати тендерну документацію
[5 empty] | 3.Провести тендер | до 31.12
4.Укласти договір на проведення капітального ремонту
5.Провести роботи з капітального ремонту
| 1.5.2.17 | Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою: м.Черкаси, вул. Благовісна, 170 (корпус Л-2 (вантажний ліфт) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент організаційного забезпечення | 1.Укласти договір на проведення капітального ремонту | до 31.12 | Дія виконана Укладено договір на виконання робіт, зокрема: 1. СРБП "Черкасиліфт" договір на виконання робіт від 26.12.2017 № 26. Роботи виконані
2.Провести роботи з капітального ремонту
| 1.5.2.19 | Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (корпус И-4) (2 поверх, зал дзюдо, школа Вікторія) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент організаційного забезпечення | 1. Укладання договору на виготовлення ПКД | до 20.07 | Дія виконана частково Виконано. Станом на 19.07.2018 укладено договір на виготовлення ПКД | 2018
[5 empty] | 2.Підготувати тендерну документацію | до 20.09 | Виконано. Підготувлено тендерну документацію
[5 empty] | 3.Проведення тендеру | до 05.10 | Торги не відбулися. Оголошено повторно
[5 empty] | 4. Укладання договору підряду | до 20.10
[5 empty] | 5. Проведення роботи з капітального ремонту | до 25.12
| 1.5.2.20 | Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (корпус И-4) (4 поверх) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент організацінйого забезпечення | 1. Укладання договору на виготовлення ПКД | до 05.05 | Дія виконана частково Виконано. Станом на 05.05.2018 уклдено договір на викоготовлення ПКД. | 2018
[5 empty] | 2.Підготувати тендерну документацію | до 20.08 | Виконана. Підготовлено тендерну документацію
[5 empty] | 3.Проведення тендеру | до 20.09 | Виконана. Тендер проведено
[5 empty] | 4. Укладання договору підряду | до 05.10 | Виконана. Станом на 10.09.2018 укладено договір підряду
[5 empty] | 5. Проведення роботи з капітального ремонту | до 25.12 | Виконуються роботи
| 1.5.2.21 | Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 ( монтаж системи пожежної сигналізації) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент організаційного забезпечення | 1. Укладання договору на виготовлення ПКД | до 20.08 | Дія виконана частково Договір на виготовлення ПКД в процесі укладання | 2018
[5 empty] | 2.Підготувати тендерну документацію | до 01.10 | В процесі підготовки
[5 empty] | 3.Проведення тендеру | до 01.11
[5 empty] | 4. Укладання договору підряду | до 01.12
[5 empty] | 5. Проведення роботи з капітального ремонту | до 25.12
| 1.5.2.22 | Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (заміна воріт) | Акт виконаних робіт | Департамент організаційного забезпечення | 1. Укладання договору на виготовлення воріт | до 30.08 | Дія виконана частково Договір укладено. Заблоковано рішенням суду | 2018
[5 empty] | 2. Придбання воріт | до 25.12
| 1.5.2.23 | Капітальний ремонт частини приміщень майнового комплексу за адресою вул.Благовісна, 170 м.Черкаси (корпус К-2 та корпус Л-2) (другий поверх) | Акт виконаних робіт | Департамент організаційного забезпечення | 1.Підготувати тендерну документацію | до 10.11
[5 empty] | 2. Провести тендер | до 05.12
[5 empty] | 3. Укласти договір підряду | до 20.12
| 1.5.2.24 | Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою: вул. Благовісна, 170, м. Черкаси (корпус И-4, монтаж системи вентиляції) | Акт виконаних робіт | Департамент організаційного забезпечення | 1.Підготувати тендерну документацію | до 10.11
[5 empty] | 2. Провести тендер | до 05.12
[5 empty] | 3. Укласти договір підряду | до 20.12
1.5.3. Капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою Б.Вишневецького, 36 | 1.5.3.1 | Капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою Б.Вишневецького, 36 (з ПКД) (покрівлі) | Акт виконаних робіт | Департамент організацінйого забезпечення | 1.Укласти договір на виготовлення ПКД | до 05.05 | Дія виконана Укладено договір на виготовлення ПКД |  | 900 |  |  | 600 | ДОЗ
[5 empty] | 2.Підготувати тендерну документацію | до 19.05 | Підготувлено тендерну документацію
[5 empty] | 3.Провести тендер | до 30.06 | Проведено конкурсні торги
[5 empty] | 4.Укласти договір на проведення капітального ремонту | до 01.08 | Укладено договір на проведення капітального ремонту, зокрема:1. ФОП Ільченко О.О. договір на проектні роботи від 15.03.2017 № 1 на суму 56,527 тис. грн., 2. ТОВ "АБК Електро-буд" договір на виконання робіт від 04.08.2017 № 206 на суму 1044,84669 тис. грн..,3. ФОП Шпак С.В. договір на технічний нагляд від 06.10.2017 № 200 на суму 9,401 тис. грн., 4. ФОП Ільченко О.О. на авторський нагляд вд 28.08.2017 № АН/2 на суму 1,080 тис. грн.
[5 empty] | 5.Провести роботи з капітального ремонту | до 31.12 | Роботи виконані
| 1.5.3.2 | Капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою Б.Вишневецького, 36 (з ПКД) (внутрішня електромережа) | Акт виконаних робіт | Департамент організацінйого забезпечення | 1.Підготувати тендерну документацію | до 25.04 | Дія виконана Підготувлено тендерну документацію |  | 515 |  |  |  | ДОЗ
[5 empty] | 2.Провести тендер | до 30.05 | Проведено конкурсні торги
[5 empty] | 3.Укласти договір на проведення капітального ремонту | до 15.06 | Укладено договір на проведення капітального ремонту, зокрема:1. ТОВ "ТАКТ 2011" договір на виконання робіт від 05.05.2017 № 116 на суму 413,03131 тис. грн., 2. ФОП Шпак С.В. договір на технічний нагляд від 19.05.2017 № 170 на суму 7,2698 тис. грн.
[5 empty] | 4.Провести роботи з капітального ремонту | до 31.12 | Проведено роботи з капітального ремонту
| 1.5.3.10 | Капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою Б.Вишневецького, 36 (з ПКД) (службові кабінети) | Акт виконаних робіт | Департамент організацінйого забезпечення | 1.Укласти договір на виготовлення ПКД | до 15.09 | Дія виконана Укладено договір на проектні роботи, зокрема: 1. ФОП Ільченко О.О. договір на проектні роботи від 19.12.2017 № 14/12-2017-к. Виготовлено ПКД |  | 890 | 200 | 200 |  | ДОЗ
[5 empty] | 2.Виконання робіт | до 31.12
| 1.5.3.11 | Капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою вул. Б. Вишневецького, 36 (з ПКД) (мережа опалення, службові кабінети, ганок) | Акт виконаних робіт | Департамент організаційного забезпечення | 1. Укладання договору на виготовлення ПКД | до 20.08 | Дія виконана частково Виконується. Договір на виготовлення ПКД процесі укладання | 2018
[5 empty] | 2.Підготувати тендерну документацію | до 05.09 | Капітальний ремонт мережі опалення буде перенесено на 2019 рік
[5 empty] | 3.Проведення тендеру | до 25.09
[5 empty] | 4. Укладання договору підряду | до 01.10
[5 empty] | 5. Проведення роботи з капітальних ремонтів | до 25.12
1.5.4. Капітальний ремонт адміністративної будівлі територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м.Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13-а | 1.5.4.1 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси за адресою: вул.Пушкіна,13-а (з ПКД): утеплення зовнішніх стін, ремонт актового залу, 3 санвузлів для облаштування душової кімнати у відділеннях соціально-побутової адаптації та соціальної реабілітації дітей-інвалідів, заміна 6 вхідних дверей), ремонт зовнішніх та внутрішніх віконних укосів | Акт виконаних робіт | Територіальний центр соціальної допомоги Соснівського району м.Черкаси | 1. Укласти договір на виготовлення ПКД для проведення ремонтних робіт | до 31.07 | Дія виконана частково Договір на ПКД укладено з КП "Черкасиінвестбуд" №21 від 29.05.2017 на суму 55,4 тис. грн. ПКД виготовлено |  | 1143.8 |  |  |  | ДСП
[5 empty] | 2. Провести ремонтні роботи | до 31.08 | Подана заявка на проведення конкурсних торгів по об'єкту " Капітальний ремонт адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси " на суму 1066032,8 грн. до департаменту соціальної політики ЧМР. Переможець та інші учасники тендеру відмовились від виконання робіт
[5 empty] | 3. Перевірити та підписати акти виконаних робіт | до 30.09
[5 empty] | 4. Провести фінансові розрахунки з підрядником за виконані роботи | до 31.10
| 1.5.4.2 | Капітальний ремонт систем опалення, водопостачання і водовідведення в адміністративній будівлі територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси за адресою: вул.Пушкіна, 13-а (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Територіальний центр соціальної допомоги Соснівського району м.Черкаси | 1. Укласти договір на виготовлення ПКД для проведення ремонтних робіт | до 31.08 | Дія виконана частково Договір на ПКД укладено з КП "Черкасиінвестбуд" №22 від 29.05.2017 на суму 39,9 тис. грн. |  | 998 |  |  |  | ДСП
[5 empty] | 2. Провести ремонтні роботи | до 30.09 | Затримка розробки ПКД, проведення її експертизи проектною організацією та початок опальвального сезону унеможливили проведення пробіт по капітальному ремонту
[5 empty] | 3. Перевірити та підписати акти виконаних робіт | до 15.10
[5 empty] | 4. Провести фінансові розрахунки з підрядником за виконані роботи | до 31.10
| 1.5.4.3 | Капітальний ремонт пішохідних доріжок (облаштування бруківкою) на прилеглій до адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13-а | Акт виконаних робіт | Територіальний центр соціальної допомоги Соснівського району м.Черкаси | 1. Серед пропозицій суб'єктів підприємницької діяльності, що виконують ремонтні роботи, обрати пропозицію з найсприятливішою ціною та якістю | до 31.07 | Дія виконана Договір на ПКД укладено з КП "Черкасиінвестбуд" №23 від 29.05.2017 на суму 4,3 тис. грн. Договір на коректування ПКД укладено з КП "Черкасиінвестбуд" №41 від 10.10.2017 на суму 2,1 тис. грн. |  | 98.6 |  |  |  | ДСП
[5 empty] | 2. Укласти із обраним суб'єктом підприємницької діяльності договір на проведення ремонтних робіт | до 31.08 | Договір на проведення робіт укладено з ФОП Черненко Ю.В. №25 від 16.08.2017 на суму 123,1 тис.грн.
[5 empty] | 3. Здійснити фінансові розрахунки | до 30.09 | Підписано акт виконаних робіт №2 від 01.11.2017
| 1.5.4.4 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг вул.Пушкіна, 13 а | Акт виконаних робіт | Територіальний центр надання соціальних послуг м. Черкаси | 1. Укладання договору на проведення ремонтних робіт | до 30.04 | Дія виконана частково У зв’язку з необхідністю коригування ПКД, внесено порпозицію щодо зміни назви дії. Змінено назву дії, уточнено ПКД. Зупинення дії рішення Черкаської міської ради унеможливлює проведення робіт | 2018
[5 empty] | 2. Проведення ремонтних робіт, підписання актів виконаних робіт та проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 30.06
1.5.6. Капітальний ремонт адміністративної будівлі територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 | 1.5.6.1 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Територіальний центр соціальної допомоги Придніпровського району м.Черкаси | 1. Завершення ремонтних робіт, які розпочаті у 2017 році | до 31.03 | Дія виконана частково Договір з підрядною організацією розірвано, проводиться коригування ПКД та обсягів робіт. 25.09.18 проведено експертизу ПКД. Укладено договір з ТОВ “Альянс-трансбудсервіс”на виконання робіт. | 2018 | 320 |  |  |  | ДСП | 1. Укласти договір на виготовлення ПКД для проведення ремонтних робіт | до 31.08 | Дія виконана частково Договір на розробку ПКД укладено з ТОВ "Гарант"
[5 empty] | 2. Підписання актів виконаних робіт та проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 30.04 | [7 empty] | 2. Провести ремонтні роботи | до 30.09 | Договір № 42 від 04.12.2017 на проведення робіт укладено з ФОП Ситник Г.В. на суму 216 980,60 грн.
[14 empty] | 3. Перевірити та підписати акти виконаних робіт | до 15.10 | Акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 22.12.2017 на суму 66617,00 грн.
[14 empty] | 4. Провести фінансові розрахунки з підрядником за виконані роботи | до 31.10 | Залишок суми враховано в пропозиції на 2018 рік
| 1.5.6.2 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 | Акт виконаних робіт | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1. Укладання договору на виготовлення ПКД для проведення ремонтних робіт, виготовлення ПКД | до 30.04 | Дія виконана частково Здійснюється визначення видів та обсягів робіт для виготовлення ПКД
[5 empty] | 2. Проведення ремонтних робіт | до 30.06 | Зупинення дії рішення Черкаської міської ради унеможливлює проведення робіт
[5 empty] | 3. Підписання актів виконаних робіт та проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.07
1.5.7. Капітальний ремонт будівлі "Палацу одруження" по вул. Небесної Сотні, 3 | 1.5.7.1 | Капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі по вул. Небесної Сотні, 3 в м. Черкаси, додаткові роботи (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Укладання договорів на виконання ремонтних робіт | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані | 2018 | 500 |  |  |  | ДЕР | 1.Укладання договорів на виконання ремонтних робіт | до 01.05 | Дія виконана частково Потребує коригування проектно-кошторисна документація. Проведено тендер, частково виконані роботи. Дію перенесено на 2018 рік
[5 empty] | 2.Виконання робіт | до 31.12 | [7 empty] | 2.Виконання робіт | до 31.12
[5 empty] | 3.Контроль за виконанням робіт | на протязі року | [7 empty] | 3.Контроль за виконанням робіт | на протязі року
[5 empty] | 4.Проведення оплати та підписання актів виконаних робіт | [8 empty] | 4.Проведення оплати та підписання актів виконаних робіт
| 1.5.7.3 | Придбання переносного пандусу до будівлі «Палацу одруження» по вул. Небесної Сотні, 3 | Накладна | Департамент економіки та розвитку | 1.Пошук постачальника згідно технічних вимог для встановлення переносного пандусу | до 30.04 | Дія виконана Пандус придбано, роботи виконані по встаовленнню пандусу і профінансовані у повному обсязі | 2018
[5 empty] | 2.Укладання договорів на придбання переносного пандусу | до 31.05
3.Проведення оплати
1.5.8 Капітальний ремонт адміністративної будівлі по бул. Шевченка, 307 | 1.5.8.1 | Капітальний ремонт покрівлі (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 30.04 | Дія виконана Виготовлено проектно-кошторисна документація Укладено договір на виконання робіт Роботи виконані і профінансовані |  | 550 |  |  |  | ДЕР
[5 empty] | 2.Укладання договорів на виконання ремонтних робіт | до 31.05
[5 empty] | 3.Виконання робіт | до 31.12
[5 empty] | 4.Контроль за виконанням робіт | на протязі року
5.Проведення оплати та підписання актів виконаних робіт
| 1.5.8.2 | Капітальний ремонт приміщень по бул. Шевченка, 307 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018 | 500 | 500 |  |  | ДЕР | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено проектно-кошторисна документація
[5 empty] | 2.Укладання договорів на виконання ремонтних робіт | до 30.06 | [7 empty] | 2.Укладання договорів на виконання ремонтних робіт | до 30.06
[5 empty] | 3.Виконання робіт | до 30.09 | [7 empty] | 3.Виконання робіт | до 30.09
[5 empty] | 4.Контроль за виконанням робіт | [8 empty] | 4.Контроль за виконанням робіт
[5 empty] | 5.Проведення оплати та підписання актів виконаних робіт | [8 empty] | 5.Проведення оплати та підписання актів виконаних робіт
| 1.5.8.3 | Реконструкція внутрішньобудинкової мережі системи опалення з встановленням ІТП (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено проектно-кошторисна документація |  | 920 | 500 |  |  | ДЕР
[5 empty] | 2.Укладання договорів на виконання ремонтних робіт | до 30.06 | Укладено договір на виконання робіт
[5 empty] | 3.Виконання робіт | до 30.09 | Виконані роботи і профінансовані
4.Контроль за виконанням робіт
5.Проведення оплати та підписання актів виконаних робіт
| 1.5.8.6 | Капітальний ремонт службових приміщень департаменту соціальної політики Черкаської міської ради в адміністративній будівлі по бульвару Шевченка, 307, (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики Черкаської міської ради | 1. Укладання договору на виготовлення ПКД для проведення ремонтних робіт, виготовлення ПКД | до 30.04 | Дія виконана частково Здійснюється визначення видів обсягів робіт для виготовлення ПКД | 2018
[5 empty] | 2. Проведення ремонтних робіт | до 30.06 | Укладений договір № 25/07-2018 від 28.08.18 з ФОП Ільченко О.О. на виготовлення ПКД
[5 empty] | 3. Підписання актів виконаних робіт та проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.07
1.5.9. Капітальний ремонт адміністративної будівлі по бул. Шевченка, 117 | 1.5.9.1 | Капітальний ремонт покрівлі (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 30.04 | Дія виконана Виготовлено проектно-кошторисна документація Укладено договір на виконання робіт Роботи виконані і профінансовані |  | 650 |  |  |  | ДЕР
[5 empty] | 2.Укладання договорів на виконання ремонтних робіт | до 31.05
[5 empty] | 3.Виконання робіт | до 31.12
[5 empty] | 4.Контроль за виконанням робіт | на протязі року
5.Проведення оплати та підписання актів виконаних робіт
| 1.5.9.3 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі по бул. Шевченка, 117 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана Отримана декларація про готовність об'єкту до експлуатації |  | 50 |  |  |  | ДАМІ
1.5.10. Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. 30 річчя Перемоги, 26 | 1.5.10.1 | Капітальний ремонт покрівлі (з ПКД) (аварійний стан) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 30.04 | Дія виконана Виготовлено проектно-кошторисна документація |  | 100 |  |  |  | ДЕР
[5 empty] | 2.Укладання договорів на виконання ремонтних робіт | до 31.05 | Укладено договір на виконання робіт
[5 empty] | 3.Виконання робіт | до 31.12 | Виконані роботи і профінансовані
[5 empty] | 4.Контроль за виконанням робіт | на протязі року
5.Проведення оплати та підписання актів виконаних робіт
1.5.11. Капітальний ремонт будівель станції швидкої допомоги по вул. О.Дашковича, 41, 40-42 | 1.5.11.1 | Капітальний ремонт приміщень (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 30.04 | Дія виконана Виготовлено проектно-кошторисна документація |  | 500 | 500 |  |  | ДЕР
[5 empty] | 2.Укладання договорів на виконання ремонтних робіт | до 31.05 | Укладено договір на виконання робіт
[5 empty] | 3.Виконання робіт | до 31.12 | Виконані роботи і отрмано акт на завершення робіт
[5 empty] | 4.Контроль за виконанням робіт | на протязі року
5.Проведення оплати та підписання актів виконаних робіт
1.5.13. Капітальний ремонт приміщення по вул. Нарбутівська, 279 | 1.5.13.1 | Капітальний ремонт покрівлі (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 30.04 | Дія виконана Виготовлено проектно-кошторисна документація |  | 200 |  |  |  | ДЕР
[5 empty] | 2.Укладання договорів на виконання ремонтних робіт | до 31.05 | Укладено договір на виконання робіт
[5 empty] | 3.Виконання робіт | до 31.12 | Виконані роботи і профінансовані
[5 empty] | 4.Контроль за виконанням робіт | на протязі року
5.Проведення оплати та підписання актів виконаних робіт
1.5.14. Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Репіна, 12/1 | 1.5.14.1 | Капітальний ремонт покрівлі (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 30.04 | Дія виконана Виготовлено проектно-кошторисна документація |  | 200 |  |  |  | ДЕР
[5 empty] | 2.Укладання договорів на виконання ремонтних робіт | до 31.05 | Укладено договір на виконання робіт
[5 empty] | 3.Виконання робіт | до 31.12 | Виконані роботи і профінансовані
[5 empty] | 4.Контроль за виконанням робіт | на протязі року
5.Проведення оплати та підписання актів виконаних робіт
1.5.16. Капітальний ремонт житла дитячих будинків сімейного типу | 1.5.16.1 | Капітальний ремонт житла дитячих будинків сімейного типу: Йоненка Олексія Григоровича та Йоненко Лариси Федорівни за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 150, кв. 80; Гнатюка Андрія Анатолійовича та Гнатюк Любові Михайлівни за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 150 кв. 108 | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1. Провести відповідно до актів виконаних робіт фінансові розрахунки з підрядником за проведені ремонтні роботи | до 30.04 | Дія виконана Оплачено, платіжне доручення № 1 від 18.08.2017 на суму 39,3 тис. грн. платіжне доручення № 2 від 18.08.2017 на суму 58,8 тис. грн. |  | 106 |  |  |  | ДСП
1.5.17. Будівництво нових об'єктів | 1.5.17.1 | Будівництво житлового будинку по вул. Якубовського, 17, м. Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана. Відповідно до рішення Черкаської міської ради житловий будинок передано в державну власність |  | 100 |  |  |  | ДАМІ
| 1.5.17.2 | Будівництво Льодового Палацу в м. Черкаси (виготовлення ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації | до 01.11 | Дія виконана частково Отримано відмову в реєстрації УДКСУ у м.Черкасах у звязку з проведенням тендерної закупівлі до 01.08.2017. Роботи буде продовжено після судового зобовязання реєстрації договору в УДКСУ у м.Черкасах | 2018 | 20000 |  |  |  | ДАМІ | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Продовжується виготовлення проектно-кошторисної документації
| 1.5.17.4 | Будівництво будівлі "Документ-сервісу "ГОТОВО"" м. Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд", Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Підготовлено документи для прийняття рішення про надання функцій замовника. Станом на 31.12.2017 функції замовника не надано. |  | 500 |  |  |  | ДАМІ
| 1.5.17.5 | Будівництво ДНЗ за адресою вул. Г. Дніпра, 87 м. Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Продовжується виготовлення проектно-кошторисної документації |  | 1000 |  |  |  | ДАМІ
| 1.5.17.6 | Прибудова до Палацу молоді по вул.Сумгаїтській, 12 в м. Черкаси" (з ПКД) | Акти виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд", Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 30.09 | Дія виконана частково Підготовлено документи для прийняття рішення про надання функцій замовника. Станом на 31.12.2017 функції замовника не надано |  | 473.55 | 500 |  |  | ДАМІ
[5 empty] | 2.Виконання робіт | до 31.12
| 1.5.17.10 | Будівництво багатофункціонального Палацу спорту для ігрових видів спорту м.Черкаси мікрорайон "Перемога-2" | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | до 01.08 | Дія виконана частково Заключено договір на інженерно-геологічні вишукування №19 від 25.06.2018р. | 2018
[5 empty] | 2. Подання об’єкту на тендер та визначення виконавця робіт | до 01.10 | Проведено тендер та заключено договір на розробку проектної документації №20 від25.06.2018р.
[5 empty] | 3. Виконання робіт | до 29.12
| 1.5.17.11 | Будівництво меморіального комплексу пам'яті учасників АТО в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Укладання договору. | до 31.05 | Дія виконана частково Укладено договір на проектно-вишукувальні роботи та оплачено аванс на виконання робіт Продовжується виконання проктних робіт | 2018
[5 empty] | 2. Виконання ескізного проекту | до 27.06
[5 empty] | 3. Затвердження ескізного проекту художньою радою | до 31.07
[5 empty] | 4. Виконання робочого проекту та отримання експертного звіту | до 31.08
[5 empty] | 5. Проведення тендеру | до 28.09
[5 empty] | 6. Виконання робіт | до 29.12
| 1.5.17.12 | Будівництво ДНЗ за адресою вул.Г.Дніпра, 87 м.Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 29.12
Пріоритет 2. ОСВІТА | [12 empty] | +
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Терміни виконання | Стан виконання |  | Фінансове забезпечення (бюджет розвитку) (тис.грн. на рік) |  |  | Інші кошти
[9 empty] | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8
2.1. Будівництво об'єктів
2.1.1. Розширення мережі закладів освіти | 2.1.1.1 | Завершення будівництва школи в мікрорайоні "Дахнівський" по вул.Сержанта Волкова (ІІ-й пусковий комплекс) (ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд" Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Підготовлено документи для прийняття рішення про надання функцій замовника. Станом на 31.12.2017 функції замовника не надано |  | 80 |  |  |  | ДАМІ
| 2.1.1.2 | Будівництво каналізаційної насосної станції з мережами напірної та самопливної каналізації по вул. Дахнівська в м. Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд" Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 30.06 | Дія виконана частково Підготовлено документи для прийняття рішення про надання функцій замовника. Станом на 31.12.2017 функції замовника не надано |  | 700 | 5000 | 6000 | 1700
[5 empty] | 2.Виконання робіт | до 31.12
| 2.1.1.3 | Добудова спортивно-оздоровчого корпусу дитячого садочку №74 пров. Боженка, 14 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд" Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Підготовлено документи для прийняття рішення про надання функцій замовника. Станом на 31.12.2017 функції замовника не надано |  | 200 | 1000 |  |  | ДАМІ
| 2.1.1.4 | Будівництво комплексу для ігрових видів спорту по вул. Героїв Дніпра (внески до статутного капіталу КП СК "Будівельник") (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД |  | 1350 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
2.2. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти
2.2.1. Покращення інфраструктури навчально - виховних закладів, закладів культури, спортивно - оздоровчих закладів і комплексів | 2.2.1.1 | Реконструкція будівлі Черкаського міського Будинку культури ім. І. Кулика (фойє) (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 800 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Ремонтні роботи виконані
| 2.2.1.2 | Реконструкція будівлі ДМШ № 1 ім. М.В. Лисенка | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Здійснюється коригування ПКД | 2018 | 970 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.1.3 | Реконструкція будівлі (фасад) ДМШ №1 ім .М.В. Лисенка (з ПКД) за адресою: м.Черкаси, вул.Б. Вишневецького 31, 33, 35 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 30
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.1.4 | Реконструкція будівлі (фасад) ДМШ №2 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД |  | 1470 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.1.5 | Капітальний ремонт будівлі ДМШ №3 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Ремонтні роботи виконуються | 2018 | 200 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.1.6 | Капітальний ремонт будівлі ДМШ №5 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 410.6 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.1.7 | Капітальний ремонт будівлі КДЮСШ "Вікторія" по вул. Пацаєва | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 200
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Ремонтні роботи виконуються
| 2.2.1.8 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської дитячої художньої школи ім. Данила Нарбута | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 1300 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Ремонтні роботи виконуються
| 2.2.1.9 | Капітальний ремонт будівлі ЦДЮТ (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД |  | 320 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.1.10 | Капітальний ремонт будівлі Багатопрофільного молодіжного центру (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 200 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи завершені
| 2.2.1.11 | Капітальний ремонт будівлі ПНЗ Станції юних техніків (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД |  | 100 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Очікується аванс на виконання робіт
| 2.2.1.12 | Реконструкція будівлі ЦДЮТ (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД |  | 1000 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.1.13 | Капітальний ремонт будівлі (актова зала) ЦДЮТ (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД |  | 0 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.1.15 | Капітальний ремонт будівлі ДЮСШ з веслування (елінг за адресою вул. Гагаріна,5) в т.ч. виготовлення ПКД | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018 | 1000 | 5000 |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.1.16 | Реконструкція гребного каналу Дитячо-юнацька спортивна школа з веслування по вул.Гагаріна, 5 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД |  | 0 | 5000 |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.1.18 | Придбання інвентарю для фехтування КДЮСШ № 2 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 20.12 | Дія виконана Придбано інвентар ФОП Антонюк П.А. дог № 93 №94 №95 від 01.11.2017 р.
| 2.2.1.19 | Придбання електронного табло для КП"Будівельник" | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 20.12 | Дія виконана Придбано табло ТОВ СЕА Електротехніка дог № 507 від 26.12.2016 р.
| 2.2.1.20 | Придбання інвентарю для Центру туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 20.12 | Дія виконана Придбано інвентар ФОП Страшко В.Г. дог № 1 від 01.11.2017 р.
| 2.2.1.21 | Придбання музичних інструментів для Черкаського міського Будинку ім. Івана Кулика | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 20.12 | Дія виконана Придбано музичні інструменти ПП Зуєв О.Є. дог №111 від 01.08.2017 р.
| 2.2.1.22 | Придбання музичних інструментів для ДМШ міста | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 20.12 | Дія виконана Придбано музичні інструменти ФОП Козуб Є.В. дог № 17 від 11.09.2017 р.
| 2.2.1.23 | Придбання спортивного інвентарю для КДЮСШ "Спартак" Черкаської міської ради (за рахунок субвенції з державного бюджету - 450080,00 грн.) | Видаткова накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання | до 01.11 | Дія виконана Придбано спортивний інвентар | 2018 | [5 empty] | 1.Придбання товару | до 20.12 | Дія виконана Придбано спортивний інвентар ТОВ Атлетіка дог № 15 від 19.12.2017 р. ФОП Бондаренко Н.А. дог № 59 від 18.12.2017, ФОП Бондаренко Н.А. дог № 60 від 18.12.2017
| 2.2.1.24 | Придбання павільйону для Клубу юних моряків з флотилією ЧМР | Видаткова накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 20.12 | Дія виконана Придбано павільйон Іванець Д.О.договір №117 від 19.12.2017р.
| 2.2.1.25 | Капітальний ремонт будівлі (актова зала) Черкаського міського Будинку культури ім.І.Кулика | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.1.26 | Реконструкція запасного футбольного поля на території КП “Центральний стадіон” | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Здійснюється коригування ПКД | 2018 | [5 empty] | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.1.27 | Капітальний ремонт комплексу з басейном “Сокіл” по вул.Смілянській, 78 (внески в статутний капітал КП “Центральний стадіон”) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | [6 empty] | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.1.29 | Капітальний ремонт будівлі (замін вікон) ДМШ №5 за адресою вул. Вернигори 19 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | [5 empty] | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.1.30 | Субвенція обласному бюджету для придбання автентичних українських сорочок взуття та інших предметів одягу для КЗ Черкаський академічний обласний Український музично-драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради | Звіт про виконання | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Проведення фінансування (відповідно до заявки) | до 25.12 | Дія виконана Виконано. Проведені фінансові розрахунки
| 2.2.1.31 | Придбання спортивного інвентарю для КДЮСШ №1 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана Не відбулись торги
| 2.2.1.32 | Капітальний ремонт будівлі ДМШ №2 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.1.33 | Придбання боксерського рингу для КДЮСШ «Вікторія» | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано товар
| 2.2.1.34 | Реконструкція спортивного майданчика № 3 з улаштуванням штучного покриття 40Х60 (штучна трава) для гри в футбол на КП “Центральний стадіон” по вул.Смілянській, 78 місто Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються | 2018 | [5 empty] | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД. Роботи частково виконані (обיєкт перехідний)
| 2.2.1.35 | Придбання мультимедійного обладнання для ДМШ № 1 ім.М.В.Лисенка | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано товар
| 2.2.1.36 | Придбання комп’ютерів в зборі для ДМШ № 1 ім.М.В.Лисенка | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано товар
| 2.2.1.37 | Придбання музичних інструментів (цифрове фортепіано) для ДМШ № 1 ім.М.В.Лисенка | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано товар
| 2.2.1.38 | Придбання акустичної системи для міської ЦБС (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки") | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання | до 01.11 | Дія виконана Придбано акустичну систему | 2018
| 2.2.1.39 | Придбання комп'ютерної техніки та обладнання для міської ЦБС (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки") | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання | до 01.11 | Дія виконана Придбано комп'ютерну техніку та обладнання | 2018
| 2.2.1.40 | Здійснення заходів з пожежної безпеки в закладах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики* | Звіт про виконання | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018
| 2.2.1.41 | Реконструкція будівлі (фасад) бібліотека філія № 2 для дітей вул. Сумгаїтська 24/1 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018
| 2.2.1.42 | Реконструкція приміщення КП "СК "Будівельник" (системи вентиляції шляхом встановлення системи рекуперації), в т.ч. ПКД, КП "Спорткомплекс"Будівельник", проспект Хіміків, 50/1 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарнох політии | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018
| 2.2.1.43 | Субвенція обласному бюджету на реконструкцію адмінбудівлі (літ.А"-І) обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з надбудовою другого поверху та добудовою спортивних залів по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси | Звіт про виконання | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються | 2018
| 2.2.1.44 | Оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів (за рахунок субвенції з державного бюджету) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 25.12
| 2.2.1.45 | Придбання персонального комп'ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи (на умовах співфінансування) (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 25.12
| 2.2.1.46 | Реконструкція комплексу з басейном "Сокіл"(система рекуперації) по вул. Смілянській, 78 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.1.47 | Придбання сонцезахисних пристроїв для КП СК "Будівельник" (внески в статутний капітал КП СК "Будівельник") | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано сонцезахисні пристрої ФОП Кареліна Н.М. lог. № 15 від 25.06.2018 р.
| 2.2.1.48 | Придбання обладнання та спортивного інвентарю для КДЮСШ №2 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 25.12
| 2.2.1.50 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) ЧДМШ № 1 ім. М.В. Лисенка (з ПКД) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.1.51 | Придбання мультимедійного обладнання (проектор) для відділення культури | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано проектор ТОВ "Комел" дог/ № 76 від 18.07.2018 р.
| 2.2.1.52 | Придбання комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН (субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 294 294,00 грн.) | Звіт про виконання | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 25.12
| 2.2.1.53 | Придбання 100 екземплярів книги В.Шкляра "Троща" | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано 100 екземплярів книги ПП "ПрінтСервіс" дог. № 1 від 20.06.2018 р.
| 2.2.1.54 | Реконструкція будівлі бази з веслувального спорту Дитячо -юнацької спортивної школи з веслування по вул.Гагаріна, 5 в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Здійснюється коригування ПКД
| 2.2.1.55 | Придбання акустичного обладнання для проведення навчально-тренувальних занять КДЮСШ «Спартак» ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Пидбано акустичне обладнання ФОП Волошин О.А. дог. № 39 від 17.09.2018 р.
| 2.2.1.56 | Реконструкція будівлі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи "Вулкан" Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170 (співфінансування проекту, що реалізується за рахунок коштів ДФРР відповідно до розпорядження КМУ від 11.07.20148 № 479-р) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Триває процес проведення тендерної процедури
| 2.2.1.57 | Придбання книг для поповнення бібліотечного фонду Черкаської міської ЦБС | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 25.12
| 2.2.1.58 | Капітальний ремонт будівлі Черкаської дитячої художньої школи ім. Данила Нарбута | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.1.59 | Капітальний ремонт будівлі ДМШ № 1 ім. М.В. Лисенка | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Здійснюється коригування ПКД
| 2.2.1.60 | Придбання човна для ДЮСШ з веслування | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 25.12
| 2.2.1.61 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДМШ № 5 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Заключається угода на ремонтні роботи
2.2.2 Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 1 Черкаської міської ради | 2.2.2.1 | Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ №1 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 1470 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.2.2 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних дверей )ДНЗ № 1(з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.3. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 2 Черкаської міської ради | 2.2.3.1 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 2 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 500 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.3.2 | Реконструкція будівлі ДНЗ № 2 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 100
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи завершені
2.2.4. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 5 Черкаської міської ради | 2.2.4.1 | Реконструкція будівлі ДНЗ №5 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 750 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.4.2 | Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ №5 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 300 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи завершені
| 2.2.4.4 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ №5 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.4.5 | Придбання холодильника на харчоблок для ДНЗ № 5 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 25.12
2.2.5. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 7 Черкаської міської ради | 2.2.5.1 | Реконструкція будівлі ДНЗ № 7 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 700 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.5.3 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 7 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018
| 2.2.5.4 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних дверей )ДНЗ № 7(з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.5.5 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 7 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.6. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 9 Черкаської міської ради | 2.2.6.1 | Реконструкція будівлі ДНЗ №9 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 1470 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.6.2 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 9 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД. Роботи частково виконані (обיєкт перехідний)
| 2.2.6.3 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 9 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються | 2018 | [5 empty] | 1. Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.2.7. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 10 Черкаської міської ради | 2.2.7.1 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №10 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 700 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.7.2 | Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ №10 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 300 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.7.5 | Придбання ноутбуків для ДНЗ № 10 ЧМР | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання | до 01.11 |  | 2018
| 2.2.7.6 | Придбання музичного центру для ДНЗ № 10 ЧМР | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання | до 01.11 |  | 2018
| 2.2.7.7 | Придбання проектору з екраном для ДНЗ № 10 ЧМР | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання | до 01.11 |  | 2018
| 2.2.7.8 | Придбання принтеру для ДНЗ № 10 ЧМР | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання | до 01.11 |  | 2018
| 2.2.7.9 | Придбання пилесосів для ДНЗ № 10 ЧМР | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання | до 01.11 |  | 2018
2.2.8. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 13 Черкаської міської ради | 2.2.8.1 | Реконструкція будівлі ДНЗ №13 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018 | 800 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.8.3 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних дверей )ДНЗ № 13(з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.8.4 | Капітальний ремонт ДНЗ № 13 ЧМР | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.8.5 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 13 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.9. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 18 Черкаської міської ради | 2.2.9.1 | Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ №18 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 1470 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.9.5 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі водопостачання та каналізації) ДНЗ № 18 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД |  | 38 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи завершені
| 2.2.9.6 | Капітальний ремонт будівлі (басейн) ДНЗ № 18 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлення ПКД | 2018
| 2.2.9.7 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних дверей )ДНЗ № 18(з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.9.8 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 18 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.10. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 21 Черкаської міської ради | 2.2.10.1 | Реконструкція будівлі ДНЗ № 21 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД |  | 1500 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.10.2 | Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 21 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | [5 empty] | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД
| 2.2.10.3 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 21 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.11. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 22 Черкаської міської ради | 2.2.11.2 | Капітальний ремонт будівлі (санвузли) ДНЗ №22 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 350 | 250 |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.11.3 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) ДНЗ №22 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 100 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.11.4 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення стін перший етап 30%) ДНЗ №22 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.11.6 | Реконструкція будівлі ДНЗ № 22 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.11.7 | Реконструкція будівлі (харчоблок) ДНЗ № 22 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.11.8 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 22 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.11.9 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №22 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.12. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 23 Черкаської міської ради | 2.2.12.1 | Реконструкція будівлі ДНЗ № 23 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД |  | 400 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.12.2 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 23 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.12.3 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №23 (внутрішні інженерні мережі) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.13. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 25 Черкаської міської ради | 2.2.13.1 | Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 25 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 1470 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.13.2 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДНЗ № 25 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД |  | 179.4 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.13.3 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ №25 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.14. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 27 Черкаської міської ради | 2.2.14.1 | Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 27 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються | 2018 | 1470 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.14.2 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних дверей )ДНЗ № 27(з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.14.3 | Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж ДНЗ № 27 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.14.4 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 27 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.14.5 | Придбання електромясорубки для ДНЗ № 27 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12
2.2.15. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 29 Черкаської міської ради | 2.2.15.1 | Реконструкція будівлі ДНЗ №29 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються | 2018 | 900 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.15.2 | Придбання обладнання ДНЗ № 29 (з ПКД) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 20.12 | Дія виконана Придбано обладнання ФОП Дяк О.І договір №115 від 21.12.2017р
| 2.2.15.3 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 29 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД. Роботи частково виконані (обיєкт перехідний)
| 2.2.15.4 | Придбання побутової та комп’ютерної техніки для ДНЗ № 29 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання придбання | до 25.12 | Дія не виконана Торги не відбулися
| 2.2.15.6 | Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 29 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються | 2018
2.2.16. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 30 Черкаської міської ради | 2.2.16.1 | Реконструкція будівлі ДНЗ № 30 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018 | 1470 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.16.3 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних дверей )ДНЗ № 30(з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.16.4 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 30 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.17. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу спеціального типу № 31 "Калинка" Черкаської міської ради | 2.2.17.1 | Реконструкція будівлі ДНЗ №31(внутрішні інженерні мережі) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 300 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.17.7 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 31 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Укладена угода на виготовлення ПКД
| 2.2.17.8 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ № 31 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Укладена угода на виготовлення ПКД
| 2.2.17.9 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 31 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.18. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 32 Черкаської міської ради | 2.2.18.1 | Реконструція будівлі ДНЗ №32 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 1070 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.18.2 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних дверей )ДНЗ № 32(з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.19. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 33 Черкаської міської ради | 2.2.19.1 | Реконструкція будівлі (фасад) дошкільного навчального закладу № 33 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 1470 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.19.2 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) дошкільного навчального закладу № 33 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 500 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.19.3 | Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 33 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018
| 2.2.19.4 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ №33 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.20. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 34 "Дніпряночка" Черкаської міської ради | 2.2.20.1 | Реконструкція будівлі (фасад) дошкільного навчального закладу № 34 "Дніпряночка" Черкаської міської ради (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 1470 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.20.2 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 34 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018
| 2.2.20.3 | Придбання ігрових майданчиків для ДНЗ № 34 ЧМР | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання | до 01.11 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018
| 2.2.20.4 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДНЗ № 34 ЧМР | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються
| 2.2.20.5 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) ДНЗ № 34 ЧМР | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.20.6 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 34 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.20.7 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №34 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.21. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 35 Черкаської міської ради | 2.2.21.1 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) ДНЗ №35 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 1350 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.21.2 | Реконструкція будівлі (дитячий майданчик) ДНЗ №35 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи завершені |  | 57.9 |  |  |  | ДОГП
| 2.2.21.3 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 35 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.21.4 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 35 "Горобинка" | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018
| 2.2.21.5 | Капітальнй ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 35 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018
| 2.2.21.6 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних дверей )ДНЗ № 35(з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.21.7 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 35 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.21.8 | Реконструкція будівлі (санітарні вузли) ДНЗ №35 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.22. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 37 Черкаської міської ради | 2.2.22.1 | Придбання картоплечистки МОК-15 ДНЗ № 37 | Наклдана | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання | до 20.12
| 2.2.22.2 | Придбання проектора ДНЗ № 37 | Наклдана | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 20.12
| 2.2.22.3 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільони) ДНЗ № 37 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018 | 450 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.22.4 | Реконструкція будівлі ДНЗ №37 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 |  | 2018 | 1000 |  |  |  |  | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.22.5 | Капітальний ремонт приміщень (групові осередки) ДНЗ №37 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи завершені |  | 14.8 |  |  |  | ДОГП
| 2.2.22.7 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних дверей )ДНЗ № 37(з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.22.8 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 37 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.22.9 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ №37 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.23. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 38 Черкаської міської ради | 2.2.23.1 | Реконструкція будівлі (фасад) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 38 Черкаської міської ради (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 1470 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.23.2 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) ДНЗ № 38 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.23.3 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДНЗ № 38 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Укладена угода на виготовлення ПКД
| 2.2.23.4 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних дверей) ДНЗ № 38 (виготовлення ПКД) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.23.5 | Капітальний ремонт будівлі (інженерні мережі) ДНЗ № 38 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.24. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 39 Черкаської міської ради | 2.2.24.1 | Реконструкція будівлі ДНЗ №39 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 1470 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.24.3 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №39 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи завершені |  | 35.9 |  |  |  | ДОГП
| 2.2.24.4 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 39 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.24.5 | Придбання холодильника на харчоблок для ДНЗ № 39 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12
2.2.25. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 41 Черкаської міської ради | 2.2.25.1 | Реконструкція будівлі (покрівля) ДНЗ №41 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД |  | 500 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.25.3 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) ДНЗ №41 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018 | 400 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.25.4 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільойни) ДНЗ №41 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 400 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи завершені
| 2.2.25.5 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ДНЗ №41 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються |  | 20.6 |  |  |  | ДОГП
| 2.2.25.6 | Реконструкція будівлі (заміна вікон) ДНЗ №41 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.25.8 | Капітальний ремонт будівлі (пральня, коридори) ДНЗ № 41 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 1905-07-10
| 2.2.25.9 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 41 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.26. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 43 Черкаської міської ради | 2.2.26.1 | Реконструкція будівлі (заміна вікон) ДНЗ №43 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 480 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.26.5 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 43 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.26.6 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ № 43 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | [5 empty] | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.27. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 45 Черкаської міської ради | 2.2.27.1 | Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 45 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 1470 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Заключається угода на виконанння робіт
| 2.2.27.2 | Придбання обладнання для облаштування дитячого ігрового майданчика для ДНЗ (яскла-садок) № 45 "Теремок" ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 01.11 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.27.3 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних дверей )ДНЗ № 45 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.27.4 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 45 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.28. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 46 Черкаської міської ради | 2.2.28.1 | Реконструкція будівлі ДНЗ № 46 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 450 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.28.2 | Придбання холодильної шафи для ДНЗ №46 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано товар
| 2.2.28.3 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних дверей )ДНЗ № 46 (з ПКД) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.29. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 50 Черкаської міської ради | 2.2.29.1 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 50 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 700 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
2.2.30. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 54 Черкаської міської ради | 2.2.30.1 | Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 54 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 1000 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.30.2 | Реконструкція будівлі (зовнішнє освітлення) ДНЗ № 54 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД |  | 150 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.30.3 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) ДНЗ № 54 ЧМР (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 250
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи завершені
| 2.2.30.4 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ДНЗ №54 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 214.5 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.30.6 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних дверей )ДНЗ № 54(з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.30.7 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 54 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.31. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 55 Черкаської міської ради | 2.2.31.1 | Реконструкція будівлі ДНЗ № 55 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 1470 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.31.2 | Придбання обладнання для облаштування дитячого ігрового майданчика для ДНЗ (яскла-садок) № 55 "Лісовий куточок" ЧМР | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 01.11 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018 | [5 empty] | 1.Придбання обладнання | до 20.12 | Дія виконана Придбано обладнання ТОВ Група Венето дог №03-06/318 від 20,06,2017р.
| 2.2.31.3 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних дверей )ДНЗ № 55(з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.32. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 57 Черкаської міської ради | 2.2.32.1 | Капітальний ремонт прилеглої території дошкільного навчального закладу № 57 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 400 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.32.3 | Реконструкція будівлі ДНЗ № 57 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.32.4 | Капітальний ремонт прилеглої території (зовнішні мережі опалення) дошкільного навчального закладу № 57 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018
| 2.2.32.5 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних дверей )ДНЗ № 57(з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.32.6 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДНЗ №57 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.33. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 59 Черкаської міської ради | 2.2.33.2 | Реконструкція будівлі ДНЗ № 59 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018 | 470 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.33.3 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) ДНЗ № 59 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 65 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.33.4 | Придбання холодильної шафи ДНЗ № 59 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання придбання | до 25.12
| 2.2.33.5 | Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 59(з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018
| 2.2.33.6 | Придбання холодильної камери для ДНЗ № 59 ЧМР | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 01.11 |  | 2018
| 2.2.33.7 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних дверей )ДНЗ № 59(з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.33.8 | Придбання мультимедійного обладнання для ДНЗ № 59 ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12
2.2.34. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 60 Черкаської міської ради | 2.2.34.1 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ДНЗ №60 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються | 2018 | 500 | 600 |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Заключається угода на виконанння робіт
| 2.2.34.2 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДНЗ №60 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 100 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.34.4 | Капітальний ремонт будівлі (музична зала) ДНЗ №60 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 50 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.34.5 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних дверей )ДНЗ № 60 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.34.6 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ДНЗ (ясла-салок) № 60 "Ялинка-Веселинка" | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються
2.2.35. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 61 Черкаської міської ради | 2.2.35.1 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДНЗ №61 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 500 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.35.2 | Реконструкція будівлі ДНЗ №61 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 700 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.35.3 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ №61 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи завершені |  | 35.9 |  |  |  | ДОГП
| 2.2.35.4 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних дверей )ДНЗ № 61 (з ПКД) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.35.5 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 61 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.36. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 62 Черкаської міської ради | 2.2.36.2 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ДНЗ №62 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються | 2018 | 550 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.36.3 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішня мережа опалення) ДНЗ №62 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 650 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.36.4 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон в групових осередках) ДНЗ №62 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються
| 2.2.36.5 | Капітальний ремонт в групових осередків (3 групи) ДНЗ №62 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.36.6 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних дверей )ДНЗ № 62(з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.37. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 63 Черкаської міської ради | 2.2.37.1 | Реконструкція будівлі) ДНЗ №63 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 400 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.37.2 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 63 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.38. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 65 Черкаської міської ради | 2.2.38.1 | Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ №65 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 380 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Заключається угода на виконанння робіт
| 2.2.38.2 | Придбання електром’ясорубки ДНЗ № 65 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано товар
| 2.2.38.3 | Придбання водонагрівального котла для ДНЗ №65 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12
| 2.2.38.4 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 65 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.39. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 69 Черкаської міської ради | 2.2.39.1 | Реконструкція будівлі ДНЗ № 69 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 1500 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Очікується аванс на виконання робіт
| 2.2.39.2 | Капітальний ремонт приміщень (заміна вікон ) (ясла-садок) ДНЗ №69 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 78.3 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.39.3 | Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ ясла-садок № 69 “Росинка” Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Смаглія, 4 (за рахунок субвенції з державного бюджету -2443,12 грн.) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | [5 empty] | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.39.4 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення та водопостачання) ДНЗ № 69 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.39.5 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних дверей )ДНЗ № 69(з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.40. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 70 Черкаської міської ради | 2.2.40.1 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 70 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 450 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.40.2 | Капітальний ремонт будівлі (санвузлів) ДНЗ № 70 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.40.4 | Реконструкція прилеглої території ДНЗ №70 (з ПКД) (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки") | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються | 2018
| 2.2.40.5 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 70 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.41. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 72 Черкаської міської ради | 2.2.41.2 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 72 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 350
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.41.3 | Придбання електром’ясорубки ДНЗ № 72 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано товар
2.2.42. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 73 Черкаської міської ради | 2.2.42.1 | Реконструкція будівлі ДНЗ №73 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 1470 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.42.2 | Капітальний ремонт будівлі (груповий осередок) ДНЗ № 73 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виконуються роботи |  | 11.5 |  |  |  | ДОГП
| 2.2.42.3 | Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 73 ЧМР | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються | 2018 | 1000 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.42.4 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ № 73 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД |  | 18.7 |  |  |  | ДОГП
| 2.2.42.5 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) ДНЗ № 73 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.42.6 | Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 73 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються | 2018
| 2.2.42.7 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних дверей )ДНЗ № 73(з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.42.8 | Реконструкція прилеглої території ДНЗ № 73 ЧМР | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються
| 2.2.42.9 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №73 (внутрішні інженерні мережі) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.43. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 74 Черкаської міської ради | 2.2.43.1 | Реконструкція будівлі ДНЗ №74 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 1470 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.43.3 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДНЗ №74 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виконуються роботи |  | 97.5 |  |  |  | ДОГП
| 2.2.43.4 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних дверей )ДНЗ № 74(з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.43.5 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ №74 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.43.6 | Капітальний ремонт будівлі (санвузли) ДНЗ №74 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.43.7 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №74 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.44. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 76 Черкаської міської ради | 2.2.44.1 | Реконструкція прилеглої території ДНЗ № 76 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД |  | 500 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.44.2 | Реконструкція будівлі ДНЗ № 76 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.44.3 | Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 76 (огорожа) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.44.4 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 76 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.45. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 77 Черкаської міської ради | 2.2.45.1 | Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 77 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються | 2018 | 950 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.45.2 | Реконструкція будівлі (заміна вікон) ДНЗ № 77 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД |  | 500 | 600 |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.45.3 | Реконструкція будівлі (санітарні вузли) ДНЗ № 77 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 150 | 250 |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.45.5 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ №77 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.46. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 78 Черкаської міської ради | 2.2.46.1 | Реконструкція будівлі (покрівля) ДНЗ № 78 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 400 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.46.2 | Реконструкція будівлі (заміна вікон) ДНЗ № 78 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 200
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.46.3 | Реконструкція будівлі (санітарні вузли) ДНЗ №78 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані |  | 51.2 |  |  |  | ДОГП
| 2.2.46.4 | Придбання спортивного майданчика для ДНЗ № 78 м. Черкаси Черкаської області (за рахунок субвенції з державного бюджету -195 000 грн.) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання | до 01.11 | Дія виконана частково Триває процес проведення тендерної процедури | 1905-07-10
| 2.2.46.5 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ №78 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.46.6 | Реконструкція будівлі (заміна вікон) ДНЗ № 78 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.47. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 81 Черкаської міської ради | 2.2.47.1 | Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 81 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 1470 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.47.2 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ № 81 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.47.3 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних дверей )ДНЗ № 81 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.48. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 83 Черкаської міської ради | 2.2.48.1 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) ДНЗ № 83 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 400 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.48.2 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 83 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 500 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.48.3 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) ДНЗ №83 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виконуються роботи |  | 53.5 |  |  |  | ДОГП
| 2.2.48.4 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ № 83 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.48.5 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ № 83 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються | 2018
2.2.49. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 84 Черкаської міської ради | 2.2.49.1 | Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 84 Черкаської міської ради (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 1470 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.49.2 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ДНЗ № 84 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані |  | 4.6 |  |  |  | ДОГП
2.2.50. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 86 Черкаської міської ради | 2.2.50.2 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДНЗ № 86 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані |  | 102.2 |  |  |  | ДОГП
| 2.2.50.3 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ДНЗ № 86 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані |  | 66.5 |  |  |  | ДОГП
| 2.2.50.4 | Реконструкція будівлі ДНЗ (ясла-садок) №86 "Світанок" ЧМР (за рахунок субвенції з державного бюджету -298 013,68 грн.) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | [5 empty] | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Заключається угода на виконанння робіт
| 2.2.50.5 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 86 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.51. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 87 Черкаської міської ради | 2.2.51.2 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) ДНЗ № 87 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 400 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.51.3 | Капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) (ясла-садок) ДНЗ № 87 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 191.1 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.51.4 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДНЗ № 87 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані |  | 50.5 |  |  |  | ДОГП
| 2.2.51.5 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 87 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | [5 empty] | 1. Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.51.6 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) ДНЗ № 87 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018
2.2.52. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 89 Черкаської міської ради | 2.2.52.1 | Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 89 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 1470 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.52.2 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 89 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.52.3 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних дверей )ДНЗ № 89(з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.52.4 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ №89 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.53. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 90 Черкаської міської ради | 2.2.53.1 | Реконструкція будівлі ДНЗ № 90 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018 | 1470 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.53.2 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 90 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.53.4 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних дверей )ДНЗ № 90(з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.54. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 91 "Кобзарик" Черкаської міської ради | 2.2.54.1 | Реконструкція будівлі (фасад) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 91 "Кобзарик" Черкаської міської ради | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 1470 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.54.2 | Придбання ігрових майданчиків для ДНЗ № 91 ЧМР | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання | до 01.11 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018
| 2.2.54.3 | Реконструкція будівлі ( влаштування системи геліоколекторів для забезпечення гарячого водопостачання ) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 91 "Кобзарик" Черкаської міської ради (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Оформлюється заявка на проведення тендерних процедур
| 2.2.54.4 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 91 "Кобзарик" Черкаської міської ради (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Заключається угода на виконанння робіт
| 2.2.54.5 | Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) ДНЗ № 91 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.54.6 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 91 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018
| 2.2.54.7 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних дверей )ДНЗ № 91(з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.54.8 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 91 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.55. Покращення інфраструктури колегіум "Берегиня" | 2.2.55.1 | Реконструкція будівлі колегіум "Берегиня" (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 825 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.55.2 | Капітальний ремонт прилеглої території колегіуму Берегиня | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД | 2018 | 1280 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Заключається угода на виконанння робіт
| 2.2.55.3 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) колегіум Берегиня (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.55.4 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) колегіум Берегиня | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.56. Покращення інфраструктури Першої міської гімназії | 2.2.56.1 | Реконструкція будівлі (фасад) Першої міської гімназії | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Здійснюється коригування ПКД | 2018 | 800 |  |  |  | ДОГП | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Очікується аванс на виконання робіт
| 2.2.56.2 | Придбання шкільних наборів LEGO з програмними забезпеченнями для ПМГ (в тому числі за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на виконання обласної програми підвищення якості шкільної природничо-матеріальної освіти на період до 2020 року (на умовах співфінансування) - 199096,00 грн.) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 20.12 | Дія виконана Придбано ТОВ Інноваційні освітні рішення дог №1 від 21.12.2017р , дог №2 від 21.12.2017р
| 2.2.56.3 | Придбання шкільного лінгафонічного кабінету для ПМГ (в тому числі за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на виконання обласної програми підвищення якості шкільної природничо-матеріальної освіти на період до 2020 року (на умовах співфінансування) - 199096,00 грн.) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 20.12 | Дія виконана Придбано ФОП Бєлова Н.Г. дог № 61 від 20.11.2017р, дог № 59 від 21.11.2017р, дог №60 від 21.11.2017р
| 2.2.56.4 | Субвенція обласному бюджету для забезпечення покращення матеріально-технічної бази інноваційних шкіл Черкащини в рамках концепції нового освітнього простору Першої міської гімназії ЧМР | Звіт про виконання | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Проведення фінансування (відповідно до заявки) | до 25.12 | Дія виконана Виконано. Проведені фінансові розрахунки
| 2.2.56.5 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Перша міська гімназія м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 68 (за рахунок субвенції з державного бюджету -385 421,87 грн.) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Здійснюється коригування ПКД | 2018 | [5 empty] | 1. Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано товар
| 2.2.56.8 | Придбання інтерактивних дошок для Першої міської гімназії ЧМР | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання | до 01.11 |  | 2018
| 2.2.56.9 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Першої міської гімназії | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Здійснюється коригування ПКД
2.2.57. Покращення інфраструктури ЗОШ № 2 | 2.2.57.1 | Реконструкція будівлі (фасад) ЗОШ № 2 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 1470 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
2.2.58. Покращення інфраструктури ЗОШ № 3 | 2.2.58.1 | Реконструкція будівлі СШ № 3 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 1470 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.58.2 | Капітальний ремонт будівлі СШ № 3 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 195 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.58.3 | Реконструкція приміщень спортивного залу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 Черкаської міської ради по вул. Байди Вишневецького, 58 м. Черкаси (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Коригування ПКД | до 01.06 | Дія виконана Роботи виконані. Підготовлено декларацію про готовність об'єкту до експлуатації |  | 1100 |  |  |  | ДАМІ
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 31.12
| 2.2.58.4 | Придбання шведської стінки для занять з дітьми з порушенням опорно-рухового апарату для СШ І-ІІІ ст. №3 ЧМР (за рахунок субвенції з державного бюджету) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 20.12 | Дія виконана Придбано ФОП Бєляев П.П дог № 9 від 15.06.2017 р.
| 2.2.58.5 | Придбання спортивного інвентарю для СШ № 3 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано товар
| 2.2.58.6 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон, активний зал) спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
| 2.2.58.7 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон, актовий зал) спеціалізованої школи І-ІІІ ступеня № 3 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | [5 empty] | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД, роботи виконані
| 2.2.58.10 | Капітальний ремонт Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 Черкаської міської ради по вул.Байди Вишневецького, 58 м.Черкаси (влаштування системи оповіщення) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | до 15.09 | Дія виконана частково Проектно-кошторисну документацію виготовлено та отримано позитивний експертний звіт Укладено договори на виконання будівельних робіт, робіт з авторського та технічного нагляду
[5 empty] | 2. Виконання будівельних робіт | до 29.12
2.2.59. Покращення інфраструктури ЗОШ № 4 | 2.2.59.1 | Реконструкція будівлі ЗОШ № 4 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 990 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.59.2 | Придбання лабораторного обладнання для кабінетів фізики, хімії, біології ЗОШ № 4 (за рахунок залишків освітньої субвенції) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 20.12 | Дія виконана Придбано ФОП Камінський Ю.П. дог № 139 від 06.12.2017 р.
| 2.2.59.3 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ЗОШ № 4 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані |  | 45.7 |  |  |  | ДОГП
| 2.2.59.4 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) загальноосвітня школа № 4 м. Черкаси, вул. Кривалівська, 16 (за рахунок субвенції з державного бюджету -384 041, 56 грн.) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | [5 empty] | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.60. Покращення інфраструктури ЗОШ № 5 | 2.2.60.1 | Капітальний ремонт будівлі (спортивний зал) ЗОШ №5 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Позовна заява до суду. Роботи не виконуються | 2018 | 1000 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Подано заявку на тендер
| 2.2.60.2 | Капітальний ремонт спортивної зали Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Проводиться коригування ПКД |  | 155.5 |  |  |  | ДОГП
| 2.2.60.5 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ЗОШ № 5 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Заключається угода на виконанння робіт
2.2.61. Покращення інфраструктури ЗОШ № 6 | 2.2.61.1 | Реконструкція будівлі ЗОШ № 6 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 1470 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.61.2 | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 6 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 500 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.61.4 | Капітальний ремонт фасаду з установкою пандусу ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються |  | 123.8 |  |  |  | ДОГП
| 2.2.61.5 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) ЗОШ №6 за адресою: м. Черкаси , вул. Гоголя 123 (за рахунок субвенції з державного бюджету - 400000,00 грн.) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
| 2.2.61.7 | Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 м.Черкаси (за рахунок субвенції з державного бюджету-200000,00грн.) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються | 2018
| 2.2.61.8 | Придбання ком'ютерної техніки для ЗОШ І-ІІІ ст № 6 ЧМР | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання | до 01.11 |  | 2018
| 2.2.61.9 | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 6 за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 123 (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 400 000,0 грн.) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються
2.2.62. Покращення інфраструктури Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 | 2.2.62.1 | Реконструкція будівлі ЗОШ №7 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 1500 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Очікується аванс на виконання робіт
| 2.2.62.2 | Капітальний ремонт приміщення ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 ЧМР (зливової каналізації та благоустрою) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Корегування проектно-кошторисної документації | до 29.12 |  | 2018 | 2000 | 2400 |  |  | ДАМІ | 1. Коригування ПКД | до 01.06 | Дія не виконана. Обсяг фінансового забезпечення заплановано використати у 2018 році
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 31.12
| 2.2.62.3 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) ЗОШ №7 за адресою : м. Черкаси , вул. Добровольчих батальйонів 13 (за рахунок субвенції з державного бюджету - 320000,00 грн.) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
| 2.2.62.4 | Придбання музичної апаратури та компютерної техніки для ЗОШ І-ІІІ ст.№7 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.62.5 | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.62.6 | Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 м.Черкаси (за рахунок субвенції з державного бюджету-100000,00грн.) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Проводиться виконання робіт | 2018
2.2.62. Покращення інфраструктури ЗОШ № 8 | 2.2.62.1 | Реконструкція будівлі ЗОШ № 8 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 470 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
2.2.63. Покращення інфраструктури гімназії № 9 | 2.2.63.1 | Реконструкція прилеглої території гімназії № 9 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 900 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовляється ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.63.2 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) гімназія №9 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 250 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.63.3 | Капітальний ремонт будівлі гімназіі №9 (роздягальня) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 350 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.63.4 | Придбання спортивноо обладнання для Гімназії № 9 | Наклдана | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання | до 20.12 | Дія виконана Придбано ТОВ група Венето дог №03-06/11 від 03.07.2017 р.
| 2.2.63.5 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Гімназії № 9 (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки") | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 768 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.63.6 | Капітальний ремонт будівлі Черкаської гімназії № 9 ім. Луценка О.М. м. Черкаси (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НЕФКО) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 320 |  |  |  | ДОГП
| 2.2.63.7 | Реконструкція фасаду будівлі Черкаської гімназії № 9 ім. Луценка О.М. м. Черкаси (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НЕФКО) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 1981 |  |  |  |  | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виконуються роботи
| 2.2.63.8 | Прибання обладнання для кабінетів природничих наук та інших засобів навчання гімназії № 9 (за рахунок залишків освітньої субвенції) | Наклдана | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання | до 20.12 | Дія виконана Придбано ФОП Гербеда Д.Б. дог №1 від 27.10.2017 р.
| 2.2.63.9 | Субвенція обласному бюджету для забезпечення покращення матеріально-технічної бази інноваційних шкіл Черкащини в рамках концепції нового освітнього простору гімназії № 9 ім. Луценка О.М. ЧМР | Звіт про виконання | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Проведення фінансування (відповідно до заявки) | до 25.12 | Дія виконана Виконано. Проведені фінансові розрахунки
| 2.2.63.10 | Придбання штучного покриття для спортивного майданчика та інвентарю для Гімназії № 9 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано товар
| 2.2.63.11 | Реконструкція прилеглої території (футбольне поле) Гімназія №9 (з ПКД) (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки") | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Триває процес проведення тендерної процедури | 2018
| 2.2.63.12 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) початкові класи гімназії № 9 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.63.13 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик улаштування покриття) гімназії № 9 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.63.14 | Капітальний ремонт будівлі гімназії № 9 (система вентиляції) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.63.15 | Реконструкція прилеглої території(благоустрій) гімназії № 9 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.64. Покращення інфраструктури ЗОШ № 10 | 2.2.64.2 | Реконструкція прилеглої території (спортивний майданчик) ЗОШ №10 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 1400 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.64.3 | Реконструкція будівлі (фасад) ЗОШ № 10 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД | 2018 | 1450 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[7 empty] | Роботи виконані | [6 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.64.5 | Капітальний ремонт будівлі (центральний вхід та ганки) ЗОШ № 10 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 500 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.64.7 | Придбання комплекту шкільних меблів для ЗОШ № 10 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.65. Покращення інфраструктури ЗОШ № 11 | 2.2.65.1 | Реконструкція прилеглої території ЗОШ №11 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 550 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.65.2 | Реконструкція будівлі ЗОШ № 11 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 1470 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.65.4 | Прибання обладнання для кабінетів природничих наук та інших засобів навчання ЗОШ № 11 (за рахунок залишків освітньої субвенції) | Наклдана | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 20.12 | Дія виконана Придбано ФОП Камінський Ю.П. дог №1 від 05.12.2017 р.
| 2.2.65.6 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ЗОШ № 11 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.65.7 | Реконструкція будівлі (покрівля) ЗОШ № 11 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.65.9 | Реконструкція прилеглої території (спортивний майданчик) ЗОШ № 11 (виготовлення ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.65.10 | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 11 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | [5 empty] | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.65.11 | Придбання обладнання для кабінету української мови для ЗОШ № 11 (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання | до 25.12 | Дія виконана Придбано обладнання
| 2.2.65.12 | Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) ЗОШ № 11 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.66. Покращення інфраструктури Черкаський-гуманітарно правовий ліцей | 2.2.66.1 | Прибання обладнання для кабінетів природничих наук та інших засобів навчання Черкаський-гуманітарно правовий ліцей (за рахунок залишків освітньої субвенції) | Наклдана | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 20.12 | Дія виконана Придбано ТОВ Бі-ПРО дог № 33 від 05.12.2017 р.
2.2.67. Покращення інфраструктури ЗОШ № 12 | 2.2.67.1 | Реконструкція будівлі ЗОШ №12 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 700 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.67.2 | Реконструкція прилеглої території ЗОШ №12 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 1470 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.67.4 | Прибання обладнання для кабінетів природничих наук та інших засобів навчання ЗОШ № 12 (за рахунок залишків освітньої субвенції) | Наклдана | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання | до 20.12 | Дія виконана Придбано обладнання Договір №17 П від 06.12.17. ТОВ "КОМЕЛ
| 2.2.67.6 | Капітальний ремонт прилеглої території ЗОШ № 12 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються
| 2.2.67.7 | Капітальний ремонт прилеглої території (зовнішні мережі освітлення) ЗОШ №12 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | [5 empty] | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.67.8 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння в бібліотеці та протипожежних дверей в електрощитову) ЗОШ І-ІІІ ст. №12 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.67.10 | Капітальний ремонт прилеглої території ЗОШ № 12 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.67.11 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.67.12 | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.68. Покращення інфраструктури Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 13 | 2.2.68.1 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) СШ №13 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 600 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Подано заявку на тендер
| 2.2.68.2 | Капітальний ремонт будівлі (покрівлі теплиці) СШ №13 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 40 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконано
| 2.2.68.3 | Капітальний ремонт будівлі (санвузли) СШ №13 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 280 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконано
| 2.2.68.5 | Капітальний ремонт будівлі (їдальня) СШ №13 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 900 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Подано заявку на тендер
| 2.2.68.12 | Реконструкція прилеглої території СШ І-ІІІ ст. № 13 ЧМР (з ПКД) (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки") | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 985.34 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.68.13 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) СШ №13 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 500 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Подано заявку на тендер
| 2.2.68.14 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Подано заявку на тендер
| 2.2.68.16 | Придбання комп'ютерного обладнання для СШ І-ІІІ ст. № 13 ЧМР | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання | до 25.12
2.2.69. Покращення інфраструктури ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15 | 2.2.69.1 | Реконструкція будівлі Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 1470 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.69.2 | Капітальний ремонт будівлі (фасаду, заміна вікон та дворової групи) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 1700 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.69.3 | Капітальний ремонт приміщень (покрівля) будівлі Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 285 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.69.4 | Капітальний ремонт приміщень (санітарні вузли) будівлі Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Коригування ПКД | 2018 | 659.65 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.69.6 | Реконструкція будівлі (фасад) ЗОШ №15 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018
2.2.70. Покращення інфраструктури ЗОШ № 17 | 2.2.70.2 | Реконструкція будівлі СШ № 17 (санітарні вузли) (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 600
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.70.3 | Реконструкція прилеглої території СШ № 17 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 1050 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.70.4 | Прибання віртуального тиру для СШ № 17 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання | до 20.12 | Дія виконана Придбано ФОП Нестереня А.Є дог № 1 від 19.12.2017 р.
| 2.2.70.5 | Капітальний ремонт прилеглої території СШ № 17 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.09 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.70.6 | Капітальний ремонт покрівлі спеціалізованої школи №17 та часткова заміна вікон (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | Виконання робіт | до 31.12 | Дію не виконано. Обсяг фінансового забезпечення заплановано використати у 2019 році |  | 400 |  |  |  | ДАМІ
| 2.2.70.8 | Капітальний ремонт будівлі (центральний вхід) СШ І-ІІІ ст. №17 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.70.9 | Капітальний ремонт будівлі (вхідна група) СШ № 17 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | [5 empty] | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються
| 2.2.70.10 | Капітальний ремонт будівлі СШ № 17 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | [5 empty] | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.70.11 | Реконструкція прилеглої території Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів ЧМР №17 (з ПКД) (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки") | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються | 2018
| 2.2.70.12 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) СШ № 17 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018
| 2.2.70.13 | Придбання мультимедійного обладнання для ЗОШ № 17 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання обладнання | до 01.11 |  | 2018
| 2.2.70.14 | Капітальний ремонт будівлі СШ №17 (облаштування протипожежного захисту) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.71. Покращення інфраструктури ЗОШ № 18 | 2.2.71.1 | Реконструкція будівлі (фасад) СШ № 18 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються | 2018 | 1480 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.71.2 | Капітальний ремонт прилеглої території СШ № 18 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія не виконана
| 2.2.71.3 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) спеціалізована школа № 18 м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 12 (за рахунок субвенції з державного бюджету -6100,59 грн.) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018 | [5 empty] | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.71.4 | Реконструкція будівлі (фасад) СШ №18 (молодша) (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Проводиться виконання робіт | 2018
2.2.72. Покращення інфраструктури ЗОШ №19 | 2.2.72.1 | Реконструкція будівлі ЗОШ № 19 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 1100 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.72.2 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ЗОШ № 19 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018
2.2.73. Покращення інфраструктури ЗОШ № 20 | 2.2.73.1 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) СШ № 20 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 200 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.73.2 | Капітальний ремонт прилеглої території (мощення) СШ № 20 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 900 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.73.3 | Реконструкція будівлі (фасад, заміна вікон, дворова вхідна група) СШ № 20 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 1470 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.73.4 | Придбання навчального обладнання для кабінетів фізики, хімії, біології СШ № 20 (за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 20.12 | Дія виконана Придбано ФОП Камінський Ю.П. дог №155 від 07.12.2017 р.
| 2.2.73.5 | Придбання музичних інструментів для СШ І-ІІІ ступенів № 20 ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 20.12 | Дія виконана Придбано ФОП Волошин О.А. дог № 57 від 16.11.2017 р.
| 2.2.73.7 | Придбання протипожежних дверей для СШ І-ІІІ ст. № 20 ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12
2.2.74. Покращення інфраструктури ЗОШ № 21 | 2.2.74.2 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ЗОШ № 21 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД |  | 600 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.74.4 | Капітальний ремонт будівлі (підлоги коридору) ЗОШ № 21 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД |  | 350 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.74.5 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) ЗОШ № 21 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД |  | 340 | 400 |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.74.6 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ І-ІІІ ступенів № 21 (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НЕФКО) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи завершені |  | 1195 |  |  |  | ДОГП
| 2.2.74.7 | Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів № 21 (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НЕФКО) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Заключається угода на виконанння робіт |  | 315
| 2.2.74.9 | Реконструкція прилеглої території (спортивний майданчик) ЗОШ № 21 (виготовлення ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.74.10 | Придбання телевізора для ЗОШ № 21 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано товар
| 2.2.74.11 | Реконструкція прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 ім. Ю.Г. Іллєнка Черкаської міської ради Черкаської області (з ПКД) (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки") | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018
| 2.2.74.12 | Придбання ком'ютерного обладнання (проектор, ноутбук) для ЗОШ І-ІІІ ст № 21 ЧМР | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання | до 01.11 |  | 2018
2.2.75. Покращення інфраструктури ЗОШ № 22 | 2.2.75.1 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ № 22 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 1000 | 700 |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Подана заявка на тендер
| 2.2.75.2 | Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) ЗОШ № 22 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються | 2018 | 2120 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Подана заявка на тендер
| 2.2.75.4 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ЗОШ №22 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 250 | 300 |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Подана заявка на тендер
| 2.2.75.5 | Реконструкція прилеглої території (спортивний майданчик) ЗОШ № 22 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018 | [5 empty] | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.76. Покращення інфраструктури ЗОШ № 24 | 2.2.76.2 | Капітальний ремонт ЗОШ № 24 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 500 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.76.3 | Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) ЗОШ № 24 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018
| 2.2.76.4 | Реконструкція прилеглої території (мощення) ЗОШ № 24(з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018
| 2.2.76.5 | Придбання навчального обладнання для кабінетів фізики, хімії, біології ЗОШ № 24 (за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 20.12 | Дія виконана Придбано ФОП Камінський Ю.П. дог № 38 від 06,12,2017р
| 2.2.76.6 | Придбання меблів для кабінету обчислюваьної техніки ЗОШ № 24 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 20.12 | Дія виконана Придбано ФОП Самченко Д.С. дог №31 від 08,11,2017р
| 2.2.76.7 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ЗОШ №24 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виконуються роботи з коригування ПКД |  | 14.6 |  |  |  | ДОГП
| 2.2.76.8 | Капітальний ремонт приміщень (санвузли) ЗОШ №24 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 44.6 |  |  |  | ДОГП | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.76.9 | Капітальний ремонт приміщень (центральний вхід) ЗОШ №24 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані |  | 31.7 |  |  |  | ДОГП
| 2.2.76.10 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) загальноосвітня школа № 24 м. Черкаси, вул. Бидгощська, 189 (за рахунок субвенції з державного бюджету -382199,53 грн.) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються | 2018 | [5 empty] | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.76.12 | Реконструкція будівлі (актова зала) ЗОШ №24 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018
2.2.77. Покращення інфраструктури ЗОШ № 25 | 2.2.77.1 | Капітальний ремонт будівлі (покрівлі) ЗОШ №25 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 500 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.77.2 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ № 25 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 400 |  |  |  |  | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.77.3 | Капітальний ремонт будівлі (санвузли) ЗОШ № 25 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.78. Покращення інфраструктури ЗОШ І-ІІІ ступенів № 26 | 2.2.78.1 | Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів № 26 (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НЕФКО) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються | 2018 | 2723 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.78.2 | Реконструкція спортивного майданчика на території ЗОШ № 26 ім. І.Ф.Момота (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки") | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД |  | 825.317 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.78.3 | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 26 (санвузли) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Укладена угода на виготовлення ПКД
| 2.2.78.4 | Придбання інтерактивних дошок для ЗОШ І-ІІІ ст № 26 ЧМР | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання | до 01.11 |  | 2018
2.2.79. Покращення інфраструктури СШ № 27 | 2.2.79.1 | Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) СШ № 27 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 2650 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.79.3 | Капітальний ремонт (термомодернізація ІІІ блоку) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№ 27 ім.М.К.Путейка Черкаської міської ради по вул.Сумгаїтській, 22, м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.79.4 | Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) СШ № 27 (IV блок) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.80. Покращення інфраструктури СШ № 28 | 2.2.80.1 | Реконструкція будівлі (фасад) СШ № 28 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 1470 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.80.2 | Реконструкція прилеглої території (спортивний майданчик) СШ № 28 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 1698 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.80.4 | Капітальний ремонтбудівлі (теплова мережа) СШ № 28 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.80.5 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) СШ №28 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.81. Покращення інфраструктури ЗОШ № 29 | 2.2.81.1 | Реконструкція будівлі (фасад) ЗОШ № 29 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД |  | 1470 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.81.2 | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 29 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються
| 2.2.81.4 | Капітальний ремонт чотирьох санітарних вузлів в Черкаській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 29 (за рахунок субвенції з державного бюджету -154868,27 грн.) | Видаткова накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | [5 empty] | 1.Придбання товару | до 20.12 | Дія виконана Придбано мультимедійний комплекс
| 2.2.81.5 | Закупівля п'яти ноутбуків для комп'ютерного класу в Черкаську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів № 29 (за рахунок субвенції з державного бюджету -65000,0 грн.) | Видаткова накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання | до 01.11 |  | 2018 | [5 empty] | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД, Роботи виконані
| 2.2.81.6 | Капітальний ремонт будівлі Черкаської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 29 (внутрішні мережі освітлення) (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток-265000,0 грн.) | Видаткова накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | [5 empty] | 1.Придбання товару | до 20.12 | Дія не виконана Не відбувся тендер
2.2.82. Покращення інфраструктури Черкаської загальноосвітньої школи Ι-ΙΙΙ ступенів № 30 Черкаської міської ради | 2.2.82.1 | Реконструкція будівлі Черкаської загальноосвітньої школи Ι-ΙΙΙ ступенів № 30 Черкаської міської ради (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 1470 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.82.2 | Капітальний ремонт будівлі (санвузли) ЗОШ № 30 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.83. Покращення інфраструктури Черкаської гімназії № 31 | 2.2.83.1 | Реконструкція будівлі (фасад) Черкаської гімназії № 31 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 1470 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.83.2 | Реконструкція прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської гімназії № 31 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 1400 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.83.3 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) Черкаської гімназії № 31 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 205 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Заключається угода на виконанння робіт
| 2.2.83.4 | Капітальний ремонт приміщень (санітарні вузли) гімназія №31 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Очікується аванс на виконання робіт |  | 180 |  |  |  | ДОГП
| 2.2.83.5 | Капітальний ремонт будівлі (тир) Черкаської гімназії № 31 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.84. Покращення інфраструктури ЗОШ № 32 | 2.2.84.1 | Реконструкція будівлі (фасад) ЗОШ № 32 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД |  | 1470 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.84.2 | Реконструкція спортивного майданчика на території ЗОШ № 32 (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки") | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуєються |  | 236 |  |  |  | ДОГП
| 2.2.84.3 | Реконструкція прилеглої території (спортивний майданчик) ЗОШ № 32 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 1600 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.84.4 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ЗОШ № 32 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Заключається угода на виконанння робіт
| 2.2.84.6 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ № 32 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018
| 2.2.84.7 | Реконструкція будівлі ЗОШ № 32 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.84.8 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ЗОШ № 32 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.85. Покращення інфраструктури СШ № 33 | 2.2.85.1 | Реконструкція ремонт будівлі (фасад) СШ № 33 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018 | 1313 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.85.2 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) спеціалізована школа № 33 м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 13 (за рахунок субвенції з державного бюджету -383581,78 грн.) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018 | [5 empty] | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.85.3 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) СШ № 33 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.85.4 | Реконструкція будівлі СШ № 33 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.86. Покращення інфраструктури Черкаського навчально-виховного комплексу ЗОШ № 34 ліцей спортивного профілю | 2.2.86.1 | Реконструкція будівлі (фасад) Черкаський навчально-виховний комплекс ЗОШ № 34 ліцей спортивного профілю (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 1470 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.86.2 | Реконструкція прилеглої території (спортивний майданчик) НВК ЗОШ № 34 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 1800 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.86.3 | Капітальний ремонт будівлі (спортивний зал) НВК ЗОШ № 34 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 |  | 2018 | 7800 |  |  |  | ДОГП | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
[14 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.86.4 | Капітальний ремонт будівлі (санвузли) НВК ЗОШ № 34 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018 | [5 empty] | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.86.5 | Капітальний ремонт прилеглої території НВК ЗОШ № 34 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.86.6 | Придбання мультимедійних дошок для НВК ЗОШ № 34 ЧМР | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання | до 01.11 |  | 2018
| 2.2.86.7 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) НВК ЗОШ №34 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12
2.2.87. Покращення інфраструктури ЗОШ І-ІІ ступенів ім.Героїв Прикордонників № 36 | 2.2.87.1 | Прибання обладнання для кабінетів природничих наук та інших засобів навчання ЗОШ І-ІІ ступенів ім.Героїв Прикордонників № 36 (за рахунок залишків освітньої субвенції) | Наклдана | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 20.12 | Дія виконана Придбано ФОП Токарев Т.В. дог. № 118 від 19.12.2017 р.
| 2.2.87.2 | Придбання проекторів Acer X1278WH (MR.JMK11.001) (4 шт.) ЗОШ І-ІІ ступенів № 36 ім.Героїв Прикордонників № 36 | Наклдана | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 20.12 | Дія виконана Придбано проектори
| 2.2.87.3 | Придбання ноутбуків Acer Aspire F5-571G-500P (NX.GA4EU.005) (20 шт.) ЗОШ І-ІІ ступенів № 36 ім.Героїв Прикордонників № 36 | Наклдана | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 20.12 | Дія не виконана Торги не відбулися
| 2.2.87.4 | Придбання телевізорів (5 шт.) ЗОШ І-ІІ ступенів ім.Героїв Прикордонників № 36 | Наклдана | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 20.12 | Дія виконана Придбано ТОВ "Білий Парус +"договір №18м від 22.12.2017 р.
2.2.89. Покращення інфраструктури ЗНЗ | 2.2.89.2 | Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала для заняття греко-римською боротьбою) ЗОШ № 15 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД |  | 250 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.89.4 | Реконструкція внутрішніх інженерних мереж ЗНЗ міста | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД |  | 2950 |  |  |  | ДОГП
| 2.2.89.5 | Капітальний ремонт будівлі по вул. В.Чорновола, 54 для проведеня навчально-тренувальних занять | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані | 2018 | 2950 |  |  |  | ДОГП | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виконуються роботи
| 2.2.89.7 | Капітальний ремонт будівлі (електропостачання) В.Чорновола, 54 для проведеня навчально-тренувальних занять | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуєються
2.2.90. Покращення інфраструктури Черкаської дитячої школи мистецтв по пров. Гастелло, 3 | 2.2.90.1 | Реконструкція будівлі Черкаської дитячої школи мистецтв по пров. Гастелло,3 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 1450 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.90.4 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішня мережа опалення) Дитячої школи мистецтв по пров. Гастелло, 3 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуєються | 2018 | [5 empty] | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.90.5 | Капітальний ремонт будівлі (санвузли) Дитячої школи мистецтв по пров. Гастелло, 3 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуєються | 2018 | [5 empty] | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.90.8 | Капітальний ремонт будівлі (інженерні мережі) Дитячої школи мистецтв корпус №1 по пров. Гастелло, 3 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуєються | 2018
| 2.2.90.9 | Капітальний ремонт прилеглої території Дитячої школи мистецтв по пров. Гастелло, 3 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуєються | 2018
| 2.2.90.10 | Капітальний ремонт частини приміщень будівлі Черкаської дитячої школи мистецтв по провулку Гастелло, 3 (корпусу № 2) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлення ПКД | 2018
| 2.2.90.11 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Дитячої школи мистецтв корпус № 2 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуєються
| 2.2.90.12 | Реконструкція будівлі Черкаської дитячої школи мистецтв по провулку Гастелло, 3 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуєються
2.2.91. Покращення інфраструктури ДЮСШ | 2.2.91.1 | Придбання спортивного інвентарю для ДЮСШ міста | Наклдана | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 20.12 | Дія виконана Придбано ТОВ Карат дог № 115 від 22.08.2017 р.
| 2.2.91.2 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) стрілецького тиру Коплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 2 Черкаської міської ради по вул. О. Теліги, 15 в місті Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД |  | 150
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються
| 2.2.91.3 | Реконструкція спортивного майданчика із синтетичним покриттям фізкультурно-оздоровчого комплексу ДЮСШ «Дніпро-80» по вул. Ярославській, 5, м. Черкаси (за рахунок субвенції з ДБ соціально-економічний розвиток - 4500000 грн.) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 830.6 |  |  |  | ДОГП
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи завершені
| 2.2.91.5 | Придбання спортивного інвентарю для ДЮСШ Вулкан | Наклдана | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Товар придбано
2.2.93 Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 40 Черкаської міської ради | 2.2.93.1 | Реконструкція будівлі ДНЗ № 40 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
2.2.94 Покращення інфраструктури Першої міської гімназії | 2.2.94.1 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Перша міська гімназія м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 68 (за рахунок субвенції з державного бюджету - 400000,00 грн.) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.94.2 | Реконструкція прилеглої території (спортивний майданчик) ПМГ | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.94.3 | Капітальний ремонт будівлі ПМГ (навчальний кабінет робототехніки LEGO) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12
2.2.95 Покращення інфраструктури ЗОШ № 8 | 2.2.95.1 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) загальноосвітня школа № 8 м. Черкаси, вул. Смілянська, 88/2 (за рахунок субвенції з державного бюджету - 400000,00 грн.) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.95.2 | Реконструкція прилеглої території (спортивний майданчик) ЗОШ № 8 (виготовлення ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.95.4 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) ЗОШ № 8 за адресою: м. Черкаси , вул. Смілянська, 88/2 (за рахунок субвенції з державного бюджету -385009,62 грн.) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуєються | 2018
| 2.2.95.5 | Капітальний ремонт будівлі (покрівлі) ЗОШ № 8 (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуєються
2.2.96. Покращення інфраструктури фізико-математичний ліцей м. Черкаси | 2.2.96.1 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) фізико-математичний ліцей м. Черкаси, вул. Благовісна, 280 (за рахунок субвенції з державного бюджету -384497,00 грн.) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018 | [5 empty] | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.96.2 | Реконструкція прилеглої території (спортивний майданчик) фізико-математичний ліцей (виготовлення ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.96.3 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ФІМЛІ ЧМР (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки") | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Придбання | до 01.11 |  | 2018
| 2.2.96.4 | Капітальний ремонт будівлі ФІМЛІ ЧМР (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки") | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД | 2018
Пріоритет 3. ЗДОРОВ’Я
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Терміни виконання | Стан виконання |  | Фінансове забезпечення бюджет розвитку) (тис.грн./рік) |  |  | Інші кошти
[9 empty] | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8
3.1. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я міста
3.1.1. Забезпечення гідного рівня лікувально-діагностичного процесу в закладах охорони здоров’я міста | 3.1.1.1 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Перша Черкаська міська лікарня"ЧМР | Накладна | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана частково Внесено зміни до річного плану закупівель | 2018
[5 empty] | 2.Подання заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі | до 01.10 | Виконано. Подана заявка на проведення конкурсних торгів по закупівлі
[5 empty] | 3.Придбання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Придбано та введено в експлуатацію обладнання:аналізатор глюкози автоматичний-1шт.,стерилізатор повітряний-2шт.,аквадистилятор-1шт.
| 3.1.1.2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування" ЧМР | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.04 | Дія виконана Внесенно змін до річного плану закупівель |  | 1333.68 | 530.231 | 95.345 |  | ДОЗМП
[5 empty] | 2.Подання заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі | до 01.04 | Подано заявку на проведення закупівлі від 27.02.2017 № 280, торги відмінено (лист від 23.03.2017 №155), повторно заявка від 29.03.2017№412, від 22.02.17 № 263 визначено переможця (лист від 06.04.17 №180), від 22.02.17 №258, від 22.02.17 №264, від 27.02.17 №287, від 27.02.17 №281, від 29.03.17 №415
[5 empty] | 3.Придбання та введення в експлуатацію | до 01.07 | Придбано та введено в експлуатацію (Мікроскопи медичні,а саме:Мікроскоп медичний бінокулярний,Мікроскоп лабораторний монокулярний,Кондиціонери Інвентар д/фітнесу, а саме:Велотренажер,Бігова доріжка,Велотренажер,Сходи для відновлення навичок ходьби,Стіл реабілітаційний,Фітнес станція ,Орбітрек,Велотренажер реабілітаційний,Шведська стінка,Орбітрек,Твістер-степлер,Опромінювачі,Холодильник,Комп’ютер,Ліжка функціональні,Аналізатори, а саме:Біохімічний напівавтоматичний,Автоматичний гематологічний,Дефібрилятор,Система холтер,Електрокардіограф.
| 3.1.1.3 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КЗ "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" ЧМР | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана частково Внесено зміни до річного плану закупівель | 2018 | 20158.494 | 10002.925 | 26521.254 |  | ДОЗМП | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.04 | Дія виконана Внесення змін до річного плану закупівель
[5 empty] | 2.Подання заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі | до 01.10 | Виконано. Подана заявка на проведення конкурсних торгів по закупівлі | [6 empty] | 2.Подання заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі | до 01.04 | Подано заявку на проведення закупівлі від 30.01.2017 №135,від 21.02.17 №247 торги відмінено (лист від 17.03.17 №144), від 21.02.17 №248 визначено переможця (лист від 22.03.17 №152), від 21.02.17№ 250, від 21.02.17 №294 визначено переможця (лист від 22.03.17 №151), від 09.03.17 №327, від 28.02.17 №290 визначено переможця (лист від 06.04.17 №180), від 29.03.17 №415, від 29.03.17 №416, від 04.04.17 №446
[5 empty] | 3.Придбання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Придбано та введено в експлуатацію обладнання: шафа сухожарова -10шт., фотометр-2шт.,апарат УЗД -1шт.,шприцевий насос -40шт., ліжка функціональні-115шт., відсмоктувач-10шт., насосне обладнанн (бак) -1шт., гематологічний аналізато-1шт. ,тумби приліжкові-86шт., насосне обладнання (мотор)-1шт., кисневі концентратори-10шт., монітори-10шт.,Апарат для лазерної терапії Медик-2к-1шт. | [6 empty] | 3.Придбання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Придбано та введено в експлуатацію Апарат ШВЛ «Бриз»,Ліжко медичне функціональне Аmoid MP-2A-0121,Ліжко медичне функціональне Аmoid АM-36-G2QA,Ліжко медичне функціональне Аmoid MР-3А(2А)-0121,Каталка зі з’ємними ношами,Каталка для перевезення пацієнтів,Приліжковий монітор пацієнта PVM-2703 в компл.,Концентратор кисневий медич,Дефібрилятор ТЕС-5621 в ком,Апарат ШВЛ HAMILTON-C1,Аналізатор біохімічний напівавтоматичний ВТS-350,Монітор пацієнта іМЕС10,Джерело безперебійного живлення
| 3.1.1.4 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КЗ "Черкаська міська дитяча лікарня ЧМР" | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана частково Внесено зміни до річного плану закупівель | 2018 | 84.318 | 6808.43 | 2290.855 |  | ДОЗМП | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.04 | Дія виконана. Внесено зміни до річного плану закупівель
[5 empty] | 2.Подання заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі | до 01.10 | Виконано. Подана заявка на проведення конкурсних торгів по закупівлі | [6 empty] | 2.Подання заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі | до 01.04 | Подано заявку на проведення через систему електронних закупівель Прозоро від 24.02.17 тогри не відбулись, повторно подано заявку від 30.03.17, аукціон 10.04.17
[5 empty] | 3.Придбання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Придбано та введено в експлуатацію обладнання: комп'ютерна система -110шт. | [6 empty] | 3.Придбання та введення в експлуатацію | до 01.07 | Придбано обладнання та введено в експлуатацію. (кондіционери в кількості 14шт.)
| 3.1.1.5 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" ЧМР | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана Внесено зміни до річного плану закупівель | 2018
[5 empty] | 2.Подання заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі | до 01.05 | Виконано. Подана заявка на проведення конкурсних торгів по закупівлі
[5 empty] | 3.Придбання та введення в експлуатацію | до 01.05 | Придбано та введено в експлуатацію обладнання: компютерна система -6шт.
| 3.1.1.6 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КЗ "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана Внесено зміни до річного плану закупівель | 2018 | 5982.913 | 2114.637 | 4912.774 |  | ДОЗМП | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.04 | Дія виконана частково. Внесення змін до річного плану закупівель
[5 empty] | 2.Подання заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі | до 01.05 | Виконано. Подана заявка на проведення конкурсних торгів по закупівлі | [6 empty] | 2.Подання заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі | до 01.04 | Подано заявку на проведення закупівлі від 12.12.2016 №1244 частково проведено закупівлю з визначенням переможця лист від 14.03.17 №139 , повтоно подано заявку від 04.04.17 №445,від 03.04.17 №434,від 03.04.17 №433, від 03.04.17 №434
[5 empty] | 3.Придбання та введення в експлуатацію | до 01.05 | Придбано та введено в експлуатацію обладнання: комп'ютерна система-4шт. | [6 empty] | 3.Придбання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Придбано та ведено в експлуатацію:пральна машина Gorenje W7203- 5шт.,персональний комп’ютер Мікротрон- 5шт.,пульсоксиметр модель 7500 - 1шт.,монітор пацієнта пульсоксиметр ACCURO- 2шт.,монітор пацієнта СХ130 - 2шт.,дефібрилятор NF-1200- 1шт.,мікроскоп SIGETA МВ -502 ACHRO - 1шт.,БФП ч/б АЗ Konica bizhub 215 -1шт., лапороскопічний хірургічний комплекс -1шт.,лампа для фототерапії neo BLUE cozy -2шт.,обігрівач для новонароджених з ліжком з автом.регул.- 1шт., дихальний реаніматор для новонароджених NeoPuffTM RD-900 -2шт.,апарат електрохірургічний ZEUS-80- 1шт.,автоматичний шприцевий насос Benefusion SP1 - 2шт., аналізатор гематологічний LabAnalyt-3000 Plus- 1шт.,напівавтоматичний коагулометр LabAnalyt С2 - 1шт.,біохімічний напівавтоматичний аналізатор LabAnalyt SA (610)- 2шт.
| 3.1.1.7 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана Внесено зміни до річного плану закупівель | 2018
[5 empty] | 2.Подання заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі | до 01.05 | Виконано. Подана заявка на проведення конкурсних торгів по закупівлі
[5 empty] | 3.Придбання та введення в експлуатацію | до 01.05 | Придбано та введено в експлуатацію обладнання: комп'ютерна система
| 3.1.1.8 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана Внесено зміни до річного плану закупівель | 2018
[5 empty] | 2.Подання заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі | до 01.05 | Виконано. Подана заявка на проведення конкурсних торгів по закупівлі
[5 empty] | 3.Придбання та введення в експлуатацію | до 01.05 | Придбано та введено в експлуатацію обладнання: комп'ютерна система
| 3.1.1.9 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана Внесено зміни до річного плану закупівель | 2018
[5 empty] | 2.Подання заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі | до 01.05 | Виконано. Подана заявка на проведення конкурсних торгів по закупівлі
[5 empty] | 3.Придбання та введення в експлуатацію | до 01.05 | Придбано та введено в експлуатацію обладнання: комп'ютерна система
| 3.1.1.11 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "П’ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана Внесено зміни до річного плану закупівель | 2018
[5 empty] | 2.Подання заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі | до 01.05 | Виконано. Подана заявка на проведення конкурсних торгів по закупівлі
[5 empty] | 3.Придбання та введення в експлуатацію | до 01.05 | Придбано та введено в експлуатацію обладнання: комп'ютерна система
| 3.1.1.13 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КЗ "Черкаська міська стоматологічна поліклініка ЧМР" | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана частково Внесено зміни до річного плану закупівель | 2018
[5 empty] | 2.Подання заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі | до 01.05 | Виконано. Подана заявка на проведення конкурсних торгів по закупівлі
[5 empty] | 3.Придбання та введення в експлуатацію | до 01.10 | Придбано та введено в експлуатацію обладнання: комп'ютерна система
| 3.1.1.14 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КЗ "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка" ЧМР | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана Внесено зміни до річного плану закупівель | 2018
[5 empty] | 2.Подання заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі | до 01.05 | Виконано. Подана заявка на проведення конкурсних торгів по закупівлі
[5 empty] | 3.Придбання та введення в експлуатацію | до 01.10 | Придбано та введено в експлуатацію обладнання: комп'ютерна система
| 3.1.1.15 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та здоров’я" ЧМР | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана Внесено зміни до річного плану закупівель | 2018
[5 empty] | 2.Подання заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі | до 01.05 | Виконано. Подана заявка на проведення конкурсних торгів по закупівлі
[5 empty] | 3.Придбання та введення в експлуатацію | до 01.05 | Придбано та введено в експлуатацію обладнання: комп'ютерна система-4шт.
| 3.1.1.16 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Перша Черкаська міська лікарня" ЧМР (дефібрилятори) | Накладна | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана Внесено зміни до річного плану закупівель | 2018
[5 empty] | 2.Подання заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі | до 01.05 | Виконано. Подана заявка на проведення конкурсних торгів по закупівлі
[5 empty] | 3.Придбання та введення в експлуатацію | до 01.10 | Придбано та введено в експлуатацію обладнання: дефібрилятор-2шт.
| 3.1.1.17 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Перша Черкаська міська лікарня" ЧМР (відеогастроскоп) | Накладна | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія вконана Внесено зміни до річного плану закупівель | 2018
[5 empty] | 2.Подання заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі | до 01.05 | Виконано. Подана заявка на проведення конкурсних торгів по закупівлі
[5 empty] | 3.Придбання та введення в експлуатацію | до 01.10 | Придбано та введено в експлуатацію обладнання: відеогастроскоп -1шт.
| 3.1.1.18 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Перша Черкаська міська лікарня" ЧМР (електрохірургічний апарат) | Накладна | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія вконана Внесено зміни до річного плану закупівель | 2018
[5 empty] | 2.Подання заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі | до 01.05 | Виконано. Подана заявка на проведення конкурсних торгів по закупівлі
[5 empty] | 3.Придбання та введення в експлуатацію | до 01.10 | Придбано та введено в експлуатацію обладнання: електрохірургічний апарат-1шт.
| 3.1.1.19 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Перша Черкаська міська лікарня" ЧМР (ендоскопічний комплекс для хірургічних втручань) | Накладна | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія вконана Внесено зміни до річного плану закупівель | 2018
[5 empty] | 2.Подання заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі | до 01.05 | Виконано. Подана заявка на проведення конкурсних торгів по закупівлі
[5 empty] | 3.Придбання та введення в експлуатацію | до 01.10 | Придбано та введено в експлуатацію обладнання: комп'ютерна система-4шт.
| 3.1.1.20 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Перша Черкаська міська лікарня" ЧМР (аналізатор біохімічний автоматичний) | Накладна | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія вконана Внесено зміни до річного плану закупівель | 2018
[5 empty] | 2.Подання заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі | до 01.05 | Виконано. Подана заявка на проведення конкурсних торгів по закупівлі
[5 empty] | 3.Придбання та введення в експлуатацію | до 01.10 | Придбано та введено в експлуатацію обладнання: аналізатор біохімічний автоматичний -1шт.
| 3.1.1.21 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Перша Черкаська міська лікарня" ЧМР (аналізатор електролітів) | Накладна | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана Внесено зміни до річного плану закупівель | 2018
[5 empty] | 2.Подання заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі | до 01.05 | Виконано. Подана заявка на проведення конкурсних торгів по закупівлі
[5 empty] | 3.Придбання та введення в експлуатацію | до 01.10 | Придбано та введено в експлуатацію обладнання: аналізатор електролітів-1шт.
| 3.1.1.23 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» | Видаткова накладна | Департамент охорони здоров’я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.08 | Дія виконана частково
[5 empty] | 2.Подання заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі | до 01.08 | Виконано. Подана заявка на проведення конкурсних торгів по закупівлі
[5 empty] | 3.Придбання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Придбано та введено в ксплуатацію: комп'ютерні системи - 75шт.
| 3.1.1.24 | Придбання ліжок для КЗ "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" ЧМР | Видаткова накладна | Департамент охорони здоров’я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.08 | Дія виконана
[5 empty] | 2.Подання заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі | до 01.08 | Виконано. Подана заявка на проведення конкурсних торгів по закупівлі
[5 empty] | 3.Придбання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Придбано та введено в експлуатацію: ліжка функціональні -20шт.
3.1.2. Розвиток паліативної допомоги: "Хоспіс" | 3.1.2.1 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування" ЧМР в межах міської програми "Розвиток паліативної допомоги у м.Черкаси на 2016-2018 роки" | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.04 | Дія виконана Внесено зміни до річного плану закупівель |  | 486.45 | 15.134 |  |  | ДОЗМП
[5 empty] | 2.Подання заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі | до 01.04 | Подано заявку на проведення процедури закупівлі від 22.02.17 №258, повторно подано заявку на проведення процедури закупівлі, аукціон 12.09.17
[5 empty] | 3.Придбання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Придбання обладнання та введено в експлуатацію
3.1.3. Створення амбулаторії загальної практики - сімейної медицини в мікрорайоні "Митниця" | 3.1.3.1 | Придбання приміщень для створення амбулаторії загальної практики - сімейної медицини в мікрорайоні "Митниця" | Акти виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку, департамент архітектури, містобудування та інспектування | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування |  |  |  |  | 12500 | ДЕР
| 3.1.3.2 | Передача в управління департаменту охорони здоров'я та медичних послуг приміщень для створення амбулаторії загальної практики - сімейної медицини в мікрорайоні "Митниця" | Рішення Черкаської міської ради, акти | Департамент економіки та розвитку, департамент архітектури, містобудування та інспектування, департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування | [5 empty] | ДЕР
3.2. Капітальний ремонт та реконструкція закладів охорони здоров'я
3.2.1. Заходи з енергозбереження, забезпечення належного санітарно-технічного стану будівель, охорони праці та пожежної безпеки в закладах охорони здоров’я міста | 3.2.1.1 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" ЧМР | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана частково. | 2018 | 34.592 | 22074.525 | 6344.1 |  | ДОЗМП | 1. Розроблення проектно-кошторисної документації | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Виконано 90% робіт з капітального ремонту | [6 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Роботи виконані
| 3.2.1.4 | Капітальний ремонт будівлі КЗ "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" ЧМР (з розробкою ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана частково.Розроблено ПКД, отримано експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектноїї документації,роботи з заміни вікон виконано 100%, з ремонту Ітерапевтичного відділення 91 % від плану на 2018, ремонт неврологічного відділення відділення-32%, ремонт кардіологічного відділення 33%, ремонт уронефрологічного відділення 87% | 2018 | 6900.566 | 8883.128 | 7404.85 |  | ДОЗМП | 1. Розроблення проектно-кошторисної документації | до 01.07 | Дія виконана частково. Розроблено ПКД, отримано експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації : - пожежний трубопровід 14.03.2017р. №24-0119-17, заміна вікон 14.03.2017р. №24-0120-17, проведено процедуру закупівлі, укладено договір на виконання робіт (пожежний трубопровід) ТОВ НВФ "Енергопласт"
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | [7 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Стан виконання 66%, роботи заплановано завершити у 2018 році
| 3.2.1.5 | Капітальний ремонт будівель КЗ "Черкаська міська дитяча лікарня ЧМР" за адресою м. Черкаси вул. Благовісна,148 (поліклініка №1) (з розробкою ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана. Розроблена ПКД, проведено процедуру закупівлі, укладено договір на виконання робіт ПП "Будсервіс -2016" |  | 980.979 |  |  |  | ДОЗМП
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 31.05 | Роботи виконані
| 3.2.1.6 | Капітальний ремонт будівель КЗ "Черкаська міська дитяча лікарня ЧМР" за адресою м.Черкаси вул.Олени Теліги,4 (поліклініка №3) (з розробкою ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана Внесено зміни до річного плану закупівель | 2018 | 1333.333 | 3562.501 | 319.003 |  | ДОЗМП | 1. Розроблення проектно-кошторисної документації | до 01.07 | Дія виконана частково.Розроблена ПКД, проведено процедуру закупівлі, укладено договір ПП "Будсервіс 2016"
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 01.07 | Роботи виконані | [6 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Стан виконання 58 %, роботи заплановано завершити у 2018 році
| 3.2.1.7 | Капітальний ремонт будівель КЗ "Черкаська міська дитяча лікарня ЧМР" за адресою м.Черкаси вул.Кобзарська, 40 (поліклініка №2,1 черга) (з розробкою ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана частково Внесено зміни до річного плану закупівель | 2018 | 697.2 | 600 |  |  | ДОЗМП | 1. Розроблення проектно-кошторисної документації | до 01.07 | Дія виконана частково.Розроблена ПКД виконання капітальних робіт, підготовлена заявка на проведення процедури закупівлі.
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Виконано роботи 1 черги-100%, розроблено ПКД, отримано експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектноїї документації проводиться закупівля наступних робіт | [6 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Стан виконання 66%, роботи заплановано завершити у 2018 році
| 3.2.1.8 | Капітальний ремонт будівель КЗ "Черкаська міська дитяча лікарня ЧМР" за адресою м.Черкаси вул.Олени Теліги,4 (стаціонар) (з розробкою ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1. Розроблення проектно-кошторисної документації | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 34.592 | 6923.079 | 2248.828 |  | ДОЗМП
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Роботи виконані
| 3.2.1.10 | Капітальний ремонт будівель КЗ"Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" по вул. Чехова,101 (з розробкою ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1. Розроблення проектно-кошторисної документації | до 01.07 | Дія виконана.Розроблено ПКД, проведено процедуру закупівлі, укладено договори на виконання робіт ТОВ "Євробуд" |  | 900 | 32014.532 | 20622.838 |  | ДОЗМП
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Роботи виконані
| 3.2.1.11 | Капітальний ремонт будівель КЗ "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" по вул. 30 років Перемоги,16/1, м. Черкаси (з розробкою ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1. Розроблення проектно-кошторисної документації | до 01.07 | Дія виконана.Розроблено ПКД, проведено процедуру закупівлі, укладено договори на виконання робіт ТОВ "Євробуд" |  | 400 | 2859.107 | 736.611 |  | ДОЗМП
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Роботи виконані
| 3.2.1.13 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (з розробкою ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана Внесено зміни до річного плану закупівель | 2018 | 833.333 | 5701.194 | 1422.596 |  | ДОЗМП | 1. Розроблення проектно-кошторисної документації | до 01.07 | Дія виконана частково.Розроблена ПКД, оголошена процедура закупівлі.
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Роботи виконані | [6 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Стан виконання 65%, роботи заплановано завершити у 2018 році
| 3.2.1.14 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (з розробкою ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1. Розроблення проектно-кошторисної документації | до 01.07 | Дія виконана. Розроблено ПКД, проведено процедуру закупівлі, укладено договір ПП "Будсервіс-2016" |  | 833.333 | 3125.971 | 4798.6855 |  | ДОЗМП
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Роботи виконані
| 3.2.1.15 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (з розробкою ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана частково Виконано роботи 82 %. | 2018 | 894.95 | 216.2 |  |  | ДОЗМП | 1. Розроблення проектно-кошторисної документації | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | [7 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Роботи виконані
| 3.2.1.16 | Капітальний ремонт будівлі КНП "П’ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (з розробкою ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана Внесено зміни до річного плану закупівель | 2018 | 1373.832 | 7394.03 |  |  | ДОЗМП | 1. Розроблення проектно-кошторисної документації | до 01.07 | Дія виконана. Розроблено ПКД, оголошена процедура закупівлі. Роботи виконані
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Роботи виконані
| 3.2.1.18 | Капітальний ремонт будівлі КЗ "Черкаська міська стоматологічна поліклініка ЧМР" за адресою бул. Шевченка,325 (з розробкою ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1. Розроблення проектно-кошторисної документації | до 01.05 | Дія виконана частково. Розроблено ПКД, Укладено договір. |  | 946.868 | 2182.33 |  |  | ДОЗМП
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 01.10 | Стан виконання 46%, роботи заплановано завершити у 2018 році
| 3.2.1.19 | Капітальний ремонт будівлі КЗ "Черкаська міська стоматологічна поліклініка ЧМР" за адресою 30 років Перемоги,28 | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана частково Розроблено ПКД, договір на виконання робіт з капремонту в стадії узгодження | 2018 | 194.6 |  |  | 0 | ДОЗМП | 1. Розроблення проектно-кошторисної документації | до 01.07 | Дія виконана. Виготовлено ПКД. Укладено договір.
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 01.08 | [7 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Роботи виконані
| 3.2.1.21 | Капітальний ремонт будівлі КНП “Перша Черкаська міська лікарня” ЧМР (частина фасаду) по вул.Дахнівській, 32 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані |  | 153.491 |  |  |  | ДОЗМП
| 3.2.1.22 | Капітальний ремонт (заміна вікон, зовнішніх дверей, утеплення фасадів, встановлення ІТП погодного регулювання) будівлі КНП "Друга Черкаська міська поліклініка" ЧМР | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана частково. Виконання робіт 88%. | 2018 | 1485.039 |  |  |  | ДОЗМП | 1. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково.Стан виконання будівельних робіт 80%, роботи заплановано завершити у 2018 році
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12
| 3.2.1.23 | Капітальний ремонт будівлі КНП "П'ята Черкаська міська поліклініка" ЧМР | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана частково. Заміну вікон виконано 100%, улаштування укосів 75% | 2018 | 464.168 |  |  |  | ДОЗМП | 1. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково.Стан виконання будівельних робіт з заміни вікон 100%, улаштуванню внутрішніх укосів-60%, завершення робіт заплановано у 2018 році
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12
| 3.2.1.26 | Реконструкція будівлі КЗ “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги” ЧМР (система медичного газопостачання) (розробка ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана частково | 2018 | 48.645 | 1621.5 | 1621.5 |  | ДОЗМП | 1. Розроблення проектно-кошторисної документації | до 25.12 | Дія виконана. Розроблено ПКД, отримано експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації ДП «ДНД та ПВІ «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» від 23.03.2017 №13/17 , Укладено договір на виконання робіт. Роботи виконані
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Проводиться коригування ПКД
| 3.2.1.29 | Реконструкція будівлі КЗ “Черкаська міська стоматологічна поліклініка ЧМР” за адресою бул. Шевченка, 325 (з розробкою ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Роботи виконані
| 3.2.1.30 | Капітальний ремонт будівлі КЗ "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка ЧМР" за адресою вул.А.Лупиноса, 39/1 (з розробкою ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана Розроблено ПКД, укладено договір на виконання робіт з капремонту | 2018
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Стан виконання робіт 52%
| 3.2.1.31 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"по вул. Чехова,101 (з розробкою ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.09 | Дія виконана Внесено зміни до річного плану закупівель
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Роботи виконані
| 3.2.1.32 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Перший Черкаський міський центр первинно медико-санітарної допомоги" | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.09 | Дія виконана Внесено зміни до річного плану закупівель
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Роботи виконані
| 3.2.1.33 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (внески в статутний капітал КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.09 | Дія виконана Внесено зміни до річного плану закупівель
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Роботи виконані
| 3.2.1.34 | Капітальний ремонт будівель КЗ "Черкаська міська дитяча лікарня ЧМР" за адресою м.Черкаси вул.Кобзарська, 40 (поліклініка №2, ліве крило) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.09 | Дія виконана частково
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Розроблено ПКД, отримано експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектноїї документації ,проведено закупівлю наступного етапу робіт(ліве крило поліклініки), укладено договір підряду №01-0818 від 06.08.2018, стан виконання робіт 30%
| 3.2.1.35 | Капітальний ремонт (заміна вікон, зовнішніх дверей, утеплення фасадів, встановлення ІТП погодного регулювання) будівлі КНП "Друга Черкаська міська поліклініка" ЧМР(внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.09 | Дія виконана частково
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Виконання робіт 88%.
| 3.2.1.36 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"(з розробкою ПКД) (внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.09 | Дія виконана Внесено зміни до річного плану закупівель
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Роботи виконані
| 3.2.1.37 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"(з розробкою ПКД) (внески в статутний капітал КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" ) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.09 | Дія виконана частково
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Виконано роботи 82 %
| 3.2.1.38 | Капітальний ремонт будівлі КНП "П’ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"(з розробкою ПКД) (внески в статутний капітал "П’ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.09 | Дія виконана Внесено зміни до річного плану закупівель
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Роботи виконані
| 3.2.1.39 | Капітальний ремонт будівлі КНП "П'ята Черкаська міська поліклініка" ЧМР (з розробкою ПКД) (внески в статутний капітал КНП " П’ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.09 | Дія виконана частково
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Заміну вікон виконано 100%, улаштування укосів 75%.
| 3.2.1.40 | Капітальний ремонт будівлі КЗ "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"ЧМР (відокремлення системи опалення в нежитлових приміщеннях по вул. Хіміків, 45 в м. Черкаси) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.09 | Дія викоана частково
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Розроблено ПКД
| 3.2.1.41 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня"ЧМР (операційний блок) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.09 | Дія виконана частково
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | ПКД у стадії розробки
| 3.2.1.42 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня"ЧМР (заміна вікон) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.09 | Дія виконана частково
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Проводиться коригування ПКД
3.2.2. Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" реалізація проектів-переможців | 3.2.2.1 | Реконструкція території КЗ "Третя Черкаська міська лікарня ШМД" ЧМР (заїзду, стоянки автомобілів та пішохідної зони) (з розробкою ПКД) (Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" реалізація проектів-переможців) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1. Розроблення проектно-кошторисної документації | до 01.07 | Дія виконана. Виготовлено ПКД, отримано експертний звіт, проведено процедуру закупівлі, укладено договір на виконання робіт |  | 999.199 |  |  |  | ДОЗМП
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Роботи виконані
| 3.2.2.2 | Капітальний ремонт території КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування" ЧМР (спортивного майданчику) (з розробкою ПКД) (Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" реалізація проектів-переможців) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1. Розроблення проектно-кошторисної документації | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД |  | 108.117 |  |  |  | ДОЗМП
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Роботи виконані
| 3.2.2.3 | Капітальний ремонт території КНП "Перша Черкаська міська лікарня" ЧМР (парку) (з розробкою ПКД) (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки") | Акт виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана частково.Розроблено ПКД, отримано експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації від 30.05.2018. №75, проведено процедуру відкритих торгів, визначено переможця, почато роботи , стан виконання робіт 30% | 2018
[5 empty] | 2. Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12
| 3.2.2.4 | Придбання обладнання для КЗ "Черкаська міська дитяча лікарня ЧМР" (Мобільна рентгенологічна система) (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки") | Акт виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.05 | Дія виконана Внесено зміни до річного плану закупівель | 2018
[5 empty] | 2.Подання заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі | до 01.05 | Виконано. Подано заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі
[5 empty] | 3.Придбання та введення в експлуатацію | до 01.07 | Придбано та введено в експлуатацію обладнання: мобільна рентгенологічна система -1шт.
3.2.5. Покращання якості медичної допомоги мешканцям міста Черкаси в закладах охорони здоров"я обласного підпорядкування | 3.2.5.1 | Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для Черкаського обласного кардіологічного центру | Звіт про виконання | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1. Проведення фінансування (відповідно до заявки) | до 25.12 | Дія виконана |  | 700 |  |  |  | ДОЗМП | 20316.837 | 97158.097 | 45519.0115 | 0
| 3.2.5.2 | Субвенція обласному бюджету на реконструкцію будівлі приймального відділення з підвалом (літ S-I) під корпус №2 Черкаського обласного кардіологічного центру по вул. Мечникова, 25 в м. Черкаси | Звіт про виконання | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1. Проведення фінансування (відповідно до заявки) | до 25.12 | Дія виконана | 2018
| 3.2.5.3 | Субвенція обласному бюджету на капітальний ремонт блоку "Палати хіміотерапії гемобластозів" обласного лікувально-діагностичного гематологічного центру комунального закладу "Черкаський обласний онкологічний диспансер" Черкаської обласної ради за адресою вул. Менделєєва,7 в м. Черкаси (на умовах співфінансування) | Звіт про виконання | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1. Проведення фінансування (відповідно до заявки) | до 25.12 | Дія виконана | 2018
Пріоритет 4. РЕСУРСИ | [12 empty] | +
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Терміни виконання | Стан виконання |  | Фінансове забезпечення (бюджет розвитку) (тис.грн. на рік) |  |  | Інші кошти
[9 empty] | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8
4.1. Удосконалення системи управління комунальними ресурсами
4.1.1. Планування території | 4.1.1.1 | Організація продажу земельних ділянок шляхом викупу | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок | до 29.12 | Дія виконана частково Укладено 5 договорів на проведення експертної грошової оцінки на загальну суму 2050,0 грн | 2018 | 29 | 29 | 29 |  | ДАМІ | Укладання договорів щодо проведення екпертної грошової оцінки земельних ділянок (відповідно до ст.128 ЗКУ) | до 31.12 | Дія виконана Укладено 10 договорів на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок на загальну суму 9,7 тис. грн. Виконано у відповідності до кількості заяв щодо викупу земельних ділянок, які надійшли в департамент.
| 4.1.1.2 | Організація та проведення земельних аукціонів | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | Укладання договорів щодо підготовки лоту до аукціону, організації та проведення земельних торгів (у разі необхідності) | до 31.12 | Проведено земельний аукціон з продажу права оренди 1 земельної ділянки. Мала кількість проведених аукціонів пов’язана із довготривалою процедурою розроблення проектів землеустрою, підготовки земельної ділянки до аукціону та у зв'язку із несистематичним розглядом земельних питань на сесіях міської ради, та перенесенням через це проведення аукціонів на наступні роки. Кошти з міського бюджету не були використані, так як видатки були проведені за рахунок переможців на підставі укладених відповідних договорів |  | 29 | 29 | 29 |  | ДАМІ
| 4.1.1.3 | Внесення змін до генерального плану міста Черкаси (Актуалізація) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Проходження експертизи | до 01.12 |  | 2018 | 187.53 |  |  |  | ДАМІ | 1. Проведення громадських слухань | до 15.04 | Дія виконана частково, проведення експертизи містобудівної документації "Внесення змін до генерального плану міста Черкаси (Актуалізація)" пересено на 2018 рік.
[5 empty] | 2. Затвердження Черкаською міською радою | Протягом трьох місяців з дня подання проекту | [7 empty] | 2. Врахування пропозицій | до 15.05
[14 empty] | 3. Проходження експертизи | до 01.07
[14 empty] | 4. Затвердження Черкаською міською радою | Протягом трьох місяців з дня подання
| 4.1.1.6 | Розробити та затвердити детальний план території набережної від вантажного порту до вул. Сержанта Жужоми в місті Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Розроблення проекту | до 15.04 | Дія виконана. Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 28.07.2017 №785 |  | 229.5 |  |  |  | ДАМІ
[5 empty] | 2. Проведення громадських слухань | до 01.06
[5 empty] | 3. Врахування пропозицій | до 01.07
[5 empty] | 4. Затвердження органом місцевого самоврядування | Протягом 30 днів з дня подання
| 4.1.1.7 | Розробити та затвердити детальний план території набережної від парку по вулиці Сержанта Жужоми до автодороги Н-16 в місті Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Розроблення проекту | до 15.04 | Дія виконана. Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 28.07.2017 №784 |  | 117.5 |  |  |  | ДАМІ
[5 empty] | 2. Проведення громадських слухань | до 01.06
[5 empty] | 3. Врахування пропозицій | до 01.07
[5 empty] | 4. Затвердження органом місцевого самоврядування | Протягом 30 днів з дня подання
| 4.1.1.8 | Розробити та затвердити детальний план території в межах вулиць Академіка Корольова, Олени Теліги, Квіткової та Проектної №1 в місті Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Проведення конкурсних торгів | до 29.12 |  | 2018 | 350 |  |  |  | ДАМІ | 1. Проведення конкурсних торгів | до 15.10 | Дія не виконана Виконання дії переноситься на 2018 рік
[14 empty] | 2. Укладання договору | до 01.11
[14 empty] | 3. Розроблення проекту | до 01.12
[14 empty] | 4. Проведення громадських слухань | до 15.01.2018
[14 empty] | 5. Врахування пропозицій | до 15.02.2018
[14 empty] | 6. Затвердження органом місцевого самоврядування | Протягом 30 днів з дня подання
| 4.1.1.11 | Внесення змін до плану зонування території міста Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | Кроки будуть визначені після повного виконання дії № 4.1.1.2, тобто затвердження актуалізації генплану м. Черкаси | Початок дії можливий після повного виконання дії № 4.1.1.2, тобто затвердження актуалізації генплану м. Черкаси
4.2. Поліпшення матеріально-технічної бази
4.2.1. Придбання техніки та програмного забезпечення | 4.2.1.1 | Придбання апаратних комплексів | Накладна | Департамент архітектури та містобудування | 1. Укладання договору | до 01.06 | Дія виконана Обладнання придбано та встановлено | 2018
[5 empty] | 2. Постачання товару | до 01.07
| 4.2.1.2 | Придбання серверу | Накладна | Департамент архітектури та містобудування | 1. Проведення конкурсних торгів | до 15.05 | Дія виконана Обладнання придбано та встановлено |  | 502 |  |  |  | ДАМІ
[5 empty] | 2. Укладання договору | до 01.06
[5 empty] | 3. Постачання товару | до 01.09
| 4.2.1.5 | Придбання мульти-функціонального пристрою з лазерним кольоровим друком формату А3 | Накладна | Департамент архітектури та містобудування | 1. Укладання договору | до 01.05 | Дія виконана Укладено договір від 06.04.2017 №242. Пристрій придбано |  | 47 |  |  |  | ДАМІ
[5 empty] | 2. Постачання товару | до 15.06
| 4.2.1.7 | Обладнання для запровадження системи електронного документообігу | Накладні | Департамент організацінйого забезпечення | 1.Підготувати тендерну документацію | до 25.04 | Дія виконана Підготовлено тендерну документацію |  | 565 | 1500 |  |  | ДОЗ
[5 empty] | 2.Провести тендер | до 30.05 | Проведено конкурсні торги
[5 empty] | 3.Укласти договір на придбання | до 15.06 | Укладено договір на придбання товару, зокрема: 1. ПП "ПРОНЕТ" договір на придбання сервера від 28.08.2017 № 060717/185
[5 empty] | 4.Придбати обладнання для запровадження системи електронного документообігу | до 31.12 | Придбано обладнання для запровадження системи електронного документообігу
| 4.2.1.19 | Придбання програмного продукту (розробка сайту департаменту соціальної політики) | Договір, накладна, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1. Серед пропозицій суб'єктів господарювання, обрання пропозиції з найсприятливішою ціною та якістю та укладання договору | до 31.03 | Дія виконана частково Розробляється технічне завдання для розробки сайту. Очікується дозвіл на використання хостінгу та домену | 2018
[5 empty] | 2. Проведення фінансових розрахунків | до 30.04
| 4.2.1.20 | Придбання робочих станцій для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи й спеціальний статус з комплектом обладнання для зняття біометричних даних особи | Накладна | Департамент управління справами та юридичного забезпечення | 1.Оформлення заявки на проведення процедури закупівлі робочих станцій | до 08.05 | Дія виконана Оформлені заявки | 2018
[5 empty] | 2.Вивчення пропозицій по придбанню робочих станцій | до 05.06 | Вивчені пропозиції
[5 empty] | 3.Визначення переможця та укладання з ним договору на придбання робочих станцій | до 20.06 | Визначено переможця Укладено договір
[5 empty] | 4.Придбання та встановлення робочих станцій | до 13.07 | Придбана та встановлена робоча станція
| 4.2.1.21 | Придбання та встановлення системи електронної черги | Накладна | Департамент управління справами та юридичного забезпечення | 1.Вивчення пропозицій по придбанню системи електронна черга | до 20.06 | Дія не виконана Виконання дії заплановане на ІІ-ге півріччя. | 2018
[5 empty] | 2.Укладання договору на придбання та встановлення системи електронна черга | до 06.07
[5 empty] | 3.Придбання та встановлення системи електронна черга | до 31.07
| 4.2.1.22 | Придбання обладнання для організації каналу конфіденційного зв’язку | Накладна | Департамент управління справами та юридичного забезпечення | 1.Вивчення пропозицій по придбанню обладнання для організації каналу конфіденційного зв'язку | до 20.06 | Дія виконана частково Вивчені пропозиції | 2018
[5 empty] | 2.Укладання договору на придбання обладнання для організації каналу конфіденційного зв'язку | до 06.07 | Укладено договір
[5 empty] | 3.Придбання обладнання для організації каналу конфіденційного зв'язку | до 31.07 | Здійснено попередню оплату. Очікується товар.
| 4.2.1.23 | Придбання офісної техніки (багатофункціональних пристроїв, принтерів, тощо) | Накладна | Департамент архітектури та містобудування | 1. Укладання договору | до 01.06 | Дія виконана Обладнання придбано та встановлено | 2018
[5 empty] | 2. Постачання товару | до 01.07
| 4.2.1.25 | Придбання мережевого обладнання для управління надання адмінпослуг | Накладна | Департамент управління справами та юридичного забезпечення | 1.Вивчення пропозицій по придбанню мережевого обладнання | до 16.04 | Дія виконана Придбано мережевого обладнання | 2018
[5 empty] | 2.Укладання договору на придбання мережевого обладнання | до 20.04
[5 empty] | 3.Придбання мережевого обладнання | до 27.04
4.2.2. Придбання комп'ютерів та оргтехніки | 4.2.2.1 | Придбання комп'ютерного обладнання | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Внесення змін до річного плану закупівель | до 01.04 | Дія виконана. Внесено зміни до річного плану закупівель |  | 39 |  |  |  | ДОЗМП
[5 empty] | 2.Подання заявки на проведення конкурсних торгів по закупівлі | до 01.04 | Подано заявку на проведення процедури закупівель через електронну систему Прозоро, визначено переможця ТОВ "Компаком,укладено договір на поставку компютерів в кількості 3шт.
[5 empty] | 3.Придбання та введення в експлуатацію | до 01.07 | Придбано та введено в експлуатацію (компютер -3шт.)
| 4.2.2.2 | Придбання комп'ютерної, копіювальної та іншої оргтехніки | Накладна | Департамент економіки та розвитку | 1.Пошук постачальника згідно технічних вимог для встановлення спеціального програмного забезпечення | до 31.05 | Дія виконана, придбано комп'ютерну, копіювальну та іншу оргтехніку і профінансовано у повному обсязі |  | 200 |  |  |  | ДЕР
2.Укладання договору
[5 empty] | 3.Проведення оплати | до 30.06
4.Отримання комп'ютерної техніки та накладної
| 4.2.2.3 | Придбання апаратно-програмних комплексів, комп'ютерної та оргтехніки, серверних комплектуючих, техніки для копіювання та друку | Накладні | Департамент організацінйого забезпечення | 1.Підготувати тендерну документацію | до 25.04 | Дія виконана Підготовлено тендерну документацію |  | 895 | 533 | 265 |  | ДОЗ
[5 empty] | 2.Провести тендер | до 30.05 | Проведено конкурсні торги
[5 empty] | 3.Укласти договір на придбання | до 15.06 | Укладено договір на придбання наступного товару: 1. ТОВ "ОФІС СИСТЕМ ЛТД" договір від 19.07.2017 № 182 на придбання БФКП на суму 107,508 тис. грн., 2. ПП "ПРОНЕТ" договір на придбання комп'ютерного обладнання від 19.07.2017 № 060717/186 на суму 117,22851 тис. грн.
[5 empty] | 4.Придбати апаратно-програмні комплекси, компютерну та оргтехніку, сервісні комплектуючі, технікудля копіювання та друку | до 31.12 | Придбання БФКП ікомп'ютерне обладнання
| 4.2.2.4 | Придбання комп'ютерної, копіювальної та іншої оргтехніки | Накладні | Департамент управління справами та юридичного забезпечення | 1. Вивчення пропозицій по придбанню комп'ютерної та копіювальної оргтехніки | до 06.05 | Дія виконана Придбано комп'ютерну, копіювальну та іншу оргтехніку |  | 292 |  |  |  | ДУСЮЗ
[5 empty] | 2. Укладання договору на придбання комп'ютерної та копіювальної оргтехніки | до 14.05
[5 empty] | 3. Придбання та встановлення комп'ютерної та копіювальної оргтехніки | до 28.05
| 4.2.2.5 | Придбання комп'ютерної, копіювальної оргтехніки та мережевого обладнання для управління надання адміністративних послуг | Накладні | Департамент управління справами та юридичного забезпечення | 1. Вивчення пропозицій по придбанню мережевого обладнання для УНАП | до 17.04 | Дія виконана Придбано мережеве обладнання, комп'ютерну та копіювальну оргтехніку для УНАП |  | 235.9 |  |  |  | ДУСЮЗ
[5 empty] | 2. Укладання договору по придбанню мережевого обладнання УНАП | до 25.04
[5 empty] | 3. Придбання та встановлення мережевого облваднання УНАП | до 30.04
[5 empty] | 1. Вивчення пропозицій по придбанню комп'ютерної та копіювальної оргтехніки для УНАП | до 06.05
[5 empty] | 2. Укладання договору на придбання комп'ютерної та копіювальної оргтехніки для УНАП | до 14.05
[5 empty] | 3. Придбання та встановлення комп'ютерної та копіювальної оргтехніки для УНАП | до 28.05
| 4.2.2.6 | Придбання комп’ютерної техніки для управління інспектування | Накладна | Управління інспектування Черкаської міської ради | 1.Пошук постачальника згідно технічних вимог для встановлення спеціального програмного забезпечення | до 01.12 | Дія виконана Придбано комп’ютерну техніку
2.Укладання договору
[5 empty] | 3.Проведення оплати | до 31.12
4.Отримання техніки та накладної
| 4.2.2.7 | Придбання комп'ютерної та копіювальної техніки для департаменту соціальної політики | Договір, накладна | Департамент соціальної політики Черкаської міської ради | 1. Подадання заявки для проведення процедури державних закупівель до комітету з конкурсних торгів (замовнику) | до 30.06 | Дія виконана частково Підготовлено пропозиції для проведення процедури державних закупівель | 2018 | 196.5 | 524.5 |  |  | ДСП | 1. Оформити заявку для проведення процедури державних закупівель комп'ютерної та копіювальної техніки | до 15.06 | Дія виконана У зв'язку із зменшенням обсяг призначень, проведення тендерних процедур не застосовується. Серед пропозицій суб'єктів господарювання, сферою діяльності яких є продаж комп'ютерної та копіювальної техніки, обрирається підприємство з найсприятливішою ціною та якістю. Укладено договір № 43 від 14.12. 2017р. ТзОВ "Комел" - 158818,00 ( в т.ч. ПДВ 26 469,67 грн.); договір № 44 від 18.12.2017 Виконавець ФОП Моцак О.О. -37 680,00 грн, без ПДВ .Заявка оплачена 18.12.2017
[5 empty] | 2. Проведення торгів | до 31.07 | Проведено торги, обрано переможця ПП”Станбуд-Черкаси” | [6 empty] | 2. Подати заявку для проведення процедури державних закупівель до комітету з конурсних торгів (замовнику) | до 15.07
[5 empty] | 3. Укладання договору про закупівлю з переможцем процедури закупівлі та здійснення фінансових розрахунків | до 31.08 | Укладено договір № 26 від 28.08.2018 на суму 599,0тис. грн. Оплачено 11.09.2018 | [6 empty] | 3. Здійснювати аналіз дотримання замовником законодавства у сфері державних закупівель на всіх стадіях процедури закупівлі шляхом систематичного спостереження | до 15.08
[14 empty] | 4. Укласти договір про закупівлю з переможцем процедури закупівлі | до 15.09
[14 empty] | 5. Здійснити фінансові розрахунки | до 31.10
| 4.2.2.9 | Апаратура для записування та відтворювання звуку і зображення | Накладна, акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Пошук постачальника згідно технічних вимог для встановлення спеціального програмного забезпечення | до 31.05 | Дія виконана Придбано відеокамери для відеоспостереження по бульв.Шевченка, 307 (сесійна зала) і профінансовано у повному обсязі |  | 80 |  |  |  | ДЕР
2.Укладання договору
[5 empty] | 3.Проведення оплати | до 30.06
4.Отримання техніки та накладної
| 4.2.2.10 | Придбання кондиціонерів для управління інспектування | Накладна | Управління інспектування Черкаської міської ради | 1.Пошук постачальника згідно технічних вимог для встановлення спеціального програмного забезпечення | до 01.12 | Дія виконана Придбано кондиціонери
2.Укладання договору
[5 empty] | 3.Проведення оплати | до 31.12
4.Отримання товару та накладної
| 4.2.2.11 | Придбання комп’ютерної техніки та оргтехніки | Накладна | Департамент архітектури та містобудування | 1. Укладання договору | до 01.06 | Дія виконана Обладнання придбано та встановлено | 2018 | [5 empty] | 1.Пошук постачальника згідно технічних вимог для встановлення спеціального програмного забезпечення | до 30.04
[5 empty] | 2. Постачання товару | до 01.07 | [7 empty] | 2.Укладання договору
[14 empty] | 3.Проведення оплати | до 31.05
4.Отримання комп'ютерної техніки та накладної
| 4.2.2.12 | Придбання предметів довгострокового користування для комітетів самоорганізації населення міста Черкаси (багатофункціональні пристрої) | Видаткові накладні | Департамент організаційого забезпечення, ОСН "Лісовий", КСН ’Митниця", КСН "Соснівський" | 1. Укладання договорів на придбання | до 20.12 | Дія виконана частково Виконано частково. Придбано ноутбук КСН Митниця на суму 7,33 тис. грн. | 2018
[5 empty] | 2. Придбання ноутбуків | до 25.12
| 4.2.2.13 | Придбання комп'ютерної та копіювальної техніки для відділення реабілітації дітей-інвалідів територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси | Договір, накладна | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1. Серед пропозицій суб'єктів господарювання, обрання пропозиції з найсприятливішою ціною та якістю | до 31.05 | Дія виконана частково Обрано ФОП Нещадін Є.А. | 2018
[5 empty] | 2. Укладання із суб'єктом господарювання договору на закупівлю копіювальної техніки та проведення фінансових розрахунків | до 30.06 | Укладено договір № 22 від 18.06.2018, заявка на 69940,0 грн. Оплачена 18.06.2018
| 4.2.2.14 | Придбання комп’ютерної техніки | Накладна | Департамент управління справами та юридичного забезпечення | 1.Вивчення пропозицій по придбанню комп'ютерної техніки | до 16.04 | Дія не виконана Виконання дії заплановане на ІІ-ге півріччя. | 2018
[5 empty] | 2.Укладання договору на придбання комп'ютерної техніки | до 20.04
[5 empty] | 3.Придбання та встановлення комп'ютерної техніки | до 27.04
| 4.2.2.15 | Придбання кондиціонерів | Накладна | Департамент управління справами та юридичного забезпечення | 1.Вивчення пропозицій по придбанню кондиціонерів | до 15.05 | Дія не виконана Виконання дії заплановане на ІІ-ге півріччя. | 2018
[5 empty] | 2.Укладання договору на придбання кондиціонерів | до 22.05
[5 empty] | 3.Придбання та встановлення кондиціонерів | до 31.05
| 4.2.2.16 | Придбання кондиціонерів для територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Територіальний центр надання соціальних послуг м. Черкаси | 1.Вивчення пропозицій по придбанню кондиціонерів | до 31.05 | Дія виконана частково Обрано ФОП Довжко О.Г. | 2018
[5 empty] | 2.Укладання договору на придбання кондиціонерів | до 31.05 | Підготовлено проект договору.
[5 empty] | 3.Придбання та встановлення кондиціонерів | до 30.06 | Укладено договір №3 від 10.07.18 на суму 20990 грн. Оплачено 18.07.18
4.2.3. Придбання меблів та обладнання | 4.2.3.1 | Придбання меблів для кімнат депутатів (бул. Шевченка, 307) | Накладна | Департамент економіки та розвитку | 1.Пошук постачальника згідно технічних вимог для встановлення спеціального програмного забезпечення | до 31.05 | Дія виконана Придбані меблі для кімнат депутатів |  | 65 |  |  |  | ДЕР
2.Укладання договору
[5 empty] | 3.Проведення оплати | до 30.06
4.Отримання меблів та накладної
| 4.2.3.2 | Придбання кондиціонерів | Накладна | Департамент економіки та розвитку | 1.Пошук постачальника згідно технічних вимог для встановлення спеціального програмного забезпечення | до 31.05 | Дія виконана Придбані кондиціонери і профінансовані |  | 40 |  |  |  | ДЕР
2.Укладання договору
[5 empty] | 3.Проведення оплати | до 30.06
4.Отримання кондиціонерів та накладної
| 4.2.3.4 | Придбання меблів та обладнання для архівного відділу та архіву управління з питань державної реєстрації | Накладні | Департамент організацінйого забезпечення | 1.Підготувати тендерну документацію | до 15.09 | Дія не виконана, у зв'язку із виконанням робіт по ремонту архівного приміщення. Виконання робіт перенесено на 2018 рік |  | 315 | 485 | 600 |  | ДОЗ
[5 empty] | 2.Провести тендер | до 30.09
[5 empty] | 3.Укласти договір на придбання | до 15.10
[5 empty] | 4.Придбати меблі та обладнання для архівного відділу та архіву з питань державної реєстрації | до 31.12
| 4.2.3.7 | Придбання меблів для відділення реабілітації дітей-інвалідів територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м.Черкаси | Накладна | Територіальний центр соціальної допомоги Придніпровського району м.Черкаси | 1. Серед пропозицій суб'єктів господарювання, сферою діяльності яких є продаж дитячих меблів, обрати пропозицію з найсприятливішою ціною та якістю | до 31.03 | Дія виконана Серед пропозицій суб'єктів господарювання, сферою діяльності яких є продаж дитячих меблів, обрано підприємство з найсприятливішою ціною та якістю |  | 19 |  |  |  | ДСП
[5 empty] | 2. Укласти із суб'єктом господарювання договір на закупівлю дитячих меблів | до 15.04 | Договір укладено з ФОП Некрасов А.А., угода № 22 від 03.05.2017 на загальну суму 18,7 тис.грн.
[5 empty] | 3. Провести фінансові розрахунки із суб'єктом господарювання | до 30.04 | Заявку оплачено 24.05.2017 роподіл № 95
| 4.2.3.8 | Придбання апарату для приготування синглетно-кисневої суміші для територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м.Черкаси | Договір, накладна | Територіальний центр соціальної допомоги Соснівського району м.Черкаси | 1. Серед пропозицій суб'єктів господарювання, сферою діяльності яких є продаж обладнання для кисневої терапії, обрати пропозицію з найсприятливішою ціною та якістю | до 31.03 | Дія виконана Серед пропозицій суб'єктів господарювання, сферою діяльності яких є продаж обладнання для кисневої терапії, обрано підприємство з найсприятливішою ціновою пропозицією та якістю |  | 18 |  |  |  | ДСП
[5 empty] | 2. Укласти із суб'єктом господарювання договір на закупівлю обладнання для кисневої терапії | до 15.04 | Договір укладено з ФОП Нелідова Н.В., угода № 035/2017 від 03.04.2017 на загальну суму 17,95 тис. грн.
[5 empty] | 3. Провести фінансові розрахунки із суб'єктом господарювання | до 30.04 | Заявку оплачено 13.04.2017 роподіл № 74
| 4.2.3.9 | Придбання апарату для приготування синглетно-кисневої суміші для територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м.Черкаси | Договір, накладна | Територіальний центр соціальної допомоги Придніпровського району м.Черкаси | 1. Серед пропозицій суб'єктів господарювання, сферою діяльності яких є продаж обладнання для кисневої терапії, обрати пропозицію з найсприятливішою ціною та якістю | до 31.03 | Дія виконана Здійснюється вибір серед пропозицій суб'єктів господарювання, сферою діяльності яких є продаж обладнання для кисневої терапії |  | 18 |  |  |  | ДСП
[5 empty] | 2. Укласти із суб'єктом господарювання договір на закупівлю обладнання для кисневої терапії | до 15.04 | Договір укладено з ФОП Нелідова Н.В., угода № 53/2017 від 14.06.2017 на загальну суму 18,0 тис. грн.
[5 empty] | 3. Провести фінансові розрахунки із суб'єктом господарювання | до 30.04 | Заявку оплачено 20.06.2017 роподіл № 106
| 4.2.3.11 | Придбання обладнання та аппаратури для роботи системи поіменного голосування | Накладні | Департамент організаційного забезпечення | 1.Підготувати тендерну документацію | до 01.06 | Дія виконана частково Підготувлено тендерну документацію |  | 754.9 |  |  |  | ДОЗ
[5 empty] | 2.Провести тендер | до 10.07 | Проведено конкурсні торги
[5 empty] | 3.Укласти договір на придбання | до 20.07 | Укладений договір на придбання товару, зокрема:1. ФОП Будник В.В. договір на придбання мікшерних пультів від 17.05.2017 № 04717 на суму 100,382 тис. грн., 2. ФОП Будник В.В. договір на придбання акустичної системи від 19.08.2017 № 08317 на суму 452,065 тис. грн.
[5 empty] | 4.Придбати обладнання та аппаратуру для роботи системи поіменного голосування | до 31.12 | Чатково придбано обладнання та аппаратуру для роботи системи поіменного голосування
| 4.2.3.12 | Придбання інтерактивної дошки з проектором залу засідань | Накладні | Департамент організаційного забезпечення | 1.Укласти договір на придбання | до 15.06 | Дія виконана Укладено договір на придбання товару, зокрема: 1. ТОВ "Інтеграл-Техноімпекс" договір на придбання інтерактивної дошки з проектором від 20.06.2017 № 000468 |  | 90 |  |  |  | ДОЗ
[5 empty] | 2.Придбати обладнання та аппаратуру для роботи системи поіменного голосування | до 31.12 | Придбано обладнання та аппаратуру для роботи системи поіменного голосування
| 4.2.3.13 | Придбання точок доступу Wi-Fi та комутаторів для локальної мережі | Накладні | Департамент організаційного забезпечення | 1.Підготувати тендерну документацію | до 25.04 | Дія виконана Підготлено тендерну документацію |  | 154 |  |  |  | ДОЗ
[5 empty] | 2.Провести тендер | до 30.05 | Проведено тендер
[5 empty] | 3,Укласти договір на придбання | до 15.08 | Укладено договір на придбання товару: 1. ФОП Бондаренко В.М. договір на придбання точок доступу та комутаторів від 26.06.2017 № 000022 на суму 120,16524 тис. грн., 2. ФОП Бондаренко В.М. договір на придбання маршрутизатора від 18.08.2017 № 000047 на суму 17,913 тис. грн.
[5 empty] | 4.Придбати точки доступу Wi-Fi та комутаторів для локальної мережі | до 31.12 | Придбано точки доступу Wi-Fi та комутаторів для локальної мережі
| 4.2.3.17 | Створення, виробництво та компонування історичного фільму про місто Черкаси періоду козацької доби | Акт виконаних робіт | Департамент організаційного забезпечення | 1.Укласти договір | до 15.08 | Дія виконана Укладено договір на створення фільму, зокрема ФОП Завгородній Р.О. договір про послуги створення фільму від 20.07.2017 № 07-01
[5 empty] | 2.Забезпечити показ мешканцм міста Черкаси | до 31.12 | Виконано
| 4.2.3.18 | Придбання кондиціонерів | Накладна | Департамент архітектури та містобудування | 1.Укласти договір | до 31.12 | Дія виконана Придбано товар
2.Придбання товару
| 4.2.3.19 | Придбання мульти-функціонального пристрою з лазерним чорно-білим друком | Накладна | Департамент архітектури та містобудування | 1.Укласти договір | до 31.12 | Дія виконана Придбано товар
2.Придбання товару
| 4.2.3.20 | Придбання аудіо обладнання для залу засідань Черкаської міської ради | Накладна | Департамент організаційного забезпечення | 1.Укласти договір | до 31.12 | Дія не виконана, у зв'язку із відсутністю постачальника для придбання товару
2.Придбання товару
| 4.2.3.21 | Придбання металевих стелажів для архіву справ департаменту соціальної політики | Договір, накладна | Департамент соціальної політики | 1. Серед пропозицій суб'єктів господарювання, обрання пропозиції з найсприятливішою ціною та якістю | до 31.05 | Дія виконана частково Здійснюється моніторинг пропозицій, обирається з найсприятливішою ціною та якістю | 2018
[5 empty] | 2. Укладання із суб'єктом господарювання договору на закупівлю металевих стелажів та проведення фінансових розрахунків | до 30.06
| 4.2.3.22 | Придбання меблів для територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси | Договір, накладна | Територіальний центр надання соціальних послуг м. Черкаси | 1. Серед пропозицій суб'єктів господарювання, обрання пропозиції з найсприятливішою ціною та якістю | до 31.03 | Дія виконана частково Серед пропозицій суб'єктів господарювання, обрано пропозицію з найсприят-ливішою ціною та якістю | 2018
[5 empty] | 2. Укладання із суб'єктом господарювання договору на закупівлю металевих стелажів та проведення фінансових розрахунків | до 30.04 | Підготовлено договір з ФОП Звягілевський О.Л. Укладено договір № 28 від 10.07.18 на суму 75000грн. Оплачено 18.07.18
4.2.4. Прибання предметів довгострокового кориситування та технічних засобів | 4.2.4.1 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Накладні | Департамент фінансової політики | 1. Розміщення заявки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в електронній системі ProZorro | до 10.07 | Дія виконана частково Підготовлена службова записка про перерозподіл обсягу фінансового забезпечення | 2018 | 180 | 77 | 93 |  | ДФП | 1. Розміщення заявки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в електронній системі ProZorro | до 10.06 | Дія виконана Розміщено заявки на придбання обладнання в електронній системі ProZorro
[5 empty] | 2. Оформлення та підписання договору | до 25.07 | [7 empty] | 2. Оформлення та підписання договору | до 20.06 | Оформлені та підписані договори
[5 empty] | 3. Подання для реєстрації до ГУДКСУ у м.Черкасах договору та накладної | до 05.08 | [7 empty] | 3. Подання для реєстрації до ГУДКСУ у м.Черкасах договору та накладної | до 25.06 | Подано для реєстрації до ГУДКСУ у м.Черкасах
[5 empty] | 4. Подання заявки на фінансування | до 06.08 | [7 empty] | 4. Подання заявки на фінансування | до 26.06 | Подано заявки на фінансування
[5 empty] | 5. Розрахунки з продавцем | до 20.08 | [7 empty] | 5. Розрахунки з продавцем | до 30.06 | Придбано 10 комп'ютерних комплектів, 1 кондиціонер, 1 БФП, 1 планшет
| 4.2.4.2 | Придбання предметів довгострокового користування | Накладні | Департамент організаційного забезпечення | 1. Укладання договорів на придбання | до 20.12 | Дія виконан частково Виконано частково. Придбано комп'ютерні сервери та кондиціонери на суму 222,86 тис. грн. | 2018 | 550 | 201.3 |  |  | ДОЗ | 1.Укласти договора на придбання | до 15.06 | Дія виконана Укладено договора на придбання наступних товарів:1. ФОП Горощенко С.О. договір від 28.04.2017 № 07-04/06 на придбання кондиціонера на суму 25,0 тис. грн., 2. ПП "БТК "АДО-Інтер" договір від 07.06.2017 № 07-41 на придбання кондиціонера на суму 25,98 тис. грн., 3. ПП "БТК "АДО-Інтер" договір від 07.06.2017 № 07-42 на придбання кондиціонера на суму 26,844 тис. грн., 4. ПП "БТК "АДО-Інтер" договір від 07.06.2017 № 07-43 на придбання кондиціонерів на суму 26,706 тис. грн., 5. ПП "БТК "АДО-Інтер" договір від 07.06.2017 № 07-45 на придбання кондиціонера на суму 9,228 тис. грн.. 6. ПП "Магазин МЕГА Стайл" договір від 19.08.2017 № 07-217388 на придбання знищувача паперу на суму 7,23 тис. грн., 7. ПП "БТК "АДО-Інтер" договір від 30.11.2017 № 07-47 на придбання кондиціонера на суму 10,046 тис. грн., 8. ТОВ "Метал ПРО" договір на придбання контейнерів від 19.12.2017 № 28 на суму 15,24 тис. грн.
[5 empty] | 2. Придбання предметів довгострокового користування | до 25.12 | [7 empty] | 2.Придбати обладнання та аппаратуру для роботи системи поіменного голосування | до 31.12 | Придбано предметів при наявності потреби
| 4.2.4.3 | Придбання комп'ютерної та оргтехніки для комітетів самоорганізації населення м. Черкаси | Накладні | Департамент організаційного забезпечення | 1.Підготувати тендерну документацію | до 25.06 | Дія виконана Підготовлено тендерну документацію |  | 226.2 | 150 | 150 |  | ДОЗ
[5 empty] | 2.Провести тендер | до 30.07 | Процедура закупівлі комп'ютерів і оргтехніки відбулась без тендеру
[5 empty] | 3.Укласти договір на придбання | до 15.08 | Придбано наступну техніку: КСН Зелений - 12,0 тис. грн. (придбано ноутбук); 2. КСН Калиновий - 31,5 тис. грн. (придбано ноутбук та проектор); 3. КСН Сорорний - 12,0 тис. грн. (придбано ноутбук); 4. КСН Хімселище - 12,0 тис. грн. (придбано ноутбук); 5. КСН Дахнівський - 7,3 тис. грн. (придбано принтер); 6. КСН Яблуневий - 12,0 тис. грн. (придбано ноутбук); 7. КСН Південний - 12,0 тис. грн. (придбано ноутбук); 8 . КСН Богданівський - 31,5 тис. грн. (придбано ноутбук та проектор).
[5 empty] | 4.Придбати комп'ютерну та оргтехніку | до 31.12
| 4.2.4.4 | Придбання та встановлення кондиціонерів для департаменту соціальної політики | Договір, накладна, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики Черкаської міської ради | 1. Оформити заявку для проведення процедури державних закупівель кондиціонерів | до 31.07 | Дія виконана У зв'язку із зменшенням обсяг призначень, проведення тендерних процедур не застосовується. Серед пропозицій суб'єктів господарювання, сферою діяльності яких є продаж та монтаж кондиціонерів, обрано підприємство з найсприятливішою ціною та якістю. Укладено договір № 45 від 18.12. 2017р. Виконавець ФОП Дейнека А.М. сума 9930,00 грн., договір № 51 від 14.12. 2017р. Виконавець ФОП Дяк О.І. сума 170000,00 грн. Придбано кондиціонери |  | 380 |  |  |  | ДСП
[5 empty] | 2. Подати заявку для проведення процедури державних закупівель до комітету з конурсних торгів (замовнику) | до 31.08
[5 empty] | 3. Здійснювати аналіз дотримання замовником законодавства у сфері державних закупівель на всіх стадіях процедури закупівлі шляхом систематичного спостереження | до 30.09
[5 empty] | 4. Укласти договір про закупівлю з переможцем процедури закупівл | до 31.10
[5 empty] | 5. Здійснити фінансові розрахунки | до 30.11
| 4.2.4.7 | Придбання обладнання для відділення організації надання адресної грошової та натуральної допомоги територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м.Черкаси | Договір, накладна | Територіальний центр соціальної допомоги Соснівського району м.Черкаси | 1. Серед пропозицій суб'єктів господарювання, сферою діяльності яких є продаж побутового обладнання, обрати пропозицію з найсприятливішою ціною та якістю | до 31.08 | Дія виконана Серед пропозицій суб'єктів господарювання, сферою діяльності яких є продаж побутового обладнання, обрано підприємства з найкращою пропозицію ціни та якісті |  | 256.2 |  |  |  | ДСП
[5 empty] | 2. Укласти із обраним суб'єктом господарювання договір на закупівлю побутового обладнання | до 30.09 | Укладено договори: ФОП Мощенко А.А. (оверлок), угода № 10 від 03.04.2017; ТОВ Ваги "Аксіс" (плита електр., шафа холод., мясорубка), угода 11 від 06.04.2017; ТОВ "Лондрі Сервіс" (пральна сушильна, гладільна машини), угода № 1726 від 06.04.2017 на загальну суму 224,57 тис. грн.
[5 empty] | 3. Закупити обладнання, провести фінансові розрахунки із суб'єктом господарювання | до 31.10 | Заявку оплачено 13.04.2017 № 74
| 4.2.4.8 | Придбання східцевого підйомника для підйому/спуску отримувачів соціальних послуг територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м.Черкаси | Договір, накладна | Територіальний центр соціальної допомоги Соснівського району м.Черкаси | 1. Оформити заявку для проведення процедури державних закупівель східцевого підйомника | до 31.07 | Дія виконана частково Заявку для проведення процедури державних закупівель східцевого підйомника оформлено |  | 195 |  |  |  | ДСП
[5 empty] | 2. Подати заявку для проведення процедури державних закупівель до комітету з конурсних торгів (замовнику) | до 31.08 | Заявку подано до комітету з конурсних торгів для проведення процедури державних закупівель 07.08.2017
[5 empty] | 3. Здійснювати аналіз дотримання замовником законодавства у сфері державних закупівель на всіх стадіях процедури закупівлі шляхом систематичного спостереження | до 30.09 | Здійснюється аналіз дотримання законодавства у сфері державних закупівель
[5 empty] | 4. Укласти договір про закупівлю з переможцем процедури закупівлі | до 31.10 | Договір купівлі-продажу від 16.11.2017, № 34 з ФОП Данилюк Р.В. сума 157 500,00 грн без ПДВ.
[5 empty] | 5. Здійснити фінансові розрахунки | до 30.11 | Заявка оплачена 23.11.2017
| 4.2.4.9 | Придбаня східцевого підйомника для підйому/спуску отримувачів соціальних послуг територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м.Черкаси | Договір, накладна | Територіальний центр соціальної допомоги Придніпровського району м.Черкаси | 1. Оформити заявку для проведення процедури державних закупівель східцевого підйомника | до 31.07 | Дія виконана Заявку для проведення процедури державних закупівель східцевого підйомника оформлено |  | 195 |  |  |  | ДСП
[5 empty] | 2. Подати заявку для проведення процедури державних закупівель до комітету з конурсних торгів (замовнику) | до 31.08 | Заявку подано до комітету з конурсних торгів для проведення процедури державних закупівель 07.08.2017
[5 empty] | 3. Здійснювати аналіз дотримання замовником законодавства у сфері державних закупівель на всіх стадіях процедури закупівлі шляхом систематичного спостереження | до 30.09 | Здійснюється аналіз дотримання законодавства у сфері державних закупівель
[5 empty] | 4. Укласти договір про закупівлю з переможцем процедури закупівлі | до 31.10 | Договір купівлі-продажу від 17.11.2017, № 157/2017 з ФОП Данилюк Р.В. сума 157 500,00 грн без ПДВ.
[5 empty] | 5. Здійснити фінансові розрахунки | до 30.11 | Заявка оплачена 23.11.2017
| 4.2.4.11 | Придбання квартири, що буде включена до числа службових органу суду | Договір купівлі-продажу, видача ордеру | Департамент економіки та розвитку, департамент департамент житлово-комунального комплексу | 1.Проведення конкурсних торгів (по заявці департаменту житлово-комунального комплексу) та при наявності фінансування | до 15.10 | Дія не виконана Відсутнє фінансування |  |  |  |  | 375 | ДЕР
[5 empty] | 2.Підготовка та укладання договору купівлі-продажу | до 31.10
[5 empty] | 3.Передача документів на реєстрацію прав власності | до 15.11
[5 empty] | 4.Передача документів у житловий відділ | до 30.11
[5 empty] | 5.Підготовка проекту рішення про видачу ордера департаментом житлово – комунального комплексу | до 15.12
[5 empty] | 6.Видача ордеру департаментом житлово-комунального комплексу | до 20.12
| 4.2.4.12 | Придбання телевізова та кондиціонера для облаштування ЦНАП по вул. Благовісна, 170 | Накладні | Департамент управління справами та юридичного забезпечення | 1. Вивчення пропозицій по придбанню телевізора та кондиціонера для УНАП | до 12.05 | Дія виконана Придбано телевізор в ЦНАП |  | 74 |  |  |  | ДУСЮЗ
[5 empty] | 2. Укладання договору по придбанню телевізора та кондиціонера для УНАП | до 19.05
[5 empty] | 3. Придбання та встановлення телевізора та кондиціонера для УНАП | до 29.05
4.2.5. Придбання траспортних засобів | 4.2.5.3 | Придбання мікроавтобусу для багатодітної сім'ї Гуцало | Договір, накладна | Департамент соціальної політики Черкаської міської ради | Здійснення фінансових розрахунків з переможцем тендерних торгів | до 30.09 | Дія виконана частково За результатом проведених тендерних торгів у 2017 році укладено договір з переможцем, однак УДКСУ договір не зареєстрований. Питання вирішується в судовому порядку. На сьогодні справа очікує розгляду у Вищому апеляційному суді, тому освоїти кошти неможливо | 2018 | 1300 |  |  |  | ДСП | 1. Оформити заявку для проведення процедури державних закупівель автомобіля | до 31.08 | Дія виконана частково на 80 % Заявку для проведення процедури державних закупівель східцевого підйомника оформлено
[14 empty] | 2. Подати заявку для проведення процедури державних закупівель до комітету з конурсних торгів (замовнику) | до 30.09 | Заявку подано до комітету з конурсних торгів для проведення процедури державних закупівель
[14 empty] | 3. Здійснювати аналіз дотримання замовником законодавства у сфері державних закупівель на всіх стадіях процедури закупівлі шляхом систематичного спостереження | до 31.10 | Здійснюється аналіз дотримання законодавства у сфері державних закупівель
[14 empty] | 4. Укласти договір про закупівлю з переможцем процедури закупівлі | до 30.11 | Проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю автомобіля, визначено переможця, укладено договір
[14 empty] | 5. Здійснити фінансові розрахунки | до 31.12
| 4.2.5.4 | Придбання мікроавтобусу для будинку сімейного типу сім'ї Гнатюк | Договір, накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | Придбання мікроавтобуса | до 31.12 | Дія виконана Придбано ТОВ Колос Авто дог № 1/37853141 від 07.12.2017 р |  | 657062.9155 | 1096756.008 | 515825.224 | 946362.3303
Note on J2551: 40 комп'ютерів у зборі (1шт.-13,0)-520,0; 10 принтерів лазерних (1 шт.-6,1)-61,0; 5 копіювальних апарата (1 шт.-12,0)-60,0; 10 БФП (1 шт.-8,0)-80,0
Note on J2593: 2 комплекти меблів ( 1 шт.-9,5)-19,0
Note on J2640: - холодильна шафа-46,0; - промислова м'ясорубка-13,5; - плита електрична-75,0; - пральна машина -60,3; -сушильна машина-40,4; - гладильний прес-13,5; - оверлок -7,5