## Календарний план 2022 рік
Додаток 2 до рішення міської ради від 11.01.2022 № 16-86 . .
ПРОГРАМА
соціально - економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки
Пріоритет 1. КОМФОРТ
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Терміни виконання | Фінансове забезпечення (бюджет розвитку) (тис.грн. на рік) |  |  | Інші кошти
[7 empty] | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8
1.1. Якісні житлово-комунальні послуги
1.1.1. Поліпшення якості теплопостачання та гарячого водопостачання | 1.1.1.31 | Капітальний ремонт покрівлі та скління будівлі котельні по вул.О.Дашковича, 62 в м.Черкаси (за роботи виконані у 2021 та 2022 роках) (внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Оплата за роботи виконані у 2021 та 2022 роках | до 01.04 |  |  | 880.6296
| 1.1.1.32 | Капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання (за роботи виконані у 2021 році)(внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Оплата за роботи виконані у 2021 та 2022 роках | до 01.04 |  |  | 1296.378
| 1.1.1.33 | Капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання (за роботи виконані у 2021 році)(внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Оплата за роботи виконані у 2021 та 2022 роках | до 01.04 |  |  | 3157.6148
| 1.1.1.34 | Реконструкція котельні (встановлення твердопаливного котла) по вул.Мендєлєєва 5 (внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 5000
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
1.1.3. Поліпшення якості послуг з утримання житлових будинків | 1.1.3.7 | Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду ОСББ | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Оплата виконаних у попередніх роках робіт | до 25.12 |  | 11037.3394 | 7253 | 12000
2.Підготовка проектів рішень ЧМР про розподіл коштів на капітальний ремонт житлових будинків ОСББ на 2022 рік
3.Прийнятя актів виконаних робіт
4.Підготовка договору на отримання трансфертів на здійснення видатків.
| 1.1.3.8 | Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках (крім ОСББ) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Підготовка проектів рішень ЧМР про розподіл коштів на капітальний ремонт житлових будинків ОСББ на 2022 рік | до 25.12 |  |  | 15500
2.Прийнятя актів виконаних робіт
3.Підготовка договору на отримання трансфертів на здійснення видатків
1.1.4. Капітальний ремонт та облаштування прибудинкових територій | 1.1.4.11 | Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - зони відпочинку між ЗОШ № 31, житловими будинками № 29, 35 по вул. Героїв Дніпра та № 44 по вул. Припортовій | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення проектної документації | до 28.02 |  | 220 | 3225
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 30.12
| 1.1.4.13 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку по вул.Гагаріна (урочище “Чорний яр”) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.09 |  | 100 | 1440
2.Виконання робіт
| 1.1.4.14 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку по вул.Героїв Дніпра (між будинками № 29 та № 44) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.09 |  | 100 | 1440
2.Виконання робіт
| 1.1.4.15 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку по вул.Верхня Горова (вздовж будинку № 52) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.09 |  | 100 | 1440
2.Виконання робіт
| 1.1.4.16 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку по вул.Гетьмана Сагайдачного (вздовж будинків № 225, 227, 237, 39) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.09 |  | 100 | 1440
2.Виконання робіт
| 1.1.4.17 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку від вул.Сержанта Жужоми вздовж будинків № 25, 37 по вул.Гагаріна та будинку № 83 по вул.Героїв Дніпра в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.09 |  | 100 | 1440
2.Виконання робіт
| 1.1.4.18 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку між вул.Нарбутівська, провулок Тимірязєва та вул.Гетьмана Сагайдачного в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.09 |  | 100 | 1440
2.Виконання робіт
| 1.1.4.19 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку по вул.Припортова (вздовж будинків № 9-23) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.09 |  | 100 | 1440
2.Виконання робіт
| 1.1.4.20 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку від вул.Героїв Дніпра (між будинками № 7 та № 13) до парку “Дніпровський” в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.09 |  | 100 | 1440
2.Виконання робіт
| 1.1.4.21 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку від перехрестя вулиць Лазарєва та Хрещатик до Замкового узвозу в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.09 |  | 100 | 1440
2.Виконання робіт
| 1.1.4.22 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку по вул.Смілянській (парна сторона, вздовж будинків 102-108) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.09 |  | 50 | 1440
2.Виконання робіт
| 1.1.4.23 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку між бульваром Шевченка, вул.Припортовою та вул.Кривалівською в в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.09 |  | 50 | 1440
2.Виконання робіт
| 1.1.4.24 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку по проспекту Хіміків (між будинками № 50 та 50/3) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.09 |  | 50 | 1440
2.Виконання робіт
| 1.1.4.25 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку на розі бульвару Шевченка та вул.Юрія Іллєнка в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.09 |  | 50 | 1440
2.Виконання робіт
| 1.1.4.26 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку на перехресті вулиць Хрещатик та Смілянська в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.09 |  | 50 | 1440
2.Виконання робіт
| 1.1.4.27 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку по бульвару Шевченка (біля будинку № 307) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.09 |  | 100 | 1440
2.Виконання робіт
| 1.1.4.28 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку по вул.Героїв Майдану (біля будинку № 10) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.09 |  | 100 | 1440
2.Виконання робіт
1.1.5. Поліпшення якості послуг з вивезення та утилізації ТПВ | 1.1.5.61 | Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с.Руська Поляна (І черга) | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Коригування проектної документації | до 31.03 |  |  | 30000
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 30.12
| 1.1.5.63 | Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна ( ІІ черга та ІІІ черга) | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення проектної документації | до 30.11 |  |  | 897.599
| 1.1.5.66 | Придбання контейнерів для сміття місткістю 1,1 куб.м. (внески в статутний капітал КП "Черкаська служба чистоти") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаська служба чистоти" | 1.Укладення договору | до 01.12 |  |  | 2500
2.Придбання товару
| 1.1.5.67 | Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Припортова, 31 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 120
2.Виконання робіт
1.2. Поліпшення матеріально-технічної бази комунальних підприємств
1.2.1. Придбання обладнання та техніки для комунальних підприємств | 1.2.1.20 | Придбання комунальної техніки (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 31.12 | 10362.1 |  | 7000
2. Придбання техніки
| 1.2.1.57 | Придбання та встановлення обладнання для стаціонарного посту автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договору | до 01.12 |  | 2000 | 8717
2. Придбання товару
| 1.2.1.69 | Придбання ярмаркового обладнання конструкцій дерев’яних будиночків (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Накладна | Департамент економіки та розвитку, КП "Черкаські ринки" | 1.Укладання договору на придбання обладнання | до 01.03 |  | 250 | 250
2.Придбання обладнання
3.Отримання накладної
4.Проведення фінансових розрахунків
| 1.2.1.72 | Придбання комунальної техніки (внески в статутний капітал КП "Благоустрій") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Благоустрій" | 1.Укладення договору | до 31.12 |  |  | 4000
2. Придбання техніки
| 1.2.1.73 | Придбання ярмаркового обладнання для торгівлі квасом (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Накладна | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Придбання обладнання (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 4600
| 1.2.1.74 | Придбання трактора з причіпом та навісним обладнанням (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Накладна | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Придбання обладнання (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 2000
| 1.2.1.75 | Придбання комунальної техніки (асфальтоукладальник, тягач, трал, фреза) (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 31.12 |  |  | 8000
2. Придбання техніки
| 1.2.1.76 | Придбання комунальної техніки в лізинг (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1. Сплата авансового платежу | до 31.12 |  |  | 1400
| 1.2.1.77 | Придбання комунальної техніки (внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкасиводоканал" | 1.Укладення договору | до 31.12 |  |  | 8000
2. Придбання техніки
| 1.2.1.80 | Придбання комунальної техніки в лізинг (внески в статутний капітал КП "Черкаська служба чистоти") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаська служба чистоти" | 1. Сплата авансового платежу | до 31.12 |  |  | 1000
| 1.2.1.81 | Придбання комунальної техніки (внески в статутний капітал КП "Екологія") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Екологія" | 1.Укладення договору | до 31.12 |  |  | 2000
2. Придбання техніки
1.3. Комфортне та безпечне місто
1.3.3. Забезпечення якісного освітлення вулиць та прибудинкових територій житлових будинків | 1.3.3.47 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення проспекту Хіміків в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 3500
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.179 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення скверу біля будівлі РАЦСУ по вул. Небесної Сотні в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Виконання робіт | до 30.04 |  | 1140 | 1075.1974
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.201 | Капітальний ремонт пішохідної алеї вздовж будівель № 31-35 по вул. Байди Вишневецького (алея ліхтарів-музикантів) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 01.07 |  | 277.0621 | 1018.7345
| 1.3.3.205 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Дахнівська в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 |  | 2800 | 2100
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.207 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення вул. Новопречистенська 63, 65, вул. Надпільна 451, 465 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 500
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.3.211 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку 18 по вул. Віталія Вергая в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 300
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.3.212 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку 128 по вул. Смілянська в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 400
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.3.213 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 126/1 та 126/2 по вул. Смілянській в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 600
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.3.214 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку 127 по вул. Свято-Макарівській в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 300
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.3.215 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житловихх будинків № 7, 9, 11 по вул. Олени Теліги в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 750
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.3.216 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку 8 по вул. 30 років Перемоги в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 300
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.3.217 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення пішохідної алеї від вул. Героїв Дніпра до перехрестя вул. Гагаріна та вул. Розкопної в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 1000
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.3.218 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Чигиринська від вул. Пацаєва до вул. Героїв Холодного Яру в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 5000
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.220 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків 4, 14 по вулиці Різдвяна м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 350
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.3.221 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків 52, 54 по вул.Ложешнікова | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 1100
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.3.222 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків 34, 40 по вулиці Волкова м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 350
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.3.223 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Абрикосової в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 500
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.3.224 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Пацаєва в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 1000
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.225 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Чайковського (від вул. Чорновола до вул. Різдвяна) в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 750
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.226 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення на вул. 14 грудня, вул. Грибоєдова, пров. Джаліля, пров. Крайній, пров. Софії Ковалевської, пров. Декабристів, пров. 8 березня (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 500
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
1.3.4. Покращення стану безпеки руху | 1.3.4.5 | Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою)) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 | 1487.3616 | 15100 | 28600 | 8000
| 1.3.4.22 | Капітальний ремонт вул.Надпільна (встановлення світлофору на перехресті з вул.Новопречистенська) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 |  | 653.0583 | 603.1932
2.Взаєморозрахунок
| 1.3.4.27 | Капітальний ремонт вул. Чигиринська (встановлення світлофору на перехресті з вул.Героїв Холодного Яру) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 |  | 50 | 749.1545
2.Закупівля робіт
3.Виконання робіт
4.Взаєморозрахунок
| 1.3.4.28 | Капітальний ремонт вул.Будіндустрії (встановлення світлофору на перехресті з вул Чигиринська) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 |  | 50 | 748.7598
2.Закупівля робіт
3.Виконання робіт
4.Взаєморозрахунок
| 1.3.4.32 | Капітальний ремонт вул. Гоголя (встановлення світлофору на перехресті з вул. О. Дашкевича) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 800
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.4.37 | Капітальний ремонт вул. Пастерівська (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чіковані) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 500
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.4.38 | Капітальний ремонт зупинок громадського транпорту по вул. Героїв Дніпра в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП “ЧЕЛУАШ”) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 31.12 |  |  | 2400
2. Виготовлення ПКД
3.Конкурсна процедура закупівлі робіт по об'єкту
4. Укладення договору
5. Виконання робіт
| 1.3.4.39 | Капітальний ремонт вул. Чорновола (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чайковського) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 750
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.4.40 | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (встановлення світлофорів на перехрестях з вул. Можайського, вул. Університетська, вул. Грушевського, вул. Святотроїцька, вул. Б. Вишневецького, вул. Остафія Дашкевича, вул. Смілянська, вул. Небесної Сотні, вул. Митницька, вул. Пастерівська, вул. Припортова, вул. Чорновола, вул. Новопречистенська, вул. Різдвяна, вул. Юрія Іллєнка, вул. Чехова, вул. Кобзарська) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 7200
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.4.41 | Капітальний ремонт вул. Сумгаїтська (встановлення світлофорів на перехрестях з вул. Одеська, вул. Прикордонника Лазаренка, вул. Корольова, алея Путейка ) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 3200
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.4.42 | Капітальний ремонт вул. Смілянська (встановлення світлофорів на перехрестях з вул. Оборонна, вул. Гоголя, вул. Надпільна, вул. Благовісна, вул. Вернигори) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 3200
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.4.43 | Будівництво зупинки громадського транспорту "Абсолют", по вул. Гагаріна, непарна сторона, в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Конкурсна прцедура закупівлі робіт по об'єкту | до 31.12 |  |  | 500
2. Укладення договору
3. Виконання робіт
| 1.3.4.44 | Будівництво зупинки громадського транспорту "Храм Андрія Первозванного", по вул. Героїв Дніпра, непарна сторона, в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Конкурсна прцедура закупівлі робіт по об'єкту | до 31.12 |  |  | 500
2. Укладення договору
3. Виконання робіт
| 1.3.4.45 | Будівництво зупинки громадського транспорту "Площа Богдана Хмельницького", по бульвару Шевченка, непарна сторона, в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Конкурсна прцедура закупівлі робіт по об'єкту | до 31.12 |  |  | 500
2. Укладення договору
3. Виконання робіт
1.3.5. Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка | 1.3.5.1 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | 6572.3761 | 1000 | 1000
| 1.3.5.2 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | 23.8389 | 2748 | 500
| 1.3.5.3 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | 2147.2 | 10464.3993 | 2000
1.3.7. Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури | 1.3.7.4 | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | 1241.86 | 453.0647 | 523
| 1.3.7.5 | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | 1159.0026 | 2846.9525 | 500
| 1.3.7.6 | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | 4515.2899 | 3000 | 2500
| 1.3.7.7 | Реконструкція вул. Олени Теліги від вул.В. Вергая до вул. М. Грушевського в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення проектної документації | до 30.11 |  |  | 675 | 40000
| 1.3.7.8 | Реконструкція вул. Добровольського від бул. Шевченка до вул. Сагайдачного м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування |  |  | 869.89 |  |  | 2000
| 1.3.7.9 | Реконструкція вул. Сержанта Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | 3625 | 12332.2476 | 14133.572
| 1.3.7.10 | Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (І черга) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | 20500 | 1317.54 | 50
| 1.3.7.12 | Реконструкція вул. Козацька від Г. Дніпра до набережної, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення проектної документації | до 31.03 | 1106.865 |  | 5000
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 30.12
| 1.3.7.13 | Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Я. Галана, м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Коригування проектної документації | до 30.12 | 640.346 |  | 500 | 200
| 1.3.7.16 | Реконструкція вул. Сумгаїтської від межі міста до вул. Одеської, м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Коригування проектної документації | до 30.12 | 120 | 130 | 100 | 7 879,799
| 1.3.7.18 | Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | 19000 | 20501 | 5000 | 15 284,667
| 1.3.7.19 | Реконструкція бул. Шевченка від вул. Лазарєва до вул. Б. Вишневецького м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | 542.417 |  | 5000
| 1.3.7.22 | Реконструкція вул.Гагаріна від вул.С.Жужоми до вул.С.Смірнова м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | 500 | 1882.475 | 50000
| 1.3.7.39 | Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | 28.662 | 8.1971 | 520.109
| 1.3.7.44 | Реконструкція вул.Гагаріна від узвозу Остріжний до автостради H-16, м. Черкаси (виготовлення ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення проектної документації | до 31.10 |  | 450 | 2000 | 25000
| 1.3.7.47 | Реконструкція провулку Богдана Хмельницького м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 |  |  | 1534
1.3.8. Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури | 1.3.8.10 | Капітальний ремонт вул.Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | 45248.9198 | 82036.3356 | 21460
| 1.3.8.11 | Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | 8900 | 2286 | 50
| 1.3.8.14 | Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | 4415.679 | 12000 | 2000
| 1.3.8.15 | Капітальний ремонт вул. Симиренківська (від вул. Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 | 4898.912 | 1956.2333 | 1372.2847
2.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.22 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Благовісна буд. 330; буд. 332 | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | 1450 | 222.0688 | 15
| 1.3.8.24 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Гетьмана Сагайдачного від буд. 243 до вул. Подолинського, 24 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | 1400 | 61.978 | 15
| 1.3.8.27 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул.Різдвяна, 62 до вул. Благовісна,455 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | 1360 | 1051.3144 | 50
| 1.3.8.29 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул.Чехова 82, Нарбутівська 187 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | 200 | 2.514 | 15
| 1.3.8.44 | Капітальний ремонт вул.Пилипенка (тротуар парна сторона) від вул. Пастерівської до вул. М.Залізняка, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | 18.531 | 520.1084 | 1000
| 1.3.8.45 | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | 75.3745 | 60 | 50
| 1.3.8.46 | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 | 5493.4861 | 2500 | 1200
| 1.3.8.121 | Капітальний ремонт вул. Пушкіна (паркувальний майданчик, непарна сторона, від вул. Хрещатик до бул. Шевченка) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 |  | 595 | 552.3082
2.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.122 | Капітальний ремонт вул. Кобзарська (паркувальний майданчик, непарна сторона, від вул. С. Амброса до бул. Шевченка) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 |  | 760 | 718.006
2.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.123 | Капітальний ремонт вул. Євгена Кухарця в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 |  | 1500 | 101.3028
2.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.124 | Капітальний ремонт вул.Руставі (тротуар, непарна сторона, від вул.Одеська до вул.Прикордонника Лазаренка) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт | до 25.12 |  | 135.7105 | 5000
2.Виконання робіт
3.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.127 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Пацаєва до житлового будинку 7/1 по вул. Пацаєва в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 |  | 986 | 132.4556
2.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.130 | Капітальний ремонт вулиці Дахнівська Січ (тротуар парна/непарна сторона) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 |  | 2200 | 1146.7046
2.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.131 | Капітальний ремонт велосипедно-пішохідної доріжки вздовж вул.Набережна від вул. Підгірна до межі міста в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 |  | 800 | 5000
2.Закупівля робіт
3.Виконання робіт
4.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.132 | Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Героїв Дніпра до перехрестя вул. Гагаріна та вул. Розкопної в м. Черкаси(реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 |  | 1850 | 3528.462
2.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.133 | Капітальний ремонт вул. Козацької (велодоріжка від вул. Героїв Дніпра до вул. Припортова) в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт | до 25.12 |  | 136 | 2376.11
2.Виконання робіт
3.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.136 | Капітальний ремонт вул.Н.Левицького (тротуар, парна сторона, від вул.Чайковського до проспекту Хіміків) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 |  | 1650 | 1607.32
2.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.139 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул.Б.Вишневецького до ж/б № 186 по вул.Хрещатик в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт | до 25.12 |  | 200 | 895.4528
2.Виконання робіт
3.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.179 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Нижня Горова,57 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 5000
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.182 | Капітальний ремонт вул. Байди Вишневецького (тротуар, від вул. Надпільної до вул. Одеська) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт | до 25.12 |  | 1600 | 4673.6764
2.Виконання робіт
3.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.183 | Капітальний ремонт бульвару Шевченка (паркувальний майданчик, тротуар, парна сторона, від вул.Пушкіна до вул.Михайла Грушевського) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  | 128.6564 | 700
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.184 | Капітальний ремонт Алеї Путейка в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  | 50 | 5000
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.185 | Капітальний ремонт вул. Будіндустрії в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт | до 25.12 |  | 460 | 8334
2.Виконання робіт
3.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.186 | Капітальний ремонт вул. Хрещатик (тротуар, непарна сторона, від вул. Святотроїцька до вул. О. Дашкевича) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 1500
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.187 | Капітальний ремонт шляхопроводу по проспекту Хіміків в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 500
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.188 | Капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Лісова Просіка в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 500
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.189 | Капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Дахнівська в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 500
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.190 | Капітальний ремонт вул. Антона Моспана (паркувальний майданчик від вул. 30 років Перемоги до вул. Зоологічна) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 4000
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.191 | Капітальний ремонт вулиці Героїв Холодного Яру (від вул. Східна до проспекту Хіміків) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 |  |  | 45000
2.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.200 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду вздовж будинку № 49 по вул.Чайковського в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 1500
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.201 | Капітальний ремонт пішохідної доріжки між будинками № 220 по вул.Самійла Кішки та № 41 по вул.В’ячеслава Галви в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 500
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.202 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду вздовж будинку № 39, 41 по вул.В’ячеслава Галви в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 1500
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.205 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул.Нарбутівська, 198-200 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 1000
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.206 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул.Надпільна, 338 до вул.В.Чорновола, 73 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 1500
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.220 | Капітальний ремонт бульвару Шевченка (тротуар, непарна торона від вул. Можайського до вул. Героїв Чорнобиля) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 500
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.221 | Капітальний ремонт вулиці Героїв Чорнобиля (тротуар від бульвару Шевченка до вул. Гетьмана Косинського) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 500
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.222 | Капітальний ремонт вул. Чигиринська в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 1500
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.223 | Капітальний ремонт узвозу Замкового в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 1500
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.229 | Капітальний ремонт вул. Нижня Горова (паркувальний майданчик біля будинків № 96, 98, 105, 115) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 500
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.230 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду між житловими будинками 2/1 та 2/2 по вул. Симиренківська в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 600
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.231 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків 241, 243 по вул. Гетьмана Сагайдачного в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 850
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.234 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від ж/б №204 по в.С.Кішки до провулку Рєпіна в м.Черкаси (коригування) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 |  |  | 2.6666
2.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.235 | Капітальний ремонт пров. Лермонтова в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 1200
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.236 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинку 16 по вул. Хоменка в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 400
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.237 | Капітальний ремонт сходів по вул.Хоменко 25,27 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 600
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.238 | Капітальний ремонт вул. Пацаєва (від вул. Гетьмана Сагайдачного до житлового будинку № 53/9 по вул. Пацаєва) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 1000
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.239 | Капітальний ремонт вул. Пацаєва (тротуар, непарна сторона, від вул. Надпільна до вул. Чигиринська) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 400
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.240 | Капітальний ремонт вул. Подолінського (тротуар, від вул. Нарбутівська до вул. Чигиринська) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 700
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.241 | Капітальний ремонт вул. Нарбутівська (тротуар, парна сторона, від вул. Подолінського до вул. Пацаєва) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 800
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.3.8.242 | Капітальни ремонт вул. Надпільна (тротуар, парна сторона, від житлового будинку № 530 по вул. Надпільній до житлового будинку № 532 по вул. Надпільній) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 1200
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
1.3.9. Будівництво об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури | 1.3.9.1 | Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгаїтської до вул.Хоменко, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Коригування проектної документації | до 31.03 | 59.654 | 377.8317 | 20000
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 30.11
| 1.3.9.3 | Будівництво тротуару від вул.Сумгаїтської до будинку 38 по вул.Сумгаїтській в м.Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми “Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки”) | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 |  | 100 | 100
| 1.3.9.4 | Будівництво пішохідного мосту в районі вул. Сержанта Жужоми, м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення проектної документації | до 30.12 |  |  | 500
1.3.11. Приведення стану міста у відповідність до санітарно-нормативних вимог | 1.3.11.2 | Будівництво міського кладовища в районі вул.Промислової та станції Заводської (ІІ черга) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Комбінат комунальних підприємств’ | 1.Виконання робіт | до 25.12 | 309.4245 | 2985.1649 | 1720 | 1000
1.3.12. Удосконалення та розвиток системи водовідведення | 1.3.12.33 | Капітальний ремонт накопичувального басейну (встановлення огорожі) по вул. Смілянська в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 31.12 |  |  | 550
2. Виготовлення ПКД
3.Конкурсна прцедура закупівлі робіт по об'єкту
4. Укладення договору.
5. Виконання робіт
1.4. Благоустрій території
1.4.1. Реконструкція та упорядкування територій міста | 1.4.1.24 | Реконструкція Дитячого парку (реконструкція басейну з фонтаном) по вул. Хрещатик, 168 в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Завершення робіт по розробці ПКД | до 31.03 | 254.77 | 254.77 | 254.77
| 1.4.1.30 | Будівництво гідротехнічних та лінійних споруд набережної р.Дніпро від вул.Козацька до вул.Сержанта Жужоми м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення проектної документації | до 31.08 | 453.107 | 500 | 15561.417
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 30.12
| 1.4.1.31 | Реконструкція пам'ятника загиблим в Афганістані та інших локальних конфліктах в єдиному меморіальному комплексі по бульвару Шевченка в м. Черкасах | Акти виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд", Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради | 1.Виконання робіт | до 30.12 | 2000 | 2200 | 4052.307
| 1.4.1.48 | Капітальний ремонт (утеплення) альтанки для харчування на території центру реінтеграції бездомних осіб за адресою: вул. Рєпіна, 12/1 (для цілодобового пункту обігріву в осінньо-зимовий період) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.12 |  | 195.8443 | 194.5
| 1.4.1.50 | Будівництво пляжу "Дахнівський" (зовнішні мережі водопостачання, водовідведення з облаштуванням літніх душових, зовнішні та внутрішні мережі електропостачання) за адресою: м.Черкаси, вул.Набережна (внески до статутного капіталу КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Завершення робіт по першій черзі | до 31.03 |  | 1100 | 662.7222 | 3000
| 1.4.1.59 | Реконструкція Парка-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Молодіжний” в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Завершення робіт по розробці ПКД | до 25.12 |  | 419 | 20000
2.Виконання робіт
| 1.4.1.60 | Реконструкція Набережної по вул. Козацька в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Завершення робіт по розробці ПКД | до 25.12 |  | 2418 | 25000
2.Виконання робіт
| 1.4.1.63 | Реконструкція території під місце для відпочинку населення на розі вулиць Ю.Іллєнка-С.Амброса, м.Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми “Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки”) | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виконання робіт | до 30.12 |  | 70 | 1930
| 1.4.1.71 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – парк-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Сонячний” по вул.Академіка Корольова в районі будинків № 24 та № 32 в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Черкасиінвестбуд") | Акти виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд", Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради | 1. Виготовлення проектної документації | до 28.02 |  | 100 | 1500
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 30.11
| 1.4.1.77 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в Дитячому парку по вул.Хрещатик, 168 в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Завершення робіт | до 31.03 |  | 175 | 156.7735
| 1.4.1.78 | Капітальний ремонт доріжок у парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім. Б.Хмельницького" по вул. Б.Вишневецького в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Завершення робіт | до 31.03 |  | 429.2928 | 429.2928
| 1.4.1.79 | Реконструкція парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Пам'ять" (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 |  |  | 4000
2. Проведення тендерної процедури на підрядні роботи
3.Укладання договору
4. Виконання будівельних робіт
| 1.4.1.80 | Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Долина троянд" в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Проведення коригування проектної документації | до 31.12 |  |  | 8000
2.Проведення тендерної процедури на підрядні роботи
3.Укладання договору
4.Виконання будівельних робіт
| 1.4.1.82 | Капітальний ремонт елементів благоустрою (доріжок) у парку – пам’ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Сосновий бір» по вул. Дахнівська, 121 в м. Черкаси (внески до статутного капіталу КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 |  |  | 5000 | 300
2.Проведення тендерної процедури на підрядні роботи
3.Укладання договору
4.Виконання будівельних робіт
| 1.4.1.92 | Капітальний ремонт скверу "Митницький" (внески до статутного капіталу КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Проведення тендерної процедури на підрядні роботи | до 31.12 |  |  | 10000
2.Укладання договору підряду
3.Виконання будівельних робіт
| 1.4.1.97 | Будівництво пляжу "Дахнівський" в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Благоустрій") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Благоустрій" | 1.Виконання робіт | до 31.12 |  |  | 8237.58 | 7000
| 1.4.1.101 | Капітальний ремонт парку пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення сквер «імені Сержанта Смірнова» за адресою вул. Сержанта Смірнова та вул. Гагаріна в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення проектної документації | до 29.04 |  |  | 4793
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 30.11
| 1.4.1.102 | Будівництво пляжу "Трояндовий" в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 3000
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.4.1.103 | Реконструкція фонтану на площі 700-річчя в м. Черкаси (з ПКД) (внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкасиводоканал" | 1.Закупівля робіт з виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 5000
2.Виготовлення ПКД
3.Закупівля робіт
4.Виконання робіт
5.Взаєморозрахунок
| 1.4.1.104 | Реконструкція скверу "Європейський" в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 |  |  | 5000
2.Проведення тендерної процедури на підрядні роботи
3.Укладання договору
4.Виконання будівельних робіт
| 1.4.1.105 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення парку "Соборний" в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 1500
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
1.4.2. Будівництво та реконструкція спортивних майданчиків | 1.4.2.23 | Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчика у дворі будинків 81,83,85 по вул.Героїв Дніпра в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 31.12 |  | 140 | 4000
| 1.4.2.27 | Реконструкція спортивного майданчику по вул. Нижня Горова(між житловими будинками №41,43) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення проектної документації | до 30.11 |  |  | 1600
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 30.12
| 1.4.2.28 | Реконструкція спортивного майданчику по вул. Тараскова у дворі будинків №3,5,7 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення проектної документації | до 29.07 |  |  | 24
| 1.4.2.29 | Реконструкція спортивного майданчику по вул. Новопричистенська (Сєдова) (біля житлового будинку №31/1) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення проектної документації | до 29.07 |  |  | 24
| 1.4.2.30 | Реконструкція спортивного майданчику по вул. Олени Теліги (Конєва) у дворі будинку №5 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення проектної документації | до 29.07 |  |  | 24
| 1.4.2.31 | Реконструкція спортивного майданчику по вул. Волкова (біля житлових будинків №75, №95) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення проектної документації | до 29.07 |  |  | 24
| 1.4.2.32 | Капітальний ремонт спортивного майданчика між будинками 5 по вул. Пацаєва та 56 по вул. Чигиринська в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Благоустрій") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Благоустрій" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 300
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.4.2.33 | Капітальний ремонт прилеглої території (мультиспортивний майданчик) по вул. Хоменка, 14 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 2000
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.4.2.35 | Капітальний ремонт спортивного майданчика біля будинку 126/2 по вул. Смілянській в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Благоустрій") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Благоустрій" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 100
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.4.2.36 | Капітальний ремонт спортивного майданчика біля будинку 128 по вул. Смілянській в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Благоустрій") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Благоустрій" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 100
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.4.2.37 | Реконструкція дитячого майданчика по Алеї Путейка (біля будинку по вулиці 30 років Перемоги, 56/1) в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Благоустрій") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Благоустрій" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 1500
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.4.2.38 | Капітальний ремонт покриття стадіону за адресою по вул.Пилипенка, 10 в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Благоустрій") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Благоустрій" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12.2022 |  |  | 1200
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.4.2.39 | Капітальний ремонт спортивного майданчика біля будинку 37 по вул. Кривалівській в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Благоустрій") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Благоустрій" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 100
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.4.2.40 | Капітальне будівництво дитячого майданчика біля будинків №25,27 по вулиці Руставі з ПКД (внески в статутний капітал КП "Благоустрій") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Благоустрій" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 500
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.4.2.41 | Капітальне будівництво дитячого майданчика на прилеглій території до будинку по вул. Самійла Кішки,220 (внески в статутний капітал КП "Благоустрій") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Благоустрій" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 500
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.4.2.42 | Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчика у дворі будинків 83 по вул.Гагаріна в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Благоустрій") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Благоустрій" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 125
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.4.2.43 | Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчика у дворі будинків 21,25,27 по вул. Гагаріна в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Благоустрій") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Благоустрій" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 125
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.4.2.44 | Реконструкція території для відпочинку населення на земельній ділянці яка знаходиться по вул. В. Чорновола, 156 м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Благоустрій") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Благоустрій" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 |  |  | 150
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
1.4.3. Формування та створення естетично-привабливого міського середовища | 1.4.3.12 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі комунальної власності (художнє освітлення будівлі за адресою вул.Б.Вишненвецького, 36), м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Інспекція будівілі (визначення виду робіт) | до 30.11 |  | 300 | 2624.8
2.Розроблення проекту підсвітлення (архітектурне, художнє підсвітлення) будівлі)
[5 empty] | 3.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12
4.Супровід художніх робіт
5.Прийняття робіт та підготовлення договорів виконання робіт
6.Проведення фінансових розрахунків
| 1.4.3.14 | Капітальний ремонт будівлі (художнє освітлення будівлі) Черкаська ДХШ ім. Д.Г. Нарбута Черкаської міської ради по вул. Хрещатик, 214 в м. Черкаси Черкаської області | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 977 | 927.166
| 1.4.3.15 | Ремонт реставраційний нежитлової будівлі комунальної власності (художнє освітлення будівлі за адресою: вул.Небесної Сотні, 3), м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Інспекція будівілі (визначення виду робіт) | до 30.11 |  | 124.8025 | 1500
2.Розроблення проекту підсвітлення (архітектурне, художнє підсвітлення) будівлі)
[5 empty] | 3.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12
4.Супровід художніх робіт
5.Прийняття робіт та підготовлення договорів виконання робіт
6.Проведення фінансових розрахунків
1.5. Ремонт та реконструкція об'єктів комунальної власності
1.5.1. Капітальний ремонт, реконструкція та упорядкування прилеглої території адміністративних будівель та інших об'єктів комунальної власності | 1.5.1.21 | Реконструкція території по вул. Смілянській, 33 (біля ЦДЮТ) (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Проведення фінансових розрахунків за виготовлене ПКД | до 01.03 | 100 | 22.633 | 20.171
| 1.5.1.24 | Реконструкція будівлі по вул. Кобзарській, 1 (для розміщення кризового центру для жінок - жертв насильства) в м. Черкаси | Договір, акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку, департамент соціальної політики | 1. Виконання робіт | до 31.12 | 1282.728 | 2242.6087 | 213.198
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.1.34 | Капітальний ремонт території прилеглої до ярмаркової зони (укладання тротуарною плиткою) за адресою: на розі вул.Самійла Кішки та проспекту Хіміків (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") (з ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 185
| 1.5.1.35 | Придбання обладнання для облаштування муніципальних ярмарків (торгівельних павільйонів, прилавків) за адресою: на розі вул.Самійла Кішки та проспекту Хіміків (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") (з ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Придбання обладнання (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 180
| 1.5.1.40 | Капітальний ремонт території прилеглої до ярмаркової зони (укладання тротуарною плиткою) за адресою: на розі вулиць Капітана Пилипенка та Пастерівської (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") (з ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 80
| 1.5.1.41 | Придбання обладнання для облаштування муніципальних ярмарків (торгівельних павільйонів, прилавків) за адресою: на розі вулиць Капітана Пилипенка та Пастерівської (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") (з ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Придбання обладнання (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 170
| 1.5.1.45 | Придбання обладнання для облаштування торгівельної зони та зони відпочинку (сквер) за адресою: вул.Смілянська, 33 (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") (з ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Придбання обладнання (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 300
| 1.5.1.47 | Придбання обладнання для облаштування торгівельної зони та зони відпочинку (сквер) за адресою: вулиця Гагаріна, навпроти будинку №83 (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") (з ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Придбання обладнання (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 200
| 1.5.1.50 | Придбання та встановлення обладнання для облаштування ринку (огорожа) по вул.Благовісна, між вул. Небесної Сотні та Смілянською (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Придбання обладнання (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 185
| 1.5.1.52 | Придбання та встановлення обладнання для облаштування території (огорожа) по вул. Смілянська, 33 (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Придбання обладнання (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 220
| 1.5.1.53 | Капітальний ремонт території ярмарок та прилеглої території (укладання тротуарною плиткою) вул.Добровольського та бул. Шевченка (частина площі 700-річчя) (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 | 1616.8819 | 46.025 |  | 6500
| 1.5.1.54 | Капітальний ремонт території ринку (укладання тротуарною плиткою) по вул.Благовісна, між вул. Небесної Сотні та Смілянською (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 | 384.06 |  |  | 1200
| 1.5.1.55 | Капітальний ремонт території ринку (укладання тротуарною плиткою) по вул. Смілянська, 33 (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 120
| 1.5.1.69 | Реконструкція території по вул.Смілянській, 33 (біля ЦДЮТ) в м.Черкаси (Еко Сквер Квітковий) (внески в статутний капітал КП “Черкаські ринки”) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку, КП “Черкаські ринки” | 1.Завершення робіт | до 30.09 |  | 4002.2021 | 1822.624 | 1536.899
2.Прийняття робіт та підготовлення договорів виконання робіт
3. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.1.73 | Капітальний ремонт прилеглої території приміщення майнового комплексу по вул.Благовісна, 170 м.Черкаси (паркувальний майданчик) | Акти виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1. Виконання робіт | до 31.12 |  | 300 | 264.2712
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.1.75 | Реконструкція будівлі по вул. Хоменка, 19 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  | 375 | 2166.3236 | 2833.6764
[5 empty] | 2.Виконання робіт | до 25.12
|  | Капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради по вул.. Гоголя, 251 в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 1.5.1.76 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради по вул.Смілянська, 4 в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 200 | 1000
| 1.5.1.77 | Капітальний ремонт будівлі по вулиці Байди Вишневецького, 36 (влаштування моніторингового центру) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 |  | 500 | 1500
| 1.5.1.80 | Реконструкція території по вул. Смілянській, 33 (біля ЦДЮТ)ЕКО сквер квітковий (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") (з ПКД) 2 черга будівництва | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 2252
| 1.5.1.81 | Реконструкція території по вул. Смілянській, 33 (біля ЦДЮТ)ЕКО сквер квітковий (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") (з ПКД) 3 черга будівництва | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 564
| 1.5.1.82 | Реконструкція території по вул. Смілянській, 33 (біля ЦДЮТ)ЕКО сквер квітковий (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") (з ПКД) 4 черга будівництва | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 2226
| 1.5.1.83 | Реконструкція території по вул. Смілянській, 33 (біля ЦДЮТ) ЕКО сквер квітковий установлення автоматичної системи поливу (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") (з ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 270
| 1.5.1.84 | Капітальний ремонт території ярмарок (укладання тротуарною плиткою) по вул.Генерала Момота,17 (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") (з ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 450
| 1.5.1.85 | Придбання та встановлення обладнання для облаштування ярмарку по вул.Генерала Момота,17 (торгівельних павільйонів, прилавків) (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Придбання обладнання (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 900
| 1.5.1.86 | Капітальний ремонт території ярмарок (укладання тротуарною плиткою) по вул.Руставі,13 (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") (з ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 450
| 1.5.1.87 | Придбання та встановлення обладнання для облаштування ярмарку по вул.Руставі,13 (торгівельних павільйонів, прилавків) (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Придбання обладнання (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 900
| 1.5.1.88 | Капітальний ремонт території ярмарок (укладання тротуарною плиткою) по вул. Нарбутівська,175 (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") (з ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 180
| 1.5.1.89 | Придбання та встановлення обладнання для облаштування ярмарку по Нарбутівська,175 (торгівельних павільйонів, прилавків) (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Придбання обладнання (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 360
| 1.5.1.90 | Капітальний ремонт території ярмарок (укладання тротуарною плиткою) по вул. С.Амброса,1(внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") (з ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 375
| 1.5.1.91 | Придбання та встановлення обладнання для облаштування ярмарку по С.Амброса,1 (торгівельних павільйонів, прилавків) (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Придбання обладнання (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 750
| 1.5.1.92 | Капітальний ремонт території ярмарок (укладання тротуарною плиткою) по вул. Симиренківська,25(внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") (з ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 360
| 1.5.1.93 | Придбання та встановлення обладнання для облаштування ярмарку по Симиренківська,25 (торгівельних павільйонів, прилавків) (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Придбання обладнання (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 720
| 1.5.1.94 | Капітальний ремонт території ярмарок (укладання тротуарною плиткою) по вул. Пацвєва,8 (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") (з ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 600
| 1.5.1.95 | Придбання та встановлення обладнання для облаштування ярмарку по вул.Пацаєва,8 (торгівельних павільйонів, прилавків) (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Придбання обладнання (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 1200
| 1.5.1.96 | Капітальний ремонт території ярмарок (укладання тротуарною плиткою) по вул. Пилипенка,9 (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") (з ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 360
| 1.5.1.97 | Придбання та встановлення обладнання для облаштування ярмарку по вул.Пилипенка,9 (торгівельних павільйонів, прилавків) (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Придбання обладнання (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 720
| 1.5.1.98 | Капітальний ремонт території ярмарок (укладання тротуарною плиткою) по вул. 30 років Перемоги,46 (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") (з ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 210
| 1.5.1.99 | Придбання та встановлення обладнання для облаштування ярмарку по вул.30 років Перемоги,46 (торгівельних павільйонів, прилавків) (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Придбання обладнання (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 42
| 1.5.1.100 | Капітальний ремонт території ярмарок (укладання тротуарною плиткою) по вул.Одеська,20 (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") (з ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 600
| 1.5.1.101 | Придбання та встановлення обладнання для облаштування ярмарку по вул.Одеська,20 (торгівельних павільйонів, прилавків) (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Придбання обладнання (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 1200
| 1.5.1.102 | Капітальний ремонт території ярмарок (укладання тротуарною плиткою) по вул. Гагаріна 55/1(внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") (з ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 675
| 1.5.1.103 | Придбання та встановлення обладнання для облаштування ярмарку по вул.Гагаріна 55/1 (торгівельних павільйонів, прилавків) (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Придбання обладнання (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 1350
| 1.5.1.104 | Капітальний ремонт території ярмарок (укладання тротуарною плиткою) по вул. Сержанта Смірнова,46 (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") (з ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 450
| 1.5.1.105 | Придбання та встановлення обладнання для облаштування ярмарку по вул. Сержанта Смірнова,46 (торгівельних павільйонів, прилавків) (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Придбання обладнання (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 900
| 1.5.1.106 | Капітальний ремонт території ярмарок та прилеглої території (озеленення) вул.Добровольського та бул. Шевченка (частина площі 700-річчя) (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 2500
| 1.5.1.107 | Капітальний ремонт території ярмарок та прилеглої території (установка автоматичної системи поливу) вул.Добровольського та бул. Шевченка (частина площі 700-річчя) (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 470
| 1.5.1.108 | Капітальний ремонт території ярмарок (укладання тротуарною плиткою) по вул. Героїв Дніпра,69 (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") (з ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 3500
| 1.5.1.109 | Капітальний ремонт приміщення по вул. 30-річчя Перемоги, 26 м.Черкаси для створення Навчального Центру з сортування "5R" (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми “Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки”) | Акти виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Підготувати тендерну документацію | до 31.10 |  |  | 1700
2.Проведення тендеру
3.Укладання договору на проведення капітального ремонту
4.Виконання робіт
5. Проведення фінансових розрахунків
1.5.2. Капітальний ремонт приміщень майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 | 1.5.2.14 | Капітальний ремонт приміщень по вул.Благовісній, 170 (корпус Д4), м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Укладання договору на виготовлення ПКД | до 30.11 |  | 768.3567 | 5600
2.Виготовлення ПКД
3.Підготувати тендерну документацію
4.Проведення тендеру
[5 empty] | 5.Укладання договору на проведення капітального ремонту | до 31.12
6.Виконання робіт
7. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.2.16 | Капітальний ремонт покрівлі Благовісна, 170 (корпус Е-2), м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1. Проведення фінансових розрахунків за виконані роботи | до 01.03 |  | 495 | 460.1638
| 1.5.2.17 | Капітальний ремонт покрівлі будівель майнового комплексу по вул.Благовісна, 170 (корпус В-2, З-2, Ж-2), м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Укладання договору на проведення капітального ремонту | до 01.03 |  | 507.944 | 100
2.Виконання робіт
3. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.2.19 | Капітальний ремонт території майнового комплексу по вул.Благовісна, 170 | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Укладання договору на виготовлення ПКД | до 31.05 |  |  | 1000
2.Виготовлення ПКД
3.Підготувати тендерну документацію
4.Проведення тендеру
[5 empty] | 5.Укладання договору на проведення капітального ремонту | до 15.06
[5 empty] | 6.Виконання робіт | до 31.12
7. Проведення фінансових розрахунків
1.5.3. Капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою Б.Вишневецького, 36 | 1.5.3.4 | Капітальний ремонт будівлі виконавчого комітету Черкаської міської ради за адресою: вул.Байди Вишневецького, 36 м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт | до 30.10 |  | 4600 | 10329.9314
2.Проведення фінансових розрахунків
1.5.4. Капітальний ремонт будівлі "Палацу одруження" по вул. Небесної Сотні, 3 | 1.5.4.6 | Ремонт реставраційний нежитлової будівлі комунальної власності за адресою: вул.Небесної Сотні, 3, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Укладання договору на виготовлення ПКД | до 31.03 |  |  | 1000
2.Виготовлення ПКД
[5 empty] | 3.Підготувати тендерну документацію | до 30.04
4.Проведення тендеру
5.Укладання договору на проведення капітального ремонту
[5 empty] | 6.Виконання робіт | до 31.12
7. Проведення фінансових розрахунків
1.5.5. Капітальний ремонт адміністративної будівлі по бул. Шевченка, 307 | 1.5.5.1 | Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником за виготовлену ПКД | до 28.02 | 1737.2425 | 615.3099 | 1803.9
[5 empty] | 2.Визначення підрядної організації та укладання договору на проведення ремонтних робіт | з 01.02 до до 31.03
[5 empty] | 3.Проведення ремонтних робіт | з 01.03 до 30.08
[5 empty] | 4.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 30.09
| 1.5.5.4 | Капітальний ремонт ліфта в адміністративній будівлі за адресою бул. Шевченка, 307, м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1. Виконання робіт | до 01.03 |  | 110 | 99.7099
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.5.7 | Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 (цокольне приміщення) (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Проведення ремонтних робіт | з 01.02 до 30.04 |  | 1100 | 2393.7
[5 empty] | 2.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.12
| 1.5.5.8 | Капітальний ремонт входу та холу адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником за виготовлену ПКД | до 28.02 |  | 95 | 4095
[5 empty] | 2.Визначення підрядної організації та укладання договору на проведення ремонтних робіт | з 01.02 до до 31.03
[5 empty] | 3.Проведення ремонтних робіт | з 01.03 до 31.10
[5 empty] | 4.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 30.11
1.5.8. Капітальний ремонт будівель станції швидкої допомоги по вул. О.Дашковича, 41, 40-42 | 1.5.8.1 | Капітальний ремонт будівель станції швидкої допомоги по вул. О.Дашковича, 41, 40-42 | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 | 793.7691 |  |  | 200
| 1.5.8.3 | Капітальний ремонт будівлі "Будинок Ветеранів" по вул. Чехова, 112 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
1.5.13. Будівництво нових об'єктів | 1.5.13.1 | Будівництво Льодового Палацу в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення проектної документації | до 30.12 |  |  | 2000 | 148000
1.5.14. Капітальний ремонт адміністративних будівель та облаштування прибудинкових територій закладів надання соціальних послуг | 1.5.14.13 | Капітальний ремонт приміщень будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна,13 А (відділення соціальної допомоги вдома, відділення тимчасового перебування) (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Проведення ремонтних робіт | з 01.02 до 31.03 |  | 1750.0842 | 1988.4
[5 empty] | 2.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.12
| 1.5.14.14 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Проведення ремонтних робіт | до 30.04 |  | 1000 | 130.7
[5 empty] | 2.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.05
| 1.5.14.20 | Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (утеплення фасаду) (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики, Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником за виготовлену ПКД | до 28.02 |  | 100 | 86.5
| 1.5.14.21 | Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (утеплення фасаду) (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики, Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником за виготовлену ПКД | до 28.02 |  | 100 | 4386.8
[5 empty] | 2.Визначення підрядної організації та укладання договору на проведення ремонтних робіт | з 01.02 до 31.03
[5 empty] | 3.Проведення ремонтних робіт | з 01.04 до 31.10
[5 empty] | 4.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 30.11
| 1.5.14.23 | Капітальний ремонт частини приміщень за адресою: м. Черкаси, вул. Гвардійська, 7/5 (облаштування групи денного перебування) (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю “Жага життя” | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником за виготовлену ПКД | до 28.02 |  | 40 | 1039.9
[5 empty] | 2.Визначення підрядної організації та укладання договору на проведення ремонтних робіт | з 01.02 до 31.03
[5 empty] | 3.Проведення ремонтних робіт | з 01.05 до 31.08
[5 empty] | 4.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 30.09
| 1.5.14.24 | Капітальний ремонт прилеглої території територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником за виготовлену ПКД | до 28.02 |  | 60 | 1760.3
[5 empty] | 2.Визначення підрядної організації та укладання договору на проведення ремонтних робіт | з 01.02 до 31.03
[5 empty] | 3.Проведення ремонтних робіт | з 01.05 до 31.08
4.Проведення фінансових розрахунків з підрядником
| 1.5.14.25 | Капітальний ремонт приміщення для облаштування "Зеленої кімнати" Черкаського міського центру соціальних служб | Договір, акт виконаних робіт | Черкаський міський центр соціальних служб | 1.Визначення підрядної організації та укладання договору на проведення ремонтних робіт | до 31.07 |  |  | 200
[5 empty] | 2.Проведення ремонтних робіт | з 01.07 до 31.08
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 30.09
| 1.5.14.26 | Капітальний ремонт прилеглої території та вуличного павільйону територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою вул. Пушкіна, 13 А (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Виготовлення ПКД | до 30.04 |  |  | 700
[5 empty] | 2.Визначення підрядної організації та укладання договору на проведення ремонтних робіт | до 31.05
[5 empty] | 3.Проведення ремонтних робіт | з 01.06 до 31.08
[5 empty] | 4.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 30.09
| 1.5.14.27 | Капітальний ремонт приміщень центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (облаштування приміщень автоматичною пожежною сигналізацією) (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю “Жага життя” | 1.Укладання договору на облаштування приміщень пожежною сигналізацією | до 30.09 |  |  | 320
[5 empty] | 2.Проведення ремонтних робіт | з 01.09 до 31.10
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 30.11
1.5.17. Капітальний ремонт житла дитячих будинків сімейного типу | 1.5.17.1 | Капітальний ремонт житла дитячого будинку сімейного типу: бул. Шевченка, 150 (квартира 80) (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.02 |  |  | 500
[5 empty] | 2.Укладання договору на проведення ремонтних робіт | до 30.04
[5 empty] | 3.Проведення ремонтних робіт | з 01.06 до 31.07
[5 empty] | 4.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | з 01.06 до 31.08
| 1.5.17.2 | Капітальний ремонт житла дитячого будинку сімейного типу: бул. Шевченка, 150 (квартира 108) (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.02 |  |  | 500
[5 empty] | 2.Укладання договору на проведення ремонтних робіт | до 30.04
[5 empty] | 3.Проведення ремонтних робіт | з 01.06 до 31.07
[5 empty] | 4.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | з 01.06 до 31.08
Пріоритет 2. ОСВІТА
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Терміни виконання | Фінансове забезпечення (бюджет розвитку) (тис.грн. на рік) |  |  | Інші кошти
[7 empty] | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8
2.1. Будівництво об'єктів
2.1.1. Розширення мережі закладів освіти | 2.1.1.5 | Будівництво ДНЗ за адресою: вул. Г. Дніпра, 87 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Оплата за виготовлену проектну документацію | до 28.02 | 1113.287 | 774.652 | 900
2.2. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти
2.2.1. Покращення інфраструктури та матеріально -технічної бази навчально - виховних закладів, закладів культури, спортивно - оздоровчих закладів і комплексів | 2.2.1.12 | Придбання спортивного інвентарю в зал вільної боротьби | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 70
| 2.2.1.31 | Капітальний ремонт будівлі Інклюзивно-ресурсного центру Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Пушкіна, 143/1 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 500 | 2000
| 2.2.1.33 | Встановлення лічильників тепла та диспетчеризації на усіх навчальних закладах (ДНЗ та школи) | Накладні, Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 3000
| 2.2.1.44 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ЗНЗ міста | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 |  | 2734.5 | 2750
| 2.2.1.56 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ігрові конструкції для ДНЗ міста Черкаси) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 |  |  | 2000
| 2.2.1.57 | Капітальний ремонт внутрішніх мереж опалення (встановлення приладу обліку теплової енергії) ЗНЗ та ДНЗ міста Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання та встановлення обладнання | до 28.09 |  |  | 3000
| 2.2.1.58 | Встановлення системи очищення води для ДНЗ міста | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 2500
[5 empty] | 2.Проведення робіт по встановленню | до 28.12
| 2.2.1.59 | Закупівля обладнання та предметів довгострокового користування для ДНЗ міста | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 |  |  | 7300
| 2.2.1.60 | Будівництво стадіону в районі по вул. М. Грушевського та вул. Добровольчих батальйонів в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 2000
| 2.2.1.61 | Капітальний ремонт будівлі Інклюзивно-ресурсного центру Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Пушкіна, 143/1 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 5.684
2.2.2. Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 1 "Дюймовочка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.2.2 | Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 1 «Дюймовочка»за адресою: вул. Хрещатик, 135 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | 200 | 162.5791 | 1000
| 2.2.2.3 | Капітальний ремонт (групові осередки) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 1 "Дюймовочка" Черкаської міської ради (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 1000
| 2.2.2.15 | Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 1 «Дюймовочка» за адресою: вул. Хрещатик, 135 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 2.0563
2.2.3.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.3.9 | Реконструкція прилеглої території (огорожа) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Черкаської міської ради по вул.Хрещатик, 261 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | 240.0172 |  | 986.0045
| 2.2.3.10 | Реконструкція прилеглої території огорожа) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Черкаської міської ради по вул.Хрещатик, 261 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  |  | 73.3451
2.2.4.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 5 "Червона гвоздика" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.4.6 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №5 "Червона гвоздика" (в т.ч. ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 500
| 2.2.4.8 | Капітальний ремонт будівлі (сходові клітини) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №5 "Червона гвоздика" (в т.ч. ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 300
| 2.2.4.20 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 5 «Червона гвоздика» Черкаської міської ради по вул.Надпільна, 301 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 3500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.5.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу №7"Зірочка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.5.4 | Капітальний ремонт господарської будівлі дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу №7"Зірочка" Черкаської міської ради (в т.ч. ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 100
| 2.2.5.5 | Капітальний ремонт прилеглої території (ігровий майданчик) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 7«Зірочка» Черкаської міської ради по пров. Південний, 18 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 416
2.2.6.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 9 "Ластівка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.6.3 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №9 "Ластівка" Черкаської міської ради (в т.ч. ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1500
| 2.2.6.5 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 9 «Ластівка» по вул.Надпільна, буд. 470 в м. Черкаси (коригування) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | 938.031 | 594.45 | 410.369
2.2.7.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №10 "Ялинка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.7.5 | Капітальний ремонт будівлі (сходові клітини) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №10 "Ялинка"Черкаської міської ради (в т.ч. ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 150
| 2.2.7.6 | Реконструкція прилеглої території (спортивний та ігровий майданчики дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №10 "Ялинка"Черкаської міської ради (в т.ч. ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 300
| 2.2.7.7 | Реконструкція прилеглої території (павільйони) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №10 "Ялинка"Черкаської міської ради (в т.ч. ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 500
| 2.2.7.10 | Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №10 «Ялинка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Пастерівська, 57 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  | 11.114 | 1500
| 2.2.7.12 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 10 “Ялинка” Черкаської міської ради за адресою: вул.Пастерівська, 57 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 145 | 500
| 2.2.7.13 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 10 «Ялинка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Пастерівська, 57 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.7.14 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 10 «Ялинка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Пастерівська, 57 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 175
2.2.8.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) спеціального типу № 13 "Золотий ключик" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.8.7 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) спеціального типу №13 "Золотий ключик" ЧМР (в т.ч. ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 300
| 2.2.8.9 | Капітальний ремонт будівлі (мережа опалення) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) спеціального типу №13 «Золотий ключик» Черкаської міської ради по вул.Добровольського,7 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1200
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.8.10 | Капітальний ремонт прилеглої території (ігровий майданчик) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) спеціального типу № 13 «Золотий ключик» Черкаської міської ради по вул. Добровольського, 7 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 416
2.2.9.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №18 "Вербиченька" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.9.7 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу № 18 " Вербиченька" ЧМР(в т.ч. ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 150
| 2.2.9.8 | Реконструкція прилеглої території (павільйони) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу № 18 " Вербиченька" ЧМР(в т.ч. ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 350
| 2.2.9.9 | Капітальний ремонт прилеглої території (благоустрій) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу № 18 " Вербиченька" ЧМР(в т.ч. ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 500
| 2.2.9.10 | Капітальний ремонт будівлі (басейн) дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу № 18 " Вербиченька" ЧМР(в т.ч. ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1500
2.2.10.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №21"Веселка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.10.5 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №21"Веселка" Черкаської міської ради (в т.ч. ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 700
| 2.2.10.8 | Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 21 «Веселка» Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 179 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 317 | 2000
| 2.2.10.9 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №21 “Веселка” Черкаської міської ради за адресою: бул.Шевченка, 179 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 27 | 500
2.2.11.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 22 "Жайворонок" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.11.3 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 22 «Жайворонок» Черкаської міської ради за адресою: вул.Гоголя, 490 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | 1957.868 | 1611.22 | 272.038
| 2.2.11.6 | Капітальний ремонт прилеглої території ( огорожа) навчального закладу (ясла-садок) № 22 "Жайворонок"ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 400
| 2.2.11.11 | Капітальний ремонт прилеглої території дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 22 «Жайворонок» Черкаської міської ради за адресою: вул.Гоголя, 490 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.12.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) спеціального типу №23 "Струмок" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.12.9 | Капітальний ремонт будівлі (гідромасажного кабінету) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) спеціального типу №23 "Струмок" ЧМР (в т.ч. ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 700
| 2.2.12.10 | Капітальний ремонт будівлі (залу ЛФК) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) спеціального типу №23 "Струмок" ЧМР (в т.ч. ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 150
| 2.2.12.12 | Капітальний ремонт будівлі (спортивної зали) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) спеціального типу №23 "Струмок" ЧМР (в т.ч. ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 100
| 2.2.12.13 | Капітальний ремонт будівлі (сходових клітин та коридору) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) спеціального типу №23 " Струмок" ЧМР (в т.ч. ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 200
| 2.2.12.15 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) закладу дошкільної освіти (ясла - садок)комбінованого типу № 23 «Струмок» Черкаської міської ради за адресою: пров. Черкаський, 12 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.12.16 | Капітальний ремонт прилеглої території (ігровий майданчик) закладу дошкільної освіти (ясла - садок)комбінованого типу № 23 «Струмок» Черкаської міської ради за адресою: пров. Черкаський, 12 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 416
| 2.2.12.17 | Придбання обладнання для облаштування ресурсної кімнати закладу дошкільної освіти (ясла - садок)комбінованого типу № 23 «Струмок» Черкаської міської ради за адресою: пров. Черкаський, 12 в м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 |  |  | 100
2.2.13.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 25 "Пізнайко" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.13.5 | Капітальний ремонт прилеглої території (благоустрій) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №25 "Пізнайко" ЧМР(в т.ч. ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 300
2.2.14.Покращення інфраструктури Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 27 "Ромашка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.14.2 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 27 "Ромашка" Черкаської міської ради Черкаської області по бульв. Шевченка, 243 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 14.21
2.2.15.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (дитячий - садок) спеціального типу № 29 "Ластівка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.15.5 | Капітальний ремонт будівлі сараю (дах) дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу № 29 "Ластівка" ЧМР( з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 200
| 2.2.15.6 | Капітальний ремонт прилеглої території (ігрові майданчики) дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу № 29 "Ластівка" ЧМР( з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 200
| 2.2.15.12 | Капітальний ремонт будівлі (каналізація) дошкільного навчального закладу спеціального типу № 29 «Ластівка» Черкаської міської ради по бульвару Шевченка, 176 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 500
2.2.16.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 30 "Вербиченька" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.16.5 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №30 "Вербиченька" Черкаської міської ради (в т.ч. ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 200
2.2.17.Покращення інфраструктури закладу Дошкільної освіти комбінованого типу (ясла-садок) №31 "Калинка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.17.5 | Капітальний ремонт будівлі (зовнішньої мережі каналізації та водопостачання) дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу №31"Калинка" Черкаської міської ради ( з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 300
| 2.2.17.8 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу №31"Калинка" Черкаської міської ради ( з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1500
| 2.2.17.9 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу №31"Калинка" Черкаської міської ради ( з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 500
| 2.2.17.22 | Капітальний ремонт будівлі (пральня, харчоблок) закладу дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу №31 за адресою: вул. Митницька, 59 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.18.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 32 "Теремок" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.18.4 | Капітальний ремонт будівлі (санвузли) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 32 " Теремок" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 300
| 2.2.18.6 | Капітальний ремонт прилеглої території (ігрові майданчики) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 32 " Теремок" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 200
| 2.2.18.7 | Капітальний ремонт будівлі (кімнати для миття посуду) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 32 " Теремок" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 100
| 2.2.18.8 | Реконструкція будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 32 «Теремок» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Благовісна,235 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 949 | 2501.8836
2.2.19.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 33 "Супутник" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.19.2 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 33 (санітарні вузли) м. Черкаси, пров. Крилова, 7 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики |  |  | 1421 | 7.105
| 2.2.19.6 | Капітальний ремонт будівлі (сходова клітина та коридори) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 33 "Супутник" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 200
| 2.2.19.7 | Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) ДНЗ № 33 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 500
| 2.2.19.8 | Капітальний ремонт будівлі (музична зала) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 33 "Супутник" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 300
| 2.2.19.10 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) ДНЗ № 33 “Супутник” Черкаської міської ради за адресою: пров.Крилова, 7 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  | 27 | 500
| 2.2.19.11 | Капітальний ремонт будівлі (пральня) дошкільного навчального закладу (ясла садок) № 33 "Супутник" м. Черкаси, пров. Крилова, 7 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.20.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 "Дніпряночка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.20.1 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 34 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 89.1646
| 2.2.20.4 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ № 34 "Дніпряночка" | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 400
| 2.2.20.5 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 «Дніпряночка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Гагаріна, 53, м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  | 0.1 |  | 159.0904
| 2.2.20.15 | Капітальний ремонт будівлі (пральня) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 «Дніпряночка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Гагаріна, 53, м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.20.16 | Капітальний ремонт будівлі (павільйони) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 «Дніпряночка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Гагаріна, 53, м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.21.Покращення інфраструктури Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №35 "Горобинка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.21.4 | Капітальний ремонт будівлі (сходові клітини, коридори) ДНЗ № 35 "Горобинка" (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 400
| 2.2.21.8 | Капітальний ремонт прилеглої території (ігровий майданчик) закладу дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу № 35 "Горобинка" за адресою: вул. Кобзарська, 97 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 416
2.2.22.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №37 "Ракета" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.22.10 | Капітальний ремонт будівлі (заміна дверей ) дошкільного навчального закладу(ясла-садок) 2ДНЗ №37 "Ракета " ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 50
| 2.2.22.11 | Капітальний прилеглої території (огорожа) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) ДНЗ №37 "Ракета " ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 600
| 2.2.22.12 | Капітальний прилеглої території (благоустрій) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) ДНЗ №37 "Ракета " ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 1000
| 2.2.22.14 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 37 «Ракета» вул. Самійла Кішки, 153/1 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 202 | 201.351
| 2.2.22.15 | Капітальний ремонт прилеглої території дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №37 «Ракета» вул. Самійла Кішки, 153/1 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.23.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 38 "Золотий ключик" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.23.6 | Капітальний ремонт будівлі (музична зала) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) ДНЗ №38 "Золотий ключик" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 300
| 2.2.23.7 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) навчального закладу (ясла-садок) ДНЗ №38 "Золотий ключик" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 600
| 2.2.23.11 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 38 «Золотий ключик» вул. Благовісна, 215 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.24.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 39 "Щасливе дитинство" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.24.8 | Капітальний ремонт будівлі (санвузли) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) ДНЗ №39 "Щасливе дитинство" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 500
| 2.2.24.9 | Капітальний ремонт будівлі (підлога) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) ДНЗ №39 "Щасливе дитинство" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 300
| 2.2.24.10 | Капітальний ремонт будівлі (спортивної зали) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) ДНЗ №39 "Щасливе дитинство" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 300
| 2.2.24.11 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) ДНЗ №39 "Щасливе дитинство" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1000
| 2.2.24.12 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 39 Черкаської міської ради за адресою: вул. Нижня Горова, 56, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 150 | 450
| 2.2.24.13 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 39 «Щасливе дитинство» вул.Нижня горова, 56 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 3000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.25.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу № 40 Черкаської міської ради | 2.2.25.1 | Реконструкція будівлі ДНЗ № 40 по вул. Припортова, 10 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 17
| 2.2.25.2 | Реконструкція ДНЗ № 40 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 58000
| 2.2.25.3 | Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 40 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Припортова, 10 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 120 | 119.475
| 2.2.25.4 | Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 40 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Припортова, 10 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 2000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.26.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №41 "Дударик" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.26.2 | Капітальний ремонт будівлі (групові осередки ) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №41 «Дударик» Черкаської міської ради по вул.Смілянська, 81 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 | 170 | 7.088 |  | 1000
| 2.2.26.3 | Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) ДНЗ № 41 «Дударик» | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 457.116
| 2.2.26.13 | Капітальний ремонт прилеглої території дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 41 «Дударик» Черкаської міської ради по вул.Смілянська, 81 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  | 1553.91 | 4.2632 | 600
| 2.2.26.14 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок ) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №41 «Дударик» Черкаської міської ради по вул.Смілянська, 81 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  |  | 1200
2.2.27.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №43 "Морська хвиля" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.27.1 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №43 (санвузли) за адресою: вул.Різдвяна, 7а в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 | 578 | 7.031 |  | 500
| 2.2.27.3 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу ДНЗ №43 "Морська хвиля" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 600
| 2.2.27.4 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля господарських будівель) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу ДНЗ №43 "Морська хвиля" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 80
| 2.2.27.14 | Капітальний ремонт будівлі (санвузли) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 43"Морська хвиля" за адресою вул. Різдвяна, 7а в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 700
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.28.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 45 "Теремок" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.28.6 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 45 «Теремок» Черкаської міської ради по вул.В.Чорновола, 233а в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.10
| 2.2.28.7 | Капітальний ремонт прилеглої території (ігровий майданчик) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 45 «Теремок» Черкаської міської ради по вул.В.Чорновола, 233а в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 416
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.29.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 46 "Малюк" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.29.5 | Капітальний ремонт прилеглої території (благоустрій) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 46 "Малюк" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 500
| 2.2.29.10 | Придбання ноутбуків для ДНЗ № 46 | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 20
2.2.30.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 50 "Світлофорчик" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.30.1 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради за адресою вул.Верхня Горова, 65 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 | 659.1642 | 330 | 288.2588
| 2.2.30.4 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 50 "Світлофорчик" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 450
| 2.2.30.5 | Капітальний ремонт будівлі (санвузлів) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 50 "Світлофорчик" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 900
| 2.2.30.6 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради по вул.Верхня Горова, 65 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 | 5 | 37 |  | 400
| 2.2.30.7 | Реконструкція будівлі (система опалення) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 50 "Світлофорчик" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 900
| 2.2.30.9 | Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 50 "Світлофорчик" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1500
| 2.2.30.13 | Капітальний ремонт будівлі (музична зала) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 50 "Світлофорчик" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 200
2.2.31.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №54 "Метелик" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.31.4 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 54 "Метелик" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1000
| 2.2.31.7 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 54 "Метелик" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 300
| 2.2.31.10 | Капітальний ремонт прилеглої території (благоустрій) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 54 "Метелик" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1000
| 2.2.31.12 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 54 "Метелик"ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 500
| 2.2.31.19 | Капітальний ремонт будівлі (санвузли) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 54 за адресою: вул.Пушкіна, 143/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 800
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.32.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №55 "Лісовий куточок" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.32.4 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 55 "Лісовий куточок" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 1000
| 2.2.32.5 | Капітальний ремонт прилеглої території (благоустрій) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 55 "Лісовий куточок" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 3000
| 2.2.32.8 | Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 55 “Лісовий куточок” Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 187/1 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 50 | 49.7842
| 2.2.32.9 | Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №55 «Лісовий куточок» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 187/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.32.10 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №55 «Лісовий куточок» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 187/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.10
2.2.33.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №57 "Волошка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.33.2 | Капітальний ремонт прилеглої території (ігрові та спортивний майданчик) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 57 " Волошка" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 300
| 2.2.33.14 | Капітальний ремонт будівлі (електромережа) ДНЗ № 57 за адресою: м. Черкаси вул.Толстого, 73/1 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.10
2.2.34.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №59 "Петрушка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.34.3 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 59 "Петрушка" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 300
| 2.2.34.8 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 59 "Петрушка" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 500
| 2.2.34.9 | Капітальний ремонт прилеглої території (ігрові майданчики) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 59 "Петрушка" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 500
| 2.2.34.17 | Капітальний ремонт прилеглої території (ігровий майданчик) дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №59 «Петрушка» Черкаської міської ради м. Черкаси вул. Нарбутівська, 117 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 416
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.35.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №60 "Ялинка-веселинка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.35.4 | Капітальний ремонт прилеглої території (ігрові майданчики) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 60 "Ялинка-веселинка" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 300
| 2.2.35.5 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 60 "Ялинка-веселинка" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 1000
| 2.2.35.6 | Капітальний ремонт будівлі (системи опалення) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 60 "Ялинка-веселинка" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1000
| 2.2.35.7 | Капітальний ремонт будівлі (зовнішня каналізація) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 60 "Ялинка-веселинка" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 100
| 2.2.35.8 | Капітальний ремонт будівлі (спортивної зали) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 60 "Ялинка-веселинка" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 300
| 2.2.35.15 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 60 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 202 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  | 500 | 500
| 2.2.35.16 | Капітальний ремонт будівлі дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 60 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 202 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 2500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.35.17 | Капітальний ремонт прилеглої території (асфальтування) дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 60 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 202 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.36.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №61 "Ягідка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.36.2 | Капітальний ремонт будівлі (груповий осередок) дошкільного навчального закладу (ясла- садок) №61"Ягідка" (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 400
| 2.2.36.7 | Капітальний ремонт будівлі (медичний блок) дошкільного навчального закладу (ясла- садок) №61"Ягідка" (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 250
| 2.2.36.8 | Капітальний ремонт будівлі (пральня) дошкільного навчального закладу (ясла- садок) №61"Ягідка" (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 250
| 2.2.36.11 | Капітальний ремонт прилеглої території (ігрові майданчики) дошкільного навчального закладу (ясла-и садок) №61"Ягідка" (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 250
| 2.2.36.12 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) дошкільного навчального закладу (ясла-и садок) №61"Ягідка" (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 300
| 2.2.36.17 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №61 “Ягідка” Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Максима Залізняка, 93/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 423 | 1430.252
| 2.2.36.18 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №61 “Ягідка” Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Максима Залізняка, 93/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.37.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла- садок) комбінованого типу № 62 "Казка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.37.3 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу (ясла- садок) комбінованого типу № 62 "Казка" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 2000
| 2.2.37.4 | Капітальний ремонт прилеглої території (ігрові майданчики) дошкільного навчального закладу (ясла- садок) комбінованого типу № 62 "Казка" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 500
| 2.2.37.6 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 62 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 204 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  | 500 | 500
| 2.2.37.7 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 62 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 204 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1650
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.37.8 | Капітальний ремонт прилеглої текритрії (асфальтування) дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 62 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 204 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.10
2.2.38.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №63 "Тополька" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.38.4 | Капітальний ремонт будівлі (сходові клітини, коридори) дошкільного навчального закладу (ясла- садок) №63 "Тополька" (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 150
| 2.2.38.5 | Капітальний ремонт будівлі (музична зала) дошкільного навчального закладу (ясла- садок) №63 "Тополька" (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 200
| 2.2.38.6 | Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) дошкільного навчального закладу (ясла- садок) №63 "Тополька" (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 1200
| 2.2.38.7 | Капітальний ремонт прилеглої території Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №63 «Тополька» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 216/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  | 900 | 590.6637
| 2.2.38.8 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 63 “Тополька” Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 216/1 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 27 | 500
| 2.2.38.9 | Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №63 «Тополька» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 216/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.10
| 2.2.38.10 | Капітальний ремонт будівлі (прачка) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №63 «Тополька» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 216/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.38.11 | Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №63 «Тополька» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 216/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 2511.9918
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.39.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла- садок) № 65 "Котигорошко" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.39.1 | Капітальний ремонт будівлі (санвузли) дошкільного навчального закладу (ясла- садок) № 65 "Котигорошко" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 300
| 2.2.39.3 | Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) дошкільного навчального закладу (ясла- садок) № 65 "Котигорошко" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 400
| 2.2.39.8 | Капітальний ремонт будівлі (санвузли) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) санаторного типу № 65 «Котигорошко» Черкаської міської ради за адресою вул. Хоменка, 16/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 |  |  | 500
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.40.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №69 "Росинка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.40.3 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 69 "Росинка" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 700
| 2.2.40.4 | Капітальний ремонт прилеглої території (ігрові майданчики) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 69 "Росинка" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 300
| 2.2.40.6 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 69 «Росинка» Черкаської міської ради по вул.Смаглія, 4 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.41.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №70 "Настуся" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.41.2 | Капітальний ремонт будівлі (зовнішня тепломережа) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №70 "Настуся" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 500
| 2.2.41.4 | Капітальний ремонт будівлі (пральня) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №70 "Настуся" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 400
| 2.2.41.6 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) прилеглої території дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №70 "Настуся" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 500
| 2.2.41.8 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 70 «Настуся» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Сумгаїтська, 55 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 3000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.42.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 72 "Струмочок" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.42.5 | Капітальний ремонт прилеглої території (благоустрій) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 72 "Струмочок" ЧМР з ПКД | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 600
2.2.43.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №73 "Мальвіна" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.43.4 | Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 73 "Мальвіна" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 400
| 2.2.43.11 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №73 «Мальвіна» Черкаської міської ради по вул.Сумгаїтській, 57 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | 93.373 | 93.388 | 700
| 2.2.43.13 | Капітальнийремонт прилеглої території (спортивний майданчик) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбіновоного титу № 73 "Мальвіна" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтська, 57 в м. Черкаси" | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  |  | 5.128
2.2.44.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) санаторного типу №74 "Лісова пісня" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.44.6 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) санаторного типу № 74 "Лісова пісня" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 500
| 2.2.44.7 | Капітальний ремонт будівлі (сходові клітини та коридор) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) санаторного типу № 74 "Лісова пісня" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 200
| 2.2.44.8 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) санаторного типу № 74 "Лісова пісня" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 500
| 2.2.44.9 | Капітальний ремонт прилеглої території (благоустрій) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) санаторного типу № 74 "Лісова пісня" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 800
| 2.2.44.15 | Капітальний ремонт будівлі (пральня) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) санаторного типу № 74 «Лісова пісня» Черкаської міської ради за адресою пров. Медичний, 14 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.45.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №76 "Золотий півник" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.45.1 | Капітальний ремонт прилеглої території (благоустрій) дошкільного навчального закладу (ясла-садок)№ 76 "Золотий півник" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 400
| 2.2.45.9 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 76 “Золотий півник” Черкаської міської ради за адресою: вул.М.Грушевського, 136/1 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 175 | 175
| 2.2.45.10 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 76 “Золотий півник” Черкаської міської ради за адресою: вул.М.Грушевського, 136/1 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 29 | 500
2.2.46.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №77 "Берізка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.46.8 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 77 "Берізка" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 400
| 2.2.46.9 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення та водопостачання) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 77 "Берізка" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1500
| 2.2.46.10 | Капітальний ремонт прилеглої території Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №77 «Берізка» Черкаської міської ради Черкаської області за адресою по вул.Гоголя, 504 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  | 255 | 299.447
2.2.47.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №78 "Джерельце" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.47.4 | Капітальний ремонт будівлі (господарської будівлі) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 78 "Джерельце" ЧМР ( з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 200
| 2.2.47.5 | Капітальний ремонт будівлі (роздягальні) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 78 "Джерельце" ЧМР ( з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 100
| 2.2.47.7 | Капітальний ремонт будівлі (система опалення) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 78 "Джерельце" ЧМР ( з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 2000
| 2.2.47.8 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 78 "Джерельце" ЧМР ( з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1500
| 2.2.47.9 | Капітальний ремонт прилеглої території (ігрові майданчики) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 78 "Джерельце" ЧМР ( з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1500
| 2.2.47.13 | Капітальний ремонт будівлі (музична зала) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 78 "Джерельце" ЧМР ( з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 400
| 2.2.47.20 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ № 78 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 500
| 2.2.47.23 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 78 “Джерельце” Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Кобзарська, 38 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  | 27 | 500
| 2.2.47.24 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 78 «Джерельце» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Кобзарська, 38 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 700
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.48.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №81 "Незабудка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.48.2 | Капітальний ремонт будівлі (санвузлів) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 81 "Незабудка" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 150
| 2.2.48.4 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 81 "Незабудка" ЧМР ( з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 400
| 2.2.48.11 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 81 «Незабудка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Благовісна, 272 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 400
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.49.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №83 "Лісова казка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.49.7 | Капітальний ремонт прилеглої території (ігрові майданчики) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №83 " Лісова казка" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 500
| 2.2.49.8 | Капітальний ремонт прилеглої території (благоустрій) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №83 " Лісова казка" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 400
| 2.2.49.16 | Капітальний ремонт будівлі (пральня) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 83 «Лісова казка» Черкаської міської ради по вул.Героїв майдану, 3/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.50.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №84 "Віні Пух" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.50.4 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №84 "Вінні-Пух" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 100
| 2.2.50.5 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожі) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №84 "Вінні-Пух" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1000
| 2.2.50.6 | Капітальний ремонт будівлі (сходові клітини та коридори) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №84 "Вінні-Пух" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 300
| 2.2.50.9 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №84 «Віні Пух» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Героїв майдану,11/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 1420 | 1714.9454
2.2.51.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 86 "Світанок" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.51.4 | Капітальний ремонт прилеглої території (паркану)дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 86 "Світанок" ЧМР | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 300
2.2.52. Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №87 "Дельфін" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.52.1 | Капітальний ремонт прилеглої території (благоустрій) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 87 "Дельфін" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 500
| 2.2.52.2 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ №87 «Дельфін» по вул.Сумгаїтська, 45 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | 600 | 958.4 | 738.4
| 2.2.52.4 | Капітальний ремонт будівлі (музична зала) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 87 "Дельфін" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 300
| 2.2.52.5 | Капітальний ремонт будівлі (кабінет психолога) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 87 "Дельфін" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 100
| 2.2.52.6 | Капітальний ремонт будівлі (санвузли) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 87 "Дельфін" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 300
| 2.2.52.7 | Капітальний ремонт будівлі (коридори) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 87 "Дельфін" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 300
| 2.2.52.17 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 87 «Дельфін» по вул.Сумгаїтська, 45 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 900
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.52.18 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 87 «Дельфін» по вул.Сумгаїтська, 45 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 700
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.10
2.2.53.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №89 "Віночок" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.53.5 | Капітальний ремонт прилеглої території (благоустрій) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 89 "Віночок" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 500
| 2.2.53.6 | Капітальний ремонт прилеглої території (ігрові майданчики) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 89 "Віночок" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 600
| 2.2.53.8 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електромережі) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 89 "Віночок" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 100
| 2.2.53.10 | Капітальний ремонт будівлі (пожежні виходи) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 89 "Віночок" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 200
2.2.54.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №90 "Весняночка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.54.5 | Капітальний ремонт будівлі (музичної зали) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 90 "Весняночка" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 250
| 2.2.54.7 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 90 "Весняночка" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 300
| 2.2.54.8 | Капітальний ремонт прилеглої території (зовнішнє освітлення)дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 90 "Весняночка" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 150
| 2.2.54.11 | Капітальний ремонт будівлі (басейн) ДНЗ (ясла - садок) комбінованого типу №90 «Весняночка» ЧМР за адресою: вул.Припортова, 12 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 | 1400 | 650.329 | 209.591
| 2.2.54.14 | Реконструкція будівлі (санвузли) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 90 "Весняночка" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 200
| 2.2.54.17 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ (ясла - садок) комбінованого типу № 90 “Весняночка” ЧМР за адресою: вул. Припортова, 12 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.10
2.2.55.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №91 "Кобзарик" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.55.1 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №91 «Кобзарик» Черкаської міської ради по вул.Сержанта Смірнова, 4 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 1000 | 500
| 2.2.55.2 | Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 91 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 580
| 2.2.55.5 | Капітальний ремонт будівлі (кабінет щеплень) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №91 " Кобзарик" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 150
| 2.2.55.13 | Капітальний ремонт будівлі (вентиляційна система) ДНЗ №91 «Кобзарик» за адресою: вул.Сержанта Смірнова, 4 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  | 123.486 |  | 200
| 2.2.55.20 | Капітальний ремонт прилеглої території Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №91 «Кобзарик» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Смірнова, 4 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акти виконаних робі | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 220 | 219.8304
| 2.2.55.22 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) ДНЗ (ясла - садок) комбінованого типу № 91 “Кобзарик” ЧМР за адресою: вул. Сержанта Смірнова, 4 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  | 840 | 804.6743
| 2.2.55.23 | Капітальний ремонт прилеглої території (благоустрій) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №91 «Кобзарик» Черкаської міської ради по вул.Сержанта Смірнова, 4 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.56.Покращення інфраструктури Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.56.1 | Капітальний ремонт будівлі (санвузлів) Першої міської гімназії Черкаської міської ради ( з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 800
| 2.2.56.6 | Капітальний ремонт будівлі (кабінети хімії та фізики) Першої міської гімназії Черкаської міської ради ( з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1200
| 2.2.56.8 | Добудова класних приміщень Першої міської гімназії Черкаської міської ради (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 800
| 2.2.56.11 | Реконструкція будівлі (музей букваря) Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 50 | 50
| 2.2.56.12 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 300
| 2.2.56.13 | Капітальний ремонт прилеглої території (асфальтування) Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 2900
| 2.2.56.19 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Перша міська гімназія Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  |  | 1091
| 2.2.56.20 | Капітальний ремонт прилеглої території Перша міська гімназія Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 2000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.56.21 | Реконструкція харчоблоку Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцькій, 68 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  |  | 320.7059
2.2.57.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.57.6 | Капітальний ремонт будівлі (коридори П-Ш поверхи) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 300
| 2.2.57.7 | Капітальний ремонт будівлі (підлога спортивної зали) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 300
| 2.2.57.8 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1500
| 2.2.57.14 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 830.2 | 255.4526
| 2.2.57.15 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  | 500 | 5.9157
| 2.2.57.17 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 3500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.57.18 | Капітальний ремонт будівлі (центральний вхід) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  |  | 1250
2.2.58.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.58.5 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішня система опалення) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1500
| 2.2.58.6 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б.Вишневецького, 58 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 1205.877 | 449.001
| 2.2.58.10 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б.Вишневецького, 58 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.58.11 | Капітальний ремонт будівлі (мережа внутрішнього освітлення) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б.Вишневецького, 58 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 2600
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.10
2.2.59.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.59.2 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні система опалення) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1400
| 2.2.59.4 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кривалівська, 16 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1200
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.59.5 | Капітальний ремонт будівлі (другий поверх) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кривалівська, 16 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 2000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.60.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.60.2 | Капітальний ремонт будівлі (приміщення) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 500
| 2.2.60.4 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1800
| 2.2.60.8 | Реконструкція будівлі (спортивний зал) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Черкаської міської ради за адресою: вул. Різдвяна, 60 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | 1200 | 4043 | 4500
| 2.2.60.11 | Капітальний ремонт будівлі Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Черкаської міської ради за адресою: вул. Різдвяна, 60 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.10
| 2.2.60.12 | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №5 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.10
| 2.2.60.13 | Капітальний ремонт (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдвяна, 60 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 1091
| 2.2.60.14 | Реконструкція будівлі (спортивний зал) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради за адресою: вул. Різдвяна, 60 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 3700
2.2.61.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.61.5 | Капітальний ремонт будівлі (актова зала) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 400
| 2.2.61.6 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 1500
| 2.2.61.7 | Капітальний ремонт будівлі (санвузли) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 300
| 2.2.61.17 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гоголя,123 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  | 920 | 470.382
| 2.2.61.20 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гоголя, 123 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 1500 | 700
| 2.2.61.21 | Капітальний ремонт будівлі (їдальня) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гоголя, 123 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.61.22 | Капітальний ремонт прилеглої території Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гоголя, 123 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.10
2.2.62.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.62.2 | Реконструкція будівлі (фасад) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1500
| 2.2.62.6 | Капітальний ремонт будівлі (зовнішня каналізація) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 200
| 2.2.62.7 | Капітальний ремонт прилеглої території (благоустрій) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 500
| 2.2.62.8 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Добровольчих батальйонів, 13 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 952.777 | 1048.7461
| 2.2.62.10 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Добровольчих батальйонів, 13 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.10
| 2.2.62.11 | Капітальний ремонт прилеглої території Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Добровольчих батальйонів, 13 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.63.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.63.4 | Реконструкція будівлі (добудова актової зали) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 10000
| 2.2.63.6 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Смілянська, 88/2 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 1091
| 2.2.63.7 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Смілянська, 88/2 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.64.Покращення інфраструктури Черкаської Гімназії №9 О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.64.3 | Капітальний ремонт будівлі (тиру) Черкаської гімназії № 9 ім. О.М. Луценка ЧМР ( з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 500
| 2.2.64.4 | Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) Гімназія №9 з ПКД в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 4000
| 2.2.64.9 | Реконструкція прилеглої території (фізкультурний майданчик) Черкаської гімназії № 9 ім. О.М. Луценка ЧМР ( з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1000
| 2.2.64.10 | Реконструкція прилеглої території (огорожа) Черкаської гімназії № 9 ім. О.М. Луценка ЧМР ( з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1000
| 2.2.64.20 | Реконструкція прилеглої території (футбольне поле) Гімназії №9 за адресою: вул. Юрія Іллєнко,52 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 | 3450 | 3001 | 171.467 | 2900
| 2.2.64.22 | Капітальний ремонт приміщення (Stem- лабораторія)Черкаської Гімназії №9 О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Юрія Іллєнка,52 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 1000 | 147.574
| 2.2.64.25 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської Гімназії №9 О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Юрія Іллєнка,52 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 50 | 329.664
| 2.2.64.26 | Капітальний ремонт приміщення (їдальня) Черкаської Гімназії №9 О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Юрія Іллєнка, 52 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 5000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.10
| 2.2.64.27 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської Гімназії №9 О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Юрія Іллєнка,52 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 1091
| 2.2.64.28 | Реконструкція фасаду будівлі Черкаської гімназії № 9 ім. О.М. Луценка Черкаської міської ради м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 761.219
2.2.65.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.65.2 | Капітальний ремонт (підлога коридорів ) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 200
| 2.2.65.5 | Капітальний ремонт (сходових клітин ) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 300
| 2.2.65.6 | Капітальний ремонт (їдальня ) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 800
| 2.2.65.7 | Капітальний ремонт прилеглої території (благоустрій) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1000
| 2.2.65.11 | Капітальний ремонт будівлі (вестибюль) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Черкаської міської ради Черкаської області по просп. Хіміків, 36 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 800
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.65.12 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Черкаської міської ради Черкаської області по просп. Хіміків, 36 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 2200
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.66.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №11 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.66.2 | Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) ЗОШ №11, вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 | 524.1133 | 834.7 | 339.362
| 2.2.66.5 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 ЧМР | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 3000
| 2.2.66.7 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 521 | 5000
2.2.67.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.67.5 | Капітальний ремонт будівлі (підлога) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 100
| 2.2.67.8 | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 12 (утеплення фасаду) з ПКД в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 2000
| 2.2.67.9 | Капітальний ремонт будівлі (майстерні по дереву та металу) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 600
| 2.2.67.23 | Капітальний ремонт будівлі (інженерні мережі каналізації, водопроводу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Хмельницького, 118 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 320 | 310.9962
| 2.2.67.24 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Богдана Хмельницького,118 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  | 507 | 5000
| 2.2.67.26 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Богдана Хмельницького, 118 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 600
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.68.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №13 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.68.1 | Капітальний ремонт будівлі СШ № 13 (утеплення фасаду) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 2000
| 2.2.68.2 | Капітальний ремонт будівлі (підлога) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №13 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 110
| 2.2.68.6 | Капітальний ремонт будівлі (зовнішня тепломережа) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №13 ЧМР | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 300
| 2.2.68.7 | Капітальний ремонт будівлі (актова зала) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №13 ЧМР | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 700
| 2.2.68.8 | Капітальний ремонт будівлі теплиці Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №13 ЧМР | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 500
| 2.2.68.18 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №13 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 952.777 | 329.2978
| 2.2.68.19 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 13 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  | 50 |  | 1000
2.2.69.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.69.2 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ЗОШ № 15 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 40
| 2.2.69.3 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ЗОШ № 15 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 36.756
| 2.2.69.4 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду)Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 2000
| 2.2.69.7 | Капітальний ремонт прилеглої території (благоустрій) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1000
| 2.2.69.13 | Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) ЗОШ №15 по вул. Кобзарська, 77 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 | 63 | 62.674 |  | 1500
| 2.2.69.18 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 77 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 |  |  | 1500
2.Виконання ремонтних робіт
| 2.2.69.19 | Капітальний ремонт будівлі Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 77 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.70.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.70.3 | Капітальний ремонт будівлі (стеля спортивної зали № 1) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 300
| 2.2.70.4 | Капітальний ремонт будівлі (вхідна група корпус № 2) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 200
| 2.2.70.7 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішня система опалення) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1000
| 2.2.70.9 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вітринних вікон в бібліотеці) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 300
| 2.2.70.12 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської спеціалізованої школи І-Ш ступенів №17 Черкаської міської ради по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | 500 | 1425 | 132.5809
| 2.2.70.14 | Реконструкція бігових доріжок гумовим покриттям спеціалізованої школи №17 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 | 1840.07 | 16373.538 | 68.735
| 2.2.70.15 | Капітальний ремонт прилеглої території Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 600 | 1998.774
| 2.2.70.18 | Капітальний ремонт будівлі (санітарний вузол для осіб з особливими потребами) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 200 | 187.5957
| 2.2.70.20 | Капітальний ремонт (художнє освітлення будівлі) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  | 46.5 | 1662.094
| 2.2.70.21 | Капітальний ремонт прилеглої території Черкаської спеціалізованої школи І-Ш ступенів № 17 Черкаської міської ради по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 5000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.70.22 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської спеціалізованої школи І-Ш ступенів № 17 Черкаської міської ради по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 2000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.71.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №18 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.71.4 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішня система опалення корпус № 3) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 18 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 2800
| 2.2.71.5 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля корпус № 2) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 18 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1400
| 2.2.71.6 | Капітальний ремонт прилеглої території Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 18 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 3000
| 2.2.71.9 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішня електромережа корпус № 2) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 18 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 700
| 2.2.71.18 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 18 м. Черкаси, вул. Нечуя Левицького, 12 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 2000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.71.19 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 18 Черкаської міської ради по вул.Нечуя-Левицького,12 в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  |  | 1091
| 2.2.71.20 | Реконструкція приміщень корпусу №3 під їдальню Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №18 імені Вячеслава Чорновола Черкаської міської ради Черкаської області (молодша) за адресою: м.Черкаси вул. Нечуя Левицького 12 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 2200
| 2.2.71.21 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 18 м. Черкаси, вул. Нечуя Левицького, 12 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 400
2.2.72.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.72.5 | Капітальний ремонт прилеглої території (футбольне поле) ЗОШ №19 за адресою: вул. Університетська, 62-а в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 | 1700 | 19.895 |  | 1500
| 2.2.72.7 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Університетська, 62-а в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 900
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.72.8 | Капітальний ремонт прилегла територія (огорожа) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Університетська, 62-а в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 2500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.72.9 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (компютерна техніка, оргтехніка) для компютерного класу Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Університетська, 62-а в м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 |  |  | 300
| 2.2.72.10 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Університетська, 62-а в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 900
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.73.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.73.1 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення ) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 20ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 1000
| 2.2.73.5 | Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 20ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 600
| 2.2.73.17 | Капітальний ремонт прилеглої території (баскетбольний майданчик) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 1999.93 | 59.776
| 2.2.73.18 | Капітальний ремонт будівлі (санітарний вузол для осіб з особливими потребами) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 200 | 2.521
| 2.2.73.19 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  | 952.777 | 983.4034
| 2.2.73.20 | Реконструкція будівлі Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 970 | 506.3227
| 2.2.73.21 | Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 1000
2.2.74.Покращення інфраструктури Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 ім. Ю.Г. Іллєнка Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.74.1 | Капітальний ремонт будівлі (підлога) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 ім. Ю.Г. Іллєнка ЧМР ( з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 350
| 2.2.74.14 | Капітальний ремонт будівлі (мережа опалення) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 Черкаської міської ради за адресою: вул. Нижня Горова, 82, м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 3000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.74.15 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 Черкаської міської ради за адресою: вул. Нижня Горова, 82, м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  |  | 1091
2.2.75.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.75.2 | Капітальний ремонт будівлі (санвузли) ЗОШ №22 Черкаської міської ради за адресою вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | 500 | 6 | 6
| 2.2.75.3 | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №22 (утеплення фасаду) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | 200
| 2.2.75.7 | Капітальний ремонт прилеглої території (благоустрій) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 800
| 2.2.75.8 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської ради за адресою вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 1 181,79 грн) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 | 1.428 |  |  | 3000
| 2.2.75.15 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 Черкаської міської ради за адресою: вул. Кобзарська, 108 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  | 3.24 | 3.24
| 2.2.75.16 | Капітальний ремонт (заміна вікон) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 Черкаської міської ради за адресою: вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 18 | 18
| 2.2.75.17 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 46 | 245
| 2.2.75.20 | Капітальний ремонт прилеглої території Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.75.21 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.10 |  |  | 2300
2.Виконання ремонтних робіт
2.2.76.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.76.2 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ЗОШ № 24 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики |  |  | 83.438
| 2.2.76.4 | Капітальний ремонт будівлі (система вентиляції) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 100
| 2.2.76.10 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 952.777 | 288.3209
| 2.2.76.11 | Реконструкція будівлі (актова зала) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради за адресою: вул. Бидгощська, 1 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 1500 | 441.0391
| 2.2.76.13 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.76.14 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.76.15 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 3000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.10
2.2.77.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.77.4 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду ) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 3500
| 2.2.77.5 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 952.777 | 375.146
| 2.2.77.7 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 1200 | 15.178
| 2.2.77.8 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 800 | 800
| 2.2.77.9 | Капітальний ремонт прилеглої території (футбольне поле зі штучним покриттям) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  | 1400 | 17.288
| 2.2.77.10 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 2750
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.77.11 | Капітальний ремонт будівлі (3 поверх) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.77.12 | Капітальний ремонт будівлі (інженерні мережі) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 600
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.77.13 | Капітальний ремонт будівлі (центральний вхід) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 600
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.10
| 2.2.77.14 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 9.867
2.2.78.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №26 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.78.1 | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 26 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1000
| 2.2.78.2 | Реконструкція Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НЕФКО) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | 1000 | 400 | 160.6371
| 2.2.78.5 | Капітальний ремонт будівлі (стеля коридорів І поверх)) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 250
| 2.2.78.6 | Капітальний ремонт будівлі (актова зала) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 900
| 2.2.78.7 | Капітальний ремонт будівлі (сходові клітини) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 300
| 2.2.78.8 | Капітальний ремонт прилеглої території (благоустрій) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси ( з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 800
| 2.2.78.9 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №26 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 320 | 1000
| 2.2.78.10 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 26 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 900
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.78.11 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 26 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 1091
| 2.2.78.12 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (компютерна техніка, оргтехніка) для компютерного класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 |  |  | 190
| 2.2.78.13 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №26 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.79.Покращення інфраструктури Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 27 ім.М.К.Путейка Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.79.4 | Капітальний ремонт прилеглої території (благоустрій) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 27 ім. М. К. Путейка ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1000
| 2.2.79.7 | Капітальний ремонт будівлі (підлога П-Ш поверх) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 27 ім. М. К. Путейка ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 300
| 2.2.79.11 | Капітальний ремонт (термомодернізація ІІІ блоку) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 27 ім.М.К.Путейка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтській, 22, м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 | 456.753 | 247.382 | 12
| 2.2.79.12 | Капітальний ремонт (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 27 ім.М.К.Путейка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтській, 22, м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 1091
| 2.2.79.13 | Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 27 ім.М.К.Путейка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтській, 22, м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 600
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.80.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.80.8 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 28 ім. Т. Г. Шевченка ЧМР по вул. Героїв Майдану, 3 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 500
| 2.2.80.10 | Реконструкція будівлі (роздягальні) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 28 ім. Т. Г. Шевченка ЧМР по вул. Героїв Майдану, 3 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 500
| 2.2.80.19 | Капітальний ремонт прилеглої території (баскетбольний майданчик) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  | 1527 | 219.7676
| 2.2.80.26 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 молодша Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 2000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.81.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №29 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.81.2 | Капітальний ремонт спортивного майданчику зі штучним покриттям в Черкаській загальноосвітній школі №29 по вул. Карбишева, 5 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 | 402 | 117
| 2.2.81.10 | Капітальний ремонт будівлі Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №29 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Карбишева, 5 в м. Черкаси (ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 400
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.81.11 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (компютерна техніка, оргтехніка) для компютерного класу Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 в м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.10 |  |  | 190
2.2.82.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №30 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.82.2 | Капітальний ремонт будівлі (зовнішнє освітлення) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 100
| 2.2.82.4 | Капітальний ремонт будівлі (система опалення) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 3000
| 2.2.82.5 | Капітальний ремонт прилеглої території (благоустрій) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1000
| 2.2.82.6 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 600
| 2.2.82.15 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 320 | 320
| 2.2.82.16 | Капітальний ремонт будівлі (санітарний вузол для осіб з особливими потребами) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 200 | 20
| 2.2.82.17 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30 Черкаської міської ради | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 810.1514
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.82.18 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 900
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.83.Покращення інфраструктури Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.83.7 | Реконструкція прилеглої території (покриття тротуарною плиткою) Черкаської Гімназії № 31 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 600
| 2.2.83.8 | Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) Черкаської Гімназії № 31 ЧМР по вул.Припортова, 36 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 600
| 2.2.83.9 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивно-ігровий майданчик майданчика) Черкаської Гімназії № 31 ЧМР по вул.Припортова, 36 (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1000
| 2.2.83.25 | Капітальний ремонт спортивної зали Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області, по вул.Припортова 36, у м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 100 | 99.727
| 2.2.83.26 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 120 | 119.8
| 2.2.83.27 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду за адресою вул Припортова,36) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 120 | 119.8
| 2.2.83.28 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  |  | 1091
| 2.2.83.29 | Капітальний ремонт прилеглої території (мережі зовнішнього освітлення) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 800
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.83.30 | Капітальний ремонт будівлі Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області (актова зала) за адресою: вул.Героїв Дніпра, 27 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 |  |  | 185.888
| 2.2.83.31 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 3000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.83.32 | Капітальний ремонт спортивної зали Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області, по вул.Припортова 36, в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.10
2.2.84.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.84.4 | Капітальний ремонт будівлі (санвузли) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 700
| 2.2.84.5 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 3000
| 2.2.84.10 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 2.05 | 2000
| 2.2.84.11 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик, бігові доріжки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  | 1996 | 326.4221
| 2.2.84.12 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 1597.977 | 1757.6506
| 2.2.84.13 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли)Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  | 320 | 298.9863
2.2.85.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 ім. В. Симоненка Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.85.2 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №33 ім. В. Симоненка ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 200
| 2.2.85.3 | Капітальний ремонт будівлі (зовнішні мережі освітлення) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №33 ім. В. Симоненка ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 250
| 2.2.85.10 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 1091
| 2.2.85.11 | Капітальний ремонт прилеглої території (мережі зовнішнього освітлення) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1200
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.85.12 | Капітальний ремонт будівлі (коридори 1 та 2 поверхів) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 3500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.85.13 | Капітальний ремонт будівлі (їдальні) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 2750
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.10
2.2.86.Покращення інфраструктури Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.86.3 | Капітальний ремонт будівлі (спортивний зал) НВК ЗОШ № 34 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики |  |  | 1971.349
| 2.2.86.5 | Капітальний ремонт прилеглої території (благоустрій) Черкаського НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю № 34" ( з (ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1000
| 2.2.86.6 | Капітальний ремонт будівлі (їдальня) Черкаського НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю № 34" ( з (ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 800
| 2.2.86.11 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | 147.639 | 3450 | 1370
| 2.2.86.15 | Капітальний ремонт будівлі (їдальня) Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  | 750 | 1000
| 2.2.86.16 | Капітальний ремонт будівлі (спортивний зал) НВК ЗОШ № 34 за адресою: м. Черкаси, Гагаріна, 91 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 3393.603 | 2500
| 2.2.86.17 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 2100
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.86.18 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 91 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 1091
2.2.87.Покращення інфраструктури Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.87.6 | Капітальний прилеглої території (благоустрій) Черкаського колегіуму "Берегиня" ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 1000
| 2.2.87.18 | Капітальний ремонт (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради по вул. Хоменка 14/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 1000
| 2.2.87.19 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли ) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради по вул. Хоменка 14/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 1190
| 2.2.87.20 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (компютерна техніка, оргтехніка) для компютерного класу колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради по вул. Хоменка 14/1 в м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.10 |  |  | 190
2.2.88.Покращення інфраструктури Черкаський-гуманітарно правовий ліцей Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.88.1 | Капітальний ремонт одноповерхової будівлі Черкаського гуманітарно-правового ліцею ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 500
| 2.2.88.2 | Капітальний ремонт прилеглої території (благоустрій) Черкаського гуманітарно-правового ліцею ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 500
| 2.2.88.10 | Капітальний ремонт гуманітарно-правового ліцею за адресою м.Черкаси вул.Надпільна, 291 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 500
| 2.2.88.11 | Реконструкція учбового корпусу з прибудовою гуманітарно-правового ліцею за адресою м.Черкаси вул.Надпільна, 251 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 300
| 2.2.88.12 | Реконструкція учбового корпусу з прибудовою гуманітарно-правового ліцею за адресою м. Черкаси вул. Надпільна, 251 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 296.3
2.2.89.Покращення інфраструктури Черкаського фізико - математичного ліцею Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.89.1 | Капітальний ремонт будівлі (дах) Черкаського фізико-математичного ліцею ЧМР (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1000
| 2.2.89.3 | Капітальний ремонт будівлі ФІМЛІ ЧМР | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | 935 | 540.452 | 1600
| 2.2.89.11 | Капітальний ремонт будівлі Черкаського фізико- математичного ліцею (ФІМЛІ) Черкаської міської ради за адресою вул. Благовісна, 280 м. Черкаси (теплиця) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  |  | 1275.3427
2.2.90.Покращення інфраструктури "Позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості" м. Черкаси" по вул. Смілянська, 33 | 2.2.90.4 | Капітальний ремонт будівлі (приміщення цокольного поверху) "Позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості" м. Черкаси" по вул. Смілянська, 33 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1200
| 2.2.90.5 | Капітальний ремонт будівлі (приміщення балетної студії) "Позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості" м. Черкаси" по вул. Смілянська, 33 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 600
2.2.91.Покращення інфраструктури позашкільного навчального навчального закладу багатопрофільного молодіжного центру Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.91.10 | Капітальний ремонт будівлі ПНЗ БМЦ Черкаської міської ради | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 1500
2.2.92.Покращення інфраструктури комунального позашкільного начального закладу м. Черкаси " Міська станція юних техніків" | 2.2.92.2 | Капітальний ремонт будівлі (навчальні приміщення) комунального позашкільного начального закладу м. Черкаси " Міська станція юних техніків" (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1000
| 2.2.92.3 | Капітальний ремонт прилеглої території) комунального позашкільного начального закладу м. Черкаси " Міська станція юних техніків" (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 800
| 2.2.92.6 | Капітальний ремонт будівлі позашкільного навчального закладу "Станція юних техніків" за адресою пров. Черкаський, 12 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 500
2.2.93.Покращення інфраструктури комунального позашкільного навчального закладу м. Черкаси Клуб юних моряків з флотилією | 2.2.93.6 | Реконструкція прилеглої території (благоустрій) бази з флотилією комунального позашкільного навчального закладу м. Черкаси Клуб юних моряків з флотилією (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 300
| 2.2.93.7 | Будівництво причалу для теплоходу комунального позашкільного навчального закладу м. Черкаси Клуб юних моряків з флотилією (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1000
| 2.2.93.8 | Будівництво будиночків для літнього табуру на базі комунального позашкільного навчального закладу м. Черкаси Клуб юних моряків з флотилією (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1050
| 2.2.93.12 | Капітальний ремонт будівлі Комунального позашкільний навчального закладу "Клуб юних моряків з флотилією" ЧМР за адресою бульв. Шевченка, 298 в м. Черкаси Черкаської області | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 1500
2.2.94.Покращення інфраструктури МБК ім.І.Кулика | 2.2.94.4 | Придбання музичної апаратури (мікрофон шнуровий, радіомікрофон, пульт мікшерний, світлові прибори "голова" ) МБК ім.І.Кулика | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 350
| 2.2.94.5 | Придбання екрану для міського будинку культури ім. Кулика за адресою вул. Благовісна, 170 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 |  |  | 1000
| 2.2.94.6 | Реконструкція будівлі по вул. Благовісна, 170 м. Черкаси Черкаської міської ради Черкаської області | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 3000
| 2.2.94.7 | Реконструкція будівлі по вул. Благовісна,170 м. Черкаси Черкаської міської ради Черкаської області | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 1804.5
2.2.95.Покращення інфраструктури Черкаської дитячої школи художньої школи ім. Д.Г. Нарбута Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.95.4 | Капітальний ремонт будівлі (приміщення) Черкаської дитячої школи художньої школи ім. Данила Нарбута по вул.Хрещатик, 214 ( з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 900
| 2.2.95.5 | Капітальний ремонт будівлі (приміщення) Черкаської дитячої школи художньої школи ім. Данила Нарбута по вул.Сумгаїтська, 38 ( з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 400
| 2.2.95.6 | Капітальний ремонт будівлі Черкаська ДХШ ім. Д.Г. Нарбута Черкаської міської ради по вул. Нижня Горова, 4 в м. Черкаси Черкаської області | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 600 | 1300
| 2.2.95.7 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) Черкаська ДХШ ім. Д.Г. Нарбута Черкаської міської ради по вул. Хрещатик, 214 в м. Черкаси Черкаської області | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  |  | 600
2.2.96.Покращення інфраструктури Черкаської дитячої школи мистецтв Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.96.16 | Капітальний ремонт будівлі Черкаської дитячої школи мистецтв, провулок Гастелло, 3 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  |  | 600
2.2.97.Покращення інфраструктури Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В.Лисенка Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.97.2 | Реконструкція будівлі ЧДМШ № 1 ім. М.В. Лисенка за адресою: вул. Б. Вишневецького, 33 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1000
| 2.2.97.17 | Ремонт реставраційний Черкаської ДМШ № 1 ім.М.В.Лисенка Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Б.Вишневецького,31, 33,35 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 600 | 500
| 2.2.97.21 | Ремонт реставраційний будівлі (художнє освітлення будівлі) Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В.Лисенка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Вишневецького, 31,33,35 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 600
2.2.98.Покращення інфраструктури Черкаської ДМШ № 2 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.98.9 | Придбання комп'ютерів та комп'ютерної техніки для ДМШ №2 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 115
| 2.2.98.15 | Капітальний ремонт будівлі Черкаської ДМШ № 2 Черкаської міської ради Черкаської області по бульв. Шевченка, 182 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 1597.1 | 1500
| 2.2.98.16 | Капітальний ремонт прилеглої території Черкаської ДМШ № 2 Черкаської міської ради Черкаської області по бульв. Шевченка, 182 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  | 502.9 | 41.2037
| 2.2.98.17 | Капітальний ремонт будівлі (художнє освітлення будівлі за адресою бул.Шевченка, 182) Черкаської ДМШ № 2 Черкаської міської ради Черкаської області по бульв. Шевченка, 182 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 400 | 1200
| 2.2.98.18 | Реконструкція будівлі ДШМ № 2 за адресою: вул. Вернигори, 19 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 1300
| 2.2.98.19 | Реконструкція прилеглої території (огорожа) за адресою: вул. Вернигори, 19 в м. Черкаси ДШМ №2 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 2000
| 2.2.98.20 | Капітальний ремонт будівлі Черкаської ДМШ № 2 Черкаської міської ради Черкаської області по бульв. Шевченка, 182 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 230.2653
2.2.99.Покращення інфраструктури Черкаської ДМШ № 3 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.99.4 | Прибудова концертної зали ДМШ № 3 ЧМР (з ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 900
| 2.2.99.17 | Капітальний ремонт будівлі Черкаської ДМШ № 3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. В.Чорновола, 10 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.10 |  |  | 500
| 2.2.99.18 | Капітальний ремонт будівлі (електромережа) Черкаської ДМШ № 3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. В.Чорновола, 10 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 500
| 2.2.99.19 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) Черкаської ДМШ № 3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. В.Чорновола, 10 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 1200
| 2.2.99.20 | Капітальний ремонт будівлі Черкаської ДМШ № 3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. В.Чорновола 10 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 12
2.2.100.Покращення інфраструктури Черкаської ДМШ № 5 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.100.3 | Капітальний ремонт будівлі (дах) Черкаської ДМШ № 5 ЧМР ( в т.ч. ПКД) по вул. 14 Грудня, 103 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 600
| 2.2.100.4 | Капітальний ремонт будівлі( танцювального класу корпусу № 2) Черкаської ДМШ № 5 ЧМР (в т. ч. ПКД) по вул. Вернигори, 19 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 350
| 2.2.100.16 | Встановлення музичних інсталяцій на території корпусу № 2 Черкаської ДМШ № 5 ЧМР (в т. ч. ПКД) по вул. Вернигори, 19 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1000
| 2.2.100.17 | Будівництво концертної площадки корпусу № 2 Черкаської ДМШ № 5 ЧМР (в т. ч. ПКД) по вул. Вернигори, 19 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1000
| 2.2.100.19 | Придбання музичних центрів для ДМШ №5 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 15
| 2.2.100.20 | Придбання телевізорів для ДМШ №5 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 30
| 2.2.100.23 | Придбання мікрофонів для ДМШ №5 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 20
| 2.2.100.24 | Придбання мікрофонів для ДМШ №5 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 20
| 2.2.100.25 | Придбання музичних інструментів для Черкаської ДМШ № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Вернигори,19 в м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 | 165.4 | 165.4 |  | 395.5
2.2.101.Покращення інфраструктури ДЮСШ з веслування Черкаської міської ради | 2.2.101.1 | Реконструкція будівлі елінгу за адресою вул. Гагаріна, 5 ДЮСШ з веслування ( в т.ч. ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 6000
| 2.2.101.15 | Придбання багатофункціонального пристрою (ксерокс, принтер, сканер) для ДЮСШ з веслування ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 12
| 2.2.101.17 | Придбання акустичної системи для ДЮСШ з веслування ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 7.95
| 2.2.101.19 | Придбання двигуна для човна ДЮСШ з веслування ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 120
2.2.102.Покращення інфраструктури КДЮСШ Черкаської міської ради | 2.2.102.9 | Придбання принтеру для КДЮСШ ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 8
| 2.2.102.10 | Придбання принтеру кольорового лазерного для КДЮСШ ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 14
| 2.2.102.13 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (спортивного інвентарю для КДЮСШ міста) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 |  |  | 1500
2.2.103.Покращення інфраструктури КДЮСШ № 1 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.103.3 | Придбання ноутбуку для КДЮСШ № 1 ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 12
2.2.104.Покращення інфраструктури КДЮСШ № 2 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.104.24 | Придбання принтеру для КДЮСШ № 2 ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 9
| 2.2.104.25 | Придбання велосипедів спортивних гоночних для КДЮСШ №2 ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 100
| 2.2.104.26 | Придбання набору тренажерів для КДЮСШ №2 ЧМР(5од.) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 75
| 2.2.104.27 | Придбання комплекту електронних мішеней для стрільби на 10 м та 50 м КДЮСШ № 2 ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.10 |  |  |  | 400
| 2.2.104.28 | Придбання пістолету Walther LP400 для КДЮСШ № 2 ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 50
| 2.2.104.29 | Придбання приціл Gehmann, КДЮСШ № 2 ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 20
| 2.2.104.30 | Придбання тренажеру для плавання КДЮСШ № 2 ЧМР(2од.) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 12
| 2.2.104.34 | Реконструкція будівлі комплексної ДЮСШ № 2 Черкаської міської ради за адресою м.Черкаси вул.30 років Перемоги, 36 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 50 | 149
| 2.2.104.35 | Реконструкція будівлі комплексної ДЮСШ № 2 Черкаської міської ради (приміщення для занять зі стрільби з лука) за адресою м.Черкаси бул.Шевченка, 132 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 50 | 149
| 2.2.104.36 | Реконструкція будівлі комплексної ДЮСШ № 2 Черкаської міської ради (приміщення для занять з триатлону) за адресою м.Черкаси вул.Благовісна, 170 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 50 | 149
| 2.2.104.37 | Реконструкція будівлі комплексної ДЮСШ № 2 Черкаської міської ради (приміщення для занять зі стрільби кульової) за адресою м.Черкаси вул.Олени Теліги, 15 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 50 | 149
| 2.2.104.38 | Придбання спортивного інвентарю для комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. 30 років Перемоги 36 в м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 |  |  | 500
2.2.105.Покращення інфраструктури КДЮСШ "Вікторія" Черкаської міської ради | 2.2.105.15 | Придбання телевізору SmartTV 43”для КДЮСШ "Вікторія" | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 34
| 2.2.105.16 | Придбання мобільної звукової системи для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР (2 од.) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 20
| 2.2.105.17 | Придбання принтеру для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 7.4
| 2.2.105.18 | Придбання тренажеру: «Біцепс–машина»для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 16
| 2.2.105.19 | Придбання тренажеру «Горизонтальна, вертикальна, верхня, нижня тяга блоку» для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 15
| 2.2.105.20 | Придбання тренажеру «Верхня тяга» для КДЮСШ "Вікторія"ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 28.7
| 2.2.105.21 | Придбання тренажеру «Піпітра Скотта – біцепс» для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 14
| 2.2.105.22 | Придбання покришки для килима греко-римської боротьби 16м х 8м, КДЮСШ "Вікторія"ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 60
| 2.2.105.23 | Придбання штанги олімпійської для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 36
2.2.106.Покращення інфраструктури КДЮСШ "Вулкан" Черкаської міської ради | 2.2.106.1 | Реконструкція будівлі КДЮСШ "Вулкан" ЧМР за адресою: вул. Благовісна,170 ( в т.ч. ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1000
| 2.2.106.8 | Придбання комплекту татамі 10х10 товщиною 5 см для КДЮСШ "Вулкан"ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 0.3
2.2.108.Покращення інфраструктури Черкаського міського Палацу молоді | 2.2.108.25 | Капітальний ремонт будівлі Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтська, 12 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 300
| 2.2.108.26 | Капітальний ремонт будівлі (художнє освітлення будівлі) Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтська, 12 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 1200
2.2.109.Покращення інфраструктури КП "Спортивний комплекс "Будівельник" | 2.2.109.8 | Реконструкція приміщень КП "Спортивний комплекс "Будівельник" Черкаської міської ради (система вентиляції шляхом встановлення системи рекуперації) за адресою: по проспект Хіміків, 50/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "Спортивний комплекс "Будівельник" | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 4400 | 4500
| 2.2.109.9 | Капітальний ремонт вхідної групи центрального фасаду КП "Спортивний комплекс "Будівельник" Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, по проспекту Хіміків, 50/1 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "Спортивний комплекс "Будівельник" | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 300
2.2.110.Покращення інфраструктури КП "Центральний стадіон" | 2.2.110.13 | Реконструкція будівлі (фасад) спортивного комплексу з басейном на території КП «Центральний стадіон» Черкаської міської ради по вул. Смілянській, 78 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП «Центральний стадіон» | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | 3.1588 | 3.2 | 5.4
| 2.2.110.15 | Реконструкція комплексу з басейном "Сокіл" (система рекуперації) по вул. Смілянській, 78 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП «Центральний стадіон» | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | 955.5 | 938.2 | 12.091
2.2.111.Покращення інфраструктури ЧМЦБ ім. Лесі Українки Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.111.3 | Капітальний ремонт будівлі ЧМЦБ ім. Лесі Українки за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 200 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 | 85.157 | 6.2 | 6.184
2.2.112.Покращення інфраструктури ЧМЦБС | 2.2.112.33 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Черкаської міської ЦБС | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 |  |  | 600
| 2.2.112.34 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) бібліотеки філія № 7 для дорослих | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 250
| 2.2.112.35 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) бібліотеки філія № 7 для дорослих | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 250
| 2.2.112.36 | Капітальний ремонт приміщення бібліотеки за адресою: Сумгаїтська 24/1 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  |  | 1500
2.2.115.Покращення інфраструктури Черкаського міськогоархеологічного музею | 2.2.115.2 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення) Черкаського археологічного музею (з ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 60
2.2.116.Покращення інфраструктури Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини | 2.2.116.1 | Придбання та виготовлення експозиційного та фондового обладнання (вітрини, стенди, стелажі) для Черкаський міський археологічний музей Середньої Наддніпрянщини | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 70
| 2.2.116.2 | Поповнення книжкового фонду для Черкаський міський археологічний музей Середньої Наддніпрянщини | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 20
| 2.2.116.8 | Придбання геородару для археологічного музею Середньої Наддніпрянщини ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 |  |  |  | 1000
2.2.119.Покращення інфраструктури КП "МСК "Дніпро" | 2.2.119.9 | Придбання автобусу для КП "МСК "Дніпро" вул.Смілянська, 78 (внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро") | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "МСК "Дніпро" | 1.Придбання товару | до 28.12 | 2500 |  | 1000
| 2.2.119.11 | Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП «МСК «Дніпро» Черкаської міської ради по вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси (з ПКД) (в т.ч. виконання рішення суду-826680,00 грн.)(внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро") | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "МСК "Дніпро" | 1.Виконання ремонтних робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 | 1000 | 826.68 |  | 13000
| 2.2.119.31 | Капітальний ремонт прилеглої території КП МСК"Дніпро" Черкаської міської ради по вул. Смілянській, 78 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "МСК "Дніпро" | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 1500
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
| 2.2.119.32 | Капітальний ремонт будівлі спортивного залу для ігрових видів спорту (підлога) КП МСК"Дніпро" Черкаської міської ради по вул. Смілянській, 78 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "МСК "Дніпро" | 1.Виготовлення ПКД | до 28.09 |  |  | 3000
[5 empty] | 2.Виконання ремонтних робіт | до 28.12
2.2.120.Покращення інфраструктури Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.120.3 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтська, 12 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 341.8679 | 31.995
| 2.2.120.4 | Капітальний ремонт прилеглої території Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтська, 12 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання ремонтних робіт | до 28.12 |  | 1000 | 1333.489
2.2.121. Покращення інфраструктури позашкільного навчального закладу м.Черкаси "Центр туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді", Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.121.2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для позашкільного навчального закладу м.Черкаси "Центр туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді", Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська 1 в м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 |  |  | 300
Пріоритет 3. ЗДОРОВ’Я
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Терміни виконання | Фінансове забезпечення бюджет розвитку) (тис.грн./рік) |  |  | Інші кошти
[7 empty] | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8
3.1. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я міста
3.1.1. Забезпечення гідного рівня лікувально-діагностичного процесу в закладах охорони здоров’я міста | 3.1.1.8 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка") (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка") | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.03 |  |  | 2248 | 2248
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.11 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка" (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка") | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.03 |  | 27.87 | 594.72
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.15 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (внески в статутний капітал КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги") | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.03 |  | 100 | 3171.8
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.35 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП “Черкаська міська інфекційна лікарня” (внески в статутний капітал КНП “Черкаська міська інфекційна лікарня”) | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.03 |  | 3365 | 4996.179
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.42 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП “Черкаський міський пологовий будинок “Центр матері та дитини” (внески в статутний капітал КНП “Черкаський міський пологовий будинок “Центр матері та дитини”) | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.03 |  | 342.1 | 8052.1785
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.43 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги” (внески в статутний капітал КНП “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги” ) | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.03 |  |  | 7743.042 | 407.808
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.44 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня") | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.03 |  |  | 5789.705
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.45 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (внески в статутний капітал КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги") | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.03 |  |  | 711.54
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.46 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня") | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.03 |  |  | 23442.6
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
3.2. Капітальний ремонт та реконструкція закладів охорони здоров'я
3.2.1. Заходи з енергозбереження, забезпечення належного санітарно-технічного стану будівель, охорони праці та пожежної безпеки в закладах охорони здоров’я міста | 3.2.1.12 | Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" по вул. Чехова,101 (внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 |  |  | 3929.4
| 3.2.1.36 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (кардіологічне відділення) (внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | 3254.5903 |  | 1978.555
| 3.2.1.43 | Реконструкція будівлі комунального некомерційного підприємства “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (Приймального відділення) (внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 |  | 8073.796 | 1439.3493
| 3.2.1.47 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою м.Черкаси, вул. Кобзарська, 40 (внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 |  | 3118.456 | 5811.983
| 3.2.1.51 | Капітальний ремонт будівлі КНП “Перша Черкаська міська лікарня” по вул.Дахнівська, 32 в м.Черкаси (заміна вікон) (внески в статутний капітал КНП “Перша Черкаська міська лікарня”) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 |  | 13.1874 | 900.343
| 3.2.1.56 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" по вул. Дахнівська, 32 в м. Черкаси (внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 |  |  | 10000 | 2655
| 3.2.1.57 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м. Черкаси, вул. Олени Теліги,4 (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 |  |  | 722.415
| 3.2.1.58 | Реконструкція будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 16/1 (розробка проектної документації) (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 |  |  | 2867.4
| 3.2.1.59 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 101 (III поверх акушерського корпусу) (внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 |  |  | 8662.332
| 3.2.1.60 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою вул. Кобзарська, 40 в м. Черкаси (зовнішні каналізаційні мережі) (внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 |  |  | 1699.2
| 3.2.1.61 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр ПМСД" по вул. Кобзарській, 40 в м. Черкаси. Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу (внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 |  |  | 151.824
| 3.2.1.62 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка" за адресою: вул. В.Чорновола, 120, м.Черкаси (утеплення фасадів) (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 |  |  | 2442.6
| 3.2.1.63 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 101 (утеплення фасадів) (внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 |  |  | 14025.7
| 3.2.1.64 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська РОП "Астра" за адресою: вул. Гоголя, 368, м Черкаси (ліфти) (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська РОП "Астра") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 |  |  | 74.34
| 3.2.1.65 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 м. Черкаси (ліфти) (внески в статутний капітал КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 |  |  | 118.944
| 3.2.1.66 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 м. Черкаси (заміна вікон) (внески в статутний капітал КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 |  |  | 254.873
| 3.2.1.67 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (система медичного газозабезпечення) за адресою: вул. Дахнівська,32, м. Черкаси (внески в статутний капітал КНП “Перша Черкаська міська лікарня”) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 |  |  | 1247.25
| 3.2.1.68 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"(операційний блок №1, №2, №3, №6, №7, №8 та №9) по вул. Самійла Кішки, 210, в м. Черкаси (внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 |  |  | 5000
| 3.2.1.69 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м.Черкаси вул.Олени Теліги,4 (приміщення консультативно-діагностичного відділення-4 поверх) (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 |  |  | 2230.699
| 3.2.1.70 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 м. Черкаси (автоматична пожежна сигналізація) (внески в статутний капітал КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 |  |  | 693
Пріоритет 4. РЕСУРСИ
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Терміни виконання | Фінансове забезпечення (бюджет розвитку) (тис.грн. на рік) |  |  | Інші кошти
[7 empty] | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8
4.1. Удосконалення системи управління комунальними ресурсами
4.1.1. Планування території | 4.1.1.10 | Організація продажу земельних ділянок шляхом викупу (експертна грошова оцінка земельної ділянки) | Звіт про виконання | Департамент архітектури та містобудування | 1. Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок | до 30.12 |  |  | 200
| 4.1.1.11 | Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (розроблення документацій із землеустрою) | Звіт про виконання | Департамент архітектури та містобудування | 1.Розроблення документацій із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для подальшого їх продажу на земельних торгах (у формі аукціону) | до 30.12 |  |  | 1000
| 4.1.1.12 | Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (замовлення звітів про експертну грошову оцінку) | Звіт про виконання | Департамент архітектури та містобудування | 1.Розроблення звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок для продажу їх на земельних торгах (у формі аукціону) | до 30.12 |  |  | 75
| 4.1.1.13 | Внесення змін до генерального плану міста Черкаси | Звіт про виконання | Департамент архітектури та містобудування | 1. Внесення змін до Генерального плану міста Черкаси у частині актуалізації картографо-геодезичної основи | до 29.07 |  |  | 3500
4.2. Поліпшення матеріально-технічної бази
4.2.1. Придбання техніки та програмного забезпечення | 4.2.1.15 | Придбання мультимедійного обладнання | Накладна | Департамент економіки та розвитку | 1.Підготувати тендерну документацію | до 30.04 |  |  | 200
2.Проведення тендеру
3.Укласти договори на придбання мультимедійного обладнання
4.Отримання мультимедійного обладнання
5.Проведення фінансових розрахунків
4.2.2. Придбання предметів довгострокового користування та технічних засобів | 4.2.2.1 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютери) | Договір, накладні | Департамент фінансової політики | 1.Розміщення плану закупівель на придбання комп'ютерів в електронній системі ProZorro | до 30.06 | 40 |  | 105
2.Оформлення та підписання договору
3.Подання заявки на фінансування
[5 empty] | 4.Подання для реєстрації до ГУДКСУ у м.Черкасах договору та накладної | до 15.07
5.Розрахунки з виконавцем
| 4.2.2.37 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютери та ноутбуки) | Накладна | Управління інформаційної політики Черкаської міської ради | 1.Провести тендерну процедуру та придбати обладнання | до 01.09 |  |  | 319
| 4.2.2.38 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (фото та звукова техніка) | Накладна | Управління інформаційної політики Черкаської міської ради | 1.Провести тендерну процедуру та придбати обладнання | до 01.09 |  |  | 157
| 4.2.2.39 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | Накладна | Департамент управління справами та юридичного забезпечення | 1. Оформлення заявки на проведення процедури закупівлі комп’ютерів, ноутбука та серверів | до 15.03 |  |  | 973
[5 empty] | 2. Вивчення пропозицій по придбанню комп’ютерів, ноутбука та серверів | до 18.04
[5 empty] | 3. Визначення переможця та укладання з ним договору на придбання комп’ютерів, ноутбука та серверів | до 29.04
[5 empty] | 4. Придбання та встановлення комп’ютерів, ноутбука та серверів | до 16.05
[5 empty] | 5. Оплата за товар (комп’ютера, ноутбук, сервера) | до 27.05
| 4.2.2.40 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для департаменту соціальної політики Черкаської міської ради | Накладна | Департамент соціальної політики | 1.Вибір підрядників за напрямками закупівель | з 01.02 до 30.04 |  |  | 1000
[5 empty] | 2.Укладання договорів, придбання та встановлення предметів закупівель | з 01.02 до 30.09
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.10
| 4.2.2.41 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (оргтехніка) | Накладна | Управління інспектування | 1.Публікація оголошення про закупівлю, підготовка тендерної документації, пошук постачальника | до 01.04 |  |  | 57.68
[5 empty] | 2.Укладення договору | до 01.05
[5 empty] | 3.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 4.2.2.42 | Придбання оргтехніки (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Накладна | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1. Придбання оргтехніки (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 185
| 4.2.2.43 | Придбання рухомого металевого стелажного обладнання | Накладна | Департамент управління справами та юридичного забезпечення | 1. Оформлення заявки на проведення процедури закупівлі придбання рухомого металевого стелажного обладнання | до 15.03 |  |  | 205
[5 empty] | 2. Вивчення пропозицій по придбанню рухомого металевого стелажного обладнання | до 18.04
[5 empty] | 3. Визначення переможця та укладання з ним договору на придбання рухомого металевого стелажного обладнання | до 29.04
[5 empty] | 4. Придбання та встановлення рухомого металевого стелажного обладнання | до 16.05
[5 empty] | 5. Оплата поставленого рухомого металевого стелажного обладнання | до 27.05
4.2.3. Придбання меблів та обладнання | 4.2.3.10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (пральні машинки) для дитячих будинків сімейного типу м. Черкаси | Договір, накладна | Департамент соціальної політики | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 28.02 |  | 150 | 140
| 4.2.3.11 | Придбання офісних меблів (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Накладна | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1. Придбання офісних меблів (при наявності фінансування) | до 31.12 |  |  |  | 185
4.2.4. Придбання обладнання, транспортних засобів та предметів довгострокового користування для покращення умов перебування відвідувачів в закладах соціальної сфери та підвищення якості надання соціальних послуг | 4.2.4.12 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за адресою: м. Черкаси, вул. Кобзарська, 1 | Договір, накладна | Черкаський міський центр соціальних служб | 1.Вибір підрядників за напрямками закупівель | до 31.10 |  |  |  | 5000
[5 empty] | 2.Укладання договорів, придбання та встановлення предметів закупівель | до 30.11
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.12
4.2.5.Придбання оргтехніки та комп'ютерів для закладів надання соціальних послуг | 4.2.5.5 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси | Договір,накладна | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Вибір підрядників за напрямками закупівель | з 01.02 до 30.04 |  |  | 200
[5 empty] | 2.Укладання договорів, придбання та встановлення предметів закупівель | з 01.02 до 30.09
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.10
| 4.2.5.6 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» | Договір,накладна | Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Жага життя" | 1.Вибір підрядників за напрямками закупівель | з 01.02 до 30.04 |  |  | 1160.3 | 5000
[5 empty] | 2.Укладання договорів, придбання та встановлення предметів закупівель | з 01.05 до 30.11
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.12
4.2.6. Придбання транспортних засобів | 4.2.6.4 | Придбання службового автотранспорту в лізинг (внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") | Договір, накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1. Сплата авансового платежу | до 31.12 |  | 2000 | 1200
| 4.2.6.5 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (спеціалізованого транспортного засобу зі спеціальним підйомником) для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» | Договір,накладна | Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Жага життя" | 1.Вибір підрядників за напрямками закупівель | до 30.08 |  |  | 1000
[5 empty] | 2.Укладання договорів, придбання та встановлення предметів закупівель | з 01.09 до 30.11
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.12
| 4.2.6.6 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (автомобіль для Черкаського міського центру соціальних служб) | Договір,накладна | Черкаський міський центр соціальних служб | 1.Вибір підрядників за напрямками закупівель | до 30.08 |  |  | 700
[5 empty] | 2.Укладання договорів, придбання та встановлення предметів закупівель | з 01.09 до 30.11
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.12
| 4.2.6.7 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (автомобіль для територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси ) | Договір,накладна | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Вибір підрядників за напрямками закупівель | до 31.07 |  |  | 700
[5 empty] | 2.Укладання договорів, придбання та встановлення предметів закупівель | з 01.08 до 31.10
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 30.11
| 4.2.6.8 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання автомобілів) | Договір,накладна | Управління інспектування | 1.Публікація оголошення про закупівлю, підготовка тендерної документації, пошук постачальника | до 01.04 |  |  | 1800
[5 empty] | 2.Укладення договору | до 01.05
[5 empty] | 3.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
4.2.7.Сприяння забезпечення житлом населення | 4.2.7.4 | Придбати одну однокімнатну та трикімнатну, а також чотири двокімнатні квартири для відселення сімей з будинків непридатних для подальшого проживання через електронну торгову систему «Prozorro. Продажі» | Договір купівлі-продажу, видача ордера | Департамент економіки та розвитку, департамент житлово комунального-комплексу | 1.Провести конкурсні торги (по заявці департамента житлово-комунального комплексу), (при наявності фінансування) | до 15.10 |  |  |  | 4844
[5 empty] | 2.Підготовити та укласти договір купівлі-продажу | до 31.10
[5 empty] | 3.Передати документи на реєстрацію прав власності | до 15.11
[5 empty] | 4.Передати документи у житловий відділ | до 30.11
[5 empty] | 5. Департаменту житлово-комунального комплексу підготовити проект рішення про видачу ордеру | до 15.12
[5 empty] | 6. Департаменту житлово-комунального комплексу видати ордер | до 20.12
| 4.2.7.5 | Придбання однокімнатної квартири, для включення до числа службових суду через електронну торгову систему «Prozorro. Продажі» | Договір купівлі-продажу, видача службового ордера | Департамент економіки та розвитку, департамент житлово комунального-комплексу | 1.Провести конкурсні торги (по заявці департамента житлово-комунального комплексу), (при наявності фінансування) | до 15.10 |  |  |  | 655
[5 empty] | 2.Підготовити та укласти договір купівлі-продажу | до 31.10
[5 empty] | 3.Передати документи на реєстрацію прав власності | до 15.11
[5 empty] | 4.Передати документи у житловий відділ | до 30.11
[5 empty] | 5. Департаменту житлово-комунального комплексу підготовити проект рішення про видачу ордеру | до 15.12
[5 empty] | 6. Департаменту житлово-комунального комплексу видати ордер | до 20.12
| 4.2.7.6 | Придбання 11 однокімнатних та 4 двокімнатні і 2 трикімнатні квартири на умовах співфінансування, у співвідношенні 70/30 (70% – кошти державного бюджету, а 30% – кошти міського бюджету) для надання у тимчасове користування внутрішньо-переміщеним особам | Договір купівлі-продажу, видача ордера | Департамент економіки та розвитку, департамент житлово комунального-комплексу | 1.Провести конкурсні торги (по заявці департамента житлово-комунального комплексу), (при наявності фінансування) | до 15.10 |  |  |  | 3192
[5 empty] | 2.Підготовити та укласти договір купівлі-продажу | до 31.10
[5 empty] | 3.Передати документи на реєстрацію прав власності | до 15.11
[5 empty] | 4.Передати документи у житловий відділ | до 30.11
[5 empty] | 5. Департаменту житлово-комунального комплексу підготовити проект рішення про видачу ордеру | до 15.12
[5 empty] | 6. Департаменту житлово-комунального комплексу видати ордер | до 20.12

## Календарний план 2021
ПРОГРАМА
соціально - економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки
Пріоритет 1. КОМФОРТ
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Терміни виконання | Стан виконання
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.1. Якісні житлово-комунальні послуги
1.1.1. Поліпшення якості теплопостачання та гарячого водопостачання | 1.1.1.19 | Капітальний ремонт теплових мереж та мереж гарячого водопостачання від ТК-46-8-5 до житлових будинків по вул. Гагаріна, 75 та вул. Гагаріна, 79 в м. Черкаси (за роботи виконані у 2020 році) (внески в статутний капітал КП "Черкаситеплокомуненерго") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Погашення заборгованості за виконані роботи у 2020 році | до 25.12 | Дія виконана Проведені відповідні фінансові розрахунки у повному обсязі
| 1.1.1.20 | Реконструкція теплової мережі до житлових будинків по вул. Героїв Дніпра, 61, 63 в м. Черкаси(за роботи виконані у 2020 році) (внески в статутний капітал КП "Черкаситеплокомуненерго") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Погашення заборгованості за виконані роботи у 2020 році | до 25.12 | Дія виконана Проведені відповідні фінансові розрахунки у повному обсязі
| 1.1.1.21 | Капітальний ремонт теплових мереж від ТК-8-2-5 до житлового будинку по бул. Шевченка, 336 та бул. Шевченка, 338, а також теплової мережі від ТК-8-2-6 до житлового будинку по бул. Шевченка, 334 в м. Черкаси (за роботи виконані у 2020 році) (внески в статутний капітал КП "Черкаситеплокомуненерго") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Погашення заборгованості за виконані роботи у 2020 році | до 25.12 | Дія виконана Проведені відповідні фінансові розрахунки у повному обсязі
| 1.1.1.22 | Реконструкція системи теплопостачання (із прокладанням підземної теплової мережі із попередньоізольованих труб) житлових будинків по вул.Смілянська,115 та Смілянська,117 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1. Погашення заборгованості за виконані роботи у 2019-2020 році | з 01.04 до 31.05 | Дія виконана Проведені відповідні фінансові розрахунки у повному обсязі
| 1.1.1.23 | Придбання в лізинг (перший внесок) жаротрубних котлів з пальниками, запірною арматурою (в тому числі газовою), автоматикою та насосним обладнанням (внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Укладення договору | з 01.11 до 31.12 | Дія виконана Укладено договір Придбано товар (котел RTQ 2320 -2 шт, пальник Riello - 1 шт, котел Riello - 3 шт, Котел RTQ - 1 шт.)
2.Придбання товару
| 1.1.1.24 | Придбання в лізинг (перший внесок) мобільних зварювальних комплексів(внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Укладення договору | з 01.11 до 31.12 | Дія виконана Укладено договір Придбано товар (зварювальний агрегат Shindaiwa - 4 шт.)
2.Придбання товару
| 1.1.1.26 | Капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання (внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Виготовлення ПКД | з 01.10 до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД. Проведено тендер та придбано матеріали для виконання робіт. Оплата виконаних робіт запланована на 2022 рік
2.Проведення тендеру
3.Виконання робіт
| 1.1.1.28 | Придбання водонагрівачів (з запірною арматурою та регулюючою апаратурою) для центральних теплових пунктів (внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія не виконана Оплата товару запланована на 2022 рік
2.Придбання товару
| 1.1.1.29 | Капітальний ремонт покрівлі та скління будівлі котельні по вул. О.Дашковича, 62 в м.Черкаси (внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи заплановано на 2022 рік
2.Проведення тендеру
3.Виконання робіт
1.1.2. Поліпшення якості холодного водопостачання та водовідведення | 1.1.2.7 | Реконструкція мережі водопостачання в районі будинків № 162-170 по вулиці Грушевського (внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП “Черкасиводоканал” | 1.Проведення процедури закупівлі | з 01.10 до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 1.1.2.20 | Реконструкція водопровідної мережі по бульвару Шевченка з встановленням наземних пожежних гідрантів в м. Черкаси (заборгованість за виконані роботи в 2019 році та не оплачені)(внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Погашення заборгованості за виконані роботи у 2019 році | до 25.12 | Дія не виконана Видатки плануються у 2022 році
1.1.3. Поліпшення якості послуг з утримання житлових будинків | 1.1.3.4 | Реконструкція житлового будинку по вул. Гагаріна, 45 з посиленням несучих конструкцій (усунення аварійного стану першого під'їзду) | Акт виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд" Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради | 1. Виконання робіт | до 30.06 | Дія виконана частково Роботи виконані частково (кошти використано відповідно до актів виконаних робіт)
| 1.1.3.7 | Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду ОСББ | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Оплата виконаних у попередніх роках робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виконавчим комітетом прийнято 83 рішень про розподіл коштів на капітальний ремонт житлових будинків ОСББ, з них фактично профінансовано 35 рішення. Решта не профінансовані через те, що ОСББ не були подані у встановлені терміни, подані не в повному обсязі чи не подані взагалі пакети документів, необхідних для фінансування
1.1.4. Капітальний ремонт та облаштування прибудинкових територій | 1.1.4.10 | Капітальний ремонт території у дворі будинку за адресою: вул. Героїв Дніпра, 69, м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1 Виготовлення ПКД | до 30.06 | Дія виконана Укладено договір на виконання вишукувальних та проектних робіт. Виготовлено проектну документацію
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 31.12 | Оголошено процедуру проведення відкритих торгів. Визначено переможця та укладено договори на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду. Оплачено надані акти виконаних робіт
| 1.1.4.11 | Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - зони відпочинку між ЗОШ № 31, житловими будинками № 29, 35 по вул. Героїв Дніпра та № 44 по вул. Припортовій | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виконано вишукувальні роботи. Укладено договір на виконання проектних робіт. Частково виконані, але не оплачені проектні роботи. Виконання дії перенесено на 2022 рік
| 1.1.4.12 | Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - зони відпочинку між вул. Гагаріна та житловим будинком № 46 по вул. Припортовій | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виконано вишукувальні роботи. Укладено договір на виконання проектних робіт. Частково виконані, але не оплачені проектні роботи. Виконання дії перенесено на 2022 рік
| 1.1.4.13 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку по вул.Гагаріна (урочище “Чорний яр”) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Виготовлення ПКД та виконання робіт заплановано на 2022 рік
| 1.1.4.14 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку по вул.Героїв Дніпра (між будинками № 29 та № 44) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Виготовлення ПКД та виконання робіт заплановано на 2022 рік
| 1.1.4.15 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку по вул.Верхня Горова (вздовж будинку № 52) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Виготовлення ПКД та виконання робіт заплановано на 2022 рік
| 1.1.4.16 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку по вул.Гетьмана Сагайдачного (вздовж будинків № 225, 227, 237, 39) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Виготовлення ПКД та виконання робіт заплановано на 2022 рік
| 1.1.4.17 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку від вул.Сержанта Жужоми вздовж будинків № 25, 37 по вул.Гагаріна та будинку № 83 по вул.Героїв Дніпра в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Виготовлення ПКД та виконання робіт заплановано на 2022 рік
| 1.1.4.18 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку між вул.Нарбутівська, провулок Тимірязєва та вул.Гетьмана Сагайдачного в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Виготовлення ПКД та виконання робіт заплановано на 2022 рік
| 1.1.4.19 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку по вул.Припортова (вздовж будинків № 9-23) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Виготовлення ПКД та виконання робіт заплановано на 2022 рік
| 1.1.4.20 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку від вул.Героїв Дніпра (між будинками № 7 та № 13) до парку “Дніпровський” в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Виготовлення ПКД та виконання робіт заплановано на 2022 рік
| 1.1.4.21 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку від перехрестя вулиць Лазарєва та Хрещатик до Замкового узвозу в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Виготовлення ПКД та виконання робіт заплановано на 2022 рік
| 1.1.4.22 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку по вул.Смілянській (парна сторона, вздовж будинків 102-108) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Виготовлення ПКД та виконання робіт заплановано на 2022 рік
| 1.1.4.23 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку між бульваром Шевченка, вул.Припортовою та вул.Кривалівською в в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Виготовлення ПКД та виконання робіт заплановано на 2022 рік
| 1.1.4.24 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку по проспекту Хіміків (між будинками № 50 та 50/3) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Виготовлення ПКД та виконання робіт заплановано на 2022 рік
| 1.1.4.25 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку на розі бульвару Шевченка та вул.Юрія Іллєнка в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Виготовлення ПКД та виконання робіт заплановано на 2022 рік
| 1.1.4.26 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку на перехресті вулиць Хрещатик та Смілянська в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Виготовлення ПКД та виконання робіт заплановано на 2022 рік
| 1.1.4.27 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку по бульвару Шевченка (біля будинку № 307) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Виготовлення ПКД та виконання робіт заплановано на 2022 рік
| 1.1.4.28 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –зони відпочинку по вул.Героїв Майдану (біля будинку № 10) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Виготовлення ПКД та виконання робіт заплановано на 2022 рік
1.1.5. Поліпшення якості послуг з вивезення та утилізації ТПВ | 1.1.5.2 | Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна (оцінка впливу на довкілля) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Коригування ПКД | до 31.12 | Дія виконана Отримано висновок з оцінки впливу на довкілля
| 1.1.5.40 | Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Надпільна, 465 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково. Виготовлено ПКД, роботи заплановано на 2022 рік (площа покриття 20,0 м2, на 4 контейнера)
2.Виконання робіт
| 1.1.5.41 | Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Гагаріна, 83 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана. Побудований контейнерний майданчик (площа покриття 41,28 м2 на 10 контейнерів)
2.Виконання робіт
| 1.1.5.42 | Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Гагаріна, 55 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково. Виготовлено ПКД (площа покриття 30,83 м2 на 7 контейнерів)
2.Виконання робіт
| 1.1.5.43 | Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Чайковського, 54 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана. Побудований контейнерний майданчик (площа покриття 20,0 м2 на 5 контейнерів)
2.Виконання робіт
| 1.1.5.47 | Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, промислових відходів, відходів розчищення зелених насаджень в м. Черкаси (придбання контейнерів) | Звіт про виконання, накладна | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Придбано пластикові контейнери для збору твердих побутових відходів, об’ємом 1,1 м3 у кількості 1 комплекту (120 шт.)
2.Придбання товару
1.2. Поліпшення матеріально-технічної бази комунальних підприємств
1.2.1. Придбання обладнання та техніки для комунальних підприємств | 1.2.1.50 | Придбання перетворювачів частоти (в комплекті з комутаційною апаратурою) (за обладнання придбане у 2020 році) (внески в статутний капітал КП "Черкаситеплокомуненерго") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Укладено договір Придбано товар (придбано перетворювачі частоти - 15 шт.)
2.Придбання товару
| 1.2.1.54 | Придбання комунальної техніки (внески в статутний капітал КП «ЧЕЛУАШ») | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Придбано легкові автомобілі - PEUGEOT RIFTER - 2 од.; Екскаватор-навантажувач CATERPILLAR 428 - 1 шт.; Фреза дорожня навісна; Багатофункціональний колісний фронтальний міні-навантажувач CATERPILLAR; Машина дорожня комбінована на базі самоскиду МАЗ-3 шт.; Фреза дорожня колісна; Автомобіль спеціалізований ВАМ-18 на базі шасі IZUZUшвів БПМ 500
2.Придбання техніки
| 1.2.1.55 | Придбання оргтехніки (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу,КП "Міськсвітло" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Укладено договір Придбано товар (придбано 4 комп’ютера BRAINE Business C500; 2 Ноутбук Acer TravelMate; 1 Принт-сервер Ricoh з комплектуючими)
2.Придбання товару
| 1.2.1.57 | Придбання та встановлення обладнання для стаціонарного посту автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія не виконана Придбання та встановлення обладнання заплановано на 2022 рік
2.Придбання товару
| 1.2.1.58 | Придбання техніки (внески в статутний капітал КП "Комбінат комунальних підприємств") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договору | до 01.08 | Дія виконана Придбано 2 автомобілі для надання ритуальних послуг HYUNDAI H35O
2.Придбання техніки
| 1.2.1.59 | Придбання транспортних засобів, що були у використанні | Накладні | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договору | до 01.07 | Дія виконана Укладено договір Придбано 4 автомобіля
2.Придбання техніки
| 1.2.1.60 | Придбання комунальної техніки (внески в статутний капітал КП "Комбінат комунальних підприємств") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана Укладено договір Придбано комунальну техніку (придбано 2 мікроавтобуса HYUNDAI (катафалки), 1 сміттєвоз)
2.Придбання техніки
| 1.2.1.61 | Придбання контейнерів (внески до статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Комбінат комунальних підприємств" | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана Укладено договір Придбано товар (придбано 120 контейнерів)
2.Придбання товару
| 1.2.1.63 | Придбання комунальної техніки (внески в статутний капітал КП "Черкаська служба чистоти") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаська служба чистоти" | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана Придбано Екскаватор-навантажувач (Mecalac TLB850SM); Машина дорожня комбінована МДКЗ-14-42на базі шасі МАЗ-5550СЗ в кількості 3 одиниці; Вантажний автомобіль СБМ КМУ PALFINGER на базі шасі МАЗ-6312СЗ в кількості 2 одиниці.
2.Придбання техніки
| 1.2.1.64 | Придбання бульдозера для розрівнювання та ущільнення твердих побутових відходів на території полігону твердих побутових відходів, за адресою: Черкаська область, Черкаський район, в адміністративних межах села Руська Поляна (в т.ч. за рахунок субвенції з інших місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток регіонів – 1 500 000,00 грн) | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана Укладено договір Придбано техніку (бульдозер HAITUI HD 16 для розрівнювання та ущільнення твердих побутових відходів на території полігону твердих побутових відходів, за адресою: Черкаська область, Черкаський район, в адміністративних межах села Руська Поляна, у кількості 1 (однієї) шт.)
2.Придбання техніки
| 1.2.1.65 | Придбання дорожнього пилосмоку | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана Укладено договір Придбано комунальну техніку
2.Придбання техніки
| 1.2.1.66 | Придбання комп’ютерної та іншої оргтехніки (внески в статутний капітал КП “ЧЕЛУАШ”) | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана Укладено договір Придбано комп'ютерну техніку і оргтехніку (придбано два ноутбука та однин чорно-білий принтер для потреб КП "ЧЕЛУАШ")
2.Придбання товару
| 1.2.1.67 | Придбання та встановлення системи відеоспостереження по вул.Бидгощська, 13 в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП “ЧЕЛУАШ”) | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана Укладено договір Встановлено 5-ть камер відеоспостереження на території підприємства з метою запобігання розкрадання комунального майна
2.Придбання товару
| 1.2.1.68 | Придбання комплекту шиномонтажного обладнання для автотранспортної техніки (внески в статутний капітал КП “ЧЕЛУАШ”) | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія виконана Укладено договір Придбано комплект шиномонтажного обладнання з метою обслуговування автотранспортної техніки (для заміни та ремонту покришок, камер)
2.Придбання товару
| 1.2.1.69 | Придбання ярмаркового обладнання конструкцій дерев’яних будиночків (внески в статутний капітал КП “Черкаські ринки”) | Накладна | Департамент економіки та розвитку, КП “Черкаські ринки” | 1.Укладання договору на придбання обладнання | до 15.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання обладнання. Придбання обладнання та проведення фінансових розрахунків заплановано виконати у 2022 році
2.Отримання накладної
| 1.2.1.70 | Придбання комунальної техніки (в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки - 1 198 860,00 грн) (внески в статутний капітал КП “ЧЕЛУАШ”) | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія не виконана Субвенція з державного бюджету надійшла в кінці року, тому придбання перенесено на 2022 рік
2.Придбання товару
| 1.2.1.71 | Придбання комунальної техніки (в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки - 2 540 040,00 грн) (внески в статутний капітал КП “Черкаська служба чистоти) | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаська служба чистоти" | 1.Укладення договору | до 31.12 | Дія не виконана Субвенція з державного бюджету надійшла в кінці року, тому придбання перенесено на 2022 рік
2.Придбання товару
1.3. Комфортне та безпечене місто
1.3.2. Створення матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій | 1.3.2.3 | Надання субвенції з місцевого бюджету Черкаському інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України на капітальний ремонт даху гаражу технічної частини Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, де зберігається спеціальн | Звіт про виконання | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Проведення фінансових розрахунків | до 31.12 | Дія виконана Проведені відповідні фінансові розрахунки у повному обсязі
1.3.3. Забезпечення якісного освітлення вулиць та прибудинкових територій житлових будинків | 1.3.3.35 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Кобзарська в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Виконання робіт | до 01.06 | Дія виконана Встановлено 2 од. металевих опор, 2 од. світлодіодних світильників, натягнуто 69 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.36 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Сергія Амброса в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Виконання робіт | до 01.06 | Дія виконана Встановлено 8 од. металевих опор, 8 од. світлодіодних світильників, натягнуто 191 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.37 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. 30 років Перемоги в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Виконання робіт | до 01.06 | Дія виконана Встановлено 6 од. металевих опор, 6 од. світлодіодних світильників, натягнуто 117 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.39 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Руставі в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Виконання робіт | до 01.06 | Дія виконана Встановлено 4 од. металевих опор, 4 од. світлодіодних світильників, натягнуто 73 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.50 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Героїв Холодного Яру (від проспекту Хіміків до ПАТ "Азот") (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.12 | Дія виконана Встановлено 1 шафа управління зовнішнім освітленням, 130 од. світлодіодних світильників, прокладено 3 140 м проводу СІП-5, 50 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.59 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Нечуя Левицького від Проспекту Хіміків до вул. Чайковського в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.12 | Дія виконана Встановлено 6 од. залізобетонних опор, 29 од. світлодіодних світильників, натягнуто 1 099 м проводу СІП-5, 23 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.62 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення провулку Павла Бута в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД Встановлено 14 од. світлодіодних світильників
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.80 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинку номер 50 по вул. 30 років Перемоги в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Виконання робіт | до 01.06 | Дія виконана Встановлено 4 од. залізобетонних опор, 5 од. металевих опор, 16 од. світлодіодних світильників, натягнуто 431 м проводу СІП-5
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.82 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинку номер 42 по вул Кобзарська в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Виконання робіт | до 01.06 | Дія виконана Встановлено 1 од. залізобетонних опор, 5 од. світлодіодних світильників, натягнуто 163 м проводу СІП-5
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.141 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Олексія Панченко | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Виконання робіт | до 01.06 | Дія виконана Встановлено 1 од. металевих опор, 1 од. світлодіодних світильників, 1 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 23 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.142 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул.Академіка Корольова | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Виконання робіт | до 01.06 | Дія виконана Встановлено 1 од. металевих опор, 1 од. світлодіодних світильників, 1 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 13 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.143 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Митницька в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.08 | Дія виконана Встановлено 6 од. металевих опор, 6 од. світлодіодних світильників, 6 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 123 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.144 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Надпільна в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.06 | Дія виконана Встановлено 11 од. металевих опор, 11 од. світлодіодних світильників, 11 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 283 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.145 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Олександра Маломужа в м.Черкаси» (в тому числі на реалізацію проекта-переможця, визначеного згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки", Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. О. Маломужа (встановлення додаткового освітлення пішохідних переходів на перехресті з вул. М. Залізняка) в м. Черкаси - 70 000,00) (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло" | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Встановлено 3 од. металевих опор, 3 од. світлодіодних світильників, 3 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 84 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.146 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Пилипенка в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.06 | Дія виконана Встановлено 1 од. металевих опор, 1 од. світлодіодних світильників, 1 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 18 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.147 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Благовісна в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.06 | Дія виконана Встановлено 6 од. металевих опор, 6 од. світлодіодних світильників, 6 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 163 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.148 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Богдана Хмельницького в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.06 | Дія виконана Встановлено 4 од. металевих опор, 4 од. світлодіодних світильників, 4 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 72 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.149 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Гетьмана Сагайдачного в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.08 | Дія виконана Встановлено 8 од. металевих опор, 8 од. світлодіодних світильників, 8 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 194 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.150 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Максима Залізняка в м.Черкаси (в тому числі на реалізацію проекта-переможця, визначеного згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки", Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. О. Маломужа (встановлення додаткового освітлення пішохідних переходів на перехресті з вул. М. Залізняка) в м. Черкаси - 80 000,00) (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.08 | Дія виконана Встановлено 9 од. металевих опор, 9 од. світлодіодних світильників, 9 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 247 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.151 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Пастерівська в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.06 | Дія виконана Встановлено 22 од. металевих опор, 22 од. світлодіодних світильників, 22 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 506 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.152 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Бидгощська в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.08 | Дія виконана Встановлено 4 од. металевих опор, 4 од. світлодіодних світильників, 4 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 72 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.153 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Остафія Дашковича в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.08 | Дія виконана Встановлено 4 од. металевих опор, 4 од. світлодіодних світильників, 4 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 102 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.154 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Молоткова в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.08 | Дія виконана Встановлено 6 од. металевих опор, 6 од. світлодіодних світильників, 6 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 118 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.155 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Чигиринська в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.06 | Дія виконана Встановлено 6 од. металевих опор, 6 од. світлодіодних світильників, 6 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 108 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.156 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Святотроїцька в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.08 | Дія виконана Встановлено 7 од. металевих опор, 7 од. світлодіодних світильників, 7 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 166 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.157 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Пацаєва в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.08 | Дія виконана Встановлено 4 од. металевих опор, 4 од. світлодіодних світильників, 4 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 72 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.158 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Пушкіна в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.08 | Дія виконана Встановлено 8 од. металевих опор, 8 од. світлодіодних світильників, 8 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 154 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.159 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Нарбутівська в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.06 | Дія виконана Встановлено 12 од. металевих опор, 12 од. світлодіодних світильників, 12 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 256 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.160 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Гуржіївська в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.06 | Дія виконана Встановлено 8 од. металевих опор, 8 од. світлодіодних світильників, 8 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 154 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.161 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Самійла Кішки в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.08 | Дія виконана Встановлено 6 од. металевих опор, 6 од. світлодіодних світильників, 6 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 153 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.162 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Івана Франка в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.08 | Дія виконана Встановлено 10 од. металевих опор, 10 од. світлодіодних світильників, 10 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 205 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.163 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Університетська в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.08 | Дія виконана Встановлено 9 од. металевих опор, 9 од. світлодіодних світильників, 9 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 222 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.164 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Можайського в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.08 | Дія виконана Встановлено 5 од. металевих опор, 5 од. світлодіодних світильників, 5 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 105 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.165 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Одеська в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.08 | Дія виконана Встановлено 5 од. металевих опор, 5 од. світлодіодних світильників, 5 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 130 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.166 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Генерала Момота в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.08 | Дія виконана Встановлено 5 од. металевих опор, 5 од. світлодіодних світильників, 5 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 75 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.167 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Онопрієнка в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.06 | Дія виконана Встановлено 2 од. металевих опор, 2 од. світлодіодних світильників, 2 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 51 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.168 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Смаглія в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.08 | Дія виконана Встановлено 3 од. металевих опор, 3 од. світлодіодних світильників, 3 од. -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 59 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.169 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по проспекту Хіміків в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладення договору з підрядником та виконання робіт | до 01.08 | Дія виконана Встановлено 2 од. металевих опор, 2 од. світлодіодних світильників, 2 од -знак "Пішохідний перехід", натягнуто 141 м кабелю АВВГ
2. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.170 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житловоих будинків № 38, 40, 42 по вул. Припортовій в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.09 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані та профінансовані
2.Виконання робіт
| 1.3.3.171 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення приудинкової території житлового будинку № 20 по вул. Толстого в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.09 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані та профінансовані
2.Виконання робіт
| 1.3.3.172 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення міжквартального проїзду від вул. С. Смірнова до ТРЦ "Дніпроплаза" в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.09 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Частково виконані роботи
2.Виконання робіт
| 1.3.3.173 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Свидівоцькій в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 01.09 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані та профінансовані
2.Виконання робіт
| 1.3.3.174 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вул.Набережна в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 01.11 | Дія виконана частково Замовлено виготовлення ПКД
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.176 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 15, 17 по вул. 30-річчя Перемоги в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Встановлено 1 шафа управління зовнішнім освітленням, 10 од. з/б опор, 45 од. світлодіодних світильників, прокладено 1 462 м проводу СІП-5, 80 м кабелю АВВГ
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.177 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 168,170, 172, 174 по вул.Гетьмана Сагайдачного в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Встановлено 9 од. з/б опор, 24 од. світлодіодних світильників, змонтовано 589 м проводу СІП-5
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.178 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку № 99 по вул. Михайла Грушевського в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Встановлено 8 од. металевих опор, 11 од. світлодіодних світильників, змонтовано 169 м проводу СІП-5, прокладено 45 м кабелю АВВГ
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.179 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення скверу біля будівлі РАЦСУ по вул. Небесної Сотні в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, укладено договір на виконання робіт
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.180 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення скверу ім. Богдана Хмельницького в м.Черкаси(внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, укладено договір на виконання робіт. Частково виконані роботи
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.181 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вул. 30 років Перемоги від вул. Сумгаїтська до вул. Смілянська в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Встановлено 148 од. світлодіодних світильників, змонтовано 4 924 м проводу СІП-5, прокладено 35 м кабелю АВВГ
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.182 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Новий в м.Черкаси(внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Встановлено 6 од. світлодіодних світильників, натягнуто 278 м проводу СІП-5
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.183 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Східний в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Встановлено 7 од. світлодіодних світильників, натягнуто 280 м проводу СІП-5
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.184 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Старшого лейтенанта Маца в м.Черкаси(внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Встановлено 6 од. світлодіодних світильників, натягнуто 277 м проводу СІП-5
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.185 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Нахімова в м.Черкаси(внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Встановлено 6 од. світлодіодних світильників, натягнуто 277 м проводу СІП-5
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.186 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Нахімова в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Встановлено 6 од. світлодіодних світильників, натягнуто 278 м проводу СІП-5
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.187 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Чіковані в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Встановлено 14 од. з/б опор, 31 од. світлодіодних світильників, змонтовано 1 128 м проводу СІП-5
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.188 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Богуна в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Встановлено 6 од. світлодіодних світильників, натягнуто 278 м проводу СІП-5
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.189 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Макарова в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Встановлено 6 од. світлодіодних світильників, натягнуто 279 м проводу СІП-5
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.190 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Івана Гука в м.Черкаси(внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Встановлено 5 од. залізобетонних опор, 14 од. світлодіодних світильників, натягнуто 461 м проводу СІП-5
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.191 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Пирогова в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Встановлено 6 од. залізобетонних опор, 7 од. світлодіодних світильників, натягнуто 283 м проводу СІП-5
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.192 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Промисловий в м.Черкаси(внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Встановлено 7 од. залізобетонних опор, 7 од. світлодіодних світильників, натягнуто 278 м проводу СІП-5
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.193 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Транспортний в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Встановлено 6 од. світлодіодних світильників, натягнуто 268 м проводу СІП-5
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.194 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Хімічний в м.Черкаси(внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Встановлено 6 од. світлодіодних світильників, натягнуто 260 м проводу СІП-5
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.195 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Енергетичний в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Встановлено 5 од. світлодіодних світильників, натягнуто 220 м проводу СІП-5
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.197 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення вздовж буд.№31-35 по вул. Байди Вишневецького (алея ліхтарів-музикантів) в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи заплановано на 2022 рік
2.Виконання робіт
| 1.3.3.198 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Бородіна (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 01.11 | Дія виконана Встановлено 11 од. світлодіодних світильників, змонтовано 450 м проводу СІП-5
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.199 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Чіковані (від вул. В'ячеслава Чорновала до вул. Різдвяна) в м.Черкаси(внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 01.11 | Дія виконана Встановлено 3 од. залізобетонних опор, 13 од. світлодіодних світильників, натягнуто 469 м проводу СІП-5
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.200 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Чіковані (від вул. В'ячеслава Чорновала до вул. Максима Залізняка) в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 01.11 | Дія виконана Встановлено 14 од. з/б опор, 31 од. світлодіодних світильників, змонтовано 1 128 м проводу СІП-5
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.201 | Капітальний ремонт пішохідної алеї вздовж будівель № 31-35 по вул.Байди Вишневецького (зі встановленням ліхтарів-музикантів) в м.Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 01.11 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи заплановано на 2022 рік
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.204 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 52-54 по вул. Ложешнікова в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Роботи заплановані на 2022 рік
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
| 1.3.3.205 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Дахнівська в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Замовлення та виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Замовлено виготовлення ПКД
2. Укладення договору з підрядником та виконання робіт
3. Підписання актів та розрахунки
1.3.4. Покращення стану безпеки руху | 1.3.4.5 | Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою)) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Конкурсна процедура закупівлі робіт по об'єкту | до 31.12 | Дія не виконана Роботи заплановані на 2022 рік
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.4.17 | Капітальний ремонт вул.Благовісна (встановлення світлофору на перехресті з вул.Різдвяна) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи заплановані на 2022 рік
2.Виготовленння ПКД
3.Конкурсна процедура закупівлі робіт по об'єкту
4.Укладення договору, виконання робіт
| 1.3.4.18 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту "Вул. Героїв Майдану (непарна)" по вул. 30 років Перемоги в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД, здійснено демонтаж існуючої та монтаж нової зупинки громадського транспорту
2.Виготовленння ПКД
3.Конкурсна процедура закупівлі робіт по об'єкту
4.Укладення договору
5.Ввиконання робіт
| 1.3.4.19 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту "Вул. Гетьмана Сагайдачного (непарна)" та "Провулок Січовий (непарна)" по вул. Пастерівська в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД, здійснено демонтаж двох існуючих та монтаж нових зупинок громадського транспорту
2.Виготовленння ПКД
3.Конкурсна процедура закупівлі робіт по об'єкту
4.Укладення договору
5.Виконання робіт
| 1.3.4.20 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту по вул. Канівська в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД, здійснено демонтаж існуючої та монтаж нової зупинки громадського транспорту
2.Виготовленння ПКД
3.Конкурсна процедура закупівлі робіт по об'єкту
4.Укладення договору
5.Виконання робіт
| 1.3.4.21 | Капітальний ремонт вул. Новопречистенська (встановлення світлофору на перехресті з вул. Надпільна) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
| 1.3.4.22 | Капітальний ремонт вул.Надпільна (встановлення світлофору на перехресті з вул.Новопречистенська) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.08 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 1.3.4.23 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту по вул. 2-го Українського Фронту в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД, здійснено демонтаж існуючої та монтаж нової зупинки громадського транспорту
2.Виготовленння ПКД
3.Виконання робіт
| 1.3.4.27 | Капітальний ремонт вул. Чигиринська (встановлення світлофору на перехресті з вул.Героїв Холодного Яру) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
| 1.3.4.28 | Капітальний ремонт вул.Будіндустрії (встановлення світлофору на перехресті з вул Чигиринська) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовленння ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
2.Виконання робіт
| 1.3.4.29 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Храм Андрія Первозванного» (непарна) по вул. Героїв Дніпра в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП “ЧЕЛУАШ”) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП “ЧЕЛУАШ” | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
| 1.3.4.30 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Площа Богдана Хмельницького» (непарна) по бульвару Шевченка в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП “ЧЕЛУАШ”) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП “ЧЕЛУАШ” | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
| 1.3.4.31 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Абсолют» (непарна) по вул. Гагаріна, в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП “ЧЕЛУАШ”) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП “ЧЕЛУАШ” | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
1.3.5. Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка, м. Черкаси | 1.3.5.1 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договори на виконання підрядних робіт та робіт з технічного нагляду. Оплачено надані акти виконаних робіт. Виконання дії перенесено на 2022 рік
| 1.3.5.2 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договори на виконання підрядних робіт та робіт з технічного нагляду. Оплачено надані акти виконаних робіт. Виконання дії перенесено на 2022 рік
| 1.3.5.3 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договори на виконання підрядних робіт та робіт з технічного нагляду. Оплачено надані акти виконаних робіт. Виконання дії перенесено на 2022 рік
1.3.7. Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури | 1.3.7.4 | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договори на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду, оплачено надані акти виконаних робіт. Виконання дії перенесено на 2022 рік
| 1.3.7.5 | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договори на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду, оплачено надані акти виконаних робіт. Виконання дії перенесено на 2022 рік
| 1.3.7.6 | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договори на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду, оплачено надані акти виконаних робіт. Виконання дії перенесено на 2022 рік
| 1.3.7.9 | Реконструкція вул. Сержанта Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договори на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду, оплачено надані акти виконаних робіт. Виконання дії перенесено на 2022 рік
| 1.3.7.10 | Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (І черга) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виконання підрядних робіт, оплачено надані акти виконаних робіт. Готується декларація про введення об'єкту в експлуатацію.
| 1.3.7.14 | Реконструкція вул. Новопречистенська від вул. Гетьмана Сагайдачного до вул. С. Амброса в м. Черкаси (виготовлення ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1 Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана. Виготовлена проектна документація та отримано позитивний експертний звіт
| 1.3.7.16 | Реконструкція вул. Сумгаїтської від межі міста до вул. Одеської | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання судового рішення | до 31.03 | Дія виконана Судове рішення оплачено
| 1.3.7.17 | Реконструкція вул. Чайковського від вул. Максима Залізняка до вул. В’ячеслава Чорновола м. Черкаси (виготовлення ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1 Виготовлення ПКД | з 30.09 до 31.12 | Дія виконана частково. Виготовлена проектна документація. Проектна документація знаходиться на розгляді в експертній організації.
| 1.3.7.18 | Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виконання підрядних робіт, оплачено надані акти виконаних робіт. Виконання дії перенесено на 2022 рік
| 1.3.7.21 | Реконструкція вул.Різдвяна від вул. Толстого до вул. Нарбутівська м.Черкаси (виготовлення ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1 Виготовлення ПКД | до 31.03 | Дія виконана Проектна документація виготовлена та отримано позитивний експертний звіт
| 1.3.7.22 | Реконструкція вул.Гагаріна від вул.С.Жужоми до вул.С.Смірнова м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1 Виготовлення ПКД | до 30.09 | Дія виконана частково Укладено договір на продовження виконання проектних робіт, оплачено наданий акт виконаних робіт. Отримано позитивний експертний звіт.
[5 empty] | 2.Виконання робіт | до 31.12 | Проведено процедуру закупівлі підрядних робіт. Визначено переможця. Укладено договір на виконання підрядних робіт та робіт з технічного та авторського нагляду. Виконання дії перенесено на 2022 рік
| 1.3.7.36 | Реконструкція вул. Генерела Момота (перехрестя з вулицями Онопрієнка, Лісова Просіка) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 1.3.7.39 | Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договори на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду. Оплачено наданий акт виконаних робіт. У зв'язку з відсутністю фінансування виконання дії переноситься на 2022 рік
| 1.3.7.44 | Реконструкція вул.Гагаріна від узвозу Остріжний до автостради H-16 (виготовлення ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1 Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Розпочато підготовку пакету документів для оголошення тендерної закупівлі проектних робіт, подані заяви для отримання вихідних даних (технічних умов та містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки). Оголошено процедуру тендерної закупівлі проектних робіт. Визначено переможця. Укладено договір на виготовлення проектної документації. Виконання дії перенесено на 2022 рік
| 1.3.7.46 | Реконструкція вул. С. Кішки (тротуар, парна сторона, від вул. Бидгощська до вул. Чайковського) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1 Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Частково виконані роботи
2.Виконання робіт
1.3.8. Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури | 1.3.8.4 | Капітальний ремонт вул. Максима Кривоноса (від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Крилова) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 31.07 | Дія виконана Роботи виконані та профінансовані
| 1.3.8.10 | Капітальний ремонт вул. Сумгаїтська (від вул. Одеська до вул. 30-річчя Перемоги) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договори на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду. Оплачено надані акти виконаних робіт. Виконання дії перенесено на 2022 рік
| 1.3.8.11 | Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана Готується документація для ведення об'єкту в експлуатацію
| 1.3.8.12 | Капітальний ремонт вул. Нарбутівська від вул. Ю. Іллєнка до вул. Різдвяна м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана. Оплачено сертифікат про готовність об'єкту до експлуатації
| 1.3.8.14 | Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виконання підрядних робіт, оплачено надані акти виконаних робіт. Виконання дії перенесено на 2022 рік
| 1.3.8.15 | Капітальний ремонт вул. Симиренківська (від вул. Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані та профінансовані
| 1.3.8.17 | Капітальний ремонт провулку Рибальський | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 31.08 | Дія виконана Роботи виконані та профінансовані
| 1.3.8.20 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від ж/б № 184 до ж/б № 180 по вул.Благовісна | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 01.12 | Дія виконана частково Частково виконані роботи
| 1.3.8.22 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Благовісна буд. 330; буд. 332 | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на продовження виконання проектних робіт, оплачено надані акти виконаних робіт. Виконання дії перенесено на 2022 рік
| 1.3.8.23 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Волкова, 103 до вул. Амброса, 12 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана. Укладено договори на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду, оплачено надані акти виконаних робіт. Готується документація для введення об'єкту в експлуатацію
| 1.3.8.24 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Гетьмана Сагайдачного від буд. 243 до вул. Подолинського, 24 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт. | до 31.12 | Дія виконана. Укладено договори на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду, оплачено надані акти виконаних робіт. Готується документація для введення об'єкту в експлуатацію
| 1.3.8.27 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул.Різдвяна, 62 до вул. Благовісна,455 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана. Укладено договори на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду. Оплачено надані акти виконаних робіт. Готується декларація про введення об'єкту в експлуатацію
| 1.3.8.28 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 54,56 від вул. Чехова до вул. Гоголя м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана. Укладено договір на виконання робіт з авторського нагляду, оплачено надані акти. Готується документація для введення об'єкту в експлуатацію.
| 1.3.8.29 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул.Чехова 82, Нарбутівська 187 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана. Укладено договір на виконання робіт з авторського нагляду, оплачено надані акти. Готується документація про введення об'єкту в експлуатацію
| 1.3.8.32 | Капітальний ремонт між квартального проїзду від вул. Пацаєва, 14 до вул. Гетьмана Сагайдачного 241 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана. Укладено договори на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду, оплачено надані акти виконаних робіт. Готується документація для введення об'єкту в експлуатацію
| 1.3.8.38 | Капітальний ремонт вул. Амброса (тротуар, парна сторона) від вул. Новопричистенська до вул. Іллєнка в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 01.08 | Дія виконана Роботи виконані
| 1.3.8.40 | Капремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона, від вул. Лук’янова до вул. Десантників) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 31.08 | Дія виконана Роботи виконані
| 1.3.8.41 | Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку №20 по вул. Вернигори, 20) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 31.07 | Дія виконана Роботи виконані
| 1.3.8.44 | Капітальний ремонт вул.Пилипенка (тротуар парна сторона) від вул. Пастерівської до вул. М.Залізняка, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково. Укладено договори на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду. Оплачено надані акти виконаних робіт. Виконання дії перенесено на 2022 рік
| 1.3.8.45 | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана. Готується документація для введення об'єкту в експлуатацію
| 1.3.8.46 | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договори на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду, оплачено надані акти виконаних робіт. Виконання дії перенесено на 2022 рік
| 1.3.8.49 | Капітальний ремонт вул. Бидгощська від вул. Різдвяної до міжквартального проїзду від вул. Г. Сагайдачного до будівлі 175 по вул. Різдвяній в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 31.07 | Дія виконана Роботи виконані
| 1.3.8.57 | Капітальний ремонт вул. Іллєнка (тротуар, парна сторона, непарна сторона, від вул. Амброса до вул. Толстого) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 01.08 | Дія виконана Роботи виконані
| 1.3.8.60 | Капітальний ремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона від вул. Смілянська до житлового будинку № 21 по вул. Вернигори) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 01.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 1.3.8.62 | Капітальний ремонт вул. Смаглія (тротуар, парна сторона, від вул. Онопрієнка до вул. О. Панченка) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 01.08 | Дія виконана Роботи виконані
| 1.3.8.66 | Капітальний ремонт пішохідної алеї по вул. Хрещатик (непарна сторона, від вул. Університетська до вул. Крилова) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 01.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
| 1.3.8.70 | Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Г. Сагайдачного до ж/б № 168 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 01.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 1.3.8.72 | Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 2 по вул.С.Смірнова до вул.Гагаріна вздовж ж/б № 49 по вул.Г.Дніпра в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 31.08 | Дія виконана Роботи виконані
| 1.3.8.73 | Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Героїв Дніпра вздовж житловго будинку № 51 до ЗОШ НВК № 34 | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 01.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
| 1.3.8.120 | Капітальний ремонт бул. Шевченка (пішохідна алея, від вул. Грушевського до вул. Франка) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 30.11 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виготовленння ПКД
3.Конкурсна процедура закупівлі робіт по об'єкту
4.Укладення договору
5.Виконання робіт
| 1.3.8.121 | Капітальний ремонт вул. Пушкіна (паркувальний майданчик, непарна сторона, від вул. Хрещатик до бул. Шевченка) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виготовленння ПКД
3.Кконкурсна процедура закупівлі робіт по об'єкту
4.Укладення договору
5.Виконання робіт
| 1.3.8.122 | Капітальний ремонт вул. Кобзарська (паркувальний майданчик, непарна сторона, від вул. С. Амброса до бул. Шевченка) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виготовленння ПКД
3.Конкурсна процедура закупівлі робіт по об'єкту
4.Укладення договору
5.Виконання робіт
| 1.3.8.123 | Капітальний ремонт вул. Євгена Кухарця в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виготовленння ПКД
3.Конкурсна процедура закупівлі робіт по об'єкту
4.Укладення договору
5.Виконання робіт
| 1.3.8.124 | Капітальний ремонт вул.Руставі (тротуар, непарна сторона, від вул.Одеська до вул.Прикордонника Лазаренка) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 30.11 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виготовленння ПКД
3.Конкурсна процедура закупівлі робіт по об'єкту
4.Укладення договору
5.Виконання робіт
| 1.3.8.125 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Самійла Кішки до вул. В'ячеслава Галви вздовж житлового будинку № 45 по проспекту Хіміків в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 30.11 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виготовленння ПКД
3.Конкурсна процедура закупівлі робіт по об'єкту
4.Укладення договору
5.Виконання робіт
| 1.3.8.126 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від житлового будинку № 204 по вул. Самійла Кішки до провулку Рєпіна в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виготовленння ПКД
3.Конкурсна процедура закупівлі робіт по об'єкту
4.Укладення договору
5.Виконання робіт
| 1.3.8.127 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Пацаєва до житлового будинку 7/1 по вул. Пацаєва в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 30.11 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виготовленння ПКД
3.Конкурсна процедура закупівлі робіт по об'єкту
4.Укладення договору
5.Виконання робіт
| 1.3.8.128 | Капітальний ремонт пішохідної алеї від ДНЗ 60 та 62 до житлового будинку 24 по вул. Подолинського в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
2.Виготовленння ПКД
3.Конкурсна процедура закупівлі робіт по об'єкту
4.Укладення договору
5.Ввиконання робіт
| 1.3.8.129 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Г. Сагайдачного до житлового будинку 233 по вул. Г. Сагайдачного в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виготовленння ПКД
3.Конкурсна процедура закупівлі робіт по об'єкту
4.Укладення договору
5.Виконання робіт
| 1.3.8.130 | Капітальний ремонт вулиці Дахнівська Січ (тротуар парна/непарна сторона) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 30.11 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виготовленння ПКД
3.Конкурсна процедура закупівлі робіт по об'єкту
4.Укладення договору
5.Виконання робіт
| 1.3.8.131 | Капітальний ремонт велосипедно-пішохідної доріжки вздовж вул.Набережна від вул. Підгірна до межі міста в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
2.Виготовленння ПКД
3.Конкурсна процедура закупівлі робіт по об'єкту
4.Укладення договору
5.Виконання робіт
| 1.3.8.132 | Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Героїв Дніпра до перехрестя вул. Гагаріна та вул. Розкопної в м. Черкаси(реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виготовленння ПКД
3.Конкурсна процедура закупівлі робіт по об'єкту
4.Укладення договору
5.Виконання робіт
| 1.3.8.133 | Капітальний ремонт вул. Козацької (велодоріжка від вул. Героїв Дніпра до вул. Припортова) в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
2.Виготовленння ПКД
3.Конкурсна процедура закупівлі робіт по об'єкту
4.Укладення договору
5.Виконання робіт
| 1.3.8.134 | Капітальний ремонт тротуару вул.Гоголя (парна сторона) від вул. Гуржіївська до вул. Кривалівська | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
| 1.3.8.135 | Капітальний ремонт тротуару вул.Гоголя (непарна сторона) від вул. Гуржіївська до вул. Кривалівська | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
| 1.3.8.136 | Капітальний ремонт вул.Н.Левицького (тротуар, парна сторона, від вул.Чайковського до проспекту Хіміків) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виготовленння ПКД
3.Конкурсна процедура закупівлі робіт по об'єкту
4.Укладення договору
5.Виконання робіт
| 1.3.8.137 | Капітальний ремонт вул. Дахнівська в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
2.Виготовленння ПКД
| 1.3.8.138 | Капітальний ремонт вул. Канівська в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
2.Виготовленння ПКД
| 1.3.8.139 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул.Б.Вишневецького до ж/б № 186 по вул.Хрещатик в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
2.Виготовленння ПКД
3.Конкурсна процедура закупівлі робіт по об'єкту
4.Укладення договору
5.Виконання робіт
| 1.3.8.140 | Капітальний ремонт вулиці Героїв Холодного Яру (від вул.Східна до проспекту Хіміків) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовленння ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.8.141 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття після реконструкції теплової мережі до житлового будинку по вул. Героїв Дніпра, 61-63 в м. Черкаси (внески в статутний капітал КПТМ “Черкаситепло-комуненерго”) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовленння ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.8.182 | Капітальний ремонт вул. Байди Вишневецького (тротуар, від вул. Надпільної до вул. Одеська) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовленння ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.8.183 | Капітальний ремонт бульвару Шевченка (паркувальний майданчик, тротуар, парна сторона, від вул.Пушкіна до вул.Михайла Грушевського) в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовленння ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
2.Укладення договору
3.Виконання робіт
| 1.3.8.184 | Капітальний ремонт Алеї Путейка в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовленння ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД
| 1.3.8.185 | Капітальний ремонт вул. Будіндустрії в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
1.3.9. Будівництво об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури | 1.3.9.1 | Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгаїтської до вул.Хоменко | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Коригування ПКД | до 29.10 | Дія виконана частково. Укладено договір на виконання коригування проектної документації. Оплачено наданий акт виконаних робіт. Виконання дії перенесено на 2022 рік
[5 empty] | 2.Виконання робіт | до 31.12
| 1.3.9.3 | Будівництво тротуару від вул.Сумгаїтської до будинку 38 по вул.Сумгаїтській в м.Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми “Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки”) | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 30.09 | Дія виконана Укладено договір на виконання вишукувальних та проектних робіт. Виготовлено проектну документацію та отримано експертну оцінку.
[5 empty] | 2.Виконання робіт | до 31.12 | Укладено договори на виконання підрядних робіт та робіт з технічного та авторського нагляду. Оплачено акти виконаних робіт. Готується документація на введення об'єкту в експлуатацію.
1.3.10. Розвиток міського електротранспорту та покращення якості надання транспортних послуг громадським транспортом | 1.3.10.7 | Реконструкція точок комерційного обліку електричної енергії тягових підстанцій КП "Черкасиелектротранс" Черкаської міської ради, з виконанням робіт зі встановлення автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії споживача (АС) (внески в статутний капітал КП "Черкасиелектротранс") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкасиелектротранс" | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
2.Виконання робіт
| 1.3.10.8 | Капітальний ремонт контактної мережі м.Черкаси(внески в статутний капітал КП "Черкасиелектротранс") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкасиелектротранс" | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Закуплено 5,430 км контактного проводу i 20 шт опор контактноi мережi, заміна яких запланована на 2022 рік
2.Виконання робіт
1.3.11. Приведення стану міста у відповідність до санітарно-нормативних вимог | 1.3.11.2 | Будівництво міського кладовища в районі вул.Промислової та станції Заводської (ІІ черга) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Комбінат комунальних підприємств’ | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 30.11 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД Виготовлено ПКД Проведена процедура закупівлі по об'єкту Укладено договір на виконання робіт Розпочаті роботи
2.Виготовленння ПКД
3.Конкурсна процедура закупівлі робіт по об'єкту
4.Укладення договору
5.Виконання робіт
1.3.12. Удосконалення та розвиток системи водовідведення | 1.3.12.21 | Будівництво локальних очисних споруд для очищення зливових (дощових) та талих вод на витоку по вул. Університетської в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП «ЧЕЛУАШ») | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виконано роботи з інженерно-геологічних та -геодезичних вишукувань
2.Виготовленння ПКД
3.Конкурсна процедура закупівлі робіт по об'єкту
4.Укладення договору
5.Виконання робіт
| 1.3.12.24 | Капітальний ремонт мереж зливової каналізації по вул. Сурікова в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Проведено конкурсні торги Укладено договір Роботи виконані та профінансовані
2.Виготовленння ПКД
3.Конкурсна процедура закупівлі робіт по об'єкту
4.Укладення договору
5.Виконання робіт
| 1.3.12.25 | Капітальний ремонт очисних споруд дощових вод в районі Чорного Яру (заміна фільтрів) в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 30.11 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виготовленння ПКД
3.Конкурсна процедура закупівлі робіт по об'єкту
4.Укладення договору
5.Виконання робіт
| 1.3.12.26 | Будівництво очисних споруд на витоках мереж зливової каналізації в м. Черкаси(внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
2.Виготовленння ПКД
1.4. Благоустрій території
1.4.1. Реконструкція та упорядкування територій міста | 1.4.1.1 | Будівництво пляжу "Соснівський" (зовнішні мережі водопостачання, водовідведення з облаштуванням літніх душових, зовнішні мережі електропостачання) по вул. Гагаріна в м. Черкаси (внески до статутного капіталу КП «Дирекція парків») | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Завершення робіт | до 31.12 | Дія виконана Виконані роботи: мережа водопостачання, водовідведення протяжність- 408 метрів, протягнуто електричний кабель - 78 метів, встановили 2 душові; по благоустрою: доріжка дерев'яна з акації протяжність - 255 м.кв.
| 1.4.1.13 | Капітальний ремонт парку "Казка" в м.Черкаси, вул. Припортова, 23/1 (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Завершення робіт | до 31.12 | Дія виконана Виконано капітальний ремонт вбиральні площею 11,2м2, облаштовано кімнату матері та дитини, замінено 1310м кабелів електропостачання парку
| 1.4.1.16 | Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Юність" в м. Черкаси, між вулицями Остафія Дашковича та Байди Вишневецького по бульв.Шевченка (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Завершення робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Заключено договір на 50% додаткових робіт. Строки завершення робіт перенесені на 2022 рік
| 1.4.1.19 | Реконструкція парку пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк "Перемоги" (реконструкція пам’ятного знаку "Літак") (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Завершення робіт | до 31.12 | Дія виконана Виконано облицювання постаменту керамогранітними плитами - 142,7 м2, змонтовано літери напису із нержавіючої полірованої сталі - 11шт.встановлена неонова підсвітка - 37,9м, виконано благоустрій прилеглої території ФЕМ - 204 м2
| 1.4.1.24 | Реконструкція Дитячого парку (реконструкція басейну з фонтаном) по вул. Хрещатик, 168 в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1 Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
2. Виконання робіт
| 1.4.1.30 | Будівництво гідротехнічних та лінійних споруд набережної р.Дніпро від вул.Козацька до вул.Сержанта Жужоми м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1 Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково. Розпочато підготовку пакету документів для оголошення тендерної закупівлі проектних робіт. Оголошено процедуру тендерної закупівлі проектних робіт. Визначено переможця. Укладено договір на виготовлення проектної документації. Виконання дії перенесено на 2022 рік
| 1.4.1.31 | Реконструкція пам'ятника загиблим в Афганістані та інших локальних конфліктах в єдиному меморіальному комплексі по бульвару Шевченка в м. Черкасах | Акти виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд", Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради | 1. Коригування ПКД | до 30.11 | Дія виконана частково Кошти по укладеному договору з коригування ПКД сплачені в повному обсязі
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 31.12 | Проведена процедура закупівлі через електронну систему "Прозоро". Укладений договір на виконання будівельних робіт Укладений договір технічного нагляду. Оплачено надані акти виконаних робіт. Виконання та оплата виконаних робіт спільно з дією 1.4.1.74. Виконання дії перенесено на 2022 рік
| 1.4.1.34 | Реконструкція спортивного майданчику для занять кросфітом на пляжі “Казбетський” (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Завершення робіт | до 31.12 | Дія виконана Облаштовано бігову кругову доріжку з асфальтобетонним покриттям - 954,8м2, бігову доріжку з поліуретановим покриттям - 571,2м2, майданчик важкої атлетики з модульним гумовим покриттям - 71,4м2. Встановлено мобільний спортивний комплекс. Виконано благоустрій прилеглої території ФЕМ - 1260,1м2, велопарковки - 3 шт.
| 1.4.1.36 | Будівництво дитячого майданчика на пляжі "Митницький" в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Завершення робіт | до 31.12 | Дія виконана Роботи завершені (площа благоустрою склала - 72 м.кв., площа забудови - 24,2 м.кв., кількість ігрових веж та переходів - 4 шт.)
| 1.4.1.43 | Придбання та встановлення дитячого та спортивного майданчика в сквері "Дружба" (як внески до статутного капіталу КП «Дирекція парків») | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Завершення встановлення | до 31.12 | Дія виконана Встановлено: комплекс ігровий дитячий з пісочницею - 1шт, карусель зі штурвалом - 1 щт., гойдалка човник, гойдалка балансир, комплекс гімнастичний з драбиною та гойдалкаю на ланцюгах
| 1.4.1.44 | Придбання туалету в Парк «Перемоги» (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Завершення встановлення | до 31.12 | Дія виконана Роботи по встановленню завершені та профінансовані
| 1.4.1.48 | Капітальний ремонт (утеплення) альтанки для харчування на території центру реінтеграції бездомних осіб за адресою: вул. Рєпіна, 12/1 (для цілодобового пункту обігріву в осінньо-зимовий період) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Укладання договору на проведення ремонтних робіт | до 31.10 | Дія виконана частково Укладено договір № 54 від 29.11.2021 з ПП "РЕМПРОМБУД - 99" на проведення ремонтних робіт Укладено договір № 104-тн-21 від 17.08.2021 р. з ФОП Раку А.Г. на здійснення технічного нагляду
[5 empty] | 2.Проведення ремонтних робіт | до 31.12 | Роботи виконані, перехідний об'єкт
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків з підрядником |  | Утворилась заборгованість
| 1.4.1.49 | Реконструкція скверу "Сонячний" по вулиці Академіка Корольова (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1 Виготовлення ПКД | до 30.06 | Дія виконана частково Надана функція замовника. Отримані висновки Антимонопольного комітету України на повідомлення про нову державну допомогу. Розроблена проектна документація. Проведена експертиза проекту
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково. Виконується розробка документації для оголошення процедури закупівлі в системі "Прозорро". Проведена спрощена закупівля
| 1.4.1.50 | Будівництво пляжу "Дахнівський" (зовнішні мережі водопостачання, водовідведення з облаштуванням літніх душових, зовнішні та внутрішні мережі електропостачання) за адресою: м.Черкаси, вул.Набережна (внески до статутного капіталу КП «Дирекція парків») | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД. Проведено тендер. Заключено договір. Частина робіт виконано та профінансовано. Терміни завершення робіт перенесені на 2022 рік
2.Виконання робіт
| 1.4.1.53 | Придбання дитячого майданчика для дітей з обмеженими можливостями в парку «Сосновий бір» (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1. Проведення тендерної процедури | до 31.12 | Дія не виконана Тендер не відбувся
2. Укладання договору
3. Придбання дитячих майданчиків
| 1.4.1.55 | Придбання машини для очистки пляжних територій (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")(внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1. Проведення тендерної процедури | до 31.12 | Дія виконана Придбано машину для прибирання пляжів - 1 шт.
2. Укладання договору
3. Придбання машини
| 1.4.1.56 | Придбання ігрового майданчика для дітей з особливими потребами в парку «Хіміків» (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1. Проведення тендерної процедури | до 31.12 | Дія виконана Встановлено гойдалки: -Човник - 1шт, подвійна на ланцюгах - 1 шт, балансир малий - 1шт, комплекс ігровий дитячий - 1 шт, карусель - 1 шт Пісочниця - 1 шт, лавки - 4 шт, резинове покриття - 140 м2
2. Укладання договору
3. Придбання ігрового майданчика
| 1.4.1.57 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення у сквері «Затишний» (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1. Передача на баланс підприємства скверу з землею | до 31.12 | Дія не виконана частково Передано на баланс підприємства скверу з землею; по решті терміни перенесені на 2022 рік
2. Заключення договору на проектні роботи
3.Проведення тендерної процедури на проведення робіт та заключення договору
4. Виконання робіт
| 1.4.1.58 | Будівництво доріжок у сквері «Затишний»(реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1. Передача на баланс підприємства скверу з землею | до 31.12 | Дія не виконана частково Передано на баланс підприємства скверу з землею; по решті терміни перенесені на 2022 рік
2. Заключення договору на проектні роботи
3.Проведення тендерної процедури на проведення робіт та заключення договору
4. Виконання робіт
| 1.4.1.59 | Реконструкція парка-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Парк Молодіжний в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Замовлено ПКД, роботи заплановано на 2022 рік
2.Виконання робіт
| 1.4.1.60 | Реконструкція Набережної по вул. Козацька в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Замовлено ПКД, роботи заплановано на 2022 рік
2.Виконання робіт
| 1.4.1.62 | Будівництво спортивного майданчику для мініфутболу на пляжі “Казбетський” в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП “Дирекція парків”) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП “Дирекція парків” | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи заплановано на 2022 рік
2.Виконання робіт
| 1.4.1.63 | Реконструкція території під місце для відпочинку населення на розі вулиць Ю.Іллєнка-С.Амброса, м.Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми “Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки”) | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виконання вишукувальних та проектних робіт. Виготовлено проектну документацію. Отримано позитивний експертний звіт. Виконання дії перенесено на 2022 рік
2.Виконання робіт
| 1.4.1.64 | Придбання елементів скейт-парку (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 800 000,00 грн) | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 1.4.1.65 | Капітальний ремонт парку пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Надія” по вул.30-річчя Перемоги в м.Черкаси (відновлення елементів благоустрою) (як внески до статутного капіталу КП «Дирекція парків») | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП “Дирекція парків” | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 1.4.1.66 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – скверу “В’ячеслава Чорновола” на розі вул.В’ячеслава Чорновола та вул.Чиковані в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП “Дирекція парків”) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП “Дирекція парків” | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Не відбувся тендер
| 1.4.1.67 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – скверу “Митницький” по вул.Богдана Хмельницького в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП “Дирекція парків”) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП “Дирекція парків” | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Не відбувся тендер
| 1.4.1.68 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – парк-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Сквер на площі 700-річчя міста” в районі бульв.Шевченка та вул.Добровольського в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП “Дирекція парків”) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП “Дирекція парків” | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Не відбувся тендер
| 1.4.1.69 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – парк-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Дніпровський” в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП “Дирекція парків”) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП “Дирекція парків” | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Не відбувся тендер
| 1.4.1.70 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – скверу “Студентський” в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП “Дирекція парків”) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП “Дирекція парків” | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Не відбувся тендер
| 1.4.1.71 | Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – парк-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Сонячний” по вул.Академіка Корольова в районі будинків № 24 та № 32 в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП “Черкасиінвестбуд”) | Акти виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд", Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Зібрані документи для отримання висновку Антимонопольного комітету України на повідомлення про нову державну допомогу. Виконання дії перенесено на 2022 рік
| 1.4.1.72 | Капітальний ремонт парку "Дитячий парк" по вул. Хрещатик, 168 (елементи благоустрою) в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП “Дирекція парків”) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП “Дирекція парків” | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 1.4.1.73 | Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Юність» в м. Черкаси, між вулицями Остафія Дашковича та Байди Вишневецького по бульв. Шевченка (як внески до статутного капіталу КП «Дирекція парків») | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП “Дирекція парків” | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Завершення робіт заплановане на 2022 рік
| 1.4.1.74 | Реконструкція пам’ятника загиблим в Афганістані та інших локальних конфліктах в єдиному меморіальному комплексі по бульвару Шевченка в м. Черкаси (за рахунок субвенції з інших місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток регіонів - 780 000,00 грн) | Акти виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд", Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана. Виконання та оплата виконаних робіт спільно з дією 1.4.1.31.
| 1.4.1.75 | Придбання спортивного майданчика на території пляжу “Казбетський” (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 500000,00 грн) | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Придбання та встановлення обладнання | до 31.12 | Дія не виконана У зв’язку з тривалим проведенням процедур закупівлі щодо визначення постачальника обладнання, пізнім укладенням договору з переможцем торгів (договір укладено 22.12.2021) та неможливістю здійснення монтажу обладнання (бетонування основ елементів) у зв’язку із несприятливими погодними умовами. Наразі з постачальником укладено додаткову угоду щодо перенесення фінансування по об’єкту на 2022 рік.
| 1.4.1.76 | Капітальний ремонт парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк Хіміків" по проспекту Хіміків (влаштування фонтану) в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія не виконана У зв'язку із відсутністю фінансування із міського бюджету
| 1.4.1.77 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в Дитячому парку по вул.Хрещатик, 168 в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виконання робіт
| 1.4.1.78 | Капітальний ремонт доріжок у парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Парк ім. Б.Хмельницького» по вул. Б.Вишневецького в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Замовлено ПКД, роботи заплановано на 2022 рік
2.Виконання робіт
1.4.2. Будівництво та реконструкція спортивних майданчиків | 1.4.2.1 | Будівництво дитячого та спортивного майданчика на розі вул. Абрикосова та вул. Онопрієнка, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд" Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради | 1 Виготовлення ПКД | до 30.06 | Дія виконана частково. Кошти по укладеним договорам з виготовлення ПКД та вишукувальних (інженерно - геодезичних) робіт сплачені в повному обсязі
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 31.12 | Ведуться підготовчі роботи щодо процедури закупівлі через електронну систему "Прозорро". Виконання дії перенесено на 2022 рік
| 1.4.2.3 | Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчиків у дворі будинку по вул. Героїв Дніпра, 69, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана. Укладено договори на виконання авторського та технічного нагляду. Оплачено акти виконаних робіт. Готується документація для введення об'єкту в експлуатацію
| 1.4.2.8 | Реконструкція спортивного майданчику по вул. Луначарського у дворі будинків №1,3,4,5 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд" Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана. Кошти по укладеним договорам з виконання будівельних робіт та технічного нагляду сплачені в повному обсязі. Ведеться процедура передачі об'єкта балансоутримувачу
| 1.4.2.23 | Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчика у дворі будинків 81,83,85 по вул.Героїв Дніпра в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Виконання робіт перенесено на наступний рік
2.Виконання робіт
| 1.4.2.24 | Придбання та встановлення обладнання для спортивного ігрового майданчика у дворі будинків по вул. Героїв Майдану, 12, 14 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Придбання та встановлення обладнання | до 25.12 | Дія не виконана Виконання робіт перенесено на наступний рік
| 1.4.2.25 | Придбання та встановлення обладнання для спортивного ігрового майданчика в дворах будинків по вул. Нарбутівська, 158/1, 160, 160/2, 160/3 та 160/4 у м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Придбання та встановлення обладнання | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані: по придбанню та встановленню обладнання
| 1.4.2.26 | Придбання спортивного майданчика (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 225 250,00 грн) | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Придбання та встановлення обладнання | до 25.12 | Дія не виконана Виконання робіт перенесено на наступний рік
1.4.3. Формування та створення естетично-привабливого міського середовища | 1.4.3.10 | Капітальний ремонт нежитлової будівлі комунальної власності (художнє освітлення будівлі за адресою вул.Хрещатик, 259) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Інспекція будівлі (визначення виду робіт) | до 31.07 | Дія виконана Укладено договір на виготовлення ПКД Виготовлено ПКД Виконані роботи по встановленню освітлення музею
2.Розроблення проекту підсвітлення (архітектурне, художнє підсвітлення) будівлі)
[5 empty] | 3.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 30.11
4.Супровід художніх робіт
5.Прийняття робіт та підготовлення договорів виконання робіт
6.Проведення фінансових розрахунків
| 1.4.3.12 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі комунальної власності (художнє освітлення будівлі за адресою вул.Б.Вишненвецького, 36), м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Інспекція будівлі (визначення виду робіт) | до 30.11 | Дія виконана частково Готуються документи для виготовлення ПКД Виконання робіт та проведення фінансових розрахунків заплановано виконати у 2022 році
2.Розроблення проекту підсвітлення (архітектурне, художнє підсвітлення) будівлі)
[5 empty] | 3.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12
4.Супровід художніх робіт
5.Прийняття робіт та підготовлення договорів виконання робіт
6.Проведення фінансових розрахунків
| 1.4.3.14 | Капітальний ремонт будівлі (художнє освітлення будівлі) Черкаська ДХШ ім. Д.Г. Нарбута Черкаської міської ради по вул. Хрещатик, 214 в м. Черкаси Черкаської області | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються
2.Виконання робіт
| 1.4.3.15 | Ремонт реставраційний нежитлової будівлі комунальної власності (художнє освітлення будівлі за адресою: вул.Небесної Сотні, 3), м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Готуються документи для виготовлення ПКД Виконання робіт та проведення фінансових розрахунків заплановано виконати у 2022 році
1.5. Ремонт та реконструкція об'єктів комунальної власності
1.5.1. Капітальний ремонт, реконструкція та упорядкування прилеглої території адміністративних будівель та інших об'єктів комунальної власності | 1.5.1.1 | Капітальний ремонт (утеплення фасадів) виробничої будівлі КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» по вул. Прикордонника Лазаренка, 6 (за роботи виконані у 2020 та 2021 роках)(внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Погашення заборгованості за виконані роботи у 2020 році | до 25.12 | Дія виконана Проведені відповідні фінансові розрахунки у повному обсязі
| 1.5.1.13 | Капітальний ремонт приміщення КСН мікрорайону "Богданівський" за адресою вул.Гоголя, 390, м.Черкаси, Черкаської області | Акт виконаних робіт | Управління інформаційної політики Черкаської міської ради, КСН "Богданівський" | 1.Провести роботи з капітального ремонту | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД (Згідно рішення Черкаської міської ради від 09.12.2021 № 15-22 кошти в сумі 642725,00 грн були зняті)
| 1.5.1.18 | Капітальний ремонт будівлі по вул. Хоменка, 19 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Придніпровська СУБ" | 1.Завершення робіт | до 25.12 | Дія виконана Завершено капітальний ремонт будівлі
| 1.5.1.21 | Реконструкція території по вул. Смілянській, 33 (біля ЦДЮТ) (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 31.07 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД Виготовлено ПКД Проведення фінансових розрахунків заплановано виконати у 2022 році
| 1.5.1.24 | Реконструкція будівлі по вул. Кобзарській, 1 (для розміщення кризового центру для жінок - жертв насильства) в м. Черкаси | Договір, акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку, департамент соціальної політики | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Частково виконані роботи (замінено вікна)
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.1.50 | Придбання та встановлення обладнання для облаштування ринку (огорожа) по вул.Благовісна, між вул. Небесної Сотні та Смілянською (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Придбання обладнання (при наявності фінансування) | до 31.12 | Дія не виконана У зв'язку із відсутністю фінансування із міського бюджету
| 1.5.1.52 | Придбання та встановлення обладнання для облаштування території (огорожа) по вул. Смілянська, 33 (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Придбання обладнання (при наявності фінансування) | до 31.12 | Дія не виконана У зв'язку із відсутністю фінансування із міського бюджету
| 1.5.1.53 | Капітальний ремонт території ярмарок та прилеглої території (укладання тротуарною плиткою) вул.Добровольського та бул. Шевченка (частина площі 700-річчя) (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Проведення фінансових розрахунків за виготовлене ПКД | до 31.12 | Дія виконана Проведено фінансові розрахунки за виготовлене ПКД
| 1.5.1.55 | Капітальний ремонт території ринку (укладання тротуарною плиткою) по вул. Смілянська, 33 (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1. Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 31.12 | Дія не виконана У зв'язку із відсутністю фінансування із міського бюджету
| 1.5.1.69 | Реконструкція території по вул.Смілянській, 33 (біля ЦДЮТ) в м.Черкаси (Еко Сквер Квітковий) (внески в статутний капітал КП “Черкаські ринки”) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку, КП “Черкаські ринки” | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД Виготовлено ПКД Частково виконані роботи (укладено тротуарну плитку, частково установлено обладнання на освітлення території) Завершення робіт та проведення фінансових розрахунків заплановано виконати у 2022 році
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.1.70 | Капітальний ремонт огороджуючих конструкцій з заміною вікон котельні по вул. Різдвяна, 35 в м. Черкаси (за роботи виконані у 2020 році)(внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Погашення заборгованості за виконані роботи у 2020 році | до 25.12 | Дія виконана Здійснено розрахунки за роботи, виконані у 2020 році
| 1.5.1.71 | Реконструкція механізованого складу за адресою вул. Бидгощська, 13 (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виготовленння ПКД
3.Конкурсна процедура закупівлі робіт по об'єкту
4.Укладення договору
5.Виконання робіт
| 1.5.1.73 | Капітальний ремонт прилеглої території приміщення майнового комплексу по вул.Благовісна, 170 м.Черкаси (паркувальний майданчик) | Акти виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Укладання договору на виготовлення ПКД | до 30.11 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД Виготовлено ПКД Укладено договір на виконання робіт Виконання робіт та проведення фінансових розрахунків заплановано виконати у 2022 році
2.Виготовлення ПКД
3.Укладання договору на виконання робіт
[5 empty] | 4.Виконання робіт | до 31.12
5.Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.1.74 | Капітальний ремонт ремонтно-механічної майстерні за адресою вул.Бидгощська,13 (заміна вікон) (внески в статутний капітал КП “ЧЕЛУАШ”) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП “ЧЕЛУАШ” | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виконано роботи з монтажу вікон (88,42 кв.м металопластикових віконних блоків, 42,8 кв.м віконних зливів )
2.Виконання робіт
| 1.5.1.75 | Реконструкція будівлі по вул. Хоменка, 19 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Процедура закупівлі робіт з виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія не виконана Виконання робіт перенесено на наступний рік
2.Виготовлення ПКД
| 1.5.1.76 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради по вул.Смілянська, 4 в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2.Виконання робіт |  | Проводяться тендерні торги на підрядні роботи
| 1.5.1.77 | Капітальний ремонт будівлі по вулиці Байди Вишневецького, 36 (влаштування моніторингового центру) в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія не виконана Виконання робіт перенесено на наступний рік
1.5.2. Капітальний ремонт приміщень майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170, м.Черкаси | 1.5.2.4 | Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул.Благовісна, 170 (ремонт воріт), м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД Виготовлено ПКД
2. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.2.8 | Капітальний ремонт зовнішньої мережі водовідведення до будівель (літ.В-2 та літ.Б-2) майнового комплексу по вул.Благовісна, 170 м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Проведення тендеру | до 30.04 | Дія виконана Виготовлено ПКД Проведено тендер Укладено договір на виконання робіт Роботи виконані у повному обсязі
2.Укладання договору на виконання робіт
[5 empty] | 3. Виконання робіт | до 31.12
4. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.2.9 | Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул.Благовісна, 170 (корпус Д-4, 4 поверх, спортивний зал) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 30.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД
| 1.5.2.11 | Капітальний ремонт приміщення Благовісна, 170 (корпуси В2, Б2), м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 30.11 | Дія виконана Виготовлено ПКД Проведено тендер Укладено договір на виконання робіт Роботи виконані у повному обсязі
[5 empty] | 2.Виконання робіт | до 31.12
| 1.5.2.12 | Реконструкція будівлі по вул. Благовісна,170 м. Черкаси Черкаської міської ради Черкаської області | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Відбулись торги, виготовляється ПКД
2.Виконання робіт
| 1.5.2.13 | Реконструкція будівлі за адресою м.Черкаси, вул Благовісна 170, Черкаської міської ради Черкаської області (зал греко-римської боротьби) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.Виконання робіт
| 1.5.2.14 | Капітальний ремонт приміщень по вул.Благовісній, 170 (корпус Д4), м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 30.11 | Дія виконана частково Готуються документи для виготовлення ПКД Виконання робіт та проведення фінансових розрахунків заплановано виконати у 2022 році
| 1.5.2.15 | Капітальний ремонт трансформаторної підстанції ТП-657 по вул.Благовісна, 170 | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 30.07 | Дія виконана частково. Виконується розробка документації для оголошення процедури закупівлі в системі "Прозорро". Виконання дії перенесено на 2022 рік
[5 empty] | 2.Виконання робіт | до 30.09
| 1.5.2.16 | Капітальний ремонт покрівлі Благовісна, 170 (корпус Е-2), м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Укладання договору на виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД Виготовлено ПКД Виконання робіт та проведення фінансових розрахунків заплановано виконати у 2022 році
2.Виготовлення ПКД
[5 empty] | 3.Підготувати тендерну документацію | до 15.11
4.Проведення тендеру
[5 empty] | 5.Укладання договору на проведення капітального ремонту | до 30.11
[5 empty] | 6.Виконання робіт | до 31.12
7. Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.2.17 | Капітальний ремонт покрівлі будівель майнового комплексу по вул.Благовісна, 170 (корпус В-2, З-2, Ж-2), м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД Виготовлено ПКД Виконання робіт та проведення фінансових розрахунків заплановано виконати у 2022 році
2.Виконання робіт
| 1.5.2.18 | Капітальний ремонт будівлі (спортивний зал тхеквондо 4 поверх) Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Благовісній,170 у м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 120 000,00 грн) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виконання робіт
1.5.3. Капітальний ремонт адмінбудівлі Черкаського міськвиконкому за адресою Б.Вишневецького, 36, м.Черкаси | 1.5.3.4 | Капітальний ремонт будівлі виконавчого комітету Черкаської міської ради за адресою: вул.Байди Вишневецького, 36 м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Укладання договору на виготовлення ПКД | до 31.07 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД Виготовлено ПКД Проведено тендер Укладено договір на виконання робіт Частково виконані роботи Завершення робіт та проведення фінансових розрахунків заплановано виконати у 2022 році
2.Виготовлення ПКД
[5 empty] | 3.Підготувати тендерну документацію | до 31.08
4.Проведення тендеру
[5 empty] | 5.Укладання договору на проведення капітального ремонту | до 31.12
6.Виконання робіт
7. Проведення фінансових розрахунків
1.5.4. Капітальний ремонт будівлі "Палацу одруження" по вул. Небесної Сотні, 3, м.Черкаси | 1.5.4.5 | Ремонт реставраційний покрівлі будівлі "Палацу одруження" по вул. Небесної Сотні, 3, м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виготовлення ПКД | до 30.11 | Дія виконана частково Готуються документи для виготовлення ПКД Виконання робіт та проведення фінансових розрахунків заплановано виконати у 2022 році
1.5.5. Капітальний ремонт адміністративної будівлі по бул. Шевченка, 307, м.Черкаси | 1.5.5.1 | Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.05 | Дія виконана частково Оплачено 449,270 тис.грн. згідно договору № 44 від 21.12.2018 р.; Оплачено 19,900 тис.грн. згідно договору № 43/2020 від 29.12.2020 р.; Оплачено 36,360 тис.грн. згідно договору № 43/20В від 21.07.2019 р.; Оплачено 1,753 тис.грн. згідно договору № 28 від 11.06.2019 р.; Оплачено 4,927 тис.грн. згідно договору № 11 від 01.07.2021 р. Укладено договір № 1 від 02.12.2021 р. з ТОВ "Проектна компанія Інжгруп" на виготовлення ПКД Роботи виконуються, перехідний об'єкт.
| 1.5.5.4 | Капітальний ремонт ліфта в адміністративній будівлі за адресою бул. Шевченка, 307, м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Проведення експертизи та укладання договору на виготовлення ПКД | до 30.06 | Дія виконана частково Проведено експертизу, укладено договір на виготовлення ПКД. Виготовлено ПКД Виконання робіт та проведення фінансових розрахунків заплановано виконати у 2022 році
2.Виготовлення ПКД
[5 empty] | 3.Проведення тендеру на проведення капітального ремонту | до 31.12
4.Укладання договору на проведення капітального ремонту
5.Виконання робіт
6.Проведення фінансових розрахунків
| 1.5.5.6 | Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 (санвузли) (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Виготовлення ПКД | з 01.05 до 31.07 | Дія виконана Укладено договір № 14/06-1 від 15.06.2021 р. з ПП "ПО Каскад Проект" на виготовлення ПКД
[5 empty] | 2.Укладання договору на проведення ремонтних робіт | до 31.08 | Укладено договір № 65 від 13.08.2021 з ПП "РЕМПРОМБУД - 99" на проведення ремонтних робіт Укладено договір № 104-тн-21 від 17.08.2021 р. з ФОП Раку А.Г. на здійснення технічного нагляду
[5 empty] | 3.Проведення ремонтних робіт | з 01.09 до 31.10 | Ремонтні роботи завершені
[5 empty] | 4.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.12 | Оплачено 15,874 тис. грн. згідно договору № 14/06-1 від 15.06.2021 р.; Оплачено 469,69096 тис. грн. згідно договору № 65 від 13.08.2021 р.; Оплачено 5,984 тис. грн. згідно договору № 104-тн-21 від 17.08.2021 р.
| 1.5.5.7 | Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 (цокольне приміщення) (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Виготовлення ПКД | з 01.06 до 31.10 | Дія виконана частково Укладено договір № 14/07-1 від 13.07.2021 р. з ПП "ПО Каскад Проект" на виготовлення ПКД
[5 empty] | 2.Укладання договору на проведення ремонтних робіт | до 30.11 | Укладено договір № 56 від 06.12.2021 з ПП "РЕМПРОМБУД - 99" на проведення ремонтних робіт; Укладено договір № 76 від 24.12.2021 р. з ФОП Раку А.Г. на здійснення технічного нагляду
[5 empty] | 3.Проведення ремонтних робіт | з 01.11 до 31.12 | Роботи виконуються. Утворилась заборгованість. Перехідний об'єкт.
[5 empty] | 4.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.12 | Оплачено 68,93747 тис. грн. згідно договору № 14/07-1 від 13.07.2021 р.; Оплачено 823,97574 тис. грн. згідно договору № 56 від 06.12.2021 р.; Оплачено 10,800 тис. грн. згідно договору № 76 від 24.12.2021 р.
| 1.5.5.8 | Капітальний ремонт входу та холу адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Укладання договору на виготовлення ПКД | до 30.11 | Дія виконана частково Укладено договір № 2 від 03.12.2021 р. з ТОВ "Проектна компанія Інжгруп" на виготовлення ПКД
[5 empty] | 2.Виготовлення ПКД | з 01.11 до 31.12 | Роботи виконані, перехідний об'єкт
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків за виготовлення ПКД | до 31.12 | Утворилась заборгованість
1.5.8. Капітальний ремонт будівель станції швидкої допомоги по вул. О.Дашковича, 41, 40-42, м.Черкаси | 1.5.8.2 | Капітальний ремонт зовнішньої мережі теплопостачання будівлі станції швидкої допомоги по вул.Остафія Дашковича, 41, 40-42 | Акти виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД Виготовлено ПКД
2. Проведення фінансових розрахунків
1.5.13. Будівництво нових об'єктів | 1.5.13.2 | Будівництво багатофункціонального Палацу спорту для ігрових видів спорту, м. Черкаси, мікрорайон Перемога – 2 по вул. Олени Теліги та вул. Академіка Корольова (виготовлення ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд" Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради | 1 Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково. Розроблена проектна документація на стадію "П". Виконання дії перенесено на 2022 рік
1.5.14. Капітальний ремонт адміністративних будівель та облаштування прибудинкових територій закладів надання соціальних послуг | 1.5.14.11 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (ремонт системи опалення, водопостачання і водовідведення) за адресою: вул. Пушкіна, 13 А | Договір, акт виконаних робіт | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.07 | Дія виконана частково Оплачено 8,1 тис. грн. згідно договору №43 від 19.12.2018 р.; Оплачено 9,934 тис. грн. згідно договору № 42 від 19.12.2018 р. Ремонтні роботи завершені
| 1.5.14.12 | Капітальний ремонт приміщень корпусу А'-ІІ адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 | Договір, акт виконаних робіт | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником за роботи, виконані у 2020 році | до 30.06 | Дія виконана Оплачено 773,234 тис. грн. згідно договору № 18 від 10.04.2020 р.; Оплачено 8,921 тис. грн. згідно договору № 19-20 від 10.04.2020 р.; Оплачено 7,106 тис. грн. згідно договору № 07-2020 АН від 10.04.2020 р.
[5 empty] | 2.Проведення ремонтних робіт | з 01.07 до 31.08 | Ремонтні роботи завершені
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 30.11 | Оплачено 378,156 тис. грн. згідно договору № 18 від 10.04.2020 р., Оплачено 8,330 тис. грн. згідно договору № 19-20 від 10.04.2020 р.
| 1.5.14.13 | Капітальний ремонт приміщень будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна,13 А (відділення соціальної допомоги вдома, відділення тимчасового перебування) (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Виготовлення ПКД | до 30.04 | Дія виконана частково Укладено договір № 23 від 28.05.2021 р. з ПП "ПО Каскад Проект" на виготовлення ПКД
[5 empty] | 2.Укладання договору на проведення ремонтних робіт | до 30.09 | Укладено договір № 66 від 13.09.2021 з ПП "РЕМПРОМБУД - 99" на проведення ремонтних робіт; Укладено договір № 124-тн-21 від 14.09.2021 р. з ФОП Раку А.Г. на здійснення технічного нагляду; Укладено договір № 14/09-1 від 14.09.2021 р. з ПП "ПО Каскад Проект" на здійснення авторського нагляду
[5 empty] | 3.Проведення ремонтних робіт | до 01.10 до 31.12 | Роботи виконуються. Утворилась заборгованість. Перехідний об'єкт
[5 empty] | 4.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.12 | Оплачено 61,543 тис. грн. згідно договору № 23 від 28.05.2021 р.; Оплачено 1251,60712 тис. грн. згідно договору № 66 від 13.09.2021 р.; Оплачено 14,21052 тис. грн. згідно договору № 124-тн-21 від 14.09.2021 р.; Оплачено 3,127 тис. грн. згідно договору № 14/09-1 від 14.09.2021 р.
| 1.5.14.14 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Виготовлення ПКД | до 30.04 | Дія виконана частково Укладено договір № 21 від 28.05.2021 р. з ПП "ПО Каскад Проект" на виготовлення ПКД
[5 empty] | 2.Укладання договору на проведення ремонтних робіт | до 30.09 | Укладено договір № 67 від 13.09.2021 з ПП "РЕМПРОМБУД - 99" на проведення ремонтних робіт Укладено договір № 125-тн-21 від 14.09.2021 р. з ФОП Раку А.Г. на здійснення технічного нагляду Укладено договір № 14/09-2 від 14.09.2021 р. з ПП "ПО Каскад Проект" на здійснення авторського нагляду
[5 empty] | 3.Проведення ремонтних робіт | з 01.10 до 30.11 | Роботи виконуються, перехідний об'єкт
[5 empty] | 4.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | з 01.11 до 31.12 | Оплачено 50,982 тис. грн. згідно договору № 21 від 28.05.2021 р.; Оплачено 865,69317 тис. грн. згідно договору № 67 від 13.09.2021 р. Оплачено 12,07441 тис. грн. згідно договору № 125-тн-21 від 14.09.2021 р.; Оплачено 4,26316 тис. грн. згідно договору № 14/09-2 від 14.09.2021 р.
| 1.5.14.15 | Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (облаштування пандусами, перилами та поручнями) за адресою: вул. Пушкіна, 13 А | Договір, акт виконаних робіт | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Виготовлення ПКД | до 30.04 | Дія виконана Укладено договір № 22 від 28.05.2021 р. з ПП "ПО Каскад Проект" на виготовлення ПКД
[5 empty] | 2.Укладання договору на проведення ремонтних робіт |  | Укладено договір № 55 від 13.08.2021 з ПП "РЕМПРОМБУД - 99" на проведення ремонтних робіт; Укладено договір № 107-тн-21 від 13.08.2021 р. з ФОП Раку А.Г. на здійснення технічного нагляду
[5 empty] | 3.Проведення ремонтних робіт | до 31.10 | Ремонтні роботи завершені
[5 empty] | 4.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 30.11 | Оплачено 15,874 тис. грн. згідно договору № 22 від 28.05.2021 р.;Оплачено 261,97588 тис. грн. згідно договору № 55 від 13.08.2021 р.; Оплачено 2,262 тис. грн. згідно договору № 107-тн-21 від 13.08.2021 р.
| 1.5.14.16 | Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (облаштування перилами та поручнями) за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 | Договір, акт виконаних робіт | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Виготовлення ПКД | до 30.04 | Дія виконана Укладено договір № 20 від 28.05.2021 р. з ПП "ПО Каскад Проект" на виготовлення ПКД
[5 empty] | 2.Укладання договору на проведення ремонтних робіт |  | Укладено договір № 56 від 13.08.2021 з ПП "РЕМПРОМБУД - 99" на проведення ремонтних робіт; Укладено договір № 106-тн-21 від 13.08.2021 р. з ФОП Раку А.Г. на здійснення технічного нагляду
[5 empty] | 3.Проведення ремонтних робіт | до 31.10 | Ремонтні роботи завершені
[5 empty] | 4.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.12 | Оплачено 11,387 тис. грн. згідно договору № 20 від 28.05.2021 р.; Оплачено 129,62258 тис. грн. згідно договору № 56 від 13.08.2021 р.; Оплачено 1,6978 тис. грн. згідно договору № 106-тн-21 від 13.08.2021 р.
| 1.5.14.18 | Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси за адресою: вул.Гвардійська, 7/5 (облаштування приміщень автоматичною пожежною сигналізацією) (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Виготовлення ПКД | до 30.04 | Дія виконана Укладено договір № 19 від 27.05.2021 р. з ПНВП "Прометей-Сервіс" на виготовлення ПКД
[5 empty] | 2.Укладання договору на облаштування приміщень пожежною сигналізацією | до 31.07 | Укладено договір № 64 від 13.09.2021 р. з ПНВП "Прометей-Сервіс" на проведення робіт; Укладено договір № 128-тн-21 від 14.09.2021 р. з ФОП Раку А.Г. на здійснення технічного нагляду
[5 empty] | 3.Проведення ремонтних робіт | до 31.10 | Ремонтні роботи завершені.
[5 empty] | 4.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 30.11 | Оплачено 34,200 тис. грн. згідно договору № 19 від 27.05.2021 р.; Оплачено 357,349 тис. грн. згідно договору № 64 від 13.09.2021 р.; Оплачено 4,418 тис. грн. згідно договору № 128-тн-21 від 14.09.2021 р.
| 1.5.14.19 | Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси за адресою: вул.Пушкіна, 13А (облаштування приміщень автоматичною пожежною сигналізацією) (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Виготовлення ПКД | до 30.04 | Дія виконана Укладено договір № 18 від 27.05.2021 р.з ПНВП "Прометей-Сервіс" на виготовлення ПКД
[5 empty] | 2.Укладання договору на облаштування приміщень пожежною сигналізацією | до 31.07 | Укладено договір № 65 від 13.09.2021 р. з ПНВП "Прометей-Сервіс" на проведення робіт; Укладено договір № 127-тн-21 від 14.09.2021 р. з ФОП Раку А.Г. на здійснення технічного нагляду
[5 empty] | 3.Проведення ремонтних робіт | до 31.10 | Ремонтні роботи завершені
[5 empty] | 4.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 30.11 | Оплачено 34,200 тис. грн. згідно договору № 18 від 27.05.2021 р.; Оплачено 485,7301 тис. грн. згідно договору № 65 від 13.09.2021 р.; Оплачено 5,99 тис. грн. згідно договору № 127-тн-21 від 14.09.2021 р.
| 1.5.14.20 | Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (утеплення фасаду) (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики, Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Укладання договору на виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана частково Укладено договір № 99 від 15.12.2021 р. з ТОВ "Проектна компанія Інжгруп" на виготовлення ПКД
[5 empty] | 2.Виготовлення ПКД | до 30.11 | Роботи виконані, перехідний об'єкт.
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків за виготовлення ПКД | до 31.12 | Утворилась заборгованість
| 1.5.14.21 | Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (утеплення фасаду) (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики, Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Укладання договору на виготовлення ПКД | до 30.11 | Дія виконана частково Укладено договір № 100 від 15.12.2021 р. з ТОВ "Проектна компанія Інжгруп" на виготовлення ПКД
[5 empty] | 2.Виготовлення ПКД |  | Роботи виконані, перехідний об'єкт.
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків за виготовлення ПКД | до 31.12 | Утворилась заборгованість
| 1.5.14.23 | Капітальний ремонт частини приміщень за адресою: м. Черкаси, вул. Гвардійська, 7/5 (облаштування групи денного перебування) (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю “Жага життя” | 1.Укладання договору на виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір № 12 від 13.12.2021 р. з ТОВ "Архітектурна мануфактура" на виготовлення ПКД
[5 empty] | 2.Виготовлення ПКД |  | Роботи виконані, перехідний об'єкт
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків |  | Утворилась заборгованість
| 1.5.14.24 | Капітальний ремонт прилеглої території територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (з ПКД) | Договір, акт виконаних робіт | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Укладання договору на виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір № 101 від 15.12.2021 р. з ТОВ "Проектна компанія Інжгруп" на виготовлення ПКД
[5 empty] | 2.Виготовлення ПКД |  | Роботи виконані, перехідний об'єкт
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків |  | Утворилась заборгованість
1.5.16. Покращення доступу громадян до інформації | 1.5.16.1 | Придбання нематеріальних активів (веб-портал виконавчого комітету Черкаської міської ради) | Договір, накладні | Управління інформаційної політики Черкаської міської ради | 1.Укласти договір та здійснити придбання нематеріальних активів | до 31.12 | Дія не виконана У зв'язку із відсутністю потреби у закупівлі нематеріальних активів
Пріоритет 2. ОСВІТА
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Терміни виконання | Стан виконання
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2.1. Будівництво об'єктів
2.1.1. Розширення мережі закладів освіти | 2.1.1.5 | Будівництво ДНЗ за адресою: вул. Г. Дніпра, 87 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1 Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на продовження виконання проектних робіт. Виготовлено проектну документацію та отримано позитивний експертний звіт. Проектувальником не надані акти виконаних робіт для оплати. Виконання дії перенесено на 2022 рік
| 2.1.1.6 | Субвенція обласному бюджету на об'єкт "Будівництво ДНЗ за адресою: вул. Г. Дніпра, 87 м. Черкаси" | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Укладання договору | до 30.09 | Дія виконана частково До Черкаської обласної державної аміністрації направлено проект договору для підписання
[5 empty] | 2. Надання субвенції | до 31.12 | Подано заявку на фінансування, яку не було профінсовано
2.2. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти
2.2.1. Покращення інфраструктури та матеріально -технічної бази навчально - виховних закладів, закладів культури, спортивно - оздоровчих закладів і комплексів | 2.2.1.12 | Придбання спортивного інвентарю в зал вільної боротьби | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 | Дія не виконана Не відбулась процедура закупівлі (у зв'язку з відсутністю учасників)
| 2.2.1.14 | Будівництво стадіону в районі по вул. М. Грушевського та вул. Добровольчих батальйонів в м. Черкаси (з ПКД) (в т.ч. виконання рішення суду -145740,00 грн.)(внески в статутний капітал КП МСК “Дніпро”) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП МСК “Дніпро” | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виконання робіт
| 2.2.1.30 | Придбання обладнання для створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти сучасних зварювальних технологій на базі ДНЗ «Черкаський професійний ліцей»Черкаської міської ради Черкаської області по вул. О. Панченка,13 в м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано обладнання для створення навчально-практичного центру
| 2.2.1.31 | Капітальний ремонт будівлі Інклюзивно-ресурсного центру Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Пушкіна, 143/1 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.1.32 | Придбання комп'ютерної техніки для ЗНЗ | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано комп'ютерну техніку
| 2.2.1.33 | Встановлення лічильників тепла та диспетчеризації на усіх навчальних закладах (ДНЗ та школи) | Накладні, Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару (при наявності фінансування) | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
| 2.2.1.34 | Придбання комп'ютерного обладнання (комп'ютер стаціонарний) (за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Не відбулась процедура закупівлі (у зв'язку з відсутністю учасників)
| 2.2.1.35 | Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти (за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Не відбулась процедура закупівлі (у зв'язку з відсутністю учасників)
| 2.2.1.37 | Придбання обладнання для лінгафонних кабінетів з програмним забезпеченням для ГПЛ ЧМР (за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на виконання обласної програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2021 року) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Не відбулась процедура закупівлі (у зв'язку з відсутністю учасників)
| 2.2.1.38 | Придбання шкільних наборів LEGO з програмним забезпеченням для СЮТ ЧМР (за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на виконання обласної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Не відбулась процедура закупівлі (у зв'язку з відсутністю учасників)
| 2.2.1.39 | Придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів закладів загальної середньої освіти згідно з типовим переліком, затвердженим МОН за рахунок субвенції з державного бюджету для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” - 784 932,00 грн) | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Комп'ютерне обладнання для початкових класів закладів загальної середньої освіти згідно з типовим переліком придбано
| 2.2.1.40 | Придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів закладів загальної середньої освіти згідно з типовим переліком, затвердженим МОН за рахунок співфінансування субвенції з державного бюджету для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” – 336 399,63 грн) | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Комп'ютерне обладнання для початкових класів закладів загальної середньої освіти згідно з типовим переліком придбано
| 2.2.1.41 | Придбання комп’ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту за темою „Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти“ (за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Комп’ютерне та мультимедійне обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засоби навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для закладів загальної середньої освіти придбано
| 2.2.1.42 | Придбання комп’ютерного обладнання для закладів підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики(в т.ч.субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 86 000,00 грн) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Комп’ютерне обладнання придбано
| 2.2.1.43 | Придбання смарт-таблиць та інформаційних пілонів (за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання обласної програми розвитку Черкаської області на 2021-2025 роки) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано смарт-таблиці та інформаційні пілони
| 2.2.1.44 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ЗНЗ міста | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Не відбулась процедура закупівлі (у зв'язку з відсутністю учасників)
| 2.2.1.45 | Придбання мультимедійного та комп’ютерного обладнання для ЗНЗ міста (за рахунок залишку коштів дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я) | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано мультимедійне та комп’ютерне обладнання для ЗНЗ міста
| 2.2.1.46 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №76 "Золотий півник" Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул.М.Грушевського, 136/1 в м.Черкаси (за рахунок субвенції з інших місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток регіонів) | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано обладнання та предмети довгострокового користування
| 2.2.1.47 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №25"Пізнайко" Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Героїв Майдану, 18 в м.Черкаси (за рахунок субвенції з інших місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток регіонів) | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано обладнання та предмети довгострокового користування
| 2.2.1.48 | Придбання засобів навчання та обладнання для STEM-лабораторії Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 187 в м.Черкаси (за рахунок субвенції з інших місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток регіонів) | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано засоби навчання та обладнання для STEM-лабораторії
| 2.2.1.49 | Придбання сучасного обладнання для харчоблоку Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №29 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Карбишева, 5 в м.Черкаси (за рахунок субвенції з інших місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток регіонів) | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Не відбулась процедура закупівлі (у зв'язку з відсутністю учасників)
| 2.2.1.50 | Придбання сучасного обладнання для харчоблоку Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Героїв Дніпра, 13 в м.Черкаси (за рахунок субвенції з інших місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток регіонів) | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано сучасне обладнання для харчоблоку
| 2.2.1.51 | Придбання сучасного обладнання для харчоблоку Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гоголя, 123 в м.Черкаси (за рахунок субвенції з інших місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток регіонів) | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Не відбулась процедура закупівлі (у зв'язку з відсутністю учасників)
| 2.2.1.52 | Придбання обладнання для харчоблоків ДНЗ м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Не відбулась процедура закупівлі (у зв'язку з відсутністю учасників)
| 2.2.1.55 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Не відбулась процедура закупівлі (у зв'язку з відсутністю учасників)
2.2.2. Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 1 "Дюймовочка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.2.2 | Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 1 «Дюймовочка»за адресою: вул. Хрещатик, 135 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.2.13 | Придбання промислової пральної машини Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 1 «Дюймовочка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 135 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Промислову пральну машину для Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 1 "Дюймовочка" придбано
| 2.2.2.14 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 1 «Дюймовочка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 135 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
2.2.3.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.3.1 | Капітальний ремонт прилеглої території (дитячі ігрові конструкції) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Черкаської міської ради по вул.Хрещатик, 261 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються
| 2.2.3.6 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 "Сонечко" Черкаської міської ради по вул. Хрещатик,261 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.4.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 5 "Червона гвоздика" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.4.19 | Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 5 «Червона гвоздика» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Надпільна, 301 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Проводяться тендерні торги на підрядні роботи
2.Виконання робіт
2.2.6.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 9 "Ластівка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.6.5 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 9 «Ластівка» по вул.Надпільна, буд. 470 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Відбулася спрощена процедура закупівлі Роботи виконуються
| 2.2.6.6 | Капітальний ремонт басейна ДНЗ №9 “Ластівка” ЧМР по вул.Надпільна, буд. 470 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.7.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №10 "Ялинка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.7.10 | Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №10 «Ялинка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Пастерівська, 57 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.7.12 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 10 “Ялинка” Черкаської міської ради за адресою: вул.Пастерівська, 57 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.2.8.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) спеціального типу № 13 "Золотий ключик" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.8.1 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 13 за адресою: м. Черкаси, вул.Добровольського, 7 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.8.8 | Придбання промислової пральної машини Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) спеціального типу № 13 «Золотий ключик» Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул.Добровольського, 7 в м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Промислову пральну машину для Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) спеціального типу № 13 "Золотий ключик" придбано
2.2.9.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №18 "Вербиченька" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.9.11 | Реконструкція будівлі ( фасад) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №18 «Вербиченька» Черкаської міської ради за адресою вул. Невського,25 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.9.12 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) дошкільного навчального закладу (ясла садок) комбінованого типу № 18 “Вербиченька” Черкаської міської ради за адресою вул.Невського, 25 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
| 2.2.9.13 | Реконструкція прилеглої території дошкільного навчального закладу (ясла садок) комбінованого типу №18 "Вербиченька" Черкаської міської ради за адресою вул. Олександра Маломужа, 25 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
2.Виконання робіт
2.2.10.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №21"Веселка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.10.8 | Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 21 «Веселка» Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 179 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
| 2.2.10.9 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №21 “Веселка” Черкаської міської ради за адресою: бул.Шевченка, 179 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
2.2.11.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 22 "Жайворонок" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.11.3 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 22 «Жайворонок» Черкаської міської ради за адресою: вул.Гоголя, 490 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.11.4 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 22 «Жайворонок» Черкаської міської ради за адресою: вул.Гоголя, 490 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.11.10 | Придбання м'ясорубки для Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 22 «Жайворонок» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гоголя, 490 в м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана М'ясорубку для Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 22 "Жайворонок" придбано
2.2.13.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 25 "Пізнайко" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.13.6 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 25 «Пізнайко» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Героїв Майдану, 18 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
2.2.14.Покращення інфраструктури Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 27 "Ромашка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.14.1 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 27 "Ромашка" Черкаської міської ради по вул. Верхня Горова, 54/1 в м. Черкаси Черкаської області | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
2.2.15.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (дитячий - садок) спеціального типу № 29 "Ластівка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.15.4 | Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу № 29 «Ластівка» Черкаської міської ради по бульвару Шевченка,176 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.15.10 | Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 29 «Ластівка» ЧМР за адресою: бульвар Шевченка,176 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.16.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 30 "Вербиченька" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.16.1 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 30 «Вербиченька» Черкаської міської ради за адресою: вул. Припортова, 29 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.17.Покращення інфраструктури pакладу Дошкільної освіти комбінованого типу (ясла-садок) №31 "Калинка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.17.21 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння) ДНЗ №31 за адресою: вул. Митницька, 59 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
2.2.18.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 32 "Теремок" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.18.8 | Реконструкція будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 32 «Теремок» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Благовісна,235 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються
2.Виконання робіт
2.2.19.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 33 "Супутник" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.19.2 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 33 (санітарні вузли) м. Черкаси, пров. Крилова, 7 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.19.10 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) ДНЗ № 33 “Супутник” Черкаської міської ради за адресою: пров.Крилова, 7 в м.черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.20.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 "Дніпряночка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.20.3 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблоку) ДНЗ № 34 «Дніпряночка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Гагаріна, 53 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.20.5 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 «Дніпряночка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Гагаріна, 53, м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.20.7 | Капітальний ремонт будівлі (басейн) ДНЗ № 34 «Дніпряночка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Гагаріна, 53 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються
| 2.2.20.12 | Реконструкція будівлі (басейн) ДНЗ № 34 «Дніпряночка» Черкаської міської ради по вул.Гагаріна, 53 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються
| 2.2.20.13 | Придбання пральної машини Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 «Дніпряночка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 53 в м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Пральну машину для Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 "Дніпряночка" придбано
| 2.2.20.14 | Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 34 (мощення) за адресою: вул.Гагаріна, 53 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.21.Покращення інфраструктури Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №35 "Горобинка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.21.1 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №35 за адресою: вул. Кобзарська, 97 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.22.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №37 "Ракета" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.22.3 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №37 «Ракета» вул. Самійла Кішки, 153/1 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.22.13 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №37 «Ракета» Черкаської міської ради по вул. Самійла Кішки, 153/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.22.14 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 37 «Ракета» вул. Самійла Кішки, 153/1 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.Виконання робіт
2.2.24.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 39 "Щасливе дитинство" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.24.1 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДНЗ (ясла - садок) № 39 «Щасливе дитинство» ЧМР за адресою: вул.Нижня Горова, 56 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.24.3 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ (ясла - садок) № 39 «Щасливе дитинство» ЧМР за адресою:вул.Нижня Горова, 56 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.24.12 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 39 Черкаської міської ради за адресою: вул. Нижня Горова, 56, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.25.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу № 40 Черкаської міської ради | 2.2.25.3 | Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 40 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Припортова, 10 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.2.26.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №41 "Дударик" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.26.2 | Капітальний ремонт будівлі (групові осередки ) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №41 «Дударик» Черкаської міської ради по вул.Смілянська, 81 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.26.13 | Капітальний ремонт прилеглої території дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 41 «Дударик» Черкаської міської ради по вул.Смілянська, 81 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
| 2.2.26.14 | Капітальний ремонт прилеглої території Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №41 «Дударик» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Смілянська, 81 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.2.27.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №43 "Морська хвиля" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.27.1 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №43 (санвузли) за адресою: вул.Різдвяна, 7а в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.27.9 | Придбання промислової пральної машини Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №43 «Морська хвиля» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Різдвяна, 7а в м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Промислову пральну машину для Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №43 "Морська хвиля" придбано
| 2.2.27.10 | Придбання побутової техніки та обладнання для Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №43 «Морська хвиля» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Різдвяна, 7а в м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Побутову техніку та обладнання для Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №43 "Морська хвиля" придбано
| 2.2.27.11 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння) ДНЗ №43 за адресою вул.Різдвяна, 7а в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виколнана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.27.13 | Капітальний ремонт прилеглої території дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №43 «Морська хвиля» Черкаської міської ради по вул.Різдвяна, 7а в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.29.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 46 "Малюк" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.29.1 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 46 «Малюк» Черкаської міської ради по вул. Ярослава Чалого,57 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.29.9 | Придбання мультимедійної дошки для Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 46 «Малюк» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Грибоєдова, 57 в м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Мультимедійну дошку для Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 46 "Малюк" придбано
| 2.2.29.11 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння ) ДНЗ № 46 за адресою: вул.Ярослава Чалого, 57 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
2.2.30.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 50 "Світлофорчик" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.30.1 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради за адресою вул.Верхня Горова, 65 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.30.2 | Капітальний ремонт прилеглої території (дитячі ігрові конструкції) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради по вул.Верхня Горова, 65 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.30.6 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради по вул.Верхня Горова, 65 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.30.15 | Реконструкція будівлі (утеплення) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради по вул. Верхня Горова, 65 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.30.21 | Реконструкція будівлі (санвузли) ддошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради по вул. Верхня Горова, 65 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.30.22 | Капітальний ремонт будівлі (пральня) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Верхня Горова, 65 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
2.2.31.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №54 "Метелик" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.31.1 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №54 за адресою: вул.Пушкіна, 143/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.31.17 | Реконструкція будівлі ДНЗ № 54 за адресою: вул.Пушкіна, 143/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.32.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №55 "Лісовий куточок" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.32.6 | Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №55 «Лісовий куточок» Черкаської міської ради за адресою: вул. Самійла Кішки, 187/1 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.32.7 | Капітальний ремонт будівлі (санвузли) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №55 «Лісовий куточок» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 187/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.32.8 | Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 55 “Лісовий куточок” Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 187/1 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
2.2.33.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №57 "Волошка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.33.1 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) ДНЗ №57 «Волошка» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул.Толстого, 73/1 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.33.12 | Капітальний ремонт будівлі (система вентиляції) ДНЗ №57 за адресою: м. Черкаси вул.Толстого, 73/1 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.33.13 | Придбання промислової пральної машини ДНЗ № 57 «Волошка» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул.Толстого, 73/1 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Не відбулась процедура закупівлі (у зв'язку з відсутністю учасників)
2.2.34.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №59 "Петрушка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.34.1 | Реконструкція будівлі (фасад) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №59 «Петрушка» Черкаської міської ради за адресою: вул. Нарбутівська, 117 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.34.13 | Придбання промислової пральної машини Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №59 «Петрушка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 117 в м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Промислову пральну машину для Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №59 "Петрушка" придбано
| 2.2.34.14 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №59 «Петрушка» Черкаської міської ради м. Черкаси вул. Нарбутівська, 117 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.34.15 | Реконструкція будівлі (фасад) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №59 «Петрушка» в вісях (А-В по 7-4) Черкаської міської радиза адресою: вул. Нарбутівська, 117 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.34.16 | Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №59 «Петрушка» Черкаської міської ради за адресою: вул. Нарбутівська, 117 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.35.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №60 "Ялинка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.35.14 | Придбання принтера для Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №60 «Ялинка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 202 в м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Принтер для Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №60 "Ялинка" придбано
| 2.2.35.15 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 60 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 202 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.35.16 | Придбання кухонного обладнання (овочерізки) для дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 60 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 202 м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Не відбулась процедура закупівлі (у зв'язку з відсутністю учасників)
2.2.36.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №61 "Ягідка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.36.1 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ (ясла - садок) №61 «Ягідка» ЧМР за адресою: вул.Максима Залізняка, 93/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.36.4 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) ДНЗ №61 за адресою вул. М. Залізняка, 93/1, м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.36.5 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №61 «Ягідка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Максима Залізняка, 93/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.36.15 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння ) ДНЗ №61 за адресою вул.Максима Залізняка, 93/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.36.16 | Капітальний ремонт прилеглої території (ігрові майданчики) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №61 «Ягідка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Максима Залізняка, 93/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
2.Виконання робіт
| 2.2.36.17 | Капітальний ремонт будівліДошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 61 «Ягідка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Максима Залізняка, 93/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.13 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виконання робіт
| 2.2.36.18 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №61 “Ягідка” Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Максима Залізняка, 93/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, Подані документи на участь в тендері по підрядним роботам
2.2.37.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла- садок) комбінованого типу № 62 "Казка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.37.6 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 62 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 204 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
2.2.38.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №63 "Тополька" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.38.1 | Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №63 «Тополька» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 216/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються
| 2.2.38.7 | Капітальний ремонт прилеглої території Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №63 «Тополька» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 216/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються
| 2.2.38.8 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 63 “Тополька” Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 216/1 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
2.2.40.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №69 "Росинка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.40.5 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №69 «Росинка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Смаглія, 4 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
2.2.41.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №70 "Настуся" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.41.7 | Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №70 «Настуся» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Сумгаїтська, 55 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2.Виконання робіт |  | Проводяться тендерні торги на підрядні роботи
2.2.42.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 72 "Струмочок" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.42.9 | Придбання пральної машини для Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 72 “Струмочок” Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Смілянська, 121 в м.Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Не відбулась процедура закупівлі (у зв'язку з відсутністю учасників)
2.2.43.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №73 "Мальвіна" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.43.8 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №73 «Мальвіна» Черкаської міської ради по вул.Сумгаїтській, 57 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.43.9 | Реконструкція будівлі (фасад) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №73 «Мальвіна» Черкаської міської ради по вул. Сумгаїтській, 57 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.43.10 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №73 «Мальвіна» Черкаської міської ради по вул.Сумгаїтській, 57 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.43.11 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №73 «Мальвіна» Черкаської міської ради по вул.Сумгаїтській, 57 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.43.12 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №73 «Мальвіна» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Сумгаїтська, 57 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2.Виконання робіт |  | Роботи виконуються
2.2.44.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) санаторного типу №74 "Лісова пісня" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.44.10 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ №74 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.44.11 | Придбання промислової пральної машини Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) санаторного типу №74 «Лісова пісня» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Боженко, 14 в м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Промислову пральну машину для Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) санаторного типу №74 "Лісова пісня" придбано
| 2.2.44.12 | Придбання побутової техніки та обладнання для Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) санаторного типу №74 «Лісова пісня» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Боженко, 14 в м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Побутову техніку та обладнання для Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) санаторного типу №74 "Лісова пісня" придбано
| 2.2.44.13 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ №74 м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Скориговано ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.44.14 | Капітальний ремонт будівлі (санвузли) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) санаторного типу №74 «Лісова пісня» Черкаської міської ради за адресою пров. Медичний, 14 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.45.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №76 "Золотий півник" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.45.2 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №76 «Золотий півник» Черкаської міської ради за адресою:вул. М. Грушевського, 136/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Коригування ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.45.9 | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 76 “Золотий півник” Черкаської міської ради за адресою: вул.М.Грушевського, 136/1 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД.
| 2.2.45.10 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 76 “Золотий півник” Черкаської міської ради за адресою: вул.М.Грушевського, 136/1 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
2.2.46.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №77 "Берізка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.46.2 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ №77 Черкаської міської ради за адресою: вул.Гоголя, 504 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.46.10 | Капітальний ремонт прилеглої території Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №77 «Берізка» Черкаської міської ради Черкаської області за адресою по вул.Гоголя, 504 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються
2.Виконання робіт
2.2.47.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №78 "Джерельце" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.47.1 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №78 «Джерельце» по вул.Кобзарська, 38 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.47.21 | Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ №78 «Джерельце» Черкаської міської ради по вул. Кобзарська, 38 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.47.22 | Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №78 «Джерельце» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Кобзарська, 38 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.47.23 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 78 “Джерельце” Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Кобзарська, 38 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.48.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №81 "Незабудка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.48.9 | Капітальний ремонт будівлі (пральня) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №81 «Незабудка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Благовісна, 272 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.48.10 | Придбання пральної машини для дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №81 «Незабудка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Благовісна, 272 м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Не відбулась процедура закупівлі (у зв'язку з відсутністю учасників)
2.2.49.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №83 "Лісова казка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.49.13 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №83 «Лісова казка» Черкаської міської ради по вул.Героїв майдану, 3/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.49.14 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №83 «Лісова казка» Черкаської міської ради по вул.Героїв майдану, 3/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.49.15 | Придбання мясорубки для ДНЗ 83 Черкаської міської ради по вул.Героїв майдану, 3/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана М'ясорубку для ДНЗ 83 "Лісова казка" придбано
2.2.50.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №84 "Віні Пух" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.50.7 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №84 «Віні Пух» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Героїв майдану,11/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.50.8 | Капітальний ремонт прилеглої території Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №84 «Віні Пух» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Героїв майдану,11/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.50.9 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №84 «Віні Пух» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Героїв майдану,11/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються
2.Виконання робіт
2.2.52. Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №87 "Дельфін" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.52.2 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ №87 «Дельфін» по вул.Сумгаїтська, 45 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Коригування ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
2.2.53.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №89 "Віночок" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.53.11 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №89 «Віночок» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Тараскова, 8 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.53.12 | Придбання промислової м’ясорубки для Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №89 «Віночок» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Тараскова, 8 в м. Черкаси (в т.ч.субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 30 000,00 грн) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Промислову м’ясорубку для Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №89 "Віночок" придбано
2.2.54.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №90 "Весняночка" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.54.11 | Капітальний ремонт будівлі (басейн) ДНЗ (ясла - садок) комбінованого типу №90 «Весняночка» ЧМР за адресою: вул.Припортова, 12 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються
| 2.2.54.16 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ (ясла - садок) комбінованого типу № 90 “Весняночка” ЧМР за адресою: вул. Припортова, 12 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.55.Покращення інфраструктури Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №91 "Кобзарик" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.55.9 | Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №91 «Кобзарик» Черкаської міської ради по вул.Сержанта Смірнова, 4 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.55.11 | Капітальний ремонт будівлі (пральня) ДНЗ (ясла - садок) комбінованого типу №91 «Кобзарик» ЧМР за адресою: вул.Сержанта Смірнова, 4 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.55.12 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ (ясла - садок) комбінованого типу №91 «Кобзарик» за адресою: вул.Сержанта Смірнова, 4 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.55.13 | Капітальний ремонт будівлі (вентиляційна система) ДНЗ №91 «Кобзарик» за адресою: вул.Сержанта Смірнова, 4 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.55.19 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 91 (мощення, тротуарна плитка) за адресою: вул.Сержанта Смірнова, 4 в м. Черкаси | Акти виконаних робі | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.55.20 | Капітальний ремонт прилеглої території Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №91 «Кобзарик» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Смірнова, 4 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акти виконаних робі | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.55.21 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблоку) ДНЗ (ясла - садок) комбінованого типу № 91 “Кобзарик” ЧМР за адресою: вул. Сержанта Смірнова, 4 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
| 2.2.55.22 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) ДНЗ (ясла - садок) комбінованого типу № 91 “Кобзарик” ЧМР за адресою: вул. Сержанта Смірнова, 4 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.2.56.Покращення інфраструктури Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.56.7 | Реконструкція прилеглої території (спортивний майданчик) Перша міська гімназія м. Черкаси вул. Святотроїцька, 68 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.56.11 | Реконструкція будівлі (музей букваря) Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.Виконання робіт
| 2.2.56.12 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
| 2.2.56.13 | Капітальний ремонт прилеглої території (асфальтування) Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт (при наявності фінансування) | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
| 2.2.56.14 | Реконструкція будівлі Першої міської гімназії Черкаської міської ради за адресою: вул. Святотроїцька, 68 м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 461 573,96 грн) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.56.15 | Капітальний ремонт прилеглої території (мощення) Перша міська гімназія | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.56.16 | Реконструкція спортивної зали Першої міської гімназії Черкаської міської ради за адресою місто Черкаси, вулиця Святотроїцька, 68 (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 5 227 487,00 грн) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються
| 2.2.56.17 | Реконструкція харчоблоку Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.56.18 | Придбання інтерактивної панелі Smart board sbid-mx 165 для Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Інтерактивну панель Smart board sbid-mx 165 для Першої міської гімназії придбано
2.2.57.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.57.14 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються
2.Виконання робіт
| 2.2.57.15 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються
2.Виконання робіт
| 2.2.57.16 | Капітальний ремонт будівлі Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
2.2.58.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.58.6 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б.Вишневецького, 58 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виконання робіт
| 2.2.58.7 | Придбання підйомника міжповерхового для осіб з особливими потребами для Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б.- Вишневецького, 58 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Не відбулась процедура закупівлі (у зв'язку з відсутністю учасників)
| 2.2.58.8 | Капітальний ремонт будівлі (мережа внутрішнього освітлення) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б.- Вишневецького, 58 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виконання робіт
| 2.2.58.9 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б.Вишневецького, 58 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
2.Виконання робіт
2.2.59.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.59.3 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кривалівська, 16 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
2.2.60.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.60.7 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Черкаської міської ради за адресою вул. Різдвяна, 60 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.60.8 | Реконструкція будівлі (спортивний зал) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Черкаської міської ради за адресою: вул. Різдвяна, 60 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Коригується ПКД
| 2.2.60.9 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдвяна, 60 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
| 2.2.60.10 | Капітальний ремонт будівлі (санітарний вузол для осіб з особливими потребами) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдвяна, 60 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.61.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.61.2 | Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) ЗОШ І-ІІІ №6 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.61.14 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гоголя,123 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.61.15 | Капітальний ремонт будівлі (санітарний для осіб з особливими потребами) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гоголя,123 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.61.16 | Придбання предметів довгострокового користування для впровадження проекту "Онлайн школа" на базі Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гоголя,123 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Предмети довгострокового користування для впровадження проекту "Онлайн школа" на базі Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 придбано
| 2.2.61.17 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гоголя,123 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються
2.Виконання робіт
| 2.2.61.18 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гоголя,123 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.61.19 | Придбання предметів довгострокового користування для впровадження проекту "Онлайн школа" на базі Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гоголя,123 в м. Черкаси (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду - 547 500,00 грн) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Не відбулась процедура закупівлі (у зв'язку з відсутністю учасників)
| 2.2.61.20 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гоголя, 123 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.62.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.62.8 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Добровольчих батальйонів, 13 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.62.9 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Добровольчих батальйонів, 13 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
2.2.63.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.63.5 | Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Смілянська, 88/2 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
2.2.64.Покращення інфраструктури Черкаської Гімназії №9 О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.64.11 | Капітальний ремонт прилеглої території (замощення та освітлення території) Черкаської гімназії №9 ім. О.М. Луценка в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.64.20 | Реконструкція прилеглої території (футбольне поле) Гімназії №9 за адресою: вул. Юрія Іллєнко,52 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.64.22 | Капітальний ремонт приміщення (Stem- лабораторія)Черкаської Гімназії №9 О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Юрія Іллєнка,52 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються
2.Виконання робіт
| 2.2.64.23 | Придбання обладнання для лінгафонних кабінетів Гімназії №9 по вул.Юрія Іллєнко,52 в м.Черкаси (субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на виконання обласної програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2023 року-150000,00грн) | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Обладнання для лінгафонних кабінетів Гімназії №9 придбано
| 2.2.64.24 | Придбання обладнання для лінгафонних кабінетів Гімназії № 9 по вул. Юрія Іллєнко, 52 в м. Черкаси (співфінансування на виконання обласної програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2023 року) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Обладнання для лінгафонних кабінетів Гімназії №9 придбано
| 2.2.64.25 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської Гімназії №9 О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Юрія Іллєнка,52 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.65.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.65.8 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Черкаської міської ради Черкаської області по просп. Хіміків, 36 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.65.9 | Капітальний ремонт будівлі (санітарний вузол для осіб з особливими потребами) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Черкаської міської ради Черкаської області по просп. Хіміків, 36 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються
2.Виконання робіт
| 2.2.65.10 | Капітальний ремонт будівлі (покрівлі) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Черкаської міської ради Черкаської області по просп. Хіміків, 36 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
2.2.66.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №11 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.66.2 | Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) ЗОШ №11, вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються
| 2.2.66.6 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №11 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.66.7 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються
| 2.2.66.8 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси (за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються
2.2.67.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.67.16 | Реконструкція будівлі (спортивна зала) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 118 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
| 2.2.67.20 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа спортивного майданчику) ЗОШ №12 по вул. Богдана Хмельницького, 118 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.67.23 | Капітальний ремонт будівлі (інженерні мережі каналізації, водопроводу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Хмельницького, 118 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Проведено коригування проекту
| 2.2.67.24 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Богдана Хмельницького,118 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
| 2.2.67.25 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Богдана Хмельницького, 118 в м. Черкаси (за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються
2.2.68.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №13 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.68.13 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №13 Черкаської міської ради за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.68.16 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №13 Черкаської міської ради за адресою:вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.68.17 | Капітальний ремонт тепломережі СШ №13 за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 у м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.68.18 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №13 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.68.19 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 13 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виконання робіт
2.2.69.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.69.13 | Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) ЗОШ №15 по вул. Кобзарська, 77 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.69.14 | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №15 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.69.15 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 77 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виконання робіт
| 2.2.69.16 | Капітальний ремонт приміщень Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 77 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.69.17 | Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) ЗОШ №15 по вул. Кобзарська, 77 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.70.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.70.12 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської спеціалізованої школи І-Ш ступенів №17 Черкаської міської ради по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виконуються роботи
| 2.2.70.14 | Реконструкція бігових доріжок гумовим покриттям спеціалізованої школи №17 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються
| 2.2.70.15 | Капітальний ремонт прилеглої території Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуютться
2.Виконання робіт
| 2.2.70.17 | Придбання обладнання для лінгафонних кабінетів Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради по вул.Хрещатик, 218 в м.Черкаси (субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на виконання обласної програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2023 року-150000,00грн) | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Обладнання для лінгафонних кабінетів Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 17 придбано
| 2.2.70.18 | Капітальний ремонт будівлі (санітарний вузол для осіб з особливими потребами) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виконуються роботи
| 2.2.70.19 | Придбання обладнання для лінгафонних кабінетів Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси (співфінансування на виконання обласної програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2023 року) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Обладнання для лінгафонних кабінетів Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 17 придбано
| 2.2.70.20 | Капітальний ремонт (художнє освітлення будівлі) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виконуються роботи
2.Виконання робіт
2.2.71.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №18 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.71.14 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) СШ №18 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.71.16 | Придбання обладнання для лінгафонних кабінетів Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 18 Черкаської міської ради по вул.Нечуя-Левицького,12 в м.Черкаси (субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на виконання обласної програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2023 року-150000,00грн) | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Не відбулась процедура закупівлі (у зв'язку з відсутністю учасників)
2.2.72.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.72.5 | Капітальний ремонт прилеглої території (футбольне поле) ЗОШ №19 за адресою: вул. Університетська, 62-а в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.72.6 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Університетська, 62-а в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
2.2.73.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.73.17 | Капітальний ремонт прилеглої території (баскетбольний майданчик) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються
2.Виконання робіт
| 2.2.73.18 | Капітальний ремонт будівлі (санітарний вузол для осіб з особливими потребами) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.73.19 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються
2.Виконання робіт
| 2.2.73.20 | Реконструкція будівлі Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються
2.Виконання робіт
2.2.75.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.75.2 | Капітальний ремонт будівлі (санвузли) ЗОШ №22 Черкаської міської ради за адресою вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.75.15 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 Черкаської міської ради за адресою: вул. Кобзарська, 108 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.75.16 | Капітальний ремонт (заміна вікон) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 Черкаської міської ради за адресою: вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.75.17 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
2.Виконання робіт
| 2.2.75.18 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.75.19 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Кобзарська, 108 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
2.2.76.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.76.10 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються
2.Виконання робіт
| 2.2.76.11 | Реконструкція будівлі (актова зала) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради за адресою: вул. Бидгощська, 1 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виконуються роботи
| 2.2.76.12 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виконуються роботи
2.2.77.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.77.5 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.77.7 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.77.8 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.77.9 | Капітальний ремонт прилеглої території (футбольне поле зі штучним покриттям) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
2.2.78.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №26 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.78.2 | Реконструкція Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НЕФКО) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Коригування ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Коригується ПКД
2.Виконання робіт
| 2.2.78.9 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №26 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
2.2.79.Покращення інфраструктури Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 27 ім.М.К.Путейка Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.79.6 | Капітальний ремонт спортивного майданчика зі штучним покриттям в Черкаській спеціалізованій школі № 27 по вул. Сумгаїтській, 22 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.79.11 | Капітальний ремонт (термомодернізація ІІІ блоку) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 27 ім.М.К.Путейка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтській, 22, м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.80.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.80.19 | Капітальний ремонт прилеглої території (баскетбольний майданчик) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.80.20 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.80.21 | Придбання шкільних наборів робототехніки LEGO для Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 ім.Т.Г.Шевченка Черкаської міської ради по вул.Героїв Майдану,3 в м.Черкаси (субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на виконання обласної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2023 року-250000,00 грн.) | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Шкільні набори робототехніки LEGO для Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 ім.Т.Г.Шевченка придбано
| 2.2.80.22 | Реконструкція будівлі Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 28 ім Т.Г.Шевченка Черкаської міської ради (утеплення фасадів) (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 6 960 653, 00 грн) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються
| 2.2.80.23 | Придбання інтерактивної дошки для Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси (в т.ч.субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 50 000,00 грн) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Не відбулась процедура закупівлі (у зв'язку з відсутністю учасників)
| 2.2.80.24 | Придбання шкільних наборів робототехніки LEGO для Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 ім.Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради по вул. Героїв Майдану, 3 м. Черкаси (співфінансування на виконання обласної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2023 року) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Шкільні набори робототехніки LEGO для Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 ім.Т.Г.Шевченка придбано
| 2.2.80.25 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів) Черкаської спеціалізованої школи I—III ступенів № 28 ім Т.Г.Шевченка (молодша) Черкаської міської ради адресою вул. Сумгаїтська, 22/1 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.81.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №29 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.81.2 | Капітальний ремонт спортивного майданчику зі штучним покриттям в Черкаській загальноосвітній школі №29 по вул. Карбишева, 5 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.81.8 | Будівництво стадіону (футбольного поля із поліуретановим покриттям розміром 60x40 м, легкоатлетичними доріжками, трибунами та освітленням) у Черкаській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №29 Черкаської міської ради Черкаської області, по вул. Карбишева, 5 м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Скориговано ПКД Роботи виконані
| 2.2.81.9 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №29 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Карбишева, 5 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
2.2.82.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №30 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.82.10 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської загальоосвітньої школи І-ІІІ ст. № 30 ЧМР | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані в 2020 році
| 2.2.82.13 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон та внутрішніх дверей) Черкаської загальоосвітньої школи І-ІІІ ст. № 30 ЧМР | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані в 2020 році
| 2.2.82.14 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.82.15 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виконання робіт
| 2.2.82.16 | Капітальний ремонт будівлі (санітарний вузол для осіб з особливими потребами) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються
2.2.83.Покращення інфраструктури Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.83.18 | Капітальний ремонт будівлі Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області (актова зала) за адресою: вул.Героїв Дніпра,27 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Коригується ПКД
| 2.2.83.19 | Капітальний ремонт прилеглої території (зовнішні мережі освітлення) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.83.21 | Придбання шкільних наборів робототехніки LEGO для Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради по вул.Припортова, 36 в м.Черкаси (субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на виконання обласної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2023 року-250000,00 грн.) | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Не відбулась процедура закупівлі (у зв'язку з відсутністю учасників)
| 2.2.83.22 | Капітальний ремонт будівлі (санітарний вузол для осіб з особливими потребами) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
| 2.2.83.24 | Капітальний ремонт будівлі Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області (актова зала) по вул.Героїв Дніпра, 27 в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
| 2.2.83.25 | Капітальний ремонт спортивної зали Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області, по вул.Припортова 36, у м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.83.26 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області, по вул.Героїв Дніпра 27, у м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.83.27 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду за адресою вул. Припортова,36) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виконання робіт
2.2.84.Покращення інфраструктури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.84.9 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.84.10 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.84.11 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик, бігові доріжки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються роботи
2.Виконання робіт
| 2.2.84.12 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Проводиться тендер на підрядні роботи
2.Виконання робіт
| 2.2.84.13 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.Виконання робіт
2.2.85.Покращення інфраструктури Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 ім. В. Симоненка Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.85.8 | Капітальний ремонт прилеглої території (футбольне поле зі штучним покриттям) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.85.9 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
2.2.86.Покращення інфраструктури Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.86.10 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ЗОШ № 34 за адресою: вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються
| 2.2.86.11 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконано Виготовлено ПКД Роботи виконані
| 2.2.86.12 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) Черкаського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 91 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються
| 2.2.86.13 | Капітальний ремонт прилеглої території (зовнішні мережі освітлення) НВК- ЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради по вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.86.14 | Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.Виконання робіт
| 2.2.86.15 | Капітальний ремонт будівлі (їдальня) Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.86.16 | Капітальний ремонт будівлі (спортивний зал) НВК ЗОШ № 34 за адресою: м. Черкаси, Гагаріна, 91 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються
2.2.87.Покращення інфраструктури Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.87.2 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради по вул. Хоменка 14/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.87.11 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради по вул. Хоменка 14/1 в м. Черкаси Черкаської області | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Коригування ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Коригується ПКД
2.Виконання робіт
| 2.2.87.14 | Будівництво стадіону (футбольного поля із поліуретановим покриттям розміром 60х40м, легкоатлетичними доріжками, трибунами та освітленням) у колегіумі "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка, 14/1 м. Черкаси" | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
| 2.2.87.16 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаського колегіуму “Берегиня” Черкаської міської ради Черкаської області по вулиці Хоменка, 14/1 в місті Черкаси (в т.ч.субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 7644447,00 грн.) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Коригування ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Виконуються роботи
2. Виконання робіт
| 2.2.87.17 | Капітальний ремонт будівлі (санітарний вузол для осіб з особливими потребами) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради по вул. Хоменка 14/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
2.2.89.Покращення інфраструктури Черкаського фізико - математичного ліцею Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.89.3 | Капітальний ремонт будівлі ФІМЛІ ЧМР | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Коригування ПКД виконано
| 2.2.89.9 | Придбання обладнання для класу під відкритим небом Черкаського ФІМЛІ Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Благовісна, 280 в м. Черкаси(реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Обладнання для класу під відкритим небом Черкаського ФІМЛІ придбано
| 2.2.89.10 | Придбання інтерактивної дошки Черкаського ФІМЛІ Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Благовісна, 280 в м.Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Інтерактивну дошку для Черкаського ФІМЛІ придбано
2.2.90.Покращення інфраструктури "Позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості" м. Черкаси" по вул. Смілянська, 33 | 2.2.90.18 | Реконструкція будівлі літер (А2) “Позашкільного навчального закладу “Центр дитячої та юнацької творчості м.Черкаси” по вул.Смілянська, 33, м.Черкаси (в т.ч.субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 10 000 000,00 грн.) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виконується коригування ПКД
2.Виконання робіт
2.2.91.Покращення інфраструктури позашкільного навчального навчального закладу багатопрофільного молодіжного центру Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.91.9 | Придбання комплекту наборів для гри в шахи ПНЗ БМЦ Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Смілянська 2 в м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Комплект наборів для гри в шахи ПНЗ БМЦ придбано
2.2.93.Покращення інфраструктури комунального позашкільного навчального закладу м. Черкаси Клуб юних моряків з флотилією | 2.2.93.11 | Придбання павільйону для комунального позашкільного навчального закладу м.Черкаси “Клуб юних моряків з флотилією” Черкаської міської ради Черкаської області по бульв.Шевченка, 298 в м.Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Не відбулась процедура закупівлі (у зв'язку з відсутністю учасників)
2.2.95.Покращення інфраструктури Черкаської дитячої школи художньої школи ім. Д.Г. Нарбута Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.95.6 | Капітальний ремонт будівлі Черкаська ДХШ ім. Д.Г. Нарбута Черкаської міської ради по вул. Нижня Горова, 4 в м. Черкаси Черкаської області | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
2.2.96.Покращення інфраструктури Черкаської дитячої школи мистецтв Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.96.2 | Капітальний ремонт частини приміщень будівлі Черкаської дитячої школи мистецтв по провулку Гастелло, 3 (корпусу № 2) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.96.3 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) корпусу 1 Черкаської дитячої школи мистецтв, провулок Гастелло, 3 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.96.4 | Капітальний ремонт навчальних класів корпусу 1 Черкаської дитячої школи мистецтв, провулок Гастелло, 3, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.96.10 | Капітальний ремонт прилеглої території Черкаської дитячої школи мистецтв, провулок Гастелло, 3 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.96.11 | Капітальний ремонт навчальних класів корпусу 2 Чекаської дитячої школи мистецтв провулок, Гастелло, 3, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.96.12 | Капітальний ремонт будівлі (інженерні мережі) дитячої школи мистецтв корпус № 1 в м. Черкаси провулок Гастелло, 3 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.96.13 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) Черкаської дитячої школи мистецтв по провул. Гастелло, 3 у м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.96.14 | Капітальний ремонт будівлі (санвузли) Черкаської дитячої школи мистецтв по провул. Гастелло, 3 у м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.96.15 | Капітальний ремонт прилеглої території Черкаської дитячої школи мистецтв Черкаської міської ради Черкаської області по провул. Гастелло, 3 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
2.2.97.Покращення інфраструктури Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В.Лисенка Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.97.8 | Придбання меморіальної дошки Українського композитора М.В. Лисенка для Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В.Лисенка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Вишневецького, 33 в м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Меморіальну дошку Українського композитора М.В. Лисенка для Черкаської ДМШ № 1 придбано
| 2.2.97.11 | Реконструкція будівлі ЧДМШ № 1 ім. М.В.Лисенка за адресою:м. Черкаси вул. Б. Вишневецького, 33 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Коригується ПКД
2.Виконання робіт
| 2.2.97.14 | Капітальний ремонт будівлі (художнє освітлення будівлі за адресою вул.Б.Вишневецького, 35) Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В.Лисенка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Вишневецького, 35 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Коригується ПКД
2.Виконання робіт
| 2.2.97.15 | Ремонт рестравраційний ЧДМШ № 1 ім.М.В.Лисенка за адресою: м.Черкаси вул.Б.Вишневецького, 33 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Коригується ПКД
| 2.2.97.16 | Ремонт рестравраційний (фасади) Черкаської ДМШ № 1 ім.М.В.Лисенка за адресою: м.Черкаси вул.Б.Вишневецького,31, 33,35 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Коригується ПКД
| 2.2.97.17 | Ремонт рестравраційний Черкаської ДМШ № 1 ім.М.В.Лисенка Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Б.Вишневецького,31, 33,35 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Коригується ПКД
| 2.2.97.18 | Придбання апаратури для концертного залу Черкаської ДМШ № 1 ім.М.В.Лисенка Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Б.Вишневецького, 33 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Апаратуру для концертного залу Черкаської ДМШ № 1 ім.М.В.Лисенка придбано
| 2.2.97.19 | Придбання дверей Черкаської ДМШ № 1 ім.М.В.Лисенка Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Б.Вишневецького, 31, 33, 35 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.97.20 | Ремонт реставраційний будівлі (художнє освітлення будівлі за адресою вул. Б. Вишневецького, 35) Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В.Лисенка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Вишневецького, 35 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Коригується ПКД
2.2.98.Покращення інфраструктури Черкаської ДМШ № 2 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.98.14 | Придбання музичних інструментів для Черкаської ДМШ № 2 Черкаської міської ради Черкаської області по бульв. Шевченка, 182 в м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Музичні інструменти для Черкаської ДМШ № 2 придбано
| 2.2.98.15 | Капітальний ремонт будівлі Черкаської ДМШ № 2 Черкаської міської ради Черкаської області по бульв. Шевченка, 182 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються
2.Виконання робіт
| 2.2.98.16 | Капітальний ремонт прилеглої території Черкаської ДМШ № 2 Черкаської міської ради Черкаської області по бульв. Шевченка, 182 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1..Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.98.17 | Капітальний ремонт будівлі (художнє освітлення будівлі за адресою бул.Шевченка, 182) Черкаської ДМШ № 2 Черкаської міської ради Черкаської області по бульв. Шевченка, 182 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Заключена угода на підрядні роботи
2.Виконання робіт
2.2.99.Покращення інфраструктури Черкаської ДМШ № 3 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.99.14 | Придбання міні - студії звукозапису Черкаської ДМШ № 3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. В.Чорновола 10 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Міні - студію звукозапису Черкаської ДМШ № 3 придбано
| 2.2.99.15 | Капітальний ремонт будівлі Черкаської ДМШ № 3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. В.Чорновола 10 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2. Виконання робіт
| 2.2.99.16 | Придбання цифрового фортепіано для Черкаської ДМШ № 3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. В.Чорновола 10 в м. Черкаси(в т.ч.субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 30 000,00 грн) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Цифрове фортепіано для Черкаської ДМШ № 3 придбано
2.2.100.Покращення інфраструктури Черкаської ДМШ № 5 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.100.25 | Придбання музичних інструментів для Черкаської ДМШ № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Вернигори,19 в м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Музичні інструменти для Черкаської ДМШ № 5 придбано
| 2.2.100.26 | Реконструкція будівлі за адресою: вул. Вернигори, 19 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
2.2.101.Покращення інфраструктури ДЮСШ з веслування Черкаської міської ради | 2.2.101.20 | Реконструкція будівлі бази з веслувального спорту Дитячо-юнацької спортивної школи з веслування по вул.Гагаріна, 5 м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково ПКД на експертизі
2.2.102.Покращення інфраструктури КДЮСШ Черкаської міської ради | 2.2.102.8 | Придбання спортивного інвентарю для КДЮСШ м. Черкаси згідно Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано спортивний інвентар
| 2.2.102.11 | Придбання спортивного інвентарю для КДЮСШ міста | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано спортивний інвентар
| 2.2.102.12 | Придбання спортивного інвентарю для КДЮСШ міста | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано спортивний інвентар
2.2.103.Покращення інфраструктури КДЮСШ № 1 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.103.2 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) КДЮСШ № 1 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Смілянська, 94 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.103.4 | Придбання спортивного інвентарю для КДЮСШ №1 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Смілянська, 94 в м.Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Кошти згідно поданої заявки не профінансовані
2.2.104.Покращення інфраструктури КДЮСШ № 2 Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.104.31 | Придбання Євро-щитів FITA для комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. 30 років Перемоги 36 в м. Черкаси | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано Євро-щити FITA для комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 2
| 2.2.104.32 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) КДЮСШ № 2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.30 років Перемоги, 36 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.104.33 | Придбання спортивного інвентарю для комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. 30 років Перемоги, 36 в м. Черкаси (в т.ч.субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 66 000,00 грн) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано спортивний інвентар
| 2.2.104.34 | Реконструкція будівлі комплексної ДЮСШ № 2 Черкаської міської ради за адресою м.Черкаси вул.30 років Перемоги, 36 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.104.35 | Реконструкція будівлі комплексної ДЮСШ № 2 Черкаської міської ради (приміщення для занять зі стрільби з лука) за адресою м.Черкаси бул.Шевченка, 132 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.104.36 | Реконструкція будівлі комплексної ДЮСШ № 2 Черкаської міської ради (приміщення для занять з триатлону) за адресою м.Черкаси вул.Благовісна, 170 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.104.37 | Реконструкція будівлі комплексної ДЮСШ № 2 Черкаської міської ради (приміщення для занять зі стрільби кульової) за адресою м.Черкаси вул.Олени Теліги, 15 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.2.106.Покращення інфраструктури КДЮСШ "Вулкан" Черкаської міської ради | 2.2.106.9 | Придбання спортивного інвентарю для ДЮСШ Вулкан (відділення тхеквондо) (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 960 000,00 грн) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано спортивний інвентар
2.2.108.Покращення інфраструктури Черкаського міського Палацу молоді | 2.2.108.23 | «Капітальний ремонт будівлі (концертний зал) Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтська, 12 в м. Черкаси (в т.ч.субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 2 708 000,00 грн) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються
| 2.2.108.24 | Придбання новорічної ялинки для Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтська, 12 в м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано новорічну ялинку для Черкаського міського палацу молоді
2.2.109.Покращення інфраструктури КП "Спортивний комплекс "Будівельник" | 2.2.109.1 | Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по вулиці Героїв Дніпра в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "Спортивний комплекс "Будівельник" | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.109.5 | Капітальний ремонт будівлі КП "Спортивний комплекс "Будівельник" (система пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передачі тривожних сповіщень) Черкаської міської ради по проспекту Хіміків 50/1 м. Черкаси(внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "Спортивний комплекс "Будівельник" | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.109.7 | Капітальний ремонт вхідної групи центрального фасаду КП “Спортивний комплекс “Будівельник” Черкаської міської ради за адресою:м. Черкаси, по проспекту Хіміків, 50/1 м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") (внески в статутний капітал КП “Спортивний комплекс “Будівельник””) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "Спортивний комплекс "Будівельник" | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.Виконання робіт
| 2.2.109.8 | Реконструкція приміщень КП "Спортивний комплекс "Будівельник" Черкаської міської ради (система вентиляції шляхом встанолення системи рекуперації) за адресою: по проспект Хіміків, 50/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "Спортивний комплекс "Будівельник" | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Скориговано ПКД Роботи виконуються
2.Виконання робіт
2.2.110.Покращення інфраструктури КП "Центральний стадіон" | 2.2.110.13 | Реконструкція будівлі (фасад) спортивного комплексу з басейном на території КП «Центральний стадіон» Черкаської міської ради по вул. Смілянській, 78 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП «Центральний стадіон» | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.110.15 | Реконструкція комплексу з басейном "Сокіл" (система рекуперації) по вул. Смілянській, 78 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП «Центральний стадіон» | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.111.Покращення інфраструктури ЧМЦБ ім. Лесі Українки Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.111.3 | Капітальний ремонт будівлі ЧМЦБ ім. Лесі Українки за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 200 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.112.Покращення інфраструктури ЧМЦБС | 2.2.112.29 | Придбання книг для поповнення бібліотечного фонду Черкаської міської ЦБС | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Книги для поповнення бібліотечного фонду придбано
| 2.2.112.30 | Придбання комп'ютерної техніки для бібліотеки філія № 2 для дітей вул. Сумгаїтській 24/1 (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 100 000,00 грн) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Комп'ютерну техніку для бібліотеки філія № 2 для дітей придбано
| 2.2.112.31 | Капітальний ремонт будівлі бібліотеки філія № 2 для дітей вул. Сумгаїтській 24/1 (бібліохаб) (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 120 000,00 грн) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.112.32 | Придбання телевізора для Черкаської міської ЦБС | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Не відбулась процедура закупівлі (у зв'язку з відсутністю учасників)
2.2.117.Покращення інфраструктури КУ "Інклюзивно-ресурсний центр" Черкаської міської ради | 2.2.117.2 | Придбання комп’ютерного обладнання для оснащення кабінетів комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Черкаської міської ради по вул. Пушкіна, 143/1 в м. Черкаси відповідно до Примірного переліку обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Не відбулась процедура закупівлі (у зв'язку з відсутністю учасників)
2.2.119.Покращення інфраструктури КП "МСК "Дніпро" | 2.2.119.11 | Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП «МСК «Дніпро» Черкаської міської ради по вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси (з ПКД) (в т.ч. виконаня рішення суду-826680,00 грн.)(внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Скориговано ПКД Роботи виконуються
2.Виконання робіт
| 2.2.119.22 | Придбання переносних трибун в ігровий зал КП «МСК Дніпро» Черкаської міської ради по вул. Смілянська, 78 м. Черкаси (виконання рішення суду-223596,00 грн.)(внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Переносні трибуни в ігровий зал КП "МСК Дніпро" придбано
| 2.2.119.25 | Придбання фотографічного обладнання для КП «МСК Дніпро» Черкаської міської ради по вул. Смілянська, 78 м. Черкаси (внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Фотографічне обладнання для КП "МСК Дніпро" придбано
| 2.2.119.26 | Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) Комунальне підприємство «МСК «Дніпро» Черкаської міської ради по вул. Смілянській, 78 в м. Черкаси (в т.ч.субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 30 000,00 грн) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються
| 2.2.119.27 | Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП “МСК “Дніпро” вул.Смілянська, 78, в м.Черкаси (за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери) | Звіт про виконання | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються
| 2.2.119.28 | Капітальний ремонт західної трибуни КП “МСК Дніпро” Черкаської міської ради по вул. Смілянська, 78 м. Черкаси (внески в статутний капітал КП “МСК”Дніпро”) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.119.29 | Капітальний ремонт прилеглої території спортивного комплексу з басейном Комунальне підприємство «МСК «Дніпро» Черкаської міської ради по вул. Смілянській, 78 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
| 2.2.119.30 | Капітальний ремонт частини приміщень III поверху адміністративної будівлі КП «МСК Дніпро» Черкаської міської ради по вул. Смілянська, 78 м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро") | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.120.Покращення інфраструктури Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.120.1 | Капітальний ремонт будівлі Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтська, 12 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.Ввиконання робіт
| 2.2.120.2 | Придбання (скейт-парк, як цільна фігура) Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтська, 12 в м. Черкаси(реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 2.2.120.3 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтська, 12 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються
2.Виконання робіт
| 2.2.120.4 | Капітальний ремонт прилеглої території Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтська, 12 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються
2.Виконання робіт
| 2.2.120.5 | Капітальний ремонт будівлі (концертний зал) Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтська, 12 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються
2.Виконання робіт
| 2.2.120.6 | Капітальний ремонт прилеглої території Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтській, 12 у м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 200 000,00 грн) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 28.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.2.121. Покращення інфраструктури позашкільного навчального закладу м.Черкаси "Центр туризму, краєзнавства, екскурій та спорту учнівської молоді", Черкаської міської ради Черкаської області | 2.2.121.1 | Придбання мультимедійного та туристичного обладнання для позашкільного навчального закладу м.Черкаси "Центр туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді", Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська 1 в м. Черкаси | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Мультимедійне та туристичне обладнання для позашкільного навчального закладу м.Черкаси "Центр туризму придбано
2.2.122. Покращення інфраструктуришколи-дитячого садка № 36 Черкаської міської ради | 2.2.122.1 | Придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів НВО школа-дитячий садок № 36 Черкаської міської ради по вул. Підполковника Красніка, 3 в м. Черкаси згідно з типовим переліком, затвердженим МОН | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія не виконана Не відбулась процедура закупівлі (у зв'язку з відсутністю учасників)
Пріоритет 3. ЗДОРОВ’Я
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Терміни виконання | Стан виконання
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3.1. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я міста
3.1.1. Забезпечення гідного рівня лікувально-діагностичного процесу в закладах охорони здоров’я міста | 3.1.1.30 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (автономне джерело живлення) для КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.05 | Дія виконана Придбано та введено в експлуатацію - дизель генератор 1шт.
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.31 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня") | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.05 | Дія виконана Придбано обладнання та введено в експлуатацію: Відеоскопічна система для оторингології -1шт.;Система шейверна оторингологічна -1шт,Система ультразвукова діагностична -1шт,Стерилізатор плазмовий низькотемпературний на основі перекису водню-1шт,Автоматичний гематологічний аналізатор -2шт.,Машина мийно-дезінфекційна , автоматична для гнучких ендоскопів-1шт,Лампа операційна -2шт,Реєстратор амб.для тривалого електрокардіографічного моніторингу-1шт.,Система ендоскопічної візуалізації-1шт,Операційний стіл -2шт.,Система зберігання та постачанняґ кисню-2шт.
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.32 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (комп’ютерний електроенцефалограф) (внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня") | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.05 | Дія виконана Придбано та введено в експлуатацію -комп'ютерний електроенцефалограф -1шт.
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.33 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка" (портативний дефібрилятор з функцією синхронізації) (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка") | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.05 | Дія виконана Придбано та введено в експлуатацію - портативний дефібрилятор - 1шт.,Аквадистилятор електричний ДЭ-25м -1шт.
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.34 | Придбання устаткування для операційних блоків (НК 024:2019:44091 Багаторазовий набір для проведення хірургічної артроскопії, що не містить лікарських засобів) для Комунального некомерційного підприємства “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги” за адресою: м. Черкаси, вул. с. Кішки, 210 (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 2 350 053,00 грн.) | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.08 | Дія виконана Придбано та введено в експлуатацію -багаторазовий набір для проведення хірургічної артроскопії -1шт.
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.35 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП “Черкаська міська інфекційна лікарня” (внески в статутний капітал КНП “Черкаська міська інфекційна лікарня”) | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.09 | Дія виконана Придбано та введено в дію обладнання: Ємність для зберігання рідкого кисню 5000 літрів-1шт.,Пульсоксиметри G1B укоплект.датчиком-3шт,Пральна машина-1шт,Холодильник -4шт,Морозильна камера-1шт,Комплект меблів офісних-3шт.,Стерилізатор паровий на 100л-1шт,Аналізатор імуноферментний-1шт,Промивач автоматичний-1шт,Комплект механічних дозаторів з наконечниками-1шт.
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.36 | Придбання устаткування для рентгенологічного відділення (НК 024:2019:44091) система рентгенівська) для комунального некомерційного підприємства "Черкаська консультативно-діагностична поліклініка", за адресою м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 9 (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 2 677 356,00 грн) | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.09 | Дія виконана. Придбано та введено в експлуатацію обладнання: система рентгенівська діагностична New Oriental 1000 СЕ додатково укомплектована -1шт. Подані заявки на проведення закупівлі
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.37 | Придбання устаткування для рентгенологічного відділення (НК 024:2019:44091 (система рентгенівська) для комунального некомерційного підприємства “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги” Черкаської міської ради за адресою м. Черкаси, вулиця Самійла Кішки, 210 (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 2 085 357,00 грн) | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.09 | Дія виконана. Придбано та введено в експлуатацію обладнання: система рентгенівська діагностична New Oriental 1000CE -1шт. Подані заявки на проведення закупівлі
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.38 | Придбання апарату для аутореінфузії крові (Код ДК 021:2015:33180000-5) для комунального некомерційного підприємства “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги”, що знаходиться за адресою: місто Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210 (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 1 240 000,00 грн) | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Дія виконана. Придбано та введено в експлуатацію обладнання: апарат для ауторенінсфузій Cell Saver Elite -1шт
| 3.1.1.39 | Придбання обладнання - Код ДК 021:2015:33180000-5 – Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (апарат штучного кровообігу – Artificial circulatory system (код ДК 021:2015:33186000-7) -Код НК 024:2019-35099) для комунального некомерційного підприємства “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги”, що знаходиться за адресою: місто Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210 (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 4 800 000,00 грн) | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Дія виконана. Придбано та введено в експлуатацію обладнання: апарат штучного кровообігу.-1шт.
| 3.1.1.40 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 500 000,00 грн) | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Дія виконана. Придбано та введено в експлуатацію обладнання: автоматизована портативна система для ПЛР ампліфікації нуклеїнових кислот-1шт.
| 3.1.1.41 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету для забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 - 5 000 000,00 грн) (внески в статутний капітал КНП “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги”) | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.12 | Дія виконана. Придбано та введено в експлуатацію обладнання: генератор кисню Ideal-1шт.
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.42 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП “Черкаський міський пологовий будинок “Центр матері та дитини” (внески в статутний капітал КНП “Черкаський міський пологовий будинок “Центр матері та дитини”) | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 25.12 | Дія не виконана. У звязку з відсутністю фінансування
2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію
3.2. Капітальний ремонт та реконструкція закладів охорони здоров'я
3.2.1. Заходи з енергозбереження, забезпечення належного санітарно-технічного стану будівель, охорони праці та пожежної безпеки в закладах охорони здоров’я міста | 3.2.1.4 | Капітальний ремонт будівлі КНП «Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування» (заміна вікон та утеплення фасаду) (внески в статутний капітал КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана. Оплата (тех.нагляду та авторського нагляду) по виконаним роботам в 2020 році
| 3.2.1.5 | Капітальний ремонт будівлі КНП «Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування» (встановлення протипожежної сигналізації) (внески в статутний капітал КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Встановлено 69 шт.оповіщувачів на площі 1267м2
| 3.2.1.6 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (операційний блок) (в т.ч. виконання рішень суду-45626,16) (внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана. Оплата робіт згідно рішення суду (роботи виконані в 2020 році)
| 3.2.1.11 | Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (утеплення фасаду) (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана. Оплата (тех.нагляду та авторського нагляду) по виконаним роботам в 2020 році
| 3.2.1.15 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська РОП "Астра" (зовнішнє утеплення стін) (внески в статутний капітал КНП "ЧМРОП "Астра") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана. Оплата (тех.нагляду та авторського нагляду) по виконаним роботам в 2020 році
| 3.2.1.21 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (внески в статутний капітал КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана. Відремонтовано 739,8кв.м приміщень для розміщення педіатрів та вхідну групу будівлі.
| 3.2.1.25 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (внески в статутний капітал КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана. Оплата (тех.нагляду та авторського нагляду) по виконаним роботам в 2020 році
| 3.2.1.33 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (рентгенівського кабінету № 2) по вул. Дахнівська, 32 м. Черкаси (внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана. Оплата (тех.нагляду та авторського нагляду) по виконаним роботам в 2020 році
| 3.2.1.35 | Капітальний ремонт мережі лікувального газопостачання в КНП “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги” по вул.Самійла Кішки, 210, м.Черкаси (в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2-) (внески в статутний капітал КНП “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги”) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія не виконана. У звязку з відсутністю фінансування
| 3.2.1.37 | Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (блок інтенсивної терапії) (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана. Оплата (тех.нагляду та авторського нагляду) по виконаним роботам в 2020 році
| 3.2.1.41 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (система медичного газозабезпечення) за адресою: вул. Дахнівська,32, м. Черкаси (в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету для забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 - 2 172 276,00 грн) (внески в статутний капітал КНП “Перша Черкаська міська лікарня”) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково. Розроблено ПКД, проведено процедуру закупівлі, укладено договір підряду, технагляду. Проведення робіт заплановано у 2022 році.
| 3.2.1.42 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"(операційний блок №1, №2, №3, №6, №7, №8 та №9) по вул. Самійла Кішки, 210, в м. Черкаси (розробка ПКД) (в т.ч. виконання рішень суду-196000,00) (внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана. Оплата виконаних робіт за рішенням суду
| 3.2.1.43 | Реконструкція будівлі комунального некомерційного підприємства “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (приймального відділення) (внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково. Роботи виконано на 95%. Завершення робіт заплановано у 2022 році. Роботи виконано в повному
| 3.2.1.44 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м.Черкаси вул.Олени Теліги,4 (приміщення консультативно-діагностичного відділення) (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана. Відремонтовано 348,5кв.м. приміщень.
| 3.2.1.45 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" по вул. Чехова,101 (ІІІ поверх гінекологічного корпусу) (внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана. Відремонтовано 985,9 кв.м приміщень.
| 3.2.1.46 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" по вул. В'ячеслава Чорновола,1 в м. Черкаси (частина покрівлі) (внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана. Відремонтовано 410,5 кв.м покрівлі.
| 3.2.1.47 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою м.Черкаси, вул. Кобзарська, 40 (внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана. Відремонтовано 163,0 м.кв. приміщень.
| 3.2.1.50 | Реконструкція будівлі комунального некомерційного підприємства "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (приймального відділення з добудовою відділення екстреної медичної допомоги) (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 514 036,60 грн) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Завершені роботи по добудові приймального відділення площею 271,2м.кв.
| 3.2.1.51 | Капітальний ремонт будівлі КНП “Перша Черкаська міська лікарня” по вул.Дахнівська, 32 в м.Черкаси (заміна вікон) (внески в статутний капітал КНП “Перша Черкаська міська лікарня”) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконано частково. Проведено коригування ПКД
| 3.2.1.52 | Капітальний ремонт ліфтів за адресою: місто Черкаси, вулиця Байди Вишневецького, будинок 61 (внески в статутний капітал КНП “Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги”) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана. Проведено ремонт 2 ліфтів.
| 3.2.1.53 | Капітальний ремонт приміщень відділу ПЦР-діагностики клініко-діагностичної лабораторії КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконона. Відремонтовано приміщення площею 181 м2.
| 3.2.1.54 | Капітальний ремонт КНП “Перша Черкаська міська лікарня” (електромереж) за адресою: вул.Дахнівська, 32 м.Черкаси (розробка ПКД) (внески в статутний капітал КНП “Перша Черкаська міська лікарня”) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія не виконана. Виконання робіт заплановано на 2022 рік
| 3.2.1.55 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" за адресою: вул. Дахнівська,32 м. Черкаси (розробка ПКД) (внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконано частково. Проведено процедуру закупівлі робіт, укладено угоду на розроблення ПКД.
3.2.2. Створення безперешкодного, безпечного під'їзду та проходу до будівель закладів охорони здоров’я міста | 3.2.2.7 | Капітальний ремонт території КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (автостоянка) по вул.Самійла Кішки,210, м.Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") (внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана. Відремонтовано 550,0 м.кв. території
| 3.2.2.8 | Капітальний ремонт території КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" за адресою вул.Чехова, 101 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки") (внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана. Замощено плиткою теритоію закладу площею 413,2 м2
Пріоритет 4. РЕСУРСИ
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Терміни виконання | Стан виконання
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4.1. Удосконалення системи управління комунальними ресурсами
4.1.1. Планування території | 4.1.1.1 | Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок | до 31.12 | Дія виконана частково Пропорційно прийнятим рішенням Черкаської міської ради та зверненням потенційних покупців земельних ділянок організовується проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок
| 4.1.1.8 | Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону | Звіт про виконання | Департамент архітектури та містобудування | 1.Розроблення документацій із землеустрою для подальшого продажу земельних ділянок чи прав користування ними на земельних торгах у формі аукціону | до 31.12 | Дія виконана частково Документації із землеустрою замовляються пропорційно прийнятим рішенням Черкаської міської ради
[5 empty] | 2.Розроблення звітів про експертну грошову оцінку для продажу земельних ділянок чи прав користування ними на земельних торгах у формі аукціону |  | Звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок замовляються пропорційно прийнятим рішенням Черкаської міської ради
4.2. Поліпшення матеріально-технічної бази
4.2.1. Придбання техніки та програмного забезпечення | 4.2.1.10 | Придбання кондиціонера каб.№ 100 за адресою вул.Б.Вишневецького, 36, м.Черкаси | Накладна | Департамент економіки та розвитку | 1. Укладання договору | до 31.12 | Дія виконана Укладено договір Придбано кондиціонер
2. Придбання обладнання
| 4.2.1.13 | Придбання мультимедійного обладнання для сесійної зали | Накладна | Департамент економіки та розвитку | 1.Підготувати тендерну документацію | з 01.09 до 30.09 | Дія виконана Укладено договір на придбання обладнання Придбано мультимедійне обладнання
2.Проведення тендеру
[5 empty] | 3.Укласти договори на придбання мультимедійного обладнання | до 15.10
[5 empty] | 4.Отримання мультимедійного обладнання | до 20.10
[5 empty] | 5. Проведення фінансових розрахунків | до 31.10
| 4.2.1.14 | Придбання серверу відеотрансляції і відеозапису системи електронного поіменного голосування "Голос" | Накладна | Управління інформаційної політики Черкаської міської ради | 1.Укласти договір та здійснити придбання комп'ютерної техніки | до 31.12 | Дія виконана Придбано техніку
4.2.2. Придбання предметів довгострокового користування та технічних засобів | 4.2.2.2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка та інше) | Накладна | Департамент економіки та розвитку | 1. Укладання договору | до 31.12 | Дія виконана Укладено договір Придбано 8 комплектів комп'ютерної техніки
2. Придбання обладнання
| 4.2.2.5 | Придбання комп'ютерного обладнання | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 25.12 | Дія не виконана. У зв'язку з відсутністю фінансування
2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію
| 4.2.2.25 | Придбання обладнання для реєстрації транспортних засобів (принтер, фотокамера дзеркальна в комплекті, планшет для підпису) | Накладні | Департамент управління справами та юридичного забезпечення | 1. Оформлення заявки на проведення процедури закупівлі придбання планшету для підпису | до 25.10 | Дія виконана Придбано обладнання: планшету для підпису, принтера, фотокамера дзеркальної в комплекті
[5 empty] | 2. Вивчення пропозицій по придбанню планшету для підпису | до 10.11
[5 empty] | 3. Визначення переможця та укладання з ним договору на придбання планшету для підпису | до 23.11
[5 empty] | 4. Придбання та встановлення планшету для підпису | до 30.11
[5 empty] | 5. Оплата поставленого планшету для підпису | до 10.12
[5 empty] | 1. Оформлення заявки на проведення процедури закупівлі придбання принтера | до 30.09
[5 empty] | 2. Вивчення пропозицій по придбанню принтера | до 11.10
[5 empty] | 3. Визначення переможця та укладання з ним договору на придбання принтера | до 25.10
[5 empty] | 4. Придбання та встановлення принтера | до 30.11
[5 empty] | 5. Оплата поставленого принтера | до 12.11
[5 empty] | 1. Вивчення пропозицій по придбанню фотокамери дзеркальної в комплекті | до 25.10
[5 empty] | 2. Укладання договору на придбання фотокамери дзеркальної в комплекті | до 29.10
[5 empty] | 3. Придбання та встановлення фотокамери дзеркальної в комплекті | до 10.11
[5 empty] | 4. Оплата поставленої фотокамери дзеркальної в комплекті | до 20.11
| 4.2.2.26 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка) | Накладні | Управління інспектування | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.08 | Дія виконана частково Придбано 19 одиниць комп`ютерної техніки. На даний час триває підготовка договорів на придбання 3 одиниць копіювальної техніки
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 4.2.2.27 | Придбання обладнання і предметів довогострокового користування (сервер) | Договір, накладні | Департамент фінансової політики | 1.Розміщення плану закупівель на придбання серверу в електронній системі ProZorro | до 30.11 | Дія виконана 17 листопада 2021 розміщено план закупівель в електронній системі ProZorro
[5 empty] | 2.Оформлення та підписання договору |  | Підписано договір 17 листопада 2021
[5 empty] | 3.Подання заявки на фінансування |  | Подано заявку 17 листопада 2021
[5 empty] | 4.Подання для реєстрації до ГУДКСУ у м.Черкасах договору та накладної | до 20.12 | Виконано
[5 empty] | 5.Розрахунки з виконавцем |  | Проведено розрахунки 23 листопада 2021
| 4.2.2.28 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ксерокс) | Договір, накладні | Департамент фінансової політики | 1.Розміщення плану закупівель на придбання ксероксу в електронній системі ProZorro | до 30.11 | Дія виконана 17 листопада 2021 розміщено план закупівель в електронній системі ProZorro
[5 empty] | 2.Оформлення та підписання договору |  | Підписано договір 17 листопада 2021
[5 empty] | 3.Подання заявки на фінансування |  | Подано заявку 17 листопада 2021
[5 empty] | 4.Подання для реєстрації до ГУДКСУ у м.Черкасах договору та накладної | до 20.12 | Виконано
[5 empty] | 5.Розрахунки з виконавцем |  | Проведено розрахунки 23 листопада 2021
| 4.2.2.30 | Придбання відео системи для проведення засідань виконавчого комітету, сесій Черкаської міської ради в приміщенні виконавчого комітету Черкаської міської ради за адресою: вул.Байди Вишневецького, 36 | Договір, накладні | Управління інформаційної політики Черкаської міської ради | 1.Укласти договір та здійснити придбання відео системи | до 31.12 | Дія виконана Придбано техніку
| 4.2.2.31 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кондиціонер) | Накладні | Управління інспектування | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.08 | Дія виконана частково На даний час триває підготовка договору на придбання 1 шт. кондиціонера
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 4.2.2.32 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (придбання комп’ютерів) | Накладні | Департамент управління справами та юридичного забезпечення | 1. Оформлення заявки на проведення процедури закупівлі комп'ютера | до 25.10 | Дія виконана Придбано комп'ютерну техніку
[5 empty] | 2. Вивчення пропозицій по придбанню комп'ютера | до 10.11
[5 empty] | 3. Визначення переможця та укладання з ним договору на придбання комп'ютера | до 23.11
[5 empty] | 4. Придбання та встановлення комп'ютера | до 30.11
[5 empty] | 5. Оплата за комп'ютер | до 10.12
| 4.2.2.33 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | Накладні | Департамент освіти иа гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 28.12 | Дія виконана Придбано комп'ютерну техніку
| 4.2.2.34 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Накладні | Департамент архітектури та містобудування | 1.Укладання договору | до 30.11 | Дія виконана Укладено та оплачено в повному обсязі договір №1 від 31.08.2021, договір №1ПК від 08.11.2021, договір №1БФП від 08.11.2021
[5 empty] | 2.Придбання обладнання | до 31.12 | Обладнання придбано в повному обсязі
| 4.2.2.35 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Накладні | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Придбано комп'ютерну техніку
2.Придбання товару
| 4.2.2.36 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (придбання комп’ютерів) | Накладна | Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради | 1.Пошук постачальника згідно технічних вимог для встановлення спеціального програмного забезпечення | з 01.11 до 31.12 | Дія виконана Придбано 2 од. комп'ютерної техніки
2.Укладання договору
3.Проведення оплати
4.Отримання комп'ютерної техніки та накладної
| 4.2.2.37 | Придбання оргтехніки (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Накладна | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку
4.2.3. Придбання меблів та обладнання | 4.2.3.10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (пральні машинки) для дитячих будинків сімейного типу м. Черкаси | Договір, накладна | Департамент соціальної політики | 1.Вибір підрядників за напрямками закупівель | до 31.12 | Дія виконана частково Вивчення пропозицій за напрямками закупівель
[5 empty] | 2.Укладання договорів, придбання та встановлення предметів закупівель |  | Укладено договір з ФОП Ющенко Р.М. від 28.12.2021 р. № 12/2021 на придбання пральних машин. Постачання здійснене, дія виконана.
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків з підрядником |  | Утворилась заборгованість. Перехідний обє'кт
4.2.4. Придбання обладнання, транспортних засобів та предметів довгострокового користування для покращення умов перебування відвідувачів в закладах соціальної сфери та підвищення якості надання соціальних послуг | 4.2.4.6 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (меблі) для відділення денного перебування №1 та №2 територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси | Договір, накладна | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Вивчення пропозицій предметів закупівлі | до 31.05 | Дія виконана Вивчення пропозицій за напрямками закупівель
[5 empty] | 2.Укладання договору, придбання та встановлення предметів довгострокового користування | до 30.09 | Укладено договір з ТОВ "ГРІНЕР" від 28.09.2021 р. № 963 на придбання меблів. Постачання здійснене, дія виконана.
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.12 | Оплачено 149,88 тис. грн. згідно договору № 963 від 28.09.2021 р.
| 4.2.4.7 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ортопедичне обладнання, кімнатні меблі, каталка) для територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси | Договір, накладна | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Вивчення пропозицій предметів закупівлі | до 31.05 | Дія виконана Вивчення пропозицій за напрямками закупівель
[5 empty] | 2.Укладання договору, придбання та встановлення предметів довгострокового користування | до 30.09 | Укладено договір з ТОВ "ГРІНЕР" від 28.09.2021 р. № 964 на придбання ортопедичного обладнання. Постачання здійснене, дія виконана.
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.12 | Оплачено 719,699 тис. грн. згідно договору № 964 від 28.09.2021 р.
| 4.2.4.8 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка) для комп'ютерного класу Університету ІІІ віку територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси | Договір, накладна | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Вивчення пропозицій предметів закупівлі | до 31.05 | Дія виконана частково Вивчення пропозицій за напрямками закупівель
[5 empty] | 2.Укладання договору, придбання та встановлення предметів довгострокового користування | до 30.09 | Укладено договір з ФОП Нещадін Є.А. від 16.09.2021 р. № 70 на придбання компютерної техніки.; Укладено договір з ФОП Нещадін Є.А. від 16.08.2021 р. № 58 на придбання оргтехніки. Постачання здійснене, дія виконана.
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.12 | Оплачено 139,88 тис. грн. згідно договору № 70 від 16.09.2021 р.; Оплачено 8,75 тис. грн. згідно договору № 58 від 16.08.2021 р.
| 4.2.4.9 | Придбання обладнання (тренажери) з облаштуванням спортивного майданчику територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 | Договір, накладна | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Вивчення пропозицій по закупівлі тренажерів | до 30.06 | Дія виконана Здійснюється підготовка оголошення для проведення процедури державних закупівель
[5 empty] | 2.Укладання договору, придбання та встановлення тренажерів | до 31.07 | Обрано ФОП Слабенко К.П. Договір № 48 від 27.07. 2021 р.Постачання здійснене, дія виконана.
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 30.09 | Оплачено 349,00 тис. грн. згідно договору № 48 від 27.07. 2021 р.
| 4.2.4.10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кондиціонери, комп’ютерна техніка,оргтехніка) для Черкаського міського центру соціальних служб | Договір, накладна | Черкаський міський центр соціальних служб | 1.Вибір постачальника, укладання договору, придбання та встановлення обладнання | до 30.04 | Дія виконана Укладено договір з ФОП Дейнека А.М. від 20.05.2021 р. № 5К на придбання кондиціонерів. Укладено договір з ТОВ "КОМЕЛ" від 08.09.2021 № 544 на придбання інтерактивної дошки. Укладено договір з ТОВ "КОМЕЛ" від 09.09.2021 № 686 на придбання ноутбука. Постачання здійснене, дія виконана.
[5 empty] | 2.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 30.09 | Оплачено 63,730 тис. грн. згідно договору № 5К від 20.05.2021 р. Оплачено 15,999 тис. грн. згідно договору № 544 від 08.09.2021 р. Оплачено 19,499 тис. грн. згідно договору № 686 від 09.09.2021 р.
| 4.2.4.11 | Придбання обладнання для соляної кімнати відділення денного перебування №1 територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси | Договір, накладна | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Вибір постачальника, укладання договору, придбання та встановлення обладнання | до 30.04 | Дія виконана Обрано ФОП Когут П.О. Договір № 203 від 28.04.2021 р. Постачання здійснене, дія виконана.
[5 empty] | 2.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.05 | Оплачено 19,5 тис. грн. згідно договору № 203 від 28.04.2021 р.
4.2.5.Придбання оргтехніки та комп'ютерів для закладів надання соціальних послуг | 4.2.5.2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка,медіатехніка, кондиціонери, реабілітаційне обладнання,меблі, килими) для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» | Договір,накладна | Департамент соціальної політики, Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» | 1.Вибір підрядників за напрямками закупівель | до 30.04 | Дія виконана частково Обрано постачальників за напрямками закупівель товарів
[5 empty] | 2.Укладання договорів, придбання та встановлення предметів закупівель | до 30.06 | Укладено договір з ТОВ "Епіцентр К" від 17.06.2021 № 3 на придбання телевізора. Укладено договір з ФОП Черненко Л. М. від 23.06.2021 № 4 на придбання килимів. Укладено договір з ТОВ "Епіцентр К" від 07.07.2021 № 5 на придбання велотренажера, бігової доріжки, тренажера "Орбітрек". Укладено договір з ФОП Зганяйко В. від 09.07.2021 р. № 7 на придбання кондеціонера. Укладено договір з ТОВ "КОТЕЛ" від 20.07.2021 р. № 11 на придбання інтерактивної дошки. Укладено договір з ТОВ "Компаком - 2000" від 10.08.2021 № 12 на придбання компютерів. Укладено договір з ФОП Сушко від 25.08.2021 № 15 на придбання меблів. Укладено договір з ФОП Сушко від 27.08.2021 № 16 на придбання меблів. Укладено договір з ФОП Дяк О.І. від 25.08.2021 № 17 на придбання телевізора. Укладено договір з ПП Лисенко А.В. від 20.08.2021 № 18 на придбання дивану. Укладено договір з ФОП Дяк О.І. від 01.09.2021 № 30 на придбання килиму. Укладено договір з ФОП Дяк О.І. від 07.10.2021 № 70 на придбання проектора. Укладено договір з ФОП Єрасов В.О. від 15.11.2021 № 101 на придбання столу масажного. Укладено договір з ФОП Григорєв М.С. від 17.11.2021 № 102 на придбання лавки для тренувань, степпера з гантелями. Укладено договір з ПП Сушко від 20.12.2021 № 81 на придбання обладнання.
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | з 01.07 до 31.10 | Утворилась заборгованість. Перехідний об'єкт. Оплачено 13,999 тис. грн. згідно договору № 3 від 17.06.2021 р. Оплачено 28,9 тис. грн. згідно договору № 4 від 23.06.2021 р. Оплачено 36,201 тис. грн. згідно договору № 5 від 07.07.2021 р. Оплачено 15,9 тис. грн. згідно договору № 7 від 09.07.2021 р. Оплачено 17,999 тис. грн. згідно договору № 11 від 20.07.2021 р. Оплачено 142 тис. грн. згідно договору № 12 від 10.08.2021 р. Оплачено 47,750 тис. грн. згідно договору № 15 від 25.08.2021 р. Оплачено 45,950 тис. грн. згідно договору № 16 від 27.08.2021 р. Оплачено 19,0 тис. грн. згідно договору № 17 від 25.08.2021 р. Оплачено 36,30 тис. грн. згідно договору № 18 від 20.08.2021 р. Оплачено 11,00 тис. грн. згідно договору № 30 від 01.09.2021 р. Оплачено 6,5 тис. грн. згідно договору № 70 від 07.10.2021 р. Оплачено 18,448 тис. грн. згідно договору № 101 від 15.11.2021 р. Оплачено 16,700 тис. грн. згідно договору № 102 від 17.11.2021 р. Оплачено 13,850 тис. грн. згідно договору № 81 від 20.12.2021 р.
| 4.2.5.4 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка, комплект для демонстрації презентацій, фотоапарат, пеленальний стіл) для департаменту соціальної політики Черкаської міської ради | Договір, накладна | Департамент соціальної політики | 1.Вибір підрядників за напрямками закупівель | до 31.05 | Дія виконана частково Вивчення пропозицій за напрямками закупівель
[5 empty] | 2.Укладання договорів, придбання та встановлення предметів закупівель | з 01.09 до 31.10 | Постачання здійснене і повернуто, дія не виконана Укладено договір з ТОВ "КОМЕЛ" від 08.10.2021 № 42 на придбання компютерної техніки Укладено договір з ТОВ "КОМЕЛ" від 21.10.2021 № 45 на придбання компютерної техніки Укладено договір з ТОВ "НРП" від 16.12.2021 № 63 на придбання фотоапарату Постачання здійснене і повернуто, дія не виконана. Укладено договір з ФОП "Бондаренко В.М. від 28.12.2021 № 80 на придбання пеленального столика
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.12 | Оплачено 126,177 тис. грн. згідно договору № 42 від 08.10.2021 р. Оплачено 891,800 тис. грн. згідно договору № 45 від 21.10.2021 р.
4.2.6. Придбання транспортних засобів | 4.2.6.4 | Придбання службового автотранспорту в лізинг (внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") | Договір, накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія виконана Придбано службовий автотранспорт (автомобіль PEUGEOT Boxer - 1шт., автомобіль Voikswagen T6.1 Multivan- 1шт., автомобіль Voikswagen T6.1 Multivan Alpen - 1 шт.)
2.Придбання товару
Note on C1254: Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки, в т.ч.:

## Календарний план 2020
ПРОГРАМА
соціально - економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки
Пріоритет 1. КОМФОРТ
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Термін виконання | Стан виконання
1 | 2 |  | 3 | 4
1.1. Якісні житлово-комунальні послуги
1.1.1. Поліпшення якості теплопостачання та гарячого водопостачання | 1.1.1.19 | Капітальний ремонт теплових мереж та мереж гарячого водопостачання від ТК-46-8-5 до житлових будинків по вул. Гагаріна, 75 та вул. Гагаріна, 79 в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Черкаситеплокомуненерго") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконано і частково оплачено, остаточна оплата планується на 2021 рік
2.Виконання робіт
| 1.1.1.20 | Реконструкція теплової мережі до житлових будинків по вул. Героїв Дніпра, 61, 63 в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Черкаситеплокомуненерго") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконано і частково оплачено, остаточна оплата планується на 2021 рік
2.Виконання робіт
| 1.1.1.21 | Капітальний ремонт теплових мереж від ТК-8-2-5 до житлових будинків по бул. Шевченка, 336 та бул. Шевченка, 338, а також теплової мережі від ТК-8-2-6 до житлового будинку по бул. Шевченка, 334 в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Черкаситеплокомуненерго") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконано і частково оплачено, остаточна оплата планується на 2021 рік
2.Виконання робіт
1.1.2. Поліпшення якості холодного водопостачання та водовідведення | 1.1.2.7 | Реконструкція мережі водопостачання в районі будинків № 162-170 по вулиці Грушевського (внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП “Черкасиводоканал” | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, оголошено торги на визначення підрядника. У зв'язку з відсутністю пропозицій виконнаня робіт планується на 2021 рік
2.Виконання робіт
| 1.1.2.20 | Реконструкція водопровідної мережі по бульв. Шевченка з встановленням наземних пожежних гідрантів у м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконано і частково оплачено, іншу частину фінансування планується на 2021 рік
1.1.3. Поліпшення якості послуг з утримання житлових будинків | 1.1.3.3 | Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду ОСББ (Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2019-2020 роки ), на умовах співфінансування | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Підготовка проектів рішень ЧМР про розподіл коштів на капітальний ремонт житлових будинків ОСББ на 2020 рік | протягом року | Дія виконана частково Виконавчим комітетом прийнято 116 рішень, з них фактично профінансовано 74 рішення
[5 empty] | 2. Прийнятя актів виконаних робіт |  | прийнято 92 акти виконаних робіт
[5 empty] | 3. Підготовка договору на отримання трансфертів на здійснення видатків |  | підготовлено 74 договори на отримання трансфертів для здійснення видатків
| 1.1.3.4 | Реконструкція житлового будинку по вул. Гагаріна, 45 з посиленням несучих конструкцій (усунення аварійного стану першого під'їзду) | Акт виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд" Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договори на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду. Зареєстровано Заяву про зміни до Дозволу на виконання будівельних робіт. Подано до Антимонопольного комітету України повідомлення про нову державну допомогу. Виконано та профінансовано будівельні роботи на 73%. Профінансовано експертиза кошторисної документації та авторський нагляд
| 1.1.3.6 | Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду (крім ОСББ) (Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ) у місті Черкаси на 2019-2022 роки) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | протягом року | Дія виконана частково по Програмі встановлено та оплачено 4 водопідігрівачі у житлових будинках
2.Виконання робіт
1.1.4. Капітальний ремонт та облаштування прибудинкових територій | 1.1.4.5 | Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у дворі будників Хрещатик 130, Пушкіна 39 у м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Придбання інвентарю
3.Ввиконання робіт
| 1.1.4.6 | Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у дворі будників 23, 27 по вул. Вернигори в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Придбання інвентарю
3.Виконання робіт
| 1.1.4.7 | Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у дворі будників 25, 29, 31 по вул. Вернигори та будинку №1 по вул. Десантників | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Придбання інвентарю
3.Виконання робіт
| 1.1.4.9 | Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика за адресою вул. Хрещатик 55 у м.Черкаси | Накладні, Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Придбання інвентарю
3.Виконання робіт
1.1.5. Поліпшення якості послуг з вивезення та утилізації ТПВ | 1.1.5.2 | Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Коригування ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Виконання розробки розділу проектної документації по оцінці впливу на довкілля не було завершено у зв'язку з введенням карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси та зміною в законодавстві. Виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.1.5.4 | Реконструкція південно-західної частини полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Черкаська служба чистоти" | 1.Укладання договору | до 25.12 | Дія виконана частково Договір укладено. Роботи по договору виконані частково
1.Виконання робіт
| 1.1.5.9 | Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою Амброса 92 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД. Роботи виконані у межах бюджетних призначень. Загальна площа будівництва 35 м2
2.Виконання робіт
| 1.1.5.10 | Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Амброса 94 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.12 | Дія виконана частково (в межах бюджетних призначень) Виготовлено ПКД
| 1.1.5.11 | Будівництво контейнерного майданчика ТПВ вул. Благовісна 332 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД. Роботи виконані у межах бюджетних призначень. Загальна площа будівництва 30 м2
2.Виконання робіт
| 1.1.5.12 | Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою Добровольського 6 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД. Роботи виконані у межах бюджетних призначень. Загальна площа будівництва 35 м2
2.Виконання робіт
| 1.1.5.13 | Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Надпільна 361 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.12 | Дія виконана частково (в межах бюджетних призначень) Виготовлено ПКД
| 1.1.5.14 | Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Чорновола 241/1 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.12 | Дія виконана частково (в межах бюджетних призначень) Виготовлено ПКД
2.Виконання робіт
| 1.1.5.16 | Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Пастерівська 1 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.12 | Дія виконана частково (в межах бюджетних призначень) Виготовлено ПКД
2.Виконання робіт
| 1.1.5.18 | Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ по вул. Гетьмана Сагайдачного, 257 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД. Роботи виконані у межах бюджетних призначень. Загальна площа будівництва 30 м2
2.Виконання робіт
| 1.1.5.19 | Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ вул.Гетьмана Сагайдачного 231 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД. Роботи виконані у межах бюджетних призначень. Загальна площа будівництва 26,39 м2
2.Виконання робіт
| 1.1.5.20 | Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Тараскова 3 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.12 | Дія виконана частково (в межах бюджетних призначень) Виготовлено ПКД
| 1.1.5.21 | Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Тараскова 13 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.12 | Дія виконана частково (в межах бюджетних призначень) Виготовлено ПКД
| 1.1.5.22 | Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Руставі 11 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.12 | Дія виконана частково (в межах бюджетних призначень) Виготовлено ПКД
| 1.1.5.23 | Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Ярославська 8/1 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.12 | Дія виконана. Виготовлено ПКД. Роботи виконані у межах бюджетних призначень. Загальна площа будівництва 20 м2
2.Виконання робіт
| 1.1.5.24 | Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Героїв Майдану 12 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.12 | Дія виконана частково (в межах бюджетних призначень) Виготовлено ПКД
| 1.1.5.25 | Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Руставі 15 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.12 | Дія виконана частково (в межах бюджетних призначень) Виготовлено ПКД
| 1.1.5.26 | Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Руставі 21 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД. Роботи виконані у межах бюджетних призначень. Загальна площа будівництва 23,75 м2
2.Виконання робіт
| 1.1.5.27 | Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Героїв Майдану 8 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.12 | Дія виконана частково (в межах бюджетних призначень) Виготовлено ПКД
| 1.1.5.28 | Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ вул. Симиренківська 27 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД. Роботи виконані у межах бюджетних призначень. Загальна площа будівництва 30,0 м2
2.Виконання робіт
| 1.1.5.29 | Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Сумгаїтська 20 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.12 | Дія виконана частково (в межах бюджетних призначень) Виготовлено ПКД
| 1.1.5.30 | Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул.Нечуя Левицького 18 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД. Роботи виконані у межах бюджетних призначень. Загальна площа будівництва 20 м2
2. Виконання робіт
| 1.1.5.31 | Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Грушевського 152/1 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково (в межах бюджетних призначень) Виготовлено ПКД
2.Виконання робіт
| 1.1.5.33 | Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Пастерівська 44 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД. Роботи виконані у межах бюджетних призначень. Загальна площа будівництва 20 м2
2.Виконання робіт
| 1.1.5.34 | Реконструкція контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул.Кобзарська 42 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД. Роботи виконані у межах бюджетних призначень. Загальна площа будівництва 77,5 м2
2.Виконання робіт
| 1.1.5.35 | Реконструкція контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою Амброса 72 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 31.12 | Дія виконана частково (в межах бюджетних призначень) Виготовлено ПКД
| 1.1.5.36 | Реконструкція контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Хрещатик 130 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково (в межах бюджетних призначень) Виготовлено ПКД
| 1.1.5.39 | Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ по вул. Генерала Момота, 7, 9, 11 | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
2.Виконання робіт
1.2. Поліпшення матеріально-технічної бази комунальних підрприємств
1.2.1. Придбання обладнання та техніки для комунальних підприємств | 1.2.1.20 | Придбання комунальної техніки (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладання договору | до 31.05 | Дія виконана Придбано 2 машини дорожні комбіновані, компресор ПКСД-5,25, каток дорожній вібраційний двухвальцевий, причіп низькорамний, гудронатор, 2 вантажопасажирських автомобіля Peugeot
2.Придбання товару
| 1.2.1.23 | Придбання техніки (внески до статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Комбінат комунальних підприємств" | 1.Укладання договору | до 31.12 | Дія виконана Придбано мікроавтобус HYUNDAI H350 та екскаватор
2.Придбання товару
| 1.2.1.35 | Придбання лічильників тепла та води (внески в статутний капітал КП "Черкаситеплокомуненерго") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Укладання договору | до 31.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
2.Придбання товару
| 1.2.1.46 | Придбання дорожнього пилосмоку (внески в статутний капітал КП «ЧЕЛУАШ») | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладання договору | до 31.05 | Дія виконана Пилосмок придбано
2.Придбання товару
| 1.2.1.47 | Придбання конструкцій “Муляж пішохода” (внески в статутний капітал КП «ЧЕЛУАШ») | Накладні | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Укладання договору | до 30.06 | Дія виконана Придбано та встановлено 12 скульптур "Муляж пішохода""
2.Придбання товару
| 1.2.1.48 | Придбання екскаватора-навантажувача типу JCB або його аналог | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладання договору | до 31.12 | Дія виконана Договір укладено. Придбано колісний екскаватор-навантажувач CATERPILLAR, модель 428, у кількості 1 (однієї) шт.
2.Придбання товару
| 1.2.1.49 | Придбання генератора (внески в статутний капітал КП “ЧЕЛУАШ”) | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП “ЧЕЛУАШ” | 1.Укладання договору | до 25.12 | Дія виконана Генератор придбано
2.Придбання товару
| 1.2.1.50 | Придбання перетворювачів частоти В комплекті з комутаційною апаратурою (внески в статутний капітал КП "Черкаситеплокомуненерго") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Укладання договору | до 25.12 | Дія виконана Придбано обладнання (частково оплачена, остаточна оплата планується на 2021 рік)
2.Придбання товару
| 1.2.1.51 | Придбання бульдозера Б10М для розрівнювання та ущільнення ТПВ на діючому полігоні побутових відходів | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Укладання договору | до 31.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
2.Придбання товару
| 1.2.1.52 | Придбання лампи ЛБВК (внески в статутний капітал КП «ЧЕЛУАШ») | Накладні | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Лампу ЛБВК придбано
| 1.2.1.53 | Придбання оприскувачів (бензинових) | Накладні | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбані оприскувачі (бензинові)
1.3. Комфортне та безпечене місто
1.3.1. Створення безпечного простору | 1.3.1.4 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної алеї по вул. Хрещатик від вул. Університетська до вул. Крилова в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Роботи завершено
2.Виконання робіт
| 1.3.1.5 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідного тротуару по вул. Смілянська від вул. Володимира Ложешнікова до вул. Хоменка (парна сторона) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Роботи завершено
2.Виконання робіт
| 1.3.1.6 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення набережної річкового вокзалу (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виконання робіт | до 30.04 | Дія виконана Роботи виконані - встановлено 28 од. металевих опор, 53 од. світлодіодних світильників, прокладено 954 м кабелю АВВГ
| 1.3.1.10 | Надання субвенції Головному управлінню Національної поліції в Черкаській області на придбання обладнання для співфінансування обласної Програми профілактики та протидії злочинності у Черкаській області на 2020-2024 роки "Безпечна Черкащина" | Накладні | Управління інформаційної політики | 1.Підписання договору з ГУНП в Черкаській області про надання субвенції | до 24.12 | Дія виконана Кошти перераховані на рахунок Головного управління Національної поліції в Черкаській області
2.Отримання звіту про використання бюджетних коштів
1.3.3. Забезпечення якісного освітлення вулиць та прибудинкових територій житлових будинків | 1.3.3.1 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №85 по вул. В.Чорновола в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи завершено
2. Виконання робіт
| 1.3.3.2 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №158/1; №158/2; №160; №160/1; №160/2; №160/4 по вул. Нарбутівська в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи завершено
2.Виконання робіт
| 1.3.3.3 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №4 по вул. Різдвяна в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, розпочато роботи
2.Виконання робіт
| 1.3.3.5 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №22 по вул. Толстого в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, розпочато роботи
2.Виконання робіт
| 1.3.3.6 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення вулиць в мкрн. "Поляна" (Яблунева, Г. Буркацької, Івана Кулика, Миколи Лисенка, Городецького, Єфремова, Вишнева) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Роботи завершено
2.Виконання робіт
| 1.3.3.7 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №122/41 по вул. В.Чорновола | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Роботи завершено
2.Виконання робіт
| 1.3.3.8 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення на прибудинковій території житлових будинків № 12, 12/1, 12/2 по вул. Юрія Іллєнка | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Роботи завершено
2.Виконання робіт
| 1.3.3.9 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 46, 48, 50 по вул. Толстого | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Роботи завершено
| 1.3.3.10 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 7, 9, 11 по вул. Юрія Іллєнка | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Роботи завершено
| 1.3.3.11 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення пішохідної алеї від вул. Кобзарська до вул. Берегова | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Виготовлення ПКД Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 1.3.3.12 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №120 по вул. В. Чорновола | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Роботи завершено
2.Виконання робіт
| 1.3.3.13 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №120/1, №120/2 по вул. В’ячеслава Чорновола в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Роботи завершено
2.Виконання робіт
| 1.3.3.14 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №33, №35 по вул. Анатолія Лупиноса в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Роботи завершено
2.Виконання робіт
| 1.3.3.15 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №149, №149/1, №149/2, №151, №153, №153/2, №155, №157 по вул. Самійла Кішки в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Роботи завершено
2.Виконання робіт
| 1.3.3.16 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №114/42 по вул. В’ячеслава Чорновола в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Роботи завершено
2.Виконання робіт
| 1.3.3.17 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 17, 17/1 по вул. Митницька в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Роботи завершено
2.Виконання робіт
| 1.3.3.18 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку № 299 по вул. Благовісна в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Роботи завершено
2.Виконання робіт
| 1.3.3.19 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку № 315 по вул. Гоголя в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Роботи завершено
2.Виконання робіт
| 1.3.3.20 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 180, 182, 184 по вул. Благовісна в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Роботи завершено
2.Виконання робіт
| 1.3.3.21 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 391 по вул. Надпільна в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Роботи завершено
2.Виконання робіт
| 1.3.3.22 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 272 по бульвару Шевченка в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Роботи завершено
2.Виконання робіт
| 1.3.3.23 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 76, 78 по вул. Толстого | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Роботи завершено
| 1.3.3.29 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Геронимівська | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виконання робіт | до 31.10 | Дія виконана Роботи виконані
| 1.3.3.30 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Менделєєва (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Роботи виконані - встановлено 6 од. металевих опор, 6 од. світлодіодних світильників, натянуто 113 м кабелю АВВГ
2.Виконання робіт
| 1.3.3.31 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Канівська (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Роботи виконані - встановлено 3 од. металевих опор, 3 од. світлодіодних світильників, натянуто 74 м кабелю АВВГ
2.Виконання робіт
| 1.3.3.32 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Чехова в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дію виконано. Встановлено 2 од. металевих опор, 2 од. світлодіодних світильників, натянуто 39 м кабелю АВВГ
2.Виконання робіт
| 1.3.3.33 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішоходних переходів по вул. Юрія Іллєнка в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 3 од. металевих опор, 3 од. світлодіодних світильників, натянуто 86 м кабелю АВВГ
2.Виконання робіт
| 1.3.3.34 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішоходних переходів по вул. Різдвяна в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 2 од. металевих опор, 2 од . світлодіодних світильників, натянуто 44 м кабелю АВВГ
2.Виконання робіт
| 1.3.3.35 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішоходних переходів по вул. Кобзарська в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД
| 1.3.3.36 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішоходних переходів по вул. Сергія Амброса в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД
| 1.3.3.37 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішоходних переходів по вул. 30 років Перемоги в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД
| 1.3.3.38 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів згідно з переліком, затвердженим рішенням виконавчого комітету № 217 від 03.03.2020 (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД для встановлення додатового освітлення на 29 пішохідних переходах
| 1.3.3.39 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішоходних переходів по вул. Руставі в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД
| 1.3.3.42 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Слобідський в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 11 од. світлодіодних світильників, натянуто 410 м проводу СІП - 5
2.Виконання робіт
| 1.3.3.43 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Анатолія Лупиноса від вул. Пастерівська до вул. В’ячеслава Чорновола в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 17 од. світлодіодних світильників, натянуто 767 м проводу СІП-5
2.Виконання робіт
| 1.3.3.44 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Бидгощська від вул. Пастерівська до вул. В’ячеслава Чорновола в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 1 од. залізобетонна опора, 36 од . світлодіодних світильників, натянуто 1 088 м проводу СІП-5
2.Виконання робіт
| 1.3.3.45 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Припортова (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 68 од. світлодіодних світильників, натянуто 2 070 м проводу СІП - 5
2.Виконання робіт
| 1.3.3.46 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Корольова (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 2 од. залізобетонних опор, 116 од . світлодіодних світильників, натянуто 1 670 м проводу СІП - 5
2.Виконання робіт
| 1.3.3.48 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Пушкіна (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 1 од. залізобетонна опора, 82 од . світлодіодних світильників, натянуто 1 252 м проводу СІП - 5
2.Виконання робіт
| 1.3.3.49 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Франка (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 51 од . світлодіодних світильників, натянуто 1 741 м проводу СІП - 5
2.Виконання робіт
| 1.3.3.50 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Героїв Холодного Яру (від проспекту Хіміків до ПАТ "Азот" (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД
| 1.3.3.51 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення провулку Коцюбинського від вул. Самійла Кішки до вул. Пастерівська в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 9 од. світлодіодних світильників, натянуто 378 м проводу СІП-5
2.Виконання робіт
| 1.3.3.52 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення провулку Михайла Сироти від вул. Самійла Кішки до вул. Пастерівська в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 9 од. світлодіодних світильників, натянуто 413 м проводу СІП-5
2.Виконання робіт
| 1.3.3.53 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Гетьмана Сагайдачного від вул. В’ячеслава Чорновола до вул. Гуржіївська в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 5 од. залізобетонних опор, 14 од. світлодіодних світильників, натянуто 483 м проводу СІП-5
2.Виконання робіт
| 1.3.3.54 | Реконструкція мережі зовнішнього оствілення вул. Святомакаріївська (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 28 од. світлодіодних світильників, натянуто 930 м проводу СІП - 5, 41 м проводу А-25, прокладено 28 м кабелю АВВГ
2.Виконання робіт
| 1.3.3.55 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Митницька від бульвара Шевченка до вул. Надпільна в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 17 од. світлодіодних світильників, натянуто 652 м проводу СІП-5
2.Виконання робіт
| 1.3.3.56 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Генерала Путейка в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 5 од. залізобетонних опор, 22 од. світлодіодних світильників, натянуто 634 м проводу СІП-5
2.Виконання робіт
| 1.3.3.57 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Танкістів в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Роботи виконані- встановлено 13 од. світлодіодних світильників
2.Виконання робіт
| 1.3.3.58 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Нарбутівська від вул. Чехова до вул. Різдв'яна м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 1 од. залізобетонна опора, 15 од. світлодіодних світильників, натянуто 517 м проводу СІП - 5
2.Виконання робіт
| 1.3.3.59 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Нечуя Левицького від Проспекту Хіміків до вул. Чайковського в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД
| 1.3.3.60 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення провулок Яцька Остряниці в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Роботи виконані - встановлено 7 од. світлодіодних світильників
2.Виконання робіт
| 1.3.3.61 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення провулку Дмитра Гуні в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Роботи виконані - встановлено 7 од. світлодіодних світильників
2.Виконання робіт
| 1.3.3.62 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення провулку Павла Бута в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана частково ПКД виготовлено, роботи розпочато
2.Виконання робіт
| 1.3.3.63 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення провулку Полковника Бурляя в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Роботи виконані - встановлено 1 од. залізобетонна опора, 95 од. світлодіодних світильників, натянуто 3 395 м проводу СІП - 4, прокладено 50 м кабелю АВВГ
2.Виконання робіт
| 1.3.3.64 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. З0-річчя Перемоги (від вул. Сумгаїтська до вул. Руставі) (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Завершення робіт | до 30.04 | Дія виконана Роботи виконані - встановлено 1 од. залізобетонна опора, 95 од. світлодіодних світильників, натянуто 3 395 м проводу СІП - 4, прокладено 50 м кабелю АВВГ
| 1.3.3.65 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Гагаріна від Замкового узвозу до Черкаського міського парку «Сосновий Бір» в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Роботи виконані - встановлено1 од шафа І710, 9 од. залізобетонних опр, 3 од. металевих оцинкованих опор, 89 од . світлодіодних світильників, натянуто 3 038 м проводу СІП - 4, прокладено 114 м кабелю АВВГ
2.Виконання робіт
| 1.3.3.66 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення проспекту Хіміків від вул. Сурікова до вул. Симиренківська в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 2 од. залізобетонна опора, 62 од . світлодіодних світильників, натянуто 2 242 м проводу СІП -5
2.Виконання робіт
| 1.3.3.67 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Дахнівська від вул. Менделєєва до бульвару Шевченка (парна сторона) в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 39 од . світлодіодних світильників, натянуто 1 454 м проводу СІП-5
2.Виконання робіт
| 1.3.3.68 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Максима Кривоноса від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Гагаріна в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 4 од. залізобетонних опори, 19 од. світлодіодних світильників, натянуто 548 м проводу СІП - 5
2.Виконання робіт
| 1.3.3.69 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Чигиринська від вул. Добровольського до вул. Пацаєва в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 60 од. світлодіодних світильників, натянуто 1 453 м проводу СІП - 5
2.Виконання робіт
| 1.3.3.70 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Сергія Амброса від вул. Іллєнка до вул. Кобзарська в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 4 од. залізобетонна опора, 20 од. світлодіодних світильників, натянуто 786 м проводу СІП - 5
2.Виконання робіт
| 1.3.3.71 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Благовісна (від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського) (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виконання робіт | до 31.10 | Дія виконана Роботи виконані - встановлено 1 од. залізобетонна опора, 48 од. світлодіодних світильників
| 1.3.3.72 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Соснівська (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Завершення робіт | до 31.10 | Дія виконана Роботи виконані - встановлено 1 од. залізобетонна опора, 36 од. світлодіодних світильників, натянуто 1 400 м проводу СІП - 4
| 1.3.3.73 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Симоненка (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виконання робіт | до 31.10 | Дія виконана Роботи виконані - встановлено 1 од. залізобетонна опора, 15 од. металевих опор, 15 од . світлодіодних світильників, натянуто 478 м проводу СІП - 5, прокладено 21 м. кабелю АВВГ
| 1.3.3.74 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків по вул. Хоменка 18, 20, 22, 24 в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Роботи виконані - встановлено 14 од. світлодіодних світильників, натянуто 414 м проводу СІП - 4, прокладено 30 м кабелю АВВГ
2.Виконання робіт
| 1.3.3.75 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків по вул. Хоменка 18/1, 18/2, 24/1 в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 14 од. світлодіодних світильників, натянуто 414 м проводу СІП - 4, прокладено 30 м кабелю АВВГ
2.Виконання робіт
| 1.3.3.76 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків по вул. Вернигори 23, 25, 27, 29 (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 4 од. залізобетонних опор, 28 од. світлодіодних світильників, натянуто 656 м проводу СІП-5, прокладено 30 м кабелю АВВГ
2.Виконання робіт
| 1.3.3.77 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №82 по вул. Чехова в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 1 од. залізобетонних опор, 9 од. світлодіодних світильників, натянуто 218 м проводу СІП-5
2.Виконання робіт
| 1.3.3.78 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №106; №108; №110 по вул..Чехова в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 1 од. залізобетонних опор, 9 од. світлодіодних світильників, натянуто 218 м проводу СІП-5
2.Виконання робіт
| 1.3.3.79 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків по вул Сумгаїтська 14, 16, 18, 20, 24 в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 2 од. залізобетонних опор, 23 од. світлодіодних світильників, натянуто 800 м проводу СІП-5, прокладено 20 м кабелю АВВГ
2.Виконання робіт
| 1.3.3.80 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинку номер 50 по вул. 30 років Перемоги в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД
2.Виконання робіт
| 1.3.3.81 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків по вул Сумгаїтська 26, 28, 30, 32, 34, 36 в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 4 од. металевих опор, 21 од. світлодіодних світильників, натянуто 615 м проводу СІП-5, прокладено 50 м кабелю АВВГ
2.Виконання робіт
| 1.3.3.82 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинку номер 42 по вул Кобзарська в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Виготовлено ПКД
2.Виконання робіт
| 1.3.3.83 | Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 4, 6, 8 по вул. Припортова (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія виконана Встановлено 2 од. залізобетонних опор, 11 од. металевих опор, 27 од. світлодіодних світильників, натянуто 669 м проводу СІП-5, прокладено 25 м кабелю АВВГ
2.Виконання робіт
| 1.3.3.84 | Реконструкція шаф управління зовнішнім освітленням міста в Соснівському районі із встановленням автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії споживача (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконано Замінено лічильники в 77 од. шаф
2.Виконання робіт
| 1.3.3.85 | Реконструкція шаф управління зовнішнім освітленням міста в Придніпровському районі із встановленням автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії споживача (внески в статутний капітал КП "Міськсвітло") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Міськсвітло" | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Замінено лічильники в 74 од. шаф
2.Виконання робіт
| 1.3.3.139 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної алеї по вул. Мєндєлєєва | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Роботи завершено
2.Виконання робіт
| 1.3.3.140 | Будівництво мережі зовнішнього освітлення велодоріжки по вул. Мєндєлєєва | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Роботи завершено
2.Виконання робіт
1.3.4. Покращення стану безпеки руху | 1.3.4.3 | Капітальний ремонт вул. Пацаєва (встановлення світлофору біля ЗОШ № 14) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 31.03 | Дія виконана Роботи виконано - встановлено світлофор
| 1.3.4.5 | Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою)) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Виконання робіт
| 1.3.4.6 | Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Виготовлення ПКД | протягом року | Дія виконана Здійснено капітальний ремонт 5 зупинок громадського транспорту
2.Виконання робіт
| 1.3.4.16 | Капітальний ремонт контактної мережі по вул.Генерала Момота | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
2.Виконання робіт
1.3.5. Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка | 1.3.5.1 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконвна частовко Укладено додаткові угоди на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.5.2 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково. Укладено додаткові угоди до договорів. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.5.3 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково. Укладено додаткові угоди до договорів. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
1.3.7. Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури | 1.3.7.4 | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково. Укладено додаткові угоди до договорів. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.7.5 | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково. Укладено додаткові угоди до договорів. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.7.6 | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково. Укладено додаткові угоди до договорів. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.7.8 | Реконструкція вул. Добровольського від бул. Шевченка до вул. Сагайдачного м. Черкаси (виготовлення ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частковро Укладено додаткову угоду на виготовлення проектно-кошторисної документації Оплачено надані акти виконаних робіт Отримано позитивний експертний звіт. Оголошено процедуру закупівлі підрядних робіт. Триває процедура визначення переможця.Переможця визначено та укладено договір на виконання підрядних робіт. Виконання дії перенесено на 2021 рік
| 1.3.7.9 | Реконструкція вул. Сержанта Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | до 31.03 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення проектних робіт та оплачено проектні роботи. Укладено додаткові угоди на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 31.12
| 1.3.7.10 | Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (І черга) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частовко Укладено додаткові угоди на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду Оплачено надані акти виконаних робіт. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.7.12 | Реконструкція вул. Козацька від Г. Дніпра до набережної, м. Черкаси (виготовлення ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | до 31.07 | Дія виконана частково Договір укладено на проектно-вишукувальні роботи Оплачено надані акти виконаних робіт. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.7.13 | Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Я. Галана | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання судового рішення | до 31.12 | Дія виконана Судові рішення оплачено Оплачено 1 судове рішення
| 1.3.7.14 | Реконструкція вул. Новопречистенська від вул. Гетьмана Сагайдачного до вул. С. Амброса в м. Черкаси (виготовлення ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | до 31.07 | Дія виконана частково Укладено договір на вишукувальні роботи. Оплачено надані акти виконаних робіт. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.7.15 | Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Бидгощська до пр-т Хіміків м. Черкаси (виготовлення ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | до 29.05 | Дія виконана Виготовлено проектно-кошторисну документацію Отримано позитивний експертний звіт. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.7.16 | Реконструкція вул. Сумгаїтської від межі міста до вул. Одеської | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково. Проводиться позовна робота по даному обєкту. Виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.7.17 | Реконструкція вул. Чайковського від вул. Максима Залізняка до вул. В’ячеслава Чорновола м. Черкаси (виготовлення ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | до 31.07 | Дія виконана частково Договір укладено на проектно-вишукувальні роботи. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.7.18 | Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконвна частовко Укладено додаткові угоди на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.7.19 | Реконструкція бул. Шевченка від вул. Лазарєва до вул. Б. Вишневецького м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | до 30.07 | Дія виконана частково Укладено додаткову угоду на продовження виконання проектних робіт. Оплачено акт виконаних робіт. Отримано позитивний експертний звіт. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.7.21 | Реконструкція вул.Різдвяна від вул. Толстого до вул. Нарбутівська м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | до 30.07 | Дія виконана частково Укладено додаткову угоду на продовження виконання проектних робіт. Частково оплачено акт виконаних робіт. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.7.22 | Реконструкція вул.Гагаріна від вул.С.Жужоми до вул.С.Смірнова м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Договір укладено на проектно-вишукувальні роботи. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.7.23 | Реконструкція вул. Гагаріна (від парку Сосновий Бір до узвозу Франка) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 31.10 | Дія виконана Роботи виконані
| 1.3.7.29 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково. Проводиться позовна робота по даному обєкту. Виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.7.30 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Смілянської від вул. Фрунзе до вул. 30- річчя Перемоги | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання судового рішення | до 28.02 | Дія виконана Судові рішення оплачено Оплачено 1 судове рішення
| 1.3.7.31 | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Енгельса від бульв. Шевченка до вул. Бидгощської | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання судового рішення | до 28.02 | Дія виконана Судові рішення оплачено Оплачено 1 судове рішення
| 1.3.7.35 | Реконструкція вул. Б. Вишневецького (тротуар) від вул. Хрещатик до Замкового узвозу, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | до 30.07 | Дія виконана частково Укладено додаткову угоду на продовження виконання проектних робіт. Частково оплачено акт виконаних робіт. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.7.36 | Реконструкція вул. Генерела Момота (перехрестя з вулицями Онопрієнка, Лісова Просіка) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконанні на 50% в межах фінансування
| 1.3.7.37 | Реконструкція узвозу Пастерівський | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 31.03 | Дія виконана Роботи виконані
| 1.3.7.38 | Реконструкція вул. Новопричистенська (тротуар, парна сторона, від вул. Нарбутівської до вул. Г. Сагайдачного) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 1.3.7.39 | Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 30.12 | Дія виконана частково. Укладено додаткові угоди до договорів. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.7.40 | Реконструкція тротуару по бул.Шевченка (непарна сторона) від вул. Пушкіна до вул. Франка (мощення) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | до 30.03 | Дія виконана Проектно-кошторисної документації отримано позитивний експертний звіт Акти оплачено Готується декларація про ведення об'єкту в експлуатацію Виконано замощення тротуару 619,84 м2
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 31.12
| 1.3.7.42 | Реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С. Кішки до вул. Пастерівська) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 30.06 | Дія виконана частково Роботи виконуються
1.3.8. Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури | 1.3.8.3 | Капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 1.3.8.4 | Капітальний ремонт вул. Максима Кривоноса (від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Крилова) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються
| 1.3.8.9 | Капітальний ремонт вул. Ю. Іллєнка від вул. Нарбутівська до вул. Нижня Горова в м. Черкаси (виготовлення ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено додаткову угоду на продовження виконання проектних робіт. Частково оплачено акт виконаних робіт. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.8.10 | Капітальний ремонт вул.Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково. Укладено додаткові угоди на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду Оплачені надані акти виконаних робіт. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.8.11 | Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково. Укладено додаткові угоди на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду Оплачені надані акти виконаних робіт. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.8.12 | Капітальний ремонт вул. Нарбутівська від вул. Ю. Іллєнка до вул. Різдвяна м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково. Укладено додаткові угоди на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.8.13 | Капітальний ремонт вул. Весела в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 1.3.8.14 | Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконвна частовко Укладено додаткові угоди на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду Оплачені надані акти виконаних робіт. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.8.15 | Капітальний ремонт вул. Симиренківська (від вул. Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 31.10 | Дія виконана частково, в межах фінансування, роботи виконуються
| 1.3.8.16 | Капітальний ремонт пров. Поштовий в м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 1.3.8.17 | Капітальний ремонт провулку Рибальський | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково, в межах фінансуваня Роботи продовжуються
2.Виконання робіт
| 1.3.8.18 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вулиці Хоменка до житлового будинку № 1 по вул. Десантників в м.Черкаси (включаючи під'їзд до ДНЗ № 89 "Котигорошко" між будинками № 18 та 18/1 по вул.Хоменка | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, розпочато роботи
2.Виконання робіт
| 1.3.8.19 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Чехова до вул. Юрія Іллєнка, 11 | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, розпочато роботи
2.Виконання робіт
| 1.3.8.20 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від ж/б № 184 до ж/б № 180 по вул.Благовісна | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, розпочато роботи
2.Виконання робіт
| 1.3.8.21 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від буд. № 1 по вул. Десантників до житлового будинку № 23 по вул. Вернигори | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, розпочато роботи
2.Виконання робіт
| 1.3.8.22 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Благовісна буд. 330; буд. 332 | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | до 30.07 | Дія виконана частково Укладено додаткову угоду на продовження виконання проектних робіт Частково оплачено акт виконаних робіт Укладено угоди на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду Оплачено акт виконаних робіт. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 31.12
| 1.3.8.23 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Волкова, 103 до вул. Амброса, 12 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено додаткові угоди на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду. Оплачено акти виконаних робіт. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.8.24 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Гетьмана Сагайдачного від буд. 243 до вул. Подолинського, 24 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | до 30.08 | Дія виконана частково Укладено додаткову угоду на продовження виконання проектних робіт. Отримано позитивний експертний звіт. Укладено договора на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 31.12
| 1.3.8.25 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Ю. Іллєнка, 130 до вул. Різдвяна 115 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено додаткові угоди на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду Оплачено акти виконаних робіт. Готується декларація про готовність обєкту до експлуатації.
| 1.3.8.26 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул.Різдвяна буд. 9 до вул. Ю.Іллєнка буд.22 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | до 30.08 | Дія виконана частково Укладено додаткову угоду на продовження виконання проектних робіт Частково оплачено акт виконаних робіт Укладено договори на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 31.12
| 1.3.8.27 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул.Різдвяна, 62 до вул. Благовісна,455 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | до 30.08 | Дія виконана частково Укладено додаткову угоду на продовження виконання проектних робіт Частково оплачено акт виконаних робіт Укладено договори на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 31.12
| 1.3.8.28 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 54,56 від вул.Чехова до вул. Гоголя м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | до 30.08 | Дія виконана частково Укладено додаткову угоду на продовження виконання проектних робіт Частково оплачено акт виконаних робіт Укладено договори на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 31.12
| 1.3.8.29 | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул.Чехова 82, Нарбутівська 187 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | до 30.09 | Дія виконана частково Укладено додаткову угоду на продовження виконання проектних робіт. Укладено договори на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.8.32 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Пацаєва, 14 до вул. Гетьмана Сагайдачного 241 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено додаткові угоди на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду Оплачено акти виконаних робіт. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.8.34 | Капітальний ремонт вул. Надпільна (тротуар, непарна сторона, від вул. Пастерівська до вул. Кривалівська) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи виконано в межах фінансування
2.Виконання робіт
| 1.3.8.37 | Капітальний ремонт вул. Хрещатик (тротуар, паркувальний майданчик, непарна сторона) від вул. Франка до вул. Пушкіна | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, ведуться роботи
2.Виконання робіт
| 1.3.8.38 | Капітальний ремонт вул. Амброса (тротуар, парна сторона від вул. Новопричистенська до вул. Іллєнка) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 31.05 | Дія виконана Роботи виконані
| 1.3.8.39 | Капітальний ремонт вул. Пахарів Хутір (тротуар, непарна сторона, від вул. М. Старицького до санаторію "Пролісок") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, ведуться роботи
| 1.3.8.40 | Капремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона, від вул. Лук’янова до вул. Десантників) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 31.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, укладено договір на виконання робіт, роботи виконані в межах фінансування
| 1.3.8.41 | Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку №20 по вул. Вернигори, 20) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 31.10 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, укладено договір на виконання робіт, роботи виконані в межах фінансування
| 1.3.8.42 | Капітальний ремонт вул.Гоголя (тротуар, парна сторона від вул.Митницької до вул.Небесної Сотні) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 31.08 | Дія виконана Роботи виконані
| 1.3.8.44 | Капітальний ремонт вул.Пилипенка (тротуар парна сторона) від вул. Пастерівської до вул. М.Залізняка, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково. Укладено додаткові угоди до договорів. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.8.45 | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково. Укладено додаткові угоди на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік. Оплачені надані акти виконаних робіт
| 1.3.8.46 | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконвна частовко Укладено додаткові угоди на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду Оплачені надані акти виконаних робіт. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.3.8.49 | Капітальний ремонт вул. Бидгощська від вул. Різдвяної до міжквартального проїзду від вул. Г. Сагайдачного до будівлі 175 по вул. Різдвяній в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 30.11 | Дія виконана частково Роботи виконані в межах фінансування
| 1.3.8.50 | Капітальний ремонт вул. Крилова (тротуар, парна сторона від вул. Надпільна до вул. І.Гонти) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 31.05 | Дія виконана Роботи виконані
| 1.3.8.52 | Капітальний ремонт провулку Слобідський | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 1.3.8.53 | Капітальний ремонт вул. Університетська (тротуар, непарна сторона, від вул. Надпільна до вул. І. Гонти) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 31.05 | Дія виконана Роботи виконані
| 1.3.8.54 | Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна та непарна сторона, від вул. Казбетська до вул. Крилова) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
| 1.3.8.55 | Капітальний ремонт вул. Університетська (парна сторона, від вул. Надпільна до вул. І. Гонти) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи виконано в межах фінансування
| 1.3.8.56 | Капітальний ремонт вул. Смілянської (тротуар, парна сторона, від вул. Вернигори до вул. Хоменка) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 1.3.8.57 | Капітальний ремонт вул. Іллєнка (тротуар, парна сторона, непарна сторона, від вул. Амброса до вул. Толстого) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 1.3.8.59 | Капітальний ремонт вул. Десантників (тротуар, парна, непарна сторона) від вул. Вернигори до вул. Хоменка | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД, роботи виконані
2.Виконання робіт
| 1.3.8.60 | Капітальний ремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона від вул. Смілянська до житлового будинку № 21 по вул. Вернигори) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, ведуться роботи
2.Виконання робіт
| 1.3.8.61 | Капітальний ремонт вул. Онопрієнка (тротуар, непарна сторона, від вул. Смаглія до ж/б № 1 по вул.Генерала Момота) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
| 1.3.8.62 | Капітальний ремонт вул. Смаглія (тротуар, парна сторона, від вул. Онопрієнка до вул. О. Панченка) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД, роботи виконані
2.Виконання робіт
| 1.3.8.63 | Капітальний ремонт вул. Новопричистенська (тротуар, парна сторона, від вул.Гоголя до вул.Благовісна) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 1.3.8.64 | Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. В.Чорновола до вул. Ю.Іллєнка) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 1.3.8.65 | Капітальний ремонт вул. Нарбутівська (тротуар, парна сторона, від вул. Cемеренківська до вул. Подолінського) в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи виконано в межах фінансування
2.Виконання робіт
| 1.3.8.66 | Капітальний ремонт пішохідної алеї по вул. Хрещатик (непарна сторона, від вул. Університетська до вул. Крилова) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи виконано в межах фінансування
2.Виконання робіт
| 1.3.8.67 | Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б Генерала Момота 3 до вул. Смаглія (між "Черкаським професійним автодорожнім ліцеєм" та ВПУ ім. Г.Ф. Короленка) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи виконано в межах фінансування
2.Виконання робіт
| 1.3.8.68 | Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б 243 до ж/б № 239 по вул. Г. Сагайдачного в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 1.3.8.69 | Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 231 до ж/б № 237 по вул. Г. Сагайдачного в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, ведуться роботи
2.Виконання робіт
| 1.3.8.70 | Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Г. Сагайдачного до ж/б № 168 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, ведуться роботи
2.Виконання робіт
| 1.3.8.71 | Капітальний ремонт пішохідної доріжки по периметру дитячого спортивного комплексу прибудинкової території ж/б № 1, 3, 5, 7 по вул. Генерала Момота | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, ведуться роботи
2.Виконання робіт
| 1.3.8.72 | Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 2 по вул.С.Смірнова до вул.Гагаріна вздовж ж/б № 49 по вул.Г.Дніпра в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи виконано в межах фінансування
2.Виконання робіт
| 1.3.8.73 | Капітальний ремонт пішоходної алеї від вул. Героїв Дніпра вздовж житловго будинку № 51 до ЗОШ НВК № 34 | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.Виконання робіт
| 1.3.8.74 | Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул.Героїв Дніпра вздовж житлового будинку №69 до ДНЗ №34 | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи виконано в межах фінансування
2.Виконання робіт
| 1.3.8.75 | Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 24 по вул. Подолінського до ДНЗ № 60 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 1.3.8.76 | Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул.Гетьмана Сагайдачного 237 до вул. Подолинського 24 | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 1.3.8.95 | Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, непарна сторона від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 31.10 | Дія виконана частково Ведуться роботи
| 1.3.8.96 | Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні) | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виконання робіт | до 31.10 | Дія виконана частково Ведуться роботи
| 1.3.8.119 | Капітальний ремонт площі “Слави” | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД, роботи виконано в межах фінансування
2.Виконання робіт
1.3.9. Будівництво об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури | 1.3.9.1 | Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгаїтської до вул.Хоменко | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Коригування ПКД | до 30.10 | Дія виконана частково. Оголошено переговорну процедуру щодо коригування проектної документації.Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 31.12
1.3.11. Приведення стану міста у відповідність до санітарно-нормативних вимог | 1.3.11.2 | Будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (ІІ черга) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП ’Комбінат комунальних підприємств’ | 1.Укладення договору | до 25.12 | Дія частково виконана Договір укладено. Роботи заплановано на 2021 рік
2. Виконання робіт
1.3.12. Удосконалення та розвиток системи водовідведення | 1.3.12.21 | Будівництво локальних очисних споруд для очищення зливових (дощових) та талих вод на витоку по вул. Університетської в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП «ЧЕЛУАШ») | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Заключені договора : - з інженерно-геодезичних вишукувань по об’єкту: «Будівництво локальних очисних споруд для очищення зливових (дощових) та талих вод на витоках по вул. Університетської в м.Черкаси на суму 18 743,00 грн. - з інженерно-геологічних вишукувань по об’єкту: «Будівництво локальних очисних споруд для очищення зливових (дощових) та талих вод на витоках по вул. Університетської в м.Черкаси на суму 29 680,00 грн. Оплата цих договорів буде 2021 році
1.4. Благоустрій території
1.4.1. Реконструкція та упорядкування територій міста | 1.4.1.1 | Будівництво пляжу "Соснівський" (зовнішні мережі водопостачання, водовідведення з облаштуванням літніх душових, зовнішні мережі електропостачання) по вул. Гагаріна в м. Черкаси (внески до статутного капіталу КП «Дирекція парків») | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Дирекція парків" | 1.Завершення робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Частково виконані роботи та профінансовані
| 1.4.1.3 | Будівництво системи поливу в парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк "Перемоги" по вул.Смілянська, 132/1 в м.Черкаси (внески до статутного капіталу КП «Дирекція парків») | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
| 1.4.1.7 | Будівництво громадської вбиральні з облаштуванням кімнати матері та дитини по вул. Гагаріна в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету) Виконання робіт перенесено на наступний рік
| 1.4.1.12 | Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім.Б.Хмельницького" (ремонт доріжок) по вул.Б.Вишневецького в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
| 1.4.1.13 | Капітальний ремонт парку "Казка" в м.Черкаси, вул. Припортова, 23/1 (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Завершення робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Частково виконані роботи та профінансовані
| 1.4.1.16 | Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Юність" в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Частково виконані роботи та профінансовані
| 1.4.1.18 | Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Сквер Обласної ради" (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Виготовлення ПКД | до 31.10 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету) Виконання робіт перенесено на наступний рік
| 1.4.1.19 | Реконструкція парку пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк "Перемоги" (реконструкція пам’ятного знаку "Літак") (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Завершення робіт | до 30.09 | Дія виконана частково Частково виконані роботи та профінансовані
| 1.4.1.23 | Реконструкція Набережної ("Митниця" - І черга) (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Виготовлення ПКД | до 30.11 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету) Виконання робіт перенесено на наступний рік
| 1.4.1.24 | Реконструкція Дитячого парку (реконструкція басейну з фонтаном) по вул. Хрещатик, 168 в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Проведення відкритих торгів | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету) Виконання робіт перенесено на наступний рік
2.Укладання договору підряду
3.Виконання робіт
| 1.4.1.26 | Реконструкція скверу «В’ячеслава Чорновола» (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету) Виконання робіт перенесено на наступний рік
| 1.4.1.27 | Реконструкція Скверу «Митницький» по вул. Б.Хмельницького в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Укладання договору підряду
3.Виконання робіт
| 1.4.1.30 | Будівництво набережної між вул. Козацька та вул. С. Смірнова м. Черкаси (виготовлення ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на вишукувальні роботи Оплачено наданий акт виконаних робіт. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.4.1.31 | Реконструкція пам'ятника загиблим в Афганістані та інших локальних конфліктах в єдиному меморіальному комплексі по бульвару Шевченка в м. Черкасах | Акти виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд", Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на вишукувальні роботи. Проведені переговори з учасником переговорної процедури. Оприлюднено в електронній системі закупівель повідомлення про намір укладання договору на коригування робочого проекту. Укладено договір на коригування робочого проекту та оприлюднено договір в електронній системі закупівель. Подано до Антимонопольного комітету України повідомлення про нову державну допомогу. Виконане коригування робочого проекту
| 1.4.1.32 | Реконструкція сходів з вулиці Верхня Горова до вул. Гагаріна (біля Саду мрій) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виключена рішенням Черкаської міської ради від 01.10.2020 №2-6367 "Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 “Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 – 2022 роки”
| 1.4.1.34 | Реконструкція спортивного майданчику для занять кросфітом на пляжі “Казбетський” (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Завершення робіт | до 30.09 | Дія виконана частково Частково виконані роботи та профінансовані
| 1.4.1.36 | Будівництво дитячого майданчика на пляжі "Митницький" в м.Черкаси (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету) Виконання робіт перенесено на наступний рік
| 1.4.1.37 | Придбання атракціону "Колесо огляду" (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Оплата предмету договору | до 25.12 | Дія виконана Здійснено оплату за рішенням суду
| 1.4.1.40 | Придбання майданчика для вигулу та дресирування собак в парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва «Парк ім. 50-річчя Радянської влади» (внески до статутного капіталу КП "Дирекція парків") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Придбання та встановлення майданчика | до 30.11 | Дія виконана Придбано та встановлено майданчик для вигулу та дресирування собак
| 1.4.1.41 | Придбання системи фільтрації пляж "Казбетський"(як внески до статутного капіталу КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Придбання та встановлення системи фільтрації | до 31.08 | Дія виконана Придбано обладнання
| 1.4.1.42 | Придбання та встановлення системи відеоспостереження в парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк ім. 50-річчя Радянської влади" (як внески до статутного капіталу КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Придбання та встановлення системи | до 25.12 | Дія виконана Придбано та встановлено систему відеоспостереження
| 1.4.1.43 | Придбання та встановлення дитячого та спортивного майданчика в сквері "Дружба" (як внески до статутного капіталу КП «Дирекція парків») | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Придбання та встановлення майданчика | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету) Перенесено строки постачання на наступний рік
| 1.4.1.44 | Придбання туалету в Парк «Перемоги» (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Придбання та встановлення туалету | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету) Перенесено строки постачання на наступний рік
| 1.4.1.46 | Капітальний ремонт парку “Європейський” (благоустрій території) (внески в статутний капітал КП "Дирекція парків") | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Завершення робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи завершені
| 1.4.1.47 | Капітальний ремонт скверу “Весна” | Акти виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Завершення робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи завершені
1.4.2. Будівництво та реконструкція спортивних майданчиків | 1.4.2.1 | Будівництво дитячого та спортивного майданчика на розі вул. Абрикосова та вул. Онопрієнка, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд" Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення робочого проекту. Виконано робочий проект. Подано до Антимонопольного комітету України повідомлення про нову державну допомогу. У зв’язку з відсутністю фінансування роботи перенесено на 2021 рік
| 1.4.2.3 | Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчиків у дворі будинку по вул. Героїв Дніпра, 69, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | до 30.04 | Дія виконана частково Укладено договір на вишукувальні роботи та договір на розроблення робочого проекту Проектно-кошторисної документації виготовлено Отримано позитивний експертний звіт Укладено угоди на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляд Оплачено акти виконаних робіт. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 31.12
| 1.4.2.4 | Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчика по вул. Смірнова, 2 | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1.Виготовлення ПКД | до 30.11 | Дія виконана частково Укладено договір на вишукувальні роботи Оплачено акти виконаних робіт. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.4.2.5 | Реконструкція спортивного багатофункціонального майданчику по вул. Героїв Дніпра, 69 | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено додаткові угоди Оплачено виконані роботи Готується декларація про ведення об'єкту в експлуатацію
| 1.4.2.6 | Реконструкція футбольно-баскетбольної площадки з адресою бульвар Шевченка,399/1 | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено додаткові угоди Оплачено виконані роботи Готується декларація про ведення об'єкту в експлуатацію
| 1.4.2.8 | Реконструкція спортивного майданчику по вул. Луначарського у дворі будинків №1,3,4,5 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд" Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на коригування робочого проекту. Відкориговано робочий проект та отримано позитивний експертний звіт. Укладено договори на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду. Подано до Антимонопольного комітету України повідомлення про нову державну допомогу. Виконані будівельні роботи та профінансовано на 99%. Частково профінансовано технічний нагляд. Профінансовано послуги з коригування робочого проекту та авторського нагляду
| 1.4.2.9 | Реконструкція (асфальтування) баскетбольного майданчику по вул. Генерала Момота, 1,3,5,7, м. Черкаси | Акт виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд" Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на розроблення робочого проекту. Подано на експертизу проектну документацію. Отримано позитивний експертний висновок. Подано до Антимонопольного комітету України повідомлення про нову державну допомогу У зв’язку з відсутністю фінансування роботи перенесено на 2021 рік
| 1.4.2.20 | Реконструкція спортивного майданчику за адресою: вул.С.Амброса, 147 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на розроблення робочого проекту. Оплачено акти виконаних робіт. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
| 1.4.2.22 | Придбання та монтаж спортивного ігрового майданчика м. Черкаси, вул. Сумгаїтська 51 (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 38488,35 грн.) | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу | 1.Виготовлення ПКД | до 30.06 | Дія не виконана У 2019 році через неякісне виконання робіт повернуті акти виконаних робіт. Роботи не прийнято та не оплачено
2.Придбання спортивного інвентарю
3.Виконання робіт
1.4.3. Формування та створення естетично-привабливого міського середовища | 1.4.3.4 | Придбання обладнання для занять кросфітом (як внески до статутного капіталу КП "Дирекція парків") | Накладна | Департамент житлово-комунального комплексу, КП «Дирекція парків» | 1.Виконання робіт | до 30.11 | Дія виконана Придбання обладнання
| 1.4.3.8 | Придбання штучної новорічної ялинки та новорічних інсталяцій | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана Відсутнє фінансування із міського бюджету
| 1.4.3.10 | Капітальний ремонт нежитлової будівлі комунальної власності (художнє освітлення будівлі за адресою вул.Хрещатик, 259) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Інспекція будівілі (визначення виду робіт: утеплення фасаду, реконструкція фасаду) | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД
2.Розроблення проекту підсвітлення (архітектурне, художнє підсвітлення) будівлі)
3.Виконання робіт (при наявності фінансування)
4.Супровід художніх робіт
5.Прийняття робіт та підготовлення договорів виконання робіт
6.Проведення фінансових розрахунків
1.5. Ремонт та реконструкція об'єктів комунальної власності
1.5.1. Капітальний ремонт, реконструкція та упорядкування прилеглої території адміністративних будівель та інших об'єктів комунальної власності | 1.5.1.1 | Капітальний ремонт (утеплення фасадів) виробничої будівлі КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» по вул. Прикордонника Лазаренка, 6 (внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані (частково оплачені, остаточна оплата планується на 2021 рік)
| 1.5.1.2 | Капітальний ремонт огороджуючих конструкцій з заміною вікон котельні по вул. Онопрієнка, 8 в м. Черкаси (внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані (частково оплачені, остаточна оплата планується на 2021 рік)
| 1.5.1.3 | Капітальний ремонт огороджуючих конструкцій (з заміною вікон) котельні по вул. Красовського, 10 в м. Черкаси (внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані (частково оплачені, остаточна оплата планується на 2021 рік)
2.Вконання робіт
| 1.5.1.17 | Реконструкція адміністративної будівлі по вул. Бидгощській, 13 м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "ЧЕЛУАШ" | 1.Завершення робіт | до 30.06 | Дія виконана Роботи завершені
| 1.5.1.18 | Капітальний ремонт будівлі по вул. Хоменка, 19 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КП "Придніпровська СУБ" | 1.Виконання робіт | до 30.06 | Дія виконана частково. Завершення робіт планується у 2021 році
| 1.5.1.21 | Реконструкція території по вул. Смілянській, 33 (біля ЦДЮТ) (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Пошук постачальника (при наявності фінансування) | до 30.09 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Укладання договору (при наявності фінансування)
[5 empty] | 3. Проведення оплати (при наявності фінансування) | до 31.12
4. Виконання робіт (укладання тротуарної плитки) (при наявності фінансування)
| 1.5.1.24 | Реконструкція будівлі по вул. Кобзарській, 1 (для розміщення кризового центру для жінок - жертв насильства) в м. Черкаси | Договір, акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку, департамент соціальної політики | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2. Проведення оплати
| 1.5.1.53 | Капітальний ремонт території ярмарок та прилеглої території (укладання тротуарною плиткою) вул.Добровольського та бул. Шевченка (частина площі 700-річчя) (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Пошук постачальника | до 30.04 | Дія виконана частково Укладено договір Частково виконані роботи - 6360 м2
[5 empty] | 2.Укладання договору | з 01.04 до 31.05
[5 empty] | 3. Проведення оплати | з 01.04 до 31.07
[5 empty] | 4. Виконання робіт (укладання тротуарної плитки) | з 01.06 до 31.07
| 1.5.1.54 | Капітальний ремонт території ринку (укладання тротуарною плиткою) по вул.Благовісна, між вул. Небесної Сотні та Смілянською (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Пошук постачальника | до 30.04 | Дія виконана Укладено договір Виконані роботи - 460 м2
[5 empty] | 2.Укладання договору | з 01.04 до 31.05
[5 empty] | 3. Проведення оплати | з 01.04 до 31.07
[5 empty] | 4. Виконання робіт (укладання тротуарної плитки) | з 01.06 до 31.07
| 1.5.1.55 | Капітальний ремонт території ринку (укладання тротуарною плиткою) по вул. Смілянська, 33 (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1.Пошук постачальника (при наявності фінансування) | до 30.09 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.Укладання договору (при наявності фінансування)
[5 empty] | 3. Проведення оплати (при наявності фінансування) | до 31.12
4. Виконання робіт (укладання тротуарної плитки) (при наявності фінансування)
| 1.5.1.56 | Виготовлення, розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для КП "Черкаські ринки" (внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки") | Договір, акт виконаних робіт | КП "Черкаські ринки", Департамент економіки та розвитку | 1. Проведення оплати | до 01.05 | Дія виконана Профінансовано у поному обсязі
| 1.5.1.57 | Будівництво меморіального комплексу пам'яті учасників АТО в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 30.04 | Дія виконана частково Укладено додаткові угоди на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду Частково оплачені акти виконаних робіт Підготовлено декларацію про ведення об'єкту в експлуатацію.
| 1.5.1.59 | Виготовлення та встановлення скульптур "Воїна захисника" та "Воїна з мечем" меморіального комплексу пам'яті учасників АТО в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Укладання договору | до 31.05 | Дія виконана Договір укладено Скульптури придбано та встановлено.
[5 empty] | 2. Придбання та встановлення скульптур | до 31.12
| 1.5.1.60 | Виготовлення та встановлення скульптури "Древо миру - Древо життя" меморіального комплексу пам'яті учасників АТО в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Укладання договору | до 30.04 | Дія виконана Договір укладено Скульптури придбано та встановлено.
[5 empty] | 2. Придбання та встановлення скульптур | до 31.12
| 1.5.1.61 | Інформаційні стели меморіального комплексу пам'яті учасників АТО в м. Черкаси (виготовлення та встановлення) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Укладання договору | до 30.04 | Дія виконана Договір укладено Скульптури придбано та встановлено.
[5 empty] | 2. Придбання та встановлення скульптур | до 31.12
| 1.5.1.62 | Придбання та встановлення уніфікованої системи позначок туристичних об’єктів, інформаційних стендів, вказівників, що вказують напрямок та відстань до об’єктів туристичної інфраструктури (4 шт.) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Укладання договору | до 30.03 | Дія виконана Договір укладено Вказівники придбано та встановлено Придбано та встановлено 4 вказівника.
[5 empty] | 2. Придбання та встановлення. | до 31.12
| 1.5.1.65 | Реконструкція Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка по бульв. Шевченка, 234 у м. Черкасах з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок пожежі, яка сталася 01.07.2015 в приміщенні театру. ІІ черга | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Укладання договору | до 27.12 | Дія виконана Договір укладено Кошти перераховані в повному обсязі
[5 empty] | 2. Надання субвеції | до 31.12
| 1.5.1.70 | Капітальний ремонт огороджуючих конструкцій з заміною вікон котельні по вул. Різдвяна, 35 в м. Черкаси (внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") | Акт виконаних робіт | Департамент житлово-комунального комплексу, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані (частково оплачені, остаточна оплата планується на 2021 рік)
2.Вконання робіт
1.5.2. Капітальний ремонт приміщень майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 | 1.5.2.2 | Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул.Благовісна, 170 (корпус И-4, монтаж системи вентиляції) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Укласти договір на виготовлення ПКД | до 30.05 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД
[5 empty] | 2.Підготувати тендерну документацію | до 15.09
[5 empty] | 3.Провести тендер | до 15.10
[5 empty] | 4.Укласти договір на проведення капітального ремонту | до 01.11
[5 empty] | 5.Провести роботи з капітального ремонту | до 31.12
| 1.5.2.8 | Капітальний ремонт зовнішньої мережі водовідведення до будівель (літ.В-2 та літ.Б-2) майнового комплексу по вул.Благовісна, 170 | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Укласти договір на виготовлення ПКД | до 30.11 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД
2.Підготувати тендерну документацію
3.Провести тендер
[5 empty] | 4.Укласти договір на проведення капітального ремонту | до 31.12
5.Провести роботи з капітального ремонту
| 1.5.2.9 | Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул.Благовісна, 170 (корпус Д-4, 4 поверх, спортивний зал) | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Укласти договір на виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД
2.Виготовлення ПКД
3.Проведення оплати
1.5.4. Капітальний ремонт адміністративної будівлі по бул. Шевченка, 307 | 1.5.4.1 | Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 | Договір, акт виконаних робіт | Департамент соціальної політики | 1.Завершення проведення ремонтних робіт | до 30.06 | Дія виконана частково Здійснено оплату за послуги технічного нагляду ФОП Музика Т.Ф. у сумі 7,501 тис. грн. Здійснено фінансові розрахунки з ТОВ "НПІ УКРСПЕЦЗЕМ" згідно актів виконаних робіт на суму 1134,258 тис. грн. Дію перенесено на 2021 рік.
[5 empty] | 2.Підписання актів виконаних робіт та проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.07
1.5.5. Капітальний ремонт адміністративної будівлі по бул. Шевченка, 307 | 1.5.5.5 | Капітальний ремонт прилеглої території (укладання тротуарної плитки) по бул. Шевченка, 307 | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Здійснення фінансових розрахунків за виготовлену ПКД | до 31.05 | Дія виконана Проведені фінансові розрахунки за виготовлену ПКД
1.5.8. Капітальний ремонт будівель станції швидкої допомоги по вул. О.Дашковича, 41, 40-42 | 1.5.8.1 | Капітальний ремонт будівель станції швидкої допомоги по вул. О.Дашковича, 41, 40-42 | Акт виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт | до 30.06 | Дія виконана Роботи виконані та профінансовані
[5 empty] | 2.Контроль за виконанням робіт | на протязі року
3.Проведення оплати та підписання актів виконаних робіт
| 1.5.8.2 | Капітальний ремонт зовнішньої мережі теплопостачання будівлі станції швидкої допомоги по вул.Остафія Дашковича, 41, 40-42 | Акти виконаних робіт | Департамент економіки та розвитку | 1.Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на виготовлення ПКД
[5 empty] | 2.Контроль за виконанням робіт | на протязі року
3.Проведення оплати та підписання актів виконаних робіт
1.5.11. Капітальний ремонт будівлі по вул. Чехова, 112 | 1.5.11.1 | Капітальний ремонт будівлі нежитлового приміщення вул. Чехова 112 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Ремонтні роботи виконуються. Відремонтовано 187 м2
1.5.13. Будівництво нових об'єктів | 1.5.13.1 | Будівництво Льодового Палацу в м. Черкаси (виготовлення ПКД) | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Кроки будуть визначені при наявності фінансування з бюджету розвитку | 1. Терміни будуть визначені при наявності фінансування з бюджету розвитку | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 1.5.13.2 | Будівництво багатофункціонального Палацу спорту для ігрових видів спорту, м. Черкаси, мікрорайон Перемога – 2 по вул. Олени Теліги та вул. Академіка Корольова (виготовлення ПКД) | Акт виконаних робіт | КП "Черкасиінвестбуд" Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Подано до Антимонопольного комітету України повідомлення про нову державну допомогу
1.5.14. Капітальний ремонт адміністративних будівель та облаштування прибудинкових територій закладів надання соціальних послуг | 1.5.14.4 | Капітальний ремонт приміщення територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 | Договір, акт виконаних робіт | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Завершення проведення ремонтних робіт | до 31.03 | Дія виконана Ремонтні роботи завершено. Здійснено фінансові розрахунки за виконані роботи згідно договору № 20 від 27.08.2019 з ПП "Будівельна компанія Креор" на суму 346,758 тис. грн.
[5 empty] | 2.Підписання актів виконаних робіт та проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 30.04
| 1.5.14.9 | Капітальний ремонт (облаштування пандусами та перилами) будівлі Територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 та вул. Пушкіна, 13А | Договір, акт виконаних робіт | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.03 | Дія виконана Здійснено фінансові розрахунки за виконані роботи згідно договору № 21 від 29.07.2019 р. з ТОВ " Енергобудмонтаж" на суму 129,993 тис. грн.
| 1.5.14.11 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (ремонт системи опалення, водопостачання і водовідведення) за адресою: вул. Пушкіна, 13 А | Договір, акт виконаних робіт | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Завершення проведення ремонтних робіт | до 30.04 | Дія виконана частково Відкориговано ПКД. Укладено додаткові угоди до договору підряду з ТОВ "БМК -1"
[5 empty] | 2. Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.05 | Здійснено оплату за корегування кошторисної документації та відшкодування за експертизу згідно договору № 17 від 30.03.2020 з ФОП Заїка А.І. у сумі 18,895 тис. грн. Здійснено фінансові розрахунки за виконані роботи на суму 326,142 тис. грн.
| 1.5.14.12 | Капітальний ремонт приміщень корпусу А'-ІІ адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 | Договір, акт виконаних робіт | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Укладання договору на проведення ремонтних робіт | до 31.03 | Дія виконана частково Укладено договір № 07-2020 від 08.04.2020 р. з ФОП Лавринчук С.В. на виготовлення ПКД. Укладено договір підряду № 18 від 10.04.2020 з ПП "Інсайд дизайн". Здійснено технічний нагляд ФОП Музика Т.Ф. згідно договору № 19-20 від 10.04.2020 р.
[5 empty] | 2.Проведення ремонтних робіт | до 30.04 | Роботи виконуються згідно з графіком
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 30.05 | Здійснено відшкодування за експертизу та ПКД ФОП Лавринчук С.В. у сумі 51,555 тис. грн. Здійснено оплату за технічний нагляд у сумі 1,421 тис. грн. Здійснено фінансові розрахунки за виконані демонтажні роботи на суму 163,977 тис. грн. Здійснено фінансові розрахунки за виконані роботи на суму 199,894 тис. грн. Дію перенесено на 2021 рік.
Пріоритет 2. ОСВІТА
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Термін виконання | Стан виконання
1 | 2 |  | 3 | 4
2.1. Будівництво об'єктів
2.1.1. Розширення мережі закладів освіти | 2.1.1.5 | Будівництво ДНЗ за адресою вул. Г. Дніпра, 87 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана частково Укладено договір на продовження виконання проектних робіт Оплачено надані акти виконаних робіт. Введення карантину з захворюваності на COVID-19 в м. Черкаси зумовило ненадходження коштів до міського бюджету в повному обсязі, тому виконання дії перенесено на 2021 рік.
2.2. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти
2.2.1. Покращення інфраструктури та матеріально -технічної бази навчально - виховних закладів, закладів культури, спортивно - оздоровчих закладів і комплексів | 2.2.1.5 | Реконструкція будівлі за адресою вул. Вернигори, 19, м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Коригування ПКД | до 01.07 | Дія виконана частково Коригується ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.1.12 | Придбання спортивного інвентарю в зал вільної боротьби | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.1.14 | Будівництво стадіону в районі вул.М.Грушевського та вул.Добровольчих батальйонів в м.Черкаси (з ПКД) (внески в статутний капітал КП МСК “Дніпро”) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП МСК “Дніпро” | 1.Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
[5 empty] | 2.Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.1.15 | Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти (за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами) | Звіт про виконання | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.1.16 | Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в спеціальних групах закладів професійної (професійно-технічної) освіти (за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами) | Звіт про виконання | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.1.17 | Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти (за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами) | Звіт про виконання | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.1.18 | Надання субвенції з місцевого бюджету на придбання сценічних костюмів капелі бандуристів комунального закладу “Об’єднання художніх колективів” Черкаської обласної ради” для участі у відкритому міському фестивалі бандурного мистецтва “Cherkasy Bandura Music Fest” | Звіт про виконання | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Надано субвенцію
| 2.2.1.19 | Придбання навчального обладнання для закладів загальної середньої освіти | Звіт про виконання | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.1.20 | Придбання системи відеоспостереження з можливістю дистанційного скринінгу температури | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.1.21 | Придбання шкільних наборів LEGO з програмним забезпеченням для СЮТ ЧМР (за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання обласної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року - 250,00 тис.грн.) | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.1.22 | Придбання обладнання для лінгафонних кабінетів з програмним забезпеченням для ГПЛ ЧМР (за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання обласної програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2021 року - 150,00 тис.грн.) | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.1.23 | Придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів закладів загальної середньої освіти згідно з типовим переліком, затвердженим МОН (в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 680 696,00 грн) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано комп'ютерне обладнання у повному обсязі
| 2.2.1.24 | Придбання обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь у експерименті з реалізації Державного стандарту початкової школи згідно з типовим переліком, затвердженим МОН (за рахунок субвенції з державного бюджету для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа») | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано обладнання у повному обсязі
| 2.2.1.25 | Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти (за рахунок субвенції з державного бюджету для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.1.26 | Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти (за рахунок субвенції з державного бюджету для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.1.27 | Надання субвенції з місцевого бюджету на придбання звукового обладнання для комунального закладу "Черкаська обласна філармонія" Черкаської обласної ради | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Субвенцію надано
| 2.2.1.28 | Придбання обладнання для створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти сучасних зварювальних технологій на базі ДНЗ «Черкаський професійний ліцей» (в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти -1 217,9 тис.грн) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.1.29 | Реконструкція приміщень для створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти сучасних зварювальних технологій на базі ДНЗ «Черкаський професійний ліцей» (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
2.2.2. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 1 Черкаської міської ради | 2.2.2.2 | Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 1 «Дюймовочка» | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані 153,3м2
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.2.10 | Придбання комп’ютерного обладнання (комп’ютер стаціонарний) (за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.2.11 | Придбання комп’ютерного обладнання (комп’ютер стаціонарний) (за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.2.13 | Придбання промислової пральної машини ДНЗ № 1 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбанно промислову пральну машину
2.2.3.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 2 Черкаської міської ради | 2.2.3.1 | Капітальний ремонт прилеглої території (дитячі ігрові конструкції) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Черкаської міської ради по вул.Хрещатик, 261 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Коригується ПКД Роботи виконані 70%
| 2.2.3.6 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ №2 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Ремонтні роботи виконуються (виконано на 90%), утеплено 466 м2 . Об'єкт перехідний на 2021 рік Об'єкт перехідний на 2021 рік
| 2.2.3.9 | Реконструкція прилеглої території (огорожа) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Черкаської міської ради по вул.Хрещатик, 261 в м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані частково (виконано на 60%), зроблено 125м2
2.2.4.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 5 Черкаської міської ради | 2.2.4.16 | Капітальний ремонт будівлі (санвузли) ДНЗ № 5 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт |  | Укладено угода. Роботи не виконувались
| 2.2.4.17 | Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ №5 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
2. Виконання робіт
| 2.2.4.18 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ДНЗ № 5 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
2. Виконання робіт
2.2.6.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 9 Черкаської міської ради | 2.2.6.5 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ №9 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Коригування ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Відкориговано ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Виконано робіт 78%, утеплено 607 м2
2.2.7.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 10 Черкаської міської ради | 2.2.7.3 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ № 10 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД. | до 01.07 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.7.10 | Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) ДНЗ № 10 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД. | до 01.07 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.7.11 | Придбання обладнання для дитячих майданчиків ДНЗ № 10 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
2.2.8.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 13 Черкаської міської ради | 2.2.8.1 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ №13 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані 270,5 м2
| 2.2.8.8 | Придбання промислової пральної машини ДНЗ № 13 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
2.2.10.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 21 Черкаської міської ради | 2.2.10.7 | Реконструкція будівлі ДНЗ № 21 (ПКД) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
2.2.11.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 22 Черкаської міської ради | 2.2.11.3 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 22 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Ремонтні роботи виконано 75%, утеплено 702 м2
| 2.2.11.4 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ № 22 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.11.7 | Реконструкція прилеглої території (благоустрій) ДНЗ № 22 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.11.10 | Придбання м'ясорубки для дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №22 "Жайворонок" Черкаської міської ради | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано товар
2.2.15.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 29 Черкаської міської ради | 2.2.15.1 | Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 29 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.15.4 | Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) ДНЗ № 29 «Ластівка» | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Ремонтні роботи виконані, відремонтовано 179 м2
| 2.2.15.10 | Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 29 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконані утеплено 564 м2
| 2.2.15.11 | Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 29 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.16.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 30 Черкаської міської ради | 2.2.16.1 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 30 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Відкориговано ПКД Роботи виконані (тех.наг)
2.2.17.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу спеціального типу № 31 "Калинка" Черкаської міської ради | 2.2.17.1 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 31 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Ремонтні роботи виконані, відремонтовано санвузли 66 м2
| 2.2.17.17 | Капітальний ремонт будівлі (зовнішні інженерні мережі) ДНЗ № 31 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Відкориговано ПКД Роботи виконані
| 2.2.17.21 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння) ДНЗ № 31 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
2.2.19.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 33 Черкаської міської ради | 2.2.19.2 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ № 33 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Ремонтні роботи виконані, відремонтовано 135 м2
2.2.20.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 34 "Дніпряночка" Черкаської міської ради | 2.2.20.1 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 34 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.20.3 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблоку) ДНЗ № 34 "Дніпряночка" | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані 64,2м2
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.20.4 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ № 34 "Дніпряночка" | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.20.5 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДНЗ № 34 ЧМР | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.20.7 | Капітальний ремонт будівлі (басейн) ДНЗ № 34 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Ремонтні роботи виконані -175м2
| 2.2.20.12 | Реконструкція будівлі (басейн) ДНЗ № 34 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані: фасад -20м2, вікна-13,5м2;двері-18,8м2
| 2.2.20.13 | Придбання пральної машини ДНЗ № 34 "Дніпряночка" | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
2.2.21.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 35 Черкаської міської ради | 2.2.21.1 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 35 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Ремонтні роботи виконані, відремонтовано 186 м2
2.2.22.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 37 Черкаської міської ради | 2.2.22.2 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) ДНЗ № 37 "Ракета" | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.22.3 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ №37 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконані 65%.Об'єкт перехідний на 2021 рік.
2.2.24.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 39 Черкаської міської ради | 2.2.24.1 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДНЗ № 39 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконані частково (виконано на 60%), зроблено 125м2
| 2.2.24.3 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 39 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
2.2.26.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 41 Черкаської міської ради | 2.2.26.2 | Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) ДНЗ № 41 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.26.3 | Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) ДНЗ № 41 «Дударик» | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.26.13 | Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 41 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
2.2.27.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 43 Черкаської міської ради | 2.2.27.1 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №43 (санвузли) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконано - 26,8 м2
| 2.2.27.9 | Придбання промислової пральної машини ДНЗ№ 43 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.27.10 | Придбання побутової техніки та обладнання для ДНЗ № 43 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.27.11 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння) ДНЗ № 43 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.27.12 | Капітальний ремонт приміщень ДНЗ №43 (груповий осередок) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані - 50,3 м2
2.2.28.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 45 Черкаської міської ради | 2.2.28.4 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 45 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана Виготовляється ПКД Роботи виконані
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.28.5 | Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 45 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.29.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 46 Черкаської міської ради | 2.2.29.1 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 46 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані відремонтовано 258 м2
| 2.2.29.9 | Придбання мультимедійної дошки для ДНЗ № 46 | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.29.10 | Придбання ноутбуків для ДНЗ № 46 | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.29.11 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння) ДНЗ № 46 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | Виготовлення ПКД. | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
Виконання робіт
2.2.30.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 50 Черкаської міської ради | 2.2.30.1 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 50 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Ремонтні роботи виконуються (виконано на 80%), відремонтовано 178 м2
| 2.2.30.2 | Капітальний ремонт прилеглої території (дитячі ігрові конструкції) дошкільного навчального закладу (ясла -садок) №50 "Світлофорчик" Черкаської міської ради по вул. Верхня Горова, 65 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.30.6 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №50 "Світлофорчик" Черкаської міської ради по вул. Верхня Горова, 65 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.30.15 | Реконструкція будівлі (утеплення) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №50 "Світлофорчик" Черкаської міської ради по вул. Верхня Горова, 65 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД Об'єкт перехідний на 2021 рік
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.30.21 | Реконструкція будівлі (санвузли) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 50 “Світлофорчик” Черкаської міської ради по вул.Верхня Горова, 65 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані - 27,7 м2
2.2.31.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 54 Черкаської міської ради | 2.2.31.1 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 54 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані - вікна 155,3м2
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.31.17 | Реконструкція будівлі ДНЗ № 54 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконані (харчоблок 81,6м2)
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.31.18 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння) ДНЗ № 54 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
2.2.33.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 57 Черкаської міської ради | 2.2.33.1 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) ДНЗ № 57 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Ремонтні роботи виконані, відремонтовано 447 м2
| 2.2.33.12 | Капітальний ремонт будівлі (система вентиляції) ДНЗ № 57 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
2.2.34.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу №59 Черкаської міської ради | 2.2.34.1 | Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 59 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконі частково 65%. Утеплено 372,9м2
| 2.2.34.13 | Придбання промислової пральної машини ДНЗ № 59 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Укладено договір на придбання
2.2.35.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 60 Черкаської міської ради | 2.2.35.10 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ДНЗ № 60 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана частково Виготовлення ПКД Роботи виконані - 102,6м2
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.35.14 | Придбання принтера для ДНЗ № 60 “Ялинка-веселинка” ЧМР | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
2.2.36.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 61 Черкаської міської ради | 2.2.36.1 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 61 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Ремонтні роботи виконуються (виконано на 90%), відремонтовано коридор та коридор 226 м2
| 2.2.36.4 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) ДНЗ № 61 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Коригування ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Скориговано ПКД Роботи виконуються (виконано на 90%)
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.36.5 | Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) ДНЗ № 61 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Коригування ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Скориговано ПКД Роботи виконуються (виконано на 90%)
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.36.15 | Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння) ДНЗ № 61 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
2.Виконання робіт
2.2.37.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 62 Черкаської міської ради | 2.2.37.5 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ДНЗ 62 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана Виговлено ПКД Роботи виконані - 97,5 м2
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
2.2.38.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 63 Черкаської міської ради | 2.2.38.1 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 63 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД. | до 01.07 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
2.2.43.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 73 Черкаської міської ради | 2.2.43.8 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) ДНЗ №73 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Оплачено по судовому рішенню роботи виконані в 2019 рік
| 2.2.43.9 | Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ №73 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Оплачено по судовому рішенню роботи виконані в 2019 рік
| 2.2.43.10 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ №73 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані в 2019 рік
| 2.2.43.11 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ №73 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані в 2019 рік
2.2.44.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 74 Черкаської міської ради | 2.2.44.1 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ № 74 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.44.10 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 74 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Ремонтні роботи виконані, відремонтовано 276 м2
| 2.2.44.11 | Придбання промислової пральної машини ДНЗ №74 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.44.12 | Придбання побутової техніки та обладнання для ДНЗ № 74 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
2.2.45.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 76 Черкаської міської ради | 2.2.45.2 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ № 76 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2.2.46.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 77 Черкаської міської ради | 2.2.46.2 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ №77 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані 70,2м2
| 2.2.46.3 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 77 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Ремонтні роботи виконані, відремонтовано 577 м2
| 2.2.46.7 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ №77 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані - 16,8м2
2.2.47.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 78 Черкаської міської ради | 2.2.47.1 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 78 «Джерельце» | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Ремонтні роботи виконані, утеплено фасаду 313 м2
| 2.2.47.21 | Реконструкція будівлі ДНЗ № 78 (утеплення фасаду) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана Виготовляється ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані. Утеплено фасаду 590 м2
2.2.48.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 81 Черкаської міської ради | 2.2.48.1 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №81 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані. Відремонтовано коридори 108,5м2
| 2.2.48.9 | Капітальний ремонт будівлі (пральня) ДНЗ № 81 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Коригування ПКД | до 25.12 | Дія виконана Скориговано ПКД. Роботи виконані 17,7 м2
2.Виконання робіт
2.2.49.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 83 Черкаської міської ради | 2.2.49.13 | Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ №83 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Оплачено по судовому рішенню роботи виконані в 2019 рік
| 2.2.49.14 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опаленння) ДНЗ №83 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Оплачено по судовому рішенню роботи виконані в 2019 рік
2.2.52. Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 87 Черкаської міської ради | 2.2.52.2 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 87 «Дельфін» | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Коригування ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково ПКД скориговано Ремонтні роботи виконуються (виконано на 67%), утеплено 203,5 м2. Об'єкт перехідний на 2021 рік
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
2.2.54.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу № 90 Черкаської міської ради | 2.2.54.11 | Капітальний ремонт будівлі (басейн) ДНЗ № 90 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Ремонтні роботи виконуються (виконано на 50%), відремонтовано 45 м2
2.2.55.Покращення інфраструктури дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 91 "Кобзарик" Черкаської міської ради | 2.2.55.2 | Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 91 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД. | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.55.9 | Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) ДНЗ № 91 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконані 90%. Об'єкт перехідний на 2021 рік
| 2.2.55.11 | Капітальний ремонт будівлі (пральня) ДНЗ № 91 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана Скориговано ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані. Об'єкт перехідний на 2021 рік
| 2.2.55.12 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 91 "Кобзарик" | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Коригування ПКД | до 01.06 | Дія виконана Скориговано ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.55.19 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 91 (мощення, тротуарна плитка) | Акти виконаних робі | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД. | до 01.07 | Дія виконано Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані 223 м.2
2.2.56.Покращення інфраструктури Першої міської гімназії | 2.2.56.7 | Реконструкція прилеглої території (спортивний майданчик) Перша міська гімназія | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Ремонтні роботи виконані, відремонтовано 190 м2
| 2.2.56.9 | Реконструкція будівлі Першої міської гімназії Черкаської міської ради за адресою: вул. Святотроїцька, 68 м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 1 643 108,00 грн) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
| 2.2.56.10 | Капітальний ремонт будівлі (мощення) ПМГ | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2. Виконання робіт
2.2.57.Покращення інфраструктури ЗОШ №2 | 2.2.57.12 | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 2 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Коригування ПКД. | до 01.06 | Дія виконана Відкориговано ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані.Замінено 23 віконних.блоки
| 2.2.57.13 | Придбання інтерактивної дошки для ЗОШ № 2 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано інтерактивну дошку
2.2.60.Покращення інфраструктури ЗОШ № 5 | 2.2.60.7 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ № 5 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Ремонтні роботи виконані, замінено віконних.блоків 170 м2
| 2.2.60.8 | Реконструкція будівлі (спортивний зал) ЗОШ № 5 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Коригування ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Тендер не відбувся
2.2.61.Покращення інфраструктури ЗОШ №6 | 2.2.61.2 | Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) ЗОШ № 6 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Профінансовано аванс. Оформлено дозвільні документи Роботи виконуються (виконано на70%)
| 2.2.61.3 | Капітальний ремонт спортивного майданчику зі штучним покриттям ЗОШ № 6 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.61.12 | Придбання шкільних меблів (комплекти учнівських столів зі стільцями) ЗОШ №6 | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.61.13 | Придбання шкільних меблів (інтерактивні дошки) ЗОШ №6 | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
2.2.63.Покращення інфраструктури ЗОШ № 8 | 2.2.63.1 | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 8 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.64.Покращення інфраструктури гімназії № 9 | 2.2.64.2 | Реконструкція Гімназії №9 з надбудовою рекреаційного приміщення над частиною підвалу (ТИР) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.64.11 | Капітальний ремонт прилеглої теритрії (замощення та освітлення території) Черкаської Гімназії №9 О.М. Луценка | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Ремонтні роботи виконані, відремонтовано 223 м2
| 2.2.64.12 | Капітальний ремонт Черкаської гімназії №9 ім. О.М. Луценка (замощення та освітлення прилеглої території), м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана Укладено додаткові угоди на виконання підрядних робіт та робіт з авторського та технічного нагляду Готується повідомлення про ведення об'єкту в експлуатацію Виконано замощення території – 853,4 м2 та встановлено 12 стовпів освітлення.
| 2.2.64.17 | Придбання комп’ютерної техніки гімназії № 9 | Наклдані | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано комп’ютерну техніку
| 2.2.64.18 | Придбання обладнання для кабінету трудового навчання гімназія № 9 | Наклдані | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано обладнання
| 2.2.64.19 | Придбання звукового обладнання гімназія № 9 | Наклдані | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано обладнання
| 2.2.64.20 | Реконструкція прилеглої території (футбольне поле) Гімназія №9 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 31.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.64.21 | Реконструкція будівлі (бібліотека) Черкаської гімназії №9 ім. О.М. Луценка | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 31.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
2.2.66.Покращення інфраструктури ЗОШ № 11 | 2.2.66.2 | Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) ЗОШ № 11 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
2.2.67.Покращення інфраструктури ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 | 2.2.67.4 | Капітальний ремонт будівлі (інженерні мережі каналізації, водопроводу) ЗОШ № 12 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Ремонтні роботи виконані, відремонтовано 148 м.п.
| 2.2.67.16 | Реконструкція будівлі (спортивна зала) ЗОШ № 12 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Ремонтні роботи виконані, відремонтовано 225 м2
| 2.2.67.17 | Придбання комп’ютерної техніки ЗОШ № 12 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано комп’ютерну техніку
| 2.2.67.18 | Придбання обладнання в кабінет праці ЗОШ № 12 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано обладнання
| 2.2.67.19 | Придбання звукового та освітлювального обладнання ЗОШ № 12 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано обладнання
| 2.2.67.20 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа спортивного майданчику) ЗОШ № 12 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частков. Виготовлено ПКД
| 2.2.67.21 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ № 12 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
| 2.2.67.22 | Капітальний ремонт будівлі (центральний та запасні входи) ЗОШ № 12 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
2.2.68.Покращення інфраструктури СШ № 13 | 2.2.68.11 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13 Черкаської міської ради за адресою вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 8 010,66 грн) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.68.13 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.68.14 | Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) СШ № 13 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД
| 2.2.68.15 | Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) СШ № 13 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана Роботи виконані
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
2.2.69.Покращення інфраструктури ЗОШ № 15 | 2.2.69.2 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ЗОШ № 15 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.69.3 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ЗОШ № 15 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.69.12 | Реконструкція прилеглої території ЗОШ № 15 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконані
| 2.2.69.13 | Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) ЗОШ № 15 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД. | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.69.14 | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 15 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД. | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Ремонтні роботи виконані, Відремонтовано 77 м2
2.2.70.Покращення інфраструктури СШ № 17 | 2.2.70.12 | Капітальний ремонт будівлі (фасад) СШ № 17 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Роботи виконуються -32%
| 2.2.70.13 | Капітальний ремонт будівлі (центральний вхід) СШ № 17 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані- 140 м2
| 2.2.70.14 | Реконструкція бігових доріжок гумовим покриттям спеціалізованої школи № 17 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані - 320 м2
2.2.71.Покращення інфраструктури СШ № 18 | 2.2.71.10 | Реконструкція будівлі (фасад) СШ № 18 (молодша) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Дія виконана частково. Роботи виконані на 30%. Об'єкт перехідний на 2021 рік
| 2.2.71.13 | Реконструкція будівлі (харчоблок) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №18 імені Вячеслава Чорновола Черкаської міської ради Черкаської області (молодша) за адресою: м.Черкаси вул. Самійла Кішки, 185/3 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
2.2.72.Покращення інфраструктури ЗОШ № 19 | 2.2.72.2 | Капітальний ремонт прилеглої території ЗОШ № 19 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані - 440 м2
| 2.2.72.5 | Капітальний ремонт прилеглої території (футбольне поле) ЗОШ № 19 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.73.Покращення інфраструктури СШ № 20 | 2.2.73.3 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) СШ № 20 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані -60 м2 -санітарні вузли - 1 блок
| 2.2.73.13 | Придбання комплекту навчального обладнання для кабінету географії для СШ №20 | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано обладнання
| 2.2.73.16 | Придбання інтерактивної дошки, проектора, ноутбука для СШ № 20 | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано обладнання
2.2.74.Покращення інфраструктури ЗОШ № 21 | 2.2.74.8 | Придбання комп’ютерної техніки ЗОШ № 21 | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано комп’ютерну техніку
| 2.2.74.10 | Придбання обладнання в кабінет праці ЗОШ №21 | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано обладнання
| 2.2.74.11 | Придбання звукового та освітлювального обладнання ЗОШ №21 | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано обладнання
| 2.2.74.13 | Придбання мультимедійної дошки, проектора, телевізора для ЗОШ №21 | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано обладнання
2.2.75.Покращення інфраструктури ЗОШ № 22 | 2.2.75.2 | Капітальний ремонт будівлі (санвузли) ЗОШ №22 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.75.3 | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №22 (утеплення фасаду) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД. | до 01.07 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.75.8 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської ради за адресою вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 1 181,79 грн) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.75.11 | Придбання комп’ютерної техніки ЗОШ №22 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано комп’ютерну техніку
| 2.2.75.12 | Придбання обладнання в кабінет праці ЗОШ №22 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано обладнання
| 2.2.75.13 | Придбання звукового та освітлювального обладнання ЗОШ№ 22 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано обладнання
| 2.2.75.14 | Придбання лічильника тепла ЗОШ № 22 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано обладнання
2.2.76.Покращення інфраструктури ЗОШ № 24 | 2.2.76.2 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ЗОШ № 24 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
2. Виконання робіт
| 2.2.76.8 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) ЗОШ № 24 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.76.9 | Капітальний ремонт прилеглої території ЗОШ № 24 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.77.Покращення інфраструктури ЗОШ № 25 | 2.2.77.1 | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 25 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Ремонтні роботи виконані, відремонтовано 190 м2
| 2.2.77.2 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 Черкаської міської ради за адресою вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 895,63 грн) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані - 230 м2
2.2.78.Покращення інфраструктури ЗОШ № 26 | 2.2.78.1 | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 26 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.78.2 | Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів № 26 (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НЕФКО) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Коригування ПКД | до 01.06 | Дія виконана частково Відкориговано ПКД
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12 | Ремонтні роботи виконано 60%. Об҆҆єкт перехідний на 2021 рік
2.2.79.Покращення інфраструктури СШ № 27 | 2.2.79.11 | Капітальний ремонт (термомодернізація ІІІ блоку) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 27 ім.М.К.Путейка Черкаської міської ради по вул. Сумгаїтській, 22, м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.80.Покращення інфраструктури СШ № 28 | 2.2.80.9 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) СШ № 28 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані - 27 м2
| 2.2.80.18 | Придбання обладнання для харчоблоку Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 28 імені Т.Г.Шевченка Черкаської міської ради (за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 89 150, 00 грн.) | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнанн | до 25.12 | Дія виконана Придбано обладнання
2.2.81.Покращення інфраструктури ЗОШ № 29 | 2.2.81.2 | Капітальний ремонт спортивного майданчику із штучним покриттям ЗОШ № 29 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.81.8 | Будівництво стадіону (футбольного поля із поліуретановим покриттям розміром 60x40 м, легкоатлетичними доріжками, трибунами та освітленням) у Черкаській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №29 Черкаської міської ради Черкаської області, за адресою: вул. Карбишева, 5 м.Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані - 5796,0м2
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
2.2.82.Покращення інфраструктури ЗОШ № 30 | 2.2.82.10 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської загальоосвітньої школи І-ІІІ ст. № 30 ЧМР | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Ремонтні роботи виконано. Відремонтовано 305 м.2
| 2.2.82.13 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон та внутрішніх дверей) Черкаської загальоосвітньої школи І-ІІІ ст. № 30 ЧМР | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
2.2.83.Покращення інфраструктури Черкаської гімназії № 31 | 2.2.83.4 | Капітальний ремонт прилеглої території гімназії (улаштування тротуарної плитки) № 31 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані-1250м2
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.83.5 | Реконструкція прилеглої території (покриття синтетична трава) Черкаської гімназії № 31 за адресою вул. Героїв Дніпра, 27 Черкаської міської ради в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 1 171,85 грн) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані - 1800м2
| 2.2.83.13 | Капітальний ремонт будівлі (актова зала) гімназії № 31 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконуються (виконано на 75%)
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.83.14 | Капітальний ремонт будівлі (тир) гімназія № 31 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
| 2.2.83.16 | Реконструкція прилеглої території (покриття синтетична трава) гімназія № 31 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані - 1800м2
| 2.2.83.17 | Придбання обладнання для лінгафонних кабінетів з програмним забезпеченням для гімназії №31 ЧМР (за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання обласної програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2021 року - 150,00 тис.грн.) | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання | до 25.12 | Дія виконана Придбано обладнання
2.2.84.Покращення інфраструктури ЗОШ № 32 | 2.2.84.8 | Придбання обладнання для харчоблоку Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради (за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду –171 500, 00 грн.) | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання | до 25.12 | Дія виконана Придбано обладнання
2.2.85.Покращення інфраструктури СШ № 33 | 2.2.85.1 | Капітальний ремонт будівлі СШ № 33 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД. | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.85.7 | Придбання обладнання для харчоблоку Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 33 імені В.Симоненка Черкаської міської ради (за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду –109 700, 00 грн.) | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання | до 25.12 | Дія виконана Придбано обладнання
2.2.86.Покращення інфраструктури Черкаського навчально-виховного комплексу ЗОШ № 34 ліцей спортивного профілю | 2.2.86.3 | Капітальний ремонт будівлі (спортивний зал) НВК ЗОШ № 34 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконуються. Об'єкт перехідний на 2021 рік
| 2.2.86.9 | Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) НВК ЗОШ № 34 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД. Ремонтні роботи виконано 50% відремонтовано 190 м.п. Об'єкт перехідний на 2021 рік
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.86.10 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) НВК ЗОШ №34 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Ремонтні роботи виконані, відремонтовано 480 м.п.
| 2.2.86.11 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) НВК ЗОШ № 34 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 01.06 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані -70 м2
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
2.2.87.Покращення інфраструктури колегіум "Берегиня" | 2.2.87.1 | Капітальний ремонт прилеглої території колегіуму "Берегиня" по вул. Хоменка, 14/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовляється ПКД
| 2.2.87.2 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради по вул. Хоменка 14/1 в м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.87.9 | Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) колегіуму «Берегиня | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.87.11 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаського колегіуму "Берегиня" | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД
| 2.2.87.14 | Будівництво стадіону (футбольного поля із поліуретановим покриттям розміром 60х40м, легкоатлетичними доріжками, трибунами та освітленням) у колегіумі "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Хоменка 14/1 м. Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД
| 2.2.87.15 | Придбання обладнання для харчоблоку Черкаський колегіум “Берегиня” Черкаської міської ради (за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 41 410, 00 грн.) | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання | до 25.12 | Дія виконана Придбано обладнання
2.2.88.Покращення інфраструктури Черкаський-гуманітарно правовий ліцей | 2.2.88.8 | Придбання мультимедійних комплексів для ГПЛ ЧМР | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання обладнання | до 25.12 | Дія виконана Придбано обладнання
2.2.89.Покращення інфраструктури фізико-математичний ліцей м. Черкаси | 2.2.89.2 | Капітальний1 ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння) ФІМЛІ ЧМР | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.89.3 | Капітальний ремонт будівлі ФІМЛІ ЧМР | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Скориговано ПКД
| 2.2.89.7 | Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик з штучним покриттям) ФІМЛІ ЧМР по вул.Благовісній, 280 в м.Черкаси | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Ремонтні роботи виконані відремонтовано 220 м2
| 2.2.89.8 | Придбання інтерактивних дошок для ФІМЛІ | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано обладнання
2.2.91.Покращення інфраструктури позашкільного навчального навчального закладу багатопрофільного молодіжного центру ЧМР | 2.2.91.1 | Капітальний ремонт будівлі (вхідна група) для шахового клубу ПНЗ БМЦ ЧМР | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконані
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.91.6 | Придбання ноутбуку для ПНЗ БМЦ ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано обладнання
| 2.2.91.7 | Придбання принтеру для ПНЗ БМЦ ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано обладнання
| 2.2.91.8 | Придбання телевізору для ПНЗ БМЦ ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано обладнання
| 2.2.91.9 | Придбання комплекту наборів для гри в шахи ПНЗ БМЦ ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
2.2.93.Покращення інфраструктури комунального позашкільного навчального закладу м. Черкаси Клуб юних моряків з флотилією | 2.2.93.10 | Придбання павільйону для Клубу юних моряків з флотилією | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
2.2.96.Покращення інфраструктури ДШМ | 2.2.96.2 | Капітальний ремонт частини приміщень будівлі Черкаської дитячої школи мистецтв по провулку Гастелло, 3 (корпусу № 2) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Роботи виконані
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.96.3 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) корпусу 1 Дитячої школи мистецтв, пров. Гастелло, 3 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються (виконано на 50%)
| 2.2.96.4 | Капітальний ремонт навчальних класів корпусу 1 Дитячої школи мистецтв, пров. Гастелло, 3 | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються (виконано на 80%)
| 2.2.96.5 | Капітальний ремонт прилеглої території дитячої школи мистецтв, провулок Гастелло, 3 м. Черкаси | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана частково Виготовлено ПКД Ремонтні роботи виконуються (виконано на 80%), відремонтовано 120 м.п.
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.96.9 | Придбання музичних інструментів для ДШМ | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбані музичні інструменти
2.2.97.Покращення інфраструктури ДМШ №1 | 2.2.97.7 | Капітальний ремонт будівлі (концертний зал) Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В. Лисенка | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виготовлення ПКД | до 01.07 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані - 220м2
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 25.12
| 2.2.97.10 | Придбання музичних інструментів для ДМШ № 1 ім. М.В. Лисенка | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбані музичні інструменти
2.2.98.Покращення інфраструктури ДМШ №2 | 2.2.98.14 | Придбання музичних інструментів для ДМШ№2 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
2.2.99.Покращення інфраструктури ДМШ № 3 | 2.2.99.13 | Придбання музичних інструментів для ДМШ № 3 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбані музичні інструменти
2.2.100.Покращення інфраструктури ДМШ №5 | 2.2.100.25 | Придбання музичних інструментів для ДМШ №5 | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
2.2.101.Покращення інфраструктури ДЮСШ з веслування | 2.2.101.13 | Придбання мотору до човна «Меркурій» для ДЮСШ з веслування ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.101.15 | Придбання багатофункціонального пристрою (ксерокс, принтер, сканер) для ДЮСШ з веслування ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.101.16 | Придбання причіпу-конструкції для перевезення спортивних човнів для ДЮСШ з веслування ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.101.17 | Придбання акустичної системи для ДЮСШ з веслування ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.101.18 | Придбання спортивних товарів та інвентарю для ДЮСШ м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 173 830,39 грн) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
2.2.102.Покращення інфраструктури КДЮСШ | 2.2.102.8 | Придбання спортивного інвентарю для КДЮСШ м. Черкаси згідно Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.102.9 | Придбання принтеру для КДЮСШ ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.102.10 | Придбання принтеру кольорового лазерного для КДЮСШ ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
2.2.103.Покращення інфраструктури КДЮСШ № 1 | 2.2.103.2 | Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) за адресою: вул. Смілянська, 94, КДЮСШ № 1 ЧМР | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані- 96 м.п.
| 2.2.103.3 | Придбання ноутбуку для КДЮСШ № 1 ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
2.2.104.Покращення інфраструктури КДЮСШ № 2 | 2.2.104.24 | Придбання принтеру для КДЮСШ № 2 ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.104.25 | Придбання велосипедів спортивних гоночних для КДЮСШ №2 ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.104.26 | Придбання набору тренажерів для КДЮСШ №2 ЧМР(5од.) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.104.27 | Придбання комплекту електронних мішеней для стрільби на 10 м та 50 м КДЮСШ № 2 ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.104.28 | Придбання пістолету Walther LP400 для КДЮСШ № 2 ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.104.29 | Придбання приціл Gehmann, КДЮСШ № 2 ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.104.30 | Придбання тренажеру для плавання КДЮСШ № 2 ЧМР(2од.) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.104.31 | Придбання Євро-щитів FITA для комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 2 ЧМР | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
2.2.105.Покращення інфраструктури КДЮСШ "Вікторія" | 2.2.105.15 | Придбання телевізору SmartTV 43”для КДЮСШ "Вікторія" | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.105.16 | Придбання мобільної звукової системи для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР (2 од.) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.105.17 | Придбання принтеру для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.105.18 | Придбання тренажеру : «Біцепс–машина»для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.105.19 | Придбання тренажеру «Горизонтальна, вертикальна, верхня, нижня тяга блоку» для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.105.20 | Придбання тренажеру «Верхня тяга» для КДЮСШ "Вікторія"ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.105.21 | Придбання тренажеру « Піпітра Скотта – біцепс» для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.105.22 | Придбання покришки для килима греко-римської боротьби 16м х 8м, КДЮСШ "Вікторія"ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.105.23 | Придбання штанги олімпійської для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.105.24 | Придбання системи кондиціонування повітря для КДЮСШ "Вікторія" (зал дзюдо) | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
2.2.106.Покращення інфраструктури КДЮСШ "Вулкан" ЧМР | 2.2.106.8 | Придбання комплекту татамі 10х10 товщиною 5 см для КДЮСШ "Вулкан"ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
2.2.107.Покращення інфраструктури КДЮСШ "Спартак" | 2.2.107.13 | Капітальний ремонт будівлі по вул. В.Чорновола, 54/1 для проведеня навчально-тренувальних занять відділень ДЮСШ в м. Черкаси (виготовлення енергетичного сертифікату) | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Виконано. Сертифікат отримано
2.2.109.Покращення інфраструктури КП "Спортивний комплекс "Будівельник" | 2.2.109.1 | Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту за адресою: вулиця Героїв Дніпра в м. Черкаси (внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "Спортивний комплекс "Будівельник" | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.109.5 | Капітальний ремонт будівлі КП "Спортивний комплекс "Будівельник" (система пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передачі тривожних сповіщень) за адресою: пр-т Хіміків 50/1 (внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "Спортивний комплекс "Будівельник" | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.109.6 | Капітальний ремонт будівлі (покрівля) КП "Спортивний комплекс "Будівельник", за адресою: пр-т Хіміків 50/1 (внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник") | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП "Спортивний комплекс "Будівельник" | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.110.Покращення інфраструктури КП "Центральний стадіон" | 2.2.110.13 | Реконструкція будівлі (фасад) спортивного комплексу з басейном на території КП «Центральний стадіон» | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП «Центральний стадіон» | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.110.15 | Реконструкція комплексу з басейном "Сокіл"(система рекуперації) по вул. Смілянській, 78 | Акти виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП «Центральний стадіон» | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
2.2.111.Покращення інфраструктури ЧМЦБ ім. Лесі Українки | 2.2.111.2 | Капітальний ремонт будівлі ЧМЦБ ім. Лесі Українки | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
| 2.2.111.3 | Капітальний ремонт будівлі ЧМЦБ ім. Лесі Українки | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
| 2.2.111.4 | Реконструкція будівлі ЧМЦБ ім. Лесі Українки | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Виготовлено ПКД Роботи виконані
2.2.112.Покращення інфраструктури ЧМЦБС | 2.2.112.29 | Придбання книг для поповнення бібліотечного фонду Черкаської міської ЦБС | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбані книги
2.2.116.Покращення інфраструктури Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини | 2.2.116.8 | Придбання геородару для археологічного музею Середньої Наддніпрянщини ЧМР | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано обладнання
2.2.119.Покращення інфраструктури КП “МСК “Дніпро” | 2.2.119.1 | Придбання проектора з екраном для КП “МСК “Дніпро” вул.Смілянська, 78 (внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.119.2 | Придбання відеокамери для КП “МСК “Дніпро” вул.Смілянська, 78 (внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.119.3 | Придбання комп’ютерної, копіювальної та іншої оргтехніки для КП “МСК “Дніпро” вул.Смілянська, 78 (внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.119.4 | Придбання кріосауни для КП “МСК “Дніпро” ЧМР (внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.119.5 | Придбання комплекту обладнання "смуга перешкод" для КП “МСК “Дніпро” ЧМР (внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.119.6 | Придбання пресу прасувального для КП “МСК “Дніпро” вул.Смілянська, 78 (внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.119.7 | Придбання пральної машини для КП “МСК “Дніпро” вул.Смілянська, 78 (внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.119.8 | Придбання машини для сушки постільної білизни для КП “МСК “Дніпро” вул.Смілянська, 78 (внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.119.9 | Придбання автобуса для КП “МСК “Дніпро” (внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана Придбано автобус
| 2.2.119.10 | Бдівництво роздягалень біля запасного входу футбольного поля КП “МСК “Дніпро” вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси (в т.ч. ПКД) (внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.119.11 | Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП “МСК “Дніпро” вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси (з ПКД) (внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана частково Роботи виконуються
| 2.2.119.12 | Капітальний ремонт футбольного поля центральної арени (заміна існуючого газону рулонною травою) КП “МСК “Дніпро” вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси (в т.ч. ПКД) (внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.119.13 | Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення) КП “МСК “Дніпро” вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси (в т.ч. ПКД) (внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.119.14 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі (покрівля) КП “МСК “Дніпро” вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси (в т.ч. ПКД) (внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.119.15 | Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном (облаштування фасадної частини композитним матеріалом) КП “МСК “Дніпро” вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси (в т.ч. ПКД) (внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.119.16 | Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчика (улаштування штучної трави) КП “МСК “Дніпро” вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси (в т.ч. ПКД) (внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
| 2.2.119.17 | Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном на КП "Центральний стадіон" (роздягальні, фойє) вул. Смілянська, 78 (внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані Відремонтовано 190 м2
| 2.2.119.18 | Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном на КП "Центральний стадіон" (зал боксу) вул. Смілянська, 78 (внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані
| 2.2.119.19 | Реконструкція прилеглої території (стаціонарна арена для боксу) КП "Центральний стадіон" вул. Смілянська, 78 (внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані Відремонтовано 290 м2
| 2.2.119.20 | Реконструкція частини адміністративної будівлі з розміщенням кімнат відпочинку спортсменів КП "Центральний стадіон" по вул. Смілянська, 78 (внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані Відремонтовано 90 м2
| 2.2.119.21 | Реконструкція будівлі спортивного комплексу з басейном на КП "Центральний стадіон" (спортивний зал для ігрових видів спорту) вул. Смілянська, 78 (внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Акт виконаних робіт | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1. Виконання робіт | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані Відремонтовано 190 м2
| 2.2.119.22 | Придбання переносних трибун в ігровий зал КП “МСК “Дніпро” вул. Смілянська, 78 (внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.119.23 | Придбання багатофункціонального електронного табло ТВ 23-2 для КП “МСК “Дніпро” вул. Смілянська, 78 (внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.119.24 | Придбання лічильників води ДУ 80 обладнаних радіомодулем для КП “МСК “Дніпро” вул. Смілянська, 78 (внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на придбання
| 2.2.119.25 | Придбання фотографічного обладнання для КП "МСК "Дніпро" вул.Смілянська, 78 (внески в статутний капітал КП “МСК “Дніпро”) | Накладна | Департамент освіти та гуманітарної політики, КП “МСК “Дніпро” | 1.Придбання товару | до 25.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
Пріоритет 3. ЗДОРОВ’Я
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Термін виконання | Стан виконання
1 | 2 |  | 3 | 4
3.1. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я міста
3.1.1. Забезпечення гідного рівня лікувально-діагностичного процесу в закладах охорони здоров’я міста | 3.1.1.1 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання, медичне обладнання) для КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня") | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.05 | Дія виконана Виконано.Подані заявки на проведення закупівлі
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Придбано обладнання: універсальний ультразвуковий дисектор для відкритої хірургії та мініінвазивних втручань -1шт.,Комп'ютери -41шт.,Екстракорпоральний ударно-хвильовий апарат-1шт.,Монітор пацієнта-32шт.,Апарат ШВЛ-6шт.,Пульсоксиметр-49шт.,Кисневі концентратори-12шт.,Електрокардіограф БІОМЕД ВЕ 300-1шт.,Приліжковий монітор пацієнта-4шт.
| 3.1.1.2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування" (внески в статутний капітал КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування") | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.07 | Дія виконана частково Виконано. Подана заявка на проведення закупівлі
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Придбано обладнання: Помпа-2шт.,Вертикалізатор-1шт.,Кардіомонітор-1шт.,Інфузомат-1шт.,Модуль активної реабілітаці-1шт.
| 3.1.1.3 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання, сервер, медичне обладнання) для КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (за рахунок залишку коштів субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції - 1 199 509,70 грн) (внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги") | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.05 | Дія виконана Виконано. Подана заявка на проведення закупівлі
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Придбано обладнання: система ультразвукова діагностична-1шт., медична ангіографічна -1шт.,системні блоки-3шт.,комутатор-2шт.,компютери-25шт.,система для ПЛР-1шт.,Хемілюмінісцентний імунологічний аналізатор-1шт.,Уроторореноскоп з щипцями-1шт.,Відеоскопічна система-гістерорезектоскоп-1шт.,Кисневий концентратор-15шт.,Монітор пацієнта полуфункціональний-20шт.,Система рентгенівська-2шт.,Апарат ШВЛ-5шт.,Насос шприцевий-1шт.,Джерело безперебійного живлення-4шт.
| 3.1.1.4 | Придбання мобільної рентгенівської системи з С-дугою для КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги") | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.05 | Дія виконана Виконано. Подана заявка на проведення закупівлі
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Придбано обладнання: Мобільна рентгенівська система з С-дугою -1шт.
| 3.1.1.5 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня") | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.06 | Дія виконана Виконано. Подана заявка на проведення закупівлі
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Придбано обладнання:Відеоларингоскоп -1шт.,Монітор пацієнта-2шт.,Бактерицидний опромінювач-2шт.,Стерилізатор паровий-2шт.,Апарат ШВЛ-3шт.,Каталка для перевезення хворих-2шт.,Функціональні ліжка-16шт.,Автоклав (стерилізатор паровий)-1шт.,УЗД-1шт.
| 3.1.1.6 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня") | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 25.12 | Дія виконана Виконано. Подана заявка на проведення закупівлі
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію |  | Придбано обладнання: апарат штучної вентиляції легень-2шт,мобільна рентгенівська система -1шт.,монітор пацієнта-2шт.,дефібрилятор -1шт.,УЗД апарат 3 датчиками ( конвексійний, лінійний, кардіологічний)-1шт.,пульсоксиметр з живленням від мережі-3шт.,ларингоскоп -1шт.,механічне ліжко з одним регульованим параметром-2шт.,аналізатор показників критичних станів-1шт.,катридж для газів-4шт.,меблі для лікарні(Приліжкова тумба зі столиком ВСТ)-4шт.,автоматичний гематологічний аналізатор-1шт.,аналізатор біохімічний ВА 88 А-1шт.
| 3.1.1.7 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" (внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини") | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.06 | Дія виконана Виконано. Подана заявка на проведення закупівлі
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Придбано обладнання:Пульсоксиметр-15шт.,Концентратор кисневий медичний New life intencity 10-4шт.,Система моніторингу фізіологічних показників (ЕКГ,ЧД,ЧСС,пульсоксиметрія)-4шт.,Апарат штучної вентиляції легень HFMILTON-2шт.,Комплект обладнання для проведення досліджень методом ІФА-1шт.,Кріогенна сталева ємність DPL450-210/1,37-2шт.
| 3.1.1.8 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка") (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка") | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.06 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.1.1.18 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (апарат для неінвазивної та інвазивної вентиляції легень) для КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (внески в статутний капітал КНП "П’ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги") | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.05 | Дія виконана Виконано. Подана заявка на проведення закупівлі
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Придбано обладнання: Система рентгенівська діагностична-1шт.,Апарат штучної вентиляції легень -1шт.
| 3.1.1.19 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (за рахунок субвенції з обласного бюджету на покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров'я області - 91 000,00 грн) (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" ЧМР) | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.06 | Дія виконана Виконано. Подана заявка на проведення закупівлі
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Придбано обладнання: дифібрилятор - 1шт.
| 3.1.1.20 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" (за рахунок субвенції з обласного бюджету на покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров'я області - 234 000,00 грн) (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня") | Накладні | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.06 | Дія виконана Виконано. Подана заявка на проведення закупівлі
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Придбано обладнання: Монітор пацієнта-1шт.,Дозатор лікувальних речовин ОБ-1шт.Бактерицидний опромінювач ОБ-5шт.
| 3.1.1.21 | Придбання медичного обладнання (гастроскоп) для комунального некомерційного підприємств А “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги” за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси(в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 2 652 000,00 грн) | Накладна | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.10 | Дія виконана частково Подана заявка на проведення закупівлі
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Придбано обладнання: відеогастроскоп-1шт.
| 3.1.1.22 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (внески в статутний капітал КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1. Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Дія виконана Придбано рентгенапарат -1шт.
| 3.1.1.23 | Придбання концентраторів кисню для довгої кисневої терапії низького тиску для КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2- 2 300 000,00 грн.) (внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1. Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Дія виконана Придбано кисневі концентратора -60шт.
| 3.1.1.24 | Придбання концентраторів кисню для довгої кисневої терапії високого тиску для КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2- 400 000,00 грн.) (внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1. Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Дія не виконана Здійснено перерозподіл видатків на ремонт мережі газопостачання
| 3.1.1.25 | Придбання концентраторів кисню для довгої кисневої терапії для КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 - 1 171 800,00 грн) (внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1. Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Дія виконана Придбано кисневі концентратори -31шт.
| 3.1.1.26 | Придбання концентраторів кисню для довгої кисневої терапії для КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2- 6 150 000,00 грн.) (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1. Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Дія виконана Придбано кисневі концентратори - 151шт.
| 3.1.1.27 | Придбання концентраторів кисню для довгої кисневої терапії високого тиску для КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2- 1 200 000,00 грн.) (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1. Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Дія виконана Придбано кисневі концентратори високого тиску -5шт.
| 3.1.1.28 | Придбання концентраторів кисню для довгої кисневої терапії високого тиску для КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" (за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 - 170 000,00 грн) (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1. Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Дія виконана Придбано кисневі концентратори високого тиску - 1шт.
| 3.1.1.29 | Придбання концентраторів кисню для довгої кисневої терапії для КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" (за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2- 120 000,00 грн) (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1. Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12 | Дія виконана Придбано кисневі концентратори -3шт.
3.2. Капітальний ремонт та реконструкція закладів охорони здоров'я
3.2.1. Заходи з енергозбереження, забезпечення належного санітарно-технічного стану будівель, охорони праці та пожежної безпеки в закладах охорони здоров’я міста | 3.2.1.2 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (неврологічне відділення) по вул. Дахнівська, 32 в м. Черкаси (внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково Проведена процедура закупівлі робіт з капітального ремонту, укладено договір підряду, але будівельні роботи не проведено у зв'язку із розгортанням на площах неврологічного відділення інфекційного госпіталю для надання допомоги хворим на COVID – 19
| 3.2.1.4 | Капітальний ремонт будівлі КНП «Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування» (заміна вікон та утеплення фасаду) (внески в статутний капітал КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані Площа утеплення фасаду 526м
| 3.2.1.5 | Капітальний ремонт будівлі КНП «Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування» (встановлення протипожежної сигналізації) (внески в статутний капітал КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.07 | Дія виконана Проведено просичення деревяних конструкцій у кількості 173м, встановлено 28 шт., оповіщувачів димових на площі приймального відділення 230,7м
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.2.1.6 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (операційний блок) (внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані, площа ремонту 164,0 м2
| 3.2.1.10 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконані замінено вікон 82 м2, зовнішніх дверей 24 м2
| 3.2.1.11 | Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (утеплення фасаду) (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Проведено утеплення фпсаду 573,3м2, улаштування покриття пандусу від опадів 691,5м, але непрофінансовано в повному обсязі
| 3.2.1.15 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська РОП "Астра" (зовнішнє утеплення стін) (внески в статутний капітал КНП "ЧМРОП "Астра") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Проведено утеплення фасаду 3194,5 м2
| 3.2.1.19 | Капітальний ремонт (встановлення вузла обліку теплової енергії і ІТП системи опалення та вузла обліку гарячого водопостачання) КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка" за адресою вул. В’ячеслава Чорновола, 120 в м. Черкаси (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана встановлено 1 ІТП, 1 вузол обліку тепла
| 3.2.1.21 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (внески в статутний капітал КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Відповідно до графіку виконання робіт на 2020 рік. Проведено ремонт приміщень, площею 574,4 м Проведено демонтажні роботи та заміну інженерних мереж на площі 545 м2
| 3.2.1.23 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: м.Черкаси, вул. Кобзарська, 40 (внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Проводяться ремонтні роботи на площі 177 м2, замінено мереж водопостачання та каналізації 46,0м.п.
| 3.2.1.25 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (внески в статутний капітал КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Виконано ремонт приміщень площею 295,5м
| 3.2.1.28 | Реконструкція будівлі комунального некомерційного підприємства “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (приймального відділення з добудовою відділення екстреної медичної допомоги) (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 6 053 279,00 грн) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Виконано добудову площею 271,2м
| 3.2.1.32 | Капітальний ремонт будівель КНП "Перша Черкаська міська лікарня""(операційний блок) за адресою м. Черкаси, вул. Дахнівська, 32 (внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.07 | Дія виконана Роботи виконані.Проведено ремонт приміщення площею 92,78 м2
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.2.1.33 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (рентгенівського кабінету № 2) по вул. Дахнівська, 32 м. Черкаси (внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Подання заявки на проведення закупівлі | до 01.07 | Дія виконана частково Проводяться ремонтні роботи на площі 52,8 м2
[5 empty] | 2.Придбання обладнання та введення в експлуатацію | до 25.12
| 3.2.1.34 | Капітальний ремонт (кабельна система передачі даних для створення внутрішньої мережі) КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210 (внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Проведено мережу 9345 м.п. (в т.ч. 500мп оптичного кабелю)
| 3.2.1.35 | Капітальний ремонт мережі лікувального газопостачання в КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210, м. Черкаси (внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Розроблено ПКД. Розпочато будівельні роботи
| 3.2.1.36 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (кардіологічне відділення) (внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково Проводяться ремонтні роботи на площі 158 м2
| 3.2.1.37 | Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (блок інтенсивної терапії) (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Проведено ремонт на площі 206,7м2 м2, замінено 72,3м дверних блоків,8,1м віконних блоків, каналізаційної мережі 102 м.п, мережі водопостачання 116 м.п.
| 3.2.1.40 | Реконструкція будівлі комунального некомерційного підприємства «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (приймального відділення з добудовою відділення екстреної медичної допомоги) (в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах – 6 936 781,00 грн) | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана частково Здійснено розробку та коригування ПКД
| 3.2.1.41 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (система медичного газозабезпечення)(розробка ПКД) (внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1. Виконання робіт (при умові фінансування та своєчасної оплати) | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на розробку ПКД
| 3.2.1.42 | Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"(операційний блок №1, №2, №3, №6, №7, №8 та №9) по вул. Самійла Кішки, 210, в м. Черкаси (розробка ПКД) (внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1. Виконання робіт (при умові фінансування та своєчасної оплати) | до 25.12 | Дія виконана частково Укладено договір на розробку ПКД
3.2.2. Створення безперешкодного, безпечного під'їзду та проходу до будівель закладів охорони здоров’я міста | 3.2.2.1 | Капітальний ремонт території КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування" (внески в статутний капітал КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування") | Акти виконаних робіт | Департамент охорони здоров'я та медичних послуг | 1.Виконання робіт (при умові наявності фінансування та своєчасної оплати робіт) | до 25.12 | Дія виконана Роботи виконано, площа укладання ФЕМ 86м
Пріоритет 4. РЕСУРСИ
Задача | Дія |  | Індикатор виконання | Відповідальний виконавець | Кроки | Термін виконання | Стан виконання
1 | 2 |  | 3 | 4
4.1. Удосконалення системи управління комунальними ресурсами
4.1.1. Планування території | 4.1.1.1 | Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок | до 31.12 | Дія виконана Пропорційно прийнятим рішенням Черкаської міської ради та зверненням потенційних покупців земельних ділянок організовується проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. Укладено 12 договорів на виконання робіт (послуг) з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на загальну суму 24 тис.грн.
| 4.1.1.6 | Розробка детального плану території Замкового узвозу | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Укладання договору | до 29.05 | Дія виконана Укладено договір №133.02.19 від 16.04.2020 на виконання робіт.
[5 empty] | 2. Виконання робіт | до 30. 10 | Роботи виконані
| 4.1.1.7 | Розробка містобудівної документації "Детальний план території в межах вулиць Гетьмана Сагайдачного, Пацаєва, Симиренківської, Чайковського, Різдвяної, Бидгощської, проспекту Хіміків в місті Черкаси" | Акт виконаних робіт | Департамент архітектури та містобудування | 1. Проведення відкритих торгів. | до 31.12. | Дія не виконана Організація, визначена. Виконавцем за результатами торгів, відмовилась від підписання договору з причин фінансової недоцільності виконання зазначених послуг
4.2. Поліпшення матеріально-технічної бази
4.2.1. Придбання техніки та програмного забезпечення | 4.2.1.2 | Придбання нематеріальних активів (web-сайт ДФП) | Договір, накладні | Депатамент фінансової політики | 1. Розміщення плану закупівель на придбання нематеріальних активів в електронній системі ProZorro | до кінця звітного періоду | Дія виконана Виконано. Станом на 11.06.2020 - розміщено план закупівель
[5 empty] | 2. Оформлення та підписання договору |  | Виконано. Станом на 11.06.2020 - оформлено та підписано договір
[5 empty] | 3. Подання заявки на фінансування |  | Подано заявку 23.06.2020
[5 empty] | 4. Подання для реєстрації до ГУДКСУ у м.Черкасах договору та накладної |  | Виконано
[5 empty] | 5. Розрахунки з виконавцем |  | Проведено розрахунки 30.06.2020
4.2.2. Прибання предметів довгострокового кориситування та технічних засобів | 4.2.2.1 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка) | Договір, накладні | Депатамент фінансової політики | 1. Розміщення плану закупівель на придбання комп'ютерної техніки в електронній системі ProZorro | до кінця звітного періоду | Дія виконана Виконано. Станом на 04.12.2020 - розміщено план закупівель
[5 empty] | 2. Оформлення та підписання договору |  | Виконано. Станом на 04.12.2020 - оформлено та підписано договір
[5 empty] | 3. Подання заявки на фінансування |  | Подано заявку 04.12.2020
[5 empty] | 4. Подання для реєстрації до ГУДКСУ у м.Черкасах договору та накладної |  | Виконано
[5 empty] | 5. Розрахунки з виконавцем |  | Проведено розрахунки 30.12.2020
| 4.2.2.4 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Накладна | Департамент архітектури та містобудування | 1. Укладання договору. | до 30.11 | Дія виконана Укладено договір №10 від 10.11.2020, договір №1 від 21.12.2020
[5 empty] | 2. Придбання обладнання. | до 31.12 | Придбано та встановлено обладнання
| 4.2.2.10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка, стелажне обладнання, обладнання для центру обслуговування громадян) | Накладна | Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради | 1.Пошук постачальника згідно з технічниими вимогами | з 02.03 по 31.12 | Дія виконана Оголошено тендерну процедуру на придбання комп'ютерної техніки
[5 empty] | 2.Укладання договорів |  | 1. Договір на придбання ПК укладено 21.10.2020 року; 2. Договір на придбання МФО укладено 23.11.2020 року; 3. Договір на придбання системи обліку відвідувачів укладено 14.12.2020 року; 4. Договір на придбання блоку живлення укладено 02.12.2020 року
[5 empty] | 3. Отримання комп'ютерної техніки, оргтехніки, стелажного обладнання, обладнання для центру обслуговування громадян |  | 1. Накладна на отримання 15 ПК підписана 06.11.2020 року; 2. Накладна на отримання 21 МФО підписана 26.11.2020 року; 3. Накладна на отримання системи обліку відвідувачів підписана 29.12.2020 року; 4. Накладна на отримання блоку живлення підписана 29.12.2020 року.
[5 empty] | 4. Проведення оплати |  | 1. Оплата за придбання ПК здійснена 19.11.2020 року; 2. Оплата за придбання МФО здійснена 07.12.2020 року; 3. Оплата за придбання системи обліку відвідувачів здійснена 30.12.2020 року; 4. Оплата за придбання блоку живлення здійснена 30.12.2020 року.
04.01.2020 року було введено в експлуатацію 2 МФО у відділі реєстрації СПД УДР. Решта обладання будено введено в експлуатацію під час відкриття в 2021 році Центру обслуговування громадян.
| 4.2.2.21 | Програма здійснення додаткових заходів із мобілізації коштів до міського бюджету та поліпшення умов надання адміністративних та інших послуг громаді міста на 2019-2021 роки (придбання комп'ютерної та оргтехніки, технічного оснащення ЦОП) | Звіт про виконання | Департамент фінансової політики | 1.ГУ ДПС у Черкаській області надати департаменту фінансової політики Черкаської міської ради звіт про виконання заходів, передбачених Програмою здійснення додаткових заходів із мобілізації коштів до міського бюджету та поліпшення умов надання адміністративних та інших послуг громаді міста на 2019-2021 роки (придбання комп'ютерної та оргтехніки, технічного оснащення ЦОП) | щомісячно до 10-го числа місяця, наступного за звітним | Дія виконана Виконано
[5 empty] | 2. Провести аналіз поданого звіту ГУ ДПС у Черкаській області щодо виконання заходів, передбачених Програмою | щомісячно до 10-го числа місяця, наступного за звітним | Виконано
[5 empty] | 3. Надати пропозиції щодо доцільності виділення коштів ГУ ДПС в Черкаській област відповідно до Програми |  | Лист ГУ ДПС у Черкаській області від 10.03.2020 №2173/50/23-00-50-5120
[5 empty] | 4. Виділити кошти з міського бюджету | до кінця звітного періоду | Перераховано кошти 18.03.2020
[5 empty] | 5. ГУ ДПС в Черкаській област надати звіт про витрачання коштів | у місячний термін після виділення коштів | Звіт надано, станом на 01.01.2021 використано 998,7 тис.грн.
| 4.2.2.22 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Накладні | Департамент освіти та гуманітарної політики | 1. Укладання договору | до 31.12 | Дія не виконана (відсутнє фінансування із міського бюджету)
2. Придбання та встановлення обладнання
| 4.2.2.23 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Накладні | Департамент житлово-комунального комплексу | 1. Укладання договору | до 31.12 | Дія виконана Придбано та встановлено 8 комп'ютерних систем та 4 одиниці офісно-копіювальної техніки
2. Придбання та встановлення обладнання
4.2.5.Придбання оргтехніки та комп'ютерів для закладів надання соціальних послуг | 4.2.5.2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка, кондиціонери, реабілітаційне обладнання) для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» | Договір,накладна | Департамент соціальної політики, Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» | 1.Вивчення пропозицій по придбанню обладнання | до 30.06 | Дія виконана частково Укладено договір № 1 від 17.04.2020 з ТОВ "Технодар Плюс" на придбання кондиціонерів на суму 89,952 тис. грн. Укладено договори № 1 від 17.04.2020, №2 від 17.04.2020 з ТОВ "Комел" на придбання комп'ютерного обладання на суму 59,398 тис. грн. Здійснено фінансові розрахунки на суму 149,352 тис. грн.
[5 empty] | 2.Укладання договору, придбання та встановлення обладнання | до 31.07
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.08
| 4.2.5.3 | Придбання кондиціонерів для територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси | Договір,накладна | Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси | 1.Вивичення пропозицій по придбанню кондиціонерів | до 31.03 | Дія виконана частково Виконано
[5 empty] | 2.Укладання договору, придбання та встановлення кондиціонерів | до 30.04 | Укладено договір № 14 від 28.02.2020 з ТОВ "Технодар Плюс"
[5 empty] | 3.Проведення фінансових розрахунків з підрядником | до 31.05 | Здійснено фінансові розрахунки згідно договору на суму 184,884 тис. грн.
Note on C974: Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки, в т.ч.: