## загал
ВИДАТКИ
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг у 2016 році
(грн.)
№ з/п |  | Назва напрямків | Разом видатків на поточний рік | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Профінансовано станом на 21.10.16 | Відсоток виконання до річного плану | Відсоток виконання до плану 10 місяців | Залишок призначень до плану 10 місяців | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Разом
| № Дії Програми соціально-економічного та культурного розвитку |  |  |  |  | бюджет розвитку | [18 empty] | Профін за рахунок субвенції з ДБ
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
1 |  | Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (КТКВК 170703) | 155567947.87 | 41074047.07 | 114493900.8 | 114493900.8 | 126531261.15 | 81.335 | 88.9684 | 4660202.73 | 112816 | 1300000 | 3700000 | 8500000 | 4469971.76 | 5516190 | 2467079.39 | 2899622 | 1719340.78 | 5817444 | 3479478.11 | 1092105.03 | 41074047.07
|  | Поточні видатки | 41074047.07 | 41074047.07 |  |  | 31842261.2 | 77.524 | 87.2332 | 3045753.13 | 112816 | 1000000 | 2500000 | 6000000 | 2713235.76 | 3657464.6 | 1431379.39 | 820684 | 1135014.78 | 5167444 | 3329478.11 | 1000830.43 | 28868347.07
|  | Поточний ремонт дорожнього покриття | 17551000 | 17551000 |  |  | 14472070.35 | 82.4572 | 87.5876 | 3078929.65
|  | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 461476.08 | 461476.08 |  |  | 451849.2 | 97.9139 |  | 9626.88
|  | Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації | 3590442.78 | 3590442.78 |  |  | 3469914.57 | 96.6431 |  | 120528.21
|  | Поточний ремонт та утримання технічних засобів організації дорожнього руху | 2800000 | 2800000 |  |  | 1310051 | 46.7875 |  | 1489949
|  | Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об"єктів вулично-дорожньої мережі) | 100000 | 100000 |  |  | 74500 | 74.5 |  | 25500
|  | Літнє утримання доріг(очищення зупинок громадського транспорту, прибордюрної частини шляхів,дорожнього покриття, технологічних смуг, миття шляхів поливо-мийними машинами високого тиску) | 2106997.78 | 2106997.78 |  |  | 1713900.28 | 81.3432 |  | 393097.5 | [8 empty] | 378405.78 | 1000000 | 728592
|  | Зимове утримання доріг (очищення шляхів від снігу; навантаження та вивезення снігу; розчищення снігових валів на перехрестях, пішохідних переходах, зупинках громадського транспорту, в’їздах в двори та внутрішньоквартальні проїзди;оброблення шляхів технологічними матеріалами; очищення зупинок громадського транспорту; очищення проїжджої частини автогрейдером) | 2258430.43 | 2258430.43 | [5 empty] | 2258430.43 | [9 empty] | -500000 | 1000000 | 1758430.43
|  | Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.: | 12205700 | 12205700 |  |  | 10349975.8 | 84.7962 | 86.5063 | 1614449.6 | 0 | 300000 | 1200000 | 2500000 | 1756736 | 1858725.4 | 1035700 | 2078938 | 584326 | 650000 | 150000 | 91274.6 | 12205700
|  | ремонт дорожнього покриття | 4513500 | 4513500 |  |  | 4104634.41 | 90.9413 |  | 408865.59
|  | ремонт пішоходних тротуарів | 5327600 | 5327600 |  |  | 4678703.25 | 87.8201 |  | 648896.75
|  | ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 600300 | 600300 |  |  | 301636.09 |  |  | 298663.91
|  | інші заходи з ремонту та утримання мереж зливової каналізації (встановлення та заміна люків, решіток, очищення колодязів, утримання насосних станцій) | 1029100 | 1029100 |  |  | 996410.73 | 96.8235 |  | 32689.27
|  | нанесення розмітки проїзної частини міста | 301100 | 301100 |  |  | 169851.8 |  |  | 131248.2
|  | виготовлення та встановлення дорожніх знаків | 125900 | 125900 |  |  | 23355.43 | 18.5508 |  | 102544.57
|  | інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства) | 308200 | 308200 |  |  | 75384.09 | 24.4595 |  | 232815.91
|  | Капітальні видатки | 114493900.8 |  | 114493900.8 | 114493900.8 | 94688999.95 | 82.7022 | 89.5676 | 29102787.67 | 0 | 0 | 5770000 | 14486801.99 | 13603977.01 | 3768235.38 | 18763192.62 | 24610815.8 | 18073818.25 | 6641128.32 | 4027592.43 | 4748339 | 114493900.8 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона від вул. Кірова до вул. Остафія Дашковича) в м. Черкаси | 420000 |  | 420000 | 420000 | 170000 | 40.4762 | 40.4762 | 250000 |  |  | 100000 | 100000 |  |  | 220000 |  | 0 |  |  |  | 420000 | 0
|  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Ярослава Галана від житлового будинку №13/1 до дитячого санаторію "Пролісок" | 40000 |  | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 100 | 0 | [6 empty] | 40000 |  |  | 0 | 0 |  | 40000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянська (тротуар, парна сторона від вул. Хоменка до вул. Луценка) в м. Черкаси | 378000 |  | 378000 | 378000 | 377958.84 | 99.9891 | 99.9891 | 41.16 |  |  | 300000 | 171000 |  | -471000 | 471000 | -93000 |  |  |  |  | 378000 | 0
|  | Капітальний ремонт тротуару від житлового будинку № 27 по вул. Невськогодо вул. Пастерівська | 360000 |  | 360000 | 360000 | 345303.57 | 95.9177 | 95.9177 | 14696.43 |  |  | 120000 | 200000 |  | -100000 | 100000 | 40000 |  |  |  |  | 360000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Ільїна до житлового будинку № 222 по вул. Благовісній в м. Черкаси | 402000 |  | 402000 | 402000 | 401532.27 | 99.8836 | 99.8836 | 467.73 |  |  | 250000 |  |  | -80000 | 80000 | 152000 |  |  |  |  | 402000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду з вул.Симиренівська до будинку № 24 по вул. Подолінського | 700000 |  | 700000 | 700000 | 696958.72 | 99.5655 | 99.5655 | 3041.28 | [5 empty] | 500000 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 700000 | 0
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від буд. Горького 130 до буд. Різдвяна 115 в м. Черкаси | 541000 |  | 541000 | 541000 | 30000 | 5.5453 | 10 | 270000 | [7 empty] | 250000 |  | 50000 | 241000 |  | 541000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Горького (від бульв. Шевченка до вул. Гоголя) в місті Черкаси | 1391000 |  | 1391000 | 1391000 | 1385207.88 | 99.5836 | 99.5836 | 5792.12 | [5 empty] | 1000000 | 500000 | -109000 |  | 0 |  |  | 1391000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Гагаріна до будинку № 69 по вул. Героїв Дніпра | 1050000 |  | 1050000 | 1050000 | 1048454 | 99.8528 | 99.8528 | 1546 |  |  |  |  | 200000 | 146801.38 | 104859.62 | 350000 | 0 | 248339 |  | 0 | 1050000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Оборонної | 7000000 |  | 7000000 | 7000000 | 6607216.8 | 94.3888 | 94.3888 | 2992783.2 |  |  |  | 500000 |  | -236000 | 2080000 | 2056000 | 2600000 | 0 |  |  | 7000000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянська від вул. 30 років Перемоги до межі міста | 29600000 |  | 29600000 | 29600000 | 27582360.73 | 93.1837 | 93.6213 | 12979268.84 |  |  |  | 600000 |  |  | 11080000 | 3355000 | 11100000 | 3326629.57 | 138370.43 | 0 | 29600000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Толстого від вул. Різдвяна до вул. Горького | 1466600 |  | 1466600 | 1466600 | 1115000 | 76.0262 | 83.7339 | 216600 |  |  | 100000 | 681600 | 500000 | -600000 |  | 620000 |  | 30000 | 135000 |  | 1466600 | 0
|  | Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі | 49273597 |  | 49273597 | 49273597 | 38558624.28 | 78.2541 | 91.2841 | 8251689.47 |  |  |  | 3690333 | 6231180 | 8519000 | 2325760 | 14583767 | 4570057 | 2320159.75 | 2785001.25 | 4248339 | 49273597 | 0
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі (встановлення засобів регулювання руху) | 5700000 |  | 5700000 | 5700000 | 3572100 | 62.6684 | 79.38 | 261900 |  |  |  | 2000000 | 2000000 | -427900 | 927900 |  | -666000 | 666000 | 700000 | 500000 | 5700000 | 0
|  | Капітальний ремонт мереж зливової каналізації | 6380000 |  | 6380000 | 6380000 | 4591367.85 | 71.965 | 71.965 | 2168632.15 |  |  | 400000 | 2600000 | 1000000 | -332000 | 450000 | 1882000 | 380000 |  |  |  | 6380000 | 0
|  | Капітальний ремонт накопичувального басейну між вул. Хоменка та вул. Вернигори (укріплення берегів, благоустрій прилеглої території) | 1600000 |  | 1600000 | 1600000 | 1441723.8 | 90.1077 | 90.1077 | 158276.2 |  |  |  | 1100000 | 650000 | -675000 |  | 525000 |  |  |  |  | 1600000 | 0
|  | Реконструкція тротуару від вул. Смілянської до житлового будинку № 126/1, м. Черкаси (з ПКД) | 89760 |  | 89760 | 89760 | 30000 | 33.4225 | 33.4225 | 149520 | [8 empty] | 89760 |  |  |  | 89760 | 0
|  | Реконструкція вул. Сурікова | 7700000 |  | 7700000 | 7700000 | 6293247.41 | 81.7305 | 82.0311 | 1350311.09 |  |  | 4000000 | 2700000 |  |  |  | 1000000 | -28220.75 |  | 28220.75 |  | 7700000 | 0
|  | Реконструкція вул. Сурікова (ІІ черга) | 145755 |  | 145755 | 145755 | 145755 | 100 | 100 | 28222 |  |  | 500000 | -100000 | 2365666 | -2648000 | -133 | 0 | 28222 | 0 | 0 |  | 145755 | 0
|  | Реконструкція вул.Б.Вишневецького від бульв.Шевченка до вул.Оборонної (з ПКД) | 256188.8 |  | 256188.8 | 256188.8 | 256188.8 | 100 | 100 | -4.0745e-10 |  |  |  | 243868.99 | 657131.01 | -827666 | 183806 | -951.2 | 0 | 0 | 0 |  | 256188.8 | 2.3283e-10
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА ІНСПЕКТУВАННЯ
2 |  | Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (КТКВК 170703) | 114828510.2 |  | 114828510.2 | 114828510.2 | 66499374.67 | 57.9119 | 65.3594
| Капітальні видатки | Капітальні видатки | 114828510.2 |  | 114828510.2 | 114828510.2 | 66499374.67 | 57.9119 | 65.3594 | 54443125.07 | 0 | 2416000 | 3584000 | 640500 | 6993995.17 | 14129230 | 10444146 | 19083470.26 | 19198382.61 | 25254393.09 | 10085277.24 | 2999115.83 | 114828510.2 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Вербовецького (капітальний ремонт тротуарів від вул.Орджонікідзе до бул.Шевченка), м.Черкаси (з ПКД) | 768000 |  | 768000 | 768000 | 627245.72 | 81.6726 | 99.9701 | 187.63 |  | 92000 | 100000 | 300000 | -84739.65 |  | 86000 | 134173 |  |  |  | 140566.65 | 768000 | 0
|  | Капітальний ремонт тротуарів парної сторони вул. В'ячеслава Чорновола від вул. Бидгощської до вул. Радянської, м. Черкаси | 64000 |  | 64000 | 64000 |  |  | 0 | 64000 |  |  |  | 50000 | -50000 | 64000 | [5 empty] | 0 | 64000 | 0
|  | Капітальний ремонт тротуару непарної сторони вул. Горького від бул. Шевченка до вул. Гоголя, м. Черкаси | 109800 |  | 109800 | 109800 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 109800 | 109800 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянської (частина тротуару непарної сторони вздовж житлового будинку № 121 до магазину "Промінь"), в м. Черкаси (з ПКД) | 25280 |  | 25280 | 25280 |  |  | 0 | 21107 | [5 empty] | 25280 |  | -4173 |  |  |  | 4173 | 25280 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Небесної Сотні (тротуар від бульв. Шевченка до вул. Хрещатик) (з ПКД) | 600000 |  | 600000 | 600000 |  |  | 0 | 440000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 440000 |  |  |  | 160000 | 600000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Хрещатик (тротуар парної сторони від вул. Смілянської до вул. Небесної Сотні) (з ПКД) | 950000 |  | 950000 | 950000 | 761479.08 | 80.1557 | 82.7695 | 173523.77 |  |  |  |  | 0 |  | 387000 | 540103.26 | 15002.85 | -22106.11 |  | 30000 | 950000 | 0
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуар непарної сторони та бульварної частини від вул. Горького до вул. Чехова) (з ПКД) | 1180000 |  | 1180000 | 1180000 | 1167690.74 | 98.9568 | 98.9568 | 12309.26 |  |  |  |  | 30000 | 700000 | 450000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1180000 | 0
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду з вул. В.Чорновола до буд. вул. Гвардійської, 31/1 з установкою бордюрного каменя м. Черкаси (з ПКД) | 120000 |  | 120000 | 120000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50000 | -50000 | [6 empty] | 120000 | 120000 | 0
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду з вул. В. Чорновола до буд. 120/1 та буд. 120/2 м. Черкаси | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |  | 0 | 5000 |  |  |  | 5000 | [8 empty] | 5000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Ільїна (від вул. Можайського до вул. М. Грушевського), м. Черкаси | 500000 |  | 500000 | 500000 | 150000 | 30 | 30 | 350000 | [5 empty] | 500000 | [6 empty] | 500000 | 0
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (від вул. Можайського до вул. Університетська), м. Черкаси (з ПКД) | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  | 0 | 200000 | [5 empty] | 200000 | [6 empty] | 200000 | 0
|  | Капітальний ремонт шляхопроводу просп. Хіміків (з ПКД) | 120000 |  | 120000 | 120000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 120000 | 120000 | 0
|  | Реконструкція тротуару в сквері "Подих Дніпра" між житловими будинками №42 та №38 вздовж житлового будинку по вул. Героїв Сталінграду, 40, м. Черкаси | 500 |  | 500 | 500 |  |  | 0 | 500 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 500 | 0
|  | Реконструкція тротуарів по вул. Крилова від бул. Шевченка до пров. Ломоносова та вул. Ломоносова відповідно, м. Черкаси | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |  | 0 | 50000 | [5 empty] | 50000 | [6 empty] | 50000 | 0
|  | Реконструкція вул.Калініна (тротуар парної сторони напроти загальноосвітньої школи №21),в м.Черкаси (з ПКД) | 25000 |  | 25000 | 25000 |  |  | 0 | 25000 |  |  |  |  | 5000 |  | 20000 | [5 empty] | 25000 | 0
|  | Реконструкція вул. Ільїна від вул. Чорновола до вул. Пацаєва (з ПКД) | 200000 |  | 200000 | 200000 | 60000 | 30 | 30 | 140000 |  |  |  |  | 60000 |  | 75000 | 65000 | 0 |  |  |  | 200000 | 0
|  | Реконструкція вул. С. Жужоми від вул. Гагаріна до вул. Г. Дніпра (з ПКД) | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  | 60000 | -60000 | 140000 | 60000 |  |  |  |  | 0 | 200000 | 0
|  | Реконструкція вул. Сумгаїтської від межі міста до вул.Одеської (з ПКД) | 350000 |  | 350000 | 350000 | 105000 | 30 | 30 | 245000 |  |  | 215000 |  | -110000 |  | 245000 | 0 |  |  |  | 0 | 350000 | 0
|  | Реконструкція вул. Можайського від вул. Сумгаїтська до бульв. Шевченко (з ПКД) | 200000 |  | 200000 | 200000 | 60000 | 30 | 39.4823 | 131967 |  |  | 60000 |  | -60000 |  | 60000 | 51967 | 40000 |  |  | 48033 | 200000 | 0
|  | Реконструкція вул. Корольова від вул. Оборонної до вул. Вернигори (з ПКД) | 250000 |  | 250000 | 250000 | 41194.43 | 16.4778 | 16.4778 | 333805.57 | [8 empty] | 125000 | 125000 |  |  | 250000 | 0
|  | Реконструкція вул. Олени Теліги від вул. Маршала Батицького до вул. Котовського (з ПКД) | 260000 |  | 260000 | 260000 |  |  | 0 | 135000 | [9 empty] | 135000 | 125000 |  | 260000 | 0
|  | Реконструкція вул. Б.Хмельницького від. бульв. Шевченка до вул. Гагаріна (з ПКД) | 150000 |  | 150000 | 150000 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 150000 |  | 150000 | 0
|  | Реконструкція вул. Гагаріна від вул. Сержанта Жужоми до вул. Сержанта Смірнова (з ПКД) | 150000 |  | 150000 | 150000 |  |  | 0 | 150000 | [9 empty] | 150000 |  |  | 150000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси (з ПКД) | 12760000 |  | 12760000 | 12760000 | 4956232 | 38.8419 | 38.8419 | 14333768 |  |  | 100000 |  | -100000 |  | 300000 |  | 6530000 | 5930000 |  | 0 | 12760000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси (з ПКД) | 19540000 |  | 19540000 | 19540000 | 8848720.03 | 45.2852 | 58.8104 | 8717462.02 |  |  | 125000 |  | -118817.95 |  | 6100000 | 1000000 | 2520000 | 5420000 | 4375000 | 118817.95 | 19540000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси (з ПКД) | 150000 |  | 150000 | 150000 | [13 empty] | 150000 |  |  | 150000 | 0
|  | Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (з ПКД) (І черга) | 3050000 |  | 3050000 | 3050000 | 1479301.24 | 48.5017 | 62.6117 | 1304207.76 |  |  | 754000 | 7000 | 764000 | 416809 |  |  | 420850 |  | 687341 |  | 3050000 | 0
|  | Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (з ПКД) (ІІ черга) | 3926191 |  | 3926191 | 3926191 | 3429224.51 | 87.3423 | 91.539 | 112966.49 |  |  | 7000 | -7000 |  | 2938191 |  | 988000 | -204000 | 24000 | 180000 | 0 | 3926191 | 0
|  | Реконструкція вул.Менделєєва від вул. Дахнівська до вул. Санаторної (з ПКД) | 2519000 |  | 2519000 | 2519000 | 2192901.85 | 87.0545 | 87.0545 | 326098.15 |  | 300000 | 330000 |  | 475000 | 1414000 | [6 empty] | 2519000 | 0
|  | Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Я. Галана (з ПКД) | 4000000 |  | 4000000 | 4000000 | 1264571.36 | 31.6143 | 41.4614 | 1785428.64 |  |  | 125000 | 75000 |  |  | 1900000 |  |  | 950000 | 950000 |  | 4000000 | 0
|  | Реконструкція вул. О Дашковича від вул. Хрещатик до вул. Верхня Горова (з ПКД) | 100000 |  | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 100000 | [5 empty] | 100000 | [6 empty] | 100000 | 0
|  | Реконструкція вул. Пастерівська від вул. Бидгощська до просп. Хіміків, м. Черкаси (з ПКД) | 500000 |  | 500000 | 500000 |  |  | 0 | 300000 | [8 empty] | 150000 |  |  | 350000 | 500000 | 0
|  | Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Чайковського до просп.Хіміків (тротуар), м. Черкаси (з ПКД) | 80000 |  | 80000 | 80000 |  |  | 0 | 160000 | [8 empty] | 80000 | 0 |  |  | 80000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісної від вул. Котовського до вул. Енгельса (з ПКД) | 147000 |  | 147000 | 147000 |  |  | 0 | 147000 |  | 462000 | -315000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 147000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісна від вул. Котовського до вул. Можайського, м. Черкаси (з ПКД) (за рахунок субвенції з ДБ соціально-економічний розвиток - 1000000 грн.) | 18707000 |  | 18707000 | 18707000 | 17199699.2 | 91.9426 | 97.5759 | 7304800.8 |  |  |  | 80000 | -80000 |  | 1460000 | 5760000 | 6877500 | 3529500 | 1000000 | 80000 | 18707000 | 0 | 92107
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Гагаріна від вул. Сержанта Жужоми до узвозу Клубний (з ПКД) | 2188000 |  | 2188000 | 2188000 | 1624220.88 | 74.2331 | 82.1018 | 354079.26 |  | 400000 | 588000 |  | 571982.29 | 65000 | 353317.85 |  |  |  |  | 209699.86 | 2188000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Енгельса від бульв. Шевченка до вул. Бидгощської (з ПКД) | 254000 |  | 254000 | 254000 | 112876.75 | 44.4397 | 44.4397 | 141123.25 |  | 314000 | -60000 | 0 | -181682.15 |  | 181682.15 |  |  |  |  | 0 | 254000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Чорновола від вул. Бидгощська до просп. Хіміків, м. Черкаси (з ПКД) | 22050000 |  | 22050000 | 22050000 | 20949897.16 | 95.0109 | 95.0109 | 2125102.84 |  |  | 1618000 |  | 6400000 | 170000 | 900000 | 10912000 | 1025000 | 1025000 | 0 | 0 | 22050000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Ільїна від вул. Котовського до вул. Енгельса (з ПКД) | 137000 |  | 137000 | 137000 |  |  | 0 | 137000 |  | 300000 | -163000 |  | -137000 |  | 137000 |  |  |  |  | 0 | 137000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Смілянської від вул. Фрунзе до вул. 30- річчя Перемоги (з ПКД) | 400000 |  | 400000 | 400000 |  |  | 0 | 600000 |  | 300000 | 100000 |  | -400000 | 128000 | 262000 | -190000 | 200000 |  |  | 0 | 400000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна (з ПКД) | 248000 |  | 248000 | 248000 |  |  | 0 | 91000 |  | 248000 |  |  | -248000 |  |  | 71000 | 10000 |  |  | 167000 | 248000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси (з ПКД) | 10545999.2 |  | 10545999.2 | 10545999.2 |  |  | 0 | 7535024.72 |  |  |  | 20000 |  | 4425000 | -2061854 | 815400 | -1250760.24 | 6837999.2 | 1338861.78 | 421352.46 | 10545999.2 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси (з ПКД) | 3585100 |  | 3585100 | 3585100 | 575193.63 | 16.044 | 16.9856 | 4880309 |  |  |  |  | 142252.63 | 2632950 | -760000 | -1400000 | 2069150 | 702000 | 198000 | 747.37 | 3585100 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси (з ПКД) | 300000 |  | 300000 | 300000 | 299133 | 99.711 | 99.711 | 867 |  |  |  |  | 111000 |  | 100000 | 89000 | 0 |  |  |  | 300000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси (з ПКД) | 300000 |  | 300000 | 300000 | 109897 | 36.6323 | 36.6323 | 280103 |  |  |  |  | 110000 |  |  | 0 | 90000 | 100000 |  |  | 300000 | 0
|  | Реконструкція вулиці із улаштуванням зливової каналізації міжквартального проїзду між житловими будинками №№14, 16, 16/1 по вул. Корольова (з ПКД) | 538000 |  | 538000 | 538000 | 444001.5 | 82.5282 | 82.5282 | 273998.5 | [5 empty] | 160000 | 189000 | -189000 | 180000 | 198000 | 0 |  | 538000 | 0
|  | Будівництво вул. Калініна (тротуар непарної сторони вздовж житлових будинків №103 та №105), в м. Черкаси (з ПКД) | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |  | 0 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | [7 empty] | 5000 | 0
|  | Будівництво вул. Хоменка (тротуар парної сторони напроти житлового будинку № 18), в м. Черкаси (з ПКД) | 20640 |  | 20640 | 20640 |  |  | 0 | 41280 | [8 empty] | 20640 |  |  |  | 20640 | 0
|  | Будівництво вул. Квіткова від вул. Сумгаїтської до вул. Хоменко (з ПКД) | 250000 |  | 250000 | 250000 | 40894.59 | 16.3578 | 16.3578 | 459105.41 | [8 empty] | 250000 |  |  |  | 250000 | 0
|  | Будівництво зливової каналізації по вул. Козацькій (з ПКД) | 2050000 |  | 2050000 | 2050000 |  |  | 0 | 100000 | [8 empty] | 50000 |  | 1081074.46 | 918925.54 | 2050000 | 0
|  | ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 270396458.07 | 41074047.07 | 229322411 | 229322411 | 193030635.82 | 71.388 | 79.1224 | 89925456.25 | 112816 | 3716000 | 13054000 | 23627301.99 | 25067943.94 | 23413655.38 | 31674418.01 | 46593908.06 | 38991541.64 | 37712965.41 | 17592347.78 | 8839559.86 | 270396458.07 | 0
[10 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [13 empty] | 0