## лист
Використання коштів,
передбачених на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг у 2020 році
(грн.)
№ з/п | Назва напрямків | Разом видатків на поточний рік | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Профінансовано на 30.06.2020 | Відсоток виконання до річного плану
бюджет розвитку
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
1 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 173541349.61 | 125209764.72 | 48331584.89 | 48331336.57 | 69667160.98 | 40.1444
| Поточні видатки | 125210013.04 | 125209764.72 | 248.32 |  | 54929215.82 | 43.8698
| Поточний ремонт дорожнього покриття | 27000000 | 27000000 |  |  | 12681138.25 | 46.9672
| Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації | 7500000 | 7500000 |  |  | 3815848.09 | 50.878
| Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху | 5000000 | 5000000 |  |  | 1650000 | 33
| Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об'єктів вулично-дорожньої мережі) | 250248.32 | 250000 | 248.32 |  |  | 0
| Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг) | 14523753.79 | 14523753.79 |  |  | 12522407.87 | 86.2202
| Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг) | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч: | 70936010.93 | 70936010.93 |  |  | 24259821.61 | 34.1996
| Поточний ремонт дорожнього покриття | 46469060.6 | 46469060.6 |  |  | 12293635.15 | 26.4555
| Поточний ремонт пішоходних тротуарів | 3800014 | 3800014 |  |  | 784252.46 | 20.6381
| Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 2700000 | 2700000 |  |  | 808130.02 | 29.9307
| Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації | 1862874 | 1862874 |  |  | 987068.74 | 52.9863
| Нанесення розмітки проїзної частини | 3951710.4 | 3951710.4 |  |  |  | 0
| Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху | 2249988 | 2249988 |  |  | 601818.97 | 26.7477
| Погашення кредиторської заборгованісті за рішенням суду | 123771.33 | 123771.33 |  |  |  | 0
| Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства) | 9778592.6 | 9778592.6 |  |  | 8784916.27 | 89.8382
| Капітальні видатки | 48331336.57 |  | 48331336.57 | 48331336.57 | 14737945.16 | 30.4936
| Капітальний ремонт міжквартального проїзду від ж/б № 184 до ж/б № 180 по вул.Благовісна | 1154000 |  | 1154000 | 1154000 | 1129577.78 | 97.8837
| Капітальний ремонт міжквартального проїзду від буд. № 1 по вул. Десантників до житлового будинку № 23 по вул. Вернигори | 1400000 |  | 1400000 | 1400000 | 694645.69 | 49.6175
| Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Чехова до вул. Юрія Іллєнка, 11 | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 103000 | 6.8667
| Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вулиці Хоменка до житлового будинку № 1 по вул. Десантників в м.Черкаси (включаючи під'їзд до ДНЗ № 89 "Котигорошко" між будинками № 18 та 18/1 по вул.Хоменка) | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 738690.53 | 49.246
| Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Героїв Дніпра вздовж житловго будинку № 51 до ЗОШ НВК № 34 | 1490000 |  | 1490000 | 1490000 | 70965 | 4.7628
| Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул.Героїв Дніпра вздовж житлового будинку №69 до ДНЗ №34 | 1490000 |  | 1490000 | 1490000 | 70965 | 4.7628
| Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б Генерала Момота 3 до вул. Смаглія (між "Черкаським професійним автодорожнім ліцеєм" та ВПУ ім. Г.Ф. Короленка) | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 0
| Капітальний ремонт пішохідної доріжки по периметру дитячого спортивного комплексу прибудинкової території ж/б № 1, 3, 5, 7 по вул. Генерала Момота | 1181000 |  | 1181000 | 1181000 | 778549.34 | 65.9229
| Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул.Гетьмана Сагайдачного 237 до вул. Подолинського 24 | 161206 |  | 161206 | 161206 | 134338.8 | 83.3336
| Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б 243 до ж/б № 239 по вул. Г. Сагайдачного в м. Черкаси | 280000 |  | 280000 | 280000 | 36000 | 12.8571
| Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 231 до ж/б № 237 по вул. Г. Сагайдачного в м. Черкаси | 500000 |  | 500000 | 500000 | 32000 | 6.4
| Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Г. Сагайдачного до ж/б № 168 м. Черкаси | 100000 |  | 100000 | 100000 | 26000 | 26
| Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Кобзарська до вул. Берегова | 30272.94 |  | 30272.94 | 30272.94 |  | 0
| Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 24 по вул. Подолинського до ДНЗ № 60 в м. Черкаси | 60000 |  | 60000 | 60000 |  | 0
| Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 2 по вул.С.Смірнова до вул.Гагаріна вздовж ж/б № 49 по вул.Г.Дніпра в м. Черкаси | 1490000 |  | 1490000 | 1490000 | 70965 | 4.7628
| Капітальний ремонт пішохідної алеї по вул. Хрещатик (непарна сторона, від вул. Університетська до вул. Крилова) | 600000 |  | 600000 | 600000 | 80000 | 13.3333
| Капітальний ремонт вул. Амброса (тротуар, парна сторона від вул. Новопричистенська до вул. Іллєнка) | 549417.6 |  | 549417.6 | 549417.6 | 338320 | 61.5779
| Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, непарна сторона від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні) | 812887.2 |  | 812887.2 | 812887.2 | 801000 | 98.5377
| Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні) | 872194.8 |  | 872194.8 | 872194.8 | 812196 | 93.1209
| Капремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона, від вул. Лук’янова до вул. Десантників) | 163736 |  | 163736 | 163736 |  | 0
| Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку №20 по вул. Вернигори, 20) | 262000 |  | 262000 | 262000 |  | 0
| Капітальний ремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона від вул. Смілянська до житлового будинку № 21 по вул. Вернигори) | 120000 |  | 120000 | 120000 | 69423 | 57.8525
| Капітальний ремонт вул.Гоголя (тротуар, парна сторона від вул.Митницької до вул.Небесної Сотні) | 248321.41 |  | 248321.41 | 248321.41 | 72255.6 | 29.0976
| Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. В.Чорновола до вул. Ю.Іллєнка) в м. Черкаси | 1700000 |  | 1700000 | 1700000 | 1267964.53 | 74.5861
| Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна та непарна сторона, від вул. Казбетська до вул. Крилова) | 100000 |  | 100000 | 100000 | 93000 | 93
| Капітальний ремонт вул. Десантників (тротуар, парна, непарна сторона) від вул. Вернигори до вул. Хоменка | 900000 |  | 900000 | 900000 | 559693.4 | 62.1882
| Капітальний ремонт вул. Іллєнка (тротуар, парна сторона, непарна сторона, від вул. Амброса до вул. Толстого) | 1490000 |  | 1490000 | 1490000 | 983464 | 66.0043
| Капітальний ремонт вул. Крилова (тротуар, парна сторона від вул. Надпільна до вул. І.Гонти) | 492463.4 |  | 492463.4 | 492463.4 | 302826 | 61.4921
| Капітальний ремонт вул. Надпільна (тротуар, непарна сторона, від вул. Пастерівська до вул. Кривалівська) | 800000 |  | 800000 | 800000 | 103000 | 12.875
| Капітальний ремонт вул. Нарбутівська (тротуар, парна сторона, від вул. Cемеренківська до вул. Подолинського) в м. Черкаси | 760000 |  | 760000 | 760000 | 88000 | 11.5789
| Капітальний ремонт вул. Новопричистенська (тротуар, парна сторона, від вул.Гоголя до вул.Благовісна) | 450000 |  | 450000 | 450000 | 443218.19 | 98.4929
| Капітальний ремонт вул. Онопрієнка (тротуар, непарна сторона, від вул. Смаглія до ж/б № 1 по вул.Генерала Момота) | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 0
| Капітальний ремонт вул. Пахарів Хутір (тротуар, непарна сторона, від вул. М. Старицького до санаторію "Пролісок") | 1384000 |  | 1384000 | 1384000 | 1123540.5 | 81.1807
| Капітальний ремонт вул. Пацаєва (тротуару від житлового будинку 14 до будинку 24 по вул. Пацаєва) | 37043 |  | 37043 | 37043 |  | 0
| Капітальний ремонт вул. Смаглія (тротуар, парна сторона, від вул. Онопрієнка до вул. О. Панченка) | 120000 |  | 120000 | 120000 | 87660 | 73.05
| Капітальний ремонт вул. Смілянської (тротуар, парна сторона, від вул. Вернигори до вул. Хоменка) в м. Черкаси | 1490000 |  | 1490000 | 1490000 | 7500 | 0.50336
| Капітальний ремонт вул. Смілянська (тротуар, парна сторона від залізничного мосту до вул. Вернигори) | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 0
| Капітальний ремонт вул. Університетська (тротуар, непарна сторона, від вул. Надпільна до вул. І. Гонти) | 563698.2 |  | 563698.2 | 563698.2 | 356469 | 63.2376
| Капітальний ремонт вул. Хрещатик (тротуар, паркувальний майданчик, непарна сторона) від вул. Франка до вул. Пушкіна | 990439.2 |  | 990439.2 | 990439.2 |  | 0
| Капітальний ремонт пров. Поштовий в м.Черкаси | 350000 |  | 350000 | 350000 | 60000 | 17.1429
| Капітальний ремонт провулку Рибальський | 971238.81 |  | 971238.81 | 971238.81 |  | 0
| Капітальний ремонт провулку Слобідський | 700000 |  | 700000 | 700000 | 647452.24 | 92.4932
| Капітальний ремонт вул. Бидгощська від вул. Різдвяної до міжквартального проїзду від вул. Г. Сагайдачного до будівлі 175 по вул. Різдвяній в м. Черкаси | 3442224 |  | 3442224 | 3442224 |  | 0
| Капітальний ремонт вул. Весела в м.Черкаси | 500000 |  | 500000 | 500000 | 78000 | 15.6
| Капітальний ремонт вул. Волкова (від вул. Чорновола до вул. Різдвяної) (в т.ч. паркувальний майданчик поблизу будинку №1 по вул. В. Чорновола) в м. Черкаси | 134745 |  | 134745 | 134745 |  | 0
| Капітальний ремонт вул. Максима Кривоноса (від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Крилова) | 700000 |  | 700000 | 700000 | 80000 | 11.4286
| Капітальний ремонт вул. Пацаєва (встановлення світлофору біля ЗОШ № 14) в м. Черкаси | 356592.92 |  | 356592.92 | 356592.92 | 324606.55 | 91.03
| Капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси | 588015.05 |  | 588015.05 | 588015.05 |  | 0
| Капітальний ремонт вул. Симиренківська (від вул. Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м. Черкаси | 4898912.05 |  | 4898912.05 | 4898912.05 | 1072922.66 | 21.9012
| Капітальний ремонт вул. Університетська (парна сторона, від вул. Надпільна до вул. І. Гонти) | 80000 |  | 80000 | 80000 | 80000 | 100
| Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою)) | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 |  | 0
| Реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С. Кішки до вул. Пастерівська) | 298246.8 |  | 298246.8 | 298246.8 | 271999.2 | 91.1994
| Реконструкція вул. С. Кішки (тротуар, парна сторона, від вул. Бидгощська до вул. Чайковського) | 400962.8 |  | 400962.8 | 400962.8 |  | 0
| Реконструкція вул. Новопричистенська (тротуар, парна сторона, від вул. Нарбутівської до вул. Г. Сагайдачного) | 640000 |  | 640000 | 640000 | 525585 | 82.1227
| Реконструкція узвозу Пастерівський | 56033.83 |  | 56033.83 | 56033.83 | 54212.15 | 96.749
| Реконструкція вул. Гагаріна (від парку Сосновий Бір до узвозу Франка) в м. Черкаси | 341685.56 |  | 341685.56 | 341685.56 |  | 0
| Реконструкція вул. Генерела Момота (перехрестя з вулицями Онопрієнка, Лісова Просіка) | 5100000 |  | 5100000 | 5100000 | 67940 | 1.3322
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ
2 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 146971732.01 | 420000 | 146551732.01 | 146551732.01 | 69181244.24 | 47.206
| Поточні видатки | 420000 | 420000 |  |  | 0 | 0
| Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 420000 | 420000
| Капітальні видатки | 146551732.01 |  | 146551732.01 | 146551732.01 | 69181244.24 | 47.206
| Капітальний ремонт між квартального проїзду від вул. Пацаєва, 14 до вул. Гетьмана Сагайдачного 241 м. Черкаси | 1400000 |  | 1400000 | 1400000 | 207831.83 | 14.8451
| Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Благовісна буд.330; буд. 332 | 1450000 |  | 1450000 | 1450000 | 62676 | 4.3225
| Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Волкова, 103 до вул. Амброса, 12 м. Черкаси | 843928 |  | 843928 | 843928 | 78878.8 | 9.3466
| Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Гетьмана Сагайдачного від буд. 243 до вул. Подолинського, 24 м. Черкаси | 1300000 |  | 1300000 | 1300000 | 70000 | 5.3846
| Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Різдвяна, 62 до вул. Благовісна, 455 в м. Черкаси | 1360000 |  | 1360000 | 1360000 | 62119 | 4.5676
| Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Різдвяна буд. 9 до вул. Ю. Іллєнка буд. 22 в м. Черкаси | 1450000 |  | 1450000 | 1450000 | 71895 | 4.9583
| Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 82, Нарбутівська 187 в м. Черкаси | 200000 |  | 200000 | 200000 | 24574 | 12.287
| Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 54,56 від вул. Чехова до вул. Гоголя м. Черкаси | 1400000 |  | 1400000 | 1400000 | 60885 | 4.3489
| Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Ю. Іллєнка, 130 до вул. Різдвяна 115 м. Черкаси | 838910 |  | 838910 | 838910 | 310747.5 | 37.0418
| Капітальний ремонт вул.Пилипенка (тротуар парна сторона) від вул. Пастерівської до вул. М.Залізняка, м. Черкаси | 18531 |  | 18531 | 18531 |  | 0
| Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси | 225374.49 |  | 225374.49 | 225374.49 |  | 0
| Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси | 5493486.05 |  | 5493486.05 | 5493486.05 | 1651134.61 | 30.0562
| Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси | 8900000 |  | 8900000 | 8900000 | 3690982.75 | 41.4717
| Капітальний ремонт вул. Нарбутівська від вул. Ю. Іллєнка до вул. Різдвяна м. Черкаси | 1832328.6 |  | 1832328.6 | 1832328.6 | 13476.43 | 0.73548
| Капітальний ремонт вул.Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси | 30773906.64 |  | 30773906.64 | 30773906.64 | 29263818.61 | 95.093
| Капітальний ремонт вул. Ю. Іллєнка від вул. Нарбутівська до вул. Нижня Горова в м. Черкаси (виготовлення ПКД) | 900000 |  | 900000 | 900000 |  | 0
| Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського | 4415679.03 |  | 4415679.03 | 4415679.03 | 2342317.42 | 53.0455
| Реконструкція вул. Б. Вишневецького (тротуар) від вул. Хрещатик до Замкового узвозу, м. Черкаси | 50000 |  | 50000 | 50000 | 25908 | 51.816
| Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. Черкаси | 28662 |  | 28662 | 28662 |  | 0
| Реконструкція тротуару по бул.Шевченка (непарна сторона) від вул. Пушкіна до вул. Франка (мощення) | 587032 |  | 587032 | 587032 | 513120.21 | 87.4092
| Реконструкція сходів з вулиці Верхня Горова до вул. Гагаріна (біля Саду мрій) | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 0
| Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жужоми до вул. С.Смірнова м. Черкаси | 500000 |  | 500000 | 500000
| Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси | 1241860 |  | 1241860 | 1241860 |  | 0
| Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси | 1389770 |  | 1389770 | 1389770 |  | 0
| Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси | 6015289.85 |  | 6015289.85 | 6015289.85 | 5520 | 0.091766
| Реконструкція вул.Добровольського від бул.Шевченка до вул.Сагайдачного м.Черкаси (виготовлення ПКД) | 869890 |  | 869890 | 869890 | 280000 | 32.188
| Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (І черга) | 19000000 |  | 19000000 | 19000000 | 10997865.81 | 57.8835
| Реконструкція вул.Козацька від вул. Г. Дніпра до набережної м.Черкаси (виготовлення ПКД) | 1306865 |  | 1306865 | 1306865 | 774800 | 59.2869
| Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Я. Галана | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Реконструкція вул. Новопречистенська від вул. Гетьмана Сагайдачного до вул. С. Амброса в м. Черкаси (виготовлення ПКД) | 450000 |  | 450000 | 450000 |  | 0
| Реконструкція вул. Різдвяна від вул. Толстого до вул. Нарбутівська м. Черкаси | 1047000 |  | 1047000 | 1047000 | 71900 | 6.8672
| Реконструкція вул. Сержанта Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси | 7625000 |  | 7625000 | 7625000 | 514873.6 | 6.7524
| Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Бидгощська до пр-т Хіміків м. Черкаси (виготовлення ПКД) | 653455 |  | 653455 | 653455 | 653401.44 | 99.9918
| Реконструкція вул.Сумгаїтської від межі міста до вул. Одеської | 120000 |  | 120000 | 120000 |  | 0
| Реконструкція вул.Чайковського від вул.Максима Залізняка до вул.Вячеслава Чорновола м.Черкаси (виготовлення ПКД) | 1098615 |  | 1098615 | 1098615 | 612700 | 55.7702
| Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси | 19000000 |  | 19000000 | 19000000 | 8097174.15 | 42.6167
| Реконструкція бул. Шевченка від вул. Лазарєва до вул. Б.Вишневецького м. Черкаси | 1202852 |  | 1202852 | 1202852 | 526428 | 43.765
| Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Енгельса від бульв. Шевченка до вул. Бидгощської | 188517.54 |  | 188517.54 | 188517.54 | 150002.54 | 79.5695
| Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Смілянської від вул. Фрунзе до вул. 30- річчя Перемоги | 1334316.4 |  | 1334316.4 | 1334316.4 | 1334316.4 | 100
| Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна | 119695.6 |  | 119695.6 | 119695.6 |  | 0
| Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси | 4018084.68 |  | 4018084.68 | 4018084.68 | 23838.87 | 0.59329
| Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси | 6572376.13 |  | 6572376.13 | 6572376.13 | 6524474.27 | 99.2712
| Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси | 6777200 |  | 6777200 | 6777200 |  | 0
| Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгаїтської до вул.Хоменко | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 |  | 0
| Будівництво набережної між вул. Козацька та вул. С. Смірнова м. Черкаси (виготовлення ПКД) | 453107 |  | 453107 | 453107 | 163584 | 36.1027
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 320513081.62 | 125629764.72 | 194883316.9 | 194883068.58 | 138848405.22 | 43.3207

## напрямки
Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на 2020 рік в розрізі напрямків
[7 empty] | (грн.) |  | 6301656.49 | 3755111.07
Найменування | План 2020 року | в тому числі: |  |  |  |  | Профінансовано станом на 30.06.2020 | з них:
|  | заробітня плата | нарахування на заробітню плату | предмети, матеріали, обладнання та інвентар | послуги сторонніх організацій | оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |  | заробітня плата | нарахування на заробітню плату | предмети, матеріали, обладнання та інвентар | послуги сторонніх організацій | оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
Терміновий (позаплановий) поточний ремонт та утримання об’єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.: | 70931500 | 32581041.56 | 7167829.14 | 17661302.51 | 13431326.79 | 90000 | 24215209.39 | 12622402.25 | 2510712.95 | 7592211.55 | 1429402.64 | 60480
ремонт дорожнього покриття | 44660771 | 24783752.36 | 5452425.53 | 9861110.65 | 4563482.46 |  | 12249022.93 | 6538671.22 | 1342526.16 | 3559454.16 | 808371.39
ремонт пішохідних тротуарів | 3800014 | 442626.39 | 97377.81 | 1608909.64 | 1651100.16 |  | 784252.46 | 118220.16 | 26008.5 | 542085 | 97938.8
ремонт внутрішньо-квартальних проїздів | 2700000 | 663934.43 | 146065.57 | 1890000 |  |  | 808130.02 | 185017.97 | 40703.95 | 582408.1
поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації | 1862874 | 1258138.53 | 276790.47 | 327945 |  |  | 987068.74 | 540749.6 | 118374.14 | 327945
нанесення розмітки проїзної частини міста | 5800000 |  |  |  | 5800000 |  | 0
поточний ремонт та утримання технічних засобів організації дорожнього руху | 2249988 | 204908.2 | 45079.8 | 887707.73 | 1112292.27 |  | 601818.97 | 23426.16 | 4412.33 | 355339.93 | 218640.55
інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства), в т.ч.: | 9857853 | 5227681.65 | 1150089.96 | 3085629.49 | 304451.9 | 90000 | 8784916.27 | 5216317.14 | 978687.87 | 2224979.36 | 304451.9 | 60480
зимове та літнє утримання доріг | 8631317.66 | 5000408.95 | 1100089.96 | 2302383.85 | 228434.9 |  | 7981522.22 | 4989044.44 | 928687.87 | 1835355.01 | 228434.9
інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства | 0 | [5 empty] | 0
поточний ремонт та утримання штучних споруд малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту | 1226535.34 | 227272.7 | 50000 | 783245.64 | 76017 | 90000 | 803394.05 | 227272.7 | 50000 | 389624.35 | 76017 | 60480
11364.51
|  | 0 | 0

## зп
КП "ЧЕЛУАШ"
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | разом | Залишок призначень
план використання коштів
зп | 2450184.33 | 2732815.41 | 2724843.21 | 1813038.15 | 3824177.54 | 2798116.04 | 1932173.14 | 1907582.98 | 1819057.7 | 1819058.41 | 1800388.57 | 6959606.08 | 32581041.56 | 3684205.04
нарах | 539040.54 | 601219.38 | 599465.5 | 398868.41 | 841319.07 | 615585.54 | 425078.09 | 419668.26 | 400192.69 | 400192.85 | 396085.49 | 1531113.32 | 7167829.14 | 1076740.66
разом | 2989224.87 | 3334034.79 | 3324308.71 | 2211906.56 | 4665496.61 | 3413701.58 | 2357251.23 | 2327251.24 | 2219250.39 | 2219251.26 | 2196474.06 | 8490719.4 | 39748870.7 | 19938673.12
фактично сплачено
зп | 948984.59 | 2504768.61 | 2124381.08 | 2397486.74 | 2179003.61 | 2504345.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12658969.64 | 15177727.42
нарах | 184925.43 | 509385.11 | 423154.68 | 479834.53 | 424895.78 | 496562.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2518757.78
разом, в т.ч. | 1133910.02 | 3014153.72 | 2547535.76 | 2877321.27 | 2603899.39 | 3000907.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15177727.42
аванс | 948984.59 | 1025470.8 | 1012313.62 | 1178794.46 | 988424.2 | 1085369.72
нарах | 184925.43 | 204414.77 | 200234.08 | 227956.04 | 195508.73 | 212724.42
з/п |  | 1396256.28 | 1000620.26 | 1132612.48 | 1018648.42 | 1235959.75 | [7 empty] | 4760945.7
нарах |  | 287538.18 | 201776.67 | 234862.35 | 203200.73 | 244101.52
відпускні |  | 83041.53 | 93848.63 | 86079.8 | 164820.51 | 174315.52
нарах |  | 17432.16 | 21143.93 | 17016.14 | 26186.32 | 39736.31
розрахункові |  |  | 17598.57 |  | 7110.48 | 8700.02
З/п з нарахуваннями (по датам)
січень: |  | 2817704.48
аванс | 2020-01-21 | 1133910.02
з/п | 2020-02-07 | 1683794.46
розрахункові, відпускні
лютий: |  | 2532756.19
аванс | 2020-02-20 | 1229885.57
з/п | 2020-03-05 | 1202396.93
розрахункові | 07,24.02.2020 | 100473.69
березень: |  | 2712613.66
аванс | 2020-03-18 | 1212547.7
з/п | 2020-04-06 | 1367474.83
відпускні, розрахункові | 05,17,23.03.2020 | 132591.13
квітень: |  | 2731695.59
аванс | 2020-04-16 | 1406750.5
з/п | 2020-05-07 | 1221849.15
відпускні | 2020-04-06 | 103095.94
розрахункові | .04.20
травень |  | 2862111.51
аванс | 2020-05-20 | 1183932.93
з/п | 2020-06-04 | 1480061.27
розрахункові, відпускні | 07,20.05.2020 | 198117.31
червень |  | 1520845.99
аванс | 2020-06-18 | 1298094.14
з/п | .07.20
розрахункові, відпускні | 03,05,23.06.2020 | 222751.85
липень |  | 0
аванс | .07.20
з/п | .08.20
розрахункові | .07.20
серпень |  | 0
аванс | .08.20
з/п | .09.20
відпускні
розрахункові
вересень |  | 0
аванс | .09.20
з/п | .10.20
відпускні | .09.20
розрахункові | .09.20
жовтень |  | 0
аванс | .10.20
з/п | .11.20
відпускні | .10.20
розрахункові | .10.20
листопад |  | 0
аванс | .11.20
з/п | .12.20
відпускні | .11.20
грудень |  | 0
аванс | .12.20
з/п | .12.20
розрахункові | .12.20
відпускні | .12.20
РАЗОМ |  | 15177727.42 | 0