## Table 2
Використання коштів,
передбачених на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг у 2020 році
(грн.)
№ з/п | Назва напрямків | Разом видатків на поточний рік | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Профінансовано на 30.10.2020 | Відсоток виконання до річного плану
бюджет розвитку
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
КОМПЛЕКСУ
1 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 187977789.63 | 133834877.03 | 54142912.6 | 54142664.28 | 138737079.32 | 73.81
| Поточні видатки | 133835125.35 | 133834877.03 | 248.32 |  | 101706714.03 | 75.99
| Поточний ремонт дорожнього покриття | 28734718 | 28734718 |  |  | 25675472.46 | 89.35
| Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації | 7500000 | 7500000 |  |  | 5844650.99 | 77.93
| Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху | 4983394 | 4983394 |  |  | 4232192 | 84.93
| Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об'єктів вулично-дорожньої мережі) | 248.63 | 0.31 | 248.32
| Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг) | 14523753.79 | 14523753.79 |  |  | 12522407.87 | 86.22
| Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч: | 78093010.93 | 78093010.93 |  |  | 53431990.71 | 68.42
| Поточний ремонт дорожнього покриття | 41142952.11 | 41142952.11 |  |  | 31223872.68 | 75.89
| Поточний ремонт пішоходних тротуарів | 3800014 | 3800014 |  |  | 3219157.76 | 84.71
| Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 9857000 | 9857000 |  |  | 3695664.17 | 37.49
| Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації | 1862874 | 1862874 |  |  | 1645361 | 88.32
| Нанесення розмітки проїзної частини | 3951710.4 | 3951710.4 |  |  | 481164
| Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху | 2249988 | 2249988 |  |  | 1282648.11 | 57.01
| Погашення кредиторської заборгованісті за рішенням суду | 123771.33 | 123771.33 |  |  | 123771.33 | 100
| Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства) | 15104701.09 | 15104701.09 |  |  | 11760351.66 | 77.86
| Капітальні видатки | 54142664.28 |  | 54142664.28 | 54142664.28 | 37030365.29 | 68.39
| Капітальний ремонт міжквартального проїзду від ж/б № 184 до ж/б № 180 по вул.Благовісна | 1292423 |  | 1292423 | 1292423 | 1129577.78 | 87.4
| Капітальний ремонт міжквартального проїзду від буд. № 1 по вул. Десантників до житлового будинку № 23 по | 778053 |  | 778053 | 778053 | 694645.69 | 89.28
| Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Чехова до вул. Юрія Іллєнка, 11 | 1594168 |  | 1594168 | 1594168 | 1452962.8 | 91.14
| Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вулиці Хоменка до житлового будинку № 1 по вул. Десантників в м.Черкаси (включаючи під'їзд до ДНЗ № 89 "Котигорошко" між будинками № 18 та 18/1 по | 1086026.73 |  | 1086026.73 | 1086026.73 | 738690.53 | 68.02
| Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Героїв Дніпра вздовж житловго будинку № 51 до ЗОШ НВК № 34 | 1490000 |  | 1490000 | 1490000 | 958882.82 | 64.35
| Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул.Героїв Дніпра вздовж житлового будинку №69 до ДНЗ №34 | 1490000 |  | 1490000 | 1490000 | 70965 | 4.76
| Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б Генерала Момота 3 до вул. Смаглія (між "Черкаським професійним автодорожнім ліцеєм" та ВПУ ім. Г.Ф. Короленка) | 554145 |  | 554145 | 554145 | 27854
| Капітальний ремонт пішохідної доріжки по периметру дитячого спортивного комплексу прибудинкової території ж/б № 1, 3, 5, 7 по вул. Генерала Момота | 1505589.19 |  | 1505589.19 | 1505589.19 | 1382359.99 | 91.82
| Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул.Гетьмана Сагайдачного 237 до вул. Подолинського 24 | 146791.2 |  | 146791.2 | 146791.2 | 134338.8 | 91.52
| Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б 243 до ж/б № 239 по вул. Г. Сагайдачного в м. Черкаси | 343620.67 |  | 343620.67 | 343620.67 | 340885.04 | 99.2
| Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 231 до ж/б № 237 по вул. Г. Сагайдачного в м. Черкаси | 307052.62 |  | 307052.62 | 307052.62 | 300071.08 | 97.73
| Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Г. Сагайдачного до ж/б № 168 м. Черкаси | 254674.78 |  | 254674.78 | 254674.78 | 26000 | 10.21
| Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Кобзарська до вул. Берегова | 30272.94 |  | 30272.94 | 30272.94
| Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 24 по вул. Подолинського до ДНЗ № 60 в м. Черкаси | 60000 |  | 60000 | 60000
| Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 2 по вул.С.Смірнова до вул.Гагаріна вздовж ж/б № 49 по | 1490000 |  | 1490000 | 1490000 | 70965 | 4.76
| Капітальний ремонт пішохідної алеї по вул. Хрещатик (непарна сторона, від вул. Університетська до вул. Крилова) | 1250081 |  | 1250081 | 1250081 | 1023481 | 81.87
| Капітальний ремонт вул. Амброса (тротуар, парна сторона від вул. Новопричистенська до вул. Іллєнка) | 549417.6 |  | 549417.6 | 549417.6 | 338320 | 61.58
| Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, непарна сторона від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні) | 1088678 |  | 1088678 | 1088678 | 801000 | 73.58
| Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні) | 937800 |  | 937800 | 937800 | 812196 | 86.61
| Капремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона, від вул. Лук’янова до вул. Десантників) | 163736 |  | 163736 | 163736 | 40747.14
| Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку №20 по вул. Вернигори, 20) | 262000 |  | 262000 | 262000 | 49643.15
| Капітальний ремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона від вул. Смілянська до житлового будинку № 21 | 1142326.56 |  | 1142326.56 | 1142326.56 | 69423 | 6.08
| Капітальний ремонт вул.Гоголя (тротуар, парна сторона від вул.Митницької до вул.Небесної Сотні) | 72255.92 |  | 72255.92 | 72255.92 | 72255.6 | 100
| Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. В.Чорновола до вул. Ю.Іллєнка) в м. Черкаси | 1528250.48 |  | 1528250.48 | 1528250.48 | 1498233.67 | 98.04
| Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна та непарна сторона, від вул. Казбетська до вул. Крилова) | 93000 |  | 93000 | 93000 | 93000 | 100
| Капітальний ремонт вул. Десантників (тротуар, парна, непарна сторона) від вул. Вернигори до вул. Хоменка | 1579872.34 |  | 1579872.34 | 1579872.34 | 1290315.25 | 81.67
| Капітальний ремонт вул. Іллєнка (тротуар, парна сторона, непарна сторона, від вул. Амброса до вул. Толстого) | 1490000 |  | 1490000 | 1490000 | 1297621 | 87.09
| Капітальний ремонт вул. Крилова (тротуар, парна сторона від вул. Надпільна до вул. І.Гонти) | 492463.4 |  | 492463.4 | 492463.4 | 483571.4 | 98.19
| Капітальний ремонт вул. Надпільна (тротуар, непарна сторона, від вул. Пастерівська до вул. Кривалівська) | 1568097 |  | 1568097 | 1568097 | 1532855.18 | 97.75
| Капітальний ремонт вул. Нарбутівська (тротуар, парна сторона, від вул. Cемеренківська до вул. Подолинського) | 1434005 |  | 1434005 | 1434005 | 627674 | 43.77
| Капітальний ремонт вул. Новопричистенська (тротуар, парна сторона, від вул.Гоголя до вул.Благовісна) | 708952 |  | 708952 | 708952 | 700986.94 | 98.88
| Капітальний ремонт вул. Онопрієнка (тротуар, непарна сторона, від вул. Смаглія до ж/б № 1 по вул.Генерала | 30777 |  | 30777 | 30777 | 30777
| Капітальний ремонт вул. Пахарів Хутір (тротуар, непарна сторона, від вул. М. Старицького до санаторію | 1263843.44 |  | 1263843.44 | 1263843.44 | 1123540.5 | 88.9
| Капітальний ремонт вул. Смаглія (тротуар, парна сторона, від вул. Онопрієнка до вул. О. Панченка) | 1588051.58 |  | 1588051.58 | 1588051.58 | 87660 | 5.52
| Капітальний ремонт вул. Смілянської (тротуар, парна сторона, від вул. Вернигори до вул. Хоменка) в м. | 1443030.1 |  | 1443030.1 | 1443030.1 | 1402401.08 | 97.18
| Капітальний ремонт вул. Університетська (тротуар, непарна сторона, від вул. Надпільна до вул. І. Гонти) | 563698.2 |  | 563698.2 | 563698.2 | 554758.2 | 98.41
| Капітальний ремонт вул. Хрещатик (тротуар, паркувальний майданчик, непарна сторона) від вул. Франка до | 979790 |  | 979790 | 979790 | 967975 | 98.79
| Капітальний ремонт пров. Поштовий в м.Черкаси | 555516.96 |  | 555516.96 | 555516.96 | 555516.96 | 100
| Капітальний ремонт провулку Рибальський | 1095282 |  | 1095282 | 1095282 | 940266 | 85.85
| Капітальний ремонт провулку Слобідський | 647452.24 |  | 647452.24 | 647452.24 | 647452.24 | 100
| Капітальний ремонт вул. Бидгощська від вул. Різдвяної до міжквартального проїзду від вул. Г. Сагайдачного до будівлі 175 по вул. Різдвяній в м. Черкаси | 3442224 |  | 3442224 | 3442224 | 2337604
| Капітальний ремонт вул. Весела в м.Черкаси | 932300.23 |  | 932300.23 | 932300.23 | 930679.24 | 99.83
| Капітальний ремонт вул. Волкова (від вул. Чорновола до вул. Різдвяної) (в т.ч. паркувальний майданчик поблизу будинку №1 по вул. В. Чорновола) в м. Черкаси | 134745 |  | 134745 | 134745
| Капітальний ремонт вул. Максима Кривоноса (від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Крилова) | 376199.77 |  | 376199.77 | 376199.77 | 80000 | 21.27
| Капітальний ремонт вул. Пацаєва (встановлення світлофору біля ЗОШ № 14) в м. Черкаси | 356592.92 |  | 356592.92 | 356592.92 | 324606.55 | 91.03
| Капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси | 588015.05 |  | 588015.05 | 588015.05
| Капітальний ремонт площі "Слави" | 652153 |  | 652153 | 652153 | 488762.96
| Капітальний ремонт вул. Симиренківська (від вул. Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м. Черкаси | 4898912.05 |  | 4898912.05 | 4898912.05 | 3897487.78 | 79.56
| Капітальний ремонт вул. Університетська (парна сторона, від вул. Надпільна до вул. І. Гонти) | 80000 |  | 80000 | 80000 | 80000 | 100
| Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою)) | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 1487361.57
| Реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С. Кішки до вул. Пастерівська) | 298246.8 |  | 298246.8 | 298246.8 | 271999.2 | 91.2
| Реконструкція вул. С. Кішки (тротуар, парна сторона, від вул. Бидгощська до вул. Чайковського) | 400962.8 |  | 400962.8 | 400962.8
| Реконструкція вул. Новопричистенська (тротуар, парна сторона, від вул. Нарбутівської до вул. Г. Сагайдачного) | 534681 |  | 534681 | 534681 | 525585 | 98.3
| Реконструкція узвозу Пастерівський | 54212.15 |  | 54212.15 | 54212.15 | 54212.15 | 100
| Реконструкція вул. Гагаріна (від парку Сосновий Бір до узвозу Франка) в м. Черкаси | 341685.56 |  | 341685.56 | 341685.56
| Реконструкція вул. Генерела Момота (перехрестя з вулицями Онопрієнка, Лісова Просіка) | 4600540 |  | 4600540 | 4600540 | 2182198 | 47.43
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ
2 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 146731445.01 | 420000 | 146311445.01 | 146311445.01 | 107202641.81 | 73.27
| Поточні видатки | 420000 | 420000 |  |  | 0 | 0
| Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 420000 | 420000
| Капітальні видатки | 146311445.01 |  | 146311445.01 | 146311445.01 | 107202641.81 | 73.27
| Капітальний ремонт між квартального проїзду від вул. Пацаєва, 14 до вул. Гетьмана Сагайдачного 241 м. Черкаси | 1600000 |  | 1600000 | 1600000 | 871848.62 | 54.49
| Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Благовісна буд.330; буд. 332 | 1450000 |  | 1450000 | 1450000 | 1243264 | 85.74
| Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Волкова, 103 до вул. Амброса, 12 м. Черкаси | 703928 |  | 703928 | 703928 | 288990.94 | 41.05
| Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Гетьмана Сагайдачного від буд. 243 до вул. Подолинського, 24 м. Черкаси | 1400000 |  | 1400000 | 1400000 | 85746 | 6.12
| Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Різдвяна, 62 до вул. Благовісна, 455 в м. Черкаси | 1360000 |  | 1360000 | 1360000 | 62119 | 4.57
| Черкаси | 1450000 |  | 1450000 | 1450000 | 78352 | 5.4
| Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 82, Нарбутівська 187 в м. Черкаси | 200000 |  | 200000 | 200000 | 177843.68 | 88.92
| Черкаси | 1400000 |  | 1400000 | 1400000 | 76310 | 5.45
| Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Ю. Іллєнка, 130 до вул. Різдвяна 115 м. Черкаси | 838910 |  | 838910 | 838910 | 614039.09 | 73.19
| Черкаси | 18531 |  | 18531 | 18531
| Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси | 225374.49 |  | 225374.49 | 225374.49
| Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси | 5493486.05 |  | 5493486.05 | 5493486.05 | 4100415.51 | 74.64
| Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси | 8900000 |  | 8900000 | 8900000 | 3702706.17 | 41.6
| Капітальний ремонт вул. Нарбутівська від вул. Ю. Іллєнка до вул. Різдвяна м. Черкаси | 1832328.6 |  | 1832328.6 | 1832328.6 | 1450854.2 | 79.18
| Капітальний ремонт вул.Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси | 38773906.64 |  | 38773906.64 | 38773906.64 | 38640322.24 | 99.66
| ПКД) | 900000 |  | 900000 | 900000 | 81861 | 9.1
| Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського | 4415679.03 |  | 4415679.03 | 4415679.03 | 2858724.22 | 64.74
| Реконструкція вул. Б. Вишневецького (тротуар) від вул. Хрещатик до Замкового узвозу, м. Черкаси | 140148 |  | 140148 | 140148 | 25908 | 18.49
| Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. Черкаси | 28662 |  | 28662 | 28662
| Реконструкція тротуару по бул.Шевченка (непарна сторона) від вул. Пушкіна до вул. Франка (мощення) | 587032 |  | 587032 | 587032 | 513120.21 | 87.41
| Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жужоми до вул. С.Смірнова м. Черкаси | 500000 |  | 500000 | 500000 | 38663
| Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси | 1241860 |  | 1241860 | 1241860
| Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси | 1389770 |  | 1389770 | 1389770 | 174611.53 | 12.56
| Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси | 4515289.85 |  | 4515289.85 | 4515289.85 | 4505520 | 99.78
| Реконструкція вул.Добровольського від бул.Шевченка до вул.Сагайдачного м.Черкаси (виготовлення ПКД) | 869890 |  | 869890 | 869890 | 558664 | 64.22
| Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (І черга) | 20500000 |  | 20500000 | 20500000 | 18681511.84 | 91.13
| Реконструкція вул.Козацька від вул. Г. Дніпра до набережної м.Черкаси (виготовлення ПКД) | 1306865 |  | 1306865 | 1306865 | 774800 | 59.29
| Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Я. Галана | 640346 |  | 640346 | 640346 | 640345.15
| (виготовлення ПКД) | 450000 |  | 450000 | 450000 | 118303.38 | 26.29
| Реконструкція вул. Різдвяна від вул. Толстого до вул. Нарбутівська м. Черкаси | 1047000 |  | 1047000 | 1047000 | 753900 | 72.01
| Реконструкція вул. Сержанта Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси | 7625000 |  | 7625000 | 7625000 | 514873.6 | 6.75
| Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Бидгощська до пр-т Хіміків м. Черкаси (виготовлення ПКД) | 653455 |  | 653455 | 653455 | 653401.44 | 99.99
| Реконструкція вул.Сумгаїтської від межі міста до вул. Одеської | 120000 |  | 120000 | 120000
| (виготовлення ПКД) | 1098615 |  | 1098615 | 1098615 | 612700 | 55.77
| Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси | 19000000 |  | 19000000 | 19000000 | 15560782.91 | 81.9
| Реконструкція бул. Шевченка від вул. Лазарєва до вул. Б.Вишневецького м. Черкаси | 742417 |  | 742417 | 742417 | 526428 | 70.91
| Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Енгельса від бульв. Шевченка до | 188517.54 |  | 188517.54 | 188517.54 | 150002.54 | 79.57
| Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Смілянської від вул. Фрунзе до вул. | 1334316.4 |  | 1334316.4 | 1334316.4 | 1334316.4 | 100
| Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до | 119695.6 |  | 119695.6 | 119695.6
| Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до | 2018084.68 |  | 2018084.68 | 2018084.68 | 23838.87 | 1.18
| Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда | 6572376.13 |  | 6572376.13 | 6572376.13 | 6524474.27 | 99.27
| Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до | 2147200 |  | 2147200 | 2147200 | 19496
| Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгаїтської до вул.Хоменко | 59654 |  | 59654 | 59654
| Будівництво набережної між вул. Козацька та вул. С. Смірнова м. Черкаси (виготовлення ПКД) | 453107 |  | 453107 | 453107 | 163584 | 36.1
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 334709234.64 | 134254877.03 | 200454357.61 | 200454109.29 | 245939721.13 | 73.48