## дод. 12
Додаток № 12 до рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від _________ № ______
ВИДАТКИ
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг у 2019 році
(грн.)
№ з/п |  | Назва напрямків | Разом видатків на поточний рік | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Касові видатки станом на 02.08.19 | з них | Відсоток виконання до річного плану | Відсоток виконання до плану 7 місяців
| № Дії Програми соціально-економічного та культурного розвитку |  |  |  |  | бюджет розвитку |  | спец фонд |  |  | Залишок призначень до плану 7 місяців | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Разом
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
1 |  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 185817849.43 | 147162913.97 | 38654935.46 | 38637446.96 | 128153674.4 |  | 68.9674 | 98.1304 | -383836.29 | 3100000 | 17854577.81 | 7924843.79 | 18365668.33 | 33639754.55 | 14798453.55 | 18576627.5 | 11179247.96 | 6715162.28 | 5820000 | 4720000 | 4486066.7 | 147180402.47 | 0
|  | Поточні видатки | 147180402.47 | 147162913.97 | 17488.5 |  | 114643761.82 |  | 77.8934 | 100.3359 | 592568.8 | 100000 | 2914334 | 1519500 | 8465191 | 28265160.72 | 9467295 | 9133685.32 | 6839247.96 | 2349086 | 420000 | 420000 | 420000 | 70313500
|  | Поточний ремонт дорожнього покриття | 48899000 | 48899000 |  |  | 42809445.92 |  | 87.5467 | 99.0102 | [13 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт пішоходних тротуарів; 3: 0; 4: 0 |  | #DIV/0! | [14 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів; 3: 0; 4: 0 |  | #DIV/0! | [14 empty] | 0
|  | Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації | 6300000 | 6300000 |  |  | 3737767.2 |  | 59.3296
|  | Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху | 4900000 | 4900000 |  |  | 2815621 |  | 57.4617
|  | 2: Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об"єктів вулично-дорожньої мережі); 3: 50000; 4: 50000 |  | 0
|  | Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг) | 10164500 | 10164500 |  |  | 9909763.12 |  | 97.4939 | [14 empty] | 0
|  | Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч: | 76866902.47 | 76849413.97 | 17488.5 |  | 55371164.58 |  | 72.0351 | 101.795 | -976405.09 | 3000000 | 14940243.81 | 6405343.79 | 9900477.33 | 5374593.83 | 5331158.55 | 9442942.18 | 4340000 | 4366076.28 | 5400000 | 4300000 | 4066066.7 | 76866902.47 | 0
|  | Поточний ремонт дорожнього покриття | 28514898.64 | 28514898.64 |  |  | 19147857.71 |  | 67.1504 | [14 empty] | 0
|  | Поточний ремонт пішоходних тротуарів | 1500003 | 1500003 |  |  | 326646.81 |  | 21.7764 | [14 empty] | 0
|  | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 2600002 | 2600002 |  |  | 1885408.34 |  | 72.5156 | [14 empty] | 0
|  | Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації | 1800000 | 1800000 |  |  | 1121264.19 |  | 62.2925 | [14 empty] | 0
|  | Нанесення розмітки проїзної частини | 4400007 | 4400007 |  |  | 1607721.58 |  | 36.5391 | [14 empty] | 0
|  | Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху | 1517490.5 | 1500002 | 17488.5 |  | 616639.17 | 17240.18 | 40.6355 | [14 empty] | 0
|  | Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства) | 36534501.33 | 36534501.33 |  |  | 30665626.78 |  | 83.9361 | [14 empty] | 0
|  | Капітальні видатки | 38637446.96 |  | 38637446.96 | 38637446.96 | 13509912.58 |  | 34.9659 | 82.7037 | 2825406.68 | 0 | 750000 | 2990870.83 | 5357943 | 652028 | 884000 | 5700477.43 | 7648786.44 | 654403 | 7429290.13 | 4066825.87 | 2502822.26 | 38637446.96 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул.Героїв Майдану до алеї Генерала Путейка (вздовж буд.3/2) в м.Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки) | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 988060 |  | 65.8707 | 65.8707 | 511940 |  | 750000 | 750000 | [9 empty] | 1500000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. С. Амброса до житлового будинку № 6 по вул. Добровольского | 300000 |  | 300000 | 300000 |  |  | 0 | 0 | 300000 |  |  |  | 100000 |  | 100000 | 100000 | [5 empty] | 300000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Г. Сагайдачного до будівлі 175 по вул. Різдвяній в м. Черкаси | 3700000 |  | 3700000 | 3700000 | 300000 |  | 8.1081 | 129.2023 | -67806 |  |  |  | 120000 | 112194 |  |  | 1669000 |  | 1639986 | 134985.87 | 23834.13 | 3700000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду віж ж/б № 184 до ж/б № 180 по вул.Благовісна | 450000 |  | 450000 | 450000 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [7 empty] | 450000 |  |  |  |  | 450000
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків № 10, 12 по вул. Капітана Пилипенка та № 106 по вул.Пастерівська | 112000 |  | 112000 | 112000 | 111464.65 |  | 99.522 | 99.522 | 535.35 |  |  |  | 112000 | [8 empty] | 112000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Різдв'яна до ДНЗ № 43 | 300000 |  | 300000 | 300000 |  |  |  | 0 | 787.43 | [6 empty] | 787.43 | 299212.57 |  |  |  |  | 300000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Амброса (тротуар, парна сторона від вул. Новопричистенська до вул. Іллєнка) | 1490000 |  | 1490000 | 1490000 | 83220 |  | 5.5852 | 104.025 | -3220 |  |  |  | 80000 | -80000 |  | 80000 |  |  |  | 1000000 | 410000 | 1490000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, непарна сторона від вул. Митницька до вул. Н. Сотні) | 375000 |  | 375000 | 375000 |  |  | 0 | 0 | 50000 |  |  |  | 50000 | [6 empty] | 325000 |  | 375000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Н. Сотні) | 375000 |  | 375000 | 375000 |  |  | 0 | 0 | 50000 |  |  |  | 50000 | [6 empty] | 325000 |  | 375000 | 0
|  | Капремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона, від вул. Лук’янова до вул. Десантників) | 163736 |  | 163736 | 163736 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 93736 | 70000 |  | 163736 | 0
|  | Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку №20 по вул. Вернигори, 20) | 262000 |  | 262000 | 262000 |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 41667 |  | 220333 |  |  | 262000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Волкова (тротуар, парна/непарна сторона, від вул. Новопричистенська до вул. Різдвяна) | 1490000 |  | 1490000 | 1490000 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 100000 | -100000 |  | 0 | 100000 |  |  | 1000000 | 390000 | 1490000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Гоголя (тротуар, парна сторона від вул.Митницької до вул.Небесної Сотні) | 1400000 |  | 1400000 | 1400000 | 649000 |  | 46.3571 | 100 | 0 |  |  |  | 50000 | 14000 |  | 585000 |  |  |  | 401000 | 350000 | 1400000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Добровольського (тротуар, непарна сторона, від вул. Чигиринська до вул.Надпільна) | 400000 |  | 400000 | 400000 |  |  |  | 0 | 295000 |  |  |  | 45000 |  |  | 250000 |  |  | 105000 |  |  | 400000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Іллєнка (тротуар, парна сторона/непарна сторона, від вул. Амброса до вул. Толстого) | 1490000 |  | 1490000 | 1490000 |  |  |  | 0 | 60000 |  |  |  | 60000 | -60000 |  | 60000 |  |  | 1000000 |  | 430000 | 1490000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Крилова (тротуар, парна сторона від вул. Надпільна до вул. І.Гонти) | 760000 |  | 760000 | 760000 | 37000 |  |  | #DIV/0! | -37000 |  |  |  | 70000 | -70000 |  | 0 |  |  | 290000 | 470000 |  | 760000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Можайського (тротуар, непарна сторона, від бул. Шевченка до вул. Благовісна) в м.Черкаси | 360834 |  | 360834 | 360834 | 300191 |  | 83.1937 | 83.1937 | 60643 |  |  |  |  | 834 |  | 360000 | [5 empty] | 360834 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Пацаєва (тротуару від житлового будинку 14 до будинку 24 по вул. Пацаєва) | 300000 |  | 300000 | 300000 | 138200 |  | 46.0667 | 853.0864 | -122000 |  |  |  | 40000 | -14000 |  | -9800 | 269800 |  |  | 14000 |  | 300000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Різдвяна (тротуар, парна сторона від вул. Волкова до вул. Толстого) | 1490000 |  | 1490000 | 1490000 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 115000 | -115000 |  | 0 | 115000 |  | 1000000 |  | 375000 | 1490000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Університетська (тротуар, непарна сторона, від вул. Надпільна до вул. І. Гонти) | 760000 |  | 760000 | 760000 | 40000 |  | 5.2632 | 60.6061 | 26000 |  |  |  | 66000 |  |  | 0 |  | 171069 | 407931 | 115000 |  | 760000 | 0
|  | Карітальний ремонт вул. В.Чорновола (тротуар, парна сторона, від вул. А.Лупиноса до пров. А.Яковліва) в м.Черкаси | 3709 |  | 3709 | 3709 | 3709 |  | 100 | 100 | 0 |  |  | 3709 | [9 empty] | 3709 | 0
|  | Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул.Гетьмана Сагайдачного 237 до вул. Подолинського 24 | 550000 |  | 550000 | 550000 | 351000 |  | 63.8182 | 1755 | -331000 |  |  |  | 45000 |  |  | -25000 | 300000 | 75000 | 155000 |  |  | 550000 | 0
|  | Капітальний ремонт пішоходної алеї від вул. Кобзарська до вул. Берегова | 1430000 |  | 1430000 | 1430000 | 1268704.47 |  | 88.7206 | 88.7206 | 161295.53 |  |  | 1000000 |  |  |  | 430000 | [5 empty] | 1430000 | 0
|  | Капітальний ремонт спуску Крилова в м.Черкаси | 244236.83 |  | 244236.83 | 244236.83 |  |  | 0 | 0 | 244236.83 |  |  | 2416.83 | 240000 |  |  | 1820 | [5 empty] | 244236.83 | 0
|  | Капітальний ремонт провулку Слобідський | 1450000 |  | 1450000 | 1450000 | 877000 |  | 60.4828 | 95.847 | 38000 |  |  |  | 115000 |  |  | 800000 | 200000 |  | 335000 |  |  | 1450000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Бидгощська від вул. Різдвяної до міжквартального проїзду від вул. Г. Сагайдачного до будівлі 175 по вул. Різдвяній в м. Черкаси | 2500000 |  | 2500000 | 2500000 | 226060 |  | 9.0424 | 94.9832 | 11940 |  |  |  | 120000 | 120000 | -2255 | 255 | 1502000 |  | 760000 |  |  | 2500000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Волкова (від вул. Чорновола до вул. Різдвяної) (в т.ч. паркувальний майданчик поблизу будинку №1 по вул. В. Чорновола) в м. Черкаси | 134745 |  | 134745 | 134745 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 134745 |  | -134745 | [6 empty] | 134745 | 134745 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Оборонної | 644243.13 |  | 644243.13 | 644243.13 | 577020 |  | 89.5656 | 96.17 | 22980 |  |  |  |  | 600000 | [6 empty] | 44243.13 | 644243.13 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси | 2235645.64 |  | 2235645.64 | 2235645.64 | 1647630.59 |  | 73.6982 | 98.366 | 27369.41 |  |  |  | 800000 | 875000 |  | 0 | 560645.64 |  |  |  |  | 2235645.64 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Симиренківська (від вул. Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м. Черкаси | 1564354.36 |  | 1564354.36 | 1564354.36 | 665442.31 |  | 42.5378 | 99.4682 | 3557.69 |  |  |  | 1100000 | -31000 | -400000 |  | 662020.36 | 233334 |  |  |  | 1564354.36 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. В. Чорновола (встановлення світлофору біля будинку № 243) | 390000 |  | 390000 | 390000 | 45000 |  | 11.5385 | 19.5652 | 185000 |  |  |  | 50000 |  |  | 180000 |  |  | 160000 |  |  | 390000 | 0
|  | Капітальний ремонт мереж зливової каналізації по вул. Героїв Дніпра | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | 999926.95 |  | 99.9927 | 124.9909 | -199926.95 |  |  |  | 100000 |  | 700000 |  |  |  | 200000 |  |  | 1000000 | 0
|  | Реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С. Кішки до вул. Пастерівська) | 768000 |  | 768000 | 768000 | 411000 |  | 53.5156 | 100 | 0 |  |  |  | 60000 |  | -12000 | 363000 | 12000 |  | 105000 |  | 240000 | 768000 | 0
|  | Реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С. Кішки до В. Чорновола) | 632000 |  | 632000 | 632000 | 342000 |  | 54.1139 | 92.3925 | 28160 |  |  |  | 60000 |  | -18000 | 328160 | 18000 |  | 32000 | 211840 |  | 632000 | 0
|  | Реконструкція вул. С. Кішки (тротуар, парна сторона від вул. Бидгощскої до вул. Чайковського) | 1282000 |  | 1282000 | 1282000 | 805000 |  | 62.7925 | 143.75 | -245000 |  |  |  | 120000 |  | -60000 | 500000 | 6695.87 | 175000 | 435304.13 |  | 105000 | 1282000 | 0
|  | Реконструкція вул. Новопричистенська (тротуар, парна сторона, від вул. Нарбутівської до вул. Г. Сагайдачного) | 700000 |  | 700000 | 700000 |  |  | 0 | 0 | 495745 |  |  |  | 60000 |  | -14255 | 450000 | 14255 |  | 190000 |  |  | 700000 | 0
|  | Реконструкція узвозу Пастерівський | 29943 |  | 29943 | 29943 | 29909.17 |  | 99.887 | 99.887 | 33.83 |  |  |  | 29943 | [8 empty] | 29943 | 0
|  | Реконструкція вул. Гагаріна (від парку Сосновий Бір до узвозу Франка) в м. Черкаси | 2800000 |  | 2800000 | 2800000 | 2458314.44 |  | 87.7969 | 99.7994 | 4940.56 |  |  |  | 1400000 | 362000 | 701255 |  | 336745 |  |  |  | 0 | 2800000 | 0
|  | Реконструкція вул. Генерела Момота (перехресття з вулицями Онопрієнка, Лісова Просіка) | 1400000 |  | 1400000 | 1400000 | 112060 |  | 8.0043 | 94.1681 | 6940 |  |  | 100000 |  | 19000 |  |  | 981000 |  | 300000 |  |  | 1400000 | 0
|  | Реконструкція вулиці Толстого в м.Черкаси | 1400000 |  | 1400000 | 1400000 | 43000 |  | 3.0714 | 3.3353 | 1246255 |  |  | 1000000 |  | -846255 | -110745 | 1246255 | 110745 |  |  |  |  | 1400000 | 0
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ | [23 empty] | 0 | 0
2 |  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 218535890 |  | 218535890 | 218535890 | 32110720.48 |  | 14.6936 | 49.8493 | 32304844.37 | 0 | 150000 | 19400000 | 2949500 | 10966864 | 4813000.85 | 26136200 | 34368600 | 22151600 | 29307000.42 | 45502500 | 22790624.73 | 218535890 | 0
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Ю. Іллєнка, 130 до вул. Різдвяна 115 м. Черкаси | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | 14594 |  | 1.4594 | 29.188 | 35406 |  |  |  |  | 35000 | 15000 |  | 500000 |  |  | 450000 |  | 1000000 | 0
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Волкова, 103 до вул. Амброса, 12 м. Черкаси | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 | 15136 |  | 0.7568 | 1.5136 | 984864 |  |  |  |  | 300000 |  | 700000 | 500000 |  |  | 500000 |  | 2000000 | 0
|  | Капітальний ремонт між квартального проїзду від вул. Пацаєва, 14 до вул. Гетьмана Сагайдачного 241 м. Черкаси | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 | 17613 |  | 0.88065 | 1.7613 | 982387 |  |  |  |  | 300000 |  | 700000 | 300000 | 300000 |  | 400000 |  | 2000000 | 0
|  | Капітальний ремонт території на розі вулиць В.Чорновола та Гоголя (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки) | 299500 |  | 299500 | 299500 | 13163 |  | 4.395 | 4.395 | 286337 |  | 150000 |  | 149500 | [8 empty] | 299500 | 0
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси | 1703200 |  | 1703200 | 1703200 | 570218.54 |  | 33.4792 | 63.3576 | 329781.46 |  |  | 300000 | 200000 | 500000 | -100000 |  | 300000 |  |  | 503200 |  | 1703200 | 0
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси | 4000000 |  | 4000000 | 4000000 | 250000 |  | 6.25 | 100 | 0 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 750000 | 1000000 | 2000000 | 4000000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Пилипенка (тротуар парна сторона) від вул. Пастерівської до вул. М.Залізняка, м. Черкаси | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | 21199 |  | 2.1199 | 21.199 | 78801 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 450000 |  | 450000 |  |  | 1000000 | 0
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського м. Черкаси | 20000000 |  | 20000000 | 20000000 | 11514743.75 |  | 57.5737 | 92.0064 | 1000406.25 |  |  | 6600000 | -350000 | 1950000 | 315150 | 4000000 | 6734850 |  | 250000 |  | 500000 | 20000000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси | 30000000 |  | 30000000 | 30000000 | 847001.35 |  | 2.8233 | 8.0662 | 9653598.65 |  |  | 500000 | 350000 |  | 9650000 | 600 | 0 |  | 9377191.27 | 6433600 | 3688608.73 | 30000000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Ільїна (від вул. Можайського до вул. М. Грушевського) м. Черкаси | 9000 |  | 9000 | 9000 | 8836.6 |  | 98.1844 | 98.1844 | 163.4 |  |  |  |  | 9000 | [7 empty] | 9000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Нарбутівська від вул. Ю. Іллєнка до вул. Різдвяна м. Черкаси | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 31471 |  | 2.0981 | 4.0871 | 738529 |  |  | 100000 |  | 400000 | -230000 | 500000 | 230000 | 500000 |  |  |  | 1500000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси | 33469000 |  | 33469000 | 33469000 | 470717.95 |  | 1.4064 | 23.6541 | 1519286.05 |  |  |  |  | 521004 |  | 1469000 |  | 1000000 |  | 20000000 | 10478996 | 33469000 | 0
|  | Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. Черкаси | 700000 |  | 700000 | 700000 | 13651 |  | 1.9501 | 13.651 | 86349 |  |  |  | 13700 |  |  | 86300 | 200000 | 400000 |  |  |  | 700000 | 0
|  | Реконструкція тротуару по бул.Шевченка (непарна сторона) від вул. Пушкіна до вул. Франка (мощення) | 600000 |  | 600000 | 600000 | 12968 |  | 2.1613 | 4.3227 | 287032 | [5 empty] | 13000 | 287000 |  |  |  | 300000 |  | 600000 | 0
|  | Реконструкція сходів з вулиці Верхня Горова до вул. Гагаріна (біля Саду мрій) | 500000 |  | 500000 | 500000 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 251600 | 248400 |  |  | 500000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси | 1241860 |  | 1241860 | 1241860 |  |  | 0 | 0 | 41860 |  |  | 600000 | 200000 | 241860 | -1013000 | 13000 | 1000000 |  |  | 200000 |  | 1241860 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси | 2019770 |  | 2019770 | 2019770 |  |  | 0 | 0 | 666760 |  |  |  |  | 219000 | -200000 | 647760 | 653010 | 400000 | 300000 | 0 |  | 2019770 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси | 21323020 |  | 21323020 | 21323020 | 2217023.25 |  | 10.3973 | 39.5897 | 3382976.75 |  |  | 3619000 | -543700 | 2111000 | -1100000 | 1513700 | 3965590 | 1500000 | 1934410 | 6200000 | 2123020 | 21323020 | 0
|  | Реконструкція вул. Гуржіївська від вул. Верхня Горова до вул. Надпільна в м. Черкаси | 10000000 |  | 10000000 | 10000000 | 265304 |  | 2.653 | 73.6956 | 94696 |  |  |  | 230000 | 130000 |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 340000 | 300000 | 10000000 | 0
|  | Реконструкція вул. Добровольского від бул. Шевчена до вул. Сагайдачного м. Черкаси | 950000 |  | 950000 | 950000 | 58555 |  | 6.1637 | 97.5917 | 1445 |  |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 890000 |  | 950000 | 0
|  | Реконструкція вул. Ільїна від вул. Чорновола до вул. Пацаєва (І черга) | 35400000 |  | 35400000 | 35400000 |  |  | 0 | 0 | 7838000.85 |  |  |  | 2200000 | -60000 | 698000.85 | 5000000 | 7100000 | 9800000 | 7996999.15 | 2665000 |  | 35400000 | 0
|  | Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси | 18000000 |  | 18000000 | 18000000 | 983986 |  | 5.4666 | 32.7995 | 2016014 |  |  | 500000 | 500000 | 0 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 5000000 | 3000000 | 3000000 | 18000000 | 0
|  | Реконструкція бул. Шевченка від вул. Лазарєва до вул. Б. Вишнивецького м. Черкаси | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 0 | 0 | 614850 |  |  | 100000 |  | 300000 | -385150 | 600000 | 385150 | 1000000 |  |  |  | 2000000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна | 499840 |  | 499840 | 499840 | 380144.4 |  | 76.0532 | 76.0532 | 119695.6 |  |  | 381000 |  | 0 |  | 118840 | [5 empty] | 499840 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси | 1002780 |  | 1002780 | 1002780 | 430403.87 |  | 42.9211 | 71.734 | 169596.13 |  |  |  |  | 600000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 402780 | 0 | 1002780 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси | 4000000 |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 0 | 700000 | [6 empty] | 700000 | 2300000 | 1000000 |  |  |  | 4000000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси | 22317920 |  | 22317920 | 22317920 | 13973990.77 |  | 62.6133 | 98.0631 | 276009.23 |  |  | 6600000 |  | 2900000 | -2850000 | 7600000 | 4550000 | 1000000 |  | 2017920 | 500000 | 22317920 | 0
|  | Будівництво набережної між вул. Козацька та вул. С. Смірнова м. Черкаси | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 0 | 0 | 400000 |  |  |  |  | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  | 200000 | 200000 | 1000000 | 0
|  | ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 404353739.43 | 147162913.97 | 257190825.46 | 257173336.96 | 160264394.88 |  | 39.6347 | 82.1823 | 34746414.76 | 3100000 | 18754577.81 | 30315714.62 | 26673111.33 | 45258646.55 | 20495454.4 | 50413304.93 | 53196634.4 | 29521165.28 | 42556290.55 | 54289325.87 | 29779513.69 | 404353739.43 | 0