## загал
ВИДАТКИ
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг у 2017 році
(грн.)
№ з/п |  | Назва напрямків | Разом видатків на поточний рік | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Профінансовано станом на 04.04.17 | Відсоток виконання до річного плану | Відсоток виконання до плану 4 місяців
| № Дії Програми соціально-економічного та культурного розвитку |  |  |  |  | бюджет розвитку |  |  |  | Залишок призначень до плану 4 місяців | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Разом
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ | [22 empty] | 0
1 |  | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 150058127 | 65617000 | 84441127 | 84441127 | 21065676.47 | 14.0383 | 45.8646 | -12218445.41 | 5500800 | 4980000 | 4668604.88 | 7600000 | 8450000 | 8680000 | 4201200 | 4831395.12 | 3950000 | 4250000 | 3000000 | 5505000 | 65617000 | -84441127
|  | Поточні видатки | 65617000 | 65617000 |  |  | 10530959.47 | 16.0491 | 46.2911 | -11394972.54 | 5300800 | 3980000 | 4168604.88 | 6600000 | 7200000 | 7080000 | 2350000 | 2931395.12 | 2350000 | 2850000 | 1900000 | 4850000 | 51560800
|  | Поточний ремонт дорожнього покриття | 19296931 | 19296931 |  |  | 2407120 | 12.4741 | 43.1655 | [13 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт пішоходних тротуарів; 3: 0; бюджет розвитку 8: #DIV/0! | [13 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів; 3: 498855; 4: 498855; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації | 4127736 | 4127736 |  |  | 561560.88 | 13.6046 | [14 empty] | 0
|  | Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (в т.ч. Вказівники - реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" - 150 000,00 грн.) | 3176800 | 3176800 |  |  | 610758 | 19.2256 | [14 empty] | 0
|  | 2: Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об"єктів вулично-дорожньої мережі); 3: 108100; 4: 108100; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | Утримання доріг (літнє: очищення зупинок громадського транспорту, прибордюрної частини шляхів,дорожнього покриття, технологічних смуг, миття шляхів поливо-мийними машинами високого тиску; зимове: очищення шляхів від снігу; навантаження та вивезення снігу; розчищення снігових валів на перехрестях, пішохідних переходах, зупинках громадського транспорту, в’їздах в двори та внутрішньоквартальні проїзди;оброблення шляхів технологічними матеріалами; очищення зупинок громадського транспорту; очищення проїжджої частини автогрейдером) | 24352378 | 24352378 |  |  | 5074993.46 | 20.8398 | [14 empty] | 0
|  | Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.: | 14056200 | 14056200 |  |  | 1876527.13 | 13.3502 | 69.501 | -823472.87 | 200000 | 1000000 | 500000 | 1000000 | 1250000 | 1600000 | 1851200 | 1900000 | 1600000 | 1400000 | 1100000 | 655000 | 14056200 | 0
|  | ремонт дорожнього покриття | 3320536 | 3320536 |  |  | 630024.45 | 18.9736 | [14 empty] | 0
|  | ремонт пішоходних тротуарів | 6959040 | 6959040 |  |  | 40963.21 | 0.58863 | [14 empty] | 0
|  | 2: ремонт внутрішньоквартальних проїздів; 3: 648920; 4: 648920; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | інші заходи з ремонту та утримання мереж зливової каналізації (встановлення та заміна люків, решіток, очищення колодязів, утримання насосних станцій) | 1112450 | 1112450 |  |  | 352720 | 31.7066 | [14 empty] | 0
|  | 2: нанесення розмітки проїзної частини міста; 3: 325445; 4: 325445; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | 2: поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху; 3: 136095; 4: 136095; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства) | 1553714 | 1553714 |  |  | 852819.47 | 54.8891 | [14 empty] | 0
|  | Капітальні видатки | 84441127 |  | 84441127 | 84441127 | 10534717 | 12.4758 | 45.446 | -12646043 |  | 894745 | 20489079 | 1796936 | 3513313 | 3830000 | 8476012 | 14107715 | 6607454 | 11750427 | 5929756 | 7045690 | 84441127 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду житлових будинків 145, 147 по вул. Амброса та 5, 9 по вул. Кобзарська | 767000 |  | 767000 | 767000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 76700 | 536900 |  | 153400 |  |  | 767000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Благовісна, 180-182 | 80000 |  | 80000 | 80000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 8000 | 56000 |  | 16000 |  |  | 80000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Благовісна, 182-184 | 140000 |  | 140000 | 140000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 14000 | 98000 |  | 28000 |  |  | 140000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків №20, 22, 29 по вул. Вернигори | 153400 |  | 153400 | 153400 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 15340 | 107380 |  | 30680 |  |  | 153400 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинку №16 по вул. Вернигори | 153400 |  | 153400 | 153400 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 15340 | 107380 |  | 30680 |  |  | 153400 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Громова, 96 | 200000 |  | 200000 | 200000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 20000 | 140000 |  | 40000 |  |  | 200000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Громова, 96/1 | 200000 |  | 200000 | 200000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 20000 | 140000 |  | 40000 |  |  | 200000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. М. Залізняка, 29/4-29/2 (з ПКД) | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 10000 | 70000 |  | 20000 |  |  | 100000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. М. Залізняка, 29/2-29/3 (з ПКД) | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 10000 | 70000 |  | 20000 |  |  | 100000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду з вул. Квіткової до будинку №16/1 по вул. Академіка Корольова | 225600 |  | 225600 | 225600 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 22560 | 157920 |  | 45120 |  |  | 225600 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків №12, 14 по вул. Академіка Корольова | 225700 |  | 225700 | 225700 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 22570 | 157990 |  | 45140 |  |  | 225700 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків №10, 12 по вул. Капітана Пилипенка та №106 по вул. Пастерівська | 600000 |  | 600000 | 600000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 60000 | 420000 |  | 120000 |  |  | 600000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду між житловими будинками 20 та 50 по вул. Ложешнікова (з ПКД) | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 10000 | 70000 |  | 20000 |  |  | 100000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Лупоноса,39, вул. Чорновола, 122/41 | 620000 |  | 620000 | 620000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 62000 | 434000 |  | 124000 |  |  | 620000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Небесна сотня, 41-45 | 80000 |  | 80000 | 80000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 8000 | 56000 |  | 16000 |  |  | 80000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Невського, 23 | 200000 |  | 200000 | 200000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 20000 | 140000 |  | 40000 |  |  | 200000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Новопречистенська 31/1 (з ПКД) | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 10000 | 70000 |  | 20000 |  |  | 100000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків №57, 57/1, 57/2 по вул. Різдвяна | 117000 |  | 117000 | 117000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 11700 | 81900 |  | 23400 |  |  | 117000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків №106/2, 106/1 по вул. Смілянській | 153400 |  | 153400 | 153400 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 15340 | 107380 |  | 30680 |  |  | 153400 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинку №100/1 по вул. Смілянській | 153400 |  | 153400 | 153400 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 15340 | 107380 |  | 30680 |  |  | 153400 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків №96, 94/1, 94/3 по вул. Смілянській | 153400 |  | 153400 | 153400 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 15340 | 107380 |  | 30680 |  |  | 153400 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Смілянська до житлового будинку 126/2 по вул. Смілянська із облаштуванням тротуару (з ПКД) | 560000 |  | 560000 | 560000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 56000 | 392000 |  | 112000 |  |  | 560000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Смаглія до будівельного ліцею | 1534000 |  | 1534000 | 1534000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 153400 | 1073800 |  | 306800 |  |  | 1534000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Сумгаїтська до житлового будинку 51 по вул. Сумгаїтська (з ПКД) | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 10000 | 70000 |  | 20000 |  |  | 100000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків №19, 19/1, 21, 23 по вул. Сумгаїтській | 225700 |  | 225700 | 225700 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 22570 | 157990 |  | 45140 |  |  | 225700 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Толстого | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 10000 | 70000 |  | 20000 |  |  | 100000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Чайковського, 63 | 200000 |  | 200000 | 200000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 20000 | 140000 |  | 40000 |  |  | 200000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по провулку Чайковського, 20 (з ПКД) | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 10000 | 70000 |  | 20000 |  |  | 100000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинку №9а по вул. Чехова | 350000 |  | 350000 | 350000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 35000 | 245000 |  | 70000 |  |  | 350000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинку №20 по вул. Чехова | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 10000 | 70000 |  | 20000 |  |  | 100000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинку №10 по вул. Чехова | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 10000 | 70000 |  | 20000 |  |  | 100000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Чорновола, 120/1 | 200000 |  | 200000 | 200000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 20000 | 140000 |  | 40000 |  |  | 200000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Чорновола, 7, 9 (з ПКД) | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 10000 | 70000 |  | 20000 |  |  | 100000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по бул. Шевченка 325, 345 (з ПКД) | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 10000 | 70000 |  | 20000 |  |  | 100000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. 30-річчя Перемоги до житлового будинку 6 по вул. 30-річчя Перемоги (з ПКД) | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 10000 | 70000 |  | 20000 |  |  | 100000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів біля будинків: Чайковського, 63 Яцика, 8/1 та 8/2 провулок Стасова, 16/1 Чайковського, 49 Пилипенка, 8, 10, 12 Пастерівська, 106 | 210000 |  | 210000 | 210000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 21000 | 147000 |  | 42000 |  |  | 210000 | 0
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Надпільна до будинків 185, 187, 189, 191, 193, 201, 203, 205 по вул. Надпільна | 460000 |  | 460000 | 460000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 46000 | 322000 |  | 92000 |  |  | 460000 | 0
|  | Капітальний ремонт тротуарів в районі перехресть вулиць Благовісна та Небесна Сотня | 150000 |  | 150000 | 150000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [11 empty] | 150000 | 150000 | 0
|  | Капремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона, від вул. Лук’янова до вул. Десантників) | 220000 |  | 220000 | 220000 |  | 0 | 0 | -22000 |  |  | 22000 | [6 empty] | 99000 |  | 99000 | 220000 | 0
|  | Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку №20 по вул. Вернигори, 20) | 127000 |  | 127000 | 127000 |  | 0 | 0 | -12700 |  |  | 12700 | [6 empty] | 57150 |  | 57150 | 127000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона від житлового будинку № 9 по вул. Вернигори до житлового будинку № 52 по вул. Ложешнікова) | 240000 |  | 240000 | 240000 |  | 0 | 0 | -24000 |  |  | 24000 | [6 empty] | 108000 |  | 108000 | 240000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Гагаріна (тротуар, непарна сторона, від парку "Сосновий Бір" до узвозу Острозький) | 1650000 |  | 1650000 | 1650000 |  | 0 | 0 | -1320000 |  |  | 1320000 |  |  | 330000 | [6 empty] | 1650000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Генарала Момота (тротуар, непарна сторона, від будинку №5 до буд №17) | 480000 |  | 480000 | 480000 |  | 0 | 0 | -48000 |  |  | 48000 | [6 empty] | 336000 |  | 96000 | 480000 | 0
|  | Капітальний ремонт тротуару від будинку №1 до буд №15 по вул. Генерала Момота вздовж дитячого, спортивного майданчика та ДНЗ №69 | 394000 |  | 394000 | 394000 |  | 0 | 0 | -39400 |  |  | 39400 | [6 empty] | 275800 |  | 78800 | 394000 | 0
|  | Капітальний ремонт тротуару від будинку №3 по вул. Генерала Момота до буд №7 по вул. Олексія Панченка в м.Черкаси | 357000 |  | 357000 | 357000 |  | 0 | 0 | -35700 |  |  | 35700 | [6 empty] | 249900 |  | 71400 | 357000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. М. Грушевського (тротуар, непарна сторона від вул. Надпільна до провулку Котовського) | 116000 |  | 116000 | 116000 |  | 0 | 0 | -11600 |  |  | 11600 | [6 empty] | 81200 |  | 23200 | 116000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Десантників (тротуар /непарна сторона/, від вул. Вернигори до вул. Хоменка) | 116000 |  | 116000 | 116000 |  | 0 | 0 | -11600 |  |  | 11600 | [6 empty] | 52200 |  | 52200 | 116000 | 0
|  | Капітальний ремонт тротуару від буд. №442 по вул. Добровольського до вул. Благовісної | 50000 |  | 50000 | 50000 |  | 0 | 0 | -5000 |  |  | 5000 | [6 empty] | 35000 |  | 10000 | 50000 | 0
|  | Капремонт вул. Карбишева (тротуар, від вул. 2-го Українського Фронту до вул. Канівська) | 116000 |  | 116000 | 116000 |  | 0 | 0 | -11600 |  |  | 11600 | [6 empty] | 81200 |  | 23200 | 116000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Крилова (тротуар, парна та непарна сторона від вул. Надпільна до провулку Гонти) | 263000 |  | 263000 | 263000 |  | 0 | 0 | -26300 |  |  | 26300 | [6 empty] | 184100 |  | 52600 | 263000 | 0
|  | Капремонт тротуару від вул. Лесі Українки до буд №10/1 по вул. Одеській | 118000 |  | 118000 | 118000 |  | 0 | 0 | -11800 |  |  | 11800 | [6 empty] | 82600 |  | 23600 | 118000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Можайського (тротуар /непарна сторона/, від бульв. Шевченка до вул. Благовісної) | 232000 |  | 232000 | 232000 |  | 0 | 0 | -23200 |  |  | 23200 | [6 empty] | 162400 |  | 46400 | 232000 | 0
|  | Капітальний ремонт тротуару в районі перехрестя вулиць Надпільна та Святомакарівська | 82000 |  | 82000 | 82000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 82000 | 82000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Надпільна (тротуар, від вул Митницька до Хлібзаводу) | 150000 |  | 150000 | 150000 |  | 0 | 0 | -15000 |  |  | 15000 | [6 empty] | 105000 |  | 30000 | 150000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Нарбутівська (тротуар, парна сторона від вул. Ю. Іллєнка до вул. Чехова) | 350000 |  | 350000 | 350000 |  | 0 | 0 | -35000 |  |  | 35000 | [6 empty] | 157500 |  | 157500 | 350000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Невського (тротуар від будинку по вул. Невського, 27 до Пилипенка, 8) | 130000 |  | 130000 | 130000 |  | 0 | 0 | -13000 |  |  | 13000 | [6 empty] | 91000 |  | 26000 | 130000 | 0
|  | Капітальний ремонт тротуару від вулиці Невського до скверу "Весна" (вздовж ДНЗ № 18) | 133000 |  | 133000 | 133000 |  | 0 | 0 | -13300 |  |  | 13300 | [6 empty] | 93100 |  | 26600 | 133000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Новопречистенської (тротуар, непарна сторона від вул. Гоголя до бул. Шевченка) | 133000 |  | 133000 | 133000 |  | 0 | 0 | -13300 |  |  | 13300 | [6 empty] | 93100 |  | 26600 | 133000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Новопречистенської (тротуар, парна сторона біля житлового будинку 310 по вул. Благовісна) | 116000 |  | 116000 | 116000 |  | 0 | 0 | -11600 |  |  | 11600 | [6 empty] | 81200 |  | 23200 | 116000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Пастерівська(тротуар від будинку по вул. Пастерівська, 9 до вул. Пилипенка) | 180000 |  | 180000 | 180000 |  | 0 | 0 | -18000 |  |  | 18000 | [6 empty] | 126000 |  | 36000 | 180000 | 0
|  | Капремонт вул Пастерівська (тротуар в районі перехрестя з вул Бидгощська) | 106000 |  | 106000 | 106000 |  | 0 | 0 | -10600 |  |  | 10600 | [6 empty] | 74200 |  | 21200 | 106000 | 0
|  | Капремонт вул Різдвяна (тротуар, непарна сторона, від вул. С.Амброса до вул. Волкова) | 116000 |  | 116000 | 116000 |  | 0 | 0 | -11600 |  |  | 11600 | [6 empty] | 81200 |  | 23200 | 116000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Різдвяна (тротуар, від бул. Шевченка до вул. Толстого) | 116000 |  | 116000 | 116000 |  | 0 | 0 | -11600 |  |  | 11600 | [6 empty] | 81200 |  | 23200 | 116000 | 0
|  | Капремонт тротуару між будинком №187/1 по вул. Самійла Кішки та ДНЗ | 232000 |  | 232000 | 232000 |  | 0 | 0 | -23200 |  |  | 23200 | [6 empty] | 162400 |  | 46400 | 232000 | 0
|  | Капремонт вул. Смілянська (тротуар, парна сторона, від залізничного мосту до вул. Вернигори) | 603000 |  | 603000 | 603000 |  | 0 | 0 | -60300 |  |  | 60300 |  |  |  |  | 271350 |  |  | 271350 |  | 603000 | 0
|  | Капремонт вул. Смілянська (тротуар, парна сторона, від вул. Хоменка до вул. Вернигори) | 311000 |  | 311000 | 311000 |  | 0 | 0 | -31100 |  |  | 31100 |  |  |  |  | 139950 |  |  | 139950 |  | 311000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянська (тротуар, непарна сторона від вул. Володимира Ложешнікова до вул. Вернигори) в м. Черкаси (Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" реалізація проектів-переможців) | 450000 |  | 450000 | 450000 |  | 0 | 0 | -450000 |  | 450000 | [10 empty] | 450000 | 0
|  | Капремонт вул. 2-го Українського Фронту (тротуар, від вул. Горіхова до вул. Карбишева) | 116000 |  | 116000 | 116000 |  | 0 | 0 | -11600 |  |  | 11600 | [5 empty] | 81200 |  | 23200 |  | 116000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Чехова (тротуар в районі буд. Чехова, 9а) м. Черкаси | 116000 |  | 116000 | 116000 |  | 0 | 0 | -11600 |  |  | 11600 | [5 empty] | 81200 |  | 23200 |  | 116000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Чехова (тротуар, непарна сторона від вул. Надпільна до вул. Благовісна) в м. Черкаси (Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" реалізація проектів-переможців) | 240000 |  | 240000 | 240000 |  | 0 | 0 | -240000 |  | 240000 | [10 empty] | 240000 | 0
|  | Капремонт вул. Чорновола (тротуар, непарна сторона, від вул. Чайковського до вул. Чіковані) | 580000 |  | 580000 | 580000 |  | 0 | 0 | -58000 |  |  | 58000 | [5 empty] | 406000 |  | 116000 |  | 580000 | 0
|  | Капітальний ремонт провулку Миколи Ханенка (тротуар, непарна сторона від вул. Смілянської до житлового будинку 18 по вул. Ложешнікова) | 133000 |  | 133000 | 133000 |  | 0 | 0 | -13300 |  |  | 13300 | [5 empty] | 93100 |  | 26600 |  | 133000 | 0
|  | Капітальний ремонт просп. Хіміків (тротуар, парна сторона від вул. М. Залізняка до провулку Праці) | 133000 |  | 133000 | 133000 |  | 0 | 0 | -13300 |  |  | 13300 | [5 empty] | 93100 |  | 26600 |  | 133000 | 0
|  | Капремонт бул. Шевченка (тротуар, непарна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні) | 232000 |  | 232000 | 232000 |  | 0 | 0 | -23200 |  |  | 23200 | [5 empty] | 162400 |  | 46400 |  | 232000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Ярославська (тротуар, парна сторона вздовж житлового будинку 32 по вул. Ярославська) | 133000 |  | 133000 | 133000 |  | 0 | 0 | -13300 |  |  | 13300 | [5 empty] | 93100 |  | 26600 |  | 133000 | 0
|  | Капітальний ремонт пров. Житлокоопівський | 767000 |  | 767000 | 767000 | 32000 | 4.1721 | 41.721 | -44700 |  |  | 76700 | [5 empty] | 536900 |  | 153400 |  | 767000 | 0
|  | Капітальний ремонт провулку Можайського | 979000 |  | 979000 | 979000 | 28000 | 2.8601 | 28.6006 | -69900 |  |  | 97900 | [5 empty] | 685300 |  | 195800 |  | 979000 | 0
|  | Капітальний ремонт провулку Ханенка | 560000 |  | 560000 | 560000 |  | 0 | 0 | -56000 |  |  | 56000 | [5 empty] | 392000 |  | 112000 |  | 560000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Волкова (паркувальний майданчик поблизу будинку №1 по вул. В. Чорновола) в м. Черкаси (Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" реалізація проектів-переможців) | 134745 |  | 134745 | 134745 |  | 0 | 0 | -134745 |  | 134745 | [10 empty] | 134745 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Волкова (від вул. Чорновола до вул. Різдвяної) | 2400000 |  | 2400000 | 2400000 | 86000 | 3.5833 | 35.8333 | -154000 |  |  | 240000 | [7 empty] | 1080000 | 1080000 | 2400000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Героїв Чорнобиля (від вул. Надпільної до вул. Сумгаїтської) | 2034000 |  | 2034000 | 2034000 |  | 0 | 0 | -203400 |  |  | 203400 | [7 empty] | 915300 | 915300 | 2034000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Гоголя (від вул. Небесної Сотні до вул. Смілянська) в м. Черкаси | 2301000 |  | 2301000 | 2301000 | 1100000 | 47.8053 | 100 | 0 |  |  | 1100000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1201000 |  | 2301000 | 0
|  | Капремонт вул Кавказька від вул. Університетська до вул. Крилова | 767000 |  | 767000 | 767000 | 33000 | 4.3025 | 5.3781 | -580600 |  |  | 76700 | 536900 |  |  | 153400 | [5 empty] | 767000 | 0
|  | Капремонт вул Карбишева | 367000 |  | 367000 | 367000 | 67000 | 18.2561 | 56.7797 | -51000 |  |  | 118000 | [5 empty] | 36700 | 138900 |  | 73400 | 367000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Кооперативна | 770000 |  | 770000 | 770000 | 21000 | 2.7273 | 47.7273 | -23000 |  |  | 44000 | [5 empty] | 77000 | 495000 |  | 154000 | 770000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Крилова (від провулку Молдавський до вул. Максима Кривоноса) в м.Черкаси | 767000 |  | 767000 | 767000 | 15000 | 1.9557 | 57.6923 | -11000 |  |  | 26000 | [5 empty] | 76700 | 510900 |  | 153400 | 767000 | 0
|  | Капітальний ремонт спуску Крилова в м. Черкаси (Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" реалізація проектів-переможців) | 70000 |  | 70000 | 70000 |  | 0 | 0 | -70000 |  | 70000 | [10 empty] | 70000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Митницької (від вул. Максима Залізняка до пров. Архітектурного) | 767000 |  | 767000 | 767000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [7 empty] | 76700 |  | 536900 |  | 153400 | 767000 | 0
|  | Капітальний ремонт вулиці Мечникова в м. Черкаси | 1473500 |  | 1473500 | 1473500 |  | 0 | 0 | -900000 |  |  | 900000 |  |  | 573500 | [6 empty] | 1473500 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Небесної сотні (від бул.Шевченка до вул. Благовісної ) | 4555598 |  | 4555598 | 4555598 | 1339880 | 29.4117 | 60.9036 | -860120 |  |  | 2200000 |  |  |  |  | 2355598 |  |  |  |  | 4555598 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Оборонної | 5206455 |  | 5206455 | 5206455 | 2533359 | 48.658 | 99.3474 | -16641 |  |  | 2550000 |  | 2656455 | [7 empty] | 5206455 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси | 4678629 |  | 4678629 | 4678629 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 1790000 |  | 250000 | 2378629 |  | 260000 | 4678629 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Різдвяна (від вул. С.Амброса до вул. Толстого) | 367000 |  | 367000 | 367000 | 34000 | 9.2643 | 58.6207 | -24000 |  |  | 58000 | [5 empty] | 36700 | 198900 |  | 73400 | 367000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Симиренківської (від вул. Чигиринська до вул. Гетьмана Сагайдачного) | 3829000 |  | 3829000 | 3829000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 1800000 |  |  | 2029000 |  |  | 3829000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянська (від вул. 30 років Перемоги до межі міста) в м.Черкаси | 3700000 |  | 3700000 | 3700000 | 1800000 | 48.6486 | 100 | 0 |  |  | 1800000 |  |  | 1900000 | [6 empty] | 3700000 | 0
|  | Капремонт вул 2-го Українського Фронту | 400000 |  | 400000 | 400000 |  | 0 | 0 | -200000 |  |  | 200000 | [5 empty] | 200000 |  |  |  | 400000 | 0
|  | Капремонт вул. Хрещатик (пакувальний майданчик поблизу будинків №№51, 53) в м.Черкаси | 117000 |  | 117000 | 117000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 117000 |  |  | 117000 | 0
|  | Капремонт вул. Хрещатик (пакувальний майданчик поблизу будинку №130) в м.Черкаси | 116000 |  | 116000 | 116000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 116000 |  |  |  | 116000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Хоменка | 5981700 |  | 5981700 | 5981700 | 2873000 | 48.0298 | 69.2137 | -1277915 |  |  | 3290879 | 860036 | 506858 | 600000 | 600000 | 123927 |  |  |  |  | 5981700 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Чайковського (від вул. Чорновола до вул. Самійла Кішки) | 935000 |  | 935000 | 935000 |  | 0 | 0 | -47500 |  |  | 47500 |  |  |  | 466750 |  | 420750 |  |  |  | 935000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Чіковані (від вул. Нечуй-Левицького до вул. Чорновола) | 1460000 |  | 1460000 | 1460000 | 29000 | 1.9863 | 39.726 | -44000 |  |  | 73000 |  |  |  | 730000 |  | 657000 |  |  |  | 1460000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Чіковані (від вул. Вячеслава Галви до вул. Пастерівської) | 1534000 |  | 1534000 | 1534000 | 81000 | 5.2803 | 57.8571 | -59000 |  |  | 140000 |  |  |  | 703700 |  | 690300 |  |  |  | 1534000 | 0
|  | Капітальний ремонт об"єктів вулично-дорожньої мережі | 11585000 |  | 11585000 | 11585000 |  | 0 | 0 | -2904700 |  |  | 2904700 |  |  |  | 592462 | 3718790 | 199004 | 274348 | 1472356 | 2423340 | 11585000 | 0
|  | Капітальний ремонт мереж зливової каналізації | 3200000 |  | 3200000 | 3200000 | 178841 | 5.5888 | 8.5162 | -1921159 |  |  | 1700000 | 400000 | 350000 | 400000 | 350000 | [5 empty] | 3200000 | 0
|  | Реконструкція тротуару від вул. Смілянська до буд. №126/1 в м.Черкаси | 33000 |  | 33000 | 33000 |  | 0 | 0 | -33000 |  |  | 33000 | [9 empty] | 33000 | 0
|  | Реконструкція вул. Богдана Хмельницького (тротуар, від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) | 116000 |  | 116000 | 116000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 116000 |  |  |  | 116000 | 0
|  | Реконструкція вул. Я. Галана (тротуар від буд. № 13/1 до санаторію «Пролісок) | 750000 |  | 750000 | 750000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 750000 |  |  |  | 750000 | 0
|  | Реконструкція вул. Дашковича (від вул. Гоголя до вул. Хрещатик) | 446000 |  | 446000 | 446000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | 100000 | 346000 | 446000 | 0
|  | Реконструкція вул. Нечуй-Левицького (від вул. Чіковані до пр. Хіміків) | 1440000 |  | 1440000 | 1440000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 144000 | 1008000 |  | 288000 |  |  | 1440000 | 0
|  | Реконструкція вул. Сурікова | 722000 |  | 722000 | 722000 | 283637 | 39.2849 | 60.8663 | -182363 |  |  | 466000 |  |  | 26500 | 229500 | [5 empty] | 722000 | 0
|  | Реконструкція вул. Толстого (влаштування автостоянки) в м.Черкаси | 72500 |  | 72500 | 72500 |  | 0 | 0 | -72500 |  |  | 72500 | [9 empty] | 72500 | 0
|  | Будівництво трутуару від буд. №7 по вул. О.Панченка до вул Онопрієнка вздовж буд №3 та ДНЗ № 69 «Росинка» | 357000 |  | 357000 | 357000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 357000 |  |  |  | 357000 | 0
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ЧМР | [23 empty] | 0
2 |  | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 135102000 |  | 135102000 | 135102000 | 16754567.16 | 12.4014 | 48.8189 | -17565304.38 | 0 | 1600000 | 29419871.54 | 3300000 | 3129200 | 2379528.46 | 20027595 | 19374605 | 11189435 | 11539200 | 17927365 | 15215200 | 135102000 | 0
|  | Капітальні видатки | 135102000 |  | 135102000 | 135102000 | 16754567.16 | 12.4014 | 48.8189
|  | Капітальний ремонт вул. Небесної Сотні (тротуар від бульв. Шевченка до вул. Хрещатик) (з ПКД) | 900000 |  | 900000 | 900000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [7 empty] | 50000 |  | 400000 | 450000 |  | 900000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Ільїна від вул. Можайського до вул. М. Грушевського (з ПКД) | 11000000 |  | 11000000 | 11000000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 200000 |  | 5400000 |  | 2700000 | 2700000 | 11000000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Лісова Просіка в м. Черкаси (з ПКД) | 500000 |  | 500000 | 500000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [7 empty] | 250000 | 250000 |  |  |  | 500000 | 0
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського (з ПКД) | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 500000 |  |  | 500000 | 1000000 | 0
|  | Капітальний ремонт шляхопроводу просп. Хіміків (з ПКД) | 500000 |  | 500000 | 500000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | 250000 | 250000 | 500000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси (з ПКД) | 8750000 |  | 8750000 | 8750000 | 1500000 | 17.1429 | 100 | 0 |  |  | 1500000 |  |  |  | 4091666.54 | 3158333.46 |  |  |  |  | 8750000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси (з ПКД) | 8600000 |  | 8600000 | 8600000 |  |  | 0 | -3300000 |  |  | 3300000 |  |  |  | 2000000 | 3300000 |  |  |  |  | 8600000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси (з ПКД) | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 350000 | 350000 |  | 2150000 | 2150000 |  | 5000000 | 0
|  | Реконструкція вул. С. Жужоми від вул. Гагаріна до вул. Г. Дніпра (з ПКД) | 7700000 |  | 7700000 | 7700000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 150000 |  | 3775000 |  | 714800 | 3060200 | 7700000 | 0
|  | Реконструкція вул. Ільїна від вул. Чорновола до вул. Пацаєва (з ПКД) | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 300000 |  | 700000 |  | 1000000 | 0
|  | Реконструкція вул. Корольова від вул. Оборонної до вул. Вернигори (з ПКД) | 500000 |  | 500000 | 500000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 250000 |  | 250000 |  | 500000 | 0
|  | Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Я. Галана (з ПКД) | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 2500000 |  | 114435 |  | 2385565 |  | 5000000 | 0
|  | Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (з ПКД) (І черга) | 500000 |  | 500000 | 500000 | 14391.08 | 2.8782 | 99.2488 | -108.92 |  |  | 14500 |  |  |  |  | 485500 |  |  |  |  | 500000 | 0
|  | Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (з ПКД) (ІІ черга) | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 500000 |  |  | 500000 |  |  |  |  | 1000000 | 0
|  | Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Чайковського до просп.Хіміків (тротуар), м. Черкаси (з ПКД) | 1810000 |  | 1810000 | 1810000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [7 empty] | 100000 |  |  | 855000 | 855000 | 1810000 | 0
|  | Реконструкція вул. Сумгаїтської від межі міста до вул.Одеської (з ПКД) | 27000000 |  | 27000000 | 27000000 | 13933319.63 | 51.6049 | 98.2396 | -249680.37 |  |  | 14183000 |  |  |  | 6050000 | 6767000 |  |  |  |  | 27000000 | 0
|  | Реконструкція вул. Олени Теліги від вул. Маршала Батицького до вул. Котовського (з ПКД) | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 300000 |  |  |  | 600000 | 600000 |  |  | 1500000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісна від вул. Котовського до вул. Можайського, м. Черкаси (з ПКД) | 3200000 |  | 3200000 | 3200000 | 1304400.6 | 40.7625 | 52.176 | -1195599.4 |  | 1600000 | 900000 |  |  |  | 700000 | [5 empty] | 3200000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісної від вул. Котовського до вул. Енгельса (з ПКД) | 147000 |  | 147000 | 147000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | 147000 |  | 147000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Гагаріна від вул. Сержанта Жужоми до узвозу Клубний (з ПКД) | 1036000 |  | 1036000 | 1036000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | 1036000 |  | 1036000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Ільїна від вул. Котовського до вул. Енгельса (з ПКД) | 137000 |  | 137000 | 137000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | 137000 |  | 137000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Енгельса від бульв. Шевченка до вул. Бидгощської (з ПКД) | 254000 |  | 254000 | 254000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | 254000 |  | 254000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Смілянської від вул. Фрунзе до вул. 30- річчя Перемоги (з ПКД) | 400000 |  | 400000 | 400000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | 400000 |  | 400000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна (з ПКД) | 248000 |  | 248000 | 248000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | 248000 |  | 248000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Чорновола від вул. Бидгощська до просп. Хіміків, м. Черкаси (з ПКД) | 3300000 |  | 3300000 | 3300000 | 2455.85 | 0.07442 | 98.234 | -44.15 |  |  | 2500 |  | 1000000 |  |  | 2297500 |  |  |  |  | 3300000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси (з ПКД) | 12120000 |  | 12120000 | 12120000 |  |  | 0 | -3300000 |  |  |  | 3300000 | 1329200 | 2379528.46 | 330800 | 1991271.54 |  | 2789200 |  |  | 12120000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси (з ПКД) | 18000000 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 0 | -5644871.54 |  |  | 5644871.54 |  |  |  | 3355128.46 |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 18000000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси (з ПКД) | 8000000 |  | 8000000 | 8000000 |  |  | 0 | -3875000 |  |  | 3875000 |  |  |  | 0 | 125000 |  |  | 2000000 | 2000000 | 8000000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси (з ПКД) | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 500000 |  | 500000 | 1000000 | 0
|  | Будівництво зливової каналізації по вул. Козацькій (з ПКД) | 500000 |  | 500000 | 500000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | 250000 | 250000 | 500000 | 0
|  | Будівництво вул. Квіткова від вул. Сумгаїтської до вул. Хоменко (з ПКД) | 4500000 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 300000 |  |  | 2100000 |  | 2100000 | 4500000 | 0
|  | ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 285160127 | 65617000 | 219543127 | 219543127 | 37820243.63 | 13.2628 | 47.128 | -42429792.79 | 5500800 | 7474745 | 54577555.42 | 12696936 | 15092513 | 14889528.46 | 32704807 | 38313715.12 | 21746889 | 27539627 | 26857121 | 27765890 | 285160127 | 0