## дод. 12
ВИДАТКИ
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг у 2017 році
(грн.)
№ з/п |  | Назва напрямків | Разом видатків на поточний рік | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Профінансовано станом на 04.12.17 | Відсоток виконання до річного плану
| № Дії Програми соціально-економічного та культурного розвитку |  |  |  |  | бюджет розвитку |  |  | Залишок призначень до річного плану | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Разом
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ | [21 empty] | 0
1 |  | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 156558071.48 | 60585105.88 | 95972965.6 | 95972965.6 | 103728889.54 | 66.2559 | -18977547.84 | 5500800 | 4980000 | 4668604.88 | -392439 | 2172168 | 2349352.85 | 2763135.73 | 5718972.4 | 6655606.34 | 8858426.32 | 5555031.94 | 11755446.42 | 60585105.88 | 0
|  | Поточні видатки | 60585105.88 | 60585105.88 |  |  | 41607558.04 | 68.6762 | -10180705.15 | 5300800 | 3980000 | 4168604.88 | -3472227 | 922168 | 929352.85 | 911782.15 | 3630296.01 | 4596434.34 | 4432498.29 | 4922365.48 | 6004659.07 | 36326734.07 | 0
|  | Поточний ремонт дорожнього покриття | 19296931 | 19296931 |  |  | 14567821.47 | 75.4929 | [13 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт пішоходних тротуарів; 3: 0; бюджет розвитку 8: #DIV/0! | [13 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів; 3: 0; 4: 0; бюджет розвитку 8: #DIV/0! | [13 empty] | 0
|  | Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації | 5001854.97 | 5001854.97 |  |  | 3817062.35 | 76.3129 | [13 empty] | 0
|  | Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (в т.ч. Вказівники - реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" - 150 000,00 грн.) | 3176800 | 3176800 |  |  | 2535207 | 79.8038 | [13 empty] | 0
|  | Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об"єктів вулично-дорожньої мережі) | 23650.14 | 23650.14 |  |  | 20500.14 | 86.6808 | [13 empty] | 0
|  | Утримання доріг (літнє: очищення зупинок громадського транспорту, прибордюрної частини шляхів,дорожнього покриття, технологічних смуг, миття шляхів поливо-мийними машинами високого тиску; зимове: очищення шляхів від снігу; навантаження та вивезення снігу; розчищення снігових валів на перехрестях, пішохідних переходах, зупинках громадського транспорту, в’їздах в двори та внутрішньоквартальні проїзди;оброблення шляхів технологічними матеріалами; очищення зупинок громадського транспорту; очищення проїжджої частини автогрейдером) | 8827497.96 | 8827497.96 |  |  | 5205437.96 | 58.9684 | 3622060 | [12 empty] | 0
|  | Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.: | 24258371.81 | 24258371.81 |  |  | 15461529.12 | 63.7369 | -8796842.69 | 200000 | 1000000 | 500000 | 3079788 | 1250000 | 1420000 | 1851353.58 | 2088676.39 | 2059172 | 4425928.03 | 632666.46 | 5750787.35 | 24258371.81 | 0
|  | ремонт дорожнього покриття | 6062501 | 6062501 |  |  | 4377439.72 | 72.2052 | 1685061.28 | [7 empty] | 1685061.28 |  |  |  |  | 1685061.28
|  | ремонт пішоходних тротуарів | 7659040 | 7659040 |  |  | 5238664.18 | 68.3984 | 2420375.82 | [7 empty] | 2420375.82 |  |  |  |  | 2420375.82
|  | ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 1090414.46 | 1090414.46 |  |  | 1090414.46 | 100 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | інші заходи з ремонту та утримання мереж зливової каналізації (встановлення та заміна люків, решіток, очищення колодязів, утримання насосних станцій) | 1382450 | 1382450 |  |  | 1184615.3 | 85.6896 | 197834.7 | [7 empty] | 197834.7 |  |  |  |  | 197834.7
|  | нанесення розмітки проїзної частини міста | 397019 | 397019 |  |  | 397019 | 100 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху | 386095 | 386095 |  |  | 260343.45 | 67.4299 | 125751.55 | [7 empty] | 125751.55 |  |  |  |  | 125751.55
|  | інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства) | 7280852.35 | 7280852.35 |  |  | 2913033.01 | 40.0095 | 4367819.34 | [7 empty] | 4367819.34 |  |  |  |  | 4367819.34
|  | Капітальні видатки | 95972965.6 |  | 95972965.6 | 95972965.6 | 62121331.5 | 64.7279 | -33851634.1 |  | 894745 | 20406979 | 5719836 | 7110675 | 5571025.11 | 11263395.24 | 13671209.64 | 3144525.89 | 6882516.57 | 11126361.11 | 10181697.04 | 95972965.6 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Благовісна, 180-182 | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Благовісна, 182-184 | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків №20, 22, 29 по вул. Вернигори | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 15340 | -15340 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинку №16 по вул. Вернигори | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 15340 | -15340 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків №12, 14 по вул. Академіка Корольова | 51000 |  | 51000 | 51000 | 51000 | 100 | 0 | [6 empty] | 22570 | 157990 |  | 45140 | -174700 |  | 51000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від житлового будинку 5 по вул. Кобзарська до вул. Амброса | 853000 |  | 853000 | 853000 | 42000 | 4.9238 | -811000 | [6 empty] | 76700 | 536900 |  | 153400 | 86000 |  | 853000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків №10, 12 по вул. Капітана Пилипенка та №106 по вул. Пастерівська | 839000 |  | 839000 | 839000 | 40054.63 | 4.7741 | -798945.37 | [6 empty] | 60000 | 420000 |  | 120000 | 239000 |  | 839000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду між житловими будинками 20 та 50 по вул. Ложешнікова (з ПКД) | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Лупиноса,39, вул. Чорновола, 122/41 | 620000 |  | 620000 | 620000 |  | 0 | -620000 | [6 empty] | 62000 | -62000 |  | 213057.51 | 406942.49 |  | 620000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Небесна сотня, 41-45 | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Невського до будинку № 29/3 по вул. М. Залізняка | 60000 |  | 60000 | 60000 | 59862.98 | 99.7716 | -137.02 | [6 empty] | 20000 | 140000 |  | 40000 | -140000 |  | 60000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від житлового будинку № 29 по вул. Новопречистенська до вул. Гоголя | 40000 |  | 40000 | 40000 | 39362.74 | 98.4068 | -637.26 | [6 empty] | 10000 | 70000 |  | 20000 | -60000 |  | 40000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вулиці Одеській між будинками 8/а-8, 10/1, 12/1, 14 | 817000 |  | 817000 | 817000 | 44000 | 5.3856 | -773000 | [6 empty] | 22560 | 157920 |  | 45120 | 591400 |  | 817000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків №57, 57/1, 57/2 по вул. Різдвяна | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до житлового будинку № 96/1 по вул. Максима Залізняка від вул. Рєпіна в м. Черкаси | 290000 |  | 290000 | 290000 | 9451.41 | 3.2591 | -280548.59 | [6 empty] | 20000 | 140000 |  | 40000 | 90000 |  | 290000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду між житловими будинками №29/4 та №29/2 по вул. М. Залізняка | 159000 |  | 159000 | 159000 | 14533.46 | 9.1405 | -144466.54 | [6 empty] | 10000 | 70000 |  | 20000 | 59000 |  | 159000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. М. Залізняка до житлового будинку № 29/5 | 468000 |  | 468000 | 468000 | 18769.47 | 4.0106 | -449230.53 | [6 empty] | 10000 | 70000 |  | 20000 | 368000 |  | 468000 | 0
|  | Капітальний ремонт між квартального проїзду від житлового будинку № 43 по вул. Різдвяна до будівлі Державної служби охорони | 320000 |  | 320000 | 320000 | 118000 | 36.875 | -202000 | [6 empty] | 5000 | 35000 | 117000 | 10000 | 153000 |  | 320000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від житлового будинку № 204 по вул. С.Кішки до провулку Рєпіна | 60000 |  | 60000 | 60000 | 32000 | 53.3333 | -28000 | [6 empty] | 10000 | 70000 |  | 20000 | -40000 |  | 60000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків №106/2, 106/1 по вул. Смілянській від вул. Хоменка | 40000 |  | 40000 | 40000 | 39749.1 | 99.3727 | -250.9 | [6 empty] | 15340 | 352820 |  | 92040 | -420200 |  | 40000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинку №100/1 по вул. Смілянській | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 15340 | -15340 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків №96, 94/1, 94/3 по вул. Смілянській від вул. Вернигори | 583000 |  | 583000 | 583000 | 17865.84 | 3.0645 | -565134.16 | [6 empty] | 15340 | 230100 |  | 61360 | 276200 |  | 583000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Смілянська до житлового будинку 126/2 по вул. Смілянська із облаштуванням тротуару (з ПКД) | 560000 |  | 560000 | 560000 | 37000 | 6.6071 | -523000 | [6 empty] | 56000 | 392000 |  | 112000 |  |  | 560000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Смаглія до будівельного ліцею | 1534000 |  | 1534000 | 1534000 | 1476422.2 | 96.2466 | -57577.8 | [6 empty] | 153400 | 1069800 | 310800 | 0 |  |  | 1534000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Сумгаїтська до житлового будинку 51 по вул. Сумгаїтська (з ПКД) | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 10000 | 70000 |  | 20000 | -100000 |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків №19, 19/1, 21, 23 по вул. Сумгаїтській | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 22570 | 157990 |  | -180560 |  |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Толстого | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Чайковського, 63 | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 20000 | 140000 |  | 40000 | -200000 |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків № 9а по вул. Чехова, № 164, 168 по вул. Нижня Горова, № 74 по вул. Толстого | 953000 |  | 953000 | 953000 | 58000 | 6.086 | -895000 | [6 empty] | 35000 | 245000 |  | 91800 | 581200 |  | 953000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинку №20 по вул. Чехова | 250000 |  | 250000 | 250000 | 14000 | 5.6 | -236000 | [6 empty] | 10000 | 70000 |  | 20000 | 150000 |  | 250000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинку №10 по вул. Чехова | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Чорновола, 120/1 | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 20000 | 140000 |  | 40000 | -200000 |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Чорновола, 7, 9 (з ПКД) | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по бул. Шевченка 325, 345 (з ПКД) | 977000 |  | 977000 | 977000 | 44000 | 4.5036 | -933000 | [6 empty] | 10000 | 170000 |  | 20000 | 777000 |  | 977000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від житлового будинку № 6 по вул. Юрія Іллєнка до вул. Нижня Горова | 274000 |  | 274000 | 274000 | 31000 | 11.3139 | -243000 |  |  |  | 6600 |  |  |  |  | 46200 | -21800 | 243000 |  | 274000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. 30-річчя Перемоги до житлового будинку 6 по вул. 30-річчя Перемоги (з ПКД) | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Надпільна до будинків 185, 187, 189, 191, 193, 201, 203, 205 по вул. Надпільна | 229000 |  | 229000 | 229000 | 19000 | 8.2969 | -210000 | [6 empty] | 46000 | 322000 | -336000 | 245000 | -231000 | 183000 | 229000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. 30 років Перемоги (встановлення регульованого пішохідного світлофору поблизу житлового будинку № 4) в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки") | 150000 |  | 150000 | 150000 |  | 0 | -150000 | [6 empty] | 150000 | [5 empty] | 150000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянська (встановлення регульованого пішохідного світлофору навпроти будинку № 133 по вул. Смілянській) в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки") | 150000 |  | 150000 | 150000 |  | 0 | -150000 | [6 empty] | 150000 | [5 empty] | 150000 | 0
|  | Капітальний ремонт пішохідної доріжки від вул. Різдвяна до ЗОШ № 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 4000 |  |  |  | -4000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт пішоходної алеї від житлового будинку № 41 по вул. Різдвяній до вул. Різдвяної | 169000 |  | 169000 | 169000 | 7000 | 4.142 | -162000 | [7 empty] | 54000 |  | 28000 | 79000 | 8000 | 169000 | 0
|  | Капітальний ремонт пішоходної алеї від житлових будинків 31, 33 по вул. Симиренківська до вул. Гетьмана Сагайдачного | 605000 |  | 605000 | 605000 | 21000 | 3.4711 | -584000 | [7 empty] | 30000 |  | 264000 | 311000 |  | 605000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, парна сторона, від вул. Б. Хмельницького до вул. Митницька) | 527000 |  | 527000 | 527000 | 495423.66 | 94.0083 | -31576.34 | [5 empty] | 34800 | 197200 | 40471.53 | 254528.47 | 0 |  | 0 | 527000 | 0
|  | Капремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона, від вул. Лук’янова до вул. Десантників) | 533000 |  | 533000 | 533000 | 25000 | 4.6904 | -508000 |  |  | 22000 |  | -22000 | 33000 | 187000 |  |  | 0 | 0 | 313000 | 533000 | 0
|  | Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку №20 по вул. Вернигори, 20) | 860000 |  | 860000 | 860000 | 37000 | 4.3023 | -823000 |  |  | 12700 |  | -12700 | 19050 | 107950 |  |  | 0 | 0 | 733000 | 860000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона від житлового будинку № 9 по вул. Вернигори до житлового будинку № 52 по вул. Ложешнікова) | 42000 |  | 42000 | 42000 | 42000 | 100 | 0 |  |  | 24000 |  | -24000 | 36000 | 204000 |  |  | 0 | -198000 | 0 | 42000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Гагаріна (тротуар, непарна сторона, від узвозу Франка до узвозу Острозький) | 1650000 |  | 1650000 | 1650000 | 1470547.45 | 89.1241 | -179452.55 |  |  | 1320000 | -1201000 |  | 931000 |  | 0 |  |  | 421000 | 179000 | 1650000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Генарала Момота (тротуар, непарна сторона, від будинку №5 до буд №17) | 771000 |  | 771000 | 771000 | 622795.12 | 80.7776 | -148204.88 |  |  | 48000 |  |  | 64800 | 367200 |  | 54000 | 237000 |  | 0 | 771000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. М. Грушевського (тротуар, непарна сторона від вул. Надпільна до провулку Котовського) | 1043000 |  | 1043000 | 1043000 | 773000 | 74.1131 | -270000 |  |  | 11600 |  | -11600 |  |  |  | 53000 | 28200 | 927287.28 | 34512.72 | 1043000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Десантників (тротуар /непарна сторона/, від вул. Вернигори до вул. Хоменка) | 35000 |  | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 |  |  | 11600 |  | -11600 | 17400 | 98600 |  |  | 0 | -81000 | 0 | 35000 | 0
|  | Капітальний ремонт тротуару від буд. №442 по вул. Добровольського до вул. Благовісної | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 5000 |  | -5000 |  |  |  |  | 35000 | -35000 | 0 | 0 | 0
|  | Капремонт вул. Карбишева (тротуар, від вул. 2-го Українського Фронту до вул. Канівська) | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 11600 |  | -11600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Крилова (тротуар, парна та непарна сторона від вул. Надпільна до провулку Гонти) | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 26300 |  | -26300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Капремонт тротуару від вул. Лесі Українки до буд №10/1 по вул. Одеській | 319112.34 |  | 319112.34 | 319112.34 | 17000 | 5.3273 | -302112.34 |  |  | 11800 |  | -11800 |  |  |  |  | 82600 | 11800 | 224712.34 | 319112.34 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Можайського (тротуар /непарна сторона/, від бульв. Шевченка до вул. Благовісної) | 232000 |  | 232000 | 232000 | 36000 | 15.5172 | -196000 |  |  | 23200 |  | -23200 | 34800 | 197200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 232000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Надпільна (тротуар, від вул Митницька до Хлібзаводу) | 140000 |  | 140000 | 140000 | 135126.87 | 96.5192 | -4873.13 |  |  | 15000 |  | -15000 | 22500 | 127500 | -10000 |  | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Нарбутівська (тротуар, парна сторона від вул. Ю. Іллєнка до вул. Чехова) | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 35000 |  | -35000 |  |  |  |  | 157500 | -157500 | 0 | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Невського (тротуар від будинку по вул. Невського, 27 до Пилипенка, 8) | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 13000 |  | -13000 | 19500 | 110500 | -130000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт тротуару від вулиці Невського до скверу "Весна" (вздовж ДНЗ № 18) | 528000 |  | 528000 | 528000 | 244412.06 | 46.2902 | -283587.94 |  |  | 13300 |  | -13300 | 19950 | 113050 | 130000 |  | 0 | 265000 | 0 | 528000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Новопречистенської (тротуар, непарна сторона від вул. Гоголя до бул. Шевченка) | 419000 |  | 419000 | 419000 | 23000 | 5.4893 | -396000 |  |  | 13300 |  | -13300 |  |  |  | 23000 | 70100 | 299300 | 26600 | 419000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Новопречистенської (тротуар, парна сторона біля житлового будинку 310 по вул. Благовісна) | 458000 |  | 458000 | 458000 | 23000 | 5.0218 | -435000 |  |  | 11600 |  | -11600 |  |  |  | 23000 | 58200 | 353600 | 23200 | 458000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.О.Панченка (тротуар, непарна сторона, від вул. Генерала Момота до вул. М.Старицького) в м.Черкаси | 1150000 |  | 1150000 | 1150000 | 1121649.43 | 97.5347 | -28350.57 |  |  | 39400 |  |  | 53190 | 301410 |  | 442554.92 | 313445.08 |  | 0 | 1150000 | 0
|  | 2: Капітальний ремонт вул. О.Панченка (тротуар, непарна сторона, від буд. 13/1 до вул. М.Старицького); 3: 0; 5: 0; бюджет розвитку 6: 0 | 0 | [5 empty] | 50000 | -50000 | [5 empty] | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Пастерівська(тротуар від будинку по вул. Пастерівська, 9 до вул. Пилипенка) | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 18000 |  | -18000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Капремонт вул Пастерівська (тротуар в районі перехрестя з вул Бидгощська) | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 10600 |  | -10600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Пахарів Хутір (тротуар непарна сторона, від вул. М Старицького до санаторію «Пролісок) | 700000 |  | 700000 | 700000 |  | 0 | -700000 | [5 empty] | 350000 |  |  | 0 |  |  | 350000 | 700000 | 0
|  | Капремонт тротуару між будинком №187/1 по вул. Самійла Кішки та ДНЗ | 287000 |  | 287000 | 287000 | 19000 | 6.6202 | -268000 |  |  | 23200 |  | -23200 | 0 | 197200 |  |  | 0 | -15000 | 104800 | 287000 | 0
|  | Капремонт вул. Смілянська (тротуар, парна сторона, від залізничного мосту до вул. Вернигори) | 59000 |  | 59000 | 59000 | 59000 | 100 | 0 |  |  | 60300 |  |  | -60300 | 101295 | 360000 | -254528.47 | 254528.47 | -402295 | 0 | 59000 | 0
|  | Капремонт вул. Смілянська (тротуар, парна сторона, від вул. Хоменка до вул. Вернигори) | 878000 |  | 878000 | 878000 | 37000 | 4.2141 | -841000 |  |  | 31100 |  |  | -31100 | 57915 | 180000 |  |  | 0 | 640085 | 878000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянська (тротуар, непарна сторона від вул. Володимира Ложешнікова до вул. Вернигори) в м. Черкаси (Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" реалізація проектів-переможців) | 450000 |  | 450000 | 450000 | 53000 | 11.7778 | -397000 |  | 450000 | [10 empty] | 450000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Чехова (тротуар, непарна сторона від вул. Надпільна до вул. Благовісна) в м. Черкаси (Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" реалізація проектів-переможців) | 240000 |  | 240000 | 240000 | 23000 | 9.5833 | -217000 |  | 240000 | [10 empty] | 240000 | 0
|  | 2: Капітальний ремонт вулиці Чехова (тротуар, парна сторона, біля житлового будинку по вул. Чехова, 10); 3: 0; 5: 0; бюджет розвитку 6: 0 | 0 |  |  |  | 5000 |  |  | -5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Капремонт вул. Чорновола (тротуар, непарна сторона, від вул. Чайковського до вул. Чіковані) | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 58000 |  | -58000 |  |  |  | 0 | 406000 | -406000 |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт провулку Миколи Ханенка (тротуар, непарна сторона від вул. Смілянської до житлового будинку 18 по вул. Ложешнікова) | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 13300 |  | -13300 | 19950 | 113050 | -133000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт просп. Хіміків (тротуар, парна сторона від вул. М. Залізняка до провулку Праці) | 29000 |  | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 |  |  | 13300 |  | -13300 |  |  |  | 93100 |  | -64100 |  | 29000 | 0
|  | Капремонт бул. Шевченка (тротуар, непарна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні) | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 23200 |  | -23200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Ярославська (тротуар, парна сторона вздовж житлового будинку 32 по вул. Ярославська) | 19000 |  | 19000 | 19000 | 19000 | 100 | 0 |  |  | 13300 |  | -13300 |  |  |  | 93100 |  | -74100 |  | 19000 | 0
|  | Капітальний ремонт пров. Житлокоопівський | 615100 |  | 615100 | 615100 | 612501.4 | 99.5775 | -2598.6 |  |  | 76700 | 390347 | 147609 | -2154.59 |  |  | 0 |  | 444 | 2154.59 | 615100 | 0
|  | Капітальний ремонт провулку Можайського | 540731.53 |  | 540731.53 | 540731.53 | 538576.93 | 99.6015 | -2154.6 |  |  | 97900 | 360000 | 132732 | -52055.07 |  |  | 2154.6 |  | 0 | 0 | 540731.53 | 0
|  | Капітальний ремонт провулку Ханенка | 786000 |  | 786000 | 786000 | 435355.2 | 55.3887 | -350644.8 |  |  | 56000 | 437000 | -280341 | -8348.85 | 238289.85 | 133000 | 0 | 28400 | 160000 | 22000 | 786000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Волкова (паркувальний майданчик поблизу будинку №1 по вул. В. Чорновола) в м. Черкаси (Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" реалізація проектів-переможців) | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 134745 | [5 empty] | -134745 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Волкова (від вул. Чорновола до вул. Різдвяної) (в т.ч. паркувальний майданчик поблизу будинку №1 по вул. В. Чорновола) в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" в сумі 134745,00 грн.) | 2650745 |  | 2650745 | 2650745 | 280000 | 10.5631 | -2370745 |  |  | 240000 | 11600 |  | 28400 |  | 134745 |  | 52800 | 1080000 | 1103200 | 2650745 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Героїв Чорнобиля (від вул. Надпільної до вул. Сумгаїтської) | 192000 |  | 192000 | 192000 | 191416.77 | 99.6962 | -583.23 |  |  | 203400 | [5 empty] | -3300 |  | -8100 | 0 | 192000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Гоголя (від вул. Небесної Сотні до вул. Смілянська) в м. Черкаси | 3403763 |  | 3403763 | 3403763 | 3342736.82 | 98.2071 | -61026.18 |  |  | 1100000 | 2401000 |  | -161512.18 |  | 0 | 3300 |  | 0 | 60975.18 | 3403763 | 0
|  | Капремонт вул Кавказька від вул. Франка до вул. Крилова | 1579484.39 |  | 1579484.39 | 1579484.39 | 1574042.37 | 99.6555 | -5442.02 |  |  | 76700 | 1395300 |  |  | 107484.39 | [5 empty] | 1579484.39 | 0
|  | Капремонт вул Карбишева | 169000 |  | 169000 | 169000 | 169000 | 100 | 0 |  |  | 118000 |  |  | 51000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 169000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Кооперативна | 837000 |  | 837000 | 837000 | 819396.57 | 97.8968 | -17603.43 |  |  | 44000 | 793000 | [8 empty] | 837000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Крилова (від провулку Молдавський до вул. Максима Кривоноса) в м.Черкаси | 346468.69 |  | 346468.69 | 346468.69 | 330819.67 | 95.4833 | -15649.02 |  |  | 26000 | 274000 |  | -270000 |  |  | 183000 |  | 126468.69 | 7000 | 346468.69 | 0
|  | Капітальний ремонт спуску Крилова в м. Черкаси (Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" реалізація проектів-переможців) | 70000 |  | 70000 | 70000 |  | 0 | -70000 |  | 70000 | [10 empty] | 70000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Митницької (від вул. Максима Залізняка до вул. Надпільна, від бульв. Шевченка до вул. Верхня Горова) | 1589000 |  | 1589000 | 1589000 | 768000 | 48.3323 | -821000 |  |  |  | 9653 |  | 186657.8 |  | 0 | 572000 | 0 | 0 | 820689.2 | 1589000 | 0
|  | Капітальний ремонт вулиці Мечникова в м. Черкаси | 1409500 |  | 1409500 | 1409500 | 1403890.61 | 99.602 | -5609.39 |  |  | 900000 | -900000 |  | 573500 | 836000 |  |  |  | 0 |  | 1409500 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Можайського (від бульвару Шевченка до вул. Кавказька) | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | 499507.2 | 49.9507 | -500492.8 | [10 empty] | 500000 | 500000 | 1000000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Небесної сотні (від бул.Шевченка до вул. Благовісної ) | 6345598 |  | 6345598 | 6345598 | 5981649.74 | 94.2646 | -363948.26 |  |  | 2200000 | 1190000 |  | 1455598 | 250000 | 359068 | 700000 | 190932 |  |  | 6345598 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Оборонної | 7148455 |  | 7148455 | 7148455 | 4530306.65 | 63.3746 | -2618148.35 |  |  | 2550000 |  | 2656455 |  |  |  | -530116 | 1365126.59 | 75426.55 | 1031562.86 | 7148455 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси | 7178629 |  | 7178629 | 7178629 | 3588233.72 | 49.9849 | -3590395.28 | [6 empty] | 0 | 2300000 | 250000 | 78629 | 2500000 | 2050000 | 7178629 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Рєпіна (від вул. М. Залізняка до залізничної колії) в м. Черкаси | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 0 | -100000 | [6 empty] | 20000 | 140000 |  | 40000 | -100000 |  | 100000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Різдвяна (від бул. Шевченка до вул. Толстого) | 207000 |  | 207000 | 207000 | 207000 | 100 | 0 |  |  | 58000 | 7600 | 288800 |  |  |  | 0 | 0 | -147400 | 0 | 207000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Симиренківської (від вул. Чигиринська до вул. Гетьмана Сагайдачного) | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 2.1828e-10 | [6 empty] | 0 | 0 |  | -2.1828e-10 | 0 | 0 | -2.1828e-10 | -2.1828e-10
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянська (від вул. 30 років Перемоги до межі міста) в м.Черкаси | 3700000 |  | 3700000 | 3700000 | 2766152.57 | 74.7609 | -933847.43 |  |  | 1800000 |  |  | 0 |  | 955903.11 | 58503.89 | 885593 |  |  | 3700000 | 0
|  | Капремонт вул 2-го Українського Фронту | 481000 |  | 481000 | 481000 | 481000 | 100 | 0 |  |  | 200000 |  | 200000 | 81600 |  |  | 0 |  | -600 |  | 481000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Хоменка | 6986700 |  | 6986700 | 6986700 | 6940064.54 | 99.3325 | -46635.46 |  |  | 3290879 | 2463416.33 | 227404.67 | 0 | 0 | 1005000 | 0 | 0 |  |  | 6986700 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Чайковського (від вул. Чорновола до вул. Самійла Кішки) | 0 |  | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 47500 |  |  |  | 66750 | -114250 | 0 | 0 |  |  | 2.9104e-11 | 2.9104e-11
|  | Капітальний ремонт вул. Чіковані (від вул. Нечуй-Левицького до вул. Чорновола) | 678941.74 |  | 678941.74 | 678941.74 | 676781.74 | 99.6819 | -2160 |  |  | 73000 |  |  |  | 730000 |  | 272266.75 |  | -396325.01 |  | 678941.74 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Чіковані (від вул. Вячеслава Галви до вул. Пастерівської) | 1019321.11 |  | 1019321.11 | 1019321.11 | 1017161.11 | 99.7881 | -2160 |  |  | 140000 |  |  |  | 703700 |  | 177300 |  | -1678.89 |  | 1019321.11 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Яцика в Черкаси | 70000 |  | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | [6 empty] | 21000 | 79000 |  | 0 | -30000 |  | 70000 | 0
|  | Капітальний ремонт об"єктів вулично-дорожньої мережі | 14747568 |  | 14747568 | 14747568 | 11326458.24 | 76.8022 | -3421109.76 |  |  | 2904700 | -1363380.33 | 2831915.33 | 0 | 4694000 | 2552717 | -481796 | 365770.92 | 2292491 | 951150.08 | 14747568 | 0
|  | Капітальний ремонт мереж зливової каналізації | 4013246.8 |  | 4013246.8 | 4013246.8 | 3034913.09 | 75.6224 | -978333.71 |  |  | 1700000 | -600000 | 1340000 | 0 | 0 | 523800 | 971341.73 | 78105.07 |  |  | 4013246.8 | 0
|  | Реконструкція тротуару від вул. Смілянська до буд. №126/1 в м.Черкаси | 33000 |  | 33000 | 33000 |  | 0 | -33000 |  |  | 33000 | [9 empty] | 33000 | 0
|  | Реконструкція вул. Богдана Хмельницького (тротуар, від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) | 720000 |  | 720000 | 720000 | 34936 | 4.8522 | -685064 | [8 empty] | 116000 |  | 604000 |  | 720000 | 0
|  | 2: Реконструкція вул. Гагаріна (від парку "Сосновий Бір" до узвозу Франка) в м. Черкаси; 3: 138000; 5: 138000; бюджет розвитку 6: 138000 | -138000 | [6 empty] | 50000 |  | -50000 |  |  | 138000 | 138000 | 0
|  | Реконструкція вул. Дашковича (від вул. Гоголя до вул. Хрещатик) | 198000 |  | 198000 | 198000 | 198000 | 100 | 0 | [5 empty] | 446000 |  |  | -326000 | 76028.93 | 1971.07 | 0 | 198000 | 0
|  | Реконструкція вул. Нечуй-Левицького (від вул. Чіковані до пр. Хіміків) | 1706000 |  | 1706000 | 1706000 | 1387687.14 | 81.3416 | -318312.86 | [5 empty] | 1040000 | 0 | 100000 |  | 0 | 566000 | 0 | 1706000 | 0
|  | Реконструкція вул. Пастерівська (від вул. Капітана Пилипенка до проспекту Хіміків) в місті Черкаси | 889000 |  | 889000 | 889000 | 300000 | 33.7458 | -589000 | [8 empty] | 300000 | 0 | 47944.93 | 541055.07 | 889000 | 0
|  | 2: Реконструкція вул. Різдвяна (від проспекту Хіміків до будинку 300) в місті Черкаси; 3: 250000; 5: 250000; бюджет розвитку 6: 250000 | -250000 | [8 empty] | 50000 | 500000 | -300000 | 0 | 250000 | 0
|  | Реконструкція вул. Сурікова | 474101 |  | 474101 | 474101 | 453717 | 95.7005 | -20384 |  |  | 466000 |  |  | 26500 | -18399 |  | -20384 |  | 20384 |  | 474101 | 0
|  | Реконструкція вул. Толстого в м. Черкаси | 103000 |  | 103000 | 103000 | 103000 | 100 | 0 | [6 empty] | 50000 |  | 53000 |  | 0 |  | 103000 | 0
|  | Реконструкція вул. Толстого (влаштування автостоянки) в м.Черкаси | 72500 |  | 72500 | 72500 |  | 0 | -72500 |  |  | 72500 | [5 empty] | -72500 |  | 72500 |  | 72500 | 0
|  | Реконструкція вул. Хрещатик (паркувальний майданчик поблизу будинків №№51, 53) в м.Черкаси | 217000 |  | 217000 | 217000 | 8000 | 3.6866 | -209000 | [5 empty] | 117000 |  |  |  | 0 | 100000 |  | 217000 | 0
|  | Реконструкція вул. Хрещатик (паркувальний майданчик поблизу будинку №130) в м.Черкаси | 189000 |  | 189000 | 189000 | 10000 | 5.291 | -179000 | [5 empty] | 116000 |  |  | 0 |  | 73000 |  | 189000 | 0
|  | Будівництво трутуару від буд. №7 по вул. О.Панченка до вул Онопрієнка вздовж буд №3 та ДНЗ № 69 «Росинка» | 698000 |  | 698000 | 698000 | 467000 | 66.9054 | -231000 |  |  |  | 35700 |  | 328300 |  |  | 0 | 0 | 200000 | 134000 | 698000 | 0
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ЧМР | [22 empty] | 0
2 |  | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 149831422.59 |  | 149831422.59 | 149831422.59 | 103853903.58 | 69.3138 | -45977519.01 | 0 | 1600000 | 28719871.54 | 16291625 | 6529200 | 3392528.46 | 12752595 | 19079605 | 15189435 | 14154563.59 | 20933940 | 11188059 | 149831422.59 | 0
|  | Капітальні видатки | 149831422.59 |  | 149831422.59 | 149831422.59 | 103853903.58 | 69.3138
|  | 2: Капітальний ремонт вул. Вербовецького (капітальний ремонт тротуарів від вул. Орджонікідзе до бул. Шевченка), м. Черкаси (з ПКД); 3: 5000; 5: 5000; бюджет розвитку 6: 5000 | -5000 | [7 empty] | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Небесної Сотні (тротуар від бульв. Шевченка до вул. Хрещатик) (з ПКД) | 1600000 |  | 1600000 | 1600000 | 723673.76 | 45.2296 | -876326.24 | [7 empty] | 50000 |  | 674100 | 175900 | 700000 | 1600000 | 0
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси (з ПКД) | 1050000 |  | 1050000 | 1050000 | 160000 | 15.2381 | -890000 | [8 empty] | 0 |  | 1000000 | 50000 | 1050000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Ільїна від вул. Можайського до вул. М. Грушевського (з ПКД) | 300000 |  | 300000 | 300000 | 286876 | 95.6253 | -13124 |  |  |  |  | 200000 |  | 57000 |  | 43000 |  | 0 | 0 | 300000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Сумгаїтська (від вул. Одеської до вул. 30-річчя Перемоги) в м. Черкаси (з ПКД) | 500000 |  | 500000 | 500000 | 84885 | 16.977 | -415115 | [9 empty] | 90000 | 410000 |  | 500000 | 0
|  | 2: Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського (з ПКД); 3: 1000000; 5: 1000000; бюджет розвитку 6: 1000000 | -1000000 | [8 empty] | 500000 | -364100 | 364100 | 500000 | 1000000 | 0
|  | Капітальний ремонт шляхопроводу просп. Хіміків (з ПКД) | 192500 |  | 192500 | 192500 | 20944 | 10.88 | -171556 |  |  |  |  | 22000 | [5 empty] | 170500 | 0 | 192500 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси (з ПКД) | 8750000 |  | 8750000 | 8750000 | 5838966.13 | 66.731 | -2911033.87 |  |  | 1500000 |  |  | 2700000 | 1391666.54 | 3124333.46 | 34000 |  |  |  | 8750000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси (з ПКД) | 10459000 |  | 10459000 | 10459000 | 6862201.98 | 65.6105 | -3596798.02 |  |  | 3300000 |  | 3152000 |  | 2000000 | 148000 |  |  |  | 1859000 | 10459000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси (з ПКД) | 3516000 |  | 3516000 | 3516000 | 625000 | 17.7759 | -2891000 | [5 empty] | 400000 | 0 | 300000 |  | 800000 | 0 | 2016000 | 3516000 | 0
|  | Реконструкція вул. С. Жужоми від вул. Гагаріна до вул. Г. Дніпра (з ПКД) | 700000 |  | 700000 | 700000 | 43461.4 | 6.2088 | -656538.6 | [5 empty] | 45000 | 105000 |  | -105000 | 548301 | 0 | 106699 | 700000 | 0
|  | Реконструкція вул. Ільїна від вул. Чорновола до вул. Пацаєва (з ПКД) | 713000 |  | 713000 | 713000 | 300000 | 42.0757 | -413000 | [8 empty] | 300000 |  | 413000 |  | 713000 | 0
|  | 2: Реконструкція вул. Корольова від вул. Оборонної до вул. Вернигори (з ПКД); 3: 500000; 5: 500000; бюджет розвитку 6: 500000 | -500000 | [8 empty] | 250000 |  | 250000 |  | 500000 | 0
|  | Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Я. Галана (з ПКД) | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 | 3300382.35 | 66.0076 | -1699617.65 |  |  |  | 3045125 |  |  | 959000 | 12000 | -718565 | 890000 | 812440 |  | 5000000 | 0
|  | Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (з ПКД) (І черга) | 500000 |  | 500000 | 500000 | 14391.08 | 2.8782 | -485608.92 |  |  | 14500 |  |  |  |  | 485500 |  |  |  |  | 500000 | 0
|  | Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (з ПКД) (ІІ черга) | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | 490158.24 | 49.0158 | -509841.76 |  |  |  |  | 500000 | -500000 | 500000 | 500000 | -490000 | 490000 |  |  | 1000000 | 0
|  | Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Чайковського до просп.Хіміків (тротуар), м. Черкаси (з ПКД) | 504300 |  | 504300 | 504300 | 66791.2 | 13.2443 | -437508.8 | [7 empty] | 100000 |  |  | 355000 | 49300 | 504300 | 0
|  | Реконструкція вул. Сумгаїтської від межі міста до вул.Одеської (з ПКД) | 44500000 |  | 44500000 | 44500000 | 43137096.43 | 96.9373 | -1362903.57 |  |  | 13483000 | 14406500 | -920000 |  | 567000 | 7207000 | 4140000 | 2753500 | 2863000 | 0 | 44500000 | 0
|  | Реконструкція вул. Олени Теліги від вул. В.Вергая до вул. М.Грушевського (з ПКД) | 850000 |  | 850000 | 850000 | 44142 | 5.1932 | -805858 |  |  |  |  | 300000 |  |  |  | 100000 | 450000 | 0 |  | 850000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісна від вул. Котовського до вул. Можайського, м. Черкаси (з ПКД) | 3200000 |  | 3200000 | 3200000 | 1339654.81 | 41.8642 | -1860345.19 |  | 1600000 | 900000 |  | -1100000 |  | 700000 | 1100000 | -1600100 | 120000 | 480100 | 1000000 | 3200000 | 0
|  | 2: Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісної від вул. Котовського до вул. Енгельса (з ПКД); 3: 0; 5: 0; бюджет розвитку 6: 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 2: Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Гагаріна від вул. Сержанта Жужоми до узвозу Клубний (з ПКД); 3: 0; 5: 0; бюджет розвитку 6: 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 2: Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Ільїна від вул. Котовського до вул. Енгельса (з ПКД); 3: 0; 5: 0; бюджет розвитку 6: 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 2: Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Енгельса від бульв. Шевченка до вул. Бидгощської (з ПКД); 3: 0; 5: 0; бюджет розвитку 6: 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 2: Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Смілянської від вул. Фрунзе до вул. 30- річчя Перемоги (з ПКД); 3: 0; 5: 0; бюджет розвитку 6: 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 2: Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна (з ПКД); 3: 0; 5: 0; бюджет розвитку 6: 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Чорновола від вул. Бидгощська до просп. Хіміків, м. Черкаси (з ПКД) | 3300000 |  | 3300000 | 3300000 | 799938.56 | 24.2406 | -2500061.44 |  |  | 2500 |  | 800000 |  |  | 2497500 | -1910000 | -90000 | 2000000 |  | 3300000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси (з ПКД) | 15816622.59 |  | 15816622.59 | 15816622.59 | 9433679.52 | 59.6441 | -6382943.07 |  |  |  | 130000 | -70800 | 165528.46 | 5714800 | 3391271.54 | 1070000 | 1143200 | 3390562.59 | 882060 | 15816622.59 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси (з ПКД) | 22500000 |  | 22500000 | 22500000 | 18783107.52 | 83.4805 | -3716892.48 |  |  | 5644871.54 | -1290000 | 3405000 | 582000 | 658128.46 | 34000 | 9276100 | 474000 | 715900 | 3000000 | 22500000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси (з ПКД) | 21970000 |  | 21970000 | 21970000 | 11130170.6 | 50.6608 | -10839829.4 |  |  | 3875000 |  | 141000 |  | 0 | 125000 | 4300000 | 5995562.59 | 7533437.41 | 0 | 21970000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси (з ПКД) | 110000 |  | 110000 | 110000 | 98383 | 89.4391 | -11617 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 10000 |  | 0 | 110000 | 0
|  | Будівництво зливової каналізації по вул. Козацькій (з ПКД) | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Будівництво вул. Квіткова від вул. Сумгаїтської до вул. Хоменко (з ПКД) | 1295000 |  | 1295000 | 1295000 | 270000 | 20.8494 | -1025000 | [6 empty] | 100000 |  |  | 170000 |  | 1025000 | 1295000 | 0
|  | ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 306389494.07 | 60585105.88 | 245804388.19 | 245804388.19 | 207582793.12 | 67.7513 | -98806700.95 | 5500800 | 7474745 | 53795455.42 | 21619022 | 15812043 | 11312906.42 | 26779125.97 | 38469787.04 | 24989567.23 | 29895506.48 | 37615333.05 | 33125202.46 | 306389494.07 | 0