## дод. 12
Додаток № 12 до рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від _________ № ______
ВИДАТКИ
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг у 2019 році
(грн.)
№ з/п |  | Назва напрямків | Разом видатків на поточний рік | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Касові видатки станом на 09.04.19 | Відсоток виконання до річного плану | Відсоток виконання до плану 4 місяців
| № Дії Програми соціально-економічного та культурного розвитку |  |  |  |  | бюджет розвитку |  |  |  | Залишок призначень до плану 4 місяців | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Разом
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
1 |  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 185957179.43 | 148561799.97 | 37395379.46 | 37377890.96 | 32997310.31 | 17.7446 | 67.0185 | 17577779.62 | 3100000 | 17854577.81 | 7924843.79 | 20356668.33 | 17494593.83 | 22117853.55 | 18140362.18 | 19620000 | 6944322.28 | 5820000 | 4720000 | 4486066.7 | 148579288.47 | 0
|  | Поточні видатки | 148579288.47 | 148561799.97 | 17488.5 |  | 31658310.31 | 21.3074 | 64.299 | 12941211.91 | 100000 | 2914334 | 1519500 | 10456191 | 13020000 | 17746695 | 12255666 | 12020000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 71712386
|  | Поточний ремонт дорожнього покриття | 50097886 | 50097886 |  |  |  | 0 | 17.5858 | [13 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт пішоходних тротуарів; 3: 0; 4: 0; бюджет розвитку 8: #DIV/0! | [13 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів; 3: 0; 4: 0; бюджет розвитку 8: #DIV/0! | [13 empty] | 0
|  | Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації | 6300000 | 6300000 |  |  | 915846.09 | 14.5372
|  | Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху | 4900000 | 4900000 |  |  | 1132967 | 23.1218
|  | Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об"єктів вулично-дорожньої мережі) | 250000 | 250000 |  |  |  | 0
|  | Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг) | 10164500 | 10164500 |  |  | 587301.68 | 5.778 | [14 empty] | 0
|  | Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч: | 76866902.47 | 76849413.97 | 17488.5 |  | 29022195.54 | 37.7564 | 84.7461 | 5223869.39 | 3000000 | 14940243.81 | 6405343.79 | 9900477.33 | 4474593.83 | 4371158.55 | 5884696.18 | 7600000 | 6524322.28 | 5400000 | 4300000 | 4066066.7 | 76866902.47 | 0
|  | Поточний ремонт дорожнього покриття | 28514898.64 | 28514898.64 |  |  | 3792107.57 | 13.2987 | [14 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт пішоходних тротуарів; 3: 1500003; 4: 1500003; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів; 3: 2600002; 4: 2600002; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації | 1800000 | 1800000 |  |  | 544863.17 | 30.2702 | [14 empty] | 0
|  | 2: Нанесення розмітки проїзної частини; 3: 4400007; 4: 4400007; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху | 1517490.5 | 1500002 | 17488.5 |  | 393686.43 | 25.9433 | [14 empty] | 0
|  | Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства) | 36534501.33 | 36534501.33 |  |  | 24291538.37 | 66.4893 | [14 empty] | 0
|  | Капітальні видатки | 37377890.96 |  | 37377890.96 | 37377890.96 | 1339000 | 3.5823 | 14.7162 | 7759813.83 | 0 | 750000 | 2990870.83 | 5357943 | 562028 | 1600000 | 4381493 | 6633333 | 408334 | 7528986 | 3996825.87 | 3168077.26 | 37377890.96 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул.Героїв Майдану до алеї Генерала Путейка (вздовж буд.3/2) в м.Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки) | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 59000 | 3.9333 | 3.9333 | 1441000 |  | 750000 | 750000 | [9 empty] | 1500000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. С. Амброса до житлового будинку № 6 по вул. Добровольского | 300000 |  | 300000 | 300000 |  | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 100000 | 100000 | [5 empty] | 300000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Г. Сагайдачного до будівлі 175 по вул. Різдвяній в м. Черкаси | 3700000 |  | 3700000 | 3700000 | 120000 | 3.2432 | 100 | 0 |  |  |  | 120000 | 81194 |  |  | 1700000 |  | 1639986 | 134985.87 | 23834.13 | 3700000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків № 10, 12 по вул. Капітана Пилипенка та № 106 по вул.Пастерівська | 112000 |  | 112000 | 112000 |  | 0 | 0 | 112000 |  |  |  | 112000 | [8 empty] | 112000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Амброса (тротуар, парна сторона/непарна сторона від вул. Новопричистенська до вул. Іллєнка) | 1490000 |  | 1490000 | 1490000 |  | 0 | 0 | 80000 |  |  |  | 80000 | [6 empty] | 1000000 | 410000 | 1490000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, непарна сторона від вул. Митницька до вул. Н. Сотні) | 375000 |  | 375000 | 375000 |  | 0 | 0 | 50000 |  |  |  | 50000 | [6 empty] | 325000 |  | 375000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Н. Сотні) | 375000 |  | 375000 | 375000 |  | 0 | 0 | 50000 |  |  |  | 50000 | [6 empty] | 325000 |  | 375000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Волкова (тротуар, парна/непарна сторона, від вул. Новопричистенська до вул. Різдвяна) | 1490000 |  | 1490000 | 1490000 |  | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 100000 | [6 empty] | 1000000 | 390000 | 1490000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Гоголя (тротуар, парна сторона від вул.Митницької до вул.Небесної Сотні) | 1400000 |  | 1400000 | 1400000 |  | 0 | 0 | 50000 |  |  |  | 50000 | [6 empty] | 1000000 | 350000 | 1400000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Добровольського (тротуар, непарна сторона, від вул. Чигиринська до вул.Надпільна) | 400000 |  | 400000 | 400000 |  | 0 | 0 | 45000 |  |  |  | 45000 |  |  | 250000 |  |  | 105000 |  |  | 400000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Іллєнка (тротуар, парна сторона/непарна сторона, від вул. Амброса до вул. Толстого) | 1490000 |  | 1490000 | 1490000 |  | 0 | 0 | 60000 |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 1000000 |  | 430000 | 1490000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Крилова (тротуар, парна сторона від вул. Надпільна до вул. І.Гонти) | 760000 |  | 760000 | 760000 |  | 0 | 0 | 70000 |  |  |  | 70000 |  |  | 400000 |  |  | 290000 |  |  | 760000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Можайського (тротуар, непарна сторона, від бул. Шевченка до вул. Благовісна) в м.Черкаси | 360834 |  | 360834 | 360834 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 360834 | [7 empty] | 360834 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Пацаєва (тротуару від житлового будинку 14 до будинку 24 по вул. Пацаєва) | 300000 |  | 300000 | 300000 |  | 0 | 0 | 40000 |  |  |  | 40000 |  |  | 260000 | [5 empty] | 300000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Різдвяна (тротуар, парна сторона/непарна сторона, від вул. Волкова до вул. Толстого) | 1490000 |  | 1490000 | 1490000 |  | 0 | 0 | 115000 |  |  |  | 115000 | [5 empty] | 1000000 |  | 375000 | 1490000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Університетська (тротуар, непарна сторона, від вул. Надпільна до вул. І. Гонти) | 760000 |  | 760000 | 760000 |  | 0 | 0 | 66000 |  |  |  | 66000 |  |  | 400000 |  |  | 294000 |  |  | 760000 | 0
|  | Карітальний ремонт вул. В.Чорновола (тротуар, парна сторона, від вул. А.Лупиноса до пров. А.Яковліва) в м.Черкаси | 3709 |  | 3709 | 3709 |  | 0 | 0 | 3709 |  |  | 3709 | [9 empty] | 3709 | 0
|  | Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул.Гетьмана Сагайдачного 237 до вул. Подолинського 24 | 550000 |  | 550000 | 550000 |  | 0 | 0 | 45000 |  |  |  | 45000 |  |  | 350000 |  |  | 155000 |  |  | 550000 | 0
|  | Капітальний ремонт пішоходної алеї від вул. Кобзарська до вул. Берегова | 1430000 |  | 1430000 | 1430000 | 970000 | 67.8322 | 97 | 30000 |  |  | 1000000 |  |  |  | 430000 | [5 empty] | 1430000 | 0
|  | Капітальний ремонт спуску Крилова в м.Черкаси | 242416.83 |  | 242416.83 | 242416.83 |  | 0 | 0 | 242416.83 |  |  | 2416.83 | 240000 | [8 empty] | 242416.83 | 0
|  | Капітальний ремонт провулку Слобідський | 1450000 |  | 1450000 | 1450000 |  | 0 | 0 | 115000 |  |  |  | 115000 |  |  |  | 1000000 |  | 335000 |  |  | 1450000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Бидгощська від вул. Різдвяної до міжквартального проїзду від вул. Г. Сагайдачного до будівлі 175 по вул. Різдвяній в м. Черкаси | 2500000 |  | 2500000 | 2500000 | 120000 | 4.8 | 100 | 0 |  |  |  | 120000 | 120000 | 800000 |  | 700000 |  | 760000 |  |  | 2500000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Волкова (від вул. Чорновола до вул. Різдвяної) (в т.ч. паркувальний майданчик поблизу будинку №1 по вул. В. Чорновола) в м. Черкаси | 134745 |  | 134745 | 134745 |  | 0 | 0 | 134745 |  |  | 134745 | [9 empty] | 134745 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Оборонної | 644243.13 |  | 644243.13 | 644243.13 |  |  | #DIV/0! | 0 | [11 empty] | 644243.13 | 644243.13 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси | 2235645.64 |  | 2235645.64 | 2235645.64 |  |  | 0 | 800000 |  |  |  | 800000 |  |  | 833333 | 602312.64 |  |  |  |  | 2235645.64 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Симиренківська (від вул. Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м. Черкаси | 1564354.36 |  | 1564354.36 | 1564354.36 |  |  | 0 | 1100000 |  |  |  | 1100000 |  |  |  | 231020.36 | 233334 |  |  |  | 1564354.36 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. В. Чорновола (встановлення світлофору біля будинку № 243) | 390000 |  | 390000 | 390000 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  | 180000 |  |  | 160000 |  |  | 390000 | 0
|  | Капітальний ремонт мереж зливової каналізації по вул. Героїв Дніпра | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 700000 |  |  |  | 200000 |  |  | 1000000 | 0
|  | Реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С. Кішки до вул. Пастерівська) | 800000 |  | 800000 | 800000 |  | 0 | 0 | 60000 |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 500000 |  | 240000 | 800000 | 0
|  | Реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С. Кішки до В. Чорновола) | 600000 |  | 600000 | 600000 |  | 0 | 0 | 60000 |  |  |  | 60000 |  |  | 328160 |  |  |  | 211840 |  | 600000 | 0
|  | Реконструкція вул. С. Кішки (тротуар, парна сторона від вул. Бидгощскої до вул. Чайковського) | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  | 0 | 0 | 120000 |  |  |  | 120000 |  |  |  |  | 175000 | 600000 |  | 105000 | 1000000 | 0
|  | Реконструкція вул. Новопричистенська (тротуар, парна сторона, від вул. Нарбутівської до вул. Г. Сагайдачного) | 700000 |  | 700000 | 700000 |  | 0 | 0 | 60000 |  |  |  | 60000 |  |  | 450000 |  |  | 190000 |  |  | 700000 | 0
|  | Реконструкція узвозу Пастерівський | 29943 |  | 29943 | 29943 |  | 0 | 0 | 29943 |  |  |  | 29943 | [8 empty] | 29943 | 0
|  | Реконструкція вул. Гагаріна (від парку Сосновий Бір до узвозу Франка) в м. Черкаси | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 |  | 0 | 0 | 1400000 |  |  |  | 1400000 |  |  |  | 1400000 |  |  |  | 200000 | 3000000 | 0
|  | Реконструкція вул. Генерела Момота (перехресття з вулицями Онопрієнка, Лісова Просіка) | 1400000 |  | 1400000 | 1400000 | 70000 | 5 | 70 | 30000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 1000000 |  | 300000 |  |  | 1400000 | 0
|  | Реконструкція вулиці Толстого в м.Черкаси | 1400000 |  | 1400000 | 1400000 |  | 0 | 0 | 1000000 |  |  | 1000000 |  |  |  | 400000 | [5 empty] | 1400000 | 0
|  | бюджет розвитку 8: #DIV/0!; бюджет розвитку 9: #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0; бюджет розвитку 8: #DIV/0!; бюджет розвитку 9: #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0; бюджет розвитку 8: #DIV/0!; бюджет розвитку 9: #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0; бюджет розвитку 8: #DIV/0!; бюджет розвитку 9: #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0; бюджет розвитку 8: #DIV/0!; бюджет розвитку 9: #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0; бюджет розвитку 8: #DIV/0!; бюджет розвитку 9: #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0; бюджет розвитку 8: #DIV/0!; бюджет розвитку 9: #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0; бюджет розвитку 8: #DIV/0!; бюджет розвитку 9: #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0; бюджет розвитку 8: #DIV/0!; бюджет розвитку 9: #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0; бюджет розвитку 8: #DIV/0!; бюджет розвитку 9: #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0; бюджет розвитку 8: #DIV/0!; бюджет розвитку 9: #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0; бюджет розвитку 8: #DIV/0!; бюджет розвитку 9: #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0; бюджет розвитку 8: #DIV/0!; бюджет розвитку 9: #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
2 |  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 222891290 |  | 222891290 | 222891290 | 6911630 | 3.1009 | 30.719 | 15587870 | 0 | 150000 | 19400000 | 2949500 | 16657864 | 4813000.85 | 23900600 | 32668600 | 23351600 | 29307000.42 | 46902500 | 22790624.73 | 222891290 | 0
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Ю. Іллєнка, 130 до вул. Різдвяна 115 м. Черкаси | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 35000 | 15000 |  | 500000 |  |  | 450000 |  | 1000000 | 0
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Волкова, 103 до вул. Амброса, 12 м. Черкаси | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 300000 |  | 700000 | 500000 |  |  | 500000 |  | 2000000 | 0
|  | Капітальний ремонт між квартального проїзду від вул. Пацаєва, 14 до вул. Гетьмана Сагайдачного 241 м. Черкаси | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 300000 |  | 700000 | 300000 | 300000 |  | 400000 |  | 2000000 | 0
|  | Капітальний ремонт території на розі вулиць В.Чорновола та Гоголя (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки) | 299500 |  | 299500 | 299500 |  | 0 | 0 | 299500 |  | 150000 |  | 149500 | [8 empty] | 299500 | 0
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси | 1703200 |  | 1703200 | 1703200 |  | 0 | 0 | 500000 |  |  | 300000 | 200000 | 500000 | 200000 |  |  |  |  | 503200 |  | 1703200 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Пилипенка (парна сторона) від вул. Пастерівської до вул. М.Залізняка | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  | 0 | 0 | 100000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 450000 |  | 450000 |  |  | 1000000 | 0
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського м. Черкаси | 20000000 |  | 20000000 | 20000000 | 5000000 | 25 | 75.7576 | 1600000 |  |  | 6600000 |  | 7900000 |  |  | 5000000 |  |  |  | 500000 | 20000000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси | 30000000 |  | 30000000 | 30000000 |  | 0 | 0 | 500000 |  |  | 500000 |  |  |  | 600 | 10000000 |  | 9377191.27 | 6433600 | 3688608.73 | 30000000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Нарбутівська від вул. Ю. Іллєнка до вул. Різдвяна м. Черкаси | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 |  | 0 | 0 | 100000 |  |  | 100000 |  | 400000 |  | 500000 |  | 500000 |  |  |  | 1500000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Сумгаїтської (від вул.Одеської до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси | 35000000 |  | 35000000 | 35000000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 521004 |  | 3000000 |  | 1000000 |  | 20000000 | 10478996 | 35000000 | 0
|  | Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. Черкаси | 700000 |  | 700000 | 700000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 100000 | 200000 | 400000 |  |  |  | 700000 | 0
|  | Реконструкція тротуару по бул.Шевченка (непарна сторона) від вул. Пушкіна до вул. Франка (мощення) | 600000 |  | 600000 | 600000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 300000 |  |  |  | 300000 |  | 600000 | 0
|  | Реконструкція сходів з вулиці Верхня Горова до вул. Гагаріна (біля Саду мрій) | 500000 |  | 500000 | 500000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 251600 | 248400 |  |  | 500000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси | 1241860 |  | 1241860 | 1241860 |  | 0 | 0 | 800000 |  |  | 600000 | 200000 | 241860 | [5 empty] | 200000 |  | 1241860 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси | 3049770 |  | 3049770 | 3049770 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 219000 |  | 677760 | 453010 | 400000 | 300000 | 1000000 |  | 3049770 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси | 21323020 |  | 21323020 | 21323020 |  | 0 | 0 | 3619000 |  |  | 3619000 |  | 1581000 | 1800000 | 1500000 | 1065590 | 1500000 | 1934410 | 6200000 | 2123020 | 21323020 | 0
|  | Реконструкція вул. Гуржіївська від вул. Верхня Горова до вул. Надпільна в м. Черкаси | 10000000 |  | 10000000 | 10000000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 360000 |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 340000 | 300000 | 10000000 | 0
|  | Реконструкція вул. Добровольского від бул. Шевчена до вул. Сагайдачного м. Черкаси | 950000 |  | 950000 | 950000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | 950000 |  | 950000 | 0
|  | Реконструкція вул. Ільїна від вул. Чорновола до вул. Пацаєва (І черга) | 37000000 |  | 37000000 | 37000000 |  | 0 | 0 | 2200000 |  |  |  | 2200000 |  | 2798000.85 | 5000000 | 5000000 | 11000000 | 7996999.15 | 3005000 |  | 37000000 | 0
|  | Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси | 18000000 |  | 18000000 | 18000000 |  | 0 | 0 | 700000 |  |  | 500000 | 200000 | 300000 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 5000000 | 3000000 | 3000000 | 18000000 | 0
|  | Реконструкція бул. Шевченка від вул. Лазарєва до вул. Б. Вишнивецького м. Черкаси | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 |  | 0 | 0 | 100000 |  |  | 100000 |  | 300000 |  | 600000 |  | 1000000 |  |  |  | 2000000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна | 703240 |  | 703240 | 703240 | 380144.4 | 54.0561 | 99.7754 | 855.6 |  |  | 381000 |  | 0 |  | 322240 | [5 empty] | 703240 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси | 9002780 |  | 9002780 | 9002780 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 600000 |  | 3000000 |  | 1000000 | 1000000 | 1402780 | 2000000 | 9002780 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси | 22317920 |  | 22317920 | 22317920 | 1531485.6 | 6.8621 | 23.2043 | 5068514.4 |  |  | 6600000 |  | 2900000 |  | 5300000 | 4000000 | 1000000 |  | 2017920 | 500000 | 22317920 | 0
|  | Будівництво набережної між вул. Козацька та вул. С. Смірнова м. Черкаси | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  | 200000 | 200000 | 1000000 | 0
|  | ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 408848469.43 | 148561799.97 | 260286669.46 | 260269180.96 | 39908940.31 | 9.7613 | 49.3712 | 40925463.45 | 3100000 | 18754577.81 | 30315714.62 | 28664111.33 | 34714485.83 | 28530854.4 | 46422455.18 | 58921933 | 30704256.28 | 42655986.42 | 55619325.87 | 30444768.69 | 408848469.43 | 0