## загал
ВИДАТКИ
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг у 2017 році
(грн.)
№ з/п |  | Назва напрямків | Разом видатків на поточний рік | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Профінансовано станом на 14.02.17 | Відсоток виконання до річного плану | Відсоток виконання до плану 2 місяців
| № Дії Програми соціально-економічного та культурного розвитку |  |  |  |  | бюджет розвитку |  |  |  | Залишок призначень до плану січня | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Разом
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ | [22 empty] | 0
1 |  | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 67967000 | 67967000 | 0 | 5826552.35 | 5826552.35 | 8.5726 | 52.0191 | -5374247.65 | 5500800 | 5700000 | 5950000 | 8270000 | 8470000 | 8870000 | 4551200 | 4550000 | 3950000 | 3750000 | 3000000 | 5405000 | 67967000 | 0
|  | Поточні видатки | 67967000 | 67967000 |  |  | 5826552.35 | 8.5726 | 52.0191 | -4174247.65 | 5300800 | 4700000 | 4750000 | 6870000 | 6870000 | 6870000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 1900000 | 4750000 | 51410800
|  | Поточний ремонт дорожнього покриття | 19296931 | 19296931 |  |  |  | 0 | 53.5462 | [13 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт пішоходних тротуарів; 3: 0; бюджет розвитку 8: #DIV/0! | [13 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів; 3: 498855; 4: 498855; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації | 4127736 | 4127736 |  |  | 158683.73 | 3.8443 | [14 empty] | 0
|  | Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху | 3026800 | 3026800 |  |  | 189928 | 6.2749 | [14 empty] | 0
|  | 2: Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об"єктів вулично-дорожньої мережі); 3: 108100; 4: 108100; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | Утримання доріг (літнє: очищення зупинок громадського транспорту, прибордюрної частини шляхів,дорожнього покриття, технологічних смуг, миття шляхів поливо-мийними машинами високого тиску; зимове: очищення шляхів від снігу; навантаження та вивезення снігу; розчищення снігових валів на перехрестях, пішохідних переходах, зупинках громадського транспорту, в’їздах в двори та внутрішньоквартальні проїзди;оброблення шляхів технологічними матеріалами; очищення зупинок громадського транспорту; очищення проїжджої частини автогрейдером) | 24352378 | 24352378 |  |  | 5006437.96 | 20.5583 | [14 empty] | 0
|  | Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.: | 16556200 | 16556200 |  |  | 471502.66 | 2.8479 | 39.2919 | -728497.34 | 200000 | 1000000 | 1200000 | 1400000 | 1600000 | 2000000 | 2201200 | 2200000 | 1600000 | 1400000 | 1100000 | 655000 | 16556200 | 0
|  | ремонт дорожнього покриття | 7041090 | 7041090 |  |  | 109786.37 | 1.5592 | [14 empty] | 0
|  | 2: ремонт пішоходних тротуарів; 3: 6959040; 4: 6959040; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | 2: ремонт внутрішньоквартальних проїздів; 3: 648920; 4: 648920; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | інші заходи з ремонту та утримання мереж зливової каналізації (встановлення та заміна люків, решіток, очищення колодязів, утримання насосних станцій) | 1112450 | 1112450 |  |  | 237761.29 | 21.3728 | [14 empty] | 0
|  | 2: нанесення розмітки проїзної частини міста; 3: 325445; 4: 325445; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | 2: виготовлення та встановлення дорожніх знаків; 3: 136095; 4: 136095; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства) | 333160 | 333160 |  |  | 123955 | 37.2058 | [14 empty] | 0
|  | ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 67967000 | 67967000 | 0 | 5826552.35 | 5826552.35 | 8.5726 | 52.0191 |  | 5500800 | 5700000 | 5950000 | 8270000 | 8470000 | 8870000 | 4551200 | 4550000 | 3950000 | 3750000 | 3000000 | 5405000 | 67967000