## загал
ВИДАТКИ
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг у 2016 році
(грн.)
№ з/п |  | Назва напрямків | Разом видатків на поточний рік | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Профінансовано станом на 16.12.16 | Відсоток виконання до річного плану | Залишок призначень до річного плану | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Разом
| № Дії Програми соціально-економічного та культурного розвитку |  |  |  |  | бюджет розвитку | [17 empty] | Профін за рахунок субвенції з ДБ
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
1 |  | Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (КТКВК 170703) | 180682382.84 | 48217294.69 | 132465088.15 | 132465088.15 | 158572089.03 | 87.7629 | 4484744.22 | 112816 | 1300000 | 3700000 | 8500000 | 4469971.76 | 5516190 | 2467079.39 | 2899622 | 1719340.78 | 5817444 | 3673153.73 | 8041677.03 | 48217294.69
|  | Поточні видатки | 48217294.69 | 48217294.69 |  |  | 43732550.47 | 90.6989 | 1895992.47 | 112816 | 1000000 | 2500000 | 6000000 | 2713235.76 | 3657464.6 | 1431379.39 | 820684 | 1135014.78 | 5167444 | 3327971.73 | 4640402.43 | 32506412.69
|  | Поточний ремонт дорожнього покриття | 18551000 | 18551000 |  |  | 17400217.35 | 93.7967 | 1150782.65
|  | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 451849.2 | 451849.2 |  |  | 451849.2 | 100 | 0
|  | Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації | 4038442.78 | 4038442.78 |  |  | 3653865.39 | 90.4771 | 384577.39
|  | Поточний ремонт та утримання технічних засобів організації дорожнього руху | 2800000 | 2800000 |  |  | 2551186.83 | 91.1138 | 248813.17
|  | Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об"єктів вулично-дорожньої мережі) | 100000 | 100000 |  |  | 74500 | 74.5 | 25500
|  | Літнє утримання доріг(очищення зупинок громадського транспорту, прибордюрної частини шляхів,дорожнього покриття, технологічних смуг, миття шляхів поливо-мийними машинами високого тиску) | 2106690.28 | 2106690.28 |  |  | 2106690.28 | 100 | 0 | [8 empty] | 378405.78 | 1000000 | 728592
|  | Зимове утримання доріг (очищення шляхів від снігу; навантаження та вивезення снігу; розчищення снігових валів на перехрестях, пішохідних переходах, зупинках громадського транспорту, в’їздах в двори та внутрішньоквартальні проїзди;оброблення шляхів технологічними матеріалами; очищення зупинок громадського транспорту; очищення проїжджої частини автогрейдером) | 4458430.43 | 4458430.43 |  |  | 4372111.17 | 98.0639 | 86319.26 | [9 empty] | -500000 | 1000000 | 3958430.43
|  | Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.: | 15710882 | 15710882 |  |  | 13122130.25 | 83.5226 | 2588751.75 | 0 | 300000 | 1200000 | 2500000 | 1756736 | 1858725.4 | 1035700 | 2078938 | 584326 | 650000 | 345182 | 3401274.6 | 15710882 | 0
|  | ремонт дорожнього покриття | 5913500 | 5913500 |  |  | 5702785.98 | 96.4367 | 210714.02
|  | ремонт пішоходних тротуарів | 6827600 | 6827600 |  |  | 4963616.05 | 72.6993 | 1863983.95
|  | ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 500300 | 500300 |  |  | 463021.74 |  | 37278.26
|  | інші заходи з ремонту та утримання мереж зливової каналізації (встановлення та заміна люків, решіток, очищення колодязів, утримання насосних станцій) | 1179100 | 1179100 |  |  | 1070409.73 | 90.7819 | 108690.27
|  | на погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду | 305182 | 305182 |  |  | 305181.82
|  | нанесення розмітки проїзної частини міста | 341100 | 341100 |  |  | 240600.44 |  | 100499.56
|  | поточний ремонт та утримання технічних засобів організації дорожнього руху | 275900 | 275900 |  |  | 69705.4 | 25.2647 | 206194.6 | [11 empty] | 200000
|  | інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства) | 368200 | 368200 |  |  | 306809.09 | 83.3267 | 61390.91
|  | Капітальні видатки | 132465088.15 |  | 132465088.15 | 132465088.15 | 114839538.56 | 86.6942 | 17625549.59 | 0 | 0 | 5770000 | 14486801.99 | 13603977.01 | 3768235.38 | 18763192.62 | 24610815.8 | 18073818.25 | 4077128.32 | 15933526.81 | 13377591.97 | 132465088.15 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона від вул. Кірова до вул. Остафія Дашковича) в м. Черкаси | 170000 |  | 170000 | 170000 | 170000 | 100 | 0 |  |  | 100000 | 100000 |  |  | 220000 |  | 0 | -250000 |  | 0 | 170000 | 0
|  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Ярослава Галана від житлового будинку №13/1 до дитячого санаторію "Пролісок" | 40000 |  | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | [6 empty] | 40000 |  |  | 0 | 0 |  | 40000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянська (тротуар, парна сторона від вул. Хоменка до вул. Луценка) в м. Черкаси | 377958.84 |  | 377958.84 | 377958.84 | 377958.84 | 100 | 0 |  |  | 300000 | 171000 |  | -471000 | 471000 | -93000 |  |  | -41.16 |  | 377958.84 | 0
|  | Капітальний ремонт тротуару від житлового будинку № 27 по вул. Невськогодо вул. Пастерівська | 345303.57 |  | 345303.57 | 345303.57 | 345303.57 | 100 | 0 |  |  | 120000 | 200000 |  | -100000 | 100000 | 40000 |  |  | -14696.43 |  | 345303.57 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Ільїна до житлового будинку № 222 по вул. Благовісній в м. Черкаси | 401532.27 |  | 401532.27 | 401532.27 | 401532.27 | 100 | 0 |  |  | 250000 |  |  | -80000 | 80000 | 152000 |  |  | -467.73 |  | 401532.27 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду з вул.Симиренівська до будинку № 24 по вул. Подолінського | 696958.72 |  | 696958.72 | 696958.72 | 696958.72 | 100 | 0 | [5 empty] | 500000 | 200000 | 0 |  |  | -3041.28 |  | 696958.72 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Гагаріна до будинку № 69 по вул. Героїв Дніпра | 1049852 |  | 1049852 | 1049852 | 1049852 | 100 | 0 |  |  |  |  | 200000 | 146801.38 | 104859.62 | 350000 | 0 | 248339 | -148 | 0 | 1049852 | 0
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від буд. Горького 130 до буд. Різдвяна 115 в м. Черкаси | 541000 |  | 541000 | 541000 | 30000 | 5.5453 | 511000 | [7 empty] | 250000 |  | 50000 | -193000 | 434000 | 541000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Горького (від бульв. Шевченка до вул. Гоголя) в місті Черкаси | 1385207.88 |  | 1385207.88 | 1385207.88 | 1385207.88 | 100 | 0 | [5 empty] | 1000000 | 500000 | -109000 |  | 0 | -5792.12 |  | 1385207.88 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Оборонної | 14500000 |  | 14500000 | 14500000 | 11575637.38 | 79.832 | 2924362.62 |  |  |  | 500000 |  | -236000 | 2080000 | 2056000 | 2600000 | 0 | 7500000 |  | 14500000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянська від вул. 30 років Перемоги до межі міста | 33552000 |  | 33552000 | 33552000 | 29189138.98 | 86.9967 | 4362861.02 |  |  |  | 600000 |  |  | 11080000 | 3355000 | 11100000 | 2482629.57 | 1927960.43 | 3006410 | 33552000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Толстого від вул. Різдвяна до вул. Горького | 1631600 |  | 1631600 | 1631600 | 1612987.32 | 98.8592 | 18612.68 |  |  | 100000 | 681600 | 500000 | -600000 |  | 620000 |  | 30000 | 135000 | 165000 | 1631600 | 0
|  | Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі | 53797849.97 |  | 53797849.97 | 53797849.97 | 48333732.92 | 89.8432 | 5464117.05 |  |  |  | 3690333 | 6231180 | 8519000 | 2325760 | 14583767 | 4570057 | 1770159.75 | 5531411.25 | 6576181.97 | 53797849.97 | 0
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі (встановлення засобів регулювання руху) | 6260000 |  | 6260000 | 6260000 | 5393387.29 | 86.1563 | 866612.71 |  |  |  | 2000000 | 2000000 | -427900 | 927900 |  | -666000 | 666000 | 894000 | 866000 | 6260000 | 0
|  | Капітальний ремонт мереж зливової каналізації | 6780000 |  | 6780000 | 6780000 | 5670219.18 | 83.6316 | 1109780.82 |  |  | 400000 | 2600000 | 1000000 | -332000 | 450000 | 1882000 | 380000 | -920000 | -10000 | 1330000 | 6780000 | 0
|  | Капітальний ремонт накопичувального басейну між вул. Хоменка та вул. Вернигори (укріплення берегів, благоустрій прилеглої території) | 1595595.28 |  | 1595595.28 | 1595595.28 | 1441723.8 | 90.3565 | 153871.48 |  |  |  | 1100000 | 650000 | -675000 |  | 525000 |  |  | -4404.72 |  | 1595595.28 | 0
|  | Реконструкція тротуару від вул. Смілянської до житлового будинку № 126/1, м. Черкаси (з ПКД) | 199760 |  | 199760 | 199760 | 31231.2 | 15.6344 | 168528.8 | [8 empty] | 89760 |  | 110000 |  | 199760 | 0
|  | Реконструкція вул. Гоголя від вул. Смілянська до вул. О. Дашкевича | 100000 |  | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | [11 empty] | 100000 | 100000 | 0
|  | Реконструкція вул. О. Дашкевича від вул. Гоголя до вул. Хрещатик | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  | 200000 | [11 empty] | 200000 | 200000 | 0
|  | Реконструкція вул. Можайського (з ПКД) | 150000 |  | 150000 | 150000 |  |  | 150000 | [11 empty] | 150000 | 150000 | 0
|  | Реконструкція вул. Дахнівська (з ПКД) | 150000 |  | 150000 | 150000 |  |  | 150000 | [11 empty] | 150000 | 150000 | 0
|  | Реконструкція вул. Канівська (з ПКД) | 150000 |  | 150000 | 150000 |  |  | 150000 | [11 empty] | 150000 | 150000 | 0
|  | Реконструкція вул. Сурікова | 7700000 |  | 7700000 | 7700000 | 6692723.41 | 86.9185 | 1007276.59 |  |  | 4000000 | 2700000 |  |  |  | 1000000 | -28220.75 |  | 28220.75 |  | 7700000 | 0
|  | Реконструкція вул. Сурікова (ІІ черга) | 145755 |  | 145755 | 145755 | 145755 | 100 | 0 |  |  | 500000 | -100000 | 2365666 | -2648000 | -133 | 0 | 28222 | 0 | 0 |  | 145755 | 0
|  | Реконструкція вулиці Толстого (влаштування автостоянки) в місті Черкаси | 288525.82 |  | 288525.82 | 288525.82 |  |  | 288525.82 | [10 empty] | 38525.82 | 250000 | 288525.82 | 0
|  | Реконструкція вул.Б.Вишневецького від бульв.Шевченка до вул.Оборонної (з ПКД) | 256188.8 |  | 256188.8 | 256188.8 | 256188.8 | 100 | 0 |  |  |  | 243868.99 | 657131.01 | -827666 | 183806 | -951.2 | 0 | 0 | 0 |  | 256188.8 | 2.3283e-10
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА ІНСПЕКТУВАННЯ
2 |  | Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (КТКВК 170703) | 127668241.2 |  | 127668241.2 | 127668241.2 | 86265122.6 | 67.5698 | 41403118.6
| Капітальні видатки | Капітальні видатки | 127668241.2 |  | 127668241.2 | 127668241.2 | 86265122.6 | 67.5698 | 41403118.6 | 0 | 2416000 | 3584000 | 590500 | 7038995.17 | 13765230 | 10424146 | 18643470.26 | 19048382.61 | 25254393.09 | 14504008.24 | 12399115.83 | 127668241.2 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Вербовецького (капітальний ремонт тротуарів від вул.Орджонікідзе до бул.Шевченка), м.Черкаси (з ПКД) | 768000 |  | 768000 | 768000 | 627245.72 | 81.6726 | 140754.28 |  | 92000 | 100000 | 300000 | -84739.65 |  | 86000 | 134173 |  |  |  | 140566.65 | 768000 | 0
|  | Капітальний ремонт тротуару непарної сторони вул. Горького від бул. Шевченка до вул. Гоголя, м. Черкаси | 109800 |  | 109800 | 109800 |  |  | 109800 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 109800 | 109800 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянської (частина тротуару непарної сторони вздовж житлового будинку № 121 до магазину "Промінь"), в м. Черкаси (з ПКД) | 25280 |  | 25280 | 25280 |  |  | 25280 | [5 empty] | 25280 |  | -4173 |  |  |  | 4173 | 25280 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Хрещатик (тротуар парної сторони від вул. Смілянської до вул. Небесної Сотні) (з ПКД) | 950000 |  | 950000 | 950000 | 761479.08 | 80.1557 | 188520.92 |  |  |  |  | 0 |  | 387000 | 540103.26 | 15002.85 | -22106.11 |  | 30000 | 950000 | 0
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуар непарної сторони та бульварної частини від вул. Горького до вул. Чехова) (з ПКД) | 1180000 |  | 1180000 | 1180000 | 1167690.74 | 98.9568 | 12309.26 |  |  |  |  | 30000 | 700000 | 450000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1180000 | 0
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду з вул. В.Чорновола до буд. вул. Гвардійської, 31/1 з установкою бордюрного каменя м. Черкаси (з ПКД) | 120000 |  | 120000 | 120000 |  |  | 120000 |  |  |  | 50000 | -50000 | [6 empty] | 120000 | 120000 | 0
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду з вул. В. Чорновола до буд. 120/1 та буд. 120/2 м. Черкаси | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 | [8 empty] | 5000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Ільїна (від вул. Можайського до вул. М. Грушевського), м. Черкаси | 500000 |  | 500000 | 500000 | 150000 | 30 | 350000 | [5 empty] | 500000 | [6 empty] | 500000 | 0
|  | Капітальний ремонт шляхопроводу просп. Хіміків (з ПКД) | 120000 |  | 120000 | 120000 |  |  | 120000 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 120000 | 120000 | 0
|  | Реконструкція тротуару в сквері "Подих Дніпра" між житловими будинками №42 та №38 вздовж житлового будинку по вул. Героїв Сталінграду, 40, м. Черкаси | 500 |  | 500 | 500 | 426 |  | 74 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 500 | 0
|  | Реконструкція тротуарів по вул. Крилова від бул. Шевченка до пров. Ломоносова та вул. Ломоносова відповідно, м. Черкаси | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000 | [6 empty] | 50000 | 0
|  | Реконструкція вул. Ільїна від вул. Чорновола до вул. Пацаєва (з ПКД) | 200000 |  | 200000 | 200000 | 60000 | 30 | 140000 |  |  |  |  | 60000 |  | 75000 | 65000 | 0 |  |  |  | 200000 | 0
|  | Реконструкція вул. С. Жужоми від вул. Гагаріна до вул. Г. Дніпра (з ПКД) | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  | 200000 |  |  |  | 60000 | -60000 | 140000 | 60000 |  |  |  |  | 0 | 200000 | 0
|  | Реконструкція вул. Сумгаїтської від межі міста до вул.Одеської (з ПКД) | 1450000 |  | 1450000 | 1450000 | 800000 | 55.1724 | 650000 |  |  | 215000 |  | -110000 |  | 245000 | 0 |  |  | 1100000 | 0 | 1450000 | 0
|  | Реконструкція вул. Можайського від вул. Сумгаїтська до бульв. Шевченко (з ПКД) | 200000 |  | 200000 | 200000 | 60000 | 30 | 140000 |  |  | 60000 |  | -60000 |  | 60000 | 51967 | 40000 |  |  | 48033 | 200000 | 0
|  | Реконструкція вул. Корольова від вул. Оборонної до вул. Вернигори (з ПКД) | 250000 |  | 250000 | 250000 | 41194.43 | 16.4778 | 208805.57 | [8 empty] | 125000 | 125000 |  |  | 250000 | 0
|  | Реконструкція вул. Олени Теліги від вул. Маршала Батицького до вул. Котовського (з ПКД) | 260000 |  | 260000 | 260000 |  |  | 260000 | [9 empty] | 135000 | 125000 |  | 260000 | 0
|  | Реконструкція вул. Б.Хмельницького від. бульв. Шевченка до вул. Гагаріна (з ПКД) | 150000 |  | 150000 | 150000 |  |  | 150000 | [10 empty] | 150000 |  | 150000 | 0
|  | Реконструкція вул. Гагаріна від вул. Сержанта Жужоми до вул. Сержанта Смірнова (з ПКД) | 150000 |  | 150000 | 150000 |  |  | 150000 | [9 empty] | 150000 |  |  | 150000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси (з ПКД) | 12760000 |  | 12760000 | 12760000 | 5633346.2 | 44.1485 | 7126653.8 |  |  | 100000 |  | -100000 |  | 300000 |  | 6530000 | 5930000 |  | 0 | 12760000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси (з ПКД) | 19540000 |  | 19540000 | 19540000 | 9444500.02 | 48.3342 | 10095499.98 |  |  | 125000 |  | -118817.95 |  | 6100000 | 1000000 | 2520000 | 5420000 | 4375000 | 118817.95 | 19540000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси (з ПКД) | 150000 |  | 150000 | 150000 |  |  | 150000 | [9 empty] | 150000 |  |  | 150000 | 0
|  | Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (з ПКД) (І черга) | 3760000 |  | 3760000 | 3760000 | 1479301.24 | 39.3431 | 2280698.76 |  |  | 754000 | 7000 | 764000 | 416809 |  |  | 420850 |  | 687341 | 710000 | 3760000 | 0
|  | Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (з ПКД) (ІІ черга) | 3926191 |  | 3926191 | 3926191 | 3434886.51 | 87.4865 | 491304.49 |  |  | 7000 | -7000 |  | 2938191 |  | 988000 | -204000 | 24000 | 180000 | 0 | 3926191 | 0
|  | Реконструкція вул.Менделєєва від вул. Дахнівська до вул. Санаторної (з ПКД) | 2519000 |  | 2519000 | 2519000 | 2334799.1 | 92.6875 | 184200.9 |  | 300000 | 330000 |  | 475000 | 1414000 | [6 empty] | 2519000 | 0
|  | Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Я. Галана (з ПКД) | 6000000 |  | 6000000 | 6000000 | 3356966.5 | 55.9494 | 2643033.5 |  |  | 125000 | 75000 |  |  | 1900000 |  |  | 950000 | 950000 | 2000000 | 6000000 | 0
|  | Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Чайковського до просп.Хіміків (тротуар), м. Черкаси (з ПКД) | 80000 |  | 80000 | 80000 | 21124 | 26.405 | 58876 | [8 empty] | 80000 | 0 |  |  | 80000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісної від вул. Котовського до вул. Енгельса (з ПКД) | 147000 |  | 147000 | 147000 |  |  | 147000 |  | 462000 | -315000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 147000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісна від вул. Котовського до вул. Можайського, м. Черкаси (з ПКД) (за рахунок субвенції з ДБ соціально-економічний розвиток - 1000000 грн.) | 26407000 |  | 26407000 | 26407000 | 25242783.43 | 95.5913 | 1164216.57 |  |  |  | 80000 | -80000 |  | 1460000 | 5760000 | 6877500 | 3529500 | 1500000 | 7280000 | 26407000 | 0 | 1000000
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Гагаріна від вул. Сержанта Жужоми до узвозу Клубний (з ПКД) | 2188000 |  | 2188000 | 2188000 | 1624220.88 | 74.2331 | 563779.12 |  | 400000 | 588000 |  | 571982.29 | 65000 | 353317.85 |  |  |  |  | 209699.86 | 2188000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Енгельса від бульв. Шевченка до вул. Бидгощської (з ПКД) | 254000 |  | 254000 | 254000 | 112876.75 | 44.4397 | 141123.25 |  | 314000 | -60000 | 0 | -181682.15 |  | 181682.15 |  |  |  |  | 0 | 254000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Чорновола від вул. Бидгощська до просп. Хіміків, м. Черкаси (з ПКД) | 26868731 |  | 26868731 | 26868731 | 21568855.2 | 80.2749 | 5299875.8 |  |  | 1618000 |  | 6400000 | 170000 | 900000 | 10912000 | 1025000 | 1025000 | 3949731 | 869000 | 26868731 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Ільїна від вул. Котовського до вул. Енгельса (з ПКД) | 137000 |  | 137000 | 137000 |  |  | 137000 |  | 300000 | -163000 |  | -137000 |  | 137000 |  |  |  |  | 0 | 137000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Смілянської від вул. Фрунзе до вул. 30- річчя Перемоги (з ПКД) | 400000 |  | 400000 | 400000 | 178713.83 | 44.6785 | 221286.17 |  | 300000 | 100000 |  | -400000 | 128000 | 262000 | -190000 | 200000 |  |  | 0 | 400000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна (з ПКД) | 248000 |  | 248000 | 248000 | 28713.62 | 11.5781 | 219286.38 |  | 248000 |  |  | -248000 |  |  | 71000 | 10000 |  |  | 167000 | 248000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси (з ПКД) | 10545999.2 |  | 10545999.2 | 10545999.2 | 5186115.37 | 49.1761 | 5359883.83 |  |  |  | 20000 |  | 4425000 | -2061854 | 815400 | -1250760.24 | 6837999.2 | 1338861.78 | 421352.46 | 10545999.2 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси (з ПКД) | 3585100 |  | 3585100 | 3585100 | 2053958.63 | 57.2915 | 1531141.37 |  |  |  |  | 142252.63 | 2632950 | -760000 | -1400000 | 2069150 | 702000 | 198000 | 747.37 | 3585100 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси (з ПКД) | 300000 |  | 300000 | 300000 | 299133 | 99.711 | 867 |  |  |  |  | 111000 |  | 100000 | 89000 | 0 |  |  |  | 300000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси (з ПКД) | 300000 |  | 300000 | 300000 | 109897 | 36.6323 | 190103 |  |  |  |  | 110000 |  |  | 0 | 90000 | 100000 |  |  | 300000 | 0
|  | Реконструкція вулиці із улаштуванням зливової каналізації міжквартального проїзду між житловими будинками №№14, 16, 16/1 по вул. Корольова (з ПКД) | 538000 |  | 538000 | 538000 | 446000.76 | 82.8998 | 91999.24 | [5 empty] | 160000 | 189000 | -189000 | 180000 | 198000 | 0 |  | 538000 | 0
|  | Будівництво вул. Калініна (тротуар непарної сторони вздовж житлових будинків №103 та №105), в м. Черкаси (з ПКД) | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 | [7 empty] | 5000 | 0
|  | Будівництво вул. Хоменка (тротуар парної сторони напроти житлового будинку № 18), в м. Черкаси (з ПКД) | 20640 |  | 20640 | 20640 |  |  | 20640 | [8 empty] | 20640 |  |  |  | 20640 | 0
|  | Будівництво вул. Квіткова від вул. Сумгаїтської до вул. Хоменко (з ПКД) | 250000 |  | 250000 | 250000 | 40894.59 | 16.3578 | 209105.41 | [8 empty] | 250000 |  |  |  | 250000 | 0
|  | Будівництво зливової каналізації по вул. Козацькій (з ПКД) | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | [8 empty] | 50000 |  | -49925.54 | 49925.54 | 50000 | 0
|  | ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 308350624.04 | 48217294.69 | 260133329.35 | 260133329.35 | 244837211.63 | 79.4022 | 63513412.41 | 112816 | 3716000 | 13054000 | 23577301.99 | 25112943.94 | 23049655.38 | 31654418.01 | 46153908.06 | 38841541.64 | 35148965.41 | 34110688.78 | 33818384.83 | 308350624.04 | 0
[9 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [13 empty] | 0