## дод. 12
ВИДАТКИ
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг у 2017 році
(грн.)
№ з/п |  | Назва напрямків | Разом видатків на поточний рік | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Профінансовано станом на 19.08.17 | Відсоток виконання до річного плану | Відсоток виконання до плану 8 місяців
| № Дії Програми соціально-економічного та культурного розвитку |  |  |  |  | бюджет розвитку |  |  |  | Залишок призначень до плану 8 місяців | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Разом
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ | [22 empty] | 0
1 |  | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 148417172.28 | 57622328.89 | 90794843.39 | 90794843.39 | 73865758.47 | 49.769 | 80.116 | -2718260.18 | 5500800 | 4980000 | 4668604.88 | -392439 | 2172168 | 2349352.85 | 2763135.73 | 5518972.4 | 6380606.34 | 10512691.35 | 5689987.34 | 7478449 | 57622328.89 | 0
|  | Поточні видатки | 57622328.89 | 57622328.89 |  |  | 24842334.68 | 43.1123 | 90.1371 | -751387.88 | 5300800 | 3980000 | 4168604.88 | -3472227 | 922168 | 929352.85 | 911782.15 | 3430296.01 | 4321434.34 | 9188728.32 | 4898815.34 | 6597874 | 41177628.89 | 0
|  | Поточний ремонт дорожнього покриття | 19296931 | 19296931 |  |  | 5578977.47 | 28.9112 | 95.3534 | [13 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт пішоходних тротуарів; 3: 0; бюджет розвитку 8: #DIV/0! | [13 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів; 3: 0; 4: 0; бюджет розвитку 8: #DIV/0! | [13 empty] | 0
|  | Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації | 4127736 | 4127736 |  |  | 3109928.58 | 75.3422 | [14 empty] | 0
|  | Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (в т.ч. Вказівники - реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" - 150 000,00 грн.) | 3176800 | 3176800 |  |  | 1525045 | 48.0057 | [14 empty] | 0
|  | 2: Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об"єктів вулично-дорожньої мережі); 3: 108100; 4: 108100; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | Утримання доріг (літнє: очищення зупинок громадського транспорту, прибордюрної частини шляхів,дорожнього покриття, технологічних смуг, миття шляхів поливо-мийними машинами високого тиску; зимове: очищення шляхів від снігу; навантаження та вивезення снігу; розчищення снігових валів на перехрестях, пішохідних переходах, зупинках громадського транспорту, в’їздах в двори та внутрішньоквартальні проїзди;оброблення шляхів технологічними матеріалами; очищення зупинок громадського транспорту; очищення проїжджої частини автогрейдером) | 14468061.89 | 14468061.89 |  |  | 5205437.96 | 35.9788 | [14 empty] | 0
|  | Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.: | 16444700 | 16444700 |  |  | 9422945.67 | 57.3008 | 82.7313 | -1966872.3 | 200000 | 1000000 | 500000 | 3079788 | 1250000 | 1420000 | 1851353.58 | 2088676.39 | 2059172 | 1323963.03 | 791172 | 880575 | 16444700 | 0
|  | ремонт дорожнього покриття | 3820536 | 3820536 |  |  | 3670260.39 | 96.0666 | [14 empty] | 0
|  | ремонт пішоходних тротуарів | 6959040 | 6959040 |  |  | 2342236.48 | 33.6575 | [14 empty] | 0
|  | ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 648920 | 648920 |  |  | 460006.75 | 70.8881 | [14 empty] | 0
|  | інші заходи з ремонту та утримання мереж зливової каналізації (встановлення та заміна люків, решіток, очищення колодязів, утримання насосних станцій) | 1112450 | 1112450 |  |  | 998973.27 | 89.7994 | [14 empty] | 0
|  | нанесення розмітки проїзної частини міста | 895445 | 895445 |  |  | 153000 | 17.0865 | [14 empty] | 0
|  | поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху | 286095 | 286095 |  |  | 136095 | 47.5699 | [14 empty] | 0
|  | інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства) | 2722214 | 2722214 |  |  | 1662373.78 | 61.067 | [14 empty] | 0
|  | Капітальні видатки | 90794843.39 |  | 90794843.39 | 90794843.39 | 49023423.79 | 53.9936 | 75.8432 | -15614441.2 |  | 894745 | 20406979 | 5719836 | 7110675 | 5571025.11 | 11263395.24 | 13671209.64 | 3950925.89 | 6470995.89 | 7877542.58 | 7857514.04 | 90794843.39 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Благовісна, 180-182 | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Благовісна, 182-184 | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків №20, 22, 29 по вул. Вернигори | 153400 |  | 153400 | 153400 |  | 0 | 0 | -122720 | [6 empty] | 15340 | 107380 |  | 30680 |  |  | 153400 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинку №16 по вул. Вернигори | 153400 |  | 153400 | 153400 |  | 0 | 0 | -122720 | [6 empty] | 15340 | 107380 |  | 30680 |  |  | 153400 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Максима Залізняка, 96 | 200000 |  | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | -160000 | [6 empty] | 20000 | 140000 |  | 40000 |  |  | 200000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Максима Залізняка, 96/1 | 200000 |  | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | -160000 | [6 empty] | 20000 | 140000 |  | 40000 |  |  | 200000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. М. Залізняка, 29/4-29/2 (з ПКД) | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | -80000 | [6 empty] | 10000 | 70000 |  | 20000 |  |  | 100000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. М. Залізняка, 29/2-29/3 (з ПКД) | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | -80000 | [6 empty] | 10000 | 70000 |  | 20000 |  |  | 100000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків №12, 14 по вул. Академіка Корольова | 225700 |  | 225700 | 225700 |  | 0 | 0 | -180560 | [6 empty] | 22570 | 157990 |  | 45140 |  |  | 225700 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від житлового будинку 5 по вул. Кобзарська до вул. Амброса | 767000 |  | 767000 | 767000 |  | 0 | 0 | -613600 | [6 empty] | 76700 | 536900 |  | 153400 |  |  | 767000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків №10, 12 по вул. Капітана Пилипенка та №106 по вул. Пастерівська | 600000 |  | 600000 | 600000 |  | 0 | 0 | -480000 | [6 empty] | 60000 | 420000 |  | 120000 |  |  | 600000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду між житловими будинками 20 та 50 по вул. Ложешнікова (з ПКД) | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Лупиноса,39, вул. Чорновола, 122/41 | 620000 |  | 620000 | 620000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 62000 | -62000 |  | 620000 |  |  | 620000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Небесна сотня, 41-45 | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Невського, 23 | 200000 |  | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | -160000 | [6 empty] | 20000 | 140000 |  | 40000 |  |  | 200000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Новопречистенська 31/1 (з ПКД) | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | -80000 | [6 empty] | 10000 | 70000 |  | 20000 |  |  | 100000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вулиці Одеській між будинками 8/а-8, 10/1, 12/1, 14 | 225600 |  | 225600 | 225600 |  | 0 | 0 | -180480 | [6 empty] | 22560 | 157920 |  | 45120 |  |  | 225600 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків №57, 57/1, 57/2 по вул. Різдвяна | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт між квартального проїзду від житлового будинку № 43 по вул. Різдвяна до будівлі Державної служби охорони | 167000 |  | 167000 | 167000 |  |  | 0 | -40000 | [6 empty] | 5000 | 35000 | 117000 | 10000 |  |  | 167000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків №106/2, 106/1 по вул. Смілянській | 153400 |  | 153400 | 153400 |  | 0 | 0 | -122720 | [6 empty] | 15340 | 107380 |  | 30680 |  |  | 153400 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинку №100/1 по вул. Смілянській | 153400 |  | 153400 | 153400 |  | 0 | 0 | -122720 | [6 empty] | 15340 | 107380 |  | 30680 |  |  | 153400 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків №96, 94/1, 94/3 по вул. Смілянській | 153400 |  | 153400 | 153400 |  | 0 | 0 | -122720 | [6 empty] | 15340 | 107380 |  | 30680 |  |  | 153400 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Смілянська до житлового будинку 126/2 по вул. Смілянська із облаштуванням тротуару (з ПКД) | 560000 |  | 560000 | 560000 |  | 0 | 0 | -448000 | [6 empty] | 56000 | 392000 |  | 112000 |  |  | 560000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Смаглія до будівельного ліцею | 1534000 |  | 1534000 | 1534000 | 21450.2 | 1.3983 | 1.7536 | -1201749.8 | [6 empty] | 153400 | 1069800 |  | 310800 |  |  | 1534000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Сумгаїтська до житлового будинку 51 по вул. Сумгаїтська (з ПКД) | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | -80000 | [6 empty] | 10000 | 70000 |  | 20000 |  |  | 100000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків №19, 19/1, 21, 23 по вул. Сумгаїтській | 225700 |  | 225700 | 225700 |  | 0 | 0 | -180560 | [6 empty] | 22570 | 157990 |  | 45140 |  |  | 225700 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Толстого | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Чайковського, 63 | 200000 |  | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | -160000 | [6 empty] | 20000 | 140000 |  | 40000 |  |  | 200000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків № 9а по вул. Чехова, № 164, 168 по вул. Нижня Горова, № 74 по вул. Толстого | 350000 |  | 350000 | 350000 |  | 0 | 0 | -280000 | [6 empty] | 35000 | 245000 |  | 70000 |  |  | 350000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинку №20 по вул. Чехова | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | -80000 | [6 empty] | 10000 | 70000 |  | 20000 |  |  | 100000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинку №10 по вул. Чехова | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Чорновола, 120/1 | 200000 |  | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | -160000 | [6 empty] | 20000 | 140000 |  | 40000 |  |  | 200000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Чорновола, 7, 9 (з ПКД) | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду по бул. Шевченка 325, 345 (з ПКД) | 200000 |  | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | -180000 | [6 empty] | 10000 | 170000 |  | 20000 |  |  | 200000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від житлового будинку № 6 по вул. Юрія Іллєнка до вул. Нижня Горова | 66000 |  | 66000 | 66000 |  | 0 | 0 | -6600 |  |  |  | 6600 |  |  |  |  | 46200 |  | 13200 |  | 66000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. 30-річчя Перемоги до житлового будинку 6 по вул. 30-річчя Перемоги (з ПКД) | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Надпільна до будинків 185, 187, 189, 191, 193, 201, 203, 205 по вул. Надпільна | 460000 |  | 460000 | 460000 |  | 0 | 0 | -368000 | [6 empty] | 46000 | 322000 |  | 92000 |  |  | 460000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. 30 років Перемоги (встановлення регульованого пішохідного світлофору поблизу житлового будинку № 4) в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки") | 150000 |  | 150000 | 150000 |  | 0 | 0 | -150000 | [6 empty] | 150000 | [5 empty] | 150000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянська (встановлення регульованого пішохідного світлофору навпроти будинку № 133 по вул. Смілянській) в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки") | 150000 |  | 150000 | 150000 |  | 0 | 0 | -150000 | [6 empty] | 150000 | [5 empty] | 150000 | 0
|  | Капітальний ремонт пішохідної доріжки від вул. Різдвяна до ЗОШ № 9 | 40000 |  | 40000 | 40000 |  | 0 | 0 | -4000 |  |  |  | 4000 | [5 empty] | 28000 |  | 8000 | 40000 | 0
|  | Капітальний ремонт пішоходної алеї від житлового будинку № 41 по вул. Різдвяній до вул. Різдвяної | 50000 |  | 50000 | 50000 |  | 0 | 0 | -50000 | [7 empty] | 50000 |  |  |  |  | 50000 | 0
|  | Капітальний ремонт пішоходної алеї від житлових будинків 31, 33 по вул. Симиренківська до вул. Гетьмана Сагайдачного | 294000 |  | 294000 | 294000 |  |  | 0 | -30000 | [7 empty] | 30000 |  | 249054.66 | 14945.34 |  | 294000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, парна сторона, від вул. Б. Хмельницького до вул. Митницька) | 232000 |  | 232000 | 232000 | 25000 | 10.7759 | 10.7759 | -207000 | [5 empty] | 34800 | 197200 |  |  |  |  | 0 | 232000 | 0
|  | Капремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона, від вул. Лук’янова до вул. Десантників) | 220000 |  | 220000 | 220000 |  | 0 | 0 | -220000 |  |  | 22000 |  | -22000 | 33000 | 187000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0
|  | Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку №20 по вул. Вернигори, 20) | 127000 |  | 127000 | 127000 |  | 0 | 0 | -127000 |  |  | 12700 |  | -12700 | 19050 | 107950 |  |  | 0 | 0 | 0 | 127000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона від житлового будинку № 9 по вул. Вернигори до житлового будинку № 52 по вул. Ложешнікова) | 240000 |  | 240000 | 240000 |  | 0 | 0 | -240000 |  |  | 24000 |  | -24000 | 36000 | 204000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Гагаріна (тротуар, непарна сторона, від узвозу Франка до узвозу Острозький) | 1650000 |  | 1650000 | 1650000 | 1048813.21 | 63.5644 | 99.887 | -1186.79 |  |  | 1320000 | -1201000 |  | 931000 |  | 0 |  |  | 0 | 600000 | 1650000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Генарала Момота (тротуар, непарна сторона, від будинку №5 до буд №17) | 480000 |  | 480000 | 480000 | 33131.85 | 6.9025 | 6.9025 | -446868.15 |  |  | 48000 |  |  | 64800 | 367200 |  |  | 0 |  | 0 | 480000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. М. Грушевського (тротуар, непарна сторона від вул. Надпільна до провулку Котовського) | 116000 |  | 116000 | 116000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 11600 |  | -11600 |  |  |  |  | 81200 | 11600 | 23200 | 116000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Десантників (тротуар /непарна сторона/, від вул. Вернигори до вул. Хоменка) | 116000 |  | 116000 | 116000 |  | 0 | 0 | -116000 |  |  | 11600 |  | -11600 | 17400 | 98600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 116000 | 0
|  | Капітальний ремонт тротуару від буд. №442 по вул. Добровольського до вул. Благовісної | 50000 |  | 50000 | 50000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 5000 |  | -5000 |  |  |  |  | 35000 | 5000 | 10000 | 50000 | 0
|  | Капремонт вул. Карбишева (тротуар, від вул. 2-го Українського Фронту до вул. Канівська) | 116000 |  | 116000 | 116000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 11600 |  | -11600 |  |  |  |  | 81200 | 11600 | 23200 | 116000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Крилова (тротуар, парна та непарна сторона від вул. Надпільна до провулку Гонти) | 263000 |  | 263000 | 263000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 26300 |  | -26300 |  |  |  |  | 184100 | 26300 | 52600 | 263000 | 0
|  | Капремонт тротуару від вул. Лесі Українки до буд №10/1 по вул. Одеській | 118000 |  | 118000 | 118000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 11800 |  | -11800 |  |  |  |  | 82600 | 11800 | 23600 | 118000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Можайського (тротуар /непарна сторона/, від бульв. Шевченка до вул. Благовісної) | 232000 |  | 232000 | 232000 |  | 0 | 0 | -232000 |  |  | 23200 |  | -23200 | 34800 | 197200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 232000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Надпільна (тротуар, від вул Митницька до Хлібзаводу) | 150000 |  | 150000 | 150000 | 13838.39 | 9.2256 | 9.2256 | -136161.61 |  |  | 15000 |  | -15000 | 22500 | 127500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Нарбутівська (тротуар, парна сторона від вул. Ю. Іллєнка до вул. Чехова) | 350000 |  | 350000 | 350000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 35000 |  | -35000 |  |  |  |  | 157500 | 35000 | 157500 | 350000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Невського (тротуар від будинку по вул. Невського, 27 до Пилипенка, 8) | 130000 |  | 130000 | 130000 |  | 0 | 0 | -130000 |  |  | 13000 |  | -13000 | 19500 | 110500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0
|  | Капітальний ремонт тротуару від вулиці Невського до скверу "Весна" (вздовж ДНЗ № 18) | 133000 |  | 133000 | 133000 |  | 0 | 0 | -133000 |  |  | 13300 |  | -13300 | 19950 | 113050 |  |  | 0 | 0 | 0 | 133000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Новопречистенської (тротуар, непарна сторона від вул. Гоголя до бул. Шевченка) | 133000 |  | 133000 | 133000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 13300 |  | -13300 |  |  |  |  | 93100 | 13300 | 26600 | 133000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Новопречистенської (тротуар, парна сторона біля житлового будинку 310 по вул. Благовісна) | 116000 |  | 116000 | 116000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 11600 |  | -11600 |  |  |  |  | 81200 | 11600 | 23200 | 116000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.О.Панченка (тротуар, непарна сторона, від вул. Генерала Момота до вул. М.Старицького) в м.Черкаси | 444000 |  | 444000 | 444000 | 315964.43 | 71.1632 | 80.194 | -78035.57 |  |  | 39400 |  |  | 53190 | 301410 |  | 50000 | 0 |  | 0 | 444000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. О.Панченка (тротуар, непарна сторона, від буд. 13/1 до вул. М.Старицького) | 0 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 50000 | -50000 | [5 empty] | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Пастерівська(тротуар від будинку по вул. Пастерівська, 9 до вул. Пилипенка) | 180000 |  | 180000 | 180000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 18000 |  | -18000 |  |  |  |  | 126000 | 18000 | 36000 | 180000 | 0
|  | Капремонт вул Пастерівська (тротуар в районі перехрестя з вул Бидгощська) | 106000 |  | 106000 | 106000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 10600 |  | -10600 |  |  |  |  | 74200 | 10600 | 21200 | 106000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Пахарів Хутір (тротуар непарна сторона, від вул. М Старицького до санаторію «Пролісок) | 700000 |  | 700000 | 700000 |  | 0 | 0 | -350000 | [5 empty] | 350000 |  |  | 0 |  |  | 350000 | 700000 | 0
|  | Капремонт тротуару між будинком №187/1 по вул. Самійла Кішки та ДНЗ | 232000 |  | 232000 | 232000 |  | 0 | 0 | -197200 |  |  | 23200 |  | -23200 | 0 | 197200 |  |  | 0 | 0 | 34800 | 232000 | 0
|  | Капремонт вул. Смілянська (тротуар, парна сторона, від залізничного мосту до вул. Вернигори) | 603000 |  | 603000 | 603000 |  | 0 | 0 | -461295 |  |  | 60300 |  |  | -60300 | 101295 | 360000 |  |  | 0 | 141705 | 603000 | 0
|  | Капремонт вул. Смілянська (тротуар, парна сторона, від вул. Хоменка до вул. Вернигори) | 311000 |  | 311000 | 311000 |  | 0 | 0 | -237915 |  |  | 31100 |  |  | -31100 | 57915 | 180000 |  |  | 0 | 73085 | 311000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянська (тротуар, непарна сторона від вул. Володимира Ложешнікова до вул. Вернигори) в м. Черкаси (Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" реалізація проектів-переможців) | 450000 |  | 450000 | 450000 |  | 0 | 0 | -450000 |  | 450000 | [10 empty] | 450000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Чехова (тротуар, непарна сторона від вул. Надпільна до вул. Благовісна) в м. Черкаси (Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" реалізація проектів-переможців) | 240000 |  | 240000 | 240000 |  | 0 | 0 | -240000 |  | 240000 | [10 empty] | 240000 | 0
|  | Капітальний ремонт вулиці Чехова (тротуар, парна сторона, біля житлового будинку по вул. Чехова, 10) | 0 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 5000 |  |  | -5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Капремонт вул. Чорновола (тротуар, непарна сторона, від вул. Чайковського до вул. Чіковані) | 580000 |  | 580000 | 580000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 58000 |  | -58000 |  |  |  | 0 | 406000 | 174000 |  | 580000 | 0
|  | Капітальний ремонт провулку Миколи Ханенка (тротуар, непарна сторона від вул. Смілянської до житлового будинку 18 по вул. Ложешнікова) | 133000 |  | 133000 | 133000 |  | 0 | 0 | -133000 |  |  | 13300 |  | -13300 | 19950 | 113050 |  | 0 |  | 0 |  | 133000 | 0
|  | Капітальний ремонт просп. Хіміків (тротуар, парна сторона від вул. М. Залізняка до провулку Праці) | 133000 |  | 133000 | 133000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 13300 |  | -13300 |  |  |  | 93100 |  | 39900 |  | 133000 | 0
|  | Капремонт бул. Шевченка (тротуар, непарна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні) | 232000 |  | 232000 | 232000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 23200 |  | -23200 |  |  |  | 162400 |  | 69600 |  | 232000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Ярославська (тротуар, парна сторона вздовж житлового будинку 32 по вул. Ярославська) | 133000 |  | 133000 | 133000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 13300 |  | -13300 |  |  |  | 93100 |  | 39900 |  | 133000 | 0
|  | Капітальний ремонт пров. Житлокоопівський | 615100 |  | 615100 | 615100 | 612501.4 | 99.5775 | 100 | -0.01 |  |  | 76700 | 390347 | 147609 | -2154.59 |  |  | 0 |  | 444 | 2154.59 | 615100 | 0
|  | Капітальний ремонт провулку Можайського | 979000 |  | 979000 | 979000 | 538576.93 | 55.013 | 100 | 0 |  |  | 97900 | 360000 | 132732 | -52055.07 |  |  | 192568 |  | 195800 | 52055.07 | 979000 | 0
|  | Капітальний ремонт провулку Ханенка | 493000 |  | 493000 | 493000 | 30355.2 | 6.1572 | 6.8584 | -412244.8 |  |  | 56000 | 437000 | -280341 | -8348.85 | 238289.85 |  | 0 | 28400 | 0 | 22000 | 493000 | 0
|  | Капітальний ремонт провулку Чайковського в м.Черкаси | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | -80000 | [6 empty] | 10000 | 70000 |  | 20000 |  |  | 100000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Волкова (паркувальний майданчик поблизу будинку №1 по вул. В. Чорновола) в м. Черкаси (Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" реалізація проектів-переможців) | 134745 |  | 134745 | 134745 |  | 0 | 0 | -134745 |  | 134745 | [10 empty] | 134745 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Волкова (від вул. Чорновола до вул. Різдвяної) | 2516000 |  | 2516000 | 2516000 | 280000 | 11.1288 | 100 | 0 |  |  | 240000 | 11600 |  | 28400 |  |  |  | 52800 | 1080000 | 1103200 | 2516000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Героїв Чорнобиля (від вул. Надпільної до вул. Сумгаїтської) | 2034000 |  | 2034000 | 2034000 | 191416.77 | 9.4109 | 94.1085 | -11983.23 |  |  | 203400 | [7 empty] | 915300 | 915300 | 2034000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Гоголя (від вул. Небесної Сотні до вул. Смілянська) в м. Черкаси | 3403763 |  | 3403763 | 3403763 | 3339487.82 | 98.1116 | 100 | 0 |  |  | 1100000 | 2401000 |  | -161512.18 |  | 0 |  |  | 0 | 64275.18 | 3403763 | 0
|  | Капремонт вул Кавказька від вул. Франка до вул. Крилова | 1579484.39 |  | 1579484.39 | 1579484.39 | 1574042.37 | 99.6555 | 99.6555 | -5442.02 |  |  | 76700 | 1395300 |  |  | 107484.39 | [5 empty] | 1579484.39 | 0
|  | Капремонт вул Карбишева | 367000 |  | 367000 | 367000 | 169000 | 46.049 | 100 | 0 |  |  | 118000 |  |  | 51000 |  |  | 0 | 0 |  | 198000 | 367000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Кооперативна | 837000 |  | 837000 | 837000 | 819396.57 | 97.8968 | 97.8968 | -17603.43 |  |  | 44000 | 793000 | [8 empty] | 837000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Крилова (від провулку Молдавський до вул. Максима Кривоноса) в м.Черкаси | 300000 |  | 300000 | 300000 | 26000 | 8.6667 | 86.6667 | -4000 |  |  | 26000 | 274000 |  | -270000 | [5 empty] | 270000 | 300000 | 0
|  | Капітальний ремонт спуску Крилова в м. Черкаси (Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" реалізація проектів-переможців) | 70000 |  | 70000 | 70000 |  | 0 | 0 | -70000 |  | 70000 | [10 empty] | 70000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Митницької (від вул. Максима Залізняка до вул. Надпільна, від бульв. Шевченка до вул. Верхня Горова) | 918900 |  | 918900 | 918900 |  | 0 | 0 | -196310.8 |  |  |  | 9653 |  | 186657.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 722589.2 | 918900 | 0
|  | Капітальний ремонт вулиці Мечникова в м. Черкаси | 1409500 |  | 1409500 | 1409500 | 1403890.61 | 99.602 | 99.602 | -5609.39 |  |  | 900000 | -900000 |  | 573500 | 836000 |  |  |  | 0 |  | 1409500 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Небесної сотні (від бул.Шевченка до вул. Благовісної ) | 6345598 |  | 6345598 | 6345598 | 5374270.51 | 84.6929 | 98.5261 | -80395.49 |  |  | 2200000 | 1190000 |  | 1455598 | 250000 | 359068 | 700000 | 190932 |  |  | 6345598 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Оборонної | 5206455 |  | 5206455 | 5206455 | 4530306.65 | 87.0133 | 87.0133 | -676148.35 |  |  | 2550000 |  | 2656455 | [7 empty] | 5206455 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси | 4678629 |  | 4678629 | 4678629 | 2293500 | 49.0208 | 99.7174 | -6500 | [6 empty] | 0 | 2300000 | 250000 | 78629 |  | 2050000 | 4678629 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Різдвяна (від бул. Шевченка до вул. Толстого) | 443000 |  | 443000 | 443000 | 207000 | 46.7269 | 58.4086 | -147400 |  |  | 58000 | 7600 | 288800 |  |  |  | 0 | 0 |  | 88600 | 443000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Симиренківської (від вул. Чигиринська до вул. Гетьмана Сагайдачного) | 3829000 |  | 3829000 | 3829000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 649292.76 | 3165057.24 | 14650 | 3829000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянська (від вул. 30 років Перемоги до межі міста) в м.Черкаси | 3700000 |  | 3700000 | 3700000 | 2724034.8 | 73.6226 | 98.8436 | -31868.31 |  |  | 1800000 |  |  | 0 |  | 955903.11 | 58503.89 | 885593 |  |  | 3700000 | 0
|  | Капремонт вул 2-го Українського Фронту | 516000 |  | 516000 | 516000 | 481000 | 93.2171 | 99.8754 | -600 |  |  | 200000 |  | 200000 | 81600 |  |  | 0 |  | 34400 |  | 516000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Хоменка | 6986700 |  | 6986700 | 6986700 | 6940064.54 | 99.3325 | 99.3325 | -46635.46 |  |  | 3290879 | 2463416.33 | 227404.67 | 0 | 0 | 1005000 | 0 | 0 |  |  | 6986700 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Чайковського (від вул. Чорновола до вул. Самійла Кішки) | 935000 |  | 935000 | 935000 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 47500 |  |  |  | 66750 | -83778.47 | 128750 | 775778.47 |  |  | 935000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Чіковані (від вул. Нечуй-Левицького до вул. Чорновола) | 1360000 |  | 1360000 | 1360000 | 550000 | 40.4412 | 68.4932 | -253000 |  |  | 73000 |  |  |  | 730000 |  | 557000 |  |  |  | 1360000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Чіковані (від вул. Вячеслава Галви до вул. Пастерівської) | 1021000 |  | 1021000 | 1021000 | 840000 | 82.2723 | 99.5615 | -3700 |  |  | 140000 |  |  |  | 703700 |  | 177300 |  |  |  | 1021000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Яцика в Черкаси | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | -100000 | [6 empty] | 21000 | 79000 |  | 0 |  |  | 100000 | 0
|  | Капітальний ремонт об"єктів вулично-дорожньої мережі | 13812568 |  | 13812568 | 13812568 | 10673833.26 | 77.2762 | 91.8578 | -946118.74 |  |  | 2904700 | -1363380.33 | 2831915.33 | 0 | 4694000 | 2552717 | 199004 | 13416 | 1980196 | 0 | 13812568 | 0
|  | Капітальний ремонт мереж зливової каналізації | 3723800 |  | 3723800 | 3723800 | 2500602.06 | 67.1519 | 84.3715 | -463197.94 |  |  | 1700000 | -600000 | 1340000 | 0 | 0 | 523800 | 760000 |  |  |  | 3723800 | 0
|  | Реконструкція тротуару від вул. Смілянська до буд. №126/1 в м.Черкаси | 33000 |  | 33000 | 33000 |  | 0 | 0 | -33000 |  |  | 33000 | [9 empty] | 33000 | 0
|  | Реконструкція вул. Богдана Хмельницького (тротуар, від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) | 116000 |  | 116000 | 116000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 116000 |  |  |  | 116000 | 0
|  | Реконструкція вул. Гагаріна (від парку "Сосновий Бір" до узвозу Франка) в м. Черкаси | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  | 0 | -50000 | [6 empty] | 50000 |  | 150000 |  |  |  | 200000 | 0
|  | Реконструкція вул. Дашковича (від вул. Гоголя до вул. Хрещатик) | 446000 |  | 446000 | 446000 |  | 0 | 0 | -446000 | [5 empty] | 446000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 446000 | 0
|  | Реконструкція вул. Нечуй-Левицького (від вул. Чіковані до пр. Хіміків) | 1540000 |  | 1540000 | 1540000 | 1012229.22 | 65.7292 | 88.792 | -127770.78 | [5 empty] | 1040000 | 0 | 100000 |  | 0 |  | 400000 | 1540000 | 0
|  | Реконструкція вул. Сурікова | 474101 |  | 474101 | 474101 | 453717 | 95.7005 | 95.7005 | -20384 |  |  | 466000 |  |  | 26500 | -18399 | [5 empty] | 474101 | 0
|  | Реконструкція вул. Толстого в м. Черкаси | 150000 |  | 150000 | 150000 |  |  | 0 | -50000 | [6 empty] | 50000 |  | 100000 |  |  |  | 150000 | 0
|  | Реконструкція вул. Толстого (влаштування автостоянки) в м.Черкаси | 72500 |  | 72500 | 72500 |  | 0 | 0 | -72500 |  |  | 72500 | [9 empty] | 72500 | 0
|  | Реконструкція вул. Хрещатик (паркувальний майданчик поблизу будинків №№51, 53) в м.Черкаси | 117000 |  | 117000 | 117000 |  | 0 | 0 | -117000 | [5 empty] | 117000 |  |  |  | 0 |  |  | 117000 | 0
|  | Реконструкція вул. Хрещатик (паркувальний майданчик поблизу будинку №130) в м.Черкаси | 116000 |  | 116000 | 116000 |  | 0 | 0 | -116000 | [5 empty] | 116000 |  |  | 0 |  |  |  | 116000 | 0
|  | Будівництво трутуару від буд. №7 по вул. О.Панченка до вул Онопрієнка вздовж буд №3 та ДНЗ № 69 «Росинка» | 714000 |  | 714000 | 714000 |  | 0 | 0 | -364000 |  |  |  | 35700 |  | 328300 |  |  | 0 | 0 |  | 350000 | 714000 | 0
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ЧМР | [23 empty] | 0
2 |  | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 140702000 |  | 140702000 | 140702000 | 58055957.53 | 41.2616 | 65.6999 | -30309467.47 | 0 | 1600000 | 28719871.54 | 16291625 | 6529200 | 3392528.46 | 12752595 | 19079605 | 10939435 | 11272700 | 16354240 | 14470200 | 141402000 | 700000
|  | Капітальні видатки | 140702000 |  | 140702000 | 140702000 | 58055957.53 | 41.2616 | 65.6999
|  | Капітальний ремонт вул. Вербовецького (капітальний ремонт тротуарів від вул. Орджонікідзе до бул. Шевченка), м. Черкаси (з ПКД) | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |  | 0 | -5000 | [7 empty] | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Небесної Сотні (тротуар від бульв. Шевченка до вул. Хрещатик) (з ПКД) | 900000 |  | 900000 | 900000 |  |  | 0 | -50000 | [7 empty] | 50000 |  | 400000 | 450000 |  | 900000 | 0
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси (з ПКД) | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Ільїна від вул. Можайського до вул. М. Грушевського (з ПКД) | 300000 |  | 300000 | 300000 | 256746 | 85.582 | 99.9012 | -254 |  |  |  |  | 200000 |  | 57000 |  | 5343000 |  | 2700000 | 2700000 | 11000000 | 10700000
|  | Капітальний ремонт вул. Сумгаїтська (від вул. Одеської до вул. 30-річчя Перемоги) в м. Черкаси (з ПКД) | 500000 |  | 500000 | 500000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | 500000 |  | 500000 | 0
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського (з ПКД) | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 500000 |  |  | 500000 | 1000000 | 0
|  | Капітальний ремонт шляхопроводу просп. Хіміків (з ПКД) | 500000 |  | 500000 | 500000 | 20944 | 4.1888 | 95.2 | -1056 |  |  |  |  | 22000 | [5 empty] | 228000 | 250000 | 500000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси (з ПКД) | 8750000 |  | 8750000 | 8750000 | 5056086.22 | 57.7838 | 57.7838 | -3693913.78 |  |  | 1500000 |  |  | 2700000 | 1391666.54 | 3158333.46 |  |  |  |  | 8750000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси (з ПКД) | 8600000 |  | 8600000 | 8600000 | 6814264.52 | 79.2356 | 79.2356 | -1785735.48 |  |  | 3300000 |  | 3152000 |  | 2000000 | 148000 |  |  |  |  | 8600000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси (з ПКД) | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 | 400000 | 8 | 57.1429 | -300000 | [5 empty] | 400000 | 0 | 300000 |  | 2150000 | 2150000 |  | 5000000 | 0
|  | Реконструкція вул. С. Жужоми від вул. Гагаріна до вул. Г. Дніпра (з ПКД) | 7700000 |  | 7700000 | 7700000 | 43461.4 | 0.56443 | 28.9743 | -106538.6 | [5 empty] | 45000 | 105000 |  | 3775000 |  | 714800 | 3060200 | 7700000 | 0
|  | Реконструкція вул. Ільїна від вул. Чорновола до вул. Пацаєва (з ПКД) | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 300000 |  | 700000 |  | 1000000 | 0
|  | Реконструкція вул. Корольова від вул. Оборонної до вул. Вернигори (з ПКД) | 500000 |  | 500000 | 500000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 250000 |  | 250000 |  | 500000 | 0
|  | Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Я. Галана (з ПКД) | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 | 3041342.49 | 60.8268 | 75.7283 | -974782.51 |  |  |  | 3045125 |  |  | 959000 | 12000 | 171435 |  | 812440 |  | 5000000 | 0
|  | Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (з ПКД) (І черга) | 500000 |  | 500000 | 500000 | 14391.08 | 2.8782 | 2.8782 | -485608.92 |  |  | 14500 |  |  |  |  | 485500 |  |  |  |  | 500000 | 0
|  | Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (з ПКД) (ІІ черга) | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 0 | -1000000 |  |  |  |  | 500000 | -500000 | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 1000000 | 0
|  | Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Чайковського до просп.Хіміків (тротуар), м. Черкаси (з ПКД) | 1310000 |  | 1310000 | 1310000 | 49000 | 3.7405 | 49 | -51000 | [7 empty] | 100000 |  |  | 355000 | 855000 | 1310000 | 0
|  | Реконструкція вул. Сумгаїтської від межі міста до вул.Одеської (з ПКД) | 42500000 |  | 42500000 | 42500000 | 27536314.07 | 64.7913 | 79.256 | -7207185.93 |  |  | 13483000 | 14406500 | -920000 |  | 567000 | 7207000 |  | 1933500 | 163000 | 160000 | 37000000 | -5500000
|  | Реконструкція вул. Олени Теліги від вул. В.Вергая до вул. М.Грушевського (з ПКД) | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 0 | -300000 |  |  |  |  | 300000 |  |  |  | 600000 | 600000 |  |  | 1500000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісна від вул. Котовського до вул. Можайського, м. Черкаси (з ПКД) | 3200000 |  | 3200000 | 3200000 | 1304400.6 | 40.7625 | 40.7625 | -1895599.4 |  | 1600000 | 900000 |  | -1100000 |  | 700000 | 1100000 |  |  |  |  | 3200000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісної від вул. Котовського до вул. Енгельса (з ПКД) | 147000 |  | 147000 | 147000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | 147000 |  | 147000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Гагаріна від вул. Сержанта Жужоми до узвозу Клубний (з ПКД) | 1036000 |  | 1036000 | 1036000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | 1036000 |  | 1036000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Ільїна від вул. Котовського до вул. Енгельса (з ПКД) | 137000 |  | 137000 | 137000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | 137000 |  | 137000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Енгельса від бульв. Шевченка до вул. Бидгощської (з ПКД) | 254000 |  | 254000 | 254000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | 254000 |  | 254000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Смілянської від вул. Фрунзе до вул. 30- річчя Перемоги (з ПКД) | 400000 |  | 400000 | 400000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | 400000 |  | 400000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна (з ПКД) | 248000 |  | 248000 | 248000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | 248000 |  | 248000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Чорновола від вул. Бидгощська до просп. Хіміків, м. Черкаси (з ПКД) | 3300000 |  | 3300000 | 3300000 | 750485.45 | 22.742 | 22.742 | -2549514.55 |  |  | 2500 |  | 800000 |  |  | 2497500 |  |  |  |  | 3300000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси (з ПКД) | 12120000 |  | 12120000 | 12120000 | 313917.55 | 2.5901 | 3.3643 | -9016882.45 |  |  |  | 130000 | -70800 | 165528.46 | 5714800 | 3391271.54 |  | 2789200 |  |  | 12120000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси (з ПКД) | 21500000 |  | 21500000 | 21500000 | 8340840.15 | 38.7946 | 92.676 | -659159.85 |  |  | 5644871.54 | -1290000 | 3405000 | 582000 | 658128.46 |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 18000000 | -3500000
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси (з ПКД) | 8000000 |  | 8000000 | 8000000 | 4015381 | 50.1923 | 96.9665 | -125619 |  |  | 3875000 |  | 141000 |  | 0 | 125000 |  |  | 1859000 | 2000000 | 8000000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси (з ПКД) | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | 98383 | 9.8383 | 98.383 | -1617 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 400000 |  | 500000 | 1000000 | 0
|  | Будівництво зливової каналізації по вул. Козацькій (з ПКД) | 500000 |  | 500000 | 500000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | 250000 | 250000 | 500000 | 0
|  | Будівництво вул. Квіткова від вул. Сумгаїтської до вул. Хоменко (з ПКД) | 1295000 |  | 1295000 | 1295000 |  |  | 0 | -100000 | [6 empty] | 100000 |  |  |  |  | 1195000 | 1295000 | 0
|  | ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 289119172.28 | 57622328.89 | 231496843.39 | 231496843.39 | 131921716 | 45.6288 | 73.061 | -48642168.85 | 5500800 | 7474745 | 53795455.42 | 21619022 | 15812043 | 11312906.42 | 26779125.97 | 38269787.04 | 21270967.23 | 28256387.24 | 29921769.92 | 29806163.04 | 289819172.28 | 700000