## дод. 12
Додаток № 12 до рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від _________ № ______
ВИДАТКИ
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг у 2018 році
звірено з місц бюджетами 28.09
(грн.)
№ з/п |  | Назва напрямків | Разом видатків на поточний рік | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Касові видатки станом на 19.11.18 | Відсоток виконання до річного плану | Відсоток виконання до плану 11 місяців
| № Дії Програми соціально-економічного та культурного розвитку |  |  |  |  | бюджет розвитку |  |  |  | Залишок призначень до плану 11 місяців | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Разом
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
1 |  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 192802809.36 | 121908716.29 | 70894093.07 | 70894093.07 | 94034331.69 | 48.7723 | 77.6809 | 15580490.75 | 3250000 | 3932800 | 3487931.91 | 5855560.18 | 5190973.51 | 5561489.15 | 8638847.79 | 7188172.15 | 17538362.12 | 5806487.39 | 17408205.19 | 38049886.9 | 121908716.29 | 0
|  | Поточні видатки | 121908716.29 | 121908716.29 |  |  | 68278338.64 | 56.0078 | 81.4206 | 1904501.48 | 250000 | 932800 | 1052800 | 3831206 | 3616619.36 | 2247130 | 4255980.64 | 1559800 | 10459563.93 | 3017800 | 1552703.76 | 16990358.31 | 49766762
|  | Поточний ремонт дорожнього покриття | 39145527 | 39145527 |  |  | 23343960.46 | 59.6338 | 94.1894 | [13 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт пішоходних тротуарів; 3: 0; бюджет розвитку 8: #DIV/0! | [13 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів; 3: 0; бюджет розвитку 8: #DIV/0! | [13 empty] | 0
|  | Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації | 5993800 | 5993800 |  |  | 4150401.42 | 69.2449
|  | Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху | 4387435 | 4387435 |  |  | 3179249.27 | 72.4626
|  | Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об"єктів вулично-дорожньої мережі) | 240000 | 240000 |  |  | 198291.06 | 82.6213
|  | 2: Нанесення розмітки проїзної частини міста; 3: 0; бюджет розвитку 9: #DIV/0! | [13 empty] | 0 | 0
|  | 2: Утримання доріг (літнє: очищення зупинок громадського транспорту, прибордюрної частини шляхів,дорожнього покриття, технологічних смуг, миття шляхів поливо-мийними машинами високого тиску; зимове: очищення шляхів від снігу; навантаження та вивезення снігу; розчищення снігових валів на перехрестях, пішохідних переходах, зупинках громадського транспорту, в’їздах в двори та внутрішньоквартальні проїзди;оброблення шляхів технологічними матеріалами; очищення зупинок громадського транспорту; очищення проїжджої частини автогрейдером); 3: 0; 4: 0; бюджет розвитку 9: #DIV/0! | [13 empty] | 0 | 0
|  | Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч: | 72141954.29 | 72141954.29 |  |  | 37406436.43 | 51.8512 | 73.2276 | 13675989.27 | 3000000 | 3000000 | 2435131.91 | 2024354.18 | 1574354.15 | 3314359.15 | 4382867.15 | 5628372.15 | 7078798.19 | 2788687.39 | 15855501.43 | 21059528.59 | 72141954.29 | 0
|  | Поточний ремонт дорожнього покриття | 25287917.5 | 25287917.5 |  |  | 13667763.16 | 54.0486 | [14 empty] | 0
|  | Поточний ремонт пішоходних тротуарів | 2177725.76 | 2177725.76 |  |  | 1917460.84 | 88.0488 | [14 empty] | 0
|  | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 1090451.52 | 1090451.52 |  |  | 1021107.13 | 93.6408 | [14 empty] | 0
|  | Інші заходи з ремонту та утримання мереж зливової каналізації (встановлення та заміна люків, рішіток, очищення колодязів, утримання насосних станцій) | 1371209.6 | 1371209.6 |  |  | 797282.87 | 58.1445 | [14 empty] | 0
|  | Нанесення розмітки проїзної частини | 4936720.07 | 4936720.07 |  |  | 4369188.64 | 88.5039 | [14 empty] | 0
|  | Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху | 1541862.2 | 1541862.2 |  |  | 699649.79 | 45.3769 | [14 empty] | 0
|  | Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства) | 35736067.64 | 35736067.64 |  |  | 14933984 | 41.7897 | [14 empty] | 0
|  | Капітальні видатки | 70894093.07 |  | 70894093.07 | 70894093.07 | 25755993.05 | 36.3302 | 69.2492 | 11437192.5 | 0 | 0 | 2104750 | 8151111.27 | 4448947.61 | 2846064.12 | 8179235.73 | 2414356.55 | 665928.11 | 2032838.79 | 6349953.37 | 33700907.52 | 70894093.07 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від ж/б № 184 до ж/б № 180 по вул.Благовісна | 1109220 |  | 1109220 | 1109220 | 53000 | 4.7781 | 100 | 0 |  |  |  | 26000 | 0 | 27000 |  | 97000 |  | -97000 |  | 1056220 | 1109220 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Гуржіївська до будинку 391 по вул. Надпільна | 407256 |  | 407256 | 407256 | 20000 | 4.9109 | 100 | 0 |  |  |  | 20000 | 0 |  |  | 110000 |  | -110000 |  | 387256 | 407256 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від ж/б № 48 по вул.Добровольського до вул.Благовісна | 1141392 |  | 1141392 | 1141392 | 1140505 | 99.9223 | 99.9223 | 887 |  |  |  | 545000 |  | 0 | 5835.45 | 556.55 | 590000 | 0 |  | 0 | 1141392 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду між житловими будинками №29/4 та №29/2 по вул. М. Залізняка | 115000 |  | 115000 | 115000 | 65763.51 | 57.1857 | 57.1857 | 49236.49 |  |  |  |  | 0 |  | 115000 | [5 empty] | 115000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків № 10, 12 по вул. Капітана Пилипенка та № 106 по вул.Пастерівська | 650000 |  | 650000 | 650000 | 500000 | 76.9231 | 76.9231 | 150000 |  |  | 286000 | 17000 | 65000 | 132000 | 100000 | 50000 |  |  |  |  | 650000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від житлового будинку 5 по вул. Кобзарська до вул. Амброса | 888000 |  | 888000 | 888000 | 882672.68 | 99.4001 | 100 | 0 |  |  |  |  | 700000 |  | 188000 |  | -5327.32 |  |  | 5327.32 | 888000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Різдвяна, 7 до ДНЗ № 43 в м. Черкаси | 350000 |  | 350000 | 350000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [11 empty] | 350000 | 350000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від житлового будинку № 43 по вул. Різдвяна до будівлі Державної служби охорони | 328000 |  | 328000 | 328000 | 319985.45 | 97.5565 | 100 | 0 |  |  |  | 39000 | 255000 | 34000 | 0 |  | -8014.55 |  |  | 8014.55 | 328000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків № 96, 94/1, 94/3 по вул.Смілянській від вул. Вернигори в м.Черкаси | 330316.47 |  | 330316.47 | 330316.47 |  | 0 | 0 | 221316.47 |  |  |  |  | 904.6 |  | 29411.87 | 300000 | -328000 | 219000 |  | 109000 | 330316.47 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. В.Чорновола до буд. 330/5 по вул. Надпільна в м. Черкаси | 1550000 |  | 1550000 | 1550000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [11 empty] | 1550000 | 1550000 | 0
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Надпільна до будинків 185, 187, 189, 191, 193, 201, 203, 205 по вул. Надпільна | 166000 |  | 166000 | 166000 |  | 0 | 0 | 166000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30000 | 136000 |  | 166000 | 0
|  | Капітальний ремонт пішоходної алеї від ж/б № 442 по вул.Благовісна до вул. Добровольського | 251440 |  | 251440 | 251440 | 200000 | 79.5418 | 100 | 0 |  |  |  | 11000 |  | 0 | 145000 |  | 44000 |  |  | 51440 | 251440 | 0
|  | Капітальний ремонт пішоходної алеї від вул. Кобзарська до вул. Берегова | 1588602 |  | 1588602 | 1588602 | 73000 | 4.5952 | 100 | 0 |  |  |  | 28000 |  | 20000 | 25000 |  | 127000 | -127000 |  | 1515602 | 1588602 | 0
|  | Капітальний ремонт пішоходної алеї від житлових будинків 31, 33 по вул. Симиренківська до вул. Гетьмана Сагайдачного | 183000 |  | 183000 | 183000 | 182577.11 | 99.7689 | 99.7689 | 422.89 |  |  |  | 183000 | [8 empty] | 183000 | 0
|  | Капітальний ремонт пішоходної алеї від ж/б № 474 по бул.Шевченка до вул. Добровольського | 200000 |  | 200000 | 200000 | 182086.02 | 91.043 | 91.043 | 17913.98 |  |  |  | 15000 |  | 24000 | 91000 |  | 70000 |  |  |  | 200000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні) в м.Черкаси | 424000 |  | 424000 | 424000 | 26000 | 6.1321 | 11.6071 | 198000 |  |  |  | 25000 |  | 1000 | 0 |  |  | 0 | 198000 | 200000 | 424000 | 0
|  | Капремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона, від вул. Лук’янова до вул. Десантників) | 163736 |  | 163736 | 163736 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 163736 | 163736 | 0
|  | Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку №20 по вул. Вернигори, 20) | 262000 |  | 262000 | 262000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 262000 | 262000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Генарала Момота (тротуар, непарна сторона, від будинку №5 до буд №17) | 91538 |  | 91538 | 91538 |  | 0 | 0 | 538 |  |  |  | 0 |  |  | 126000 |  | -34462 | -91000 |  | 91000 | 91538 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Митницька (тротуар, непарна сторона, від вул.Благовісна до вул.Надпільна) в м.Черкаси | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Можайського (тротуар, непарна сторона, від бул. Шевченка до вул. Благовісна) в м.Черкаси | 900000 |  | 900000 | 900000 | 539166 | 59.9073 | 62.7546 | 320000 |  |  |  | 234000 |  | 180000 | 0 | 0 | 125166 | 0 | 320000 | 40834 | 900000 | 0
|  | Капітальний ремонт тротуару від вулиці Невського до скверу "Весна" (вздовж ДНЗ № 18) | 224010 |  | 224010 | 224010 | 160644.03 | 71.7129 | 99.7789 | 355.97 |  |  |  | 0 |  |  | 161000 |  |  |  |  | 63010 | 224010 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Новопречистенської (тротуар, непарна сторона від вул. Гоголя до бул. Шевченка) | 445673 |  | 445673 | 445673 | 282795.35 | 63.4536 | 99.9277 | 204.65 |  |  |  |  | 100 |  | 282900 |  |  |  |  | 162673 | 445673 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянська (тротуар, непарна сторона від вул. Володимира Ложешнікова до вул. Вернигори) в м. Черкаси | 1377000 |  | 1377000 | 1377000 | 1374327.37 | 99.8059 | 100 | 0 |  |  |  | 940100 | 251900 | 185000 | 0 |  | -2672.63 |  |  | 2672.63 | 1377000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Чехова (тротуар, непарна сторона від вул. Надпільна до вул. Благовісна) в м. Черкаси | 325000 |  | 325000 | 325000 | 304965.4 | 93.8355 | 99.9887 | 34.6 |  |  |  | 305000 | [7 empty] | 20000 | 325000 | 0
|  | Карітальний ремонт вул. В.Чорновола (тротуар, парна сторона, від вул. А.Лупиноса до пров. А.Яковліва) в м.Черкаси | 451402 |  | 451402 | 451402 | 312238.12 | 69.1707 | 100 | 0 |  |  |  | 15000 | 2000 |  | 168000 | 65000 | 62238.12 |  |  | 139163.88 | 451402 | 0
|  | Капітальний ремонт спуску Крилова в м.Черкаси | 905656 |  | 905656 | 905656 | 706077.16 | 77.9631 | 77.9631 | 199578.84 |  |  | 650000 |  |  | 13656 | 54900 | 187100 |  |  |  |  | 905656 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Волкова (від вул. Чорновола до вул. Різдвяної) (в т.ч. паркувальний майданчик поблизу будинку №1 по вул. В. Чорновола) в м. Черкаси | 600000 |  | 600000 | 600000 |  | 0 | 0 | 300000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 300000 | 600000 | 0
|  | Капітальний ремонт Гетьмана Сагайдачного (від вул. Добровольського до вул.Пацаєва) в м. Черкаси | 38043.27 |  | 38043.27 | 38043.27 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 43.27 |  |  |  |  | -43.27 |  |  | 38043.27 | 38043.27 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. А. Лупиноса (від. вул. Пастерівська до вул. В.Чорновола) в м.Черкаси | 1455677.6 |  | 1455677.6 | 1455677.6 | 182500 | 12.5371 | 100 | 0 | [9 empty] | 182500 |  | 1273177.6 | 1455677.6 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Митницької (від вул. Максима Залізняка до вул. Надпільна, від бульв. Шевченка до вул. Верхня Горова) | 303000 |  | 303000 | 303000 | 296934.32 | 97.9981 | 100 | 0 |  |  |  | 303000 |  |  |  |  | -6065.68 |  |  | 6065.68 | 303000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Небесної сотні (від бул.Шевченка до вул. Благовісної ) | 359000 |  | 359000 | 359000 | 274488.71 | 76.4593 | 76.4593 | 84511.29 |  |  |  |  | 274500 |  | 0 |  |  | 84500 |  |  | 359000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Нижня Горова в м.Черкаси | 478000 |  | 478000 | 478000 | 478000 | 100 | 100 | 0 |  |  |  | 250000 |  |  | 228000 | 0 |  |  |  |  | 478000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Оборонної | 1510000 |  | 1510000 | 1510000 |  | 0 | 0 | 284000 | [5 empty] | 0 | 0 | 177300 | 83200 | 23500 |  | 1226000 | 1510000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси | 17979000 |  | 17979000 | 17979000 | 4149891.2 | 23.0819 | 50.6146 | 4049108.8 |  |  |  | 1717085.57 | 1163990.15 | 1048995 | 0.28 | 0 | 219929 | 1014800 | 3034200 | 9780000 | 17979000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Симиренківська (від вул. Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м. Черкаси | 15360149 |  | 15360149 | 15360149 | 3877233.55 | 25.2422 | 53.9709 | 3306700.76 |  |  |  | 130000 | 0 | 4.58 | 6404000 | 0 | 0 | -120070.27 | 770000 | 8176214.69 | 15360149 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянська (від вул. 30 років Перемоги до межі міста) в м.Черкаси | 3976000 |  | 3976000 | 3976000 | 1000000 | 25.1509 | 37.7358 | 1650000 |  |  | 1168750 | 331250 |  |  |  |  | -500000 | 0 | 1650000 | 1326000 | 3976000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Хоменка | 2733000 |  | 2733000 | 2733000 | 2732983.49 | 99.9994 | 99.9994 | 16.51 |  |  |  | 1561000 | 72000 | 1100000 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2733000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Горіхова в м.Черкаси | 86813.52 |  | 86813.52 | 86813.52 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 13.52 | 86800 | -86813.52 |  |  | 86813.52 | 86813.52 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Затишна в м.Черкаси | 114582.07 |  | 114582.07 | 114582.07 | 23000 | 20.0729 | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | 23000 | 82.07 | 91500 | -91582.07 |  |  | 91582.07 | 114582.07 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Генерала Коротєєва в м.Черкаси | 176384.92 |  | 176384.92 | 176384.92 | 16000 | 9.0711 | 100 | 2.9104e-11 |  |  |  | 0 |  | 16000 | 84.92 | 160300 | -160384.92 |  |  | 160384.92 | 176384.92 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Братів Савченків в м.Черкаси | 376807.62 |  | 376807.62 | 376807.62 | 36000 | 9.5539 | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | 36000 | 7.62 | 340800 | -340807.62 |  |  | 340807.62 | 376807.62 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Сурікова (від пров.Анатолія Пашкевича до залізничного переїзду) в м.Черкаси | 1517411.87 |  | 1517411.87 | 1517411.87 | 1515287.42 | 99.86 | 100 | 0 |  |  |  | 810588.13 | 706823.74 |  | 0 |  | -2124.45 |  |  | 2124.45 | 1517411.87 | 0
|  | Капітальний ремонт мереж зливової каналізації по вул. Героїв Дніпра | 650000 |  | 650000 | 650000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [11 empty] | 650000 | 650000 | 0
|  | Капітальний ремонт мереж зливової каналізації по вул.Квітковій | 115891.03 |  | 115891.03 | 115891.03 |  | 0 | 0 | 891.03 |  |  |  |  | 891.03 |  | 0 |  |  | 0 |  | 115000 | 115891.03 | 0
|  | Капітальний ремонт мережі зливової каналізації по вул.Пацаєва в м.Черкаси | 1042820.97 |  | 1042820.97 | 1042820.97 | 585559.54 | 56.1515 | 68.0629 | 274761.43 |  |  | 0 | 286358.97 |  |  | 55000 | 248000 | 53462 | 217500 |  | 182500 | 1042820.97 | 0
|  | Капітальний ремонт насосної станції по вул.Гетьмана Сагайдачного | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. 30 років Перемоги (встановлення регульованого пішохідного світлофору поблизу житлового будинку № 4) в м. Черкаси | 202968.32 |  | 202968.32 | 202968.32 | 196902.32 | 97.0114 | 97.0114 | 6066 |  |  |  | 202968.32 |  |  |  |  | -12881.71 | 12881.71 |  | 0 | 202968.32 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянська (встановлення регульованого пішохідного світлофору навпроти будинку № 133 по вул. Смілянській) в м. Черкаси | 145717.01 |  | 145717.01 | 145717.01 | 140698.61 | 96.5561 | 96.5561 | 5018.4 |  |  |  | 145717.01 |  |  |  |  | -8227.35 | 8227.35 |  | 0 | 145717.01 | 0
|  | Реконструкція вул. Гагаріна (від парку "Сосновий Бір" до узвозу Франка) в м. Черкаси | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 |  |  | 0 | 1340.08 | [8 empty] | 1340.08 |  |  | 2998659.92 | 3000000 | 0
|  | Реконструкція узвозу Пастерівський | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 973600 | 64.9067 | 91.6761 | 88400 |  |  |  |  | 955838.09 | 5408.54 |  | 500000 | -500000 | 79000 | 21753.37 | 438000 | 1500000 | 0
|  | Реконструкція вул. Смаглія | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 |  |  |  | 10000 | [8 empty] | 10000 | 0
|  | Реконструкція вулиці Сурікова (ІІІ черга) | 600000 |  | 600000 | 600000 | 437837 | 72.9728 | 99.9628 | 163 | [8 empty] | 237000 | 201000 |  | 162000 | 600000 | 0
|  | Реконструкція вул. Толстого (влаштування автостоянки) в м.Черкаси | 72500 |  | 72500 | 72500 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [11 empty] | 72500 | 72500 | 0
|  | Реконструкція вул. Хрещатик (від вул. Пушкіна до вул. Грушевського) в м. Черкаси | 1600000 |  | 1600000 | 1600000 | 1513273.69 | 94.5796 | 99.5575 | 6726.31 | [8 empty] | 1095000 | 505000 | -80000 | 80000 | 1600000 | 0
|  | Будівництво тротуару від буд. №7 по вул. О.Панченка до вул Онопрієнка вздовж буд №3 та ДНЗ № 69 «Росинка» | 62084.4 |  | 62084.4 | 62084.4 |  | 0 | 0 | 45000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 45000 |  |  | 17084.4 | 62084.4 | 0
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ | [22 empty] | 0 | 0
2 |  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 145474378.81 |  | 145474378.81 | 145474378.81 | 77321151.41 | 53.151 | 69.9978 | 33141162.35 | 0 | 0 | 8050000 | 21834756.8 | 8822800 | 11378056.36 | 12589502.09 | 14820167.76 | 6801270.15 | 10434000 | 15731760.6 | 35012065.05 | 145474378.81 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Небесної Сотні (тротуар від бульв. Шевченка до вул. Хрещатик) | 800000 |  | 800000 | 800000 | 515208.05 | 64.401 | 64.401 | 284791.95 |  |  |  | 600000 | 200000 | [7 empty] | 800000 | 0
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси | 5863886 |  | 5863886 | 5863886 | 2907011.79 | 49.5748 | 66.0684 | 1492988.21 | [6 empty] | 100000 |  | 1400000 | 900000 | 2000000 | 1463886 | 5863886 | 0
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського) м. Черкаси | 300000 |  | 300000 | 300000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [11 empty] | 300000 | 300000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси | 376676.89 |  | 376676.89 | 376676.89 | 33552 | 8.9074 | 98.6824 | 448 | [9 empty] | 34000 |  | 342676.89 | 376676.89 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Ільїна (від вул. Можайського до вул. М. Грушевського) м. Черкаси | 26805000 |  | 26805000 | 26805000 | 26786003.09 | 99.9291 | 99.9291 | 18996.91 |  |  |  | 7537500 | 5950887.6 | 8411612.4 | 100000 | 0 | 4805000 |  | 0 | 0 | 26805000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Сумгаїтської (від вул.Одеської до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси | 1330000 |  | 1330000 | 1330000 | 27575 | 2.0733 | 2.222 | 1213425 |  |  |  | 650000 | 130000 | 290000 | 260000 |  |  | -89000 |  | 89000 | 1330000 | 0
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського м. Черкаси | 15600000 |  | 15600000 | 15600000 | 6194219.92 | 39.7065 | 66.0013 | 3190780.08 | [5 empty] | 400000 | 2700000 | 10000000 | -3815000 | 100000 |  | 6215000 | 15600000 | 0
|  | Капітальний ремонт Замкового узвозу (тротуар парної сторони) м. Черкаси | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 64452 | 4.2968 | 99.1569 | 548 |  |  |  |  | 190000 | 200000 | 100000 |  | -480000 | 55000 |  | 1435000 | 1500000 | 0
|  | Реконструкція провулку Богдана Хмельницького м.Черкаси | 300000 |  | 300000 | 300000 | 45252 | 15.084 | 15.084 | 254748 | [5 empty] | 10000 | 68000 |  | 122000 | 100000 |  |  | 300000 | 0
|  | Реконструкція вул. Академіка Корольова від вул. Сумгаїтська до вул. Олени Теліги м. Черкаси | 600000 |  | 600000 | 600000 |  |  | 0 | 600000 | [10 empty] | 600000 |  | 600000 | 0
|  | Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жужоми до вул. С. Смірнова м. Черкаси | 350000 |  | 350000 | 350000 |  |  | 0 | 350000 | [10 empty] | 350000 |  | 350000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси | 3556000 |  | 3556000 | 3556000 | 2802526.44 | 78.8112 | 78.8112 | 753473.56 |  |  |  | 1330000 | 886000 | 831000 |  |  |  | 9000 | 500000 |  | 3556000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси | 5963000 |  | 5963000 | 5963000 |  | 0 | 0 | 4094050 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000000 | 600000 | 2494050 | 1868950 | 5963000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси | 36591901 |  | 36591901 | 36591901 | 16169132.27 | 44.1877 | 75.2366 | 5321909.33 |  |  | 4200000 | 5800000 | 0 | 0 | 4600000 | 1080000 | 4480000 |  | 1331041.6 | 15100859.4 | 36591901 | 0
|  | Реконструкція вул. Гуржіївська від вул. Верхня Горова до вул. Надпільна в м. Черкаси | 430000 |  | 430000 | 430000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [11 empty] | 430000 | 430000 | 0
|  | Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) з ПКД | 5300000 |  | 5300000 | 5300000 | 866829 | 16.3553 | 100 | 0 | [8 empty] | 400000 | 466829 |  | 4433171 | 5300000 | 0
|  | Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Я. Галана | 150000 |  | 150000 | 150000 |  | 0 | 0 | 150000 |  |  |  |  | 0 |  | 41050 |  | 103000 |  | 5950 |  | 150000 | 0
|  | Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (І черга) | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 460000 |  | -460000 |  |  |  | 0 | 0
|  | Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (ІІ черга) | 560000 |  | 560000 | 560000 | 276237.6 | 49.3281 | 49.3281 | 283762.4 |  |  |  | 276237.6 | 45812.4 | 0 | 237950 | [5 empty] | 560000 | 0
|  | Реконструкція вул. Олени Теліги від вул.В. Вергая до вул. М. Грушевського (виготовлення ПКД) | 680000 |  | 680000 | 680000 |  | 0 | 0 | 680000 |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 180000 |  |  | 680000 | 0
|  | Реконструкція вул. 30-річчя Перемоги від вул. Руставі до вул. Смілянська м. Черкаси | 800000 |  | 800000 | 800000 |  |  | 0 | 800000 | [9 empty] | 591000 | 209000 |  | 800000 | 0
|  | Реконструкція вул. Різдвяна від вул. Толстого до вул. Нарбутівська м. Черкаси | 400000 |  | 400000 | 400000 |  |  | 0 | 400000 | [10 empty] | 400000 |  | 400000 | 0
|  | Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Бидгощська до пр-т Хіміків м. Черкаси | 750000 |  | 750000 | 750000 |  |  | 0 | 750000 | [10 empty] | 750000 |  | 750000 | 0
|  | Реконструкція вул. Сумгаїтської від межі міста до вул.Одеської | 8000000 |  | 8000000 | 8000000 | 5003582 | 62.5448 | 65.5505 | 2629589 |  |  | 3850000 | 1200000 | 0 | 0 | 1464000 |  |  | 1119171 |  | 366829 | 8000000 | 0
|  | Реконструкція вул. Чайковського від вул. Максима Залізняка до вул. В’ячеслава Чорновола м. Черкаси | 350000 |  | 350000 | 350000 |  |  | 0 | 350000 | [10 empty] | 350000 |  | 350000 | 0
|  | Реконструкція вул.Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси | 500000 |  | 500000 | 500000 |  |  | 0 | 500000 | [9 empty] | 500000 |  |  | 500000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісна від вул. Котовського до вул. Можайського, м. Черкаси | 1376503.16 |  | 1376503.16 | 1376503.16 | 643647 | 46.7596 | 46.7596 | 732856.16 |  |  |  | 643647 | 295000 | 437856.16 | [6 empty] | 1376503.16 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Ільїна від вул. Котовського до вул. Енгельса | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Котовського від вул. Хрещатик до вул. Одеської | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 206285.2 | 150000 | 230600 | 200000 | 40167.76 | -827052.96 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 385000 | 100000 | 100000 | 91676.89 |  | -676676.89 |  |  |  | 0 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Чорновола від вул. Бидгощська до просп. Хіміків, м. Черкаси | 2450000 |  | 2450000 | 2450000 | 597711 | 24.3964 | 30.6518 | 1352289 |  |  |  | 600000 | 0 | 12174.8 | 37825.2 |  |  | 1300000 |  | 500000 | 2450000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси | 9834000 |  | 9834000 | 9834000 | 3821706.52 | 38.8622 | 43.2613 | 5012293.48 |  |  |  | 1986087 | 729100 | 284813 | 486000 | 3000000 |  | 548000 | 1800000 | 1000000 | 9834000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси | 315692.76 |  | 315692.76 | 315692.76 | 15646 | 4.9561 | 5.0634 | 293354 |  |  |  |  | 16000 | 0 | 293000 |  |  | 0 | 0 | 6692.76 | 315692.76 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси | 3033744 |  | 3033744 | 3033744 | 548266.93 | 18.0723 | 33.5589 | 1085477.07 |  |  |  | 550000 | 0 |  | 850000 |  |  | 0 | 233744 | 1400000 | 3033744 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси | 10100000 |  | 10100000 | 10100000 | 10002592.8 | 99.0356 | 99.0356 | 97407.2 |  |  |  | 70000 | 30000 |  | 100000 | 600000 | 600000 | 4000000 | 4700000 | 0 | 10100000 | 0
|  | Будівництво вул. Квіткова від вул. Сумгаїтської до вул. Хоменко | 507975 |  | 507975 | 507975 |  | 0 | 0 | 447975 | [5 empty] | 70000 | 300000 |  | 50000 | 20000 | 7975 | 60000 | 507975 | 0
|  | ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 338277188.17 | 121908716.29 | 216368471.88 | 216368471.88 | 171355483.1 | 50.6553 | 74.0151 | 60158845.6 | 3250000 | 3932800 | 13642681.91 | 35841428.25 | 18462721.12 | 19785609.63 | 29407585.61 | 24422696.46 | 25005560.38 | 18273326.18 | 39489919.16 | 106762859.47 | 338277188.17 | 0