## загал
ВИДАТКИ
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг у 2017 році
(грн.)
№ з/п |  | Назва напрямків | Разом видатків на поточний рік | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Профінансовано станом на 23.02.17 | Відсоток виконання до річного плану | Відсоток виконання до плану 2 місяців
| № Дії Програми соціально-економічного та культурного розвитку |  |  |  |  | бюджет розвитку |  |  |  | Залишок призначень до плану січня | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Разом
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ | [22 empty] | 0
1 |  | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 69311745 | 68117000 | 1194745 | 1194745 | 6343363.05 | 9.1519 | 55.8847 | -5007436.95 | 5500800 | 5850000 | 5950000 | 8270000 | 8470000 | 8870000 | 4551200 | 4550000 | 3950000 | 3750000 | 3000000 | 5405000 | 68117000 | -1194745
|  | Поточні видатки | 68117000 | 68117000 |  |  | 6343363.05 | 9.3125 | 55.8847 | -3807436.95 | 5300800 | 4850000 | 4750000 | 6870000 | 6870000 | 6870000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 1900000 | 4750000 | 51560800
|  | Поточний ремонт дорожнього покриття | 19296931 | 19296931 |  |  |  | 0 | 55.8904 | [13 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт пішоходних тротуарів; 3: 0; бюджет розвитку 8: #DIV/0! | [13 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів; 3: 498855; 4: 498855; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації | 4127736 | 4127736 |  |  | 287052.55 | 6.9542 | [14 empty] | 0
|  | Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (в т.ч. Вказівники - реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" - 150 000,00 грн.) | 3176800 | 3176800 |  |  | 379832 | 11.9564 | [14 empty] | 0
|  | 2: Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об"єктів вулично-дорожньої мережі); 3: 108100; 4: 108100; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | Утримання доріг (літнє: очищення зупинок громадського транспорту, прибордюрної частини шляхів,дорожнього покриття, технологічних смуг, миття шляхів поливо-мийними машинами високого тиску; зимове: очищення шляхів від снігу; навантаження та вивезення снігу; розчищення снігових валів на перехрестях, пішохідних переходах, зупинках громадського транспорту, в’їздах в двори та внутрішньоквартальні проїзди;оброблення шляхів технологічними матеріалами; очищення зупинок громадського транспорту; очищення проїжджої частини автогрейдером) | 24352378 | 24352378 |  |  | 5006437.96 | 20.5583 | [14 empty] | 0
|  | Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.: | 16556200 | 16556200 |  |  | 670040.54 | 4.0471 | 55.8367 | -529959.46 | 200000 | 1000000 | 1200000 | 1400000 | 1600000 | 2000000 | 2201200 | 2200000 | 1600000 | 1400000 | 1100000 | 655000 | 16556200 | 0
|  | ремонт дорожнього покриття | 7041090 | 7041090 |  |  | 248654.25 | 3.5315 | [14 empty] | 0
|  | 2: ремонт пішоходних тротуарів; 3: 6959040; 4: 6959040; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | 2: ремонт внутрішньоквартальних проїздів; 3: 648920; 4: 648920; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | інші заходи з ремонту та утримання мереж зливової каналізації (встановлення та заміна люків, решіток, очищення колодязів, утримання насосних станцій) | 1112450 | 1112450 |  |  | 252839.29 | 22.7281 | [14 empty] | 0
|  | 2: нанесення розмітки проїзної частини міста; 3: 325445; 4: 325445; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | 2: виготовлення та встановлення дорожніх знаків; 3: 136095; 4: 136095; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства) | 333160 | 333160 |  |  | 168547 | 50.5904 | [14 empty] | 0
|  | Капітальні видатки | 1194745 |  | 1194745 | 1194745 | 0 | 0 |  |  |  | 1194745 | [10 empty] | 1194745
|  | 2: Капітальний ремонт вул. Волкова (паркувальний майданчик поблизу будинку №1 по вул. В. Чорновола) в м. Черкаси (Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" реалізація проектів-переможців); 3: 134745; 5: 134745; бюджет розвитку 6: 134745 |  |  | 134745 | [10 empty] | 134745
|  | 2: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Смілянській (встановлення додаткового освітлення пішохідного переходу) в м. Черкаси (Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" реалізація проектів-переможців); 3: 150000; 5: 150000; бюджет розвитку 6: 150000 |  |  | 150000 | [10 empty] | 150000
|  | 2: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. 30 років Перемоги(встановлення додаткового освітлення пішохідного переходу) в м. Черкаси (Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" реалізація проектів-переможців); 3: 150000; 5: 150000; бюджет розвитку 6: 150000 |  |  | 150000 | [10 empty] | 150000
|  | 2: Капітальний ремонт спуску Крилова в м. Черкаси (Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" реалізація проектів-переможців); 3: 70000; 5: 70000; бюджет розвитку 6: 70000 |  |  | 70000 | [10 empty] | 70000
|  | 2: Капітальний ремонт вул. Чехова (тротуар, непарна сторона від вул. Надпільна до вул. Благовісна) в м. Черкаси (Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" реалізація проектів-переможців); 3: 240000; 5: 240000; бюджет розвитку 6: 240000 |  |  | 240000 | [10 empty] | 240000
|  | 2: Капітальний ремонт вул. Смілянська (тротуар, непарна сторона від вул. Володимира Ложешнікова до вул. Вернигори) в м. Черкаси (Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" реалізація проектів-переможців); 3: 450000; 5: 450000; бюджет розвитку 6: 450000 |  |  | 450000 | [10 empty] | 450000
|  | ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 69311745 | 68117000 | 1194745 | 1194745 | 6343363.05 | 9.1519 | 50.5627 |  | 5500800 | 7044745 | 5950000 | 8270000 | 8470000 | 8870000 | 4551200 | 4550000 | 3950000 | 3750000 | 3000000 | 5405000 | 69311745