## дод. 12
Додаток № 12 до рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від _________ № ______
ВИДАТКИ
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг у 2018 році
(грн.)
№ з/п |  | Назва напрямків | Разом видатків на поточний рік | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Касові видатки станом на 25.04.18 | Відсоток виконання до річного плану | Відсоток виконання до плану 4 місяців
| № Дії Програми соціально-економічного та культурного розвитку |  |  |  |  | бюджет розвитку |  |  |  | Залишок призначень до плану 3 місяців | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Разом
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
1 |  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 94987438.03 | 54847147.29 | 40140290.74 | 40140290.74 | 7447962.23 | 7.841 | 55.9792 | 5856922.86 | 3250000 | 3932800 | 3366524.91 | 2755560.18 | 5167154.15 | 5349484.15 | 6467154.15 | 5757154.15 | 5706418.15 | 5267154.15 | 4360954.15 | 3466789.15 | 54847147.29 | 0
|  | Поточні видатки | 54847147.29 | 54847147.29 |  |  | 7447962.23 | 13.5795 | 33.6116 | 1896588.59 | 250000 | 932800 | 942800 | 731206 | 3142800 | 3225130 | 4342800 | 3932800 | 3782064 | 3442800 | 2436600 | 1242435 | 28404235
|  | 2: Поточний ремонт дорожнього покриття; 3: 18400000; 4: 18400000 | [13 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт пішоходних тротуарів; 3: 0 | [13 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів; 3: 0 | [13 empty] | 0
|  | Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації | 5993800 | 5993800 |  |  | 47495 | 0.7924
|  | Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху | 3770435 | 3770435 |  |  | 752179 | 19.9494
|  | Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об"єктів вулично-дорожньої мережі) | 240000 | 240000 |  |  | 160543.41 | 66.8931
|  | 2: Нанесення розмітки проїзної частини міста; 3: 0; бюджет розвитку 9: #DIV/0! | [13 empty] | 0 | 0
|  | 2: Утримання доріг (літнє: очищення зупинок громадського транспорту, прибордюрної частини шляхів,дорожнього покриття, технологічних смуг, миття шляхів поливо-мийними машинами високого тиску; зимове: очищення шляхів від снігу; навантаження та вивезення снігу; розчищення снігових валів на перехрестях, пішохідних переходах, зупинках громадського транспорту, в’їздах в двори та внутрішньоквартальні проїзди;оброблення шляхів технологічними матеріалами; очищення зупинок громадського транспорту; очищення проїжджої частини автогрейдером); 3: 0; 4: 0; бюджет розвитку 9: #DIV/0! | [13 empty] | 0 | 0
|  | Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч: | 26442912.29 | 26442912.29 |  |  | 6487744.82 | 24.5349 | 62.0951 | 3960334.27 | 3000000 | 3000000 | 2423724.91 | 2024354.18 | 2024354.15 | 2124354.15 | 2124354.15 | 1824354.15 | 1924354.15 | 1824354.15 | 1924354.15 | 2224354.15 | 26442912.29 | 0
|  | Поточний ремонт дорожнього покриття | 7482817.5 | 7482817.5 |  |  | 88816.34 | 1.1869 | [14 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт пішоходних тротуарів; 3: 2377725.76; 4: 2377725.76; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів; 3: 1090451.52; 4: 1090451.52; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | Інші заходи з ремонту та утримання мереж зливової каналізації (встановлення та заміна люків, рішіток, очищення колодязів, утримання насосних станцій) | 1371209.6 | 1371209.6 |  |  | 124898.62 | 9.1086 | [14 empty] | 0
|  | 2: Нанесення розмітки проїзної частини; 3: 4436720.07; 4: 4436720.07; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху; 3: 1041862.2; 4: 1041862.2; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства) | 8642125.64 | 8642125.64 |  |  | 6274029.86 | 72.5982 | [14 empty] | 0
|  | Капітальні видатки | 40140290.74 |  | 40140290.74 | 40140290.74 | 4662279.06 | 11.615 | 40.272 | 6914707.16 | 0 | 0 | 2214750 | 9362236.22 | 4443535.74 | 1793064.54 | 13631411.87 | 1721000 | 2031000 | 3849039 | 1021753.37 | 72500 | 40140290.74 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від ж/б № 184 до ж/б № 180 по вул.Благовісна | 150000 |  | 150000 | 150000 | 26000 | 17.3333 | 100 | 0 |  |  |  | 26000 | 0 |  |  | 124000 |  |  |  |  | 150000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Гуржіївська до будинку 391 по вул. Надпільна | 130000 |  | 130000 | 130000 | 20000 | 15.3846 | 100 | 0 |  |  |  | 20000 | 0 |  |  | 110000 |  |  |  |  | 130000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від ж/б № 48 по вул.Добровольського до вул.Благовісна | 600000 |  | 600000 | 600000 | 30000 | 5 | 100 | 0 |  |  |  | 30000 |  | 0 | 395000 |  |  | 175000 |  |  | 600000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду між житловими будинками №29/4 та №29/2 по вул. М. Залізняка | 115000 |  | 115000 | 115000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 115000 | [7 empty] | 115000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків № 10, 12 по вул. Капітана Пилипенка та № 106 по вул.Пастерівська | 650000 |  | 650000 | 650000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 650000 | [5 empty] | 650000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від житлового будинку 5 по вул. Кобзарська до вул. Амброса | 789000 |  | 789000 | 789000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 789000 | [7 empty] | 789000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від житлового будинку № 43 по вул. Різдвяна до будівлі Державної служби охорони | 294000 |  | 294000 | 294000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 294000 | [5 empty] | 294000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків № 96, 94/1, 94/3 по вул.Смілянській від вул. Вернигори в м.Черкаси | 330316.47 |  | 330316.47 | 330316.47 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 330316.47 | [7 empty] | 330316.47 | 0
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Надпільна до будинків 185, 187, 189, 191, 193, 201, 203, 205 по вул. Надпільна | 166000 |  | 166000 | 166000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 166000 | [7 empty] | 166000 | 0
|  | Капітальний ремонт пішоходної алеї від ж/б № 442 по вул.Благовісна до вул. Добровольського | 200000 |  | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | 15000 |  |  |  | 15000 |  | 100000 |  |  | 85000 |  |  |  | 200000 | 0
|  | Капітальний ремонт пішоходної алеї від вул. Кобзарська до вул. Берегова | 200000 |  | 200000 | 200000 | 28000 | 14 | 100 | 0 |  |  |  | 28000 |  | 87000 |  |  | 85000 |  |  |  | 200000 | 0
|  | Капітальний ремонт пішоходної алеї від житлових будинків 31, 33 по вул. Симиренківська до вул. Гетьмана Сагайдачного | 183000 |  | 183000 | 183000 | 182577.11 | 99.7689 | 99.7689 | 422.89 |  |  |  | 183000 | [8 empty] | 183000 | 0
|  | Капітальний ремонт пішоходної алеї від ж/б № 474 по бул.Шевченка до вул. Добровольського | 200000 |  | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | 15000 |  |  |  | 15000 |  | 100000 |  |  | 85000 |  |  |  | 200000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні) в м.Черкаси | 450000 |  | 450000 | 450000 |  | 0 | 0 | 25000 |  |  |  | 25000 |  |  | 225000 |  |  | 200000 |  |  | 450000 | 0
|  | Капремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона, від вул. Лук’янова до вул. Десантників) | 163736 |  | 163736 | 163736 |  | 0 | 0 | 163736 |  |  |  | 163736 | [8 empty] | 163736 | 0
|  | Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку №20 по вул. Вернигори, 20) | 262000 |  | 262000 | 262000 |  | 0 | 0 | 262000 |  |  |  | 262000 | [8 empty] | 262000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Генарала Момота (тротуар, непарна сторона, від будинку №5 до буд №17) | 145000 |  | 145000 | 145000 |  | 0 | 0 | 145000 |  |  |  | 145000 | [8 empty] | 145000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Митницька (тротуар, непарна сторона, від вул.Благовісна до вул.Надпільна) в м.Черкаси | 200000 |  | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | 12000 |  |  |  | 12000 |  |  | 98000 |  | 90000 |  |  |  | 200000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Можайського (тротуар, непарна сторона, від бул. Шевченка до вул. Благовісна) в м.Черкаси | 600000 |  | 600000 | 600000 |  | 0 | 0 | 400000 |  |  |  | 400000 |  | 200000 | [6 empty] | 600000 | 0
|  | Капітальний ремонт тротуару від вулиці Невського до скверу "Весна" (вздовж ДНЗ № 18) | 161000 |  | 161000 | 161000 |  | 0 | 0 | 161000 |  |  |  | 161000 | [8 empty] | 161000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Новопречистенської (тротуар, непарна сторона від вул. Гоголя до бул. Шевченка) | 283000 |  | 283000 | 283000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 283000 | [7 empty] | 283000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянська (тротуар, непарна сторона від вул. Володимира Ложешнікова до вул. Вернигори) в м. Черкаси | 1192000 |  | 1192000 | 1192000 |  | 0 | 0 | 940100 |  |  |  | 940100 |  |  | 251900 | [5 empty] | 1192000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Чехова (тротуар, непарна сторона від вул. Надпільна до вул. Благовісна) в м. Черкаси | 325000 |  | 325000 | 325000 |  | 0 | 0 | 325000 |  |  |  | 325000 | [8 empty] | 325000 | 0
|  | Карітальний ремонт вул. В.Чорновола (тротуар, парна сторона, від вул. А.Лупиноса до пров. А.Яковліва) в м.Черкаси | 250000 |  | 250000 | 250000 |  | 0 | 0 | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  | 170000 | 65000 |  |  |  |  | 250000 | 0
|  | Капітальний ремонт спуску Крилова в м.Черкаси | 905656 |  | 905656 | 905656 | 663625.68 | 73.2757 | 87.3192 | 96374.32 |  |  | 760000 |  |  | 145656 | [6 empty] | 905656 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Волкова (від вул. Чорновола до вул. Різдвяної) (в т.ч. паркувальний майданчик поблизу будинку №1 по вул. В. Чорновола) в м. Черкаси | 600000 |  | 600000 | 600000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 300000 |  | 300000 |  |  |  |  | 600000 | 0
|  | Капітальний ремонт Гетьмана Сагайдачного (від вул. Добровольського до вул.Пацаєва) в м. Черкаси | 38043.27 |  | 38043.27 | 38043.27 |  | 0 | 0 | 38043.27 |  |  |  | 38043.27 | [8 empty] | 38043.27 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Митницької (від вул. Максима Залізняка до вул. Надпільна, від бульв. Шевченка до вул. Верхня Горова) | 303000 |  | 303000 | 303000 |  | 0 | 0 | 303000 |  |  |  | 303000 | [8 empty] | 303000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Небесної сотні (від бул.Шевченка до вул. Благовісної ) | 359000 |  | 359000 | 359000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 359000 | [5 empty] | 359000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Нижня Горова в м.Черкаси | 1700000 |  | 1700000 | 1700000 | 250000 | 14.7059 | 100 | 0 |  |  |  | 250000 |  |  | 850000 | 600000 |  |  |  |  | 1700000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Оборонної | 1510000 |  | 1510000 | 1510000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 800000 |  |  | 710000 |  |  |  | 1510000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси | 7879000 |  | 7879000 | 7879000 |  | 0 | 0 | 2230409.85 |  |  |  | 2230409.85 | 1438490.15 | 38000 | 4150100 | 22000 |  |  |  |  | 7879000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Симиренківська (від вул. Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м. Черкаси | 7024039 |  | 7024039 | 7024039 |  | 0 | 0 | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  | 3500000 |  |  | 3474039 |  |  | 7024039 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянська (від вул. 30 років Перемоги до межі міста) в м.Черкаси | 3976000 |  | 3976000 | 3976000 | 1500000 | 37.7264 | 75 | 500000 |  |  | 1168750 | 831250 |  |  |  |  | 976000 |  | 1000000 |  | 3976000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Хоменка | 2733000 |  | 2733000 | 2733000 | 1348500 | 49.3414 | 96.3214 | 51500 |  |  |  | 1400000 |  |  | 1333000 | [5 empty] | 2733000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Горіхова в м.Черкаси | 86813.52 |  | 86813.52 | 86813.52 |  | 0 | 0 | 86813.52 |  |  |  | 86813.52 | [8 empty] | 86813.52 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Затишна в м.Черкаси | 114582.07 |  | 114582.07 | 114582.07 |  | 0 | 0 | 114582.07 |  |  |  | 114582.07 | [8 empty] | 114582.07 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Генерала Коротєєва в м.Черкаси | 176384.92 |  | 176384.92 | 176384.92 |  | 0 | 0 | 176384.92 |  |  |  | 176384.92 | [8 empty] | 176384.92 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Братів Савченків в м.Черкаси | 376807.62 |  | 376807.62 | 376807.62 |  | 0 | 0 | 376807.62 |  |  |  | 376807.62 | [8 empty] | 376807.62 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Сурікова (від пров.Анатолія Пашкевича до залізничного переїзду) в м.Черкаси | 1245411.87 |  | 1245411.87 | 1245411.87 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 1245411.87 | [5 empty] | 1245411.87 | 0
|  | Капітальний ремонт мереж зливової каналізації по вул.Квітковій | 115891.03 |  | 115891.03 | 115891.03 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 115891.03 | [7 empty] | 115891.03 | 0
|  | Капітальний ремонт мережі зливової каналізації по вул.Пацаєва в м.Черкаси | 584108.97 |  | 584108.97 | 584108.97 | 286000 | 48.9635 | 48.9635 | 298108.97 |  |  | 286000 | 298108.97 | [8 empty] | 584108.97 | 0
|  | Капітальний ремонт насосної станції по вул.Гетьмана Сагайдачного | 400000 |  | 400000 | 400000 |  | 0 | 0 | 40000 |  |  |  | 40000 | 250000 |  | 110000 | [5 empty] | 400000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. 30 років Перемоги (встановлення регульованого пішохідного світлофору поблизу житлового будинку № 4) в м. Черкаси | 201000 |  | 201000 | 201000 | 190086.61 | 94.5705 | 94.5705 | 10913.39 |  |  |  | 201000 | [8 empty] | 201000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянська (встановлення регульованого пішохідного світлофору навпроти будинку № 133 по вул. Смілянській) в м. Черкаси | 145000 |  | 145000 | 145000 | 137489.66 | 94.8205 | 94.8205 | 7510.34 |  |  |  | 145000 | [8 empty] | 145000 | 0
|  | Реконструкція узвозу Пастерівський | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 955838.09 | 22408.54 |  | 500000 |  |  | 21753.37 |  | 1500000 | 0
|  | Реконструкція вул. Смаглія | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 |  |  |  | 10000 | [8 empty] | 10000 | 0
|  | Реконструкція вул. Толстого (влаштування автостоянки) в м.Черкаси | 72500 |  | 72500 | 72500 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [11 empty] | 72500 | 72500 | 0
|  | Будівництво тротуару від буд. №7 по вул. О.Панченка до вул Онопрієнка вздовж буд №3 та ДНЗ № 69 «Росинка» | 45000 |  | 45000 | 45000 |  | 0 | 0 | 45000 |  |  |  | 45000 | [8 empty] | 45000 | 0
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ |  | бюджет розвитку 9: #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
2 |  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 103656669.81 |  | 103656669.81 | 103656669.81 | 14327337.2 | 13.8219 | 47.2308 | 16007419.6 | 0 | 0 | 8050000 | 22284756.8 | 9191800 | 5849060.94 | 6939502.09 | 8561967.76 | 7014200 | 6657714.8 | 11939760.6 | 17167906.82 | 103656669.81 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Небесної Сотні (тротуар від бульв. Шевченка до вул. Хрещатик) | 800000 |  | 800000 | 800000 |  | 0 | 0 | 600000 |  |  |  | 600000 | 200000 | [7 empty] | 800000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Ільїна (від вул. Можайського до вул. М. Грушевського) м. Черкаси | 7000000 |  | 7000000 | 7000000 | 2500000 | 35.7143 | 72.7273 | 937500 |  |  |  | 3437500 | 1437500 | 90000 |  |  | 35000 |  | 2000000 |  | 7000000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Сумгаїтської (від вул.Одеської до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси | 1300000 |  | 1300000 | 1300000 |  | 0 | 0 | 650000 |  |  |  | 650000 | 130000 | 260000 | 260000 | [5 empty] | 1300000 | 0
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського м. Черкаси | 600000 |  | 600000 | 600000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 600000 | [6 empty] | 600000 | 0
|  | Реконструкція тротуарів з проведенням озеленення Замкового узвозу | 500000 |  | 500000 | 500000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 200000 | 200000 | 100000 | [5 empty] | 500000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону провулку Богдана Хмельницького | 300000 |  | 300000 | 300000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 200000 | 100000 |  |  | 300000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси | 3556000 |  | 3556000 | 3556000 |  | 0 | 0 | 1330000 |  |  |  | 1330000 | 295000 | 431000 |  |  |  | 1000000 | 500000 |  | 3556000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси | 5963000 |  | 5963000 | 5963000 |  | 0 | 0 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 130000 | 864050 |  |  | 1000000 | 600000 | 500000 | 1868950 | 5963000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси | 39821003 |  | 39821003 | 39821003 | 7000000 | 17.5787 | 57.377 | 5200000 |  |  | 4200000 | 8000000 | 2100000 | 1100000 | 5200000 | 5080000 | 5130000 |  | 1331041.6 | 7679961.4 | 39821003 | 0
|  | Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Я. Галана | 150000 |  | 150000 | 150000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 150000 | [7 empty] | 150000 | 0
|  | Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (І черга) | 460000 |  | 460000 | 460000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 210000 | 250000 | [6 empty] | 460000 | 0
|  | Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (ІІ черга) | 560000 |  | 560000 | 560000 | 276237.6 | 49.3281 | 100 | 0 |  |  |  | 276237.6 | 176200 | 107562.4 | [6 empty] | 560000 | 0
|  | Реконструкція вул. Олени Теліги від вул.В. Вергая до вул. М. Грушевського (виготовлення ПКД) | 680000 |  | 680000 | 680000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 180000 |  |  | 680000 | 0
|  | Реконструкція вул. Сумгаїтської від межі міста до вул.Одеської | 8000000 |  | 8000000 | 8000000 | 3276477.6 | 40.956 | 59.5723 | 2223522.4 |  |  | 3850000 | 1650000 | 1100000 | 200000 | 200000 |  |  | 1000000 |  |  | 8000000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісна від вул. Котовського до вул. Можайського, м. Черкаси | 1376503.16 |  | 1376503.16 | 1376503.16 | 643647 | 46.7596 | 100 | 0 |  |  |  | 643647 | 295000 | 437856.16 | [6 empty] | 1376503.16 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Ільїна від вул. Котовського до вул. Енгельса | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 |  | 0 | 0 | 450000 |  |  |  | 450000 | 359000 | 81004.58 | 350000 | 341800 | 99200 |  |  | 318995.42 | 2000000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Котовського від вул. Хрещатик до вул. Одеської | 1050767.76 |  | 1050767.76 | 1050767.76 |  | 0 | 0 | 206285.2 |  |  |  | 206285.2 | 150000 | 230600 | 200000 | 40167.76 |  | 223714.8 |  |  | 1050767.76 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна | 676676.89 |  | 676676.89 | 676676.89 |  | 0 | 0 | 385000 |  |  |  | 385000 | 100000 | 100000 | 91676.89 | [5 empty] | 676676.89 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Чорновола від вул. Бидгощська до просп. Хіміків, м. Черкаси | 2450000 |  | 2450000 | 2450000 | 597711 | 24.3964 | 50.3935 | 588376 |  |  |  | 1186087 | 429100 | 296987.8 | 37825.2 |  |  |  |  | 500000 | 2450000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси | 9834000 |  | 9834000 | 9834000 | 33264 | 0.33826 | 2.376 | 1366736 |  |  |  | 1400000 | 200000 |  |  | 3000000 |  | 2434000 | 1800000 | 1000000 | 9834000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси | 8567000 |  | 8567000 | 8567000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 1000000 | 400000 |  |  |  |  | 3167000 | 4000000 | 8567000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси | 6033744 |  | 6033744 | 6033744 |  | 0 | 0 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 400000 |  |  |  |  | 1000000 | 2633744 | 1000000 | 6033744 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 70000 |  |  |  | 70000 | 30000 | [7 empty] | 100000 | 0
|  | Будівництво вул. Квіткова від вул. Сумгаїтської до вул. Хоменко | 1877975 |  | 1877975 | 1877975 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 100000 | 400000 |  | 450000 | 120000 | 7975 | 800000 | 1877975 | 0
|  | ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 198644107.84 | 54847147.29 | 143796960.55 | 143796960.55 | 21775299.43 | 10.962 | 39.4361 | 33441328.68 | 3250000 | 3932800 | 13631274.91 | 34402553.2 | 18802489.89 | 12991609.63 | 27038068.11 | 16040121.91 | 14751618.15 | 15773907.95 | 17322468.12 | 20707195.97 | 198644107.84 | 0