## дод. 12
Додаток № 12 до рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від _________ № ______
ВИДАТКИ
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг у 2018 році
(грн.)
№ з/п |  | Назва напрямків | Разом видатків на поточний рік | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Касові видатки станом на 27.06.18 | Відсоток виконання до річного плану | Відсоток виконання до плану 6 місяців
| № Дії Програми соціально-економічного та культурного розвитку |  |  |  |  | бюджет розвитку |  |  |  | Залишок призначень до плану 6 місяців | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Разом
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
1 |  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 108044207.36 | 65712589.29 | 42331618.07 | 42331618.07 | 42514569.47 | 39.3492 | 157.3021 | 1922736.95 | 3250000 | 3932800 | 3476524.91 | 5855560.18 | 5140973.51 | 5371484.15 | 4857000.79 | 6350821.15 | 6251085.15 | 6547154.15 | 7860954.15 | 6818231.15 | 65712589.29 | 0
|  | Поточні видатки | 65712589.29 | 65712589.29 |  |  | 25104605.8 | 38.2036 | 96.4487 | 423686.2 | 250000 | 932800 | 1052800 | 3831206 | 3616619.36 | 2247130 | 1905980.64 | 3909800 | 3670064 | 3322800 | 2436600 | 1228435 | 28404235
|  | Поточний ремонт дорожнього покриття | 18400000 | 18400000 |  |  | 7574163 | 41.1639 | [14 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт пішоходних тротуарів; 3: 0; бюджет розвитку 8: #DIV/0! | [13 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів; 3: 0; бюджет розвитку 8: #DIV/0! | [13 empty] | 0
|  | Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації | 5993800 | 5993800 |  |  | 1709438.83 | 28.5201
|  | Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху | 3770435 | 3770435 |  |  | 2024976.27 | 53.7067
|  | Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об"єктів вулично-дорожньої мережі) | 240000 | 240000 |  |  | 198291.06 | 82.6213
|  | 2: Нанесення розмітки проїзної частини міста; 3: 0; бюджет розвитку 9: #DIV/0! | [13 empty] | 0 | 0
|  | 2: Утримання доріг (літнє: очищення зупинок громадського транспорту, прибордюрної частини шляхів,дорожнього покриття, технологічних смуг, миття шляхів поливо-мийними машинами високого тиску; зимове: очищення шляхів від снігу; навантаження та вивезення снігу; розчищення снігових валів на перехрестях, пішохідних переходах, зупинках громадського транспорту, в’їздах в двори та внутрішньоквартальні проїзди;оброблення шляхів технологічними матеріалами; очищення зупинок громадського транспорту; очищення проїжджої частини автогрейдером); 3: 0; 4: 0; бюджет розвитку 9: #DIV/0! | [13 empty] | 0 | 0
|  | Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч: | 37308354.29 | 37308354.29 |  |  | 13597736.64 | 36.4469 | 90.0704 | 1499050.75 | 3000000 | 3000000 | 2423724.91 | 2024354.18 | 1524354.15 | 3124354.15 | 2951020.15 | 2441021.15 | 2581021.15 | 3224354.15 | 5424354.15 | 5589796.15 | 37308354.29 | 0
|  | Поточний ремонт дорожнього покриття | 12482817.5 | 12482817.5 |  |  | 5169944.35 | 41.4165 | [14 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт пішоходних тротуарів; 3: 2377725.76; 4: 2377725.76; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів; 3: 1090451.52; 4: 1090451.52; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | Інші заходи з ремонту та утримання мереж зливової каналізації (встановлення та заміна люків, рішіток, очищення колодязів, утримання насосних станцій) | 1371209.6 | 1371209.6 |  |  | 356725.83 | 26.0154 | [14 empty] | 0
|  | 2: Нанесення розмітки проїзної частини; 3: 4436720.07; 4: 4436720.07; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху; 3: 1041862.2; 4: 1041862.2; бюджет розвитку 8: 0 | [13 empty] | 0
|  | Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства) | 14507567.64 | 14507567.64 |  |  | 8071066.46 | 55.6335 | [14 empty] | 0
|  | Капітальні видатки | 42331618.07 |  | 42331618.07 | 42331618.07 | 17409963.67 | 41.1276 | 99.1971 | 140914.33 | 0 | 0 | 2104750 | 8151111.27 | 4448947.61 | 2846069.12 | 11355489.73 | 2632097.55 | 6025865 | 3284039 | 1021753.37 | 461495.42 | 42331618.07 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від ж/б № 184 до ж/б № 180 по вул.Благовісна | 150000 |  | 150000 | 150000 | 26000 | 17.3333 | 49.0566 | 27000 |  |  |  | 26000 | 0 | 27000 |  | 97000 |  |  |  |  | 150000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Гуржіївська до будинку 391 по вул. Надпільна | 130000 |  | 130000 | 130000 | 20000 | 15.3846 | 100 | 0 |  |  |  | 20000 | 0 |  |  | 110000 |  |  |  |  | 130000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від ж/б № 48 по вул.Добровольського до вул.Благовісна | 1141392 |  | 1141392 | 1141392 | 545000 | 47.7487 | 100 | 0 |  |  |  | 545000 |  | 0 | 176835.45 | 369556.55 |  | 0 |  | 50000 | 1141392 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду між житловими будинками №29/4 та №29/2 по вул. М. Залізняка | 115000 |  | 115000 | 115000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 115000 | [5 empty] | 115000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків № 10, 12 по вул. Капітана Пилипенка та № 106 по вул.Пастерівська | 650000 |  | 650000 | 650000 | 500000 | 76.9231 | 100 | 0 |  |  | 286000 | 17000 | 65000 | 132000 | 100000 | 50000 |  |  |  |  | 650000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від житлового будинку 5 по вул. Кобзарська до вул. Амброса | 888000 |  | 888000 | 888000 | 700000 | 78.8288 | 100 | 0 |  |  |  |  | 700000 |  | 188000 | [5 empty] | 888000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від житлового будинку № 43 по вул. Різдвяна до будівлі Державної служби охорони | 328000 |  | 328000 | 328000 | 319985.45 | 97.5565 | 97.5565 | 8014.55 |  |  |  | 39000 | 255000 | 34000 | 0 | [5 empty] | 328000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків № 96, 94/1, 94/3 по вул.Смілянській від вул. Вернигори в м.Черкаси | 330316.47 |  | 330316.47 | 330316.47 |  | 0 | 0 | 904.6 |  |  |  |  | 904.6 |  | 329411.87 | [5 empty] | 330316.47 | 0
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Надпільна до будинків 185, 187, 189, 191, 193, 201, 203, 205 по вул. Надпільна | 166000 |  | 166000 | 166000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 166000 | [5 empty] | 166000 | 0
|  | Капітальний ремонт пішоходної алеї від ж/б № 442 по вул.Благовісна до вул. Добровольського | 200000 |  | 200000 | 200000 | 11000 | 5.5 | 100 | 0 |  |  |  | 11000 |  | 0 |  |  | 189000 |  |  |  | 200000 | 0
|  | Капітальний ремонт пішоходної алеї від вул. Кобзарська до вул. Берегова | 200000 |  | 200000 | 200000 | 28000 | 14 | 58.3333 | 20000 |  |  |  | 28000 |  | 20000 |  |  | 152000 |  |  |  | 200000 | 0
|  | Капітальний ремонт пішоходної алеї від житлових будинків 31, 33 по вул. Симиренківська до вул. Гетьмана Сагайдачного | 183000 |  | 183000 | 183000 | 182577.11 | 99.7689 | 99.7689 | 422.89 |  |  |  | 183000 | [8 empty] | 183000 | 0
|  | Капітальний ремонт пішоходної алеї від ж/б № 474 по бул.Шевченка до вул. Добровольського | 200000 |  | 200000 | 200000 | 15000 | 7.5 | 38.4615 | 24000 |  |  |  | 15000 |  | 24000 | 76000 |  | 85000 |  |  |  | 200000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні) в м.Черкаси | 424000 |  | 424000 | 424000 | 26000 | 6.1321 | 100 | 0 |  |  |  | 25000 |  | 1000 | 198000 |  |  | 200000 |  |  | 424000 | 0
|  | Капремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона, від вул. Лук’янова до вул. Десантників) | 163736 |  | 163736 | 163736 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 163736 |  |  |  | 163736 | 0
|  | Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку №20 по вул. Вернигори, 20) | 262000 |  | 262000 | 262000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 262000 |  |  |  | 262000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Генарала Момота (тротуар, непарна сторона, від будинку №5 до буд №17) | 145000 |  | 145000 | 145000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 145000 | [5 empty] | 145000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Митницька (тротуар, непарна сторона, від вул.Благовісна до вул.Надпільна) в м.Черкаси | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Можайського (тротуар, непарна сторона, від бул. Шевченка до вул. Благовісна) в м.Черкаси | 900000 |  | 900000 | 900000 | 414000 | 46 | 100 | 0 |  |  |  | 234000 |  | 180000 | 156000 | 300000 |  | 30000 |  |  | 900000 | 0
|  | Капітальний ремонт тротуару від вулиці Невського до скверу "Весна" (вздовж ДНЗ № 18) | 161000 |  | 161000 | 161000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 161000 | [5 empty] | 161000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Новопречистенської (тротуар, непарна сторона від вул. Гоголя до бул. Шевченка) | 283000 |  | 283000 | 283000 |  | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 282900 | [5 empty] | 283000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянська (тротуар, непарна сторона від вул. Володимира Ложешнікова до вул. Вернигори) в м. Черкаси | 1377000 |  | 1377000 | 1377000 | 1374327.37 | 99.8059 | 99.8059 | 2672.63 |  |  |  | 940100 | 251900 | 185000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1377000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Чехова (тротуар, непарна сторона від вул. Надпільна до вул. Благовісна) в м. Черкаси | 325000 |  | 325000 | 325000 | 304965.4 | 93.8355 | 99.9887 | 34.6 |  |  |  | 305000 | [7 empty] | 20000 | 325000 | 0
|  | Карітальний ремонт вул. В.Чорновола (тротуар, парна сторона, від вул. А.Лупиноса до пров. А.Яковліва) в м.Черкаси | 250000 |  | 250000 | 250000 | 17000 | 6.8 | 100 | 0 |  |  |  | 15000 | 2000 |  | 168000 | 65000 |  |  |  |  | 250000 | 0
|  | Капітальний ремонт спуску Крилова в м.Черкаси | 905656 |  | 905656 | 905656 | 663625.68 | 73.2757 | 99.9954 | 30.32 |  |  | 650000 |  |  | 13656 | 242000 | [5 empty] | 905656 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Волкова (від вул. Чорновола до вул. Різдвяної) (в т.ч. паркувальний майданчик поблизу будинку №1 по вул. В. Чорновола) в м. Черкаси | 600000 |  | 600000 | 600000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0 | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 600000 | 0
|  | Капітальний ремонт Гетьмана Сагайдачного (від вул. Добровольського до вул.Пацаєва) в м. Черкаси | 38043.27 |  | 38043.27 | 38043.27 |  | 0 | 0 | 43.27 |  |  |  | 43.27 |  |  |  |  | 38000 |  |  |  | 38043.27 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Митницької (від вул. Максима Залізняка до вул. Надпільна, від бульв. Шевченка до вул. Верхня Горова) | 303000 |  | 303000 | 303000 | 296934.32 | 97.9981 | 97.9981 | 6065.68 |  |  |  | 303000 | [8 empty] | 303000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Небесної сотні (від бул.Шевченка до вул. Благовісної ) | 359000 |  | 359000 | 359000 | 274488.71 | 76.4593 | 99.9959 | 11.29 |  |  |  |  | 274500 |  | 84500 | [5 empty] | 359000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Нижня Горова в м.Черкаси | 478000 |  | 478000 | 478000 | 250000 | 52.3013 | 100 | 0 |  |  |  | 250000 |  |  | 228000 | 0 |  |  |  |  | 478000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Оборонної | 1510000 |  | 1510000 | 1510000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0 | 800000 |  | 710000 |  |  |  | 1510000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси | 7979000 |  | 7979000 | 7979000 | 3930000 | 49.2543 | 99.9981 | 75.72 |  |  |  | 1717085.57 | 1163990.15 | 1049000 | 1401254.28 | 498741 | 1973929 | 175000 |  |  | 7979000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Симиренківська (від вул. Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м. Черкаси | 7524039 |  | 7524039 | 7524039 | 130000 | 1.7278 | 99.9965 | 4.58 |  |  |  | 130000 | 0 | 4.58 | 4660000 | 341800 | 99200 | 1974039 |  | 318995.42 | 7524039 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянська (від вул. 30 років Перемоги до межі міста) в м.Черкаси | 3976000 |  | 3976000 | 3976000 | 1500000 | 37.7264 | 100 | 0 |  |  | 1168750 | 331250 |  |  |  |  | 1476000 |  | 1000000 |  | 3976000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Хоменка | 2733000 |  | 2733000 | 2733000 | 2716195.94 | 99.3851 | 99.3851 | 16804.06 |  |  |  | 1561000 | 72000 | 1100000 | 0 | [5 empty] | 2733000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Горіхова в м.Черкаси | 86813.52 |  | 86813.52 | 86813.52 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 86813.52 | [5 empty] | 86813.52 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Затишна в м.Черкаси | 114582.07 |  | 114582.07 | 114582.07 | 23000 | 20.0729 | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | 23000 | 91582.07 | [5 empty] | 114582.07 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Генерала Коротєєва в м.Черкаси | 176384.92 |  | 176384.92 | 176384.92 | 16000 | 9.0711 | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | 16000 | 160384.92 | [5 empty] | 176384.92 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Братів Савченків в м.Черкаси | 376807.62 |  | 376807.62 | 376807.62 | 36000 | 9.5539 | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | 36000 | 340807.62 | [5 empty] | 376807.62 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Сурікова (від пров.Анатолія Пашкевича до залізничного переїзду) в м.Черкаси | 1517411.87 |  | 1517411.87 | 1517411.87 | 1515287.42 | 99.86 | 99.86 | 2124.45 |  |  |  | 810588.13 | 706823.74 |  | 0 | [5 empty] | 1517411.87 | 0
|  | Капітальний ремонт мереж зливової каналізації по вул.Квітковій | 115891.03 |  | 115891.03 | 115891.03 |  | 0 | 0 | 891.03 |  |  |  |  | 891.03 |  | 115000 | [5 empty] | 115891.03 | 0
|  | Капітальний ремонт мережі зливової каналізації по вул.Пацаєва в м.Черкаси | 589358.97 |  | 589358.97 | 589358.97 | 286000 | 48.5273 | 99.8746 | 358.97 |  |  | 0 | 286358.97 |  |  | 303000 | [5 empty] | 589358.97 | 0
|  | Капітальний ремонт насосної станції по вул.Гетьмана Сагайдачного | 400000 |  | 400000 | 400000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 280000 |  |  | 120000 |  |  | 400000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. 30 років Перемоги (встановлення регульованого пішохідного світлофору поблизу житлового будинку № 4) в м. Черкаси | 202968.32 |  | 202968.32 | 202968.32 | 190086.61 | 93.6533 | 93.6533 | 12881.71 |  |  |  | 202968.32 | [8 empty] | 202968.32 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянська (встановлення регульованого пішохідного світлофору навпроти будинку № 133 по вул. Смілянській) в м. Черкаси | 145717.01 |  | 145717.01 | 145717.01 | 137489.66 | 94.3539 | 94.3539 | 8227.35 |  |  |  | 145717.01 | [8 empty] | 145717.01 | 0
|  | Реконструкція узвозу Пастерівський | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 961000 | 64.0667 | 99.9743 | 246.63 |  |  |  |  | 955838.09 | 5408.54 |  | 500000 | 17000 |  | 21753.37 |  | 1500000 | 0
|  | Реконструкція вул. Смаглія | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 |  |  |  | 10000 | [8 empty] | 10000 | 0
|  | Реконструкція вул. Толстого (влаштування автостоянки) в м.Черкаси | 72500 |  | 72500 | 72500 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [11 empty] | 72500 | 72500 | 0
|  | Реконструкція вул. Хрещатик (від вул. Пушкіна до вул. Грушевського) в м. Черкаси | 1600000 |  | 1600000 | 1600000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 815000 | 785000 |  |  | 1600000 | 0
|  | Будівництво тротуару від буд. №7 по вул. О.Панченка до вул Онопрієнка вздовж буд №3 та ДНЗ № 69 «Росинка» | 45000 |  | 45000 | 45000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 45000 |  |  |  | 45000 | 0
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
2 |  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 129616669.81 |  | 129616669.81 | 129616669.81 | 43312606.09 | 33.4159 | 86.4771 | 6773007.07 | 0 | 0 | 8050000 | 21834756.8 | 8822800 | 11378056.36 | 12589502.09 | 14820167.76 | 9915000 | 10657714.8 | 16239760.6 | 15308911.4 | 129616669.81 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Небесної Сотні (тротуар від бульв. Шевченка до вул. Хрещатик) | 800000 |  | 800000 | 800000 |  | 0 | 0 | 800000 |  |  |  | 600000 | 200000 | [7 empty] | 800000 | 0
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [9 empty] | 1000000 | 2000000 |  | 3000000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Ільїна (від вул. Можайського до вул. М. Грушевського) м. Черкаси | 22000000 |  | 22000000 | 22000000 | 21544283.37 | 97.9286 | 98.3757 | 355716.63 |  |  |  | 7537500 | 5950887.6 | 8411612.4 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 22000000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Сумгаїтської (від вул.Одеської до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси | 1330000 |  | 1330000 | 1330000 |  | 0 | 0 | 1070000 |  |  |  | 650000 | 130000 | 290000 | 260000 | [5 empty] | 1330000 | 0
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського м. Черкаси | 15600000 |  | 15600000 | 15600000 |  | 0 | 0 | 400000 | [5 empty] | 400000 | 6800000 | 6000000 | 2400000 |  |  |  | 15600000 | 0
|  | Реконструкція тротуарів з проведенням озеленення Замкового узвозу | 500000 |  | 500000 | 500000 |  | 0 | 0 | 390000 |  |  |  |  | 190000 | 200000 | 100000 |  | 10000 |  |  |  | 500000 | 0
|  | Реконструкція провулку Богдана Хмельницького м.Черкаси | 300000 |  | 300000 | 300000 | 5291 | 1.7637 | 52.91 | 4709 | [5 empty] | 10000 |  |  | 190000 | 100000 |  |  | 300000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси | 3556000 |  | 3556000 | 3556000 | 2990987.81 | 84.111 | 98.1617 | 56012.19 |  |  |  | 1330000 | 886000 | 831000 |  |  |  | 9000 | 500000 |  | 3556000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси | 5963000 |  | 5963000 | 5963000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000000 | 600000 | 2494050 | 1868950 | 5963000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси | 28621003 |  | 28621003 | 28621003 | 10000000 | 34.9394 | 100 | 0 |  |  | 4200000 | 5800000 | 0 | 0 | 600000 | 5080000 | 5130000 |  | 1331041.6 | 6479961.4 | 28621003 | 0
|  | Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) з ПКД | 500000 |  | 500000 | 500000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 400000 | 100000 |  |  | 500000 | 0
|  | Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Я. Галана | 150000 |  | 150000 | 150000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 109050 |  | 35000 |  | 5950 |  | 150000 | 0
|  | Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (І черга) | 460000 |  | 460000 | 460000 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 460000 | [5 empty] | 460000 | 0
|  | Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (ІІ черга) | 560000 |  | 560000 | 560000 | 276237.6 | 49.3281 | 85.7748 | 45812.4 |  |  |  | 276237.6 | 45812.4 | 0 | 237950 | [5 empty] | 560000 | 0
|  | Реконструкція вул. Олени Теліги від вул.В. Вергая до вул. М. Грушевського (виготовлення ПКД) | 680000 |  | 680000 | 680000 |  | 0 | 0 | 200000 |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 180000 |  |  | 680000 | 0
|  | Реконструкція вул. Сумгаїтської від межі міста до вул.Одеської | 8000000 |  | 8000000 | 8000000 | 5003582 | 62.5448 | 99.0808 | 46418 |  |  | 3850000 | 1200000 | 0 | 0 | 1950000 |  |  | 1000000 |  |  | 8000000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісна від вул. Котовського до вул. Можайського, м. Черкаси | 1376503.16 |  | 1376503.16 | 1376503.16 | 643647 | 46.7596 | 46.7596 | 732856.16 |  |  |  | 643647 | 295000 | 437856.16 | [6 empty] | 1376503.16 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Ільїна від вул. Котовського до вул. Енгельса | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Котовського від вул. Хрещатик до вул. Одеської | 1050767.76 |  | 1050767.76 | 1050767.76 |  | 0 | 0 | 586885.2 |  |  |  | 206285.2 | 150000 | 230600 | 200000 | 40167.76 |  | 223714.8 |  |  | 1050767.76 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна | 676676.89 |  | 676676.89 | 676676.89 |  | 0 | 0 | 585000 |  |  |  | 385000 | 100000 | 100000 | 91676.89 | [5 empty] | 676676.89 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Чорновола від вул. Бидгощська до просп. Хіміків, м. Черкаси | 2450000 |  | 2450000 | 2450000 | 597711 | 24.3964 | 31.2582 | 1314463.8 |  |  |  | 1186087 | 429100 | 296987.8 | 37825.2 |  |  |  |  | 500000 | 2450000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси | 9834000 |  | 9834000 | 9834000 | 1686953.38 | 17.1543 | 99.2326 | 13046.62 |  |  |  | 1400000 | 300000 |  |  | 3000000 |  | 2334000 | 1800000 | 1000000 | 9834000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси | 8567000 |  | 8567000 | 8567000 | 15646 | 0.18263 | 97.7875 | 354 |  |  |  |  | 16000 | 0 | 293000 |  |  | 1091000 | 3167000 | 4000000 | 8567000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси | 3033744 |  | 3033744 | 3033744 | 548266.93 | 18.0723 | 99.6849 | 1733.07 |  |  |  | 550000 | 0 |  | 850000 |  |  | 0 | 633744 | 1000000 | 3033744 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси | 10100000 |  | 10100000 | 10100000 |  | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 70000 | 30000 |  | 100000 | 600000 | 600000 | 4000000 | 4300000 | 400000 | 10100000 | 0
|  | Будівництво вул. Квіткова від вул. Сумгаїтської до вул. Хоменко | 507975 |  | 507975 | 507975 |  | 0 | 0 | 70000 | [5 empty] | 70000 | 300000 |  | 50000 | 20000 | 7975 | 60000 | 507975 | 0
|  | ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 237660877.17 | 65712589.29 | 171948287.88 | 171948287.88 | 85827175.56 | 36.1133 | 90.6652 | 8836658.35 | 3250000 | 3932800 | 13631274.91 | 35841428.25 | 18412721.12 | 19595609.63 | 28801992.61 | 23803086.46 | 22191950.15 | 20488907.95 | 25122468.12 | 22588637.97 | 237660877.17 | 0