## дод. 12
Додаток № 12 до рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від _________ № ______
ВИДАТКИ
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг у 2019 році
(грн.)
№ з/п |  | Назва напрямків | Разом видатків на поточний рік | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Касові видатки станом на 27.09.19 | з них | Відсоток виконання до річного плану | Відсоток виконання до плану 9 місяців
| № Дії Програми соціально-економічного та культурного розвитку |  |  |  |  | бюджет розвитку |  | спец фонд |  |  | Залишок призначень до плану 9 місяців | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Разом
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
1 |  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 194669389.55 | 151416196.09 | 43253193.46 | 43235704.96 | 155085095.88 |  | 79.6659 | 95.2176 | 1526576.6 | 3100000 | 17854577.81 | 7924843.79 | 18365668.33 | 33639754.55 | 14798453.55 | 21173492.75 | 13649527.7 | 8512781.12 | 3715651 | 3389533.29 | 5309400.7 | 151433684.59 | 0
|  | Поточні видатки | 151433684.59 | 151416196.09 | 17488.5 |  | 137492523 |  | 90.7939 | 98.9019 | 1455675.37 | 100000 | 2914334 | 1519500 | 8465191 | 28265160.72 | 9467295 | 9133685.32 | 6839247.96 | 2349086 | 420000 | 420000 | 420000 | 70313500
|  | Поточний ремонт дорожнього покриття | 48899000 | 48899000 |  |  | 48610106.8 |  | 99.4092 | 97.892 | [13 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт пішоходних тротуарів; 3: 0; 4: 0 |  | #DIV/0! | [14 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів; 3: 0; 4: 0 |  | #DIV/0! | [14 empty] | 0
|  | Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації | 6300000 | 6300000 |  |  | 5841617.71 |  | 92.7241
|  | Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху | 4900000 | 4900000 |  |  | 3236337 |  | 66.0477
|  | 2: Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об"єктів вулично-дорожньої мережі); 3: 50000; 4: 50000 |  | 0
|  | Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг) | 10164500 | 10164500 |  |  | 9909763.12 |  | 97.4939 | [14 empty] | 0
|  | Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч: | 81120184.59 | 81102696.09 | 17488.5 |  | 69894698.37 |  | 86.1619 | 99.8987 | 70901.23 | 3000000 | 14940243.81 | 6405343.79 | 9900477.33 | 5374593.83 | 5331158.55 | 12039807.43 | 6810279.74 | 6163695.12 | 3295651 | 2969533.29 | 4889400.7 | 81120184.59 | 0
|  | Поточний ремонт дорожнього покриття | 32768180.76 | 32768180.76 |  |  | 27559368.91 |  | 84.1041 | [14 empty] | 0
|  | Поточний ремонт пішоходних тротуарів | 1500003 | 1500003 |  |  | 1175752.8 |  | 78.3834 | [14 empty] | 0
|  | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 2600002 | 2600002 |  |  | 2063051.18 |  | 79.3481 | [14 empty] | 0
|  | Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації | 1800000 | 1800000 |  |  | 1731549.36 |  | 96.1972 | [14 empty] | 0
|  | Нанесення розмітки проїзної частини | 4400007 | 4400007 |  |  | 4245048.91 |  | 96.4782 | [14 empty] | 0
|  | Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху | 1517490.5 | 1500002 | 17488.5 |  | 829685.87 | 17240.18 | 54.6749 | [14 empty] | 0
|  | Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства) | 36534501.33 | 36534501.33 |  |  | 32290241.34 |  | 88.3829 | [14 empty] | 0
|  | Капітальні видатки | 43235704.96 |  | 43235704.96 | 43235704.96 | 17592572.88 |  | 40.6899 | 73.747 | 6262723.63 | 0 | 750000 | 2990870.83 | 5357943 | 652028 | 884000 | 5700477.43 | 2074194.39 | 5445782.86 | 7528428.13 | 4800908.06 | 7051072.26 | 43235704.96 | 0
|  | Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою)) | 3655000 |  | 3655000 | 3655000 |  |  |  | 0 | 259703.26 | [8 empty] | 259703.26 | 397800 | 1534246.74 | 1463250 | 3655000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул.Героїв Майдану до алеї Генерала Путейка (вздовж буд.3/2) в м.Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки) | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 1464583.19 |  | 97.6389 | 97.6389 | 35416.81 |  | 750000 | 750000 |  |  |  |  | -511940 | 511940 |  |  |  | 1500000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. С. Амброса до житлового будинку № 6 по вул. Добровольского | 720000 |  | 720000 | 720000 | 46000 |  | 6.3889 | 6.3889 | 674000 |  |  |  | 100000 |  | 100000 | -154000 | 254000 | 420000 | 0 |  | 0 | 720000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Г. Сагайдачного до будівлі 175 по вул. Різдвяній в м. Черкаси | 3700000 |  | 3700000 | 3700000 | 300000 |  | 8.1081 | 24.2288 | 938194 |  |  |  | 120000 | 112194 |  | 70000 | -2194 | 938194 | 1639986 | 797985.87 | 23834.13 | 3700000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від ж/б № 184 до ж/б № 180 по вул.Благовісна | 1154000 |  | 1154000 | 1154000 |  |  | 0 | 0 | 388182.55 | [7 empty] | 0 | 388182.55 | 115817.45 | 650000 |  | 1154000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків № 10, 12 по вул. Капітана Пилипенка та № 106 по вул.Пастерівська | 112000 |  | 112000 | 112000 | 111464.65 |  | 99.522 | 99.522 | 535.35 |  |  |  | 112000 | [8 empty] | 112000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Різдв'яна до ДНЗ № 43 | 300000 |  | 300000 | 300000 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 787.43 | -787.43 |  | 300000 |  |  | 300000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Амброса (тротуар, парна сторона від вул. Новопричистенська до вул. Іллєнка) | 1490000 |  | 1490000 | 1490000 | 933220 |  | 62.6322 | 99.9165 | 780 |  |  |  | 80000 | -80000 |  | 84000 | 850000 |  |  | 146000 | 410000 | 1490000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, непарна сторона від вул. Митницька до вул. Н. Сотні) | 23000 |  | 23000 | 23000 | 23000 |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  | 50000 |  |  |  | -7853 | -19147 | 0 | 0 |  | 23000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Н. Сотні) | 23000 |  | 23000 | 23000 | 23000 |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | -27000 |  | 0 |  | 23000 | 0
|  | Капремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона, від вул. Лук’янова до вул. Десантників) | 163736 |  | 163736 | 163736 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 93736 | 70000 |  | 163736 | 0
|  | Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку №20 по вул. Вернигори, 20) | 262000 |  | 262000 | 262000 |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 262000 |  |  | 262000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Волкова (тротуар, парна/непарна сторона, від вул. Новопричистенська до вул. Різдвяна) | 0 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 100000 | -100000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Гоголя (тротуар, парна сторона від вул.Митницької до вул.Небесної Сотні) | 1400000 |  | 1400000 | 1400000 | 648999.99 |  | 46.3571 | 100 | 0.01 |  |  |  | 50000 | 14000 |  | 585000 |  |  |  | 401000 | 350000 | 1400000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Добровольського (тротуар, непарна сторона, від вул. Чигиринська до вул.Надпільна) | 41000 |  | 41000 | 41000 | 41000 |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  | 45000 |  |  | -4000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 41000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Іллєнка (тротуар, парна сторона/непарна сторона, від вул. Амброса до вул. Толстого) | 90000 |  | 90000 | 90000 |  |  |  | 0 | 60000 |  |  |  | 60000 | -60000 |  | 60000 |  |  | 30000 |  | 0 | 90000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Крилова (тротуар, парна сторона від вул. Надпільна до вул. І.Гонти) | 760000 |  | 760000 | 760000 | 394721 |  | 51.937 | 99.98 | 79 |  |  |  | 70000 | -70000 |  | 0 | 394800 |  | 0 | 365200 |  | 760000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Можайського (тротуар, непарна сторона, від бул. Шевченка до вул. Благовісна) в м.Черкаси | 300194 |  | 300194 | 300194 | 300191 |  | 99.999 | 99.999 | 3 |  |  |  |  | 834 |  | 360000 |  | -60640 |  |  |  | 300194 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Пахарів Хутір (тротуар непарна сторона, від вул. М. Старицького до санаторію "пролісок") | 1490000 |  | 1490000 | 1490000 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [11 empty] | 1490000 | 1490000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Пацаєва (тротуару від житлового будинку 14 до будинку 24 по вул. Пацаєва) | 300000 |  | 300000 | 300000 | 138200 |  | 46.0667 | 48.3217 | 147800 |  |  |  | 40000 | -14000 |  | 260000 | -147800 | 147800 | 0 | 14000 |  | 300000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Різдвяна (тротуар, парна сторона від вул. Волкова до вул. Толстого) | 0 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 115000 | -115000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Університетська (тротуар, непарна сторона, від вул. Надпільна до вул. І. Гонти) | 760000 |  | 760000 | 760000 | 396469 |  | 52.167 | 99.9922 | 31 |  |  |  | 66000 |  |  | -4000 | 334500 | 0 | 244500 | 119000 |  | 760000 | 0
|  | Карітальний ремонт вул. В.Чорновола (тротуар, парна сторона, від вул. А.Лупиноса до пров. А.Яковліва) в м.Черкаси | 3709 |  | 3709 | 3709 | 3709 |  | 100 | 100 | 0 |  |  | 3709 | [9 empty] | 3709 | 0
|  | Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул.Гетьмана Сагайдачного 237 до вул. Подолинського 24 | 550000 |  | 550000 | 550000 | 351000 |  | 63.8182 | 63.8182 | 199000 |  |  |  | 45000 |  |  | 306000 | 0 | 199000 | 0 |  |  | 550000 | 0
|  | Капітальний ремонт пішоходної алеї від вул. Кобзарська до вул. Берегова | 1430000 |  | 1430000 | 1430000 | 1268704.47 |  | 88.7206 | 88.7206 | 161295.53 |  |  | 1000000 |  |  |  | 354200 | 75800 |  |  |  |  | 1430000 | 0
|  | Капітальний ремонт спуску Крилова в м.Черкаси | 244236.83 |  | 244236.83 | 244236.83 | 244234.35 |  | 99.999 | 99.999 | 2.48 |  |  | 2416.83 | 240000 |  |  | 1820 | [5 empty] | 244236.83 | 0
|  | Капітальний ремонт провулку Рибальський | 1490000 |  | 1490000 | 1490000 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [11 empty] | 1490000 | 1490000 | 0
|  | Капітальний ремонт провулку Слобідський | 1293000 |  | 1293000 | 1293000 | 877000 |  | 67.8268 | 91.5449 | 81000 |  |  |  | 115000 |  |  | 762000 | 0 | 81000 | 335000 |  |  | 1293000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Бидгощська від вул. Різдвяної до міжквартального проїзду від вул. Г. Сагайдачного до будівлі 175 по вул. Різдвяній в м. Черкаси | 4300000 |  | 4300000 | 4300000 | 226060 |  | 5.2572 | 100 | 0 |  |  |  | 120000 | 120000 | -2255 | 255 | -11940 |  | 2469304.55 | 304635.45 | 1300000 | 4300000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Волкова (від вул. Чорновола до вул. Різдвяної) (в т.ч. паркувальний майданчик поблизу будинку №1 по вул. В. Чорновола) в м. Черкаси | 134745 |  | 134745 | 134745 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 134745 |  | -134745 | [6 empty] | 134745 | 134745 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Оборонної | 644243.13 |  | 644243.13 | 644243.13 | 577020 |  | 89.5656 | 100 | 0 |  |  |  |  | 600000 |  | -22000 | -980 |  | 22980 |  | 44243.13 | 644243.13 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси | 2235645.64 |  | 2235645.64 | 2235645.64 | 1647630.59 |  | 73.6982 | 99.9384 | 1015.05 |  |  |  | 800000 | 875000 |  | -27000 | 645.64 |  | 400000 | 187000 |  | 2235645.64 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Симиренківська (від вул. Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м. Черкаси | 1564354.36 |  | 1564354.36 | 1564354.36 | 665442.31 |  | 42.5378 | 47.2161 | 743912.05 |  |  |  | 1100000 | -31000 | -400000 |  | -3557.69 | 743912.05 | 155000 |  |  | 1564354.36 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. В. Чорновола (встановлення світлофору біля будинку № 243) | 564477 |  | 564477 | 564477 | 386269.74 |  | 68.4297 | 68.4297 | 178207.26 |  |  |  | 50000 |  |  | 180000 | 160000 | 174477 | 0 |  |  | 564477 | 0
|  | Капітальний ремонт мереж зливової каналізації по вул. Героїв Дніпра | 1469421 |  | 1469421 | 1469421 | 999926.95 |  | 68.049 | 68.049 | 469494.05 |  |  |  | 100000 |  | 700000 |  | 200000 | 469421 | 0 | 0 |  | 1469421 | 0
|  | Реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С. Кішки до вул. Пастерівська) | 768000 |  | 768000 | 768000 | 411000 |  | 53.5156 | 97.1631 | 12000 |  |  |  | 60000 |  | -12000 | 363000 | 12000 |  | 105000 |  | 240000 | 768000 | 0
|  | Реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С. Кішки до В. Чорновола) | 632000 |  | 632000 | 632000 | 342000 |  | 54.1139 | 57 | 258000 |  |  |  | 60000 |  | -18000 | 328160 | 18000 | 211840 | 32000 | 0 |  | 632000 | 0
|  | Реконструкція вул. С. Кішки (тротуар, парна сторона від вул. Бидгощскої до вул. Чайковського) | 1282000 |  | 1282000 | 1282000 | 805000 |  | 62.7925 | 100 | 0 |  |  |  | 120000 |  | -60000 | 745000 | 0 | 0 | 372000 |  | 105000 | 1282000 | 0
|  | Реконструкція вул. Новопричистенська (тротуар, парна сторона, від вул. Нарбутівської до вул. Г. Сагайдачного) | 700000 |  | 700000 | 700000 |  |  | 0 | 0 | 446695.87 |  |  |  | 60000 |  | -14255 | 205000 | 20950.87 | 175000 | 253304.13 |  |  | 700000 | 0
|  | Реконструкція узвозу Пастерівський | 85943 |  | 85943 | 85943 | 29909.17 |  | 34.8012 | 34.8012 | 56033.83 |  |  |  | 29943 |  |  |  |  | 56000 |  |  |  | 85943 | 0
|  | Реконструкція вул. Гагаріна (від парку Сосновий Бір до узвозу Франка) в м. Черкаси | 2800000 |  | 2800000 | 2800000 | 2458314.44 |  | 87.7969 | 87.7969 | 341685.56 |  |  |  | 1400000 | 362000 | 701255 |  | 336745 |  |  |  | 0 | 2800000 | 0
|  | Реконструкція вул. Генерела Момота (перехресття з вулицями Онопрієнка, Лісова Просіка) | 1400000 |  | 1400000 | 1400000 | 112060 |  | 8.0043 | 12.6171 | 776100 |  |  | 100000 |  | 19000 |  |  | -6940 | 776100 | 300000 | 211840 |  | 1400000 | 0
|  | Реконструкція вулиці Толстого в м.Черкаси | 1400000 |  | 1400000 | 1400000 | 1366443.03 |  | 97.6031 | 97.6031 | 33556.97 |  |  | 1000000 |  | -846255 | -110745 | 1246255 | 110745 |  |  |  |  | 1400000 | 0
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ | [23 empty] | 0 | 0
2 |  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 222054249 |  | 222054249 | 222054249 | 75936567.47 |  | 34.1973 | 68.2038 | 35401147.38 | 0 | 150000 | 19400000 | 2949500 | 10966864 | 4813000.85 | 26136200 | 27368600 | 19553550 | 41353409.42 | 45162500 | 24200624.73 | 222054249 | 0
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Ю. Іллєнка, 130 до вул. Різдвяна 115 м. Черкаси | 1520000 |  | 1520000 | 1520000 | 81090 |  | 5.3349 | 5.8676 | 1300910 |  |  |  |  | 35000 | 15000 |  | 500000 | 832000 |  | 138000 |  | 1520000 | 0
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Волкова, 103 до вул. Амброса, 12 м. Черкаси | 1630000 |  | 1630000 | 1630000 | 83765 |  | 5.139 | 5.139 | 1546235 |  |  |  |  | 300000 |  | 700000 | 500000 | 130000 |  | 0 |  | 1630000 | 0
|  | Капітальний ремонт між квартального проїзду від вул. Пацаєва, 14 до вул. Гетьмана Сагайдачного 241 м. Черкаси | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 | 109930.4 |  | 5.4965 | 99.9367 | 69.6 |  |  |  |  | 300000 |  | 700000 | 300000 | -1190000 | 1490000 | 400000 |  | 2000000 | 0
|  | Капітальний ремонт території на розі вулиць В.Чорновола та Гоголя (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки) | 299500 |  | 299500 | 299500 | 13163 |  | 4.395 | 4.395 | 286337 |  | 150000 |  | 149500 | [8 empty] | 299500 | 0
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси | 1703200 |  | 1703200 | 1703200 | 1126479.34 |  | 66.139 | 93.8733 | 73520.66 |  |  | 300000 | 200000 | 500000 | -100000 |  | 300000 |  |  | 503200 |  | 1703200 | 0
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси | 9000000 |  | 9000000 | 9000000 | 3510523 |  | 39.0058 | 77.1544 | 1039477 |  |  |  |  | 250000 |  |  | 2000000 | 2300000 | 3450000 | 1000000 | 0 | 9000000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Пилипенка (тротуар парна сторона) від вул. Пастерівської до вул. М.Залізняка, м. Черкаси | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | 21199 |  | 2.1199 | 14.1327 | 128801 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 450000 | -400000 | 450000 | 400000 |  | 1000000 | 0
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського м. Черкаси | 20000000 |  | 20000000 | 20000000 | 11514743.75 |  | 57.5737 | 93.9979 | 735256.25 |  |  | 6600000 | -350000 | 1950000 | 315150 | 4000000 | -265150 |  | 7250000 |  | 500000 | 20000000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси | 30000000 |  | 30000000 | 30000000 | 20112900.74 |  | 67.043 | 85.5846 | 3387699.26 |  |  | 500000 | 350000 |  | 9650000 | 600 | 10000000 | 3000000 | 377191.27 | 2433600 | 3688608.73 | 30000000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Ільїна (від вул. Можайського до вул. М. Грушевського) м. Черкаси | 9000 |  | 9000 | 9000 | 8836.6 |  | 98.1844 | 98.1844 | 163.4 |  |  |  |  | 9000 | [7 empty] | 9000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Нарбутівська від вул. Ю. Іллєнка до вул. Різдвяна м. Черкаси | 3500000 |  | 3500000 | 3500000 | 167671.4 |  | 4.7906 | 83.8357 | 32328.6 |  |  | 100000 |  | 400000 | -230000 | 500000 | 230000 | -800000 | 2010000 | 1290000 |  | 3500000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси | 30481000 |  | 30481000 | 30481000 | 3470717.95 |  | 11.3865 | 38.782 | 5478582.05 |  |  |  |  | 521004 |  | 1469000 |  | 6959296 |  | 14032704 | 7498996 | 30481000 | 0
|  | Реконструкція вул. Б. Вишневецького (тротуар) від вул. Хрещатик до Замкового узвозу, м. Черкаси | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 50000 | [8 empty] | 50000 |  |  |  | 50000 | 0
|  | Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. Черкаси | 1296950 |  | 1296950 | 1296950 | 13651 |  | 1.0525 | 4.5971 | 283299 |  |  |  | 13700 |  |  | 86300 | 200000 | -3050 |  | 1000000 |  | 1296950 | 0
|  | Реконструкція тротуару по бул.Шевченка (непарна сторона) від вул. Пушкіна до вул. Франка (мощення) | 600000 |  | 600000 | 600000 | 12968 |  | 2.1613 | 4.3227 | 287032 | [5 empty] | 13000 | 287000 |  |  |  | 300000 |  | 600000 | 0
|  | Реконструкція сходів з вулиці Верхня Горова до вул. Гагаріна (біля Саду мрій) | 100000 |  | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 100000 | [8 empty] | 100000 | 0 |  |  | 100000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси | 1241860 |  | 1241860 | 1241860 |  |  | 0 | 0 | 1041860 |  |  | 600000 | 200000 | 241860 | -1013000 | 13000 | 1000000 |  |  | 200000 |  | 1241860 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси | 1719770 |  | 1719770 | 1719770 |  |  | 0 | 0 | 1419770 |  |  |  |  | 219000 | -200000 | 647760 | 653010 | 100000 | 300000 | 0 |  | 1719770 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси | 21323020 |  | 21323020 | 21323020 | 6217023.25 |  | 29.1564 | 55.1708 | 5051666.75 |  |  | 3619000 | -543700 | 2111000 | -1100000 | 1513700 | -1034410 | 6703100 | 5734410 | 2196900 | 2123020 | 21323020 | 0
|  | Реконструкція вул. Гуржіївська від вул. Верхня Горова до вул. Надпільна в м. Черкаси | 2265304 |  | 2265304 | 2265304 | 265304 |  | 11.7116 | 100 | 0 |  |  |  | 230000 | 130000 |  |  | 3000000 | -3094696 | 0 | 2000000 | 0 | 2265304 | 0
|  | Реконструкція вул. Добровольского від бул. Шевчена до вул. Сагайдачного м. Черкаси | 950000 |  | 950000 | 950000 | 58555 |  | 6.1637 | 8.872 | 601445 |  |  |  |  | 60000 |  |  |  | 600000 |  | 290000 |  | 950000 | 0
|  | Реконструкція вул. Ільїна від вул. Чорновола до вул. Пацаєва (І черга) | 34800000 |  | 34800000 | 34800000 | 3000000 |  | 8.6207 | 25.3488 | 8834900.85 |  |  |  | 2200000 | -60000 | 698000.85 | 5000000 | 3600000 | 396900 | 10896999.15 | 10668100 | 1400000 | 34800000 | 0
|  | Реконструкція вул. Козацька від Г. Дніпра до набережної, м. Черкаси | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 0 |  | 200000 |  | 200000 | 0
|  | Реконструкція вул. Різдвяна від вул. Толстого до вул. Нарбутівська м. Черкаси | 250000 |  | 250000 | 250000 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 0 |  | 250000 |  | 250000 | 0
|  | Реконструкція вул. Смаглія в м. Черкаси | 3224105 |  | 3224105 | 3224105 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 0 | 894809 | 2039296 | 290000 | 3224105 | 0
|  | Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Бидгощська до пр-т Хіміків м. Черкаси | 250000 |  | 250000 | 250000 |  |  |  | 0 | 250000 | [8 empty] | 250000 |  |  |  | 250000 | 0
|  | Реконструкція вул. Чайковського від вул. Максима Залізняка до вул. В’ячеслава Чорновола м. Черкаси | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 0 |  | 200000 |  | 200000 | 0
|  | Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси | 18000000 |  | 18000000 | 18000000 | 9383986 |  | 52.1333 | 134.0569 | -2383986 |  |  | 500000 | 500000 | 0 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 5000000 | 3000000 | 3000000 | 18000000 | 0
|  | Реконструкція бул. Шевченка від вул. Лазарєва до вул. Б. Вишнивецького м. Черкаси | 620000 |  | 620000 | 620000 | 17148 |  | 2.7658 | 2.7658 | 602852 |  |  | 100000 |  | 300000 | -385150 | 600000 | 385150 | -380000 |  |  |  | 620000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна | 499840 |  | 499840 | 499840 | 380144.4 |  | 76.0532 | 76.0532 | 119695.6 |  |  | 381000 |  | 0 |  | 118840 | [5 empty] | 499840 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси | 1002780 |  | 1002780 | 1002780 | 430403.87 |  | 42.9211 | 71.734 | 169596.13 |  |  |  |  | 600000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 402780 | 0 | 1002780 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси | 9000000 |  | 9000000 | 9000000 | 1900000 |  | 21.1111 | 47.5 | 2100000 | [6 empty] | 700000 | 2300000 | 1000000 |  |  | 5000000 | 9000000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси | 22317920 |  | 22317920 | 22317920 | 13973990.77 |  | 62.6133 | 85.73 | 2326009.23 |  |  | 6600000 |  | 2900000 | -2850000 | 7600000 | 1050000 | 1000000 | 3500000 | 2017920 | 500000 | 22317920 | 0
|  | Будівництво набережної між вул. Козацька та вул. С. Смірнова м. Черкаси | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | 62373 |  | 6.2373 | 10.3955 | 537627 |  |  |  |  | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  | 200000 | 200000 | 1000000 | 0
|  | ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 416723638.55 | 151416196.09 | 265307442.46 | 265289953.96 | 231021663.35 |  | 55.4376 | 84.2493 | 43190447.61 | 3100000 | 18754577.81 | 30315714.62 | 26673111.33 | 45258646.55 | 20495454.4 | 53010170.18 | 43092322.09 | 33512113.98 | 52597488.55 | 53352941.35 | 36561097.69 | 416723638.55 | 0