## дод. 12
Додаток № 12 до рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від _________ № ______
ВИДАТКИ
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг у 2019 році
(грн.)
№ з/п |  | Назва напрямків | Разом видатків на поточний рік | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Касові видатки станом на 31.05.19 | з них | Відсоток виконання до річного плану | Відсоток виконання до плану 5 місяців
| № Дії Програми соціально-економічного та культурного розвитку |  |  |  |  | бюджет розвитку |  | спец фонд |  |  | Залишок призначень до плану 5 місяців | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Разом
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
1 |  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 186569323.43 | 148446387.97 | 38122935.46 | 38105446.96 | 85198464.15 |  | 45.6658 | 94.001 | 1450853.38 | 3100000 | 17854577.81 | 7924843.79 | 18365668.33 | 33639754.55 | 9217441.55 | 15096201.46 | 18720000 | 9519322.28 | 5820000 | 4720000 | 4486066.7 | 148463876.47 | 0
|  | Поточні видатки | 148463876.47 | 148446387.97 | 17488.5 |  | 79433991.1 |  | 53.5039 | 98.2063 | 5493276.42 | 100000 | 2914334 | 1519500 | 8465191 | 28265160.72 | 4846283 | 9211505.28 | 12020000 | 2995000 | 420000 | 420000 | 420000 | 71596974
|  | Поточний ремонт дорожнього покриття | 49982474 | 49982474 |  |  | 30604522.1 |  | 61.2305 | 98.8151 | [13 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт пішоходних тротуарів; 3: 0; 4: 0 |  | #DIV/0! | [14 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів; 3: 0; 4: 0 |  | #DIV/0! | [14 empty] | 0
|  | Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації | 6300000 | 6300000 |  |  | 3197775.2 |  | 50.7583
|  | Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху | 4900000 | 4900000 |  |  | 1968612 |  | 40.1758
|  | 2: Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об"єктів вулично-дорожньої мережі); 3: 250000; 4: 250000 |  | 0
|  | Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг) | 10164500 | 10164500 |  |  | 5004336.67 |  | 49.2335 | [14 empty] | 0
|  | Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч: | 76866902.47 | 76849413.97 | 17488.5 |  | 38658745.13 |  | 50.2931 | 97.5722 | 961913.63 | 3000000 | 14940243.81 | 6405343.79 | 9900477.33 | 5374593.83 | 4371158.55 | 5884696.18 | 6700000 | 6524322.28 | 5400000 | 4300000 | 4066066.7 | 76866902.47 | 0
|  | Поточний ремонт дорожнього покриття | 28514898.64 | 28514898.64 |  |  | 10209087.6 |  | 35.8026 | [14 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт пішоходних тротуарів; 3: 1500003; 4: 1500003 |  | 0 | [14 empty] | 0
|  | 2: Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів; 3: 2600002; 4: 2600002 |  | 0 | [14 empty] | 0
|  | Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації | 1800000 | 1800000 |  |  | 694839.93 |  | 38.6022 | [14 empty] | 0
|  | Нанесення розмітки проїзної частини | 4400007 | 4400007 |  |  | 118097.53 |  | 2.684 | [14 empty] | 0
|  | Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху | 1517490.5 | 1500002 | 17488.5 |  | 439575.97 | 17240.18 | 28.9673 | [14 empty] | 0
|  | Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства) | 36534501.33 | 36534501.33 |  |  | 27197144.1 |  | 74.4424 | [14 empty] | 0
|  | Капітальні видатки | 38105446.96 |  | 38105446.96 | 38105446.96 | 5764473.05 |  | 15.1277 | 59.1177 | 3986368.78 | 0 | 750000 | 2990870.83 | 5357943 | 652028 | 1600000 | 5410091.43 | 6707545.57 | 408334 | 7528986 | 3996825.87 | 2702822.26 | 38105446.96 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул.Героїв Майдану до алеї Генерала Путейка (вздовж буд.3/2) в м.Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки) | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 88060 |  | 5.8707 | 5.8707 | 1411940 |  | 750000 | 750000 | [9 empty] | 1500000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. С. Амброса до житлового будинку № 6 по вул. Добровольского | 300000 |  | 300000 | 300000 |  |  | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 100000 | 100000 | [5 empty] | 300000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Г. Сагайдачного до будівлі 175 по вул. Різдвяній в м. Черкаси | 3700000 |  | 3700000 | 3700000 | 226060 |  | 6.1097 | 97.3582 | 6134 |  |  |  | 120000 | 112194 |  |  | 1669000 |  | 1639986 | 134985.87 | 23834.13 | 3700000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків № 10, 12 по вул. Капітана Пилипенка та № 106 по вул.Пастерівська | 112000 |  | 112000 | 112000 |  |  | 0 | 0 | 112000 |  |  |  | 112000 | [8 empty] | 112000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Різдв'яна до ДНЗ № 43 | 300000 |  | 300000 | 300000 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 225787.43 | 74212.57 |  |  |  |  | 300000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Амброса (тротуар, парна сторона від вул. Новопричистенська до вул. Іллєнка) | 1490000 |  | 1490000 | 1490000 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 80000 | -80000 |  | 80000 |  |  |  | 1000000 | 410000 | 1490000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, непарна сторона від вул. Митницька до вул. Н. Сотні) | 375000 |  | 375000 | 375000 |  |  | 0 | 0 | 50000 |  |  |  | 50000 | [6 empty] | 325000 |  | 375000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Н. Сотні) | 375000 |  | 375000 | 375000 |  |  | 0 | 0 | 50000 |  |  |  | 50000 | [6 empty] | 325000 |  | 375000 | 0
|  | Капремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона, від вул. Лук’янова до вул. Десантників) | 163736 |  | 163736 | 163736 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 163736 | [5 empty] | 163736 | 0
|  | Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку №20 по вул. Вернигори, 20) | 262000 |  | 262000 | 262000 |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 220333 | 41667 |  |  |  |  | 262000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Волкова (тротуар, парна/непарна сторона, від вул. Новопричистенська до вул. Різдвяна) | 1490000 |  | 1490000 | 1490000 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 100000 | -100000 |  | 100000 |  |  |  | 1000000 | 390000 | 1490000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Гоголя (тротуар, парна сторона від вул.Митницької до вул.Небесної Сотні) | 1400000 |  | 1400000 | 1400000 | 64000 |  | 4.5714 | 100 | 0 |  |  |  | 50000 | 14000 | [5 empty] | 986000 | 350000 | 1400000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Добровольського (тротуар, непарна сторона, від вул. Чигиринська до вул.Надпільна) | 400000 |  | 400000 | 400000 |  |  | 0 | 0 | 45000 |  |  |  | 45000 |  |  | 250000 |  |  | 105000 |  |  | 400000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Іллєнка (тротуар, парна сторона/непарна сторона, від вул. Амброса до вул. Толстого) | 1490000 |  | 1490000 | 1490000 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 60000 | -60000 |  | 60000 |  |  | 1000000 |  | 430000 | 1490000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Крилова (тротуар, парна сторона від вул. Надпільна до вул. І.Гонти) | 760000 |  | 760000 | 760000 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 70000 | -70000 |  | 470000 |  |  | 290000 |  |  | 760000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Можайського (тротуар, непарна сторона, від бул. Шевченка до вул. Благовісна) в м.Черкаси | 360834 |  | 360834 | 360834 |  |  | 0 | 0 | 834 |  |  |  |  | 834 |  | 360000 | [5 empty] | 360834 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Пацаєва (тротуару від житлового будинку 14 до будинку 24 по вул. Пацаєва) | 300000 |  | 300000 | 300000 |  |  | 0 | 0 | 26000 |  |  |  | 40000 | -14000 |  | 260000 |  |  |  | 14000 |  | 300000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Різдвяна (тротуар, парна сторона від вул. Волкова до вул. Толстого) | 1490000 |  | 1490000 | 1490000 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 115000 | -115000 |  | 115000 |  |  | 1000000 |  | 375000 | 1490000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Університетська (тротуар, непарна сторона, від вул. Надпільна до вул. І. Гонти) | 760000 |  | 760000 | 760000 |  |  | 0 | 0 | 66000 |  |  |  | 66000 |  |  | 400000 |  |  | 294000 |  |  | 760000 | 0
|  | Карітальний ремонт вул. В.Чорновола (тротуар, парна сторона, від вул. А.Лупиноса до пров. А.Яковліва) в м.Черкаси | 3709 |  | 3709 | 3709 | 3709 |  | 100 | 100 | 0 |  |  | 3709 | [9 empty] | 3709 | 0
|  | Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул.Гетьмана Сагайдачного 237 до вул. Подолинського 24 | 550000 |  | 550000 | 550000 |  |  | 0 | 0 | 45000 |  |  |  | 45000 |  |  | 350000 |  |  | 155000 |  |  | 550000 | 0
|  | Капітальний ремонт пішоходної алеї від вул. Кобзарська до вул. Берегова | 1430000 |  | 1430000 | 1430000 | 970000 |  | 67.8322 | 97 | 30000 |  |  | 1000000 |  |  |  | 430000 | [5 empty] | 1430000 | 0
|  | Капітальний ремонт спуску Крилова в м.Черкаси | 244236.83 |  | 244236.83 | 244236.83 |  |  | 0 | 0 | 242416.83 |  |  | 2416.83 | 240000 |  |  | 1820 | [5 empty] | 244236.83 | 0
|  | Капітальний ремонт провулку Слобідський | 1450000 |  | 1450000 | 1450000 |  |  | 0 | 0 | 115000 |  |  |  | 115000 |  |  |  | 1000000 |  | 335000 |  |  | 1450000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Бидгощська від вул. Різдвяної до міжквартального проїзду від вул. Г. Сагайдачного до будівлі 175 по вул. Різдвяній в м. Черкаси | 2500000 |  | 2500000 | 2500000 | 226060 |  | 9.0424 | 94.1917 | 13940 |  |  |  | 120000 | 120000 | 334745 | 465255 | 700000 |  | 760000 |  |  | 2500000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Волкова (від вул. Чорновола до вул. Різдвяної) (в т.ч. паркувальний майданчик поблизу будинку №1 по вул. В. Чорновола) в м. Черкаси | 134745 |  | 134745 | 134745 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 134745 |  | -134745 | [6 empty] | 134745 | 134745 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Оборонної | 644243.13 |  | 644243.13 | 644243.13 |  |  | 0 | 0 | 600000 |  |  |  |  | 600000 | [6 empty] | 44243.13 | 644243.13 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси | 2235645.64 |  | 2235645.64 | 2235645.64 | 1647630.59 |  | 73.6982 | 98.366 | 27369.41 |  |  |  | 800000 | 875000 |  | 0 | 560645.64 |  |  |  |  | 2235645.64 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Симиренківська (від вул. Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м. Черкаси | 1564354.36 |  | 1564354.36 | 1564354.36 | 665442.31 |  | 42.5378 | 62.249 | 403557.69 |  |  |  | 1100000 | -31000 |  |  | 262020.36 | 233334 |  |  |  | 1564354.36 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. В. Чорновола (встановлення світлофору біля будинку № 243) | 390000 |  | 390000 | 390000 |  |  |  | 0 | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  | 180000 |  |  | 160000 |  |  | 390000 | 0
|  | Капітальний ремонт мереж зливової каналізації по вул. Героїв Дніпра | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 700000 |  |  |  | 200000 |  |  | 1000000 | 0
|  | Реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С. Кішки до вул. Пастерівська) | 800000 |  | 800000 | 800000 |  |  | 0 | 0 | 60000 |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 500000 |  | 240000 | 800000 | 0
|  | Реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С. Кішки до В. Чорновола) | 600000 |  | 600000 | 600000 |  |  | 0 | 0 | 60000 |  |  |  | 60000 |  |  | 328160 |  |  |  | 211840 |  | 600000 | 0
|  | Реконструкція вул. С. Кішки (тротуар, парна сторона від вул. Бидгощскої до вул. Чайковського) | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 0 | 0 | 120000 |  |  |  | 120000 |  |  |  |  | 175000 | 600000 |  | 105000 | 1000000 | 0
|  | Реконструкція вул. Новопричистенська (тротуар, парна сторона, від вул. Нарбутівської до вул. Г. Сагайдачного) | 700000 |  | 700000 | 700000 |  |  | 0 | 0 | 60000 |  |  |  | 60000 |  |  | 450000 |  |  | 190000 |  |  | 700000 | 0
|  | Реконструкція узвозу Пастерівський | 29943 |  | 29943 | 29943 |  |  | 0 | 0 | 29943 |  |  |  | 29943 | [8 empty] | 29943 | 0
|  | Реконструкція вул. Гагаріна (від парку Сосновий Бір до узвозу Франка) в м. Черкаси | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 | 1761451.15 |  | 58.715 | 99.9689 | 548.85 |  |  |  | 1400000 | 362000 | 465255 |  | 572745 |  |  |  | 200000 | 3000000 | 0
|  | Реконструкція вул. Генерела Момота (перехресття з вулицями Онопрієнка, Лісова Просіка) | 1400000 |  | 1400000 | 1400000 | 112060 |  | 8.0043 | 94.1681 | 6940 |  |  | 100000 |  | 19000 |  |  | 981000 |  | 300000 |  |  | 1400000 | 0
|  | Реконструкція вулиці Толстого в м.Черкаси | 1400000 |  | 1400000 | 1400000 |  |  | 0 | 0 | 153745 |  |  | 1000000 |  | -846255 |  | 400000 | 846255 |  |  |  |  | 1400000 | 0
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | 3: 0; 5: 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ | [23 empty] | 0 | 0
2 |  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 221900290 |  | 221900290 | 221900290 | 16443623.82 |  | 7.4104 | 49.1348 | 17022740.18 | 0 | 150000 | 19400000 | 2949500 | 10966864 | 4813000.85 | 26900600 | 34368600 | 23351600 | 29307000.42 | 46902500 | 22790624.73 | 221900290 | 0
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Ю. Іллєнка, 130 до вул. Різдвяна 115 м. Черкаси | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 0 | 0 | 35000 |  |  |  |  | 35000 | 15000 |  | 500000 |  |  | 450000 |  | 1000000 | 0
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Волкова, 103 до вул. Амброса, 12 м. Черкаси | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 0 | 0 | 300000 |  |  |  |  | 300000 |  | 700000 | 500000 |  |  | 500000 |  | 2000000 | 0
|  | Капітальний ремонт між квартального проїзду від вул. Пацаєва, 14 до вул. Гетьмана Сагайдачного 241 м. Черкаси | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 0 | 0 | 300000 |  |  |  |  | 300000 |  | 700000 | 300000 | 300000 |  | 400000 |  | 2000000 | 0
|  | Капітальний ремонт території на розі вулиць В.Чорновола та Гоголя (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки) | 299500 |  | 299500 | 299500 |  |  | 0 | 0 | 299500 |  | 150000 |  | 149500 | [8 empty] | 299500 | 0
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси | 1703200 |  | 1703200 | 1703200 | 363330.12 |  | 21.3322 | 36.333 | 636669.88 |  |  | 300000 | 200000 | 500000 | 200000 |  |  |  |  | 503200 |  | 1703200 | 0
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси | 4000000 |  | 4000000 | 4000000 | 250000 |  | 6.25 | 100 | 0 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 750000 | 1000000 | 2000000 | 4000000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Пилипенка (тротуар парна сторона) від вул. Пастерівської до вул. М.Залізняка, м. Черкаси | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | 21199 |  | 2.1199 | 21.199 | 78801 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 450000 |  | 450000 |  |  | 1000000 | 0
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського м. Черкаси | 20000000 |  | 20000000 | 20000000 | 7039300.5 |  | 35.1965 | 85.8451 | 1160699.5 |  |  | 6600000 | -350000 | 1950000 |  | 4000000 | 7050000 |  | 250000 |  | 500000 | 20000000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси | 30000000 |  | 30000000 | 30000000 | 847001.35 |  | 2.8233 | 99.6472 | 2998.65 |  |  | 500000 | 350000 |  |  | 600 | 9650000 |  | 9377191.27 | 6433600 | 3688608.73 | 30000000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Ільїна (від вул. Можайського до вул. М. Грушевського) м. Черкаси | 9000 |  | 9000 | 9000 | 8836.6 |  | 98.1844 | 98.1844 | 163.4 |  |  |  |  | 9000 | [7 empty] | 9000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Нарбутівська від вул. Ю. Іллєнка до вул. Різдвяна м. Черкаси | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 0 | 0 | 500000 |  |  | 100000 |  | 400000 |  | 500000 |  | 500000 |  |  |  | 1500000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Сумгаїтської (від вул.Одеської до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси | 34000000 |  | 34000000 | 34000000 |  |  | 0 | 0 | 521004 |  |  |  |  | 521004 |  | 2000000 |  | 1000000 |  | 20000000 | 10478996 | 34000000 | 0
|  | Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. Черкаси | 700000 |  | 700000 | 700000 | 13651 |  | 1.9501 | 99.6423 | 49 |  |  |  | 13700 |  |  | 86300 | 200000 | 400000 |  |  |  | 700000 | 0
|  | Реконструкція тротуару по бул.Шевченка (непарна сторона) від вул. Пушкіна до вул. Франка (мощення) | 600000 |  | 600000 | 600000 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 300000 |  |  |  | 300000 |  | 600000 | 0
|  | Реконструкція сходів з вулиці Верхня Горова до вул. Гагаріна (біля Саду мрій) | 500000 |  | 500000 | 500000 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | 251600 | 248400 |  |  | 500000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси | 1241860 |  | 1241860 | 1241860 |  |  | 0 | 0 | 1041860 |  |  | 600000 | 200000 | 241860 | [5 empty] | 200000 |  | 1241860 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси | 3049770 |  | 3049770 | 3049770 |  |  | 0 | 0 | 219000 |  |  |  |  | 219000 |  | 677760 | 453010 | 400000 | 300000 | 1000000 |  | 3049770 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси | 21323020 |  | 21323020 | 21323020 | 2217023.25 |  | 10.3973 | 42.7477 | 2969276.75 |  |  | 3619000 | -543700 | 2111000 | 1800000 | 1513700 | 1065590 | 1500000 | 1934410 | 6200000 | 2123020 | 21323020 | 0
|  | Реконструкція вул. Гуржіївська від вул. Верхня Горова до вул. Надпільна в м. Черкаси | 10000000 |  | 10000000 | 10000000 | 265304 |  | 2.653 | 73.6956 | 94696 |  |  |  | 230000 | 130000 |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 340000 | 300000 | 10000000 | 0
|  | Реконструкція вул. Добровольского від бул. Шевчена до вул. Сагайдачного м. Черкаси | 950000 |  | 950000 | 950000 | 58555 |  | 6.1637 | 97.5917 | 1445 |  |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 890000 |  | 950000 | 0
|  | Реконструкція вул. Ільїна від вул. Чорновола до вул. Пацаєва (І черга) | 37000000 |  | 37000000 | 37000000 |  |  | 0 | 0 | 2140000 |  |  |  | 2200000 | -60000 | 2798000.85 | 5000000 | 5000000 | 11000000 | 7996999.15 | 3065000 |  | 37000000 | 0
|  | Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси | 18000000 |  | 18000000 | 18000000 | 983986 |  | 5.4666 | 98.3986 | 16014 |  |  | 500000 | 500000 | 0 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 5000000 | 3000000 | 3000000 | 18000000 | 0
|  | Реконструкція бул. Шевченка від вул. Лазарєва до вул. Б. Вишнивецького м. Черкаси | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 0 | 0 | 400000 |  |  | 100000 |  | 300000 |  | 600000 |  | 1000000 |  |  |  | 2000000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна | 703240 |  | 703240 | 703240 | 380144.4 |  | 54.0561 | 99.7754 | 855.6 |  |  | 381000 |  | 0 |  | 322240 | [5 empty] | 703240 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси | 1002780 |  | 1002780 | 1002780 |  |  | 0 | 0 | 600000 |  |  |  |  | 600000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 402780 | 0 | 1002780 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси | 4000000 |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 3000000 |  | 1000000 |  |  |  | 4000000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси | 22317920 |  | 22317920 | 22317920 | 3995292.6 |  | 17.9017 | 42.0557 | 5504707.4 |  |  | 6600000 |  | 2900000 |  | 5300000 | 4000000 | 1000000 |  | 2017920 | 500000 | 22317920 | 0
|  | Будівництво набережної між вул. Козацька та вул. С. Смірнова м. Черкаси | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 0 | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  | 200000 | 200000 | 1000000 | 0
|  | ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 408469613.43 | 148446387.97 | 260023225.46 | 260005736.96 | 101642087.97 |  | 24.8836 | 81.902 | 22459962.34 | 3100000 | 18754577.81 | 30315714.62 | 26673111.33 | 45258646.55 | 15630442.4 | 47406892.89 | 59796145.57 | 33279256.28 | 42655986.42 | 55619325.87 | 29979513.69 | 408469613.43 | 0