## дод. 11
ВИДАТКИ
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг у 2016 році
(грн.)
№ з/п |  | Назва напрямків | Разом видатків на поточний рік | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Профінансовано станом на 21.03.2016 | Відсоток виконання до річного плану | Залишок призначень до плану 3 місяців | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Разом
| № Дії Програми соціально-економічного та культурного розвитку |  |  |  |  | бюджет розвитку
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
1 |  | Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (КТКВК 170703) | 33444000 | 16744000 | 16700000 | 16700000 | 2199932.48 | 6.578
|  | Поточні видатки | 16744000 | 16744000 |  |  | 2199932.48 | 13.1386 | 821391.98 | 112816 | 1000000 | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1340484 | 630000 | 500000 | 500000 |  |  | 11583300
|  | Поточний ремонт дорожнього покриття | 5351600 | 5351600 |  |  | 1079291.2 | 20.1676
|  | Поточний ремонт пішоходних тротуарів | 764500 | 764500
|  | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 982900 | 982900
|  | Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації | 2184300 | 2184300 |  |  | 438392.82 | 20.0702
|  | Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху | 2000000 | 2000000 |  |  | 273740 | 13.687
|  | Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об"єктів вулично-дорожньої мережі) | 300000 | 300000
|  | Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.: | 5160700 | 5160700 |  |  | 408508.46 | 7.9158 | 591491.54 | 0 | 300000 | 700000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 410700 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 5160700
|  | ремонт дорожнього покриття | 2293500 | 2293500 |  |  | 222985.85 | 9.7225
|  | ремонт пішоходних тротуарів | 327600 | 327600
|  | ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 655300 | 655300
|  | інші заходи з ремонту та утримання мереж зливової каналізації (встановлення та заміна люків, решіток, очищення колодязів, утримання насосних станцій) | 819100 | 819100 |  |  | 172188.89 | 21.0217
|  | нанесення розмітки проїзної частини міста | 131100 | 131100
|  | виготовлення та встановлення дорожніх знаків | 395900 | 395900
|  | інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства) | 538200 | 538200 |  |  | 13333.72 | 2.4775
|  | Капітальні видатки | 16700000 |  | 16700000 | 16700000 | 3306901 | 19.8018
|  | Реконструкція вул. Сурікова | 6700000 |  | 6700000 | 6700000 | 3263175 | 48.7041
|  | Реконструкція вул. Сурікова (ІІ черга) | 10000000 |  | 10000000 | 10000000 | 43726 | 0.43726
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА ІНСПЕКТУВАННЯ
2 |  | Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (КТКВК 170703) | 6000000 |  | 6000000 | 6000000 | 82687.14 | 1.3781
| Капітальні видатки | Капітальні видатки | 6000000 |  | 6000000 | 6000000 | 82687.14 | 1.3781
|  | Капітальний ремонт вул.Вербовецького (капітальний ремонт тротуарів від вул.Орджонікідзе до бул.Шевченка), м.Черкаси (з ПКД) | 192000 |  | 192000 | 192000 | 82687.14 | 43.0662
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра в м. Черкаси (з ПКД) | 125000 |  | 125000 | 125000
|  | Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (з ПКД) | 761000 |  | 761000 | 761000
|  | Реконструкція вул.Менделєєва від вул. Дахнівська до вул. Санаторної (з ПКД) | 630000 |  | 630000 | 630000
|  | Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Я. Галана (з ПКД) | 125000 |  | 125000 | 125000
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісної від вул. Котовського до вул. Енгельса (з ПКД) | 462000 |  | 462000 | 462000
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Гагаріна від вул. Сержанта Жужоми до узвозу Клубний (з ПКД) | 988000 |  | 988000 | 988000
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Енгельса від бульв. Шевченка до вул. Бидгощської (з ПКД) | 314000 |  | 314000 | 314000
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Ільїна від вул. Котовського до вул. Енгельса (з ПКД) | 837000 |  | 837000 | 837000
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Котовського від вул. Хрещатик до вул. Одеської (з ПКД) | 418000 |  | 418000 | 418000
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Смілянської від вул. Фрунзе до вул. 30- річчя Перемоги (з ПКД) | 900000 |  | 900000 | 900000
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна (з ПКД) | 248000 |  | 248000 | 248000
|  | ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 39444000 | 16744000 | 22700000 | 22700000 | 2282619.62 | 5.787