## загал
ВИДАТКИ
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг у 2016 році
(грн.)
№ з/п |  | Назва напрямків | Разом видатків на поточний рік | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Профінансовано станом на 26.07.16 | Відсоток виконання до річного плану | Відсоток виконання до плану 7 місяців | Залишок призначень до плану 7 місяців | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Разом
| № Дії Програми соціально-економічного та культурного розвитку |  |  |  |  | бюджет розвитку
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
1 |  | Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (КТКВК 170703) | 120090018.86 | 31136618.86 | 88953400 | 88953400 | 69478709.17 | 57.8555 | 82.3224 | 4644577.21 | 112816 | 1300000 | 3700000 | 8500000 | 4469971.76 | 5516190 | 2467079.39 | 2479622 | 1720935 | 473444 | 305286.11 | 91274.6 | 31136618.86
|  | Поточні видатки | 31136618.86 | 31136618.86 |  |  | 21421479.94 | 68.7983 | 82.1815 | 2007124.24 | 112816 | 1000000 | 2500000 | 6000000 | 2713235.76 | 3657464.6 | 1431379.39 | 620684 | 636609 | 323444 | 155286.11 |  | 19150918.86
|  | Поточний ремонт дорожнього покриття | 13699000 | 13699000 |  |  | 11317408.22 | 82.6148 | 88.4747 | 2381591.78
|  | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 461476.08 | 461476.08 |  |  | 451849.2 |  |  | 9626.88
|  | Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації | 2690442.78 | 2690442.78 |  |  | 2619392.09 | 97.3591 |  | 71050.69
|  | Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху | 2000000 | 2000000 |  |  | 944622 | 47.2311 |  | 1055378
|  | Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об"єктів вулично-дорожньої мережі) | 300000 | 300000 |  |  | 74500 | 24.8333 |  | 225500
|  | Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.: | 11985700 | 11985700 |  |  | 6013708.43 | 50.174 | 69.5133 | 2637452.97 | 0 | 300000 | 1200000 | 2500000 | 1756736 | 1858725.4 | 1035700 | 1858938 | 1084326 | 150000 | 150000 | 91274.6 | 11985700
|  | ремонт дорожнього покриття | 4093500 | 4093500 |  |  | 2780575.61 | 67.9266
|  | ремонт пішоходних тротуарів | 5327600 | 5327600 |  |  | 2524659.6 | 47.3883
|  | ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 680300 | 680300
|  | інші заходи з ремонту та утримання мереж зливової каналізації (встановлення та заміна люків, решіток, очищення колодязів, утримання насосних станцій) | 819100 | 819100 |  |  | 555551.7 | 67.8246
|  | нанесення розмітки проїзної частини міста | 301100 | 301100 |  |  | 115968.8
|  | виготовлення та встановлення дорожніх знаків | 225900 | 225900 |  |  | 23355.43 | 10.3388
|  | інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства) | 538200 | 538200 |  |  | 13597.29 | 2.5264
|  | Капітальні видатки | 88953400 |  | 88953400 | 88953400 | 48057229.23 | 54.0252 | 82.3854 | 10274977.77 | 0 | 0 | 6140000 | 14486801.99 | 13603977.01 | 3418235.38 | 20683192.62 | 9460927 | 2446582.25 | 9634229.57 | 4831115.18 | 4248339 | 88953400 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона від вул. Кірова до вул. Остафія Дашковича) в м. Черкаси | 420000 |  | 420000 | 420000 | 170000 | 40.4762 | 40.4762 | 250000 |  |  | 100000 | 100000 |  |  | 220000 |  | 0 |  |  |  | 420000 | 0
|  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Корольова (парна сторона,від вул. Сумгаїтської до квартального проїзду буд.№14 та №16) | 90000 |  | 90000 | 90000 |  |  |  | 0 |  |  | 90000 |  |  | -90000 |  |  | 90000 |  |  |  | 90000 | 0
|  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Ярослава Галана від житлового будинку №13/1 до дитячого санаторію "Пролісок" | 40000 |  | 40000 | 40000 |  |  |  | 40000 | [6 empty] | 40000 |  |  | 0 | 0 |  | 40000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянська (тротуар, парна сторона від вул. Хоменка до вул. Луценка) в м. Черкаси | 471000 |  | 471000 | 471000 | 270000 | 57.3248 | 57.3248 | 201000 |  |  | 300000 | 171000 |  | -471000 | 471000 | [5 empty] | 471000 | 0
|  | Капітальний ремонт тротуару від житлового будинку № 27 по вул. Невськогодо вул. Пастерівська | 320000 |  | 320000 | 320000 | 265000 | 82.8125 | 82.8125 | 55000 |  |  | 120000 | 200000 |  | -100000 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 320000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Ільїна до житлового будинку № 222 по вул. Благовісній в м. Черкаси | 250000 |  | 250000 | 250000 | 182000 | 72.8 | 72.8 | 68000 |  |  | 250000 |  |  | -80000 | 80000 | 0 |  |  |  |  | 250000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду з вул.Симиренівська до будинку № 24 по вул. Подолінського | 700000 |  | 700000 | 700000 |  |  | 0 | 700000 | [5 empty] | 500000 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 700000 | 0
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів до буд. Горького 130, Різдвяна 115, Ватутіна 175, 175/1, 175/2 | 291000 |  | 291000 | 291000 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 50000 | 241000 |  | 291000 | 0
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Гагаріна до будинку № 69 по вул. Героїв Дніпра | 700000 |  | 700000 | 700000 | 447000 | 63.8571 | 98.968 | 4661 |  |  |  |  | 200000 | 146801.38 | 104859.62 |  | 0 |  |  | 248339 | 700000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Канівська | 80000 |  | 80000 | 80000 |  |  |  | 0 |  |  | 80000 |  |  | -80000 |  |  | 80000 |  |  |  | 80000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Оборонної | 7000000 |  | 7000000 | 7000000 | 264000 | 3.7714 | 6.1914 | 4000000 |  |  |  | 500000 |  | -236000 | 4000000 | 236000 |  | 2500000 |  |  | 7000000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Вербовецького від вул. Толстого до вул.Портової | 60000 |  | 60000 | 60000 |  |  |  | 0 |  |  | 60000 |  |  | -60000 |  |  |  | 60000 |  |  | 60000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Небесної сотні від вул Хрещатик до бул.Шевченка | 90000 |  | 90000 | 90000 |  |  | 0 | 20000 |  |  | 90000 |  |  | -70000 |  |  |  | 70000 |  |  | 90000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Байди Вишневецького від Замкового узвозу до вул. Хрещатик | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  | 50000 |  |  | -50000 |  |  |  | 50000 |  |  | 50000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянська від вул. 30 років Перемоги до межі міста | 23000000 |  | 23000000 | 23000000 | 11600000 | 50.4348 | 99.3151 | 80000 |  |  |  | 600000 |  |  | 11080000 | 820000 |  | 3926629.57 | 3073370.43 | 3500000 | 23000000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Толстого від вул. Різдвяна до вул. Горького | 1466600 |  | 1466600 | 1466600 | 115000 | 7.8413 | 16.8721 | 566600 |  |  | 100000 | 681600 | 500000 | -600000 |  | 600000 |  | 50000 | 135000 |  | 1466600 | 0
|  | Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі | 21885040 |  | 21885040 | 21885040 | 19674949 | 89.9014 | 94.7447 | 1091324 |  |  |  | 3690333 | 6231180 | 8519000 | 2325760 | 1118767 | 0 | 0 | 0 |  | 21885040 | 0
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі (встановлення засобів регулювання руху) | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 | 3572100 | 71.442 | 79.38 | 927900 |  |  |  | 2000000 | 2000000 | -427900 | 927900 |  |  |  |  | 500000 | 5000000 | 0
|  | Капітальний ремонт мереж зливової каналізації | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 | 3689466.9 | 73.7893 | 89.5937 | 428533.1 |  |  | 400000 | 2600000 | 1000000 | -332000 | 450000 | 882000 |  |  |  |  | 5000000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Горького (від бульв. Шевченка до вул. Гоголя) в місті Черкаси | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 1057000 | 70.4667 | 70.4667 | 443000 | [5 empty] | 1000000 | 500000 |  |  | 0 |  |  | 1500000 | 0
|  | Капітальний ремонт накопичувального басейну між вул. Хоменка та вул. Вернигори (укріплення берегів, благоустрій прилеглої території) | 1750000 |  | 1750000 | 1750000 | 1075000 | 61.4286 | 100 | 0 |  |  |  | 1100000 | 650000 | -675000 |  | 675000 |  |  |  |  | 1750000 | 0
|  | Реконструкція тротуару від вул. Смілянської до житлового будинку № 126/1, м. Черкаси (з ПКД) | 89760 |  | 89760 | 89760 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 89760 |  |  |  | 89760 | 0
|  | Реконструкція вул. Сурікова | 6700000 |  | 6700000 | 6700000 | 5301991.53 | 79.1342 | 79.1342 | 1398008.47 |  |  | 4000000 | 2700000 | [8 empty] | 6700000 | 0
|  | Реконструкція вул. Сурікова (ІІ черга) | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 | 117533 | 2.3507 | 100 | 0 |  |  | 500000 | -100000 | 2365666 | -2648000 | -133 | 1869000 | 7621.25 | 2835845.75 | 170000 |  | 5000000 | 0
|  | Реконструкція вул.Б.Вишневецького від бульв.Шевченка до вул.Оборонної (з ПКД) | 7000000 |  | 7000000 | 7000000 | 256188.8 | 3.6598 | 99.6301 | 951.2 |  |  |  | 243868.99 | 657131.01 | -827666 | 183806 | 3260160 | 2179201 | 91754.25 | 1211744.75 |  | 7000000 | 0
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА ІНСПЕКТУВАННЯ
2 |  | Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (КТКВК 170703) | 75086311 |  | 75086311 | 75086311 | 27013485.88 | 35.9766
| Капітальні видатки | Капітальні видатки | 75086311 |  | 75086311 | 75086311 | 27013485.88 | 35.9766 | 70.6462 | 11224239.29 | 0 | 2416000 | 3584000 | 640500 | 6993995.17 | 14129230 | 10474000 | 9585470.26 | 2874428.61 | 9176786.91 | 11647784.22 | 3564115.83 | 75086311 | 0
|  | Капітальний ремонт вул.Вербовецького (капітальний ремонт тротуарів від вул.Орджонікідзе до бул.Шевченка), м.Черкаси (з ПКД) | 768000 |  | 768000 | 768000 | 493108.03 | 64.2068 | 99.9691 | 152.32 |  | 92000 | 100000 | 300000 | -84739.65 |  | 86000 |  |  |  |  | 274739.65 | 768000 | 0
|  | Капітальний ремонт тротуарів парної сторони вул. В'ячеслава Чорновола від вул. Бидгощської до вул. Радянської, м. Черкаси | 64000 |  | 64000 | 64000 |  |  | 0 | 64000 |  |  |  | 50000 | -50000 | 64000 | [5 empty] | 0 | 64000 | 0
|  | Капітальний ремонт тротуару непарної сторони вул. Горького від бул. Шевченка до вул. Гоголя, м. Черкаси | 109800 |  | 109800 | 109800 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 109800 | 109800 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянської (частина тротуару непарної сторони вздовж житлового будинку № 121 до магазину "Промінь"), в м. Черкаси (з ПКД) | 25280 |  | 25280 | 25280 |  |  | 0 | 25280 | [5 empty] | 25280 | [6 empty] | 25280 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Небесної Сотні (тротуар від бульв. Шевченка до вул. Хрещатик) (з ПКД) | 600000 |  | 600000 | 600000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 570000 |  |  |  | 30000 | 600000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Хрещатик (тротуар парної сторони від вул. Смілянської до вул. Небесної Сотні) (з ПКД) | 850000 |  | 850000 | 850000 | 386615.55 | 45.4842 |  | 384.45 |  |  |  |  | 0 |  | 387000 | 290103.26 | 15002.85 | 127893.89 |  | 30000 | 850000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар від вул. Б. Вишневецького до вул. Смілянської) (з ПКД) | 750000 |  | 750000 | 750000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 494552.02 | 225447.98 | 30000 | 750000 | 0
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуар непарної сторони та бульварної частини від вул. Горького до вул. Чехова) (з ПКД) | 1180000 |  | 1180000 | 1180000 | 1165527.79 | 98.7735 | 98.7735 | 14472.21 |  |  |  |  | 30000 | 700000 | 450000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1180000 | 0
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуар непарної сторони та бульварної частини від вул. Богдана Хмельницького до вул. Небесної Сотні) (з ПКД) | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду з вул. В.Чорновола до буд. вул. Гвардійської, 31/1 з установкою бордюрного каменя м. Черкаси (з ПКД) | 120000 |  | 120000 | 120000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50000 | -50000 | [6 empty] | 120000 | 120000 | 0
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду з вул.Гоголя до буд.580 в м.Черкаси (з ПКД) | 128800 |  | 128800 | 128800 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 64400 | 64400 |  |  |  | 128800 | 0
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду з вул. В. Чорновола до буд. 120/1 та буд. 120/2 м. Черкаси | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |  | 0 | 5000 |  |  |  | 5000 | [8 empty] | 5000 | 0
|  | Капітальний ремонт вул. Ільїна (від вул. Можайського до вул. М. Грушевського), м. Черкаси | 500000 |  | 500000 | 500000 | 150000 | 30 | 30 | 350000 | [5 empty] | 500000 | [6 empty] | 500000 | 0
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  | 0 | 200000 | [5 empty] | 200000 | [6 empty] | 200000 | 0
|  | Капітальний ремонт шляхопроводу просп. Хіміків (з ПКД) | 120000 |  | 120000 | 120000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 120000 | 120000 | 0
|  | Реконструкція тротуару в сквері "Подих Дніпра" між житловими будинками №42 та №38 вздовж житлового будинку по вул. Героїв Сталінграду, 40, м. Черкаси | 500 |  | 500 | 500 |  |  | 0 | 500 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 500 | 0
|  | Реконструкція тротуарів по вул. Крилова від бул. Шевченка до пров. Ломоносова та вул. Ломоносова відповідно, м. Черкаси | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |  | 0 | 50000 | [5 empty] | 50000 | [6 empty] | 50000 | 0
|  | Реконструкція вул.Калініна (тротуар парної сторони напроти загальноосвітньої школи №21),в м.Черкаси (з ПКД) | 25000 |  | 25000 | 25000 |  |  | 0 | 25000 |  |  |  |  | 5000 |  | 20000 | [5 empty] | 25000 | 0
|  | Реконструкція вул. Ільїна від вул. Чорновола до вул. Пацаєва (з ПКД) | 200000 |  | 200000 | 200000 | 60000 | 30 | 44.4444 | 75000 |  |  |  |  | 60000 |  | 75000 | 65000 | 0 |  |  |  | 200000 | 0
|  | Реконструкція вул. С. Жужоми від вул. Гагаріна до вул. Г. Дніпра (з ПКД) | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  | 60000 | -60000 | 140000 | 60000 |  |  |  |  | 0 | 200000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси (з ПКД) | 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 100 |  | 0 |  |  | 100000 |  | -100000 |  | 300000 |  |  |  |  | 0 | 300000 | 0
|  | Реконструкція вул. Сумгаїтської від межі міста до вул.Одеської (з ПКД) | 350000 |  | 350000 | 350000 | 105000 | 30 | 30 | 245000 |  |  | 215000 |  | -110000 |  | 245000 | 0 |  |  |  | 0 | 350000 | 0
|  | Реконструкція вул. Можайського від вул. Сумгаїтська до бульв. Шевченко (з ПКД) | 200000 |  | 200000 | 200000 | 60000 | 30 | 200 | -30000 |  |  | 60000 |  | -60000 |  | 30000 | 51967 | 40000 |  |  | 78033 | 200000 | 0
|  | Реконструкція вул. Корольова від вул. Оборонної до вул. Вернигори (з ПКД) | 250000 |  | 250000 | 250000 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 125000 | 125000 |  |  | 250000 | 0
|  | Реконструкція вул. Олени Теліги від вул. Маршала Батицького до вул. Котовського (з ПКД) | 260000 |  | 260000 | 260000 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 135000 | 125000 |  | 260000 | 0
|  | Реконструкція вул. Б.Хмельницького від. бульв. Шевченка до вул. Гагаріна (з ПКД) | 150000 |  | 150000 | 150000 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 150000 |  | 150000 | 0
|  | Реконструкція вул. Гагаріна від вул. Сержанта Жужоми до вул. Сержанта Смірнова (з ПКД) | 150000 |  | 150000 | 150000 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 150000 |  |  | 150000 | 0
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси (з ПКД) | 12500000 |  | 12500000 | 12500000 | 6006182.05 | 48.0495 | 98.3623 | 100000 |  |  | 125000 |  | -118817.95 |  | 6100000 |  |  | 1900000 | 4375000 | 118817.95 | 12500000 | 0
|  | Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (з ПКД) (І черга) | 3050000 |  | 3050000 | 3050000 | 1479301.24 | 48.5017 | 76.1816 | 462507.76 |  |  | 754000 | 7000 | 764000 | 416809 |  |  | 420850 | 687341 |  |  | 3050000 | 0
|  | Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (з ПКД) (ІІ черга) | 2938191 |  | 2938191 | 2938191 | 2906566.4 | 98.9237 | 98.9237 | 31624.6 |  |  | 7000 | -7000 |  | 2938191 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2938191 | 0
|  | Реконструкція вул.Менделєєва від вул. Дахнівська до вул. Санаторної (з ПКД) | 2519000 |  | 2519000 | 2519000 | 1082709.39 | 42.9817 | 42.9817 | 1436290.61 |  | 300000 | 330000 |  | 475000 | 1414000 | [6 empty] | 2519000 | 0
|  | Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Я. Галана (з ПКД) | 4000000 |  | 4000000 | 4000000 | 124571.36 | 3.1143 | 5.932 | 1975428.64 |  |  | 125000 | 75000 |  |  | 1900000 |  |  | 950000 | 950000 |  | 4000000 | 0
|  | Реконструкція вул. О Дашковича від вул. Хрещатик до вул. Верхня Горова (з ПКД) | 100000 |  | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 100000 | [5 empty] | 100000 | [6 empty] | 100000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісної від вул. Котовського до вул. Енгельса (з ПКД) | 147000 |  | 147000 | 147000 |  |  | 0 | 147000 |  | 462000 | -315000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 147000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісна від вул. Котовського до вул. Можайського, м. Черкаси (з ПКД) | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 | 1400000 | 46.6667 | 95.8904 | 60000 |  |  |  | 80000 | -80000 |  | 1460000 | 1460000 |  |  |  | 80000 | 3000000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Гагаріна від вул. Сержанта Жужоми до узвозу Клубний (з ПКД) | 2188000 |  | 2188000 | 2188000 | 1624220.88 | 74.2331 | 82.1018 | 354079.26 |  | 400000 | 588000 |  | 571982.29 | 65000 | 353317.85 |  |  |  |  | 209699.86 | 2188000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Енгельса від бульв. Шевченка до вул. Бидгощської (з ПКД) | 254000 |  | 254000 | 254000 | 112876.75 | 44.4397 | 44.4397 | 141123.25 |  | 314000 | -60000 | 0 | -181682.15 |  | 181682.15 |  |  |  |  | 0 | 254000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Чорновола від вул. Бидгощська до просп. Хіміків, м. Черкаси (з ПКД) | 16000000 |  | 16000000 | 16000000 | 9054738.22 | 56.5921 | 110.5855 | -866738.22 |  |  | 1618000 |  | 6400000 | 170000 |  |  | 649385.76 | 3000000 | 3741261.78 | 421352.46 | 16000000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Ільїна від вул. Котовського до вул. Енгельса (з ПКД) | 137000 |  | 137000 | 137000 |  |  |  | 137000 |  | 300000 | -163000 |  | -137000 |  | 137000 |  |  |  |  | 0 | 137000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Смілянської від вул. Фрунзе до вул. 30- річчя Перемоги (з ПКД) | 400000 |  | 400000 | 400000 |  |  | 0 | 390000 |  | 300000 | 100000 |  | -400000 | 128000 | 262000 | 10000 |  |  |  | 0 | 400000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна (з ПКД) | 248000 |  | 248000 | 248000 |  |  |  | 0 |  | 248000 |  |  | -248000 |  |  | 71000 | 10000 |  |  | 167000 | 248000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси (з ПКД) | 13000000 |  | 13000000 | 13000000 |  |  | 0 | 2443000 |  |  |  | 20000 |  | 4425000 | -2002000 | 6725000 | 470000 | 1507000 | 1000000 | 855000 | 13000000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси (з ПКД) | 3585100 |  | 3585100 | 3585100 | 142252.63 | 3.9679 | 4.8797 | 2772950 |  |  |  |  | 142252.63 | 2632950 | 140000 |  | 669150 |  |  | 747.37 | 3585100 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси (з ПКД) | 300000 |  | 300000 | 300000 | 110133 | 36.711 | 52.1957 | 100867 |  |  |  |  | 111000 |  | 100000 | 89000 | 0 |  |  |  | 300000 | 0
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси (з ПКД) | 300000 |  | 300000 | 300000 | 109897 | 36.6323 | 99.9064 | 103 |  |  |  |  | 110000 |  |  | 0 | 90000 | 100000 |  |  | 300000 | 0
|  | Реконструкція вулиці із улаштуванням зливової каналізації міжквартального проїзду між житловими будинками №№14, 16, 16/1 по вул. Корольова (з ПКД) | 538000 |  | 538000 | 538000 | 139785.59 | 25.9825 | 40.0532 | 209214.41 | [5 empty] | 160000 | 189000 | 189000 |  |  |  |  | 538000 | 0
|  | Будівництво вул. Калініна (тротуар непарної сторони вздовж житлових будинків №103 та №105), в м. Черкаси (з ПКД) | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |  | 0 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | [7 empty] | 5000 | 0
|  | Будівництво вул. Хоменка (тротуар парної сторони напроти житлового будинку № 18), в м. Черкаси (з ПКД) | 20640 |  | 20640 | 20640 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 20640 |  |  |  | 20640 | 0
|  | Будівництво вул. Квіткова від вул. Сумгаїтської до вул. Хоменко (з ПКД) | 250000 |  | 250000 | 250000 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 250000 |  |  |  | 250000 | 0
|  | Будівництво зливової каналізації по вул. Козацькій (з ПКД) | 2050000 |  | 2050000 | 2050000 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 50000 |  | 1081074.46 | 918925.54 | 2050000 | 0
|  | ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 195176329.86 | 31136618.86 | 164039711 | 164039711 | 96492195.05 | 49.4385 | 78.6818 | 26143794.27 | 112816 | 3716000 | 13424000 | 23627301.99 | 25067943.94 | 23063655.38 | 33624272.01 | 21526019.26 | 7041945.86 | 19284460.48 | 16784185.51 | 7903729.43 | 195176329.86 | 0
0
0