## дод. 11
ВИДАТКИ
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг у 2016 році
(грн.)
№ з/п |  | Назва напрямків | Разом видатків на поточний рік | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Профінансовано станом на 31.03.2016 | Відсоток виконання до річного плану | Залишок призначень до плану 3 місяців | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Разом
| № Дії Програми соціально-економічного та культурного розвитку |  |  |  |  | бюджет розвитку
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
1 |  | Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (КТКВК 170703) | 103342600 | 31744000 | 71598600 | 71598600 | 6519827.21 | 6.3089 | 2072889.79 | 112816 | 1300000 | 3700000 | 10500000 | 7000000 | 5000000 | 1751184 | 780000 | 650000 | 650000 | 150000 | 150000 | 31744000
|  | Поточні видатки | 31744000 | 31744000 |  |  | 3039926.21 | 9.5764 | 986988.25 | 112816 | 1000000 | 2500000 | 7000000 | 5000000 | 3000000 | 1340484 | 630000 | 500000 | 500000 |  |  | 21583300
|  | Поточний ремонт дорожнього покриття | 16116100 | 16116100 |  |  | 1453321.01 | 9.0178
|  | Поточний ремонт пішоходних тротуарів | 0 | 0
|  | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 982900 | 982900
|  | Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації | 2184300 | 2184300 |  |  | 832969.74 | 38.1344
|  | Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху | 2000000 | 2000000 |  |  | 339537 | 16.9768
|  | Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об"єктів вулично-дорожньої мережі) | 300000 | 300000
|  | Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.: | 10160700 | 10160700 |  |  | 414098.46 | 4.0755 | 1085901.54 | 0 | 300000 | 1200000 | 3500000 | 2000000 | 2000000 | 410700 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 10160700
|  | ремонт дорожнього покриття | 4293500 | 4293500 |  |  | 222985.85 | 5.1936
|  | ремонт пішоходних тротуарів | 3327600 | 3327600
|  | ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 655300 | 655300
|  | інші заходи з ремонту та утримання мереж зливової каналізації (встановлення та заміна люків, решіток, очищення колодязів, утримання насосних станцій) | 819100 | 819100 |  |  | 177778.89 | 21.7042
|  | нанесення розмітки проїзної частини міста | 131100 | 131100
|  | виготовлення та встановлення дорожніх знаків | 395900 | 395900
|  | інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства) | 538200 | 538200 |  |  | 13333.72 | 2.4775
|  | Капітальні видатки | 71598600 |  | 71598600 | 71598600 | 3479901 | 4.8603 | 2660099 | 0 | 0 | 6140000 | 15908468.99 | 11194131.01 | 5146801.38 | 16904859.62 | 100000 | 700000 | 6946629.57 | 3869370.43 | 4688339 | 71598600
|  | Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона від вул. Кірова до вул. Остафія Дашковича) в м. Черкаси | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  | 100000 |  |  | 100000 | 100000 | [8 empty] | 200000
|  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Корольова (парна сторона,від вул. Сумгаїтської до квартального проїзду буд.№14 та №16) | 90000 |  | 90000 | 90000 |  |  | 90000 |  |  | 90000 | [9 empty] | 90000
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянська (тротуар, парна сторона від вул. Хоменка до вул. Луценка) в м. Черкаси | 471000 |  | 471000 | 471000 |  |  | 300000 |  |  | 300000 | 171000 | [8 empty] | 471000
|  | Капітальний ремонт тротуару від житлового будинку № 27 по вул. Невськогодо вул. Пастерівська | 320000 |  | 320000 | 320000 |  |  | 120000 |  |  | 120000 | 200000 | [8 empty] | 320000
|  | Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Ільїна до житлового будинку № 222 по вул. Благовісній в м. Черкаси | 250000 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 |  |  | 250000 | [9 empty] | 250000
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів до буд. Горького 130, Різдвяна 115, Ватутіна 175, 175/1, 175/2 | 291000 |  | 291000 | 291000 |  |  | 0 | [9 empty] | 50000 | 241000 |  | 291000
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Сєдова від вул. Гоголя до вул. Ільїна | 700000 |  | 700000 | 700000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 300000 | 146801.38 | 4859.62 |  |  |  |  | 248339 | 700000
|  | Капітальний ремонт вул. Канівська | 80000 |  | 80000 | 80000 |  |  | 80000 |  |  | 80000 | [9 empty] | 80000
|  | Капітальний ремонт вул. Оборонної | 7000000 |  | 7000000 | 7000000 |  |  | 0 |  |  |  | 500000 |  |  | 4000000 |  |  | 2500000 |  |  | 7000000
|  | Капітальний ремонт вул.Благовісна від вул.Котовського до вул.В.Можайського, від вул.Добровольського до вул.Чорновола | 840000 |  | 840000 | 840000 |  |  | 0 | [9 empty] | 420000 | 420000 |  | 840000
|  | Капітальний ремонт вул.Вербовецького від вул. Толстого до вул.Портової | 60000 |  | 60000 | 60000 |  |  | 60000 |  |  | 60000 | [9 empty] | 60000
|  | Капітальний ремонт вул. Небесної сотні від вул Хрещатик до бул.Шевченка | 90000 |  | 90000 | 90000 |  |  | 90000 |  |  | 90000 | [9 empty] | 90000
|  | Капітальний ремонт вул. Байди Вишневецького від Замкового узвозу до вул. Хрещатик | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 | [9 empty] | 50000
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянська від вул. 30 років Перемоги до межі міста | 23000000 |  | 23000000 | 23000000 |  |  | 0 |  |  |  | 500000 |  |  | 12000000 |  |  | 3926629.57 | 3073370.43 | 3500000 | 23000000
|  | Капітальний ремонт вул. Толстого від вул. Різдвяна до вул. Горького | 1281600 |  | 1281600 | 1281600 |  |  | 100000 |  |  | 100000 | 681600 | 500000 | [7 empty] | 1281600
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі (встановлення засобів регулювання руху) | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 0 |  |  |  | 2000000 | 2000000 |  | 500000 |  |  |  |  | 500000 | 5000000
|  | Капітальний ремонт мереж зливової каналізації | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 | 173000 |  | 227000 |  |  | 400000 | 2600000 | 1000000 | 1000000 | [6 empty] | 5000000
|  | Капітальний ремонт мереж зливової каналізації по вул.Толстого 15, 17, 20 (з розробкою ПКД) | 185000 |  | 185000 | 185000 |  |  | 0 | [9 empty] | 50000 | 135000 |  | 185000
|  | Капітальний ремонт накопичувального басейну між вул. Хоменка та вул. Вернигори (укріплення берегів, благоустрій прилеглої території) | 1750000 |  | 1750000 | 1750000 |  |  | 0 |  |  |  | 1200000 | 550000 | [7 empty] | 1750000
|  | Реконструкція вул. Сурікова | 6700000 |  | 6700000 | 6700000 | 3263175 | 48.7041 | 736825 |  |  | 4000000 | 2700000 | [8 empty] | 6700000
|  | Реконструкція вул. Сурікова (ІІ черга) | 10000000 |  | 10000000 | 10000000 | 43726 | 0.43726 | 456274 |  |  | 500000 | 4500000 | 3000000 | 2000000 | [6 empty] | 10000000
|  | Реконструкція вул.Б.Вишневецького від бульв.Шевченка до вул.Оборонної (з ПКД) | 7000000 |  | 7000000 | 7000000 |  |  | 0 |  |  |  | 755868.99 | 3844131.01 | 2000000 | 400000 | [5 empty] | 7000000
|  | Будівництво світлофору на перехресті вул. Б.Хмельницького та вул. Благовісна | 400000 |  | 400000 | 400000 |  |  | 0 | [7 empty] | 100000 | 300000 |  |  |  | 400000
|  | Будівництво світлофору на перехресті бул. Шевченка та вул. Небесної Сотні | 40000 |  | 40000 | 40000 |  |  | 0 | [11 empty] | 40000 | 40000
|  | Будівництво світлофорних об'єктів (завершення робіт, що розпочаті у попередні бюджетні періоди) | 800000 |  | 800000 | 800000 |  |  | 0 | [8 empty] | 400000 |  |  | 400000 | 800000
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА ІНСПЕКТУВАННЯ
2 |  | Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (КТКВК 170703) | 71839680 |  | 71839680 | 71839680 | 168000.5 | 0.23385
| Капітальні видатки | Капітальні видатки | 71839680 |  | 71839680 | 71839680 | 168000.5 | 0.23385 | 5831999.5 | 0 | 2416000 | 3584000 | 640500 | 2234800 | 15917030 | 9854000 | 9785470.26 | 4176388.61 | 8989445.91 | 10742659.76 | 3499385.46 | 71839680
|  | Капітальний ремонт вул.Вербовецького (капітальний ремонт тротуарів від вул.Орджонікідзе до бул.Шевченка), м.Черкаси (з ПКД) | 768000 |  | 768000 | 768000 | 127929.14 | 16.6574 | 64070.86 |  | 92000 | 100000 | 300000 | 276000 | [7 empty] | 768000
|  | Капітальний ремонт тротуарів парної сторони вул. В'ячеслава Чорновола від вул. Бидгощської до вул. Радянської, м. Черкаси | 164000 |  | 164000 | 164000 |  |  | 0 |  |  |  | 50000 | 50000 | 64000 | [6 empty] | 164000
|  | Капітальний ремонт тротуару непарної сторони вул. Горького від бул. Шевченка до вул. Гоголя, м. Черкаси | 109800 |  | 109800 | 109800 |  |  | 0 |  |  |  |  | 109800 | [7 empty] | 109800
|  | Капітальний ремонт вул. Смілянської (частина тротуару непарної сторони вздовж житлового будинку № 121 до магазину "Промінь"), в м. Черкаси (з ПКД) | 25280 |  | 25280 | 25280 |  |  | 0 | [5 empty] | 25280 | [6 empty] | 25280
|  | Капітальний ремонт вул. Небесної Сотні (тротуар від бульв. Шевченка до вул. Хрещатик) (з ПКД) | 600000 |  | 600000 | 600000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 30000 |  |  | 570000 |  |  |  |  | 600000
|  | Капітальний ремонт вул. Хрещатик (тротуар парної сторони від вул. Смілянської до вул. Небесної Сотні) (з ПКД) | 850000 |  | 850000 | 850000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 30000 |  |  | 290103.26 | 15002.85 | 514893.89 |  |  | 850000
|  | Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар від вул. Б. Вишневецького до вул. Смілянської) (з ПКД) | 750000 |  | 750000 | 750000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 494552.02 | 225447.98 |  | 750000
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуар непарної сторони та бульварної частини від вул. Різдвяної до вул. Чехова) (з ПКД) | 850000 |  | 850000 | 850000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 30000 |  |  | 300000 |  | 520000 |  |  | 850000
|  | Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуар непарної сторони та бульварної частини від вул. Богдана Хмельницького до вул. Небесної Сотні) (з ПКД) | 550000 |  | 550000 | 550000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  | 520000 |  |  |  | 550000
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду з вул. В.Чорновола до буд. вул. Гвардійської, 31/1 з установкою бордюрного каменя м. Черкаси (з ПКД) | 120000 |  | 120000 | 120000 |  |  | 0 |  |  |  | 50000 | 70000 | [7 empty] | 120000
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду з вул.Гоголя до буд.580 в м.Черкаси (з ПКД) | 128800 |  | 128800 | 128800 |  |  | 0 | [7 empty] | 64400 | 64400 |  |  |  | 128800
|  | Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду з вул. В. Чорновола до буд. 120/1 та буд. 120/2 м. Черкаси | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |  | 0 |  |  |  | 5000 | [8 empty] | 5000
|  | Капітальний ремонт шляхопроводу просп. Хіміків (з ПКД) | 120000 |  | 120000 | 120000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 120000 | [7 empty] | 120000
|  | Реконструкція тротуару в сквері "Подих Дніпра" між житловими будинками №42 та №38 вздовж житлового будинку по вул. Героїв Сталінграду, 40, м. Черкаси | 500 |  | 500 | 500 |  |  | 0 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 500
|  | Реконструкція тротуару від вул. Смілянської до житлового будинку № 126/1, м. Черкаси(з ПКД) | 89760 |  | 89760 | 89760 |  |  | 0 | [8 empty] | 89760 |  |  |  | 89760
|  | Реконструкція тротуарів по вул. Крилова від бул. Шевченка до пров. Ломоносова та вул. Ломоносова відповідно, м. Черкаси | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |  | 0 | [5 empty] | 50000 | [6 empty] | 50000
|  | Реконструкція вул. Ільїна від вул. Чорновола до вул. Пацаєва (з ПКД) | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  | 0 | [6 empty] | 65000 | 65000 | 70000 |  |  |  | 200000
|  | Реконструкція вул. С. Жужоми від вул. Гагаріна до вул. Г. Дніпра (з ПКД) | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  | 0 |  |  |  | 60000 |  | 140000 | [6 empty] | 200000
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси (з ПКД) | 300000 |  | 300000 | 300000 |  |  | 100000 |  |  | 100000 |  | 200000 | [7 empty] | 300000
|  | Реконструкція вул. Сумгаїтської від межі міста до вул.Одеської (з ПКД) | 350000 |  | 350000 | 350000 |  |  | 215000 |  |  | 215000 |  |  |  |  | 135000 |  |  |  |  | 350000
|  | Реконструкція вул. Можайського від вул. Сумгаїтська до бульв. Шевченко (з ПКД) | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  | 60000 |  |  | 60000 |  |  |  |  | 21967 | 40000 |  |  | 78033 | 200000
|  | Реконструкція вул. Корольова від вул. Оборонної до вул. Вернигори (з ПКД) | 250000 |  | 250000 | 250000 |  |  | 0 | [8 empty] | 125000 | 125000 |  |  | 250000
|  | Реконструкція вул. Олени Теліги від вул. Маршала Батицького до вул. Котовського (з ПКД) | 260000 |  | 260000 | 260000 |  |  | 0 | [9 empty] | 135000 | 125000 |  | 260000
|  | Реконструкція вул. Гагаріна від вул. Сержанта Жужоми до вул. Сержанта Смірнова (з ПКД) | 150000 |  | 150000 | 150000 |  |  | 0 | [9 empty] | 150000 |  |  | 150000
|  | Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси (з ПКД) | 12500000 |  | 12500000 | 12500000 |  |  | 125000 |  |  | 125000 |  |  |  | 6000000 |  |  | 2000000 | 4375000 |  | 12500000
|  | Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (з ПКД) (І черга) | 3043000 |  | 3043000 | 3043000 |  |  | 754000 |  |  | 754000 |  | 764000 | 1525000 | [6 empty] | 3043000
|  | Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (з ПКД) (ІІ черга) | 6648900 |  | 6648900 | 6648900 |  |  | 7000 |  |  | 7000 |  |  | 3315950 |  |  | 1000000 | 1000000 | 1325950 |  | 6648900
|  | Реконструкція вул.Менделєєва від вул. Дахнівська до вул. Санаторної (з ПКД) | 2519000 |  | 2519000 | 2519000 |  |  | 630000 |  | 300000 | 330000 |  | 370000 | 1519000 | [6 empty] | 2519000
|  | Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Я. Галана (з ПКД) | 4000000 |  | 4000000 | 4000000 | 40071.36 | 1.0018 | 84928.64 |  |  | 125000 | 75000 |  |  | 1900000 |  |  | 950000 | 950000 |  | 4000000
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісної від вул. Котовського до вул. Енгельса (з ПКД) | 147000 |  | 147000 | 147000 |  |  | 147000 |  | 462000 | -315000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 147000
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісна від вул. Котовського до вул. Можайського, м. Черкаси (з ПКД) | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 |  |  | 0 |  |  |  | 80000 |  |  | 1460000 | 1460000 |  |  |  |  | 3000000
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Гагаріна від вул. Сержанта Жужоми до узвозу Клубний (з ПКД) | 988000 |  | 988000 | 988000 |  |  | 988000 |  | 400000 | 588000 | [9 empty] | 988000
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Енгельса від бульв. Шевченка до вул. Бидгощської (з ПКД) | 254000 |  | 254000 | 254000 |  |  | 254000 |  | 314000 | -60000 | 0 | [8 empty] | 254000
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Чорновола від вул. Бидгощська до просп. Хіміків, м. Черкаси (з ПКД) | 16000000 |  | 16000000 | 16000000 |  |  | 1618000 |  |  | 1618000 |  |  | 2487800 |  |  | 1731585.76 | 3000000 | 3741261.78 | 3421352.46 | 16000000
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Ільїна від вул. Котовського до вул. Енгельса (з ПКД) | 137000 |  | 137000 | 137000 |  |  | 137000 |  | 300000 | -163000 | [9 empty] | 137000
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Смілянської від вул. Фрунзе до вул. 30- річчя Перемоги (з ПКД) | 400000 |  | 400000 | 400000 |  |  | 400000 |  | 300000 | 100000 | [9 empty] | 400000
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна (з ПКД) | 248000 |  | 248000 | 248000 |  |  | 248000 |  | 248000 | [10 empty] | 248000
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси (з ПКД) | 13000000 |  | 13000000 | 13000000 |  |  | 0 |  |  |  | 20000 |  | 6490000 |  | 6490000 |  |  |  |  | 13000000
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси (з ПКД) | 400000 |  | 400000 | 400000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 120000 | 140000 | 140000 | [5 empty] | 400000
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси (з ПКД) | 300000 |  | 300000 | 300000 |  |  | 0 | [6 empty] | 100000 | 100000 | 100000 |  |  |  | 300000
|  | Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси (з ПКД) | 300000 |  | 300000 | 300000 |  |  | 0 | [7 empty] | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 300000
|  | Реконструкція вулиці із улаштуванням зливової каналізації міжквартального проїзду між житловими будинками №№14, 16, 16/1 по вул. Корольова (з ПКД) | 538000 |  | 538000 | 538000 |  |  | 0 | [5 empty] | 160000 | 189000 | 189000 |  |  |  |  | 538000
|  | Будівництво вул. Калініна (тротуар непарної сторони вздовж житлових будинків №103 та №105), в м. Черкаси (з ПКД) | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5000 | [7 empty] | 5000
|  | Будівництво вул. Хоменка (тротуар парної сторони напроти житлового будинку № 18), в м. Черкаси (з ПКД) | 20640 |  | 20640 | 20640 |  |  | 0 | [8 empty] | 20640 |  |  |  | 20640
|  | Будівництво вул. Квіткова від вул. Сумгаїтської до вул. Хоменко (з ПКД) | 250000 |  | 250000 | 250000 |  |  | 0 | [8 empty] | 250000 |  |  |  | 250000
|  | Будівництво зливової каналізації по вул. Козацькій (з ПКД) | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |  | 0 | [8 empty] | 50000 |  |  |  | 50000
|  | ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 175182280 | 31744000 | 143438280 | 143438280 | 6687827.71 | 3.8176 | 2072889.79 | 112816 | 3716000 | 13424000 | 27048968.99 | 20428931.01 | 26063831.38 | 28510043.62 | 10665470.26 | 5526388.61 | 16586075.48 | 14762030.19 | 8337724.46 | 175182280
0
0