## дод. 9
ПЕРЕЛІК
видатків природоохоронних заходів міста Черкаси на 2017 рік
№ з/п | № Дії Програми соціально-економічного та культурного розвитку | Назва заходів | № дії Програми соціально-екон. та культ. розвитку | Разом видатків на поточний рік, грн. | Спеціальний фонд | з них | Профінансовано станом на 03.10.2017 | Відсоток виконання до річного плану
бюджет розвитку
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
І |  | Інші природоохоронні заходи |  | 7335800 | 7335800 | 7335800 | 93059.16 | 1.2686
1.1 |  | Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с.Руська Поляна (з ПКД) |  | 6575800 | 6575800 | 6575800 | 3173.65 | 0.048263
1.2 |  | Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с.Руська Поляна (ПКД І, ІІ, ІІІ черга) |  | 760000 | 760000 | 760000 | 89885.51 | 11.827
II |  | Охорона та раціональне використання природних ресурсів |  | 7221089.33 | 7221089.33 | 0 | 4885284.63 | 67.653
2.1 |  | Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря на трьох стаціонарних постах |  | 89000 | 89000 |  | 56423.28 | 63.3969
2.2 |  | Ліквідація наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, вивіз, утилізація |  | 198500 | 198500 |  | 198500 | 100
2.3 |  | Заходи з озеленення та догляд за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою, компенсаційні висадки, заміна аварійних та сухостійних дерев, утримання лісопаркових зон, лісів міста, парків та скверів, облаштування та ремонт газонів | 1.5.3.13 | 4770000 | 4770000 |  | 3285360 | 68.8755
2.4 | 1.2.5.4 | Проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою) |  | 156000 | 156000 |  |  | 0
2.5 |  | Проведення робіт по боротьбі з амброзією (косіння, механічні та агрохімічні заходи по знищенню амброзії) | 1.9.1.2 | 476500 | 476500 |  | 465220 | 97.6327
2.6 |  | Догляд та утримання зелених насаджень на території безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста |  | 496917.33 | 496917.33 |  | 496858.95 | 99.9883
2.7 |  | Озеленення об'єктів природно-заповідного фонду |  | 173500 | 173500 |  | 50880 | 29.3256
2.8 |  | Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (пляж Пушкінський: очищення пляжу від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття; облаштування біоплато) |  | 194000 | 194000 |  | 150000 | 77.3196
2.9 |  | Будівництво мереж зливової каналізації по вул. Гоголя (від вул. Чорновола до вул. Юрія Іллєнка) в м.Черкаси (з ПКД) |  | 50000 | 50000 |  |  | 0
2.10 |  | Будівництво мереж зливової каналізації по вул. Є. Кухарця, 4/1 в м.Черкаси (з ПКД) |  | 50000 | 50000 |  |  | 0
2.11 |  | Будівництво мереж зливової каналізації по провулку Філатова в м.Черкаси (з ПКД) |  | 50000 | 50000 |  |  | 0
2.12 |  | Будівництво мереж зливової каналізації по провулку Чайковського, 20 в м.Черкаси (з ПКД) |  | 50000 | 50000 |  |  | 0
2.13 |  | Будівництво мереж зливової каналізації на перехресті вул. Університетська та вул. Добровольчих батальйонів в м.Черкаси (з ПКД) |  | 50000 | 50000 |  |  | 0
2.14 |  | Будівництво мереж зливової каналізації по вул. Сумгаїтська, 61-63 в м.Черкаси (з ПКД) |  | 50000 | 50000 |  |  | 0
2.15 |  | Реконструкція системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд (реконструкція туалету в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк ім. Б. Хмельницького") |  | 366672 | 366672 |  | 182042.4 | 49.6472
III |  | Утилізація відходів |  | 1224000 | 1224000 | 0 | 542041.47 | 44.2844
3.1 | 1.1.3.3. | Утилізація та збір небезпечних відходів |  | 150000 | 150000 |  | 109200 | 72.8
3.2 | 1.1.3.6 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон та лісів міста |  | 200000 | 200000 |  | 132845 | 66.4225
3.3 |  | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста |  | 300000 | 300000 |  | 299996.47 | 99.9988
3.4 |  | Реконструкція південно-західної частини полігону твердих побутових відходів в районі с.Руська Поляна |  | 574000 | 574000 |  |  | 0
IV |  | Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |  | 30000 | 30000 | 0 | 19993.6 | 66.6453
4.1 |  | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища |  | 10000 | 10000 |  |  | 0
4.2 |  | Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 100
4.3 |  | Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища |  | 10000 | 10000 |  | 9993.6 | 99.936
V |  | Збереження природно-заповідного фонду |  | 2133935.6 | 2133935.6 | 0 | 138247.95 | 6.4785
5.1 | 1.6.1.6 | Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси |  | 140000 | 140000 |  |  | 0
5.2 | 1.8.1.6 | Заходи по збереженню природно-заповідного фонду |  | 97935.6 | 97935.6 |  | 80930.51 | 82.6365
5.3 |  | Заходи з реконструкції парку пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк ім. 50-річчя Радянської влади" з метою збереження та відтворення природних екологічних систем, пов'язаних з діяльністю парку (реконструкція струмків) (за рахунок субвенції з обласного бюджету) |  | 400000 | 400000 |  | 11280 | 2.82
5.4 |  | Заходи з реконструкції парку пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк ім. 50-річчя Радянської влади" з метою збереження та відтворення природних екологічних систем, пов'язаних з діяльністю парку (реконструкція оглядового майданчика)(за рахунок субвенції з обласного бюджету) |  | 1100000 | 1100000 |  | 28200 | 2.5636
5.5 |  | Заходи з реконструкції парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Долина Троянд" (реконструкція системи поливу) |  | 396000 | 396000 |  | 17837.44 | 4.5044
|  | ВСЬОГО ВИДАТКІВ |  | 17944824.93 | 17944824.93 | 7335800 | 5678626.81 | 31.6449
Директор департаменту фінансової політики |  |  |  | Н.В. Джуган