## дод. 9
ПЕРЕЛІК
природоохоронних заходів, які фінансуються за рахунок міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища в 2016 році
№ з/п | № Дії Програми соціально-економічного та культурного розвитку | Назва заходів | № дії Програми соціально-екон. та культ. розвитку | Обсяг, грн. | Профінансовано станом на 04.08.2016 р. | Відсоток виконання
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5
I |  | Охорона та раціональне використання природних ресурсів (КТКВ 240601) |  | 7781000 | 3325698.84 | 42.7413
1.1 |  | Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря на трьох стаціонарних постах |  | 90000 | 48804.11 | 54.2268
1.2 |  | Ліквідація наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, вивіз, утилізація |  | 198500 | 91230 | 45.9597
1.3 |  | Заходи з озеленення та догляд за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою, компенсаційні висадки, заміна аварійних та сухостійних дерев, утримання лісопаркових зон, лісів міста, парків та скверів, облаштування та ремонт газонів | 1.5.3.13 | 5650000 | 2741789.05 | 48.5272
1.4 | 1.2.5.4 | Проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою) |  | 45500 | 45448 | 99.8857
1.5 | 1.2.5.3 | Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях |  | 300000 | 99500 | 33.1667
1.6 |  | Проведення робіт по боротьбі з амброзією (косіння, механічні та агрохімічні заходи по знищенню амброзії) | 1.9.1.2 | 305700 | 50802.5 | 16.6184
1.7 |  | Будівництво мереж зливової каналізації | 1.5.2.9 | 741300 | 248125.18 | 33.4716
1.8 |  | Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм | 1.9.2.2 | 400000 |  | 0
1.9 |  | Озеленення м. Черкаси (за рахунок субвенції з обласного бюджету) |  | 50000 |  | 0
II |  | Утилізація відходів (КТКВ 240602) |  | 1510000 | 451715 | 29.9149
2.1 | 1.1.3.5 | Придбання урн для сміття |  | 200000 | 199486 | 99.743
2.2 | 1.1.3.3. | Утилізація та збір небезпечних відходів |  | 250000 | 84550 | 33.82
2.3 | 1.1.3.6 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ |  | 820000 | 150545 | 18.3591
2.4 | 1.1.3.4 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів |  | 90000 |  | 0
2.5 |  | Забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання, знешкодження, утилізації відходів (в тому числі медичних) КЗ "Третя Черкаська міська лікарня ШМД" (за рахунок субвенції з обласного бюджету) |  | 50000 | 17134 | 34.268
2.6 |  | Забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання відходів (придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів для встановлення на пляжах м. Черкаси) (за рахунок субвенції з обласного бюджету) |  | 50000 |  | 0
2.7 |  | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, видалення та утилізація відходів (ліквідація стихійних сміттєзвалищ) на ділянках прибрежно-захисної смуги р. Дніпро, не наданих у користування в межах м. Черкаси (за рахунок субвенції з обласного бюджету) |  | 50000 |  | 0
III |  | Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища (КТКВ 240604) |  | 80000 | 20000 | 25
3.1 |  | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища |  | 40000 |  | 0
3.2 |  | Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики |  | 20000 | 20000 | 100
3.3 |  | Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в засобах масової інформації |  | 20000 |  | 0
IV |  | Збереження природно-заповідного фонду (КТКВ 240605) |  | 4511096.64 | 1773521.7 | 39.3146
4.1 | 1.6.1.6 | Проведення протипожежних заходів на території природно-заповідного фонду |  | 50000 |  | 0
4.2 | 1.8.1.6 | Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси |  | 280000 |  | 0
4.3 |  | Заходи по збереженню природно-заповідного фонду |  | 4181096.64 | 1773521.7 | 42.4176
|  | ВСЬОГО ВИДАТКІВ |  | 13882096.64 | 5570935.54 | 40.1304