## дод. 9
ПЕРЕЛІК
природоохоронних заходів міста Черкаси на 2019 рік
грн.
№ | Назва заходів | Разом видатків на поточний рік, грн. | Спеціальний фонд | з них | Касові видатки станом на 09.07.19 | Відсоток виконання до річного плану
бюджет розвитку
1 | Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря на трьох стаціонарних постах | 99000 | 99000 |  | 50402.88 | 50.912
2 | Ліквідація наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, вивіз, утилізація | 333000 | 333000 |  | 262570 | 78.8498
3 | Заходи з озеленення та догляд за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою, компенсаційні висадки, заміна аварійних та сухостійних дерев, утримання лісопаркових зон, лісів міста, парків та скверів, облаштування та ремонт газонів | 5724805.09 | 5724805.09 |  | 2561264 | 44.7398
4 | Догляд і утримання зелених насаджень на території безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста | 758700 | 758700 |  | 108696.42 | 14.3267
5 | Озеленення об'єктів природно-заповідного фонду | 416950 | 416950 |  | 216950 | 52.0326
6 | Проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою) | 300000 | 300000 |  | 299950 | 99.9833
7 | Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста (визначених Правилами благоустрою міста Черкаси), на території шкільних та дошкільних навчальних закладів | 600000 | 600000 |  | 230060 | 38.3433
8 | Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях | 300000 | 300000 |  | 299950 | 99.9833
9 | Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття) | 190000 | 190000 |  | 150000 | 78.9474
10 | Утилізація та збір небезпечних відходів | 97000 | 97000 |  | 39000 | 40.2062
11 | Придбання контейнерів для збору небезпечних відходів | 40000 | 40000 |  | 40000 | 100
12 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон та лісів міста | 200000 | 200000 |  | 132840 | 66.42
13 | Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики | 10000 | 10000 |  | 10000 | 100
14 | Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в засобах масової інформації | 20000 | 20000
15 | Проведення протипожежних заходів на території ПЗФ | 41350 | 41350
16 | Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси | 100000 | 100000 |  | 62525.04 | 62.525
17 | Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (полив зелених насаджень на території ПЗФ) | 200000 | 200000 |  | 82308.68 | 41.1543
18 | Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (видалення аварійних та сухостійних дерев) | 80000 | 80000 |  | 80000 | 100
19 | Придбання машини для збирання та транспортування відходів | 1750000 | 1750000 |  | 1746000 | 99.7714
20 | Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна (І черга) | 100000 | 100000 | 100000
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 11360805.09 | 11360805.09 | 100000 | 6372517.02 | 56.0921