## Лист1
ПЕРЕЛІК
природоохоронних заходів, які фінансуються за рахунок міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища в 2018 році
№ з/п | Назва заходів | КЕКВ | Одиниця виміру | Результативні показники, що будуть виконані у 2018 році | Обсяг, грн | Профінансовано станом на 28.08.2018 | Відсоток виконання до річного плану
1218340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
1 | Ліквідація наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, вивіз, утилізація | 2240 | куб.м | 1350 | 417500 | 39700 | 9.509
2 | Заходи з озеленення та догляд за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою, компенсаційні висадки, заміна аварійних та сухостійних дерев, утримання лісопаркових зон, лісів міста, парків та скверів, облаштування та ремонт газонів |  | од. | 38 | 5506248.9 | 2745285 | 49.8576
3 | Проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою) |  | шт | 220 | 300000 | 270000 | 90
4 | Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста (визначених Правилами благоустрою міста Черкаси), на території шкільних та дошкільних навчальних закладів |  | га | 65 | 700000 | 393615 | 56.2307
5 | Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях |  | шт | 1179 | 289600 | 289594.64 | 99.9981
6 | Догляд та утримання зелених насаджень на території безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста |  | га | 49 | 562670 | 450121.52 | 79.9974
7 | Озеленення об'єктів природно-заповідного фонду |  | шт | 185 | 335900 | 121400 | 36.1417
8 | Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжу від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття) |  | од. | 1 | 189330 | 189330 | 100
9 | Утилізація та збір небезпечних відходів |  | т | 16 | 130000 | 81550 | 62.7308
10 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон та лісів міста |  | шт | 15 | 312900 | 167083 | 53.3982
11 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста |  | шт | 15 | 299000 | 299000 | 100
12 | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища |  | од. | 2 | 17500 |  | 0
13 | Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики |  | од. | 120 | 6000 | 6000 | 100
14 | Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в засобах масової інформації |  | од. | 2 | 9000 | 9000 | 100
15 | Проведення протипожежних заходів на території ПЗФ |  | га | 11.07 | 40000 | 40000 | 100
16 | Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси | 2610 | шт | 8 | 300000 | 59905.64 | 19.9685
17 | Заходи по збереженню природно-заповідного фонду | 3210 | од. | 1 | 550000 |  | 0
18 | Заходи з реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк ім. 50-річчя Радянської влади" з метою збереження та відтворення природних екологічних систем, пов'язаних з діяльністю парку (реконструкція оглядового майданчика) (за рахунок субвенції з обласного бюджету) |  |  |  | 1400000 | 674941 | 48.2101
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ |  |  |  | 11365648.9 | 5836525.8 | 51.3523