## дод. 11
ВИДАТКИ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ У 2018 РОЦІ
№ п/п | НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ | Разом видатків на поточний рік, грн. | [25 empty] | Загальний фонд | Спеціальний фонд | із них | Профінансовано станом на 16.11.2018 року, грн. | % виконання
бюджет розвитку
1. | Експлуатаційне та технічне обслуговування житлового фонду | 32345464.44 | [26 empty] | 32345464.44 | 32345464.44 | 9040621.14 | 27.9502
1.1 | Придбання та встановлення елементів для дитячого майданчика на прибудинкових територіях біля будинків за адресою: вул.Благовісна, 180 та 180/1 | 22979 | [26 empty] | 22979 | 22979 |  | 0
1.2 | Капітальний ремонт прибудинкової території (дитячий майданчик) за адресою: вул. Небесної Сотні 45 | 76000 | [26 empty] | 76000 | 76000 | 54640 | 71.8947
1.3 | Капітальний ремонт прибудинкової території (дитячий спортивний майданчик) житлового будинку № 29 по вул. Г. Дніпра, м. Черкаси | 290000 | [26 empty] | 290000 | 290000 |  | 0
1.4 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлових будинків по вул. Митницькій, 17, 17/1та по вул. Гоголя, 315 | 539000 | [26 empty] | 539000 | 539000 | 396558.8 | 73.5731
1.5 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлових будинків по вул. Пилипенка 10, 12 та вул. Пастерівська, 106 | 400000 | [26 empty] | 400000 | 400000 | 17944.8 | 4.4862
1.6 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по вул. Сумгаїтська, 59 | 200000 | [26 empty] | 200000 | 200000 | 15099.8 | 7.5499
1.7 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по вул. В.Чорновола 122/41 | 485000 | [26 empty] | 485000 | 485000 | 342400 | 70.5979
1.8 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлових будинків по бул. Шевченка, 264 та по вул. Небесної Сотні, 41 | 230000 | [26 empty] | 230000 | 230000 |  | 0
1.9 | Капітальний ремонт житлового будинку № 214 по вул. Благовісна (інженерні мережі) | 100000 | [26 empty] | 100000 | 100000 |  | 0
1.10 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Благовісна, 180 (покрівля) | 936751 | [26 empty] | 936751 | 936751 | 366304.75 | 39.1037
1.11 | Капітальний ремонт житлового будинку по бульв. Шевченка, 276 (аварійні балкони) | 80000 | [26 empty] | 80000 | 80000 |  | 0
1.12 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Пилипенка, 12 (встановлення ІТП) | 500000 | [26 empty] | 500000 | 500000 |  | 0
1.13 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку № 350 по вул.Гоголя в м.Черкаси | 500000 | [26 empty] | 500000 | 500000 | 472158.8 | 94.4318
1.14 | Капітальний ремонт житлового будинку №143/4 по вул. Нижня Горова (утеплення) | 333194 | [26 empty] | 333194 | 333194 |  | 0
1.15 | Капітальний ремонт житлового будинку №115 по вул. Нижня Горова (інженерні мережі) | 176110 | [26 empty] | 176110 | 176110 | 146260 | 83.0504
1.16 | Капітальний ремонт житлового будинку №164 по вул. Нижня Горова (заміна вікон) | 100000 | [26 empty] | 100000 | 100000 | 54988 | 54.988
1.17 | Капітальний ремонт житлового будинку №168 по вул. Нижня Горова (заміна вікон) | 100000 | [26 empty] | 100000 | 100000 | 54988 | 54.988
1.18 | Капітальний ремонт житлового будинку №115 по вул. Нижня Горова (покрівля) | 250000 | [26 empty] | 250000 | 250000 | 153424.8 | 61.3699
1.19 | Капітальний ремонт житлового будинку №105 по вул. Нижня Горова (покрівля) | 234108 | [26 empty] | 234108 | 234108 | 158424.8 | 67.6717
1.20 | Капітальний ремонт житлового будинку №103 по вул. Нижня Горова (покрівля) | 150000 | [26 empty] | 150000 | 150000 | 103424.8 | 68.9499
1.21 | Капітальний ремонт житлового будинку №69 по вул. Героїв Дніпра (заміна вікон та дверей) | 1300000 | [26 empty] | 1300000 | 1300000 | 1034029.64 | 79.5407
1.22 | Капітальний ремонт житлового будинку №2 по вул. Сержанта Смірнова (заміна вікон та дверей) | 1050283.59 | [26 empty] | 1050283.59 | 1050283.59 | 549068 | 52.2781
1.23 | Капітальний ремонт житлового будинку №37 по вул. Сумгаїтській (заміна вікон) | 100000 | [26 empty] | 100000 | 100000 | 79600 | 79.6
1.24 | Капітальний ремонт житлового будинку №39 по вул. Сумгаїтській (заміна вікон) | 100000 | [26 empty] | 100000 | 100000 | 77299.8 | 77.2998
1.25 | Капітальний ремонт прибудинкової території (дитячий майданчик) за адресою: вул. Ярославська, 24 | 70000 | [26 empty] | 70000 | 70000 |  | 0
1.26 | Капітальний ремонт прибудинкової території (дитячий майданчик) за адресою: вул. Ярославська, 32 | 70000 | [26 empty] | 70000 | 70000 |  | 0
1.27 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Різдвяна, 56 (ремонт покрівлі та перекриття другого поверху) | 550000 | [26 empty] | 550000 | 550000 |  | 0
1.28 | Капітальний ремонт ганків до під'їздів № 1-8 житлового будинку по вул.Гуржіївській, 30 | 721000 | [26 empty] | 721000 | 721000 | 556500.36 | 77.1845
1.29 | Капітальний ремонт житлового будинку №57 по вул. Різдвяна (заміна вікон) | 100000 | [26 empty] | 100000 | 100000 | 54989 | 54.989
1.30 | Капітальний ремонт житлового будинку №220 по вул. Благовісна (інженерні мережі ) | 100000 | [26 empty] | 100000 | 100000 |  | 0
1.31 | Капітальний ремонт житлового будинку №57 по вул. Різдвяна (інженерні мережі) | 250000 | [26 empty] | 250000 | 250000 | 141665 | 56.666
1.32 | Капітальний ремонт житлового будинку №57/1 по вул. Різдвяна (інженерні мережі) | 185837 | [26 empty] | 185837 | 185837 | 137720 | 74.108
1.33 | Капітальний ремонт житлового будинку №43 по вул. Різдвяна (інженерні мережі) | 166666 | [26 empty] | 166666 | 166666 | 137456 | 82.4739
1.34 | Капітальний ремонт житлового будинку №57/1 по вул. Різдвяна (заміна вікон) | 100000 | [26 empty] | 100000 | 100000 | 54989 | 54.989
1.35 | Капітальний ремонт житлового будинку №43/1 по вул. Різдвяна (покрівля) | 141647 | [26 empty] | 141647 | 141647 | 92924.8 | 65.6031
1.36 | Капітальний ремонт житлового будинку №43 по вул. Різдвяна (покрівля) | 305263 | [26 empty] | 305263 | 305263 | 171424.8 | 56.1564
1.37 | Капітальний ремонт житлового будинку №103 по вул. Нижня Горова (інженерні мережі) | 89529.4 | [26 empty] | 89529.4 | 89529.4 | 42652.16 | 47.6404
1.38 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. С. Жужоми, 6 в м. Черкаси (покрівля) | 259290.01 | [26 empty] | 259290.01 | 259290.01 | 235662.03 | 90.8874
1.39 | Капітальний ремонт житлового будинку № 105 по вул. Нижня Горова (інженерні мережі) | 89529.4 | [26 empty] | 89529.4 | 89529.4 | 46059.44 | 51.4462
1.40 | Капітальний ремонт житлового будинку № 164 по вул. Нижня Горова (інженерні мережі) | 68183.04 | [26 empty] | 68183.04 | 68183.04 |  | 0
1.41 | Капітальний ремонт житлового будинку № 168 по вул. Нижня Горова (інженерні мережі) | 68183.04 | [26 empty] | 68183.04 | 68183.04 |  | 0
1.42 | Капітальний ремонт житлового будинку № 6 по вул. Юрія Іллєнка (заміна вікон) | 12000 | [26 empty] | 12000 | 12000 | 7432.8 | 61.94
1.43 | Капітальний ремонт житлового будинку № 76 по вул. Толстого (заміна вікон) | 6000 | [26 empty] | 6000 | 6000 | 2912.4 | 48.54
1.44 | Капітальний ремонт житлового будинку № 43 по вул. Різдвяна (заміна вікон) | 12500 | [26 empty] | 12500 | 12500 | 9697.2 | 77.5776
1.45 | Капітальний ремонт житлового будинку № 43/1 по вул. Різдвяна (заміна вікон) | 6000 | [26 empty] | 6000 | 6000 | 2588.4 | 43.14
1.46 | Капітальний ремонт житлового будинку №50 по вул. Толстого (покрівля) | 378408 | [26 empty] | 378408 | 378408 | 101424.8 | 26.803
1.47 | Капітальний ремонт житлового будинку № 50 по вул. Толстого (інженерні мережі) | 67823.44 | [26 empty] | 67823.44 | 67823.44 |  | 0
1.48 | Капітальний ремонт житлового будинку №50 по вул. Толстого (заміна вікон) | 170000 | [26 empty] | 170000 | 170000 | 97529 | 57.37
1.49 | Капітальний ремонт житлового будинку № 76 по вул. Толстого (інженерні мережі) | 110473.24 | [26 empty] | 110473.24 | 110473.24 |  | 0
1.50 | Капітальний ремонт житлового будинку № 78 по вул. Толстого (інженерні мережі) | 37506.28 | [26 empty] | 37506.28 | 37506.28 |  | 0
1.51 | Капітальний ремонт житлового будинку №78 по вул. Толстого (заміна вікон) | 100000 | [26 empty] | 100000 | 100000 | 54988 | 54.988
1.52 | Капітальний ремонт житлового будинку № 115 по вул. Нижня Горова (заміна вікон) | 2700 | [26 empty] | 2700 | 2700 |  | 0
1.53 | Капітальний ремонт житлового будинку № 9а по вул. Чехова (заміна вікон) | 3500 | [26 empty] | 3500 | 3500 |  | 0
1.54 | Капітальний ремонт житлового будинку №9а по вул. Чехова (інженерні мережі) | 200000 | [26 empty] | 200000 | 200000 | 143377 | 71.6885
1.55 | Капітальний ремонт житлового будинку № 3 по вул. Максима Залізняка (покрівля) | 350000 | [26 empty] | 350000 | 350000 | 12264 | 3.504
1.56 | Капітальний ремонт прибудинкової території будинку № 96 по вул.М.Залізняка | 200000 | [26 empty] | 200000 | 200000 | 142787 | 71.3935
1.57 | Капітальний ремонт прибудинкової території будинку № 96/1 по вул.М.Залізняка | 200000 | [26 empty] | 200000 | 200000 | 142787 | 71.3935
1.58 | Надання співфінансування ОСББ на виконання капітальних ремонтів: -енергозберігаючі заходи; -інші види робіт (покрівлі, інженерні мережі і т.п.) | 18900000 | [26 empty] | 18900000 | 18900000 | 2574176.16 | 13.62
2. | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 7175000 | [26 empty] | 7175000 | 7175000 | 6334606.99 | 88.2872
2.1 | Капітальний ремонт житлового фонду міської комунальної власності (капітальний ремонт ліфтів): - капітальний ремонт ліфтів поточного року; - експертне обстеження ліфтів поточного року. | 7175000 | [26 empty] | 7175000 | 7175000 | 6334606.99 | 88.2872
3. | Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства | 2545000 | [26 empty] | 2545000 | 2545000 | 1627112 | 63.9337
3.1 | Капітальний ремонт прийнятих в комунальну власність безгосподарських мереж теплопостачання та гарячого водопостачання | 2545000 | [26 empty] | 2545000 | 2545000 | 1627112 | 63.9337
4. | Організація благоустрою населених пунктів | 51818854.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49618854.68 | 2200000 | 2200000 | 37614724.73 | 72.5889
4.1 | Організація роботи інженерного облаштування вуличнно-дорожньої мережі, в т.ч.: | 17834496.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17834496.89 |  |  | 14056261.77 | 78.815
| поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста | 739607.49 | [25 empty] | 739607.49 |  |  | 711836.19 | 96.2451
| поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськсвітло") | 4050000 | [25 empty] | 4050000 |  |  | 3167115 | 78.2004
| оплата електроенергії на освітлення міста | 10280421 | [25 empty] | 10280421 |  |  | 7858974.22 | 76.446
| послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськсвітло") | 730323.4 | [25 empty] | 730323.4 |  |  | 597408.6 | 81.8006
| нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськсвітло") | 1031955 | [25 empty] | 1031955 |  |  | 840500.21 | 81.4474
| оплата електроенергїї світлофорних об'єктів | 1002190 | [25 empty] | 1002190 |  |  | 880427.55 | 87.8504
4.2 | Забезпечення належного утримання зелених насаджень, в т.ч.: | 7200846.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200846.1 |  |  | 6050457.03 | 84.0243
| комплексне косіння зелених зон | 2402265.73 | [25 empty] | 2402265.73 |  |  | 1826205.91 | 76.0201
| придбання та встановлення кашпо, лавок з урнами | 380000 | [25 empty] | 380000 |  |  | 379997 | 99.9992
| утримання газонів на бульварі Шевченка | 200000 | [25 empty] | 200000 |  |  | 199876.32 | 99.9382
| утримання зелених насаджень | 291480.84 | [25 empty] | 291480.84 |  |  | 291479.08 | 99.9994
| обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеньків | 3927099.53 | [25 empty] | 3927099.53 |  |  | 3352898.72 | 85.3785
4.3 | Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.: | 1849469.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849469.09 |  |  | 1475495.59 | 79.7794
| обслуговування міських фонтанів | 1271166 | [25 empty] | 1271166 |  |  | 1174473.59 | 92.3934
| оплата водопостачання та водовідведення фонтанів | 157394.69 | [25 empty] | 157394.69 |  |  | 135201.41 | 85.8996
| оплата електроенергії фонтанів | 420908.4 | [25 empty] | 420908.4 |  |  | 165820.59 | 39.3959
4.4 | Організація та утримання місць поховань, в т.ч.: | 3528133.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3528133.06 |  |  | 2642848.64 | 74.9079
| утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств") | 2415287.11 | [25 empty] | 2415287.11 |  |  | 1819243.58 | 75.322
| поховання та транспортування до моргу на судмедекспертизу одиноких померлих та безрідних громадян(фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств") | 961267 | [25 empty] | 961267 |  |  | 749982.21 | 78.0202
| ремонт міських кладовищ до Поминальних днів (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств") | 35000 | [25 empty] | 35000 |  |  | 34981 | 99.9457
| відведення земельної ділянки орієнтовною площею 4,00 га в постійне користування по вул. Промисловій під будівництво кладовища | 44778.95 | [25 empty] | 44778.95 |  |  |  | 0
| оплата водопостачання кладовищ | 39700 | [25 empty] | 39700 |  |  | 31353.6 | 78.9763
| оплата електроенергії кладовищ | 32100 | [25 empty] | 32100 |  |  | 7288.25 | 22.7048
4.5 | Забезпечення чистоти міста, в т.ч.: | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 1500000 | 1500000 | 2579611.2 | 50.5806
| утримання зелених зон | 0 | [25 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| придбання контейнерів для збору ТПВ | 1000000 | [25 empty] | 1000000 |  |  | 983400 | 98.34
| придбання контейнерів для сміття місткістю 1,1 куб.м. | 1500000 | [26 empty] | 1500000 | 1500000 | 1496484 | 99.7656
| виготовлення та затвердження Схеми санітарного очищення | 100000 | [25 empty] | 100000 |  |  | 99727.2 | 99.7272
|  | 0 | [29 empty] | #DIV/0!
|  | 100000 | [25 empty] | 0 |  |  |  | 99.7272
|  | 100000 | [25 empty] | 0 |  |  |  | 99.7272
| ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста | 2500000 | [25 empty] | 2500000 |  |  |  | 0
4.6 | Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста, в т.ч.: | 331841.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331841.32 |  |  | 331841.31 | 100
| утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків") | 250041.32 | [25 empty] | 250041.32 |  |  | 250041.32 | 100
| придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків") | 81800 | [25 empty] | 81800 |  |  | 81799.99 | 100
4.7 | Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.: | 13183892.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12483892.32 | 700000 | 700000 | 9463702.15 | 71.7823
| на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей, утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтрнимка КП "Дирекція парків"), з них: | 12253792.32 | [25 empty] | 12253792.32 |  |  | 9359812.47 | 76.383
| утримання системи поливу парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Долина Троянд (утримання зелених насаджень та зеллених зон) | 15000 | [25 empty] | 15000 |  |  |  | 0
| послуга встановлення волейбольного обладнання (утримання та оновлення майна парків та скверів) | 50000 | [25 empty] | 50000 |  |  |  | 0
| придбання обладнання для облаштування кімнати "Матері та дитини"(утримання та оновлення майна парків та скверів) | 40000 | [25 empty] | 40000 |  |  |  | 0
| поточний ремонт адмінбудівлі в парку "Перемога", послуги з поточного ремонту дитячих майданчиків, лав (утримання та оновлення майна парків та скверів) | 234000 | [25 empty] | 234000 |  |  |  | 0
| поточний ремонт Берегоукріплення житлового мікрорайону «Митниця-1 черга» м. Черкаси (фінансова підтримка КП "Дирекція парків") | 150000 | [25 empty] | 150000 |  |  | 23789.68 | 15.8598
| капітальний ремонт скверу "Весна" | 700000 | [26 empty] | 700000 | 700000 |  | 0
| послуги аудиту (фінансова підтримка КП "Дирекція парків") | 80100 | [25 empty] | 80100 |  |  | 80100 | 100
4.8 | Збереження пам'ятників культурної та історичної спадщини, в т.ч.: | 121704.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121704.97 |  |  | 119004 | 97.7807
| поточний ремонт меморіального комплексу "Пагорб Слави" | 121704.97 | [25 empty] | 121704.97 |  |  | 119004 | 97.7807
4.9 | Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.: | 851133.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851133.72 |  |  | 759388.61 | 89.2208
| оплата водовідведення від накопичувальних басейнів | 751133.72 | [25 empty] | 751133.72 |  |  | 734945.06 | 97.8448
| оплата електроенергії насосних станцій | 100000 | [25 empty] | 100000 |  |  | 24443.55 | 24.4436
4.10 | Монтування ялинки та гірлянд | 188376.21 | [25 empty] | 188376.21 |  |  | 40000 | 21.2341
4.11 | Утримання питних фонтанчиків, в т.ч.: | 97441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97441 |  |  | 93696.52 | 96.1572
| утримання питних фонтанчиків | 93250 | [25 empty] | 93250 |  |  | 89662.79 | 96.1531
| оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків | 4191 | [25 empty] | 4191 |  |  | 4033.73 | 96.2474
4.12 | Обслуговування водяних завіс, в т.ч.: | 31520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31520 |  |  | 2417.91 | 7.671
| обслуговування водяних завіс | 5331.2 | [25 empty] | 5331.2 |  |  | 2356.66 | 44.2051
| оплата водопостачання водяних завіс | 26188.8 | [25 empty] | 26188.8 |  |  | 61.25 | 0.23388
4.13 | Розробка Схеми теплопостачання міста Черкаси | 1500000 | [25 empty] | 1500000 |  |  |  | 0
5. | Заходи пов’язані з поліпшенням питної води | 32849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32849 |  |  | 0 | 0
5.1 | Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання | 32849 | [25 empty] | 32849 |  |  |  | 0
6. | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 832234.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832234.5 | 0 | 0 | 189541.79 | 22.775
6.1 | Поводження з безпритульними тваринами, в т.ч.: | 832234.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832234.5 |  |  | 189541.79 | 22.775
| утримання та лікування безпритульних тварин , що знаходяться у комунальних притулках(харчування, лікування, прибирання) (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти") | 723779.5 | [25 empty] | 723779.5 |  |  | 189541.79 | 26.1878
| послуги зі стерилізації безпритульних тварин (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти") | 108455 | [25 empty] | 108455 |  |  | 0 | 0
7. | Забезпечення діяльності з виробництва ,транспортування , постачання теплової енергії | 20000000 | [25 empty] | 20000000
7.1 | Фінансова підтримка КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" для забезпечення розрахунків за кредитними зобов'язаннями, гарантом яких виступає Черкаська міська рада | 20000000 | [25 empty] | 20000000 |  |  |  | 0
8. | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 16489400 | [25 empty] | 16489400
8.1 | Фінансова підтримка КП "Черкасиводоканал" на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Гарантією Черкаської міської ради від 10.09.2009 №2 до договору про субкредитування від 29.12.2009 р. № 28010 -02/144, укладеному в рамках впровадження Проекту розвитку міської інфраструктури(Угода про позику між Україною та МБРР від 26.05.2008 № 4869-UA). | 16489400 | [25 empty] | 16489400 |  |  |  | 0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ |  | 131238802.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86973338.18 | 44265464.44 | 44265464.44 | 54806606.65 | 41.761